## 2022-06-22
WBS | Equip.code | W.R.NO | Task Name | MAN- HOUR | ACTUAL%
1 |  |  | Entire Project | 97513.5 | 2.17
1.1 |  |  | استارت تعمیرات و سرد کردن کوره | 12 | 45
1.1.1 | - | - | START | 0 | 0
1.1.2 | - | - | سرد کردن کوره | 0 | 0
1.1.3 | - | - | بازکردن درب کوره | 6 | 90
1.1.4 | - | - | عقب دادن مشعل | 6 | 0
1.2 |  |  | گروه مکانیک | 10778 | 2.6
1.2.1 |  |  | مکانیک | 4167 | 4.61
1.2.1.1 | 110SC1~4 | PM | PM | 24 | 0
1.2.1.2 | 110SC4.ME01 | 93087150 | باز کردن موتور جهت سرویس | 8 | 0
1.2.1.3 | 110SC4.ME01 | 93087150 | بستن موتور جهت سرویس | 8 | 0
1.2.1.4 | 120RR1.BO01.ME01 | 93087153 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.1.5 | 120RR1.BO01.ME01 | 93087153 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.1.6 | 120RR1.BU01.ME02 | 93087154 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.1.7 | 120RR1.BU01.ME02 | 93087154 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.1.8 | 150RL1 | PM | PM | 35 | 0
1.2.1.9 | 150RL1 | 93087328 | كنترل سيل بيرينگ هوزينگهاي رولرها | 15 | 100
1.2.1.10 | 150RL1.ME01 | 93085253 | باز كردن گاردان جهت سرویس موتور | 12 | 100
1.2.1.11 | 150RL1.ME01 | 93085253 | نصب گاردان پس از سرویس موتور | 12 | 0
1.2.1.12 | 150RL1.ME02 | 93085254 | باز كردن گاردان جهت سرویس موتور | 12 | 100
1.2.1.13 | 150RL1.ME02 | 93085254 | نصب گاردان پس از سرویس موتور | 12 | 0
1.2.1.14 | 150RS1 | PM | PM | 96 | 0
1.2.1.15 | 150SM1 | PM | PM | 16 | 0
1.2.1.16 | 510BI1~3 | PM | PM | 1 | 0
1.2.1.17 | 510WF9 | PM | PM | 1 | 0
1.2.1.18 | 510WF10 | PM | PM | 1 | 0
1.2.1.19 | 520MX1 | 93085573 | تعويض لاينرهاي معيوب | 15 | 0
1.2.1.20 | 520MX1 | 93087469 | PM | 20 | 100
1.2.1.21 | 520MX2 | 93084280 | تعويض لاينرهاي سائيده شده روي درب بازديد | 4 | 100
1.2.1.22 | 520MX2 | 93085735 | تعويض هيدروكوپلينگ | 50 | 100
1.2.1.23 | 520MX2 | 93087475 | تعويض شاول فرسوده | 12 | 50
1.2.1.24 | 520MX2 | 93087475 | PM | 20 | 100
1.2.1.25 | 520PL1~6 | PM | PM | 4 | 0
1.2.1.26 | 610BI1 | 93084532 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 100
1.2.1.27 | 610BI1 | 93084532 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 0
1.2.1.28 | 610BI2 | 93084534 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 100
1.2.1.29 | 610BI2 | 93084534 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 0
1.2.1.30 | 610BI3 | 93084535 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 100
1.2.1.31 | 610BI3 | 93084535 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 0
1.2.1.32 | 610BI4 | 93084537 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 100
1.2.1.33 | 610BI4 | 93084537 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 0
1.2.1.34 | 610BI5 | 93084539 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 100
1.2.1.35 | 610BI5 | 93084539 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 0
1.2.1.36 | 610BI6 | 93084541 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 100
1.2.1.37 | 610BI6 | 93084541 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 0
1.2.1.38 | 610PE1 | 93085018 | تعويض پولي و سيل موتور گيربكس در صورت لزوم | 96 | 0
1.2.1.39 | 610PE1 | 93074386 | تعويض شوت خروجي گندله از ديسك و تنظيمات | 32 | 0
1.2.1.40 | 610PE1~6 | 93087294 | PM | 320 | 0
1.2.1.41 | 610PE6 | 93084984 | تعويض پولي و سيل موتور گيربكس در صورت لزوم | 96 | 0
1.2.1.42 | 610PE6 | 93086923 | نصب طوقه ي ديسك | 50 | 0
1.2.1.43 | 610RF1 | - | باز کردن دو عدد رول جهت تخلیه مواد | 4 | 100
1.2.1.44 | 610RF1 | 93087398-93084442 | PM | 32 | 0
1.2.1.45 | 610RF1 | 93084442 | درخواست تعميرات كلي تجهيز و بستن رول باز شده در صورت عدم نیاز تولید | 180 | 0
1.2.1.46 | 610RF1 | 93087318 | تعويض پايه موتور معيوب | 3 | 0
1.2.1.47 | 610RF1 | 93086981 | نصب پيچ سر شفت مطابق درخواست | 6 | 0
1.2.1.48 | 610RF1.ME14 | 93087352 | تعويض گير موتور | 3 | 0
1.2.1.49 | 610RF1.ME26 | 93087353 | تعويض گير موتور | 3 | 0
1.2.1.50 | 610RS1 | 93087377 | باز نمودن گير موتور | 24 | 0
1.2.1.51 | 610RS1 | 93087377 | نصب گير موتور متزو | 24 | 0
1.2.1.52 | 610RS1~6 | 93082009-93081604-93081605-93087578 | PM | 96 | 0
1.2.1.53 | 610RS2 | 93087375 | باز نمودن گير موتور | 24 | 0
1.2.1.54 | 610RS2 | 93087375 | نصب گير موتور متزو | 24 | 0
1.2.1.55 | 610RS3 | 93087376 | باز نمودن گير موتور | 24 | 0
1.2.1.56 | 610RS3 | 93087376 | نصب گير موتور متزو | 24 | 0
1.2.1.57 | 610RS4 | 93087776 | باز كردن تعدادي رول جهت مهار اسكرين | 96 | 0
1.2.1.58 | 610RS5 | 93081604-93087276 | RS5 اورهال | 288 | 0
1.2.1.59 | 610RS5 | 93087777 | باز كردن تعدادي رول جهت مهار اسكرين | 96 | 0
1.2.1.60 | 610RS6 | 93081605-93087277 | RS6 اوررهال | 288 | 0
1.2.1.61 | 610RS6 | 93087778 | باز كردن تعدادي رول جهت مهار اسكرين | 96 | 0
1.2.1.62 | 710BE1 | 93085866 | تعويض كامل باكت الاواتور | 420 | 0
1.2.1.63 | 710BE1 | PM | PM | 44 | 0
1.2.1.64 | 710CN1,2 | PM | PM | 8 | 0
1.2.1.65 | 710DA1~7 | PM | PM | 8 | 0
1.2.1.66 | 710DA7 | 93087672-93086899 | تعويض دمپر | 12 | 0
1.2.1.67 | 710FN1~2 | PM | PM | 80 | 0
1.2.1.68 | 710FN2.ME01 | 93087500 | دكوپل نمودن جهت بررسی کوپلینگ و الایمنت و كوپل و الايمنت | 36 | 0
1.2.1.69 | 710FN3~4 | PM | PM | 80 | 0
1.2.1.70 | 710FN5 | PM | PM | 20 | 0
1.2.1.71 | 710FN5.AT1 | 93085747 | نصب اكچواتور | 9 | 0
1.2.1.72 | 710FN6 | 93087800 | دكوپل نمودن موتور جهت سرویس | 12 | 0
1.2.1.73 | 710FN6 | PM | PM | 20 | 0
1.2.1.74 | 710FN6 | 93087800 | كوپل نمودن موتور پس از سرویس | 12 | 0
1.2.1.75 | 710FN7 | PM | PM | 8 | 0
1.2.1.76 | 710FN8 | PM | PM | 15 | 0
1.2.1.77 | 710FN9 | PM | PM | 8 | 0
1.2.1.78 | 710FN10 | PM | PM | 15 | 0
1.2.1.79 | 710FN10.AT1 | 93085746 | نصب اكچواتور | 9 | 0
1.2.1.80 | 710MC1,2 | PM | PM | 12 | 0
1.2.1.81 | 710SK01 | PM | PM | 12 | 0
1.2.1.82 | 710TG1 | 93087931 | PM | 60 | 0
1.2.1.83 | 720FN1 | PM | PM | 12 | 0
1.2.1.84 | 720FN2 | PM | PM | 10 | 0
1.2.1.85 | 720FN3 | PM | PM | 12 | 0
1.2.1.86 | 720FN3 | 93083567 | تعويض بيرينگ و هوزينگ | 48 | 0
1.2.1.87 | 720FN4 | PM | PM | 10 | 0
1.2.1.88 | 720KL01 | PM | PM | 54 | 0
1.2.1.89 | 730AN1 | 93087455 | چك وبازرسي ودر صورت نياز تنظيمات گيربكس شمالي وجنوبي | 15 | 0
1.2.1.90 | 730AN1 | PM | PM | 88 | 0
1.2.1.91 | 730AN1 | 93082605-93087615 | تنظيمات زاويه پالت ها | 48 | 0
1.2.1.92 | 730AN1.ME01 | 93087037 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.93 | 730AN1.ME01 | 93087037 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.94 | 730AN1.ME02 | 93087038 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.95 | 730AN1.ME02 | 93087038 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.96 | 730DA1 | PM | PM | 5 | 0
1.2.1.97 | 730DA2 | 93083693-93086884 | دمونتاژجهت مهندسی معکوس و تعویض اکچویتور | 48 | 0
1.2.1.98 | 730DA2 | 93083693-93086884 | مونتاژپس از مهندسی معکوس | 48 | 0
1.2.1.99 | 730DA3 | PM | PM | 5 | 0
1.2.1.101 | 730ES1 | PM | PM | 15 | 0
1.2.1.102 | 730FN1 | PM | PM | 20 | 0
1.2.1.103 | 730FN1.ME01 | 93087503 | دكوپل نمودن جهت سرویس موتور اصلي فن | 13.5 | 0
1.2.1.104 | 730FN1.ME01 | 93087503 | كوپل و الايمنت پس از سرویس | 13.5 | 0
1.2.1.105 | 730FN2 | PM | PM | 18 | 0
1.2.1.106 | 730FN3 | 93081741 | تعويض بيرينگ و هوزينگ | 48 | 0
1.2.1.107 | 730FN3 | PM | PM | 12 | 0
1.2.1.108 | 730FN4 | PM | PM | 12 | 0
1.2.1.109 | 730FN5 | PM | PM | 15 | 0
1.2.1.110 | 730FN7 | PM | PM | 15 | 0
1.2.1.111 | 730FN8 | PM | PM | 15 | 0
1.2.1.112 | 730FN8.AT1 | 93085745 | نصب اكچواتور | 9 | 0
1.2.1.113 | 740VF1 | 93086948 | تعويض گريزلي بار ساپورت ها | 48 | 0
1.2.1.114 | 740VF1~2 | 93087467-93084841 | بررسی پولی و تعویض در صورت لزوم | 24 | 0
1.2.1.115 | 740VF1~2 | 93087424 93087425 | PM | 15 | 0
1.2.1.116 | 810SM1 | PM | PM | 15 | 0
1.2.1.117 | 810ST1 | PM | PM | 15 | 0
1.2.1.118 | 820IB1~2 | PM | PM | 4 | 0
1.2.1.119 | 920PG1.ME01 | 93087225 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.1.120 | 920PG1.ME01 | 93087225 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.1.121 | 930BM1 | 93087426 | عقب کشیدن فید اسپوت جهت تعویض لاینر | 12 | 0
1.2.1.122 | 930BM1 | 93087426 | جا زدن فید اسپوت پس ازتعویض لاینر | 12 | 0
1.2.1.123 | 930BM1 | 93087456 | تعويض و تنظيم وآب بندي نمودن كانكشن پايپ بالاي فيد اسپوت | 16 | 0
1.2.1.124 | 930BM1 | 93087457 | تعويض سيلينگ رابر | 4 | 0
1.2.1.125 | 940CF1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.2.1.126 | 940CF2.ME01 | 93087161 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | 0
1.2.1.127 | 940CF2.ME01 | 93087161 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | 0
1.2.1.128 | 940CR1 | PM | PM | 2 | 0
1.2.1.129 | 940CR1.ME02 | 93087230 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.130 | 940CR1.ME02 | 93087230 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.131 | 950FT1.ME01 | 93087176 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.132 | 950FT1.ME01 | 93087176 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.133 | 950FT1.ME02 | 93087177 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.134 | 950FT1.ME02 | 93087177 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.135 | 950FT1.ME03 | 93087674-93087178 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.136 | 950FT1.ME03 | 93087674 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.137 | 950FT2.ME01 | 93087179 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.138 | 950FT2.ME01 | 93087179 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.139 | 950FT2.ME02 | 93087180 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | 0
1.2.1.140 | 950FT2.ME02 | 93087180 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | 0
1.2.1.141 | 950FT2.ME03 | 93087181 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | 0
1.2.1.142 | 950FT2.ME03 | 93087181 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | 0
1.2.1.143 | 950SX1 | PM | PM | 2 | 0
1.2.1.144 | 950SX1.ME01 | 93087182 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | 100
1.2.1.145 | 950SX1.ME01 | 93087182 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | 100
1.2.1.146 | 950TH1 | PM | PM | 2 | 0
1.2.1.147 | 950TH1.ME02 | 93087232 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.148 | 950TH1.ME02 | 93087232 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.2 |  |  | تاسیسات | 2817 | 1.31
1.2.2.1 | 110MO1.PU01A-ME01 | 93087146 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.2 | 110MO1.PU01A-ME01 | 93087146 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.3 | 110MO1.PU02A-ME01 | 93087147 | باز کردن موتور جهت سرویس | 8 | 0
1.2.2.4 | 110MO1.PU02A-ME01 | 93087147 | بستن موتور جهت سرویس | 8 | 0
1.2.2.5 | 150EC1 | PM | PM | 12 | 0
1.2.2.6 | 150RL1 | PM | PM | 10 | 0
1.2.2.7 | 150WP3 | PM | PM | 1 | 0
1.2.2.8 | 150WP3 | 93081629 | نصب واتر پمپ يدكي | 96 | 0
1.2.2.9 | 510BI1~6 | PM | PM | 36 | 0
1.2.2.10 | 520BC2 | 93086733 | تعويض زانو 45 درجه | 12 | 0
1.2.2.11 | 520BC2~5 | PM | PM | 24 | 0
1.2.2.12 | 520MX1 | 93087701 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV باز كردن | 9 | 0
1.2.2.13 | 520MX1 | 93087701 | XVسرویس | 9 | 0
1.2.2.14 | 520MX1 | 93087701 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV بستن پس از سرویس | 9 | 0
1.2.2.15 | 520MX2 | 93087703 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV باز كردن و سرويس | 9 | 0
1.2.2.16 | 520MX2 | 93087703 | XVسرویس | 9 | 0
1.2.2.17 | 520MX2 | 93087703 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV بستن پس از سرویس | 9 | 0
1.2.2.18 | 520PI1 | 93087698 | سرويس ولو هاي آب پروسه اصلي ساختمان ميكسينگ | 12 | 0
1.2.2.19 | 520PI1-AA01-FT09 | 93084224 | باز كردن فلو ترانسميتر جهت اسيد شويي و كاليبره | 4 | 0
1.2.2.20 | 520PI1-AA01-FT09 | 93084224 | نصب مجدد فلو ترانسمیتر پس از اسید شویی | 4 | 0
1.2.2.21 | 520PI1-AA01-FT10 | 93084225 | باز كردن فلو ترانسميتر جهت اسيد شويي و كاليبره | 4 | 0
1.2.2.22 | 520PI1-AA01-FT10 | 93084225 | نصب مجدد فلو ترانسمیتر پس از اسید شویی | 4 | 0
1.2.2.23 | 520PI1-FV09/FV11 | 93084223 | باز كردن كنترل ولو جهت سرويس | 4 | 0
1.2.2.24 | 520PI1-FV09/FV11 | 93084223 | بستن کنترل ولو پس از سرویس | 4 | 0
1.2.2.25 | 520PI1-FV10/FV12 | 93084222 | باز كردن كنترل ولو جهت سرويس و نصب مجدد | 4 | 0
1.2.2.26 | 520PI1-FV10/FV12 | 93084222 | بستن کنترل ولو پس از سرویس | 4 | 0
1.2.2.27 | 600 | 93083361 | سرويس شير اصلي آب پروسس ساختمان بالينگ | 12 | 0
1.2.2.28 | 610BI1&4.AA01 | 93075348 | بررسي و سرويس شيربرقي | 8 | 0
1.2.2.29 | 610BI1~6 | PM | PM | 24 | 0
1.2.2.30 | 610PE1 | 93087347 | RS باز كردن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | 0
1.2.2.31 | 610PE1 | 93087347 | بستن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | 0
1.2.2.32 | 610PE1~6 | PM | PM | 10 | 0
1.2.2.33 | 610PE1~6 | 93087707 | سرويس مبدل حرارتي لوبريكيشن روغن مربوط به بالينگ ديسكها | 16 | 0
1.2.2.34 | 610PE2 | 93087355 | RS باز كردن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | 0
1.2.2.35 | 610PE2 | 93087355 | بستن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | 0
1.2.2.36 | 610PE3 | 93087357 | RS باز كردن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | 0
1.2.2.37 | 610PE3 | 93087357 | بستن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | 0
1.2.2.38 | 620BC1~4 | PM | PM | 40 | 0
1.2.2.39 | 710EP1,2 | 93083332 | EP چك و بررسي همه شير هاي آب پروسه كانال هاي زير | 24 | 0
1.2.2.40 | 710FN1 | 93082230 | بازكردن اتصالات تاسيسات جهت تعويض ايمپلر فن | 4 | 0
1.2.2.41 | 710FN1 | 93082230 | بستن اتصالات تاسيسات جهت پس از ايمپلر فن | 4 | 0
1.2.2.42 | 710FN1,2 | PM | PM | 24 | 0
1.2.2.43 | 710FN1~6 | 93083331 | سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 | 20 | 0
1.2.2.44 | 710FN3 | 93084536 | بازكردن اتصالات تاسيسات جهت تعويض ايمپلر فن | 4 | 0
1.2.2.45 | 710FN3 | 93084536 | بستن اتصالات تاسيسات جهت پس از ايمپلر فن | 4 | 0
1.2.2.46 | 710FN4 | 93078687 | باز نمودن اتصالات تاسیسات | 4 | 0
1.2.2.47 | 710FN4 | 93078687 | نصب اتصالات تاسيسات | 4 | 0
1.2.2.48 | 710FN5 | 93084514 | باز كردن اتصالات تاسيسات منتهي به بيرينگ هوزينگ جهت دمونتاژ فن | 6 | 0
1.2.2.49 | 710FN5 | 93084514 | بستن اتصالات تاسيسات منتهي به بيرينگ هوزينگ پس از دمونتاژ فن | 6 | 0
1.2.2.50 | 710FN6 | 93084831 | باز كردن اتصالات بيرينگ هوزينگ جهت دمونتاژ فن | 6 | 0
1.2.2.51 | 710FN6 | 93084831 | بستن اتصالات بيرينگ هوزينگ جهت دمونتاژ فن | 6 | 0
1.2.2.52 | 710FR | PM | PM | 8 | 0
1.2.2.53 | 710TG1 | 93083313 | تعويض شيلنگ هاي معيوب و ترك خورده مربوط به استريپر ها | 16 | 0
1.2.2.54 | 710TG1 | 93083312 | نظافت و رفع نشتي از شيشه هاي بازديد آب استريپر ها | 10 | 0
1.2.2.55 | 710TG1 | 93083376 | سرويس ولوهاي هواي مربوط به هد شفت در قسمت سايد استريپر شمال وجنوب | 6 | 0
1.2.2.56 | 710TG1 | 93083311-93082049 | لوله كشي مسير آب كولينگ اگزیلاری استک در چند نقطه بررسي و در صورت نياز تعويض | 24 | 0
1.2.2.57 | 710TG1 | 93083372 | سرويس و روانكاري شيرهاي آب رفت و برگشت آگزيلاري استك | 32 | 0
1.2.2.58 | 710WS1 | 93084843 | بازكردن اتصالات جهت تعميرات اساسي | 4 | 0
1.2.2.59 | 710WS1 | 93084843 | نصب اتصالات جهت تعميرات اساسي | 8 | 0
1.2.2.60 | 710WS1 | 93082256 | تعويض لوله خروجي آب از تجهيز بالاي داكت هواي داغ برگشتي | 72 | 0
1.2.2.61 | 710WS1 | 93083378 | باز کردن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 12 | 0
1.2.2.62 | 710WS1 | 93083378 | رسوبزدايي و روانكاري | 12 | 0
1.2.2.63 | 710WS1 | 93083378 | بستن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 12 | 0
1.2.2.64 | 720BU1 | PM | PM | 6 | 0
1.2.2.65 | 720BU1 | 93083380 | بررسي گيج هاي فشار پيلوت مشعل و در صورت نياز تعويض آنها | 2 | 0
1.2.2.66 | 720BU1 | 93060383 | نصب شير روي درين هر دو صافي مسير ايستگاه گاز كولينگ | 2 | 0
1.2.2.67 | 720BU1 | 93086996 | بررسي عملكرد هر دو گلاب ولو خط گاز ورودي مشعل كوره و سرويس آنها | 6 | 0
1.2.2.68 | 720BU1 | 93087279 | نظافت فيلتر ها و بررسي عدم وجود مشكل در شيرآلات | 10 | 0
1.2.2.69 | 720KL1 | PM | PM | 36 | 0
1.2.2.70 | 730AN1 | 93084566 | باز کردن اتصالات آب لودوال | 2 | 0
1.2.2.71 | 730AN1 | PM | PM | 2 | 0
1.2.2.72 | 730AN1 | 93083381 | بررسي وضعيت لوله هاي لامپ و ليكيج اينديكيتور و رفع جام و تعويض آنها در صورت نياز | 24 | 0
1.2.2.73 | 730AN1 | 93084566-93083544 | نصب اتصالات لودوال و اسکرید وال | 2 | 0
1.2.2.74 | 730FN01 | PM | PM | 4 | 0
1.2.2.75 | 730FN1~2 | 93083447 | سرويس و نظافت صافي سايد گلاس هاي فنهاي 1و2 | 4 | 0
1.2.2.76 | 730WS1 | 93083409 | باز کردن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | 0
1.2.2.77 | 730WS1 | 93083409 | رسوبزدايي و روانكاري | 24 | 0
1.2.2.78 | 730WS1 | 93083409 | بستن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | 0
1.2.2.79 | 740PC1,2 | 93083448 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 16 | 0
1.2.2.80 | 740PC1,2 | PM | PM | 16 | 0
1.2.2.81 | 740WS1 | 93083410 | باز کردن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | 0
1.2.2.82 | 740WS1 | 93083410 | رسوبزدايي و روانكاري | 24 | 0
1.2.2.83 | 740WS1 | 93083410 | بستن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | 0
1.2.2.84 | 920PG1 | 93083449 | سرويس شيرهاي آب پاگ ميل و در صورت نياز تعويض آنها | 16 | 0
1.2.2.85 | 930BM1 | 93083451 | سرويس شير اصلي آب پروسس ساختمان بالميل | 12 | 0
1.2.2.86 | 930BM1 | 93087207 | جهت اسید شوییORIFACE باز کردن | 4 | 0
1.2.2.87 | 930BM1 | 93087185 | باز كردن اكچويتر فلو ولو 13 جهت اسيد شويي | 6 | 0
1.2.2.88 | 930BM1 | 93087207 | جهت اسید شوییORIFACE بستن | 4 | 0
1.2.2.89 | 930BM1 | 93087185 | بستن اكچويتر فلو ولو 13 جهت اسيد شويي | 6 | 0
1.2.2.90 | 930IP01 | PM | PM | 4 | 0
1.2.2.91 | 930PI.XV | PM | PM | 56 | 0
1.2.2.92 | 930PI1 | 93087713 | سرويس گيت ولو دستي قبل از فلو ولو بالميل | 6 | 0
1.2.2.93 | 930PS1&2 | 93087714 | باز و سرويس كردن پينچ ولو هاي ورودي و خروجي | 24 | 0
1.2.2.94 | 930PS1,2 | PM | PM | 20 | 0
1.2.2.95 | 930PS1,2 | 93087715 | باز و سرويس كردن ولو هاي آب پروسه | 12 | 0
1.2.2.96 | 930PS1.ME01 | 93087158 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.97 | 930PS1.ME01 | 93087158 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.98 | 930PS2.ME01 | 93087159 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.99 | 930PS2.ME01 | 93087159 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.100 | 930TN1 | 93083450 | TN رسوبزدايي و روانكاري ولو هاي آب ورودي به | 12 | 0
1.2.2.101 | 940CB1 | 93087716 | سرويس 2عدد ولو ورودي آب به تجهيز كچ باكس | 12 | 0
1.2.2.102 | 940CF2 | 93081764 | 940PS6 جوشكاري و آب بندي لوله خروجي به طرف | 16 | 0
1.2.2.103 | 940CR1 | 93087521 | تخليه اب تجهيز با همکاری تولید | 20 | 0
1.2.2.104 | 940CR1 | 93087521 | پر نمودن کلاری فایر | 20 | 0
1.2.2.105 | 940FP1~10 | PM | PM | 100 | 0
1.2.2.106 | 940FP3.ME01 | 93087164 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.107 | 940FP3.ME01 | 93087164 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.108 | 940FP4.ME01 | 93087162 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.109 | 940FP4.ME01 | 93087162 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.110 | 940FP5.ME01 | 93087166-93087163 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.111 | 940FP5.ME01 | 93087166-93087163 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.112 | 940FP6.ME01 | 93087167 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.113 | 940FP6.ME01 | 93087167 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.114 | 940IP01 | PM | PM | 4 | 0
1.2.2.115 | 940IP03 | PM | PM | 4 | 0
1.2.2.116 | 940IP04 | PM | PM | 4 | 0
1.2.2.117 | 940OT1 | PM | PM | 16 | 0
1.2.2.118 | 940PI.XV | PM | PM | 112 | 0
1.2.2.119 | 940PS1~14 | PM | PM | 100 | 0
1.2.2.120 | 940PS5.ME01 | 93087169 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.121 | 940PS5.ME01 | 93087169 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.122 | 940PS6.ME01 | 93087170 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.123 | 940PS6.ME01 | 93087170 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.124 | 940PS7 | 93075666 | تعويض ولو | 4 | 0
1.2.2.125 | 940PS7.ME01 | 93087171-93087172 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.126 | 940PS7.ME01 | 93087171-93087172 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.127 | 940PS8 | 93075667 | تعويض ولو | 4 | 0
1.2.2.128 | 940PS8.ME01 | 93087173 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.129 | 940PS8.ME01 | 93087173 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.130 | 940PS13,14 | 93087751 | باز و سرويس كردن ولو هاي مكش | 12 | 0
1.2.2.131 | 940SP1 | 93087722 | xv42 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.132 | 940SP4 | 93087723 | xv46 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.133 | 940SP5 | 93087724 | xv50 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.134 | 940SP6 | 93087725 | xv49 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.135 | 940TN1 | 93087717 | xv43 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.136 | 940TN2 | 93087709 | باز و سرويس كردن دو عدد گيت ولو در ابتداي كانال هاي غرب و شرق tn | 8 | 0
1.2.2.137 | 940TN2 | 93087718 | xv44 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.138 | 940TN3 | 93087712 | باز و سرويس كردن 4عددگيت ولو ابتداي كانالهاي شرق و غرب و جنوبي tn | 24 | 0
1.2.2.139 | 940TN3 | 93087719 | xv45 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.140 | 940TN4 | 93087720 | xv47 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.141 | 940TN5 | 93087721 | xv48 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.142 | 940WP1 | 93084198 | تعويض ايمپلر واتر پمپ | 24 | 0
1.2.2.143 | 940WP1,2 | PM | PM | 36 | 0
1.2.2.144 | 940WP1.ME01 | 93087174 | باز کردن موتور جهت سرویس | 10 | 0
1.2.2.145 | 940WP1.ME01 | 93087174 | بستن موتور جهت سرویس | 10 | 0
1.2.2.146 | 940WP2.ME01 | 93087175 | باز کردن موتور جهت سرویس | 10 | 0
1.2.2.147 | 940WP2.ME01 | 93087175 | بستن موتور جهت سرویس | 10 | 0
1.2.2.148 | 950CP1 | PM | PM | 4 | 0
1.2.2.149 | 950EC1 | PM | PM | 16 | 0
1.2.2.150 | 950FP1,2 | PM | PM | 20 | 0
1.2.2.151 | 950FT2 | 93084683 | تعويض اسپول | 36 | 0
1.2.2.152 | 950PI.XV | PM | PM | 112 | 0
1.2.2.153 | 950PS1,2 | 93087750 | باز و سرويس كردن ولو هاي خط مكش | 12 | 0
1.2.2.154 | 950PS1~4 | PM | PM | 40 | 0
1.2.2.155 | 950PS3,4 | 93087749 | 950PS3&4 سرویس ولو های خط مکش | 6 | 0
1.2.2.156 | 950SP1 | 93087726 | xv38 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.157 | 950SX1 | 93087383 | تخليه مخزن جهت انجام تعميرات | 10 | 100
1.2.2.158 | 950SX1 | 93087749 | SX1 باز و سرويس كردن2عدد ولو تخليه | 6 | 100
1.2.2.159 | 950TH1 | 93087520 | تخليه نمودن آب تجهيز | 20 | 100
1.2.2.160 | 950VP2.ME01 | 93087183 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.161 | 950VP2.ME01 | 93087183 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.162 | 1320EC1,2 | PM | PM | 30 | 0
1.2.2.163 | 1320EC2 | 93086476 | بررسی تسمه ها و پولی سر الکتروموتور و در صورت نیاز تعویض | 4 | 0
1.2.2.164 | 1320PI1- 1320CW.AA01 | 93087628 | تخليه آب مخزن جهت شستشوي مخزن | 6 | 0
1.2.2.165 | 1320PI1- 1320HW1.AA01 | 93087629 | تخليه آب مخزن جهت شستشوي مخزن | 6 | 0
1.2.2.166 | 1320PI1- 1320WW1.AA01 | 93087630 | تخليه آب مخزن جهت شستشوي مخزن | 6 | 0
1.2.2.167 | 1320PI1.AA01 | 93079995 | تغيير انشعاب از خط اصلي آب كولينگ به آب خام در ناحيه تيكنر | 16 | 0
1.2.2.168 | 1320PI1.AA01 | 93080592 | تغيير انشعاب از خط آب كولينگ به خط آب خام در ناحیه کلاری فایر | 16 | 0
1.2.2.169 | 1320WP1~14 | PM | PM | 320 | 0
1.2.2.170 | 1320WT1,2 | PM | PM | 24 | 0
1.2.2.171 | 1330WP1-2-3-4 | PM | PM | 48 | 0
1.2.2.172 | 1350AR1 | PM | PM | 2 | 0
1.2.2.173 | 1350CP1~4 | PM | PM | 8 | 0
1.2.2.174 | 1370GF1 | PM | PM | 1 | 100
1.2.2.175 | 1370PI1.AA01 | 93075198 | تعويض فيلتر رگلاتور بعد از ولو دستي شماره 37 | 4 | 0
1.2.2.176 | DISEL GENERATOR | 93083306 | تعويض هيتر مربوط به مخزن آب دور گرد ديزل 2500 | 3 | 0
1.2.3 |  |  | کارگاه ساخت | 2018 | 0
1.2.3.1 | 110HP1 | 93087660 | تعويض ورق هاي هاردوكس و تفلون | 120 | 0
1.2.3.2 | 610BI1 | 93084436 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | 0
1.2.3.3 | 610BI2 | 93084437 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | 0
1.2.3.4 | 610BI3 | 93084438 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | 0
1.2.3.5 | 610BI4 | 93084439 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | 0
1.2.3.6 | 610BI5 | 93084440 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | 0
1.2.3.7 | 610BI6 | 93084441 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | 0
1.2.3.8 | 610PE1 | 93075304 | نصب ورق لبه ديسك و تفلون ضد سايش | 60 | 0
1.2.3.9 | 610PE1 | 93074393 | نصب تفلون سرتاسر ديواره ديسك | 100 | 0
1.2.3.10 | 610PE1~6 | 93084443-93087294 | PM | 80 | 0
1.2.3.11 | 610PE2 | 93074387 | اصلاح شوت و نصب سايد پليت شوت | 40 | 0
1.2.3.12 | 610PE6 | 93086825 | باز كردن و كندن طوقه ي ديسك | 60 | 0
1.2.3.13 | 610RS4 | 93087773 | تغيير زاويه رولر اسكرين | 96 | 0
1.2.3.14 | 610RS5 | 93087774 | تغيير زاويه رولر اسكرين | 96 | 0
1.2.3.15 | 610RS6 | 9308775 | تغيير زاويه رولر اسكرين | 96 | 0
1.2.3.16 | 710BE1 | 93086390 | برشكاري شوت خروجي و فلنچي كردن شوت | 20 | 0
1.2.3.17 | 710DA7 | 93085680 | تعويض داكت هاي بالا و پائين دمپر | 48 | 0
1.2.3.18 | 710TG1 | 93084825 | جوشكاري و نصب ورق دور هد شفت تراولينگ سمت جنوب | 9 | 0
1.2.3.19 | 710TG1 | 93087320 | تعويض شوت لوله اي شكل انتهايي تراولينگ به سمت باكت | 24 | 0
1.2.3.20 | 710TG1 | 93081078 | تعميرات پايپ هاي چكش ثابت تراولينگ | 30 | 0
1.2.3.21 | 710TG1 | 93082097 | تعويض و نصب سپر حرارتي آگزيلاري استک | 30 | 0
1.2.3.22 | 710WS1 | 93084412 | تعميرات اساسي وت اسكرابر و داكت هايش | 450 | 0
1.2.3.23 | 720FN3 | 93083423 | بالانس پس از تعويض بيرينگ و هوزينگ | 24 | 0
1.2.3.24 | 720KL1 | 93082489 | تعويض هر دو دريچه سمت شمال و غرب فايرينگ هود | 80 | 0
1.2.3.25 | 730AN1 | 93087796 | پوشاندن بانج گریزلی با ورق | 15 | 0
1.2.3.26 | 730AN1 | 93082609 | تعويض و ترميم استون باكس هاي دامپينگ زون | 36 | 0
1.2.3.27 | 730AN1 | 93082796 | بررسي و ترميم دريچه هاي بازديد گريزلي ثانويه | 32 | 0
1.2.3.28 | 730FN3 | 93083566 | بالانس پس از تعويض بيرينگ و هوزينگ | 10 | 0
1.2.3.29 | 930BM1 | 93087453 | تعويض و آب بندي شوت بالاي فيد | 9 | 0
1.2.3.30 | 930BM1 | 93087454 | جوشكاري رينگ بر روي خروجي فيد اسپوت شوت پس از نصب فيد اسپوت جديد | 6 | 0
1.2.3.31 | 940CF1 | 93087431 | تعويض كفشك هاي فرسوده تجهيز | 15 | 0
1.2.4 |  |  | هیدرولیک و روانکاری | 1776 | 2.87
1.2.4.1 | 120RR1- LU01.ME01 | 93087094 | باز کردن موتور | 8 | 0
1.2.4.2 | 120RR1- LU01.ME01 | 93087094 | بستن موتور | 8 | 0
1.2.4.3 | 150RL1 | PM | PM | 30 | 0
1.2.4.4 | 150RL1 | 93087224 | كنترل سيستم گريسكاري بيرينگ رولها | 20 | 0
1.2.4.5 | 150RL1.HU01 | 93087266 | تخليه روغن ، فلاشينگ كامل سيستم و و تعويض فيلترها با شارژ مجدد | 36 | 0
1.2.4.6 | 150SM1 | PM | PM | 4 | 0
1.2.4.7 | 520MX1 | 93087405 | كنترل سطح روغن و نظافت ايربريسر | 4 | 100
1.2.4.8 | 520MX1,2 | PM | PM | 10 | 100
1.2.4.9 | 520MX2 | 93085744 | تخلیه روغن جهت تعويض هيدروكوپلينگ | 4 | 100
1.2.4.10 | 520MX2 | 93085744 | شارژ روغن پس از تعویض هیدرو کوپلینگ | 4 | 0
1.2.4.11 | 520PL1~6 | PM | PM | 12 | 0
1.2.4.12 | 610PE1 | 93087532 | تعويض تمامي سايت گلس ها | 15 | 0
1.2.4.13 | 610PE1 | 93087410 | تميز و كنترل تمامي فلو سايت گلسهاي گيربكس | 6 | 0
1.2.4.14 | 610PE1.LY01 | 93087351 | سرويس كامل مقسمها و نازلهاي اسپري گريس | 36 | 0
1.2.4.15 | 610PE1~6 | PM | PM | 75 | 0
1.2.4.16 | 610PE3 | 93087411 | تميز نمودن و كنترل تمامي فلو سايت گلسها | 6 | 0
1.2.4.17 | 610RB1 | PM | PM | 14 | 0
1.2.4.18 | 610RB1 | 93087152 | تعويض تمامي سيلها | 30 | 0
1.2.4.19 | 610RB1.HU01 | 93087336 | تخليه روغن مخزنها و تميز كاري و تعويض فيلتر و اير بريسر ها | 36 | 0
1.2.4.20 | 610RF1 | 93084872 | باز كردن اتصالات روانكاري جهت چك و بررسي بيرينگ هاي رول هاي رولر فيدر | 36 | 0
1.2.4.21 | 610RF1 | PM | PM | 72 | 0
1.2.4.22 | 610WB1 | PM | PM | 6 | 0
1.2.4.23 | 710BE1 | PM | PM | 8 | 0
1.2.4.24 | 710FN1 | 93082233 | تخليه روغن هوزينگ ها جهت تعويض ايمپلر | 6 | 100
1.2.4.25 | 710FN1 | 93082233 | شارژ روغن پس از تعويض ايمپلر | 6 | 0
1.2.4.26 | 710FN1,2 | PM | PM | 27 | 100
1.2.4.27 | 710FN3 | 93084533 | تخليه روغن هوزينگ ها جهت تعويض ايمپلر | 6 | 0
1.2.4.28 | 710FN3 | 93084533 | شارژ روغن پس از تعويض ايمپلر | 6 | 0
1.2.4.29 | 710FN3,4 | PM | PM | 18 | 0
1.2.4.30 | 710FN4 | 93078686 | تخليه روغن جهت تعويض هوزينگ | 2 | 0
1.2.4.31 | 710FN4 | 93078686 | سر ریز روغن پس از تعویض هوزینگ | 2 | 0
1.2.4.32 | 710FN4.ME02 | 93081362 | گريسكاري بك استاپ بعد از چك و بازرسي | 2 | 0
1.2.4.33 | 710FN5 | 93084515 | تخليه روغن هوزينگها جهت دمونتاژ فن جهت تعمیرات اساسی | 10 | 0
1.2.4.34 | 710FN5 | 93084515 | شارژ روغن پس از تعمیرات اساسی | 10 | 0
1.2.4.35 | 710FN5,6,7 | PM | PM | 18 | 0
1.2.4.36 | 710FN6 | 93084832 | تخليه روغن هوزينگها جهت دمونتاژ فن جهت تعمیرات اساسی | 8 | 0
1.2.4.37 | 710FN6 | 93084832 | شارژ روغن پس از تعمیرات اساسی | 10 | 0
1.2.4.38 | 710TG1 | - | تخلیه روغن کاور زنجیر تراولینگ | 4 | 0
1.2.4.39 | 710TG1 | 93082638 | باز كردن تمامي لوله هاي گريس بيرينگ هوزينگ هاي ساپورت رولر شفت زون 3 و 4 | 30 | 0
1.2.4.40 | 710TG1 | 93083964 | باز كردن لوله گريس هد شفت و تيل شفت تراولينگ جهت چك و بررسي | 2 | 0
1.2.4.41 | 710TG1 | 93082640 | باز كردن لوله گريس متصل به بيرينگ هاي دبل فلپ دمپر جهت تعمیرات | 22.5 | 0
1.2.4.42 | 710TG1 | PM | PM | 192 | 0
1.2.4.43 | 710TG1 | 93083964 | باز كردن لوله گريس هد شفت و تيل شفت تراولينگ جهت چك و بررسي | 2 | 0
1.2.4.44 | 710TG1 | 93082638 | بستن تمامي لوله هاي گريس بيرينگ هوزينگ هاي ساپورت رولر شفت زون 3 و 4 | 30 | 0
1.2.4.45 | 710TG1 | 93082640 | بستن لوله گريس متصل به بيرينگ هاي دبل فلپ دمپر جهت تعمیرات | 22.5 | 0
1.2.4.46 | 710TG1 | 93082633 | باز كردن لوله هاي گريس گايد رولرهاي برگشت | 15 | 0
1.2.4.47 | 710TG1 | 93082633 | نصب لوله های گریس گاید رولر های برگشت | 15 | 0
1.2.4.48 | 710TG1 | 93084251 | باز كردن لوله هاي روانكاري جهت تعويض پرشر پليت ها | 22.5 | 0
1.2.4.49 | 710TG1 | 93084251 | بستن لوله هاي روانكاري پس از تعويض پرشر پليت ها | 22.5 | 0
1.2.4.50 | 710TG1.LY01 | 93087299 | باز کردن پمپ اصلی گریسکاری بیرینگها | 4 | 0
1.2.4.51 | 710TG1.LY01 | 93087299 | سرويس پمپ اصلي گريسكاري بيرينگها | 36 | 0
1.2.4.52 | 710TG1.LY01 | 93087299 | بستن پمپ اصلی گریسکاری بیرینگها | 4 | 0
1.2.4.53 | 710TG1.LY02 | 93087300 | باز کردن پمپ اصلی روغن پرشر پلیت ها | 4 | 0
1.2.4.54 | 710TG1.LY02 | 93087300 | سرويس پمپ اصلي روغن پرشر پليتها | 36 | 0
1.2.4.55 | 710TG1.LY02 | 93087300 | بستن پمپ اصلی گریسکاری پرشر پلیت ها | 4 | 0
1.2.4.56 | 720FN3 | 93083583 | شارژ گريس بعد از تعويض بيرنگ و هوزينگ | 2 | 0
1.2.4.57 | 720KL1 | 93083053 | بازكردن اتصالات روانكاري جهت تعويض پنيون سمت جنوب | 36 | 0
1.2.4.58 | 720KL1 | PM | PM | 150 | 0
1.2.4.59 | 720KL1 | 93087233 | تعويض پمپ | 8 | 0
1.2.4.60 | 720KL1.LY02 | 93087251 | تعويض سيل بين پمپ و اير موتور و نصب مجدد | 30 | 0
1.2.4.61 | 730AN1 | 93084415 | باز كردن اتصالات گريس 36 آرم رولر كولينگ | 36 | 0
1.2.4.62 | 730AN1 | 93084415 | بستن اتصالات گريس 36 آرم رولر كولينگ | 36 | 0
1.2.4.63 | 730AN1 | 93087463 | بازكردن اتصالات گريس مربوط به پالت هاي تعويضي | 16 | 0
1.2.4.64 | 730AN1 | 93084356 | باز كردن اتصالات گريس جهت تعويض تراست رولرها | 5 | 0
1.2.4.65 | 730AN1 | 93084298 | باز كردن اتصالات گريس ساپورت رولرهاي داخلي و بيروني تعويضي و مجدد نصب | 12 | 0
1.2.4.66 | 730AN1 | 93087463 | بستن اتصالات گريس مربوط به پالت هاي تعويضي | 16 | 0
1.2.4.67 | 730AN1 | PM | PM | 240 | 0
1.2.4.68 | 730AN1 | 93084356 | بستن اتصالات گريس جهت تعويض تراست رولرها | 5 | 0
1.2.4.69 | 730AN1 | 93084362 | باز كردن اتصالات گريس شش عدد دبل فلپ موتوري كولينگ | 6 | 0
1.2.4.70 | 730AN1 | 93084362 | بستن اتصالات گريس شش عدد دبل فلپ موتوري كولينگ | 6 | 0
1.2.4.71 | 730FN1,2 | PM | PM | 20 | 0
1.2.4.72 | 730FN3 | 93083565 | شارژ گريس پس از تعويض بيرينگ و هوزينگ | 2 | 0
1.2.4.73 | 730FN7,8 | PM | PM | 8 | 0
1.2.4.74 | 740VF1,2 | PM | PM | 16 | 0
1.2.4.75 | 810SM1 | PM | PM | 4 | 0
1.2.4.76 | 810ST1 | PM | PM | 1 | 0
1.2.4.77 | 940CF1 | PM | PM | 4 | 0
1.2.4.78 | 940CR1 | PM | PM | 20 | 0
1.2.4.79 | 950SX01 | PM | PM | 6 | 0
1.2.4.80 | 950TH01 | PM | PM | 12 | 0
1.3 |  |  | گروه زرپی جوش | 2851 | 0.39
1.3.1 | 100 | 93087284 | تعويض روغن گيربكسها و هيدروكوپلينگها و گريسكاري بيرينگهاي نوار نقاله هاي سايت | 248 | 0
1.3.2 | 110AP1 | 93085923 | تعويض يا تقويت شاسي ريل زنجير اپرون فيدر | 120 | 0
1.3.3 | 110AP1.ME01 | 93087144 | باز کردن موتور جهت سرویس | 6 | 0
1.3.4 | 110AP1.ME01 | 93087144 | بستن موتور جهت سرویس | 6 | 0
1.3.5 | 110AP1.ME02 | 93087145 | باز کردن موتور جهت سرویس | 6 | 0
1.3.6 | 110AP1.ME02 | 93087145 | بستن موتور جهت سرویس | 6 | 0
1.3.7 | 110BC1 | 93086537 | تعويض اويل سيل | 18 | 0
1.3.8 | 110BC1-110BW1 | 93084303 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | 50
1.3.9 | 110BC1-110BW1 | 93084303 | تنشن بلت | 6 | 0
1.3.10 | 120BC2-120BW1 | 93084325 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | 0
1.3.11 | 120BC2-120BW1 | 93084325 | تنشن بلت | 6 | 0
1.3.12 | 120BC5 | PM | PM | 4 | 0
1.3.13 | 120GA1 | PM | PM | 4 | 0
1.3.14 | 120RR1-120BW1 | 93084328 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | 0
1.3.15 | 120RR1-120BW1 | 93084328 | تنشن بلت | 6 | 0
1.3.16 | 150BC1~3 | PM | PM | 8 | 0
1.3.17 | 150BC2 | 93087205 | تعويض كاسه نمد شيرينگ ديسك | 6 | 0
1.3.18 | 150BC2 | 93087188 | ترميم سوپر اسكرو | 16 | 0
1.3.19 | 150WF1 | PM | PM | 12 | 0
1.3.20 | 150WF1 | 93084401 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها WF باز نمودن كاور هاي | 9 | 0
1.3.21 | 150WF1 | 93084401 | تنشن و و نصب مجدد كاور | 9 | 0
1.3.22 | 160BC1-160BW1 | 93084331 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | 0
1.3.23 | 160BC1-160BW1 | 93084331 | تنشن بلت | 6 | 0
1.3.24 | 210WF2 | PM | PM | 1 | 0
1.3.25 | 510BC1~2 | 93087619-93087620-93087621 -93087622 | PM | 12 | 0
1.3.26 | 510BC1~2 | PM | PM | 6 | 0
1.3.27 | 510WF1 | 93083650 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 100
1.3.28 | 510WF1 | 93083650 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | 0
1.3.29 | 510WF1~6 | PM | PM | 4 | 0
1.3.30 | 510WF2 | 93083651 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 100
1.3.31 | 510WF2 | 93083651 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | 0
1.3.32 | 510WF3 | 93083652 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 0
1.3.33 | 510WF3 | 93083652 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | 0
1.3.34 | 510WF4 | 93083653 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 0
1.3.35 | 510WF4 | 93083653 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | 0
1.3.36 | 510WF5 | 93083654 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 0
1.3.37 | 510WF5 | 93083654 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | 0
1.3.38 | 510WF6 | 93083655 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 0
1.3.39 | 510WF6 | 93083655 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | 0
1.3.40 | 520BC1 | 93087636-93087637 | PM | 8 | 0
1.3.41 | 520BC2 | 93087638-93087639 | PM | 8 | 0
1.3.42 | 520BC2 | 93087583 | تعويض ريتنرن 74-117-119 | 2 | 0
1.3.43 | 520BC3 | PM | PM | 4 | 0
1.3.44 | 520BC4 | PM | PM | 4 | 0
1.3.45 | 520BC5 | PM | PM | 4 | 0
1.3.46 | 520BC5 | 93087661 | تعويض ريترن بعد از واش باكس | 2 | 0
1.3.47 | 610BC1-610BW1 | 93083631 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | 0
1.3.48 | 610BC1-610BW1 | 93083631 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | 0
1.3.49 | 610BC1~14 | PM | PM | 240 | 0
1.3.50 | 610BC2-610BW2 | 93083632 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | 0
1.3.51 | 610BC2-610BW2 | 93083632 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | 0
1.3.52 | 610BC3-610BW3 | 93083633 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | 0
1.3.53 | 610BC3-610BW3 | 93083633 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | 0
1.3.54 | 610BC4 | - | تعویض سیل | 10 | 0
1.3.55 | 610BC4-610BW4 | 93083634 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | 0
1.3.56 | 610BC4-610BW4 | 93083634 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | 0
1.3.57 | 610BC5-610BW5 | 93083635 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | 0
1.3.58 | 610BC5-610BW5 | 93083635 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | 0
1.3.59 | 610BC6-610BW6 | 93083636 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | 0
1.3.60 | 610BC6-610BW6 | 93083636 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | 0
1.3.61 | 610BC13-610BW7 | 93083637 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | 0
1.3.62 | 610BC13-610BW7 | 93083637 | تنشن بلت پس از تنظیم | 9 | 0
1.3.63 | 610BC14-610BW8 | 93083638 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | 0
1.3.64 | 610BC14-610BW8 | 93083638 | تنشن بلت پس از تنظیم | 9 | 0
1.3.65 | 610RB | 93086978-93087389 | PM | 60 | 0
1.3.66 | 610RB1 | 93086591 | چك و بررسي ايدلر هاي كالسكه و در صورت نياز تعويض | 12 | 0
1.3.67 | 610RB1 | 93086978 | تعويض ريل و چرخ | 90 | 0
1.3.68 | 610WB1 | 93087396 | PM | 24 | 0
1.3.69 | 610WB1 | 93086811-93087396 | تعويض ايدلرهاي معيوب | 16 | 0
1.3.70 | 620BC1~4 | PM | PM | 156 | 0
1.3.71 | 620BC3 | 93085888 | تعويض ريترن شرق روي واش باكس | 2 | 0
1.3.72 | 620BC3-620BW1 | 93083639 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 48 | 0
1.3.73 | 620BC3-620BW1 | 93083639 | تنشن بلت | 48 | 0
1.3.74 | 710TG1 | 93082639 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ | 800 | 0
1.3.75 | 730AN1 | PM | PM | 36 | 0
1.3.76 | 740BC1~2 | PM | PM | 32 | 0
1.3.77 | 740PC1 | 93087704 | چك و بررسي بيرينگ ها، هد شفت و تيل شفت | 4 | 0
1.3.78 | 740PC1~2 | PM | PM | 72 | 0
1.3.79 | 740PC2 | 93087705 | چك و بررسي بيرينگ ها، هد شفت و تيل شفت | 4 | 0
1.3.80 | 810BC1.ME01 | 93087042 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.3.81 | 810BC1.ME01 | 93087042 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.3.82 | 810BC1~2 | PM | PM | 42 | 0
1.3.83 | 810BC2 | 93086656 | تعويض كامل شوت خروجي و استون باكس داخل شوت نصب | 48 | 0
1.3.84 | 810BW1-810BC1 | 93083640 | شل کردن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | 0
1.3.85 | 810BW1-810BC1 | 93083640 | تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | 0
1.3.86 | 810GA1 | PM | PM | 4 | 0
1.3.87 | 810ST1 | PM | PM | 35 | 0
1.3.88 | 820BC2~5 | PM | PM | 42 | 0
1.3.89 | 820BC4 | 93087211 | تعويض سوپر اسكرو | 8 | 0
1.3.90 | 820BC6 | 93087212 | تعويض سوپر اسكرو | 10 | 0
1.3.91 | 910BC1 | 93087921 | باز نمودن موتور جهت سرویس | 6 | 0
1.3.92 | 910BC1 | 93087641-93087642 | PM | 4 | 0
1.3.93 | 910BC1 | 93087921 | بستن موتور پس از سرویس | 6 | 0
1.3.94 | 910BC1 | 93087195 | تعويض ايمپكت 1وسط - كرينگ 53و54 غرب | 2 | 0
1.3.95 | 910BC1 | 93087196 | تعويض وتنظيم رابر دفلكتور شوت خروجي | 4 | 0
1.3.96 | 910BC1 | 93087255 | تعويض سوپر اسكرو | 6 | 0
1.3.97 | 910BC1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.3.98 | 910BC2 | 93081479 | تعويض بلت و تعويض سوپر اسكرو | 100 | 0
1.3.99 | 910BC2 | 93087644-93087645 | PM | 4 | 0
1.3.100 | 910BC2 | 93087586 | تعويض ريترن 117-رول برگشتي 142-سنتر جنوبي 123 | 2 | 0
1.3.101 | 910BC2 | 93087197 | تعويض ريترن وايمپكت فرسوده | 4 | 0
1.3.102 | 910BC3 | 93087588 | تعويض رابر دفلكتور شوت خروجي | 6 | 0
1.3.103 | 910BC3 | 93087646-93087647 | PM | 4 | 0
1.3.104 | 910BC3 | 93087922 | باز کردن موتور جهت سرویس | 6 | 0
1.3.105 | 910BC3 | 93087922 | بستن موتور جهت سرویس | 6 | 0
1.3.106 | 910BW1-910BC1 | 93084332 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | 0
1.3.107 | 910BW1-910BC1 | 93084332 | تنشن بلت پس از تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | 0
1.3.108 | 910BW2-910BC3 | 93084333 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | 0
1.3.109 | 910BW2-910BC3 | 93084333 | تنشن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | 0
1.3.110 | 910GA1 | PM | PM | 1 | 0
1.3.111 | 920BC1 | 93087649-93087650 | PM | 4 | 0
1.3.112 | 920BC1 | 93087557 | تعويض كرينگ 27 جنوب | 1 | 0
1.3.113 | 920BC1.ME01 | 93087226 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.3.114 | 920BC1.ME01 | 93087226 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.3.115 | 920BC2 | 93087652-93087653 | PM | 4 | 0
1.3.116 | 920BC2.ME01 | 93087227 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.3.117 | 920BC2.ME01 | 93087227 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.3.118 | 920BC2~3 | PM | PM | 2 | 0
1.3.119 | 920BC3 | 93087654-93087655 | pmباز نمودن موتور جهت سرویس و | 4 | 0
1.3.120 | 920BC3 | 93087561 | تعويض كرينگ 1 جنوب | 1 | 0
1.3.121 | 920BC3 | 93087654-93087655 | pmبستن موتور جهت سرویس و | 4 | 0
1.3.122 | 920BW1-920BC3 | 93084334 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | 0
1.3.123 | 920BW1-920BC3 | 93084334 | تنشن بلت | 6 | 0
1.3.124 | 930BC1 | PM | PM | 1 | 0
1.3.125 | 930BW1-930BC1 | 93084335 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | 0
1.3.126 | 930BW1-930BC1 | 93084335 | تنشن بلت | 4 | 0
1.3.127 | 930WF1 | 93084352 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 0
1.3.128 | 930WF1 | 93084352 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF بستن كاور هاي | 4 | 0
1.3.129 | 930WF1 | PM | PM | 1 | 0
1.4 |  |  | گروه های پیمانکاری | 67160 | 0.74
1.4.1 |  |  | راندمان جنوب -ریکلایمر | 2400 | 4
1.4.1.1 | 120RR1 | 93066773 | تعويض پین و بیرینگ اصلی بوم | 2400 | 4
1.4.2 |  |  | پیمانکاری محمودی -گروه داربست | 2832 | 0
1.4.2.1 | 110HP1 | 93087651 | نصب داربست جهت تعويض تفلون هاي هاپر پس از تعويض اپرون | 8 | 0
1.4.2.2 | 110HP1 | 93087651 | باز نمودن داربست جهت تعويض تفلون هاي هاپر پس از تعويض اپرون | 8 | 0
1.4.2.3 | 510BC1 | 93087619 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار جهت باز نمودن موتور | 4 | 0
1.4.2.4 | 510BC1 | 93087619 | بازنمودن داربست جهت باز نمودن موتور | 4 | 0
1.4.2.5 | 510BC2 | 93087620 | نصب داربست جهت باز نمودن موتور | 4 | 0
1.4.2.6 | 510BC2 | 93087620 | بازنمودن داربست جهت باز نمودن موتور | 4 | 0
1.4.2.7 | 520BC1 | 93087636 | نصب داربست درموقعيت موتور گيربكس جهت باز نمودن موتور | 6 | 0
1.4.2.8 | 520BC1 | 93087636 | باز نمودن داربست درموقعيت موتور گيربكس جهت باز نمودن موتور | 6 | 0
1.4.2.9 | 520BC2 | 93087638 | نصب داربست درموقعيت موتور گيربكس نوار جهت باز نمودن موتور | 4 | 0
1.4.2.10 | 520BC2 | 93087638 | باز نمودن داربست درموقعيت موتور گيربكس نوار جهت باز نمودن موتور | 4 | 0
1.4.2.11 | 610BC1-610BW1 | 93083641 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | 0
1.4.2.12 | 610BC1-610BW1 | 93083641 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | 0
1.4.2.13 | 610BC2-610BW2 | 93083642 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | 0
1.4.2.14 | 610BC2-610BW2 | 93083642 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | 0
1.4.2.15 | 610BC3-610BW3 | 93083643 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | 0
1.4.2.16 | 610BC3-610BW3 | 93083643 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | 0
1.4.2.17 | 610BC4-610BW4 | 93083644 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | 0
1.4.2.18 | 610BC4-610BW4 | 93083644 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | 0
1.4.2.19 | 610BC5-610BW5 | 93083645 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | 0
1.4.2.20 | 610BC5-610BW5 | 93083645 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | 0
1.4.2.21 | 610BC6-610BW6 | 93083646 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | 0
1.4.2.22 | 610BC6-610BW6 | 93083646 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | 0
1.4.2.23 | 610BC13-610BW7 | 93083647 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 12 | 0
1.4.2.24 | 610BC13-610BW7 | 93083647 | باز نمودن داربست فلزي پس از بالا كشيدن بلت | 12 | 0
1.4.2.25 | 610BC14-610BW8 | 93083648 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 12 | 0
1.4.2.26 | 610BC14-610BW8 | 93083648 | باز نمودن داربست فلزي پس از بالا كشيدن بلت | 12 | 0
1.4.2.27 | 610BI1 | 93084501 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.2.28 | 610BI1 | 93084501 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.2.29 | 610BI1~6 | 93087308 | نصب داربست فلزي جهت سرويس شير هاي برقي دمش هوا | 8 | 0
1.4.2.30 | 610BI1~6 | 93087308 | باز نمودن داربست فلزي جهت سرويس شير هاي برقي دمش هوا | 8 | 0
1.4.2.31 | 610BI2 | 93084502 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.2.32 | 610BI2 | 93084502 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.2.33 | 610BI3 | 93084503 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.2.34 | 610BI3 | 93084503 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.2.35 | 610BI4 | 93084504 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.2.36 | 610BI4 | 93084504 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.2.37 | 610BI5 | 93084505 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.2.38 | 610BI5 | 93084505 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.2.39 | 610BI6 | 93084506 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.2.40 | 610BI6 | 93084506 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.2.41 | 610PE1 | 93085027 | نصب داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | 0
1.4.2.42 | 610PE1 | 93085027 | باز نمودن داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | 0
1.4.2.43 | 610PE1 | 93085027 | باز نمودن داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | 0
1.4.2.44 | 610PE6 | 93084985 | نصب داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | 0
1.4.2.45 | 620BC3-620BW1 | 93083649 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 12 | 0
1.4.2.46 | 710BE1 | 93087594 | نصب داربست جهت تعويض اكسپنشن جوينت | 6 | 0
1.4.2.47 | 710BE1 | 93086509 | نصب داربست جهت جوشكاري شوت هاي انتهايي تراولينگ و فلنچي كردن شوت | 16 | 0
1.4.2.48 | 710BE1 | 93087594 | باز نمودن داربست جهت تعويض اكسپنشن جوينت | 6 | 0
1.4.2.49 | 710EP1 | 93087258 | نصب داربست در موقعيت هاپر جهت تعويض هيتر و باز نمودن آن | 60 | 0
1.4.2.50 | 710EP1 | 93083362 | نصب داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | 0
1.4.2.51 | 710EP1 | 93083362 | باز نمودن داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | 0
1.4.2.52 | 710EP2 | 93087388 | نصب داربست در داخل داكت ورودي به تجهيز جهت تعمیرات تعميرات دفلكتور | 20 | 0
1.4.2.53 | 710EP2 | 93083363 | نصب داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | 0
1.4.2.54 | 710EP2 | 93087388 | باز نمودن داربست در داخل داكت ورودي به تجهيز پس از تعمیرات تعميرات دفلكتور | 20 | 0
1.4.2.55 | 710EP2 | 93083363 | باز نمودن داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | 0
1.4.2.56 | 710EP2 | 93087259 | نصب داربست در موقعيت هاپر جهت تعويض هيتر و باز نمودن ان | 60 | 0
1.4.2.57 | 710FN1 | 93082431 | نصب داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | 0
1.4.2.58 | 710FN1 | 93082431 | باز نمودن داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | 0
1.4.2.59 | 710FN2 | 93087593 | نصب داربست جهت مجموعه اکسپنشن جوینت خروجی فن | 30 | 0
1.4.2.60 | 710FN2 | 93087593 | باز نمودن داربست جهت مجموعه اکسپنشن جوینت خروجی فن | 30 | 0
1.4.2.61 | 710FN3 | 93084540 | نصب داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | 0
1.4.2.62 | 710FN3 | 93084540 | باز نمودن داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | 0
1.4.2.63 | 710FN4 | 93087957 | نصب داربست جهت تعويض عايق و دمونتاژ | 36 | 0
1.4.2.64 | 710FN4 | 93087957 | باز نمودن داربست جهت تعويض عايق و دمونتاژ | 36 | 0
1.4.2.65 | 710FN5 | 93084516 | نصب داربست مناسب جهت دمونتاژ كيسينگ | 60 | 0
1.4.2.66 | 710FN5 | 93084516 | باز نمودن داربست جهت دمونتاژ كيسينگ | 30 | 0
1.4.2.67 | 710FN5 | 93084523 | نصب داربست جهت تعويض عايق | 30 | 0
1.4.2.68 | 710FN5 | 93084523 | باز نمودن داربست پس از تعويض عايق | 30 | 0
1.4.2.69 | 710FN5-6 | 93084826 | نصب داربست مناسب جهت اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 90 | 0
1.4.2.70 | 710FN5-6 | 93084826 | باز نمودن داربست مناسب جهت اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 90 | 0
1.4.2.71 | 710FN6 | 93087597 | نصب داربست مناسب جهت دمونتاژ كيسينگ | 90 | 0
1.4.2.72 | 710FN6 | 93087597 | باز نمودن داربست جهت دمونتاژ كيسينگ | 90 | 0
1.4.2.73 | 710FN6 | 93087592 | نصب داربست جهت تعويض عايق | 30 | 0
1.4.2.74 | 710FN6 | 93087592 | باز نمودن داربست جهت تعويض عايق | 30 | 0
1.4.2.75 | 710TG1 | 93087309 | نصب داربست تعويض بيرينگ و ترميم هد شفت سمت جنوب | 9 | 0
1.4.2.76 | 710TG1 | 93083975 | نصب داربست زون 4 مسير رفت جهت تعميرات ساپورت رول هاي و گايد رول ها | 200 | 0
1.4.2.77 | 710TG1 | 93087309 | باز نمودن داربست تعويض بيرينگ و ترميم هد شفت سمت جنوب | 9 | 0
1.4.2.78 | 710TG1 | 93086885 | نصب داربست همراستايي شوت انتهايي تراولينگ جهت تعویض | 24 | 0
1.4.2.79 | 710TG1 | 93087310 | نصب داربست فلزي جهت تعويض شيلنگ هاي معيوب استريپر ها | 8 | 0
1.4.2.80 | 710TG1 | 93082575 | نصب داربست جهت تعويض ورق سپري محافظ حرارتي آگزيلاري استك | 40 | 0
1.4.2.81 | 710TG1 | 93083316 | نصب داربست فلزي جهت تعويض لوله هاي معيوب بالاي درب اگزيلاري استك | 60 | 0
1.4.2.82 | 710TG1 | 93084828 | نصب داربست جهت تعويض ساپورت رولر شفت 1 داخل ويند باكس | 24 | 0
1.4.2.83 | 710TG1 | 93086660 | نصب داربست جهت تعویض ساپورت رولر شفت 20 و 36 جهت داخل ویند باکس | 24 | 0
1.4.2.84 | 710TG1 | 93084828 | باز نمودن داربست پس از تعويض ساپورت رولر شفت 1 داخل ويند باكس | 0 | 0
1.4.2.85 | 710TG1 | 93086660 | باز نمودن داربست پس از تعویض ساپورت رولر شفت 20 و 36 جهت داخل ویند باکس | 0 | 0
1.4.2.86 | 710WS1 | 93084844 | نصب داربست جهت تعميرات اساسي وت اسكرابر و داكت هاي آن | 45 | 0
1.4.2.87 | 710WS1 | 93084844 | باز نمودن داربست جهت تعميرات اساسي وت اسكرابر و داكت هاي آن | 45 | 0
1.4.2.88 | 720KL1 | - | نصب داربست جهت ایمن سازی برای نصب راهرو در دهانه کوره | 76 | 0
1.4.2.89 | 720KL1 | 93087238 | نصب ایستگاه جهت باز کردن کاور چرخ دنده اصلی جهت سنگ زنی و اصلاح پیتینگ | 80 | 0
1.4.2.90 | 720KL1 | 93082862 | نصب داربست جهت تعویض ایرسیل خروجی کوره | 36 | 0
1.4.2.91 | 720KL1 | - | نصب داربست جهت تخریب نسوز طوقه فایرینگ هود | 32 | 0
1.4.2.92 | 720KL1 | 93087238 | باز نمودن ایستگاه پس از سنگ زنی و اصلاح پیتینگ | 7 | 0
1.4.2.93 | 720KL1 | - | باز نمودن داربست جهت تخریب نسوز طوقه فایرینگ هود | 32 | 0
1.4.2.94 | 730AN1 | 93087334 | نصب داربست جهت تعویض پالت | 10 | 0
1.4.2.95 | 730AN1 | 93087337 | نصب داربست جهت تعويض اسكريد وال و باز و بسته نمودن | 24 | 0
1.4.2.96 | 730AN1 | 93087340 | نصب داربست جهت تعويض بريك ريتنر هاي ديواره شرقي وغربي فيدان هاپر | 24 | 0
1.4.2.97 | 730AN1 | 93084367 | نصب داربست جهت تعمير استون باكس هاي دامپينگ زون و باز نمودن آن | 24 | 0
1.4.2.98 | 730AN1 | 93087334 | باز نمودن داربست جهت تعویض پالت | 10 | 0
1.4.2.99 | 730AN1 | 93087341 | نصب داربست جهت تعويض بافل وال زون 1 و 2 | 24 | 0
1.4.2.100 | 730AN1 | 93083779 | نصب داربست زنجير هاي شوت گريزلي ثانويه | 8 | 0
1.4.2.101 | 740VF1 | 93086972 | نصب داربست جهت تعويض گريزلي بارها | 8 | 0
1.4.2.102 | 740VF1 | 93086972 | باز نمودن داربست جهت تعويض گريزلي بارها | 8 | 0
1.4.2.103 | 910BC1 | 93087641 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 4 | 0
1.4.2.104 | 910BC1 | 93087641 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 4 | 0
1.4.2.105 | 910BC2 | 93087644 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 4 | 0
1.4.2.106 | 910BC2 | 93087644 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 4 | 0
1.4.2.107 | 910BC3 | 93087646 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 4 | 0
1.4.2.108 | 910BC3 | 93087646 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 4 | 0
1.4.2.109 | 920BC1 | 93087649 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 6 | 0
1.4.2.110 | 920BC1 | 93087649 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 6 | 0
1.4.2.111 | 920BC2 | 93087652 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 3 | 0
1.4.2.112 | 920BC2 | 93087652 | باز نمودن داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 3 | 0
1.4.2.113 | 920BC3 | 93087654 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس | 6 | 0
1.4.2.114 | 920BC3 | 93087654 | باز نمودن داربست در موقعیت گیربکس | 6 | 0
1.4.2.115 | 930BM1 | 93085168 | نصب داربست جهت تعويض لاینر بالميل | 12 | 0
1.4.2.116 | 930BM1 | 93085168 | باز نمودن داربست جهت تعويض لاینر بالميل | 12 | 0
1.4.2.117 | 940PS7 | 93087632 | نصب داربست جهت باز كردن موتور | 8 | 0
1.4.2.118 | 940PS7 | 93087632 | باز نمودن داربست جهت باز كردن موتور | 8 | 0
1.4.2.119 | 1320PI1.AA01 | 93087314 | نصب داربست در ناحيه تيكنر | 12 | 0
1.4.2.120 | 1320PI1.AA01 | 93087313 | نصب داربست در ناحيه كلاري فاير | 12 | 0
1.4.2.121 | 1320PI1.AA01 | 93087314 | باز نمودن داربست در ناحیه تیکنر | 12 | 0
1.4.2.122 | 1320PI1.AA01 | 93087313 | باز نمودن داربست در ناحیه کلاری فایر | 12 | 0
1.4.2.123 | 1320PI1/1320WW1.AA01 | 93087656 | نصب داربست داخل مخزن و داخل پمپ خانه جهت نصب شير و فلوتر | 10 | 0
1.4.2.124 | 1320PI1/1320WW1.AA01 | 93087656 | باز نمودن داربست داخل مخزن و داخل پمپ خانه جهت نصب شیر فلوتر | 10 | 0
1.4.2.125 | ER02 | 93082983 | نصب داربست در اتاق ترانس جهت نصب هواكش | 9 | 0
1.4.3 |  |  | مبتکر امید سپاهان - تراولینگ | 7554 | 0
1.4.3.1 | 710TG1 | 93083114 | باز کردن هند ریل و فضا سازی برای هوک جرثقیل | 32 | 0
1.4.3.2 | 710TG1 | 93083114 | باز کردن لوله خنک کننده | 4 | 0
1.4.3.3 | 710TG1 | 93082661 | باز کردن کاور شمال و جنوب | 24 | 0
1.4.3.4 | 710TG1 | 93083114 | آزاد کردن زنجیر هد شفت | 24 | 0
1.4.3.5 | 710TG1 | 93082634 | چك و بررسي لابيرنت كپ هاي ساپورت رولر شفت هاي مسير رفت در صورت نياز تنظيم و نصب مجدد | 270 | 0
1.4.3.6 | 710TG1 | 93082667 | باز نمودن استریپر و چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها جهت تعویض | 480 | 0
1.4.3.7 | 710TG1 | 93082663 | چك و بررسي ريترن رول هاي مسير برگشت و تعويض موارد معيوب | 144 | 0
1.4.3.8 | 710TG1 | 93082636 | باز كردن بيرينگ هوزينگ هاي ساپورت رولر شفت زون 3 و 4 (شفت 20 الي40 ) و تعويض در صورت نياز | 640 | 0
1.4.3.9 | 710TG1 | 93082662 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ | 200 | 0
1.4.3.10 | 710TG1 | 93087257 | باز کردن گریت پلیت | 240 | 0
1.4.3.11 | 710TG1 | 93087257 | و مهار زنجیرH نصب | 84 | 0
1.4.3.12 | 710TG1 | 93087257 | برشکاری و آزاد کردن زنجیر تراولینگ | 160 | 0
1.4.3.13 | 710TG1 | 93087360 | چك و بررسي بخشی از قطعات زنجير تراولينگ | 240 | 0
1.4.3.14 | 710TG1 | 93082664 | چك و بررسي كليه ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت کلیه ی زون های تراولينگ | 960 | 0
1.4.3.15 | 710TG1 | 93082632 | سرويس كامل گايد رول هاي دو سمت زنجير تراولينگ مسير برگشت | 250 | 0
1.4.3.16 | 710TG1 | 93087257 | جیم پلاک و رساندن زنجیر تراولینگ | 120 | 0
1.4.3.17 | 710TG1 | 93087257 | بوش زدن لینک | 60 | 0
1.4.3.18 | 710TG1 | 93087257 | باز کردن مهاری های زنجیر تراولینگ | 40 | 0
1.4.3.19 | 710TG1 | 93087257 | Hباز کردن | 16 | 0
1.4.3.20 | 710TG1 | 93083114 | نصب زنجیر اسپراکت | 36 | 0
1.4.3.21 | 710TG1 | 93087257 | استارت زنجیر تراولینگ به ایستگاه جا زدن تروراد | 6 | 0
1.4.3.22 | 710TG1 | 93087257 | نصب گریت پلیت و جا زدن تروراد | 240 | 0
1.4.3.23 | 710TG1 | 93082661 | بستن کاور نو شمال و جنوب و لوله خنک کننده و هند ریل | 144 | 0
1.4.3.24 | 710TG1 | 93082666 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ و تعويض در صورت سايش | 400 | 0
1.4.3.25 | 710TG1 | 93082667 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها و نصب آن | 960 | 0
1.4.3.26 | 710TG1 | 93087360 | چك و بررسي بخش دیگر از قطعات زنجير تراولينگ | 240 | 0
1.4.3.27 | 710TG1 | 93082665 | بررسي وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض | 320 | 0
1.4.3.28 | 710TG1 | 93084780 | تعويض ساپورت رولر شفت 1 از سمت كوره مسير رفت-دوروزه | 240 | 0
1.4.3.29 | 710TG1 | 93086458 | تعويض ساپورت رولر شفت 20 و 36 از سمت کوره مسیر رفت در صورت خرابی | 480 | 0
1.4.3.30 | 710TG1 | 93083112 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ و تعويض در صورت سایش | 500 | 0
1.4.4 |  |  | پیمانکاری زرپی جوش-اپرون فیدر | 2000 | 20
1.4.4.1 | 110AP1 | 93077720 | تعويض زنجيرو ريل اپرون فيدر و اسكراپر | 2000 | 20
1.4.5 |  |  | پارس پویا صنعت آسمان-نسوز | 23609 | 0
1.4.5.1 | 710CN1,2 | 93083098 | تعويض آجرهاي فرسوده سايكلون شمال و جنوب | 4032 | 0
1.4.5.2 | 710FR1 | 93083103 | تعمير نسوز ايرهيتر | 432 | 0
1.4.5.3 | 710TG1 | 93087257 | H تخریب نسوز جهت نصب | 24 | 0
1.4.5.4 | 710TG1 | - | تخریب نسوز دیس شارژ | 72 | 0
1.4.5.5 | 710TG1 | 93083097 | تعمير قسمتهاي آسيب ديده نسوز ويندباكس هاي تراولينگ | 432 | 0
1.4.5.6 | 710TG1 | - | اجرای نسوز دیس شارژ | 672 | 0
1.4.5.7 | 710TG1 | 93083099 | تعمير نسوز زون 3 تراولينگ | 504 | 0
1.4.5.8 | 710TG1 | 93083101 | تعمير نسوز كپ آگزيلاري استك | 120 | 0
1.4.5.9 | 710TG1 | 93083100 | تعمير نسوز زون 4 تراولينگ | 240 | 0
1.4.5.10 | 720KL1 | 93083111 | تخريب و تخليه نسوز كل كوره | 2400 | 0
1.4.5.11 | 720KL1 | 93082680 | تخريب كامل جرم خروجي و ورودی كوره | 120 | 0
1.4.5.12 | 720KL1 | 93083117 | آجرچيني كوره | 6260 | 0
1.4.5.13 | 720KL1 | 93082555 | تخريب جرم و آجر نسوز اطراف هر دو دريچه شمالي و غربي فايرين هود | 15 | 0
1.4.5.14 | 720KL1 | 93083142 | آجرچيني خروجي و ورودی كوره | 960 | 0
1.4.5.15 | 720KL1 | 93083149 | جرم ريزي و ورودی خروجي كوره | 480 | 0
1.4.5.16 | 720KL1 | 93083167 | تخريب نسوز طوقه فايرينگ هود و محل دیواره شمالی و جنوبی گریزلی فایرینگ هود | 48 | 0
1.4.5.17 | 720KL1 | 93083150 | تعمير نسوز طوقه فايرينگ هود | 270 | 0
1.4.5.18 | 720KL1.AA01 | 93087271 | اصلاح محل ديد دوربين كوره در صورت نیاز | 6 | 0
1.4.5.19 | 730AN1 | 93084482 | تخريب نسوز اطراف درب هاي بازديد معيوب زون هاي 1، 2 و 3 و درب فيد اند هاپر و نسوزكاري مجدد | 48 | 0
1.4.5.20 | 730AN1 | 93083173 | تخریب و تعمير نسوز سقف كولينگ | 1200 | 0
1.4.5.21 | 730AN1 | 93084485 | تخريب نسوز جهت تعويض لاينينگ ريتينرهاي معيوب كولينگ و نسوزكاري مجدد | 120 | 0
1.4.5.22 | 730AN1 | 93084411 | تخريب نسوز ديواره داخلي و بيروني جهت تعويض سيل پليت ها و پروتكشن پليت ها | 240 | 0
1.4.5.23 | 730AN1 | 93083175 | تعمير نسوز پارتيشن وال شماره يك | 360 | 0
1.4.5.24 | 730AN1 | 93083546-93084567 | بالا و لچکی آنH تخریب نسوز لودوال و | 36 | 0
1.4.5.25 | 730AN1 | 93083546 | تخریب نسوز اسکرید وال و دیواره های شرقی-غربی محل عبور اسکرید وال | 24 | 0
1.4.5.26 | 730AN1 | - | تخریب نسوز زره ی دیواره ی غربی فیدان هاپر | 36 | 0
1.4.5.27 | 730AN1 | 93083174 | تعمير نسوز ديواره ثابت كولينگ | 720 | 0
1.4.5.28 | 730AN1 | 93083162 | تخريب و تعمير جرم هاي فرسوده پارالل داكت | 864 | 0
1.4.5.29 | 730AN1 | 93083163 | تعمير نسوز پروسس داكت | 1008 | 0
1.4.5.30 | 730AN1 | 93083547 | تخريب نسوز ديواره داخلي فيدان هاپر محل نصب بريك ريتنرهاي داخلي و بيروني و همچنين زره هاي ديواره غربي جهت تعويض | 36 | 0
1.4.5.31 | 730AN1 | 93083152 | تخریب و تعمير نسوز ديوار متحرك داخلي | 960 | 0
1.4.5.32 | 730AN1 | 93085868-93085869 | نسوزکاری لودوال و اسکرید وال و ناحیه فیدان هاپر | 432 | 0
1.4.5.33 | 730AN1 | 93083151 | تعمير جرم نسوز سربندي ديواره متحرك بيروني | 432 | 0
1.4.5.34 | 730AN1.LT04-SPYROMET | 93087016 | اصلاح محل ديد اسپايرومتر در صورت نیاز | 6 | 0
1.4.6 |  |  | پیمانکاری باقری - تعویض لودوال،اسکرید وال | 6514 | 0
1.4.6.1 | 730AN1 | - | باز کردن لوله های هوای بریک ریترنر های دیواره شرقی و غربی فیدان هاپر و انتقال به محوطه باز | 32 | 0
1.4.6.2 | 730AN1 | 93083544 | باز کردن اتصالات هوای اسکرید وال و واتر تانک | 16 | 0
1.4.6.3 | 730AN1 | 93082595 | تعويض بافل وال زون 1و2و لوله بالايي | 500 | 0
1.4.6.4 | 730AN1 | 93082594 | تعويض لاينيگ ريتنرهاي ديواره ثابت زون هاي كولينگ مربوط به رينگ داخلي و خارجي | 1000 | 0
1.4.6.5 | 730AN1 | 93082597 | تعويض ورق سيل كننده باكس سند سيل و اصلاحات لازم بر روي ساپورت نشيمنگاه آن | 1000 | 0
1.4.6.6 | 730AN1 | 93082596 | تعويض تمامي پروتكشن پليت هاي ديواره متحرك | 500 | 0
1.4.6.7 | 730AN1 | 93082591 | برشکاری لود وال و اچ بالای آن و لچکی و بیرون دادن ان | 96 | 0
1.4.6.8 | 730AN1 | 93083544 | انتقال واتر تانک به همراه بریک های روی ان به بیرون | 32 | 0
1.4.6.9 | 730AN1 | 93082589 | برشکاری اسکرید وال | 48 | 0
1.4.6.10 | 730AN1 | 93082589 | انتقال اسکرید وال به محوطه باز | 32 | 0
1.4.6.11 | 730AN1 | 93082589-93082591 | نصب اسکرید وال | 504 | 0
1.4.6.12 | 730AN1 | - | نصب واتر تانک و بریک ریترنر های زیر اسکرید وال | 32 | 0
1.4.6.13 | 730AN1 | - | نصب اچ لودوال و لچکی بالای آن و نصب لود وال | 144 | 0
1.4.6.14 | 730AN1 | 93082590 | تعويض بريك ريتنرهاي ديواره شرقي و غربي فيدان هاپر و زره هاي ديواره غربي | 500 | 0
1.4.6.15 | 730AN1 | 93082590 | بستن لوله های هوای بریک ریترنر های دیواره شرقی و غربی فیدان هاپر | 500 | 0
1.4.6.16 | 730AN1 | 93082593 | تعويض گريزلي بارهاي ثانويه | 840 | 0
1.4.6.17 | 730AN1 | 93082612 | تعويض ورق هاي آويزان بافل وال زون 2و3و همچنين زون 3 و دامپينگ زون | 24 | 0
1.4.6.18 | 730AN1 | 93082599 | تعويض تمامي فرم ايرسيل هاي داخلي و خارجي | 64 | 0
1.4.6.19 | 730AN1 | 93082598 | تعويض تسمه هاي روي لبه پالت ها | 400 | 0
1.4.6.20 | 730AN1 | 93082592 | تعويض زنجيرهاي گريزلي ثانويه | 250 | 0
1.4.7 |  |  | پیمانکاری کلورز | 84 | 0
1.4.7.1 | 710BE1 | 93084153-93084138-84139 | باز کردن اكسپنشن جوينت | 12 | 0
1.4.7.2 | 710BE1 | 93084153-93084138-84139 | نصب اكسپنشن جوينت | 12 | 0
1.4.7.3 | 710FN2 | 93081197-93081199 | باز کردن مجموعه اكسپنشن خروجي فن | 30 | 0
1.4.7.4 | 710FN2 | 93081197-93081199 | بستن مجموعه اكسپنشن خروجي فن | 30 | 0
1.4.8 |  |  | پیمانکاری محمودی -تعویض پالت و تنظیمات عرضی و ساپورت رولر | 6300 | 0
1.4.8.1 | 730AN1 | 93085087- 93077909 | تعویض 5عدد پالت و در ادامه تعویض بوش و شفت تمامی پالت ها | 5000 | 0
1.4.8.2 | 730AN1 | 93082602 | بررسي و تعويض تمامي 36 عدد آرم رولر از لحاظ لقي و تعويض در صورت نياز | 400 | 0
1.4.8.3 | 730AN1 | 93082604- 93087395 | تعويض ساپورت رولر هاي معيوب | 400 | 0
1.4.8.4 | 730AN1 | 93082603-93085312 | تنظيمات عرضي كولينگ و تعويض تراست رولر ها | 500 | 0
1.4.9 |  |  | پارمیس نقش جهان | 540 | 0
1.4.9.1 | 710TG1 | 93083385 | بیرون آورد اسپراکت به روش القایی | 144 | 0
1.4.9.2 | 710TG1 | 93083385 | باز کردن اسلیو و هوزینگ و بیرینگ | 72 | 0
1.4.9.3 | 710TG1 | 93083385 | نصب بیرینگ ، هوزینگ و اسلیو و جا زدن لابیرنت و اسپراکت بزرگ | 324 | 0
1.4.10 |  |  | پیمانکاری محمودی - تعویض لاینر ها | 896 | 0
1.4.10.1 | 740GA1 | 93086479 | تعويض گيت سه راهه و همچنين دو شوت خروجي آن | 96 | 0
1.4.10.2 | 930BM1 | 93085122 | تعويض لاينرها | 800 | 0
1.4.11 |  |  | بهبود صنعت هفشجان | 1080 | 0
1.4.11.1 | 710FN1 | 93081783-93083732 | تعويض ايمپلر | 1080 | 0
1.4.12 |  |  | پیمانکاری کیمیا صنعت اسپادانا | 7040 | 0
1.4.12.1 | 710FN3 | 93083731 | تعويض ايمپلر | 1080 | 0
1.4.12.2 | 710FN3.AT1 | 93084875 | تعويض دمپر هاي ورودي به فن | 432 | 0
1.4.12.3 | 710FN4 | 93078452 | تعميرات كيسينگ و نصب پشم سنگ هاي جديد | 800 | 0
1.4.12.4 | 710FN4 | 93078559-93078689 | تعويض بيرينگ هوزینگ | 60 | 0
1.4.12.5 | 710FN4 | 93085026 | آچار كشي پايه موتور گيربكس ، بررسي و هم محوري كوپلينگ | 36 | 0
1.4.12.6 | 710FN4 | 93086353 | تعويض كن و پيچ هاي آن و تعميرات ساپورت | 32 | 0
1.4.12.7 | 710FN4 | 93085988 | نصب موتور گيربگس كمكي | 16 | 0
1.4.12.8 | 710FN4.ME02 | 93081196 | سرويس و بازرسي عملكرد بك استاپ | 18 | 0
1.4.12.9 | 710FN5 | 93076942 | دمونتاژ جهت مهندسی معکوس و تعمیرات اساسی آن | 144 | 0
1.4.12.10 | 710FN5 | 93076942 | مونتاژ پس از مهندسی معکوس | 72 | 0
1.4.12.11 | 710FN5 | 93084517 | تعويض عايق هاي كيسينگ | 900 | 0
1.4.12.12 | 710FN5 | 93084693 | اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 600 | 0
1.4.12.13 | 710FN5 | 93084512 | بالانس در محل ايمپلر بعد از تعميرات اساسي | 12 | 0
1.4.12.14 | 710FN6 | 93078761 | دمونتاژ جهت مهندسی معکوس و تعمیرات اساسی آن | 648 | 0
1.4.12.15 | 710FN6 | 93078761 | مونتاژ پس از مهندسی معکوس | 972 | 0
1.4.12.16 | 710FN6 | 93087590 | تعویض عایق های کیسینگ | 600 | 0
1.4.12.17 | 710FN6 | 93084694 | اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 600 | 0
1.4.12.18 | 710FN6 | 93084829 | بالانس در محل ايمپلر بعد از تعميرات اساسي | 18 | 0
1.4.13 |  |  | کیمیا الماس گستر | 1044 | 0
1.4.13.1 | 610PE1 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 0
1.4.13.2 | 610PE2 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 0
1.4.13.3 | 610PE3 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 0
1.4.13.4 | 610PE4 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 0
1.4.13.5 | 610PE5 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 0
1.4.13.6 | 610PE6 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 264 | 0
1.4.13.7 | 710TG1 | 93082641 | چك و بررسي دنده هاي اسپراكت هاي هد شفت تراولينگ | 120 | 0
1.4.14 |  |  | ماشین ابزار مکس | 520 | 0
1.4.14.1 | 710TG1 | 93083385 | برداشتن رینگ های سایشی روی نشیمنگاه | 16 | 0
1.4.14.2 | 710TG1 | 93083385 | نصب دستگاه پرداخت جوشکاری در محل و سازه نگهدارنده و ترمیم نشیمنگاه بیرینگ هد شفت سمت جنوب | 432 | 0
1.4.14.3 | 710TG1 | 93083385 | باز کردن دستگاه پرداخت | 72 | 0
1.4.15 |  |  | پیمانکاری آمایش سازه | 498 | 0
1.4.15.1 | 710EP1 | 93083354 | و نصب گاید پلیتها EP تعويض ورتيكالهاي صفحات توزيع گاز ورودي به | 50 | 0
1.4.15.2 | 710EP1 | 93068361 | تعويض چكش اتاقك جنوبي | 4 | 0
1.4.15.3 | 710EP1 | 93078933 | Insulator shaft جوشكاري و نصب ورق در قسمت داخلي باكس | 4 | 0
1.4.15.4 | 710EP1 | 93083353 | تعويض و جوشكاري استادهاي هر دو لنتر ويل بزرگ وكوچك | 45 | 0
1.4.15.5 | 710EP2 | 93072684 | نصب تقسيم كننده هوا (گرده ماهي) در داخل داكت جديد | 300 | 0
1.4.15.6 | 710EP2 | 93083355 | و نصب گاید پلیتها EP تعويض ورتيكالهاي صفحات توزيع گاز ورودي به | 50 | 0
1.4.15.7 | 710EP2 | 93083358 | تعويض و جوشكاري استادهاي هر دو لنتر ويل بزرگ وكوچك | 45 | 0
1.4.16 |  |  | آراد پیشه کاویان-دیس شارژ و ایرسیل-سقف فایرینگ هود | 1265 | 0
1.4.16.1 | 710TG1 | 93084250 | باز نمودن و انتقال قطعات تیپ کستینگ های دیس شارژ به محوطه باز | 180 | 0
1.4.16.2 | 710TG1 | 93084250 | نصب قطعات دیس شارژ | 180 | 0
1.4.16.3 | 720BU1 | 93085863 | تعويض شل انتهاي سر مشعل و جوشكاري | 36 | 0
1.4.16.4 | 720KL1 | 93082585 | بررسي و تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در صورت نیاز | 192 | 0
1.4.16.5 | 720KL1 | 93082581 | بررسي تمامي فيلر بارها و اصلاح و جوشكاري در صورت لزوم -کوره در اختیار تعمیرات | 500 | 0
1.4.16.6 | 720KL1 | 93082586 | باز کردن ایرسیل | 48 | 0
1.4.16.7 | 720KL1 | 93085864 | برشکاری ورق سقف فاينرينگ هود | 9 | 0
1.4.16.8 | 720KL1 | 93082586 | اصلاح ساپورت نشیمنگاه ایرسیل و نصب ایرسیل | 96 | 0
1.4.16.9 | 720KL1 | 93085864 | نصب ورق سقف فایرینگ هود | 24 | 0
1.4.17 |  |  | بارمان فیدار اسپادانا | 824 | 0
1.4.17.1 | 720KL1 | 93083038 | تعويض پينيون جنوب كوره | 480 | 0
1.4.17.2 | 720KL1 | 93087239 | بازکردن کاور های چرخ دنده اصلی جهت سنگ زنی و اصلاح و پیتینگ | 160 | 0
1.4.17.3 | 720KL1 | 93087243 | سنگ زنی و اصلاح پیتینگ نیمه ی دیگر از چرخ دنده اصلی | 96 | 0
1.4.17.4 | 720KL1 | 93087239 | نصب کاور های چرخ دنده پس از سنگ زنی و اصلاح پیتینگ | 88 | 0
1.4.18 |  |  | RS-پیمانکاری باقری | 2160 | 0
1.4.18.1 | 610RS1 | 93087272 | RS1 اورهال | 720 | 0
1.4.18.2 | 610RS2 | 93087274 | RS2 اورهال | 720 | 0
1.4.18.3 | 610RS3 | 93087275 | RS3 اورهال | 720 | 0
1.5 |  |  | گروه برق | 8398.5 | 2.45
1.5.1 |  |  | کارگاه برق | 1805 | 3.62
1.5.1.1 | 110AP1 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.2 | 110AP1.ME01 | 93086962 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.3 | 110AP1.ME01 | 93087084 | سرويس موتور | 20 | 0
1.5.1.4 | 110AP1.ME01 | 93086962 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.5 | 110AP1.ME02 | 93086963 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.6 | 110AP1.ME02 | 93087085 | سرويس موتور | 20 | 0
1.5.1.7 | 110AP1.ME02 | 93086963 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.8 | 110BC1-110BW1 | 93084301 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 33
1.5.1.9 | 110BC1~2 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.10 | 110BF1 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.11 | 110FN1 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.12 | 110GA1 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.13 | 110MO | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.14 | 110MO1.PU01A-ME01 | 93087088 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.15 | 110MO1.PU01A-ME01 | 93087088 | سرويس موتور | 20 | 0
1.5.1.16 | 110MO1.PU01A-ME01 | 93087088 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.17 | 110MO1.PU02A-ME01 | 93087089 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.18 | 110MO1.PU02A-ME01 | 93087089 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.19 | 110MO1.PU02A-ME01 | 93087089 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.20 | 110SC1~4 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.21 | 110SC4.ME01 | 93087090 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.22 | 110SC4.ME01 | 93087090 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.23 | 110SC4.ME01 | 93087090 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.24 | 110ST1 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.25 | 110WD | PM | PM | 4 | 0
1.5.1.26 | 120BC1~5 | PM | PM | 4 | 0
1.5.1.27 | 120BC2-120BW1 | 93084323 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.28 | 120GA1 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.29 | 120RR1 | PM | PM | 12 | 0
1.5.1.30 | 120RR1- LU01.ME01 | 93087094 | دیسکانکت موتور | 2 | 0
1.5.1.31 | 120RR1- LU01.ME01 | 93087094 | سرویس موتور | 21 | 0
1.5.1.32 | 120RR1- LU01.ME01 | 93087094 | کانکشن موتور | 2 | 0
1.5.1.33 | 120RR1.BO01.ME01 | 93087092 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.34 | 120RR1.BO01.ME01 | 93087092 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.35 | 120RR1.BO01.ME01 | 93087092 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.36 | 120RR1.BU01.ME02 | 93087093 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.37 | 120RR1.BU01.ME02 | 93087093 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.38 | 120RR1.BU01.ME02 | 93087093 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.39 | 120RR1-120BW1 | 93084327 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.40 | 130BC | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.41 | 130MS | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.42 | 150BC1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.43 | 150BI1 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.44 | 150RL1 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.45 | 150RL1.ME01 | 93085256 | باز كردن موتور جهت سرويس | 22.5 | 100
1.5.1.46 | 150RL1.ME01 | 93087527 | سرویس موتور -ارسال به مشهد | 1 | 0
1.5.1.47 | 150RL1.ME01 | 93085256 | نصب موتور پس از سرویس | 22.5 | 0
1.5.1.48 | 150RL1.ME02 | 93085257 | باز كردن موتور جهت سرويس | 22.5 | 100
1.5.1.49 | 150RL1.ME02 | 93087528 | سرویس موتور -ارسال به مشهد | 1 | 0
1.5.1.50 | 150RL1.ME02 | 93085257 | نصب موتور پس از سرویس | 22.5 | 0
1.5.1.51 | 150RS | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.52 | 150SM | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.53 | 150WF | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.54 | 150WP1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.55 | 160BC1-160BW1 | 93084330 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.56 | 160BC1~2 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.57 | 160FE1~2 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.58 | 160TW | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.59 | 210BF1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.60 | 210CC | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.61 | 210CN | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.62 | 210GA | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.63 | 210RL | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.64 | 210WF | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.65 | 310BE | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.66 | 310BF1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.67 | 310BL | PM | PM | 4 | 0
1.5.1.68 | 310FE1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.69 | 310FN | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.70 | 310GA1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.71 | 310SC | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.72 | 510BC1 | 93087621 | دیسکانکت موتور | 8 | 0
1.5.1.73 | 510BC1 | 93087621 | کانکشن مجدد | 8 | 0
1.5.1.74 | 510BC1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.75 | 510BC2 | 93087622 | دیسکانکت موتور | 8 | 0
1.5.1.76 | 510BC2 | 93087622 | کانکشن مجدد | 8 | 0
1.5.1.77 | 510BI1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.78 | 510WF | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.79 | 520BC1 | 93087637 | pmبازنمودن موتور جهت | 8 | 0
1.5.1.80 | 520BC1 | 93087637 | pmبستن موتور جهت | 8 | 0
1.5.1.81 | 520BC1~5 | PM | PM | 5 | 0
1.5.1.82 | 520BC2 | 93087639 | PMباز نمودن موتور جهت | 8 | 0
1.5.1.83 | 520BC2 | 93087639 | PMبستن موتور جهت | 8 | 0
1.5.1.84 | 520BC2.ME02 | 93064004 | سرویس موتور | 14 | 0
1.5.1.85 | 520BC4 | 93082786 | اصلاح نمودن كاور محافظ لول سوئیچ | 6 | 0
1.5.1.86 | 520FN | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.87 | 520MX1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.88 | 520PI1-FV09/FV11 | 93084235 | باز نمودن ولوها جهت اسید شویی | 10 | 0
1.5.1.89 | 520PI1-FV09/FV11 | 93084235 | نصب ولو ها پس از اسید شویی | 10 | 0
1.5.1.90 | 520PI1-FV10/FV12 | 93084234 | باز نمودن ولوها جهت اسید شویی | 10 | 0
1.5.1.91 | 520PI1-FV10/FV12 | 93084234 | نصب ولو ها پس از اسید شویی | 10 | 0
1.5.1.92 | 610BC1-610BW1 | 93084007 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.93 | 610BC1~14 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.94 | 610BC2-610BW2 | 93084008 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.95 | 610BC3-610BW3 | 93084009 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.96 | 610BC4 | 93087697 | دیسکانکت موتور جهت تعویض سیل | 8 | 0
1.5.1.97 | 610BC4 | 93087697 | کانکشن مجدد جهت تعویض سیل | 8 | 0
1.5.1.98 | 610BC4-610BW4 | 93084010 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.99 | 610BC5-610BW5 | 93084011 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.100 | 610BC6-610BW6 | 93084012 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.101 | 610BC13-610BW7 | 93084013 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.102 | 610BC14-610BW8 | 93084014 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.103 | 610PE1~6 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.104 | 610RB1~7 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.105 | 610RF1~28 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.106 | 610RS1.ME01 | 93087324 | RS دیسکانکت موتور جهت اورهال | 4 | 0
1.5.1.107 | 610RS1.ME01 | 93087324 | RS کانکشن موتور جهت اورهال | 4 | 0
1.5.1.108 | 610RS1~6 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.109 | 610RS2.ME01 | 93087325 | RS دیسکانکت موتور جهت اورهال | 4 | 0
1.5.1.110 | 610RS2.ME01 | 93087325 | RS کانکشن موتور جهت اورهال | 4 | 0
1.5.1.111 | 610RS3.ME01 | 93087326 | RS دیسکانکت موتور جهت اورهال | 4 | 0
1.5.1.112 | 610RS3.ME01 | 93087326 | RS کانکشن موتور جهت اورهال | 4 | 0
1.5.1.113 | 610WB | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.114 | 620BC1~4 | PM | PM | 4 | 0
1.5.1.115 | 620BC3-620BW1 | 93084216 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 16 | 0
1.5.1.116 | 710BE | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.117 | 710BE1 | 93085938 | ديسكانكت و كانكشن موتور جهت تعويض باكت الواتور | 4 | 0
1.5.1.118 | 710CN1`2 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.119 | 710EP1~2 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.120 | 710FN1. ME01 | 93082229 | ديسكانكت موتور كمكي جهت تعويض ايمپلر | 2 | 0
1.5.1.121 | 710FN1. ME01 | 93082229 | كانكشن موتور كمكي پس از تعويض ايمپلر | 2 | 0
1.5.1.122 | 710FN1~11 | PM | PM | 8 | 0
1.5.1.123 | 710FN4 | 93086032 | کانکشن موتور كمكي پس از نصب مجموعه موتور گيربكس | 2 | 0
1.5.1.124 | 710FN4.ME02 | 93081363 | دیسکانکت موتور | 4 | 0
1.5.1.125 | 710FN4.ME02 | 93081363 | کانکشن مجدد | 4 | 0
1.5.1.126 | 710FN6.ME01 | 93087480 | باز نمودن موتور | 30 | 0
1.5.1.127 | 710FN6.ME01 | 93087480 | سرویس موتور ارسال به مشهد | 2 | 0
1.5.1.128 | 710FN6.ME01 | 93087480 | بستن موتور | 30 | 0
1.5.1.129 | 710MC1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.130 | 710TG | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.131 | 710TG1.LY01 | 93087301 | ديسكانكت و كانكشن كابل موتور پمپ گريسكاري | 4 | 0
1.5.1.132 | 710TG1.LY02 | 93087303 | ديسكانكت كابل موتور پمپ روغنكاري پرشر پليت | 4 | 0
1.5.1.133 | 710TG1.LY02 | 93087303 | کانکشن کابل موتور پمپ روغن پرشر پلیت | 4 | 0
1.5.1.134 | 710TG1-ME01 | 93085544 | نصب جعبه تقسیم | 24 | 0
1.5.1.135 | 710TG1-ME02 | 93085545 | نصب جعبه تقسیم | 24 | 0
1.5.1.136 | 720FN1~4 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.137 | 720FN3.ME01 | 93087550 | ديسكانكت موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | 0
1.5.1.138 | 720FN3.ME01 | 93087550 | کانکشن موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | 0
1.5.1.139 | 720KL | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.140 | 720KL1.2V01 | 93087602 | تعويض بيرينگ ها و سيل هاي داخل جك و لوله محافظ دوربين در صورت نياز | 24 | 0
1.5.1.141 | 730AN | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.142 | 730AN1.LT04-SPYROMET | 93087014 | تعويض سيل هاي داخل جك و تعويض لوله محافظ در صورت نياز | 15 | 0
1.5.1.143 | 730AN1.ME01 | 93087035 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.144 | 730AN1.ME01 | 93087035 | سرويس موتور | 12 | 0
1.5.1.145 | 730AN1.ME01 | 93087035 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.146 | 730AN1.ME02 | 93087036 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.147 | 730AN1.ME02 | 93087036 | سرويس موتور | 12 | 0
1.5.1.148 | 730AN1.ME02 | 93087036 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.149 | 730AN1.ME13 | 93084479 | دیسکانکت موتور | 2 | 0
1.5.1.150 | 730AN1.ME13 | 93084479 | سرویس موتور | 2 | 0
1.5.1.151 | 730AN1.ME13 | 93084479 | کانکشن موتور | 2 | 0
1.5.1.152 | 730AN1-ME06 | 93082980 | تعویض پروانه موتور | 2 | 0
1.5.1.153 | 730ES | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.154 | 730FN1.ME01 | 93087481 | باز نمودن موتور | 30 | 0
1.5.1.155 | 730FN1.ME01 | 93087481 | سرویس موتور در مشهد | 4 | 0
1.5.1.156 | 730FN1.ME01 | 93087481 | بستن موتور پس از سرویس | 30 | 0
1.5.1.157 | 730FN1~8 | PM | PM | 4 | 0
1.5.1.158 | 730FN3.ME01 | 93087554 | ديسكانكت موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | 0
1.5.1.159 | 730FN3.ME01 | 93087554 | کانکشن موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | 0
1.5.1.160 | 730GA1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.161 | 740BC1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.162 | 740FN | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.163 | 740GA1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.164 | 740PC1`2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.165 | 740VF1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.166 | 740VS1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.167 | 810BC1.ME01 | 93087039 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.168 | 810BC1.ME01 | 93087039 | سرويس موتور | 6 | 0
1.5.1.169 | 810BC1.ME01 | 93087039 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.170 | 810BC1~2 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.171 | 810BW1-810BC1 | 93084016 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.172 | 810GA | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.173 | 810SM | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.174 | 810ST | PM | PM | 7 | 0
1.5.1.175 | 820BC1~3 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.176 | 820BF1~2 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.177 | 820BI1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.178 | 820FN1`3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.179 | 820GA1~66 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.180 | 820SM | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.181 | 830BC | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.182 | 830VF | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.183 | 830VS | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.184 | 910BC1 | 93087642 | pmدیسکانکت جهت | 4 | 0
1.5.1.185 | 910BC1 | 93087642 | سرویس موتور | 4 | 0
1.5.1.186 | 910BC1 | 93087642 | pm کانکشن جهت | 4 | 0
1.5.1.187 | 910BC1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.188 | 910BC2 | 93087645 | pmدیسکانکت جهت | 4 | 0
1.5.1.189 | 910BC2 | 93087645 | pm کانکشن جهت | 4 | 0
1.5.1.190 | 910BC3 | 93087647 | pmدیسکانکت جهت | 4 | 0
1.5.1.191 | 910BC3 | 93087647 | سرویس موتور | 10 | 0
1.5.1.192 | 910BC3 | 93087647 | pm کانکشن جهت | 4 | 0
1.5.1.193 | 910BW1-910BC1 | 93084346 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.194 | 910BW2-910BC3 | 93084347 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.195 | 910GA | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.196 | 920BC1.ME01 | 93087223-93087650 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.197 | 920BC1.ME01 | 93087223-93087650 | سرويس موتور | 9 | 0
1.5.1.198 | 920BC1.ME01 | 93087223-93087650 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.199 | 920BC1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.200 | 920BC2.ME01 | 93087099- 93087653 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.201 | 920BC2.ME01 | 93087099- 93087653 | سرويس موتور | 9 | 0
1.5.1.202 | 920BC2.ME01 | 93087099- 93087653 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.203 | 920BC3 | 93087655 | دیسکانکت موتور | 4 | 0
1.5.1.204 | 920BC3 | 93087655 | سرویس موتور | 4 | 0
1.5.1.205 | 920BC3 | 93087655 | کانکشن موتور | 4 | 0
1.5.1.206 | 920BW1-920BC3 | 93084348 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.207 | 920PG | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.208 | 920PG1.ME01 | 93087096 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.209 | 920PG1.ME01 | 93087096 | سرويس موتور | 9 | 0
1.5.1.210 | 920PG1.ME01 | 93087096 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.211 | 930BC | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.212 | 930BM | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.213 | 930BM1 | 93087186 | سرويس اکچویتر كنترل ولو بالميل | 10 | 0
1.5.1.214 | 930BW1-930BC1 | 93084349 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.215 | 930GA | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.216 | 930IP | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.217 | 930PS | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.218 | 930PS1.ME01 | 93087097 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.219 | 930PS1.ME01 | 93087097 | سرويس موتور | 9 | 0
1.5.1.220 | 930PS1.ME01 | 93087097 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.221 | 930PS2.ME01 | 93087098 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.222 | 930PS2.ME01 | 93087098 | سرويس موتور | 9 | 0
1.5.1.223 | 930PS2.ME01 | 93087098 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.224 | 930WF | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.225 | 940CF | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.226 | 940CF2.ME01 | 93087101 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.227 | 940CF2.ME01 | 93087101 | سرويس موتور | 6 | 0
1.5.1.228 | 940CF2.ME01 | 93087101 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.229 | 940CR | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.230 | 940CR1.ME02 | 93087229 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.231 | 940CR1.ME02 | 93087229 | سرويس موتور | 6 | 0
1.5.1.232 | 940CR1.ME02 | 93087229 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.233 | 940FP1~10 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.234 | 940FP3.ME01 | 93087105 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.235 | 940FP3.ME01 | 93087105 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.236 | 940FP3.ME01 | 93087105 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.237 | 940FP4.ME01 | - | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.238 | 940FP4.ME01 | - | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.239 | 940FP4.ME01 | - | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.240 | 940FP5.ME01 | 93087103 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.241 | 940FP5.ME01 | 93087103 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.242 | 940FP5.ME01 | 93087103 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.243 | 940FP6.ME01 | 93087104 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.244 | 940FP6.ME01 | 93087104 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.245 | 940FP6.ME01 | 93087104 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.246 | 940GA | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.247 | 940IP1~4 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.248 | 940PS1~14 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.249 | 940PS5.ME01 | 93087106 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.250 | 940PS5.ME01 | 93087106 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.251 | 940PS5.ME01 | 93087106 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.252 | 940PS6.ME01 | 93087107 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.253 | 940PS6.ME01 | 93087107 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.254 | 940PS6.ME01 | 93087107 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.255 | 940PS7.ME01 | 93087108 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.256 | 940PS7.ME01 | 93087108 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.257 | 940PS7.ME01 | 93087108 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.258 | 940PS8.ME01 | 93087109 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.259 | 940PS8.ME01 | 93087109 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.260 | 940PS8.ME01 | 93087109 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.261 | 940WP1.ME01 | 93087110 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.262 | 940WP1.ME01 | 93087110 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.263 | 940WP1.ME01 | 93087110 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.264 | 940WP1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.265 | 940WP2.ME01 | 93087111 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.266 | 940WP2.ME01 | 93087111 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.267 | 940WP2.ME01 | 93087111 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.268 | 950CP | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.269 | 950FT1.ME01 | 93087112 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.270 | 950FT1.ME01 | 93087112 | سرويس موتور | 12 | 0
1.5.1.271 | 950FT1.ME01 | 93087112 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.272 | 950FT1.ME02 | 93087237 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.273 | 950FT1.ME02 | 93087113 | سرويس موتور | 12 | 0
1.5.1.274 | 950FT1.ME02 | 93087237 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.275 | 950FT1.ME03 | 93087114 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.276 | 950FT1.ME03 | 93087114 | سرويس موتور | 12 | 0
1.5.1.277 | 950FT1.ME03 | 93087114 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.278 | 950FT2.ME01 | 93087115 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.279 | 950FT2.ME01 | 93087115 | سرويس موتور | 12 | 0
1.5.1.280 | 950FT2.ME01 | 93087115 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.281 | 950FT2.ME02 | 93087116 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.282 | 950FT2.ME02 | 93087116 | سرويس موتور | 6 | 0
1.5.1.283 | 950FT2.ME02 | 93087116 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.284 | 950FT2.ME03 | 93087117 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.285 | 950FT2.ME03 | 93087117 | سرويس موتور | 6 | 0
1.5.1.286 | 950FT2.ME03 | 93087117 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.287 | 950PS1~4 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.288 | 950SX | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.289 | 950SX1.ME01 | 93087118 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 100
1.5.1.290 | 950SX1.ME01 | 93087118 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 100
1.5.1.291 | 950SX1.ME01 | 93087118 | سرويس موتور | 6 | 100
1.5.1.292 | 950TH | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.293 | 950TH1.ME02 | 93087231 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.294 | 950TH1.ME02 | 93087231 | سرويس موتور | 4 | 0
1.5.1.295 | 950TH1.ME02 | 93087231 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.296 | 950VP1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.297 | 950VP2.ME01 | 93087119 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.298 | 950VP2.ME01 | 93087119 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.299 | 950VP2.ME01 | 93087119 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.300 | 950WP1`4 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.301 | 1110LE | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.302 | 1310WP | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.303 | 1320EC | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.304 | 1320WP1~14 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.305 | 1330WP1~4 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.306 | 1350CP1~4 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.307 | 1360CD1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.308 | 1360CP1~2 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.309 | 1380DP | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.310 | 1400WP | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.311 | DIESEL | PM | PM | 4 | 0
1.5.1.312 | ER02 | 93084239 | مطابق درخواست ER02 چك نمودن فن هاي مربوط به درايو هاي | 3 | 0
1.5.2 |  |  | تعمیرات برق | 3714.5 | 2.44
1.5.2.1 | 110AP1 | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.2 | 110BC1~2 | PM | PM | 20 | 0
1.5.2.3 | 110BF1 | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.4 | 110CP1 | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.5 | 110MD1 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.6 | 110MO | PM | PM | 12 | 0
1.5.2.7 | 110SM1 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.8 | 110ST1 | PM | PM | 92 | 0
1.5.2.9 | 110ST1-1T01 | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.10 | 110WD | PM | PM | 15 | 0
1.5.2.11 | 120BC1~5 | PM | PM | 40 | 0
1.5.2.12 | 120GA1 | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.13 | 120MD | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.14 | 120RR1 | PM | PM | 38 | 0
1.5.2.15 | 120RR1-1T01 | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.16 | 130BC | PM | PM | 18 | 0
1.5.2.17 | 130MD | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.18 | 130MS | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.19 | 150BC1~3 | PM | PM | 20 | 0
1.5.2.20 | 150FN | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.21 | 150RL1 | PM | PM | 18 | 0
1.5.2.22 | 150RL1.ME01 | 93085249 | ديسكانكت كابل پاور و سنسور كاور كوپل جهت سرویس موتور | 22.5 | 100
1.5.2.23 | 150RL1.ME01 | 93085249 | کانکشن كابل پاور و سنسور كاور كوپل پس از سرویس موتور | 22.5 | 0
1.5.2.24 | 150RL1.ME02 | 93085250 | ديسكانكت كابل پاور و سنسور كاور كوپل جهت سرویس موتور | 22.5 | 100
1.5.2.25 | 150RL1.ME02 | 93085250 | کانکشن كابل پاور و سنسور كاور كوپل پس از سرویس موتور | 22.5 | 0
1.5.2.26 | 150RS | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.27 | 150SM | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.2.28 | 150WP1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.29 | 160BC1~2 | PM | PM | 15 | 0
1.5.2.30 | 160FE1~2 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.31 | 160MC | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.32 | 160MD | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.33 | 160TW | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.34 | 210BF1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.35 | 210BI | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.36 | 210CC | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.37 | 210CN | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.38 | 210FE | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.39 | 210GA | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.40 | 210HG | PM | PM | 12 | 0
1.5.2.41 | 210RL | PM | PM | 15 | 0
1.5.2.42 | 310BE | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.43 | 310BF1~3 | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.44 | 310BL | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.45 | 310FE1~2 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.46 | 310FN | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.47 | 310GA1~3 | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.48 | 310SC | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.49 | 310SL1~2 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.50 | 510BC1~2 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.51 | 510BI1~2 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.52 | 520BC1~5 | PM | PM | 36 | 0
1.5.2.53 | 520FN | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.54 | 520MX1.LI01 | 93087702 | باز نمودن اتصالات شیر برقی جهت سرویس | 8 | 0
1.5.2.55 | 520MX1.LI01 | 93087702 | کانکشن اتصالات برقی پس از سرویس | 8 | 0
1.5.2.56 | 520MX1~2 | PM | PM | 11 | 0
1.5.2.57 | 520MX2 | 93085733 | ديسكانكت موتور و سنسور هيدروكوپلينگ | 4 | 100
1.5.2.58 | 520MX2 | 93085733 | كانكشن موتور و سنسور هيدروكوپلينگ | 4 | 0
1.5.2.59 | 520MX2.AA01 | 93087706 | باز نمودن اتصالات شیر برقی جهت سرویس | 8 | 0
1.5.2.60 | 520MX2.AA01 | 93087706 | کانکشن اتصالات برقی پس از سرویس | 8 | 0
1.5.2.61 | 520PL1~6 | PM | PM | 12 | 0
1.5.2.62 | 610BC1-610BW1 | 93084018 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | 0
1.5.2.63 | 610BC1-610BW1 | 93084018 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | 0
1.5.2.64 | 610BC1~14 | PM | PM | 80 | 0
1.5.2.65 | 610BC2-610BW2 | 93084019 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | 0
1.5.2.66 | 610BC2-610BW2 | 93084019 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | 0
1.5.2.67 | 610BC3-610BW3 | 93084020 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | 0
1.5.2.68 | 610BC3-610BW3 | 93084020 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | 0
1.5.2.69 | 610BC4-610BW4 | 93084021 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | 0
1.5.2.70 | 610BC4-610BW4 | 93084021 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | 0
1.5.2.71 | 610BC5-610BW5 | 93084022 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | 0
1.5.2.72 | 610BC5-610BW5 | 93084022 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | 0
1.5.2.73 | 610BC6-610BW6 | 93084023 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | 0
1.5.2.74 | 610BC6-610BW6 | 93084023 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | 0
1.5.2.75 | 610BI1-610BC1 | 93084554 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | 0
1.5.2.76 | 610BI1~6 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.77 | 610BI2-610BC2 | 93084555 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | 0
1.5.2.78 | 610BI3-610BC3 | 93084556 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | 0
1.5.2.79 | 610BI4-610BC4 | 93084558 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | 0
1.5.2.80 | 610BI5-610BC5 | 93084559 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | 0
1.5.2.81 | 610BI6-610BC6 | 93084560 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | 0
1.5.2.82 | 610PE1~6 | PM | PM | 32 | 0
1.5.2.83 | 610RB1~7 | PM | PM | 12 | 0
1.5.2.84 | 610RF1~28 | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.85 | 610RS1 | 93087327 | باز كردن لدر و جمع اوري نمودن كابل ها | 7 | 0
1.5.2.86 | 610RS1 | 93087327 | بستن لدر و جمع اوري نمودن كابل هاپس از اورهال و فيكس نمودن | 7 | 0
1.5.2.87 | 610RS1~6 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.88 | 610RS2 | 93087329 | باز كردن لدر و جمع اوري نمودن كابل ها | 7 | 0
1.5.2.89 | 610RS2 | 93087329 | بستن لدر و جمع اوري نمودن كابل هاپس از اورهال و فيكس نمودن | 7 | 0
1.5.2.90 | 610RS3 | 93087330 | بستن لدر و جمع اوري نمودن كابل هاپس از اورهال و فيكس نمودن | 7 | 0
1.5.2.91 | 610RS3 | 93087330 | باز كردن لدر و جمع اوري نمودن كابل ها | 7 | 0
1.5.2.92 | 610WB | PM | PM | 8 | 0
1.5.2.93 | 620BC1~4 | PM | PM | 21 | 0
1.5.2.94 | 710.BE1 | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.95 | 710CN1`2 | PM | PM | 6 | 0
1.5.2.96 | 710EP1 | 93087023 | تعويض كليه هيترهاي EP | 4 | 0
1.5.2.97 | 710EP1 | 93075923 | تعويض مقره هاي موتورهاي چكش | 20 | 0
1.5.2.98 | 710EP1 | 93087030 | آببند نمودن كليه درزها در موقعيت پشت بام تجهيز | 24 | 0
1.5.2.99 | 710EP1 | 93087028 | باز كردن محفظه گلداني و نظافت داخل آن و اطمينان از عدم ترك | 8 | 0
1.5.2.100 | 710EP1 | 93087025 | نظافت تعداد 8 عدد گلداني تجهيز با برس | 16 | 0
1.5.2.101 | 710EP1~2 | PM | PM | 130 | 0
1.5.2.102 | 710EP2 | 93087029 | باز كردن گلداني و چك ان و بررسي هيتر | 8 | 0
1.5.2.103 | 710EP2 | 93087031 | آببند نمودن كليه درزها در موقعيت پشت بام | 24 | 0
1.5.2.104 | 710EP2 | 93087026 | نظافت تعداد 8 عدد گلداني تجهيز | 16 | 0
1.5.2.105 | 710FN1 | 93087020 | تكميل فرم اندازه گيري كانداكتيويتي كليه ليكوئيد استارتر هاي فن | 7 | 100
1.5.2.106 | 710FN1. 1R01 | 93081304 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | 0
1.5.2.107 | 710FN1.1R01 | 93087474 | انجام اصلاحات روي ليكوئيد استارتر هاي فن | 1 | 0
1.5.2.108 | 710FN1~11 | PM | PM | 280 | 0
1.5.2.109 | 710FN2 | 93081771 | تغيير موقعييت PLC ليكوييد جهت سهولت دسترسي | 12 | 0
1.5.2.110 | 710FN3.1R01 | 93081305 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | 0
1.5.2.111 | 710FN4.1R01 | 93081306 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | 0
1.5.2.112 | 710FN5.1R01 | 93081307 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | 0
1.5.2.113 | 710FN6.1R01 | 93081308 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | 0
1.5.2.114 | 710FN6.ME01 | 93087497 | ديسكانكت كابل هاي پاور موتور جهت سرویس | 22.5 | 100
1.5.2.115 | 710FN6.ME01 | 93087497 | كانكشن مجدد پس از نصب موتور | 22.5 | 0
1.5.2.116 | 710FR | PM | PM | 7 | 0
1.5.2.117 | 710MC1~2 | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.118 | 710TG | PM | PM | 64 | 0
1.5.2.119 | 720BU1 | PM | PM | 18 | 0
1.5.2.120 | 720FN1~4 | PM | PM | 6 | 0
1.5.2.121 | 720KL | PM | PM | 52.5 | 0
1.5.2.122 | 720KL1 | 93083052 | ديسكانكت و كانكشن اتصالات برقي جهت تعويض پينيون سمت جنوب | 6 | 0
1.5.2.123 | 730AN | PM | PM | 28 | 0
1.5.2.124 | 730ES | PM | PM | 14 | 0
1.5.2.125 | 730FN1.1R01 | 93081309 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | 0
1.5.2.126 | 730FN1.ME01 | 93087498 | ديسكانكت كابل هاي پاور موتور جهت سرویس | 22.5 | 0
1.5.2.127 | 730FN1.ME01 | 93087498 | كانكشن مجدد پس از سرویس موتور | 22.5 | 0
1.5.2.128 | 730FN1~8 | PM | PM | 27 | 0
1.5.2.129 | 730GA1~2 | PM | PM | 18 | 0
1.5.2.130 | 740BC1~2 | PM | PM | 19.5 | 0
1.5.2.131 | 740FN | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.132 | 740GA1~3 | PM | PM | 15 | 0
1.5.2.133 | 740PC1 | 93087060 | تغيير مسير كابل تجهيز | 18 | 0
1.5.2.134 | 740PC1`2 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.135 | 740VF1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.136 | 740VS1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.137 | 810BC1~2 | PM | PM | 24 | 0
1.5.2.138 | 810GA | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.139 | 810SM | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.140 | 810ST | PM | PM | 42.5 | 0
1.5.2.141 | 810ST1-1T01 | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.142 | 820BC1~3 | PM | PM | 27 | 0
1.5.2.143 | 820BF1~2 | PM | PM | 9 | 0
1.5.2.144 | 820BI1~3 | PM | PM | 7 | 0
1.5.2.145 | 820CL1~2 | PM | PM | 6 | 0
1.5.2.146 | 820FN1`3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.147 | 820SM | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.148 | 830BC | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.149 | 830CE | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.150 | 910BC1~3 | PM | PM | 16 | 0
1.5.2.151 | 910GA | PM | PM | 9 | 0
1.5.2.152 | 920BC1~3 | PM | PM | 15 | 0
1.5.2.153 | 920PG | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.2.154 | 930BC | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.155 | 930BI | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.156 | 930BM | PM | PM | 27 | 0
1.5.2.157 | 930BM1 | 93077148 | تعويض محل تابلو لوبريكيشن | 42 | 0
1.5.2.158 | 930IP | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.159 | 930PI | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.160 | 930PS | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.161 | 930PS1 | 93087742 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.162 | 930PS2 | 93087743 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.163 | 940CF | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.164 | 940CR | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.165 | 940FP1~10 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.166 | 940GA | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.167 | 940IP1~4 | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.168 | 940PI1.AA01 | 93087296 | ايزوله و ديسكانكت نمودن شيرهاي برقي جهت سرويس | 24 | 0
1.5.2.169 | 940PS1~14 | PM | PM | 8 | 0
1.5.2.170 | 940PS13 | 93087740 | XVدیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.171 | 940PS14 | 93087741 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.172 | 940SP1 | 93087733 | XV 42 دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.173 | 940SP1 | 93087733 | XV42 کانکشن | 4 | 0
1.5.2.174 | 940SP4 | 93087734 | XV 46 دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.175 | 940SP4 | 93087734 | XV46 کانکشن | 4 | 0
1.5.2.176 | 940SP5 | 93087735 | XV 50 دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.177 | 940SP5 | 93087735 | XV50 کانکشن | 4 | 0
1.5.2.178 | 940SP6 | 93087736 | XV 49 دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.179 | 940SP6 | 93087736 | XV49 کانکشن | 4 | 0
1.5.2.180 | 940TN1 | 93087727 | XV 43 دیسکانکت | 2 | 0
1.5.2.181 | 940TN1 | 93087727 | XV43 کانکشن مجدد | 2 | 0
1.5.2.182 | 940TN2 | 93087728 | XV 44 دیسکانکت | 2 | 0
1.5.2.183 | 940TN2 | 93087728 | XV44 کانکشن | 2 | 0
1.5.2.184 | 940TN3 | 93087730 | XV 45 دیسکانکت | 2 | 0
1.5.2.185 | 940TN3 | 93087730 | XV45 کانکشن | 2 | 0
1.5.2.186 | 940TN4 | 93087731 | XV 47 دیسکانکت | 2 | 0
1.5.2.187 | 940TN4 | 93087731 | XV47 کانکشن | 2 | 0
1.5.2.188 | 940TN5 | 93087732 | XV 48 دیسکانکت | 2 | 0
1.5.2.189 | 940TN5 | 93087732 | XV48 کانکشن | 2 | 0
1.5.2.190 | 940WP1~2 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.191 | 950CP | PM | PM | 7 | 0
1.5.2.192 | 950PI | PM | PM | 8 | 0
1.5.2.193 | 950PI1.AA01 | 93087295 | ايزوله و ديسكانكت نمودن شيرهاي برقي جهت سرويس | 24 | 0
1.5.2.194 | 950PS1 | 93087744 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.195 | 950PS1~4 | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.196 | 950SP1 | 93087737 | XV 38 دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.197 | 950SP1 | 93087737 | XV38 کانکشن | 4 | 0
1.5.2.198 | 950SX | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.199 | 950TH | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.200 | 950VP1~2 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.201 | 950WP1`4 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.202 | 1010EL2~3 | PM | PM | 7 | 0
1.5.2.203 | 1110LE | PM | PM | 12 | 0
1.5.2.204 | 1310WP | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.205 | 1320DO | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.206 | 1320EC | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.207 | 1320SS | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.208 | 1320WP1~14 | PM | PM | 8 | 0
1.5.2.209 | 1330WA | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.210 | 1330WP1~4 | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.211 | 1350CP1~4 | PM | PM | 27 | 0
1.5.2.212 | 1350PI | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.213 | 1360CD1~3 | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.214 | 1360CP1~2 | PM | PM | 16 | 0
1.5.2.215 | 1370PI | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.216 | 1380DP | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.217 | 1400PI | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.218 | 1400WP | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.219 | DIESEL | PM | PM | 12 | 100
1.5.2.220 | ER01 | PM | PM | 80 | 0
1.5.2.221 | ER01 | 93087430 | اندازه گیری ظرفیت خازن بانک خازنی | 16 | 0
1.5.2.222 | ER01 | 93084283 | تعويض الكتروليت باطري هاي باطري شارژر | 30 | 0
1.5.2.223 | ER02 | 93065785 | برق دار نمودن ER021M08 | 21 | 0
1.5.2.224 | ER02 | PM | PM | 560 | 0
1.5.2.225 | ER02 | 93079669 | ديسكانكت و تعويض نمودن الكتروليت كليه باطري ها و نصب مجدد | 45 | 0
1.5.2.226 | ER02 | 93075652 | تعويض نمودن باطري 2 و 32 | 3 | 0
1.5.2.227 | ER02 | 93081756 | 1360CP از مدار خارج نمودن و یکی نمودن ورودی و خروجی درايو | 8 | 0
1.5.2.228 | ER02 | 93084240 | مطابق درخواست incomming بررسي عملكرد كليد اصلي | 18 | 0
1.5.2.229 | ER02 | 93084237 | اندازه گيري ظرفيت و جريان خازن هاي بانك خازني | 8 | 0
1.5.2.230 | ER02 | 93087534 | تست كليد بر روي تابلوي كوره | 36 | 0
1.5.2.231 | ER02 | 93087254 | تعويض نمودن برد CU تجهيز | 6 | 0
1.5.2.232 | ER02 | 93087409 | نصب نمودن قطعات خريداري شده بر روي كليد اصلي درايو كوره | 10 | 0
1.5.2.233 | ER02 | 93041259 | نصب دو عدد فیدر جهت تامين برق فن جديد ناحيه 720 | 4 | 0
1.5.2.234 | ER02 | 93081128 | تعويض نمودن سوكت ( مادگي ) مربوط به تابلوي 930BM-MVD | 6 | 0
1.5.2.235 | ER02.XXXX | 93058643 | عدم عملكرد صحيح باطري شارژر ER02 . | 21 | 0
1.5.2.236 | ER021S01T02 | 93075904 | بررسی ترک كفشك برنجي ترانس و اقدام مطابق درخواست | 12 | 0
1.5.2.237 | ER021-T01 | PM | سرویس و قطعی برق | 6 | 0
1.5.2.238 | ER02-1T01~6 | PM | PM | 45 | 0
1.5.2.239 | ER021-T02 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | 0
1.5.2.240 | ER021-T03 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | 0
1.5.2.241 | ER021-T04 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | 0
1.5.2.242 | ER021-T05 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | 0
1.5.2.243 | ER021-T06 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | 0
1.5.2.244 | ER03 | 93086370 | UPSسرويس نمودن | 4 | 0
1.5.2.245 | ER03 | PM | PM | 80 | 0
1.5.2.246 | ER03 | 93083882 | ER03 مربوط به UPS تعويض نمودن باطري هاي مربوط به | 8 | 0
1.5.2.247 | ER03 | 93084238 | اندازه گيري ظرفيت و جريان خازن هاي بانك خازني | 2 | 0
1.5.2.248 | ER03-1T01 | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.249 | ER04 | PM | PM | 70 | 0
1.5.2.250 | ER04 | 93084598 | UPS تعويض باطري هاي و باطري شارژر و | 45 | 0
1.5.2.251 | ER04-1T01 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.252 | ER31 | PM | PM | 40 | 0
1.5.2.253 | ER31-1T01 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.254 | INTERCOM | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.255 | دیزل 2500 | 93083264 | تعویض المنت | 6 | 0
1.5.3 |  |  | تعمیرات ابزار دقیق | 2879 | 1.73
1.5.3.1 | 110AP1 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.2 | 110BC1-110BW1 | 93084300 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 33
1.5.3.3 | 110BC1~2 | PM | PM | 3 | 0
1.5.3.4 | 110BF1 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.5 | 110BW1 | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.6 | 110MO | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.7 | 110ST1 | PM | PM | 12 | 0
1.5.3.8 | 110WD | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.9 | 120BC1~5 | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.10 | 120BC2-120BW1 | 93084321 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.11 | 120BW1 | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.12 | 120RR1 | PM | PM | 24 | 0
1.5.3.13 | 120RR1-120BW1 | 93084326 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.14 | 120RR1-BW1 | PM | PM | 7 | 0
1.5.3.15 | 130BC | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.16 | 130BW | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.17 | 150BC1~3 | PM | PM | 7 | 0
1.5.3.18 | 150BI1 | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.19 | 150PI | PM | PM | 3 | 0
1.5.3.20 | 150RL1 | PM | PM | 15 | 0
1.5.3.21 | 150RL1.ME01 | 93085251 | باز كردن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 8 | 100
1.5.3.22 | 150RL1.ME01 | 93085251 | بستن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 8 | 0
1.5.3.23 | 150RL1.ME02 | 93085252 | باز كردن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 8 | 100
1.5.3.24 | 150RL1.ME02 | 93085252 | بستن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 16 | 0
1.5.3.25 | 150WF | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.26 | 150WF1 | 93084400 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 54 | 0
1.5.3.27 | 160BC1-160BW1 | 93084329 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.28 | 160BC1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.3.29 | 160BW | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.30 | 160FE1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.3.31 | 160MC | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.32 | 160TW | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.33 | 210BF1~2 | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.34 | 210BI | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.35 | 210CH | PM | PM | 36 | 0
1.5.3.36 | 210CN | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.37 | 210DA | PM | PM | 2 | 0
1.5.3.38 | 210HG | PM | PM | 12 | 0
1.5.3.39 | 210RL | PM | PM | 18 | 0
1.5.3.40 | 210WF | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.41 | 310BE | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.42 | 310SL1~2 | PM | PM | 10 | 0
1.5.3.43 | 510BC1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.3.44 | 510BI1~2 | PM | PM | 25.5 | 0
1.5.3.45 | 510WF | PM | PM | 25.5 | 0
1.5.3.46 | 510WF1 | 93084042 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 20
1.5.3.47 | 510WF2 | 93084043 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 20
1.5.3.48 | 510WF3 | 93084044 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 0
1.5.3.49 | 510WF4 | 93084045 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 0
1.5.3.50 | 510WF4 | 93087364 | تعويض نمودن برد در صورت برطرف نشدن مشكل مطابق درخواست | 4 | 0
1.5.3.51 | 510WF5 | 93084046 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 0
1.5.3.52 | 510WF6 | 93084047 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 0
1.5.3.53 | 520BC1~5 | PM | PM | 9 | 0
1.5.3.54 | 520MX1~2 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.55 | 520MX2 | 93085734 | ديسكانكت سنسور دماي موتور | 4 | 100
1.5.3.56 | 520MX2 | 93085734 | كانكشن سنسور دماي موتور | 4 | 0
1.5.3.57 | 520PI | PM | PM | 9 | 0
1.5.3.58 | 520PI1.AA01 | 93087407 | همكاري با پيمانكار جهت كاليبره نمودن | 4 | 0
1.5.3.59 | 520PI1-AA01-FT09 | 93084230 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 4 | 0
1.5.3.60 | 520PI1-AA01-FT09 | 93084230 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | 0
1.5.3.61 | 520PI1-AA01-FT10 | 93084231 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 4 | 100
1.5.3.62 | 520PI1-AA01-FT10 | 93084231 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | 0
1.5.3.63 | 520PI1-FV09/FV11 | 93084227 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 6 | 0
1.5.3.64 | 520PI1-FV09/FV11 | 93084227 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | 0
1.5.3.65 | 520PI1-FV10/FV12 | 93084226 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 6 | 0
1.5.3.66 | 520PI1-FV10/FV12 | 93084226 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | 0
1.5.3.67 | 610BC1-610BW1 | 93083996 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.68 | 610BC2-610BW2 | 93083997 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.69 | 610BC3-610BW3 | 93083998 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.70 | 610BC4-610BW4 | 93083999 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.71 | 610BC5-610BW5 | 93084000 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.72 | 610BC6-610BW6 | 93084001 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.73 | 610BC13-610BW7 | 93084002 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.74 | 610BC14-610BW8 | 93084003 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.75 | 610BI1~6 | PM | PM | 16 | 0
1.5.3.76 | 610BI1~6 | 93087535 | تیر نمودن بین 1~6 | 24 | 0
1.5.3.77 | 610BI1~6.AA01 | 93082542 | weight transmitter تعويض باتري كليه ترانسيمتر هاي بين ها | 30 | 0
1.5.3.78 | 610BW | PM | PM | 48 | 0
1.5.3.79 | 610PE1~6 | PM | PM | 17 | 0
1.5.3.80 | 610RB1~7 | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.81 | 610RF1~28 | PM | PM | 9 | 0
1.5.3.82 | 610WB | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.83 | 620BC1~4 | PM | PM | 5 | 0
1.5.3.84 | 620BC2 | 93087306 | LSبررسي عملكرد صحيح | 4 | 0
1.5.3.85 | 620BC3-620BW1 | 93084215 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.86 | 620BW | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.87 | 710CH1 | PM | PM | 48 | 0
1.5.3.88 | 710CH1 | 93083107 | تعويض ترموكوپلهاي معيوب و رفع گرفتگي مسير سنسور هاي فشار | 70 | 0
1.5.3.89 | 710CH1.AA01 | 93087005 | بازديد و اطمينان از كليه غلاف ترموكوپلها ناحيه 710CH1 و سالم بودن مسير هواي نمونه گير PT ها | 140 | 0
1.5.3.90 | 710DA | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.91 | 710DA7.AT1 | 93087688 | باز کردن اكچواتور جهت تعويض دمپر | 6 | 0
1.5.3.92 | 710DA7.AT1 | 93087688 | بستن اكچواتور جهت تعويض دمپر | 6 | 0
1.5.3.93 | 710EP1~2 | PM | PM | 12 | 0
1.5.3.94 | 710FN1 | 93082234-93087000 | باز كردن سنسور فن جهت تعويض ايمپلر | 3 | 0
1.5.3.95 | 710FN1 | 93082234-93087000 | بستن سنسور فن پس از تعويض ايمپلر | 3 | 0
1.5.3.96 | 710FN1~11 | PM | PM | 48 | 0
1.5.3.97 | 710FN3 | 93084538 | باز كردن سنسور فن جهت تعويض ايمپلر | 6 | 0
1.5.3.98 | 710FN3 | 93084538 | بستن سنسور فن پس از تعويض ايمپلر | 6 | 0
1.5.3.99 | 710FN3.AT1 | 93087555 | ديسكانكت جهت تعويض دمپر هاي ورودي به فن | 4 | 0
1.5.3.100 | 710FN3.AT1 | 93087555 | کانکشن جهت تعويض دمپر هاي ورودي به فن | 4 | 0
1.5.3.101 | 710FN4 | 93078688 | باز کردن سنسور ها | 2 | 0
1.5.3.102 | 710FN4 | 93078688 | نصب سنسور ها | 2 | 0
1.5.3.103 | 710FN5 | 93084513 | باز كردن سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ جهت تعميرات اساسي | 5 | 0
1.5.3.104 | 710FN5 | 93084513 | بستن سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ پس از تعميرات اساسي | 5 | 0
1.5.3.105 | 710FN5.AT1 | 93085708 | چك و بررسي دمپر پس از نصب نصب اكچواتور | 12 | 0
1.5.3.106 | 710FN6 | 93084830 | باز كردن سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ | 4 | 0
1.5.3.107 | 710FN6 | 93084830 | نصب سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ | 4 | 0
1.5.3.108 | 710FN6.ME01 | 93087487 | ديسكانكت تجهيزات ابزار دقيقي جهت سرویس موتور اصلي فن | 8 | 100
1.5.3.109 | 710FN6.ME01 | 93087487 | کانکشن تجهيزات ابزار دقيقي پس از سرویس موتور اصلي فن | 8 | 0
1.5.3.110 | 710FN10.AT1 | 93085709 | چك و بررسي دمپر پس از نصب اكچواتور | 12 | 0
1.5.3.111 | 710FR | PM | PM | 9 | 0
1.5.3.112 | 710TG1 | PM | PM | 45 | 0
1.5.3.113 | 710TG1 | 93081299 | نصب دوربين | 105 | 0
1.5.3.114 | 710TG1 | 93083106 | تعويض ترموكوپلهاي معيوب و رفع گرفتگي مسير سنسور هاي فشار ناحيه تراولينگ | 20 | 0
1.5.3.115 | 710TG1 | 93083116 | بررسي و اصلاح ترمووال ترموكوپلهاي 28/29/30/31 | 12 | 0
1.5.3.116 | 710TG1 | 93087304 | ديسكانكت و باز كردن پرشرسوئيچ سيستم لوبريكشن روغن جهت سرویس | 4 | 0
1.5.3.117 | 710TG1 | 93087304 | کانکشن و بستن پرشرسوئيچ سيستم لوبريكشن روغن جهت سرویس | 0 | 0
1.5.3.118 | 710TG1.AA01 | 93084748 | تعويض ترمووال ترموكوپل 31 تراولينگ سمت جنوب | 8 | 0
1.5.3.119 | 710TG1.AA01 | 93087634 | باز كردن لوله نمونه گير آناليزور اكسيژن و آب بندي مجدد و تست تجهيز و نصب | 10 | 0
1.5.3.120 | 710TG1.AA01 | 93087004 | هاpt بازديد كليه غلاف ترموكوپلها ناحيه تراولينگ و سالم بودن مسير هواي نمونه گير | 40 | 0
1.5.3.121 | 710TG1.LY01 | 93087302 | باز كردن شير برقي و پرشر سوئيچ سيستم گريسكاري | 6 | 0
1.5.3.122 | 710TG1.LY01 | 93087302 | بستن شير برقي و پرشر سوئيچ سيستم گريسكاري | 6 | 0
1.5.3.123 | 720BU1 | PM | PM | 7 | 0
1.5.3.124 | 720FN1~4 | PM | PM | 8 | 0
1.5.3.125 | 720KL1 | PM | PM | 40 | 0
1.5.3.126 | 720KL1 | 93083123 | نصب ساپورت دوربين به ديواره كوره و تابلوي آن | 24 | 0
1.5.3.127 | 720KL1 | 93081895 | اصلاح گلند و تعويض گلند پرشير سوئيچ ها در موقعيت شل كوره | 6 | 0
1.5.3.128 | 720KL1 | 93086444 | تعویض PT100 | 4 | 0
1.5.3.129 | 720KL1.2V01 | 93087010 | باز كردن جهت اسيد شويي | 24 | 0
1.5.3.130 | 720KL1.2V01 | 93087017 | بررسي وضعيت خوردگي و تعويض در صورت لزوم | 8 | 0
1.5.3.131 | 720KL1.2V01 | 93087010 | بستن پس از اسيد شويي | 0 | 0
1.5.3.132 | 720KL1.AA01 | 93087604 | باز نمودن پايرومتر و اسيد شويي | 16 | 0
1.5.3.133 | 720KL1.AA01 | 93087604 | بستن پایرومتر جهت اسید شویی | 0 | 0
1.5.3.134 | 720SN1 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.135 | 720SN1 | 93075403 | کابل کشی جهت تغذيه و پنل اسكنر از تابلو مطابق درخواست | 36 | 0
1.5.3.136 | 730AN1 | PM | PM | 25.5 | 0
1.5.3.137 | 730AN1 | 93083108 | تعويض ترموكوپلهاي معيوب و رفع گرفتگي مسير سنسور هاي فشار | 16 | 0
1.5.3.138 | 730AN1.LT04-SPYROMET | 93087019 | بررسي وضعيت خوردگي لوله محافظ اسپايرومتر | 21 | 0
1.5.3.139 | 730AN1.LT04-SPYROMET | 93087012 | باز نمودن تجهيز و بررسي سالم بودن ملزومات آن | 24 | 0
1.5.3.140 | 730AN1.LT04-SPYROMET | 93087012 | بستن تجهیزات | 0 | 0
1.5.3.141 | 730DA | PM | PM | 8 | 0
1.5.3.142 | 730DA2.AT1 | 93086909-93083978 | ديسكانكت جهت مهندسي معكوس و تعویض اکچویتور | 8 | 0
1.5.3.143 | 730DA2.AT1 | 93086909-93083978 | كانكشن دمپر پس از مهندسي معكوس و تعویض اکچویتور | 8 | 0
1.5.3.144 | 730FN1.ME01 | 93087488 | ديسكانكت تجهيزات ابزار دقيقي جهت سرویس موتور اصلي فن | 8 | 0
1.5.3.145 | 730FN1.ME01 | 93087488 | کانکشن تجهيزات ابزار دقيقي پس از سرویس موتور اصلي فن | 8 | 0
1.5.3.146 | 730FN1~8 | PM | PM | 25.5 | 0
1.5.3.147 | 730FN8.AT1 | 93085710 | چك و بررسي دمپر | 12 | 0
1.5.3.148 | 740BC1~2 | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.149 | 740BW | PM | PM | 9 | 0
1.5.3.150 | 740FN | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.151 | 740PC1`2 | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.152 | 810BC1~2 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.153 | 810BW | PM | PM | 14 | 0
1.5.3.154 | 810BW1-810BC1 | 93084004 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.155 | 810ST | PM | PM | 12 | 0
1.5.3.156 | 820BC1~3 | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.157 | 820BF1~2 | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.158 | 820BI1~3 | PM | PM | 22.5 | 0
1.5.3.159 | 820BW | PM | PM | 13 | 0
1.5.3.160 | 820CL1~2 | PM | PM | 24 | 0
1.5.3.161 | 820FN1`3 | PM | PM | 3 | 0
1.5.3.162 | 820GA1~66 | PM | PM | 12 | 0
1.5.3.163 | 830BW | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.164 | 910BC1~3 | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.165 | 910BW | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.166 | 910BW1-910BC1 | 93084336 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.167 | 910BW2-910BC3 | 93084337 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.168 | 920BC1~3 | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.169 | 920BW | PM | PM | 10 | 0
1.5.3.170 | 920BW1-920BC3 | 93084338 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.171 | 930BC | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.172 | 930BI | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.173 | 930BM | PM | PM | 38 | 0
1.5.3.174 | 930BM1 | 93087184 | ديسكانكت فلو ولو 13جهت اسيد شويي | 6 | 0
1.5.3.175 | 930BM1 | 93087202 | ORIFICEتحويل | 6 | 0
1.5.3.176 | 930BM1 | 93087184 | كانكشن فلو ولو 13 پس از اسيد شويي | 2 | 0
1.5.3.177 | 930BW | PM | PM | 10 | 0
1.5.3.178 | 930BW1-930BC1 | 93084339 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.179 | 930WF | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.180 | 930WF1 | 93084353 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 0
1.5.3.181 | 940CR | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.182 | 940OT | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.183 | 940SP | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.184 | 940TN | PM | PM | 10 | 0
1.5.3.185 | 950AR | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.186 | 950CP | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.187 | 950OT | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.188 | 950PI | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.189 | 950SP | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.190 | 950TH | PM | PM | 2 | 0
1.5.3.191 | 950TX | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.192 | 1110LE | PM | PM | 54 | 0
1.5.3.193 | 1310PI | PM | PM | 2 | 0
1.5.3.194 | 1310WT | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.195 | 1320CW | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.196 | 1320DO | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.197 | 1320HW | PM | PM | 3 | 0
1.5.3.198 | 1320PI | PM | PM | 18 | 0
1.5.3.199 | 1320WT | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.200 | 1320WW | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.201 | 1330WT | PM | PM | 3 | 0
1.5.3.202 | 1350AR1~4 | PM | PM | 15 | 0
1.5.3.203 | 1350CP1~4 | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.204 | 1360AR | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.205 | 1360CD1~3 | PM | PM | 7 | 0
1.5.3.206 | 1360CP1~2 | PM | PM | 15 | 0
1.5.3.207 | 1370PI | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.208 | 1380DT | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.209 | 1400WP | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.210 | ER01 | PM | PM | 10 | 0
1.5.3.211 | ER02 | PM | PM | 45 | 0
1.5.3.212 | ER03 | PM | PM | 30 | 0
1.5.3.213 | ER04 | PM | PM | 12 | 0
1.5.3.214 | ER31 | PM | PM | 12 | 0
1.6 |  |  | تولید | 2336 | 34.01
1.6.1 | 110.BF1 | - | نظافت تمام اجزاء بازرسی از بگ ها و اسکرو کانوایرهای غبارگیر | 16 | 0
1.6.2 | 110.ST1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح نوار لاستیکی بوم و بازرسی کلیه قطعات تجهیز ، نظافت كامل تجهیزات هیدرولیک، ترمز، موتور گیربکسهای بوجی - چك و بازرسي از كليه قسمت هاي دستگاه | 12 | 100
1.6.3 | 110.WD1 | - | نظافت كامل محوطه واگن دامپر ، نظافت كامل مجموعه دامپر و سيستم هيدروليك آن - چك و بازرسي هیدرو موتورها ، نظافت زير پلت فرم - چك و بازرسي از تمام قسمتهاي آن ، نظافت گريپر و زيرآن ، سيستم هيدروليك وضعیت کفشک ، نظافت تمام قسمتهاي شارژر و سيستم هيدروليك آن - چ | 32 | 100
1.6.4 | 110AP1 | - | مش، هاپر و کل مجموعه زنجیر اپرون فیدر | 40 | 100
1.6.5 | 110BC1-110BW1 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 2 | 100
1.6.6 | 110BC1~2 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها، وضعیت اسپلایس نوار ، نظافت کامل داخل شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي عمومی | 4 | 100
1.6.7 | 110MO |  | نظافت کل ساختمان و تجهیزات - بررسی وضعیت مخازن و پمپ های ملاس پاشی و نازل های طول مسیر | 32 | 100
1.6.8 | 120.BC1/2/3/5 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها، وضعیت اسپلایس نوار ، نظافت کامل داخل شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي عمومی | 12 | 100
1.6.9 | 120.BC4 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ، كانترويت ریل و عملکرد نوار در حین جابجایی... - چك و بازرسي | 8 | 100
1.6.10 | 120.RR1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ها و... - چك و بازرسي دنده های اسلو و باکت های تجهیز و ریل ها ، نظافت كامل كليه تجهیزات هیدرولیک ترمز و گیربکسهای بوجی - چك و بازرسي از كليه نظافت كامل اتاق كنترل و سقف آن ، كابين MCC , محو | 24 | 100
1.6.11 | 120.TT1/2 | - | نظافت كامل شوت و محوطه آن - چك و بازرسي از قسمت | 8 | 0
1.6.12 | 120BC2-120BW1 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 2 | 0
1.6.13 | 120GA | - | نظافت گیت های ناحیه و بررسی عملکرد آنها | 16 | 0
1.6.14 | 120RR1-120BW1 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 2 | 100
1.6.15 | 150.BC1/2/3 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت ، شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي | 16 | 100
1.6.16 | 150.BI1 | - | تحليه كامل بين و چك و بازرسي از بين | 4 | 100
1.6.17 | 150.RL1 | - | نظافت موتور گيربكس ها - چك و بازرسي از تجهيزات | 10 | 100
1.6.18 | 150.RL1 | - | نظافت كامل رول ها (با نظر کارشناس مکانیک جهت بررسی وضعیت استادها و میزان فرسایش غلطک ها) - چك و بازرسي از رول ها و studs ، نظافت اتاق هيدروليك و تجهيزات موجود- چك و بازرسي از تجهيزات | 10 | 100
1.6.19 | 150.RS1 | - | نظافت سطح و فاصله و روکش پلی اورتان روی رول ها بصورت چشمی، زنجير ، داخل كاور و متعلقات RS - چك و بازرسي عمومی از كليه قسمتهاي تجهيز | 8 | 100
1.6.20 | 150.WF1 | - | نظافت تمام اجزاء تجهيز ، محوطه آن - چك و بازرسي آنها | 6 | 100
1.6.21 | 150WF1 | - | کل نوار و سیستم تنشن | 4 | 100
1.6.22 | 160BC1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ، كانترويت نازل های اسپری آب... - چك و بازرسي | 8 | 0
1.6.23 | 160BC1-160BW1 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 4 | 0
1.6.24 | 160FE1,2 | - | نظافت کامل موتور گیربکس و بیرینگ های هر دو فیدر تخلیه کامیون | 16 | 0
1.6.25 | 160HP1,2 | - | بازرسی از هاپر ها و تفلون و مش روی هاپر | 10 | 0
1.6.26 | 310.BE1 | - | باز كردن دريچه ونظافت داخل تجهيز و بازرسي از آن | 16 | 0
1.6.27 | 310.BF1/2/3 | - | بازرسي از بگ ها ، نظافت هاپر و روتاري فيدر در صورت نیاز تعویض بگ | 60 | 0
1.6.28 | 310.FE1/2 | - | نظافت روتاري فيدرهاي زير سيلوها | 6 | 0
1.6.29 | 310.FN1/2/3 | - | نظافت كامل اعم از ايمپلر- Casting-بيرينگ-موتور و كليه متعلقات آن - چك و بازرسي از آنها | 12 | 0
1.6.30 | 310.SC1 | - | بازكردن دريچه ها ، نظافت داخل تجهيز و چك و بارزسي از آن | 8 | 0
1.6.31 | 310.SL1/2 | - | تخلیه کامل سیلوها | 2 | 75
1.6.32 | 510.BC1/2 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 8 | 0
1.6.33 | 510.BI1~3 | - | تخليه بين و چك و بازرسي از تفلون هاي درون بين | 4 | 100
1.6.34 | 510.BI4/5/6/7 | - | تخليه بين ها و چك و بازرسي از آنها | 4 | 100
1.6.35 | 510.WF1~4 | - | نظافت تمام اجزاء تجهيز و چك و بازرسي آنها | 4 | 100
1.6.36 | 510.WF5~8 | - | نظافت تمام اجزاء تجهيز و چك و بازرسي آنها و هاپرها | 8 | 100
1.6.37 | 510WF1~6 | - | جاز زدن نیدل گیت و نظافت روی سطح بلت | 6 | 100
1.6.38 | 520.BC1-5 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها ، نظافت شوت ها - چك و بررسي وضعيت لاينرها و بدنه شوت | 32 | 100
1.6.39 | 520.FN1 | - | نظافت كامل اعم از ايمپلر- Casting-بيرينگ-موتور و بازرسي از آنها | 2 | 0
1.6.40 | 520.MX1/2 | - | باز كردن دريچه ها ، نظافت داخل تجهيز و چك و بازرسي از لاينرها و پاروهاي آن | 8 | 100
1.6.41 | 520.MX1~2 | - | نظافت شوتهاي ورودي . خروجي از تجهيز- چك و كنترل وضعيت لاينرها | 8 | 0
1.6.42 | 520.PL 1~ 6 | - | نظافت تجهیز و چك و بازرسي از پلوها | 8 | 100
1.6.43 | 520.WS1 | - | شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز ، داكت هاي مربوطه - چك و بازرسي از آنها | 2 | 0
1.6.44 | 610.BC1~ 14 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 48 | 100
1.6.45 | 610.PE1~6 | - | نظافت سيستم لوبريكشن بالينگ ديسك ها و بدنه آن - چك و بازرسي از تجهيزات آن ، نظافت اتاقك گريس بالينگ ديسك ها ، تجهيزات و شيلنگ ها - چك و بازرسي از تجهيزات آن | 8 | 0
1.6.46 | 610.RB1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 4 | 100
1.6.47 | 610.RB1/WB1 | - | نظافت اتاق هيدورليك و تجهيزات مربوطه آن - چك و بازرسي از تجهيزات | 6 | 0
1.6.48 | 610.RF1 | - | نظافت سطح رول ها ، موتور و گيركس ها RF- چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 6 | 100
1.6.49 | 610.RS1~6 |  | نظافت سطح وبين رول ها ، زنجير ، داخل كاور و متعلقات RS چك و بازرسي از كليه قسمتهاي تجهيز ، نظافت گريتينگ ها RS ها | 36 | 0
1.6.50 | 610.WB1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 6 | 100
1.6.51 | 610BI1 | - | نظافت داخل بین | 4 | 0
1.6.52 | 610BI2 | - | نظافت داخل بین | 4 | 0
1.6.53 | 610BI3 | - | نظافت داخل بین | 4 | 0
1.6.54 | 610BI4 | - | نظافت داخل بین | 4 | 0
1.6.55 | 610BI5 | - | نظافت داخل بین | 4 | 0
1.6.56 | 610BI6 | - | نظافت داخل بین | 4 | 0
1.6.57 | 610PE1~6 | - | نظافت کلیه دیسک ها | 120 | 100
1.6.58 | 610PE1~6 | - | نظافت موتور گيربكس تجهيز، پشت ديسك و.... - چك و بازرسي از كليه متعلقات ديسك ، تميز كردن رابر شوت هاي خروجي از ديسك ها - چك و بازرسي از انها | 24 | 0
1.6.59 | 610RF1 | - | نظافت مواد چسبیده به زیر شوت، موترها و بیرینگها | 2 | 0
1.6.60 | 620.BC1~ 4 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت ،سطح بلت و زير آن و… - چك و بازرسي از آنها ، نظافت شوت ها - چك و بررسي وضعيت لاينرها و بدنه شوت | 30 | 0
1.6.61 | 710.AU1 | - | چك و بازرسي از محوطه - Sand seal در صورت نياز شارژ | 30 | 0
1.6.62 | 710.Ax.STACK | - | نظافت موتور ، تجهيزات متعلقه - چك و بازرسي از آنها | 6 | 0
1.6.63 | 710.BE1 | - | باز كردن دريچه هاي پائيني تجهيز و تخليه مواد درون آن ، نظافت موتور و بيرينگ ها - چك و بازرسي از داخل تجهيز و متعلقات آن | 8 | 0
1.6.64 | 710.CN1/2 | - | نظافت دابل فلاپ ها و كانالهاي زير تجهيز - چك و بازرسي از تجهيزات مربوطه | 32 | 0
1.6.65 | 710.CN1/2 | - | باز کردن دریچه های بالا و پائین و چك و بازرسي | 30 | 0
1.6.66 | 710.CN1/2 | - | بستن دریچه های بالا و پائین با نخ نسوز | 30 | 0
1.6.67 | 710.EP1/2 | - | باز کردن دریچه های روی داکت های منتهی به تجهیز ،باز كردن كليه دريچهاي هاپر جهت بازديد و كنترل بستن آنها بعد از اتمام کار ، تخليه هاپرهاي زير تجهيز ، نظافت دابل فلاپ ها و كانالهاي زير تجهيز - چك و بازرسي از تجهيزات مربوطه | 12 | 0
1.6.68 | 710.FN1-6 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور ، موتور كمكي ، كلاچ ، شستشوي ايمپلر فن - چك و بازرسي از كليه متعلقات | 30 | 100
1.6.69 | 710.FN1~2 | - | نظافت كامل اتاقك سيستم خنك كاري بيرينگهاي فن - چك و بازرسي از تمام تجهيزات موجود | 4 | 0
1.6.70 | 710.FN7-11 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 10 | 0
1.6.71 | 710.FR1 | - | نظافت پنل و تجهيزات مربوط به سيستم گاز | 6 | 0
1.6.72 | 710.MC1/2 | - | نظافت دابل فلاپ ها ، بيرينگ ها و كانال هاي زير آنها - چك و بازرسي از متعلقات آنها | 8 | 0
1.6.73 | 710.MC1/2 | - | باز کردن دریچه ها و بازدید از داخل تجهیز | 6 | 0
1.6.74 | 710.MC1/2 | - | بستن دریچه ها با نخ نسوز | 6 | 0
1.6.75 | 710.TG1 | - | باز كردن سايد كاورهاي تراولينگ ، نظافت DA1-7 ، نظافت مواد پشت سايد كاورهاي تراولينگ ، چك و بازرسي از Wind boxes ، Stiriperنظافت | 120 | 50
1.6.76 | 710.TG1 | - | نظافت بيرينگ هاي Head shaft هر دو سمت | 6 | 100
1.6.77 | 710.TG1 | - | نظافت بيرينگ هاي تیل شفت هر رو سمت | 6 | 100
1.6.78 | 710.TG1 | - | نظافت ياتاقان هاي تجهيز سمت شمال و جنوب | 50 | 0
1.6.79 | 710.TG1 | - | نظافت كليه تراست رولرهاي هدايت كننده زنجير مسیر برگشت ، نظافت دابل فلاپ هاي زير تراولينگ و بيرينگ هاي آنها - چك و بازرسي از آنها ، نظافت دابل فلاپ هاي دستي زير تراولينگ - چك و بازرسي از آنها ، | 60 | 0
1.6.80 | 710.TG1 | - | ، Multi Cycloneچك و بازرسي از | 8 | 0
1.6.81 | 710FN1~6 | - | باز نمودن درب های فن پروسه | 10 | 100
1.6.82 | 710FN1~6 | - | بستن درب های فن پروسه با نخ نسوز | 10 | 0
1.6.83 | 710FN3 | - | نظافت کامل فن | 6 | 0
1.6.84 | 710FN4 | - | نظافت کامل فن | 6 | 0
1.6.85 | 710FN4 | - | نظافت هوزينگ فن | 2 | 0
1.6.86 | 710FN4.ME02 | - | نظافت تجهیز موتور کمکی | 1 | 0
1.6.87 | 710FN5 | - | نظافت کامل فن | 4 | 0
1.6.88 | 710FN5 | - | نظافت ناحیه اطراف کیسینگ | 6 | 0
1.6.89 | 710FN5.AT1 | - | نظافت اطراف اکچواتور | 2 | 0
1.6.90 | 710FN6 | - | نظافت کامل فن | 4 | 0
1.6.91 | 710FN6 | - | نظافت ناحیه داکت خروجی فن | 4 | 0
1.6.92 | 710FN10.AT1 | - | نظافت اطراف اکچواتور | 2 | 0
1.6.93 | 710TG1 | - | نظافت اطراف هد شفت شمال و جنوب | 4 | 100
1.6.94 | 710TG1 | - | نظافت ريترن رولر شفت مسير برگشت | 12 | 0
1.6.95 | 710WS1 | - | شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از آنها | 4 | 0
1.6.96 | 720.FN1-4 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 16 | 0
1.6.97 | 720.KL1 | - | نظافت كامل بيرينگ ها و رولر ساپورت ها - چك و بازرسي از آنها ، نظافت گيربكس و موتور اصلي - چك و بازرسي از آنها ، نظافت سيستم كلاچ و موتور كمكي - چك و بازرسي از آنها ، نظافت سيستم هيدروليك - چك و بازرسي از آنها ، نظافت كامل تراست هاي كوره - چك و بازرسي از آ | 90 | 0
1.6.98 | 720FN3 | - | نظافت اطراف هوزينگ فن | 4 | 0
1.6.99 | 720KL1 | - | نظافت اطراف پینیون جنوب کوره | 10 | 0
1.6.100 | 730.AN1 | - | چك و بازرسي از اسكريد وال - بافل وال - لود وال ، چك و بازرسي از محوطه - Sand seal در صورت نياز شارژ ، تميز كردن گندله هاي گير كرده در شيكه هاي پالت ها - چك و بازرسي از پالت ها ، نظافت موتور گيربكس اصلي و چرخدنده ها - چك و كنترل آنها ، نظافت موتور گيربكس ك | 120 | 25
1.6.101 | 730.ES1 | - | چك و بازرسي از محوطه - Sand seal در صورت نياز شارژ | 24 | 0
1.6.102 | 730.FN1-8 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور ، پلت فرم و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 80 | 0
1.6.103 | 730.GA1 | - | نظافت روي فلاپ گيت و ريلهاي آن - چك و بازرسي از متعلقات آن | 8 | 0
1.6.104 | 730.WS1 | - | شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از آنها | 8 | 0
1.6.105 | 730AN1 | - | شست و شوی دامپینگ زون با آب آتش نشانی | 4 | 100
1.6.106 | 730AN1 | - | نظافت اطراف دریچه های بازدید | 4 | 100
1.6.107 | 730AN1 | - | نظافت مسیرهای دسترسی به لودوال(دامپینگ زون) | 2 | 0
1.6.108 | 730AN1 | - | نظافت و خارج کردن مواد کنار لوله های هوای بریک ریترنر | 4 | 0
1.6.109 | 730AN1 | - | نظافت گیربکس شمالی و جنوبی کولینگ جهت بازرسی مکانیک | 16 | 0
1.6.110 | 730AN1 | - | نظافت اطراف آرم رولرها و روی گایدریل ها | 4 | 0
1.6.111 | 730AN1 | - | نظافت اطراف آرم ها و روی گایدریل ها | 4 | 0
1.6.112 | 730AN1 | - | نظافت کامل دیوارهای داخلی و بیرونی قسمت متحرک و نظافت اطراف بوش و شفت تمامی پالت ها از سمت بیرون و داخل | 16 | 0
1.6.113 | 730AN1 | - | نظافت جک بولت های تراست رولر، تراست ریل، گاید ریل، ساپورت ریل و اطراف تراست رولرها | 8 | 0
1.6.114 | 730AN1 | - | نظافت پیچ های پایه ساپورت رولرها و فضای بین براکت ها | 6 | 0
1.6.115 | 730AN1 | - | نظافت بین پالت ها(محل نصب تسمه ها) | 9 | 0
1.6.116 | 730DA2 | - | نظافت کامل دمپر | 2 | 0
1.6.117 | 730FN3 | - | نظافت اطراف هوزينگ فن | 2 | 0
1.6.118 | 740.BC1/2 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 8 | 0
1.6.119 | 740.FN1 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور ، ايمپلر و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 8 | 0
1.6.120 | 740.PC1/2 | - | نظافت موتور و گيربكس ، پالت ها ، سطح ريل ، اسپراكت ها و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 15 | 0
1.6.121 | 740.VS1/2 | - | نظافت موتور ، تمام اجزاء تجهيز ، درون شوت و... - چك وكنترل متعلقات آنها | 12 | 0
1.6.122 | 740.WS1 | - | باز كردن دريچه هاي پائيني تجهيز و تخليه مواد درون آن ، نظافت موتور و بيرينگ ها - چك و بازرسي از داخل تجهيز و متعلقات آن ، باز کردن دریچه بازدید روی داکت مکش هوا و تخلیه مواد داخل مسیر های منتهی به غبار گیر ، شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز - چك و باز | 60 | 0
1.6.123 | 740GA1 | - | نظافت و شست وشو با آب آتش نشانی | 2 | 0
1.6.124 | 740VF1~2 | - | نظافت موتور و گيربكس ، تمام اجزاء تجهيز ، درون شوت ، هند ريل ها و... - چك وكنترل متعلقات آنها | 12 | 100
1.6.125 | 810.BC1/2 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ، كانترويت نازل های اسپری آب... - چك و بازرسي | 8 | 0
1.6.126 | 810.GA1 | - | نظافت كامل بدنه و موتور گيت و محوطه اطراف آن نازل های اسپری آب داخل شوت- چك و بازرسي | 8 | 0
1.6.127 | 810.ST1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، وضعیت نوار بوم مسیر رفت برگشت ، شوت و... - چك و بازرسي ، نظافت كامل تجهیزات هیدرولیک بریک و گیربکسهای بوجی - چك و بازرسي از كليه قسمت هاي هيدروليكي ، نظافت كامل قسمت تريپر و شوت خروجی - چك و بازرسي ، نظافت كامل ا | 10 | 0
1.6.128 | 810BC1 | - | محدوده اسکرت بورد | 6 | 0
1.6.129 | 820.BC1/7 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت ، شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي | 16 | 100
1.6.130 | 820.BF1/2/3 | - | نظافت تجهيز ، بازرسي از بگ ها و متعلقات بگ فيلتر | 12 | 0
1.6.131 | 820.BI2 | - | چك و بازرسي از داخل بين و در صورت نیاز نظافت محوطه | 8 | 100
1.6.132 | 820.CL1/2 | - | نطافت كامل تجهيز و متعلقات آن - چك و بازرسي از قسمت | 12 | 100
1.6.133 | 820.FNI | - | نظافت كامل اعم از ايمپلر- Casting-بيرينگ-موتور و كليه متعلقات آن - چك و بازرسي | 6 | 0
1.6.134 | 820.GA | - | نظافت و بررسی بدنه و موتور تمامی گيت های در اختیار پامیدکو تا گیت شماره 71 | 8 | 0
1.6.135 | 820.GA1~64 | - | نظافت موتور گيت ها و متعلقات آن - چك و بازرسي از قسمتهاي مختلف آن | 32 | 0
1.6.136 | 830BC1/2/3/4 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، بررسی وضعیت زنجیر چرخ دنده و نوار لاستیکی و اسپلایس | 16 | 0
1.6.137 | 830VF1 | - | نظافت موتور و سیستم لرزاننده و نظافت مش روی هاپر در صورت لزوم | 6 | 0
1.6.138 | 830VS1 | - | نظافت موتور و سیستم لرزاننده و نظافت مش ها در صورت نیاز | 6 | 0
1.6.139 | 910.BC1-3 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، كانترويت ، سینی زیر بلت ، واش باكس و ... - چك و بازرسي از آنها | 16 | 0
1.6.140 | 910.GA1 | - | نظافت و شستشوی گیت هر دو سمت | 4 | 0
1.6.141 | 910.HP1 | - | نظافت شوت و چك و بازرسي از قسمت داخلي و اطراف آن | 4 | 0
1.6.142 | 920.BC1-3 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت و سینی زیر بلت ، واش باكس و ... - چك و بازرسي از آنها | 16 | 0
1.6.143 | 920.PG1 | - | نظافت كامل روي پاگ ميل و داخل آن ،‌كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از تجهيز | 32 | 0
1.6.144 | 930.BC1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت و سینی زیر بلت ، واش باكس و... - چك و بازرسي از آنها | 6 | 0
1.6.145 | 930.BI1 | - | تخليه مواد بين - چك و بازرسي از بين و همچنین شستشوی داخل بین | 8 | 100
1.6.146 | 930.BM1 | - | نظافت گيربكس هاي اصلي و كمكي ،نظافت سيستم هيدروليك و گريس بال ميل ، بيرينگ ، پينيون و... - چك و بازرسي از تمام اجزاء سيستم هيدورليك | 32 | 0
1.6.147 | 930BM1 | - | نظافت و شستشو داخل شل بالمیل بعد از تخلیه مواد | 2 | 0
1.6.148 | 940.CB1 | - | نظافت كامل روي كج باكس ،‌كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از تجهيز | 9 | 100
1.6.149 | 940.CF1 | - | تخليه مواد درون تجهيز ، نظافت تيغه ها ، موتور- چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 10 | 0
1.6.150 | 940.CF2 | - | تخليه مواد درون تجهيز ، نظافت تيغه ها ، موتور- چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 10 | 0
1.6.151 | 940.CR1 | - | تخلیه مخزن - نظافت موتور گيربكس - چك و بازرسي از تجهيز | 6 | 0
1.6.152 | 950.AR1 ~8 | - | نظافت و چك وبازرسي از تجهيز و در صورت پر بودن محفظه گلهای داخل تخلیه شود | 16 | 0
1.6.153 | 950.FT1/2 | - | شستشوي كامل پارچه ها ، نظافت اسكراپرها ، موتور و گيربكس و... - چك و بازرسي از متعلقات تجهيز | 8 | 100
1.6.154 | 950.SX1 | - | تخلیه مخزن - نظافت موتور گيربكس - چك و بازرسي از تجهيز | 0 | 0
1.6.155 | 950.TH1 | - | تخلیه مخزن - نظافت موتور گيربكس - چك و بازرسي از تجهيز | 0 | 0
1.6.156 | Chutes | - | نظافت كليه شوت نوارهای 120 - چك و بازرسي كامل بدنه و درون شوت ، وضعیت تفلون های بدنه | 8 | 100
1.6.157 | Chutes | - | نظافت كامل شوت نوار های 150 - چك و بازرسي بدنه و تفلون داخل شوت ها | 8 | 100
1.6.158 | Chutes | - | نظافت كامل شوت های ناحیه 820 - چك و بازرسي | 10 | 100
1.6.159 | HPGR | - | نظافت كامل محوطه اطراف تجهيز HPGR موتورها و اتاق كنترل ،نظافت كامل طبقات ساختمان HPGR | 16 | 100
1.6.160 | Loading | - | نظافت كامل طبقات مختلف ساختمان لودينگ - چك و بازرسي از تجهيزات موجود در طبقات | 40 | 100
1.7 |  |  | پشتیبانی | 4216 | 7.69
1.7.1 | 500 | - | نظافت طبقات میکسینگ | 60 | 0
1.7.2 | 600 | - | نظافت طبقات بالینگ | 60 | 60
1.7.3 | 610PE1~6 | - | نظافت و کندن مش کف دیسک | 960 | 30
1.7.4 | 710CN1,2 | - | نظافت داخل داکت ها | 240 | 0
1.7.5 | 710EP1 | - | EPداخل شبکه ورودی به -Epنظافت داخل داکت های | 120 | 0
1.7.6 | 710EP2 | - | EPداخل شبکه ورودی به -Epنظافت داخل داکت های | 120 | 0
1.7.7 | 710MC1,2 | - | نظافت داخل داکت ها | 144 | 0
1.7.8 | 710WS1 | - | جمع آوری غبار داخل داکت های وت اسکرابر | 16 | 0
1.7.9 | 720KL1 | - | نظافت کامل چرخ دنده اصلی توسط نظافت صنعتی | 36 | 0
1.7.10 | 730AN1 | - | تخلیه گندله داخل باکس سند سیل با دستگاه مکنده | 32 | 0
1.7.11 | 730AN1 |  | خارج کردن چانگ و گندله از روی گریزلی های اولیه | 16 | 0
1.7.12 | 730AN1 | - | جمع آوری غبار های داخل داکت پروسس -زیر و بالای مشعل | 64 | 0
1.7.13 | 730WS1 | - | جمع آوری غبار داخل داکت های وت اسکرابر | 16 | 0
1.7.14 | 740WS4 | - | جمع آوری غبار داخل داکت های وت اسکرابر | 4 | 0
1.7.15 | 920PG1 | - | کندن مواد داخل پاگمیل با پیکور | 20 | 0
1.7.16 | 930 | - | نظافت طبقات بالمیل | 32 | 0
1.7.17 | 930TN1 | - | تخلیه مواد و رسوب زدایی دیواره | 48 | 0
1.7.18 | 940CF1 | - | کندن مواد داخل کلاسی فایر | 16 | 0
1.7.19 | 940CR1 | - | نظافت دیواره کلاری فایر | 540 | 0
1.7.20 | 940OT1 | - | تیکنر OT تخلیه مواد داخل | 96 | 0
1.7.21 | 940OT1 | - | کلاری فایر OT تخلیه مواد داخل | 96 | 0
1.7.22 | 940SP1 | - | تخلیه سامپ | 48 | 0
1.7.23 | 940SP2 | - | تخلیه سامپ | 48 | 0
1.7.24 | 940SP3 | - | تخلیه سامپ | 48 | 0
1.7.25 | 940SP4 | - | تخلیه سامپ | 96 | 0
1.7.26 | 940SP5 | - | تخلیه سامپ | 120 | 0
1.7.27 | 940SP6 | - | تخلیه سامپ | 48 | 0
1.7.28 | 940TA1 | - | نظافت کانال و مش خروجی و ورودی | 8 | 0
1.7.29 | 940TH1 | - | نظافت دیواره تیکنر | 432 | 0
1.7.30 | 940TN1 | - | تخلیه تانک | 144 | 0
1.7.31 | 940TN2 | - | تخلیه تانک | 80 | 0
1.7.32 | 940TN3 | - | تخلیه تانک | 80 | 0
1.7.33 | 940TN4 | - | تخلیه تانک | 40 | 0
1.7.34 | 940TN5 | - | تخلیه تانک | 40 | 0
1.7.35 | 950 | - | نظافت طبقات فیلترینگ | 40 | 0
1.7.36 | 950SP1 | - | تخلیه سامپ | 64 | 0
1.7.37 | 1320PI1- 1320CW.AA01 | 93087624 | نظافت و شستشوي مخزن | 48 | 0
1.7.38 | 1320PI1- 1320HW1.AA01 | 93087625 | نظافت و شستشوي مخزن | 48 | 0
1.7.39 | 1320PI1- 1320WW1.AA01 | 93087626 | نظافت و شستشوي مخزن | 48 | 0
1.8 |  |  | موارد مهم توقف | 2 | 0
1.8.1 | - | - | وصل بودن آب پروسه | 0 | 0
1.8.2 | - | - | قطع آب پروسه | 0 | 0
1.8.3 | - | - | وصل بودن مجدد آب پروسه | 0 | 0
1.8.4 | 940CR1 | - | تخليه اب تجهيز | 0 | 0
1.8.5 | 940CR1 | - | پر نمودن کلاری فایر | 0 | 0
1.8.6 | CW | - | قطع آب کولینگ و هوای پروسه | 1 | 0
1.8.7 | CW | - | وصل آب کولینگ و هوای پروسه | 1 | 0
1.9 |  |  | واحد عمران | 896 | 0
1.9.1 | 710FN4 | - | تقویت ریل جرثقیل سقفی | 320 | 0
1.9.2 | 740VS1 | - | اصلاح پایل اضطراری | 576 | 0
1.1 |  |  | آزمایشگاه و کنترل کیفی | 48 | 0
1.10.1 | 520PI1-AA01-FT09 | - | اسید شویی | 8 | 0
1.10.2 | 520PI1-AA01-FT10 | - | اسید شویی | 8 | 0
1.10.3 | 520PI1-FV09/FV11 | - | اسید شویی | 8 | 0
1.10.4 | 520PI1-FV10/FV12 | - | اسید شویی | 8 | 0
1.10.5 | 720KL1.2V01 | 93087010 | اسید شویی | 0 | 0
1.10.6 | 720KL1.2V01 | 93087010 | اسید شویی | 0 | 0
1.10.7 | 930BM1 | 93087203 | orificeاسید شویی | 8 | 0
1.10.8 | 930BM1 | 93087187 | Fv13 اسید شویی | 8 | 0
1.11 |  |  | CPG | 816 | 0
1.11.1 | 710FN5 | 93076942 | مهندسی معکوس | 400 | 0
1.11.2 | 710FN6 | 93078761 | مهندسی معکوس | 400 | 0
1.11.3 | 710TG1 | - | چک کردن محل جوشکاری بیرینگ هد شفت سمت جنوب | 8 | 0
1.11.4 | 730DA2 | 93083693 | مهندسی معکوس | 8 | 0
1.12 |  |  | راه اندازی کارخانه | 0 | 0
1.12.1 | 720BU1 | - | داخل دادن مشعل | 0 | 0
1.12.2 | 720KL1 | - | بستن درب کوره | 0 | 0
1.12.3 | 720KL1 | - | هیت آپ | 0 | 0

## 2022-06-23
WBS | Equip.code | W.R.NO | Task Name | MAN- HOUR | ACTUAL%
1 |  |  | Entire Project | 97555.5 | 4.75
1.1 |  |  | استارت تعمیرات و سرد کردن کوره | 12 | 100
1.1.1 | - | - | START | 0 | 0
1.1.2 | - | - | سرد کردن کوره | 0 | 0
1.1.3 | - | - | بازکردن درب کوره | 6 | 100
1.1.4 | - | - | عقب دادن مشعل | 6 | 100
1.2 |  |  | گروه مکانیک | 10778 | 11.94
1.2.1 |  |  | مکانیک | 4167 | 10.09
1.2.1.1 | 110SC1~4 | PM | PM | 24 | 0
1.2.1.2 | 110SC4.ME01 | 93087150 | باز کردن موتور جهت سرویس | 8 | 0
1.2.1.3 | 110SC4.ME01 | 93087150 | بستن موتور جهت سرویس | 8 | 0
1.2.1.4 | 120RR1.BO01.ME01 | 93087153 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.1.5 | 120RR1.BO01.ME01 | 93087153 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.1.6 | 120RR1.BU01.ME02 | 93087154 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.1.7 | 120RR1.BU01.ME02 | 93087154 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.1.8 | 150RL1 | PM | PM | 35 | 0
1.2.1.9 | 150RL1 | 93087328 | كنترل سيل بيرينگ هوزينگهاي رولرها | 15 | 100
1.2.1.10 | 150RL1.ME01 | 93085253 | باز كردن گاردان جهت سرویس موتور | 12 | 100
1.2.1.11 | 150RL1.ME01 | 93085253 | نصب گاردان پس از سرویس موتور | 12 | 0
1.2.1.12 | 150RL1.ME02 | 93085254 | باز كردن گاردان جهت سرویس موتور | 12 | 100
1.2.1.13 | 150RL1.ME02 | 93085254 | نصب گاردان پس از سرویس موتور | 12 | 0
1.2.1.14 | 150RS1 | PM | PM | 96 | 0
1.2.1.15 | 150SM1 | PM | PM | 16 | 0
1.2.1.16 | 510BI1~3 | PM | PM | 1 | 0
1.2.1.17 | 510WF9 | PM | PM | 1 | 0
1.2.1.18 | 510WF10 | PM | PM | 1 | 0
1.2.1.19 | 520MX1 | 93085573 | تعويض لاينرهاي معيوب | 15 | 100
1.2.1.20 | 520MX1 | 93087469 | PM | 20 | 100
1.2.1.21 | 520MX2 | 93085735 | تعويض هيدروكوپلينگ | 50 | 100
1.2.1.22 | 520MX2 | 93084280 | تعويض لاينرهاي سائيده شده روي درب بازديد | 4 | 100
1.2.1.23 | 520MX2 | 93087475 | تعويض شاول فرسوده | 12 | 50
1.2.1.24 | 520MX2 | 93087475 | PM | 20 | 100
1.2.1.25 | 520PL1~6 | PM | PM | 4 | 0
1.2.1.26 | 610BI1 | 93084532 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 100
1.2.1.27 | 610BI1 | 93084532 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 0
1.2.1.28 | 610BI2 | 93084534 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 100
1.2.1.29 | 610BI2 | 93084534 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 0
1.2.1.30 | 610BI3 | 93084535 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 100
1.2.1.31 | 610BI3 | 93084535 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 0
1.2.1.32 | 610BI4 | 93084537 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 100
1.2.1.33 | 610BI4 | 93084537 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 0
1.2.1.34 | 610BI5 | 93084539 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 100
1.2.1.35 | 610BI5 | 93084539 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 0
1.2.1.36 | 610BI6 | 93084541 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 100
1.2.1.37 | 610BI6 | 93084541 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 0
1.2.1.38 | 610PE1 | 93085018 | تعويض پولي و سيل موتور گيربكس در صورت لزوم | 96 | 0
1.2.1.39 | 610PE1 | 93074386 | تعويض شوت خروجي گندله از ديسك و تنظيمات | 32 | 0
1.2.1.40 | 610PE1~6 | 93087294 | PM | 320 | 0
1.2.1.41 | 610PE6 | 93084984 | تعويض پولي و سيل موتور گيربكس در صورت لزوم | 96 | 0
1.2.1.42 | 610PE6 | 93086923 | نصب طوقه ي ديسك | 50 | 0
1.2.1.43 | 610RF1 | - | باز کردن دو عدد رول جهت تخلیه مواد | 4 | 100
1.2.1.44 | 610RF1 | 93087398-93084442 | PM | 32 | 0
1.2.1.45 | 610RF1 | 93084442 | درخواست تعميرات كلي تجهيز و بستن رول باز شده در صورت عدم نیاز تولید | 180 | 50
1.2.1.46 | 610RF1 | 93087318 | تعويض پايه موتور معيوب | 3 | 100
1.2.1.47 | 610RF1 | 93086981 | نصب پيچ سر شفت مطابق درخواست | 6 | 100
1.2.1.48 | 610RF1.ME14 | 93087352 | تعويض گير موتور | 3 | 100
1.2.1.49 | 610RF1.ME26 | 93087353 | تعويض گير موتور | 3 | 100
1.2.1.50 | 610RS1 | 93087377 | باز نمودن گير موتور | 24 | 0
1.2.1.51 | 610RS1 | 93087377 | نصب گير موتور متزو | 24 | 0
1.2.1.52 | 610RS1~6 | 93082009-93081604-93081605-93087578 | PM | 96 | 0
1.2.1.53 | 610RS2 | 93087375 | باز نمودن گير موتور | 24 | 0
1.2.1.54 | 610RS2 | 93087375 | نصب گير موتور متزو | 24 | 0
1.2.1.55 | 610RS3 | 93087376 | باز نمودن گير موتور | 24 | 0
1.2.1.56 | 610RS3 | 93087376 | نصب گير موتور متزو | 24 | 0
1.2.1.57 | 610RS4 | 93087776 | باز كردن تعدادي رول جهت مهار اسكرين | 96 | 0
1.2.1.58 | 610RS5 | 93081604-93087276 | RS5 اورهال | 288 | 0
1.2.1.59 | 610RS5 | 93087777 | باز كردن تعدادي رول جهت مهار اسكرين | 96 | 0
1.2.1.60 | 610RS6 | 93081605-93087277 | RS6 اوررهال | 288 | 0
1.2.1.61 | 610RS6 | 93087778 | باز كردن تعدادي رول جهت مهار اسكرين | 96 | 0
1.2.1.62 | 710BE1 | 93085866 | تعويض كامل باكت الاواتور | 420 | 0
1.2.1.63 | 710BE1 | PM | PM | 44 | 0
1.2.1.64 | 710CN1,2 | PM | PM | 8 | 0
1.2.1.65 | 710DA1~7 | PM | PM | 8 | 100
1.2.1.66 | 710DA7 | 93087672-93086899 | تعويض دمپر | 12 | 0
1.2.1.67 | 710FN1~2 | PM | PM | 80 | 0
1.2.1.68 | 710FN2.ME01 | 93087500 | دكوپل نمودن جهت بررسی کوپلینگ و الایمنت و كوپل و الايمنت | 36 | 0
1.2.1.69 | 710FN3~4 | PM | PM | 80 | 0
1.2.1.70 | 710FN5 | PM | PM | 20 | 0
1.2.1.71 | 710FN5.AT1 | 93085747 | نصب اكچواتور | 9 | 0
1.2.1.72 | 710FN6 | 93087800 | دكوپل نمودن موتور جهت سرویس | 12 | 100
1.2.1.73 | 710FN6 | PM | PM | 20 | 0
1.2.1.74 | 710FN6 | 93087800 | كوپل نمودن موتور پس از سرویس | 12 | 0
1.2.1.75 | 710FN7 | PM | PM | 8 | 100
1.2.1.76 | 710FN8 | PM | PM | 15 | 100
1.2.1.77 | 710FN9 | PM | PM | 8 | 100
1.2.1.78 | 710FN10 | PM | PM | 15 | 100
1.2.1.79 | 710FN10.AT1 | 93085746 | نصب اكچواتور | 9 | 0
1.2.1.80 | 710MC1,2 | PM | PM | 12 | 0
1.2.1.81 | 710SK01 | PM | PM | 12 | 0
1.2.1.82 | 710TG1 | 93087931 | PM | 60 | 0
1.2.1.83 | 720FN1 | PM | PM | 12 | 100
1.2.1.84 | 720FN2 | PM | PM | 10 | 100
1.2.1.85 | 720FN3 | PM | PM | 12 | 0
1.2.1.86 | 720FN3 | 93083567 | تعويض بيرينگ و هوزينگ | 48 | 0
1.2.1.87 | 720FN4 | PM | PM | 10 | 0
1.2.1.88 | 720KL01 | PM | PM | 54 | 0
1.2.1.89 | 730AN1 | 93087455 | چك وبازرسي ودر صورت نياز تنظيمات گيربكس شمالي وجنوبي | 15 | 0
1.2.1.90 | 730AN1 | PM | PM | 88 | 0
1.2.1.91 | 730AN1 | 93082605-93087615 | تنظيمات زاويه پالت ها | 48 | 0
1.2.1.92 | 730AN1.ME01 | 93087037 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.93 | 730AN1.ME01 | 93087037 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.94 | 730AN1.ME02 | 93087038 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.95 | 730AN1.ME02 | 93087038 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.96 | 730DA1 | PM | PM | 5 | 0
1.2.1.97 | 730DA2 | 93083693-93086884 | دمونتاژجهت مهندسی معکوس و تعویض اکچویتور | 48 | 0
1.2.1.98 | 730DA2 | 93083693-93086884 | مونتاژپس از مهندسی معکوس | 48 | 0
1.2.1.99 | 730DA3 | PM | PM | 5 | 0
1.2.1.100 | 730ES1 | PM | PM | 15 | 0
1.2.1.101 | 730FN1 | PM | PM | 20 | 0
1.2.1.102 | 730FN1.ME01 | 93087503 | دكوپل نمودن جهت سرویس موتور اصلي فن | 13.5 | 100
1.2.1.103 | 730FN1.ME01 | 93087503 | كوپل و الايمنت پس از سرویس | 13.5 | 0
1.2.1.104 | 730FN2 | PM | PM | 18 | 0
1.2.1.105 | 730FN3 | PM | PM | 12 | 0
1.2.1.106 | 730FN3 | 93081741 | تعويض بيرينگ و هوزينگ | 48 | 0
1.2.1.107 | 730FN4 | PM | PM | 12 | 0
1.2.1.108 | 730FN5 | PM | PM | 15 | 0
1.2.1.109 | 730FN7 | PM | PM | 15 | 0
1.2.1.110 | 730FN8 | PM | PM | 15 | 0
1.2.1.111 | 730FN8.AT1 | 93085745 | نصب اكچواتور | 9 | 0
1.2.1.112 | 740VF1 | 93086948 | تعويض گريزلي بار ساپورت ها | 48 | 0
1.2.1.113 | 740VF1~2 | 93087467-93084841 | بررسی پولی و تعویض در صورت لزوم | 24 | 0
1.2.1.114 | 740VF1~2 | 93087424 93087425 | PM | 15 | 0
1.2.1.115 | 810SM1 | PM | PM | 15 | 0
1.2.1.116 | 810ST1 | PM | PM | 15 | 0
1.2.1.117 | 820IB1~2 | PM | PM | 4 | 0
1.2.1.118 | 920PG1.ME01 | 93087225 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.1.119 | 920PG1.ME01 | 93087225 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.1.120 | 930BM1 | 93087426 | عقب کشیدن فید اسپوت جهت تعویض لاینر | 12 | 0
1.2.1.121 | 930BM1 | 93087426 | جا زدن فید اسپوت پس ازتعویض لاینر | 12 | 0
1.2.1.122 | 930BM1 | 93087456 | تعويض و تنظيم وآب بندي نمودن كانكشن پايپ بالاي فيد اسپوت | 16 | 0
1.2.1.123 | 930BM1 | 93087457 | تعويض سيلينگ رابر | 4 | 0
1.2.1.124 | 940CF1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.2.1.125 | 940CF2.ME01 | 93087161 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | 0
1.2.1.126 | 940CF2.ME01 | 93087161 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | 0
1.2.1.127 | 940CR1 | PM | PM | 2 | 0
1.2.1.128 | 940CR1.ME02 | 93087230 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.129 | 940CR1.ME02 | 93087230 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.130 | 950FT1.ME01 | 93087176 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.131 | 950FT1.ME01 | 93087176 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.132 | 950FT1.ME02 | 93087177 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.133 | 950FT1.ME02 | 93087177 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.134 | 950FT1.ME03 | 93087674-93087178 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.135 | 950FT1.ME03 | 93087674 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.136 | 950FT2.ME01 | 93087179 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.137 | 950FT2.ME01 | 93087179 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.138 | 950FT2.ME02 | 93087180 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | 0
1.2.1.139 | 950FT2.ME02 | 93087180 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | 0
1.2.1.140 | 950FT2.ME03 | 93087181 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | 0
1.2.1.141 | 950FT2.ME03 | 93087181 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | 0
1.2.1.142 | 950SX1 | PM | PM | 2 | 100
1.2.1.143 | 950SX1.ME01 | 93087182 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | 100
1.2.1.144 | 950SX1.ME01 | 93087182 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | 100
1.2.1.145 | 950TH1 | PM | PM | 2 | 100
1.2.1.146 | 950TH1.ME02 | 93087232 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 100
1.2.1.147 | 950TH1.ME02 | 93087232 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.2 |  |  | تاسیسات | 2817 | 2.45
1.2.2.1 | 110MO1.PU01A-ME01 | 93087146 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.2 | 110MO1.PU01A-ME01 | 93087146 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.3 | 110MO1.PU02A-ME01 | 93087147 | باز کردن موتور جهت سرویس | 8 | 0
1.2.2.4 | 110MO1.PU02A-ME01 | 93087147 | بستن موتور جهت سرویس | 8 | 0
1.2.2.5 | 150EC1 | PM | PM | 12 | 0
1.2.2.6 | 150RL1 | PM | PM | 10 | 0
1.2.2.7 | 150WP3 | PM | PM | 1 | 0
1.2.2.8 | 150WP3 | 93081629 | نصب واتر پمپ يدكي | 96 | 0
1.2.2.9 | 510BI1~6 | PM | PM | 36 | 0
1.2.2.10 | 520BC2 | 93086733 | تعويض زانو 45 درجه | 12 | 0
1.2.2.11 | 520BC2~5 | PM | PM | 24 | 0
1.2.2.12 | 520MX1 | 93087701 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV باز كردن | 9 | 0
1.2.2.13 | 520MX1 | 93087701 | XVسرویس | 9 | 0
1.2.2.14 | 520MX1 | 93087701 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV بستن پس از سرویس | 9 | 0
1.2.2.15 | 520MX2 | 93087703 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV باز كردن و سرويس | 9 | 0
1.2.2.16 | 520MX2 | 93087703 | XVسرویس | 9 | 0
1.2.2.17 | 520MX2 | 93087703 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV بستن پس از سرویس | 9 | 0
1.2.2.18 | 520PI1 | 93087698 | سرويس ولو هاي آب پروسه اصلي ساختمان ميكسينگ | 12 | 0
1.2.2.19 | 520PI1-AA01-FT09 | 93084224 | باز كردن فلو ترانسميتر جهت اسيد شويي و كاليبره | 4 | 0
1.2.2.20 | 520PI1-AA01-FT09 | 93084224 | نصب مجدد فلو ترانسمیتر پس از اسید شویی | 4 | 0
1.2.2.21 | 520PI1-AA01-FT10 | 93084225 | باز كردن فلو ترانسميتر جهت اسيد شويي و كاليبره | 4 | 0
1.2.2.22 | 520PI1-AA01-FT10 | 93084225 | نصب مجدد فلو ترانسمیتر پس از اسید شویی | 4 | 0
1.2.2.23 | 520PI1-FV09/FV11 | 93084223 | باز كردن كنترل ولو جهت سرويس | 4 | 0
1.2.2.24 | 520PI1-FV09/FV11 | 93084223 | بستن کنترل ولو پس از سرویس | 4 | 0
1.2.2.25 | 520PI1-FV10/FV12 | 93084222 | باز كردن كنترل ولو جهت سرويس و نصب مجدد | 4 | 0
1.2.2.26 | 520PI1-FV10/FV12 | 93084222 | بستن کنترل ولو پس از سرویس | 4 | 0
1.2.2.27 | 600 | 93083361 | سرويس شير اصلي آب پروسس ساختمان بالينگ | 12 | 0
1.2.2.28 | 610BI1&4.AA01 | 93075348 | بررسي و سرويس شيربرقي | 8 | 0
1.2.2.29 | 610BI1~6 | PM | PM | 24 | 0
1.2.2.30 | 610PE1 | 93087347 | RS باز كردن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | 0
1.2.2.31 | 610PE1 | 93087347 | بستن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | 0
1.2.2.32 | 610PE1~6 | PM | PM | 10 | 0
1.2.2.33 | 610PE1~6 | 93087707 | سرويس مبدل حرارتي لوبريكيشن روغن مربوط به بالينگ ديسكها | 16 | 0
1.2.2.34 | 610PE2 | 93087355 | RS باز كردن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | 0
1.2.2.35 | 610PE2 | 93087355 | بستن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | 0
1.2.2.36 | 610PE3 | 93087357 | RS باز كردن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | 0
1.2.2.37 | 610PE3 | 93087357 | بستن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | 0
1.2.2.38 | 620BC1~4 | PM | PM | 40 | 0
1.2.2.39 | 710EP1,2 | 93083332 | EP چك و بررسي همه شير هاي آب پروسه كانال هاي زير | 24 | 0
1.2.2.40 | 710FN1 | 93082230 | بازكردن اتصالات تاسيسات جهت تعويض ايمپلر فن | 4 | 0
1.2.2.41 | 710FN1 | 93082230 | بستن اتصالات تاسيسات جهت پس از ايمپلر فن | 4 | 0
1.2.2.42 | 710FN1,2 | PM | PM | 24 | 0
1.2.2.43 | 710FN1~6 | 93083331 | سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 | 20 | 100
1.2.2.44 | 710FN3 | 93084536 | بازكردن اتصالات تاسيسات جهت تعويض ايمپلر فن | 4 | 0
1.2.2.45 | 710FN3 | 93084536 | بستن اتصالات تاسيسات جهت پس از ايمپلر فن | 4 | 0
1.2.2.46 | 710FN4 | 93078687 | باز نمودن اتصالات تاسیسات | 4 | 0
1.2.2.47 | 710FN4 | 93078687 | نصب اتصالات تاسيسات | 4 | 0
1.2.2.48 | 710FN5 | 93084514 | باز كردن اتصالات تاسيسات منتهي به بيرينگ هوزينگ جهت دمونتاژ فن | 6 | 0
1.2.2.49 | 710FN5 | 93084514 | بستن اتصالات تاسيسات منتهي به بيرينگ هوزينگ پس از دمونتاژ فن | 6 | 0
1.2.2.50 | 710FN6 | 93084831 | باز كردن اتصالات بيرينگ هوزينگ جهت دمونتاژ فن | 6 | 0
1.2.2.51 | 710FN6 | 93084831 | بستن اتصالات بيرينگ هوزينگ جهت دمونتاژ فن | 6 | 0
1.2.2.52 | 710FR | PM | PM | 8 | 0
1.2.2.53 | 710TG1 | 93083313 | تعويض شيلنگ هاي معيوب و ترك خورده مربوط به استريپر ها | 16 | 0
1.2.2.54 | 710TG1 | 93083312 | نظافت و رفع نشتي از شيشه هاي بازديد آب استريپر ها | 10 | 0
1.2.2.55 | 710TG1 | 93083376 | سرويس ولوهاي هواي مربوط به هد شفت در قسمت سايد استريپر شمال وجنوب | 6 | 0
1.2.2.56 | 710TG1 | 93083311-93082049 | لوله كشي مسير آب كولينگ اگزیلاری استک در چند نقطه بررسي و در صورت نياز تعويض | 24 | 0
1.2.2.57 | 710TG1 | 93083372 | سرويس و روانكاري شيرهاي آب رفت و برگشت آگزيلاري استك | 32 | 0
1.2.2.58 | 710WS1 | 93084843 | بازكردن اتصالات جهت تعميرات اساسي | 4 | 0
1.2.2.59 | 710WS1 | 93084843 | نصب اتصالات جهت تعميرات اساسي | 8 | 0
1.2.2.60 | 710WS1 | 93082256 | تعويض لوله خروجي آب از تجهيز بالاي داكت هواي داغ برگشتي | 72 | 0
1.2.2.61 | 710WS1 | 93083378 | باز کردن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 12 | 0
1.2.2.62 | 710WS1 | 93083378 | رسوبزدايي و روانكاري | 12 | 0
1.2.2.63 | 710WS1 | 93083378 | بستن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 12 | 0
1.2.2.64 | 720BU1 | PM | PM | 6 | 0
1.2.2.65 | 720BU1 | 93083380 | بررسي گيج هاي فشار پيلوت مشعل و در صورت نياز تعويض آنها | 2 | 0
1.2.2.66 | 720BU1 | 93060383 | نصب شير روي درين هر دو صافي مسير ايستگاه گاز كولينگ | 2 | 0
1.2.2.67 | 720BU1 | 93086996 | بررسي عملكرد هر دو گلاب ولو خط گاز ورودي مشعل كوره و سرويس آنها | 6 | 0
1.2.2.68 | 720BU1 | 93087279 | نظافت فيلتر ها و بررسي عدم وجود مشكل در شيرآلات | 10 | 0
1.2.2.69 | 720KL1 | PM | PM | 36 | 0
1.2.2.70 | 730AN1 | 93084566 | باز کردن اتصالات آب لودوال | 2 | 0
1.2.2.71 | 730AN1 | PM | PM | 2 | 0
1.2.2.72 | 730AN1 | 93083381 | بررسي وضعيت لوله هاي لامپ و ليكيج اينديكيتور و رفع جام و تعويض آنها در صورت نياز | 24 | 0
1.2.2.73 | 730AN1 | 93084566-93083544 | نصب اتصالات لودوال و اسکرید وال | 2 | 0
1.2.2.74 | 730FN01 | PM | PM | 4 | 0
1.2.2.75 | 730FN1~2 | 93083447 | سرويس و نظافت صافي سايد گلاس هاي فنهاي 1و2 | 4 | 0
1.2.2.76 | 730WS1 | 93083409 | باز کردن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | 0
1.2.2.77 | 730WS1 | 93083409 | رسوبزدايي و روانكاري | 24 | 0
1.2.2.78 | 730WS1 | 93083409 | بستن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | 0
1.2.2.79 | 740PC1,2 | 93083448 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 16 | 0
1.2.2.80 | 740PC1,2 | PM | PM | 16 | 0
1.2.2.81 | 740WS1 | 93083410 | باز کردن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | 0
1.2.2.82 | 740WS1 | 93083410 | رسوبزدايي و روانكاري | 24 | 0
1.2.2.83 | 740WS1 | 93083410 | بستن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | 0
1.2.2.84 | 920PG1 | 93083449 | سرويس شيرهاي آب پاگ ميل و در صورت نياز تعويض آنها | 16 | 0
1.2.2.85 | 930BM1 | 93083451 | سرويس شير اصلي آب پروسس ساختمان بالميل | 12 | 0
1.2.2.86 | 930BM1 | 93087207 | جهت اسید شوییORIFACE باز کردن | 4 | 0
1.2.2.87 | 930BM1 | 93087185 | باز كردن اكچويتر فلو ولو 13 جهت اسيد شويي | 6 | 0
1.2.2.88 | 930BM1 | 93087207 | جهت اسید شوییORIFACE بستن | 4 | 0
1.2.2.89 | 930BM1 | 93087185 | بستن اكچويتر فلو ولو 13 جهت اسيد شويي | 6 | 0
1.2.2.90 | 930IP01 | PM | PM | 4 | 0
1.2.2.91 | 930PI.XV | PM | PM | 56 | 0
1.2.2.92 | 930PI1 | 93087713 | سرويس گيت ولو دستي قبل از فلو ولو بالميل | 6 | 0
1.2.2.93 | 930PS1&2 | 93087714 | باز و سرويس كردن پينچ ولو هاي ورودي و خروجي | 24 | 0
1.2.2.94 | 930PS1,2 | PM | PM | 20 | 0
1.2.2.95 | 930PS1,2 | 93087715 | باز و سرويس كردن ولو هاي آب پروسه | 12 | 0
1.2.2.96 | 930PS1.ME01 | 93087158 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.97 | 930PS1.ME01 | 93087158 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.98 | 930PS2.ME01 | 93087159 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.99 | 930PS2.ME01 | 93087159 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.100 | 930TN1 | 93083450 | TN رسوبزدايي و روانكاري ولو هاي آب ورودي به | 12 | 0
1.2.2.101 | 940CB1 | 93087716 | سرويس 2عدد ولو ورودي آب به تجهيز كچ باكس | 12 | 0
1.2.2.102 | 940CF2 | 93081764 | 940PS6 جوشكاري و آب بندي لوله خروجي به طرف | 16 | 0
1.2.2.103 | 940CR1 | 93087521 | تخليه اب تجهيز با همکاری تولید | 20 | 0
1.2.2.104 | 940CR1 | 93087521 | پر نمودن کلاری فایر | 20 | 0
1.2.2.105 | 940FP1~10 | PM | PM | 100 | 0
1.2.2.106 | 940FP3.ME01 | 93087164 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.107 | 940FP3.ME01 | 93087164 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.108 | 940FP4.ME01 | 93087162 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.109 | 940FP4.ME01 | 93087162 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.110 | 940FP5.ME01 | 93087166-93087163 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.111 | 940FP5.ME01 | 93087166-93087163 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.112 | 940FP6.ME01 | 93087167 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.113 | 940FP6.ME01 | 93087167 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.114 | 940IP01 | PM | PM | 4 | 0
1.2.2.115 | 940IP03 | PM | PM | 4 | 0
1.2.2.116 | 940IP04 | PM | PM | 4 | 0
1.2.2.117 | 940OT1 | PM | PM | 16 | 0
1.2.2.118 | 940PI.XV | PM | PM | 112 | 0
1.2.2.119 | 940PS1~14 | PM | PM | 100 | 0
1.2.2.120 | 940PS5.ME01 | 93087169 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.121 | 940PS5.ME01 | 93087169 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.122 | 940PS6.ME01 | 93087170 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.123 | 940PS6.ME01 | 93087170 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.124 | 940PS7 | 93075666 | تعويض ولو | 4 | 0
1.2.2.125 | 940PS7.ME01 | 93087171-93087172 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.126 | 940PS7.ME01 | 93087171-93087172 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.127 | 940PS8 | 93075667 | تعويض ولو | 4 | 0
1.2.2.128 | 940PS8.ME01 | 93087173 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.129 | 940PS8.ME01 | 93087173 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.130 | 940PS13,14 | 93087751 | باز و سرويس كردن ولو هاي مكش | 12 | 0
1.2.2.131 | 940SP1 | 93087722 | xv42 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.132 | 940SP4 | 93087723 | xv46 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.133 | 940SP5 | 93087724 | xv50 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.134 | 940SP6 | 93087725 | xv49 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.135 | 940TN1 | 93087717 | xv43 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.136 | 940TN2 | 93087709 | باز و سرويس كردن دو عدد گيت ولو در ابتداي كانال هاي غرب و شرق tn | 8 | 0
1.2.2.137 | 940TN2 | 93087718 | xv44 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.138 | 940TN3 | 93087712 | باز و سرويس كردن 4عددگيت ولو ابتداي كانالهاي شرق و غرب و جنوبي tn | 24 | 0
1.2.2.139 | 940TN3 | 93087719 | xv45 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.140 | 940TN4 | 93087720 | xv47 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.141 | 940TN5 | 93087721 | xv48 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.142 | 940WP1 | 93084198 | تعويض ايمپلر واتر پمپ | 24 | 0
1.2.2.143 | 940WP1,2 | PM | PM | 36 | 0
1.2.2.144 | 940WP1.ME01 | 93087174 | باز کردن موتور جهت سرویس | 10 | 0
1.2.2.145 | 940WP1.ME01 | 93087174 | بستن موتور جهت سرویس | 10 | 0
1.2.2.146 | 940WP2.ME01 | 93087175 | باز کردن موتور جهت سرویس | 10 | 0
1.2.2.147 | 940WP2.ME01 | 93087175 | بستن موتور جهت سرویس | 10 | 0
1.2.2.148 | 950CP1 | PM | PM | 4 | 0
1.2.2.149 | 950EC1 | PM | PM | 16 | 0
1.2.2.150 | 950FP1,2 | PM | PM | 20 | 0
1.2.2.151 | 950FT2 | 93084683 | تعويض اسپول | 36 | 0
1.2.2.152 | 950PI.XV | PM | PM | 112 | 0
1.2.2.153 | 950PS1,2 | 93087750 | باز و سرويس كردن ولو هاي خط مكش | 12 | 100
1.2.2.154 | 950PS1~4 | PM | PM | 40 | 0
1.2.2.155 | 950PS3,4 | 93087749 | 950PS3&4 سرویس ولو های خط مکش | 6 | 0
1.2.2.156 | 950SP1 | 93087726 | xv38 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.157 | 950SX1 | 93087383 | تخليه مخزن جهت انجام تعميرات | 10 | 100
1.2.2.158 | 950SX1 | 93087749 | SX1 باز و سرويس كردن2عدد ولو تخليه | 6 | 100
1.2.2.159 | 950TH1 | 93087520 | تخليه نمودن آب تجهيز | 20 | 100
1.2.2.160 | 950VP2.ME01 | 93087183 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.161 | 950VP2.ME01 | 93087183 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.162 | 1320EC1,2 | PM | PM | 30 | 0
1.2.2.163 | 1320EC2 | 93086476 | بررسی تسمه ها و پولی سر الکتروموتور و در صورت نیاز تعویض | 4 | 0
1.2.2.164 | 1320PI1- 1320CW.AA01 | 93087628 | تخليه آب مخزن جهت شستشوي مخزن | 6 | 0
1.2.2.165 | 1320PI1- 1320HW1.AA01 | 93087629 | تخليه آب مخزن جهت شستشوي مخزن | 6 | 0
1.2.2.166 | 1320PI1- 1320WW1.AA01 | 93087630 | تخليه آب مخزن جهت شستشوي مخزن | 6 | 0
1.2.2.167 | 1320PI1.AA01 | 93079995 | تغيير انشعاب از خط اصلي آب كولينگ به آب خام در ناحيه تيكنر | 16 | 0
1.2.2.168 | 1320PI1.AA01 | 93080592 | تغيير انشعاب از خط آب كولينگ به خط آب خام در ناحیه کلاری فایر | 16 | 0
1.2.2.169 | 1320WP1~14 | PM | PM | 320 | 0
1.2.2.170 | 1320WT1,2 | PM | PM | 24 | 0
1.2.2.171 | 1330WP1-2-3-4 | PM | PM | 48 | 0
1.2.2.172 | 1350AR1 | PM | PM | 2 | 0
1.2.2.173 | 1350CP1~4 | PM | PM | 8 | 0
1.2.2.174 | 1370GF1 | PM | PM | 1 | 100
1.2.2.175 | 1370PI1.AA01 | 93075198 | تعويض فيلتر رگلاتور بعد از ولو دستي شماره 37 | 4 | 0
1.2.2.176 | DISEL GENERATOR | 93083306 | تعويض هيتر مربوط به مخزن آب دور گرد ديزل 2500 | 3 | 0
1.2.3 |  |  | هیدرولیک و روانکاری | 1776 | 13.8
1.2.3.1 | 120RR1- LU01.ME01 | 93087094 | باز کردن موتور | 8 | 0
1.2.3.2 | 120RR1- LU01.ME01 | 93087094 | بستن موتور | 8 | 0
1.2.3.3 | 150RL1 | PM | PM | 30 | 100
1.2.3.4 | 150RL1 | 93087224 | كنترل سيستم گريسكاري بيرينگ رولها | 20 | 0
1.2.3.5 | 150RL1.HU01 | 93087266 | تخليه روغن ، فلاشينگ كامل سيستم و و تعويض فيلترها با شارژ مجدد | 36 | 100
1.2.3.6 | 150SM1 | PM | PM | 4 | 100
1.2.3.7 | 520MX1 | 93087405 | كنترل سطح روغن و نظافت ايربريسر | 4 | 100
1.2.3.8 | 520MX1,2 | PM | PM | 10 | 100
1.2.3.9 | 520MX2 | 93085744 | تخلیه روغن جهت تعويض هيدروكوپلينگ | 4 | 100
1.2.3.10 | 520MX2 | 93085744 | شارژ روغن پس از تعویض هیدرو کوپلینگ | 4 | 100
1.2.3.11 | 520PL1~6 | PM | PM | 12 | 0
1.2.3.12 | 610PE1 | 93087532 | تعويض تمامي سايت گلس ها | 15 | 0
1.2.3.13 | 610PE1 | 93087410 | تميز و كنترل تمامي فلو سايت گلسهاي گيربكس | 6 | 0
1.2.3.14 | 610PE1.LY01 | 93087351 | سرويس كامل مقسمها و نازلهاي اسپري گريس | 36 | 0
1.2.3.15 | 610PE1~6 | PM | PM | 75 | 0
1.2.3.16 | 610PE3 | 93087411 | تميز نمودن و كنترل تمامي فلو سايت گلسها | 6 | 0
1.2.3.17 | 610RB1 | PM | PM | 14 | 0
1.2.3.18 | 610RB1 | 93087152 | تعويض تمامي سيلها | 30 | 0
1.2.3.19 | 610RB1.HU01 | 93087336 | تخليه روغن مخزنها و تميز كاري و تعويض فيلتر و اير بريسر ها | 36 | 0
1.2.3.20 | 610RF1 | 93084872 | باز كردن اتصالات روانكاري جهت چك و بررسي بيرينگ هاي رول هاي رولر فيدر | 36 | 100
1.2.3.21 | 610RF1 | PM | PM | 72 | 0
1.2.3.22 | 610WB1 | PM | PM | 6 | 0
1.2.3.23 | 710BE1 | PM | PM | 8 | 0
1.2.3.24 | 710FN1 | 93082233 | تخليه روغن هوزينگ ها جهت تعويض ايمپلر | 6 | 100
1.2.3.25 | 710FN1 | 93082233 | شارژ روغن پس از تعويض ايمپلر | 6 | 0
1.2.3.26 | 710FN1,2 | PM | PM | 27 | 100
1.2.3.27 | 710FN3 | 93084533 | تخليه روغن هوزينگ ها جهت تعويض ايمپلر | 6 | 100
1.2.3.28 | 710FN3 | 93084533 | شارژ روغن پس از تعويض ايمپلر | 6 | 0
1.2.3.29 | 710FN3,4 | PM | PM | 18 | 100
1.2.3.30 | 710FN4 | 93078686 | تخليه روغن جهت تعويض هوزينگ | 2 | 100
1.2.3.31 | 710FN4 | 93078686 | سر ریز روغن پس از تعویض هوزینگ | 2 | 0
1.2.3.32 | 710FN4.ME02 | 93081362 | گريسكاري بك استاپ بعد از چك و بازرسي | 2 | 0
1.2.3.33 | 710FN5 | 93084515 | تخليه روغن هوزينگها جهت دمونتاژ فن جهت تعمیرات اساسی | 10 | 100
1.2.3.34 | 710FN5 | 93084515 | شارژ روغن پس از تعمیرات اساسی | 10 | 0
1.2.3.35 | 710FN5,6,7 | PM | PM | 18 | 100
1.2.3.36 | 710FN6 | 93084832 | تخليه روغن هوزينگها جهت دمونتاژ فن جهت تعمیرات اساسی | 8 | 100
1.2.3.37 | 710FN6 | 93084832 | شارژ روغن پس از تعمیرات اساسی | 10 | 0
1.2.3.38 | 710TG1 | 93088077 | تخلیه روغن کاور زنجیر تراولینگ | 4 | 100
1.2.3.39 | 710TG1 | 93082638 | باز كردن تمامي لوله هاي گريس بيرينگ هوزينگ هاي ساپورت رولر شفت زون 3 و 4 | 30 | 0
1.2.3.40 | 710TG1 | 93083964 | باز كردن لوله گريس هد شفت و تيل شفت تراولينگ جهت چك و بررسي | 2 | 0
1.2.3.41 | 710TG1 | 93082640 | باز كردن لوله گريس متصل به بيرينگ هاي دبل فلپ دمپر جهت تعمیرات | 22.5 | 0
1.2.3.42 | 710TG1 | PM | PM | 192 | 0
1.2.3.43 | 710TG1 | 93083964 | باز كردن لوله گريس هد شفت و تيل شفت تراولينگ جهت چك و بررسي | 2 | 0
1.2.3.44 | 710TG1 | 93082638 | بستن تمامي لوله هاي گريس بيرينگ هوزينگ هاي ساپورت رولر شفت زون 3 و 4 | 30 | 0
1.2.3.45 | 710TG1 | 93082640 | بستن لوله گريس متصل به بيرينگ هاي دبل فلپ دمپر جهت تعمیرات | 22.5 | 0
1.2.3.46 | 710TG1 | 93082633 | باز كردن لوله هاي گريس گايد رولرهاي برگشت | 15 | 0
1.2.3.47 | 710TG1 | 93082633 | نصب لوله های گریس گاید رولر های برگشت | 15 | 0
1.2.3.48 | 710TG1 | 93084251 | باز كردن لوله هاي روانكاري جهت تعويض پرشر پليت ها | 22.5 | 0
1.2.3.49 | 710TG1 | 93084251 | بستن لوله هاي روانكاري پس از تعويض پرشر پليت ها | 22.5 | 0
1.2.3.50 | 710TG1.LY01 | 93087299 | باز کردن پمپ اصلی گریسکاری بیرینگها | 4 | 0
1.2.3.51 | 710TG1.LY01 | 93087299 | سرويس پمپ اصلي گريسكاري بيرينگها | 36 | 0
1.2.3.52 | 710TG1.LY01 | 93087299 | بستن پمپ اصلی گریسکاری بیرینگها | 4 | 0
1.2.3.53 | 710TG1.LY02 | 93087300 | باز کردن پمپ اصلی روغن پرشر پلیت ها | 4 | 0
1.2.3.54 | 710TG1.LY02 | 93087300 | سرويس پمپ اصلي روغن پرشر پليتها | 36 | 0
1.2.3.55 | 710TG1.LY02 | 93087300 | بستن پمپ اصلی گریسکاری پرشر پلیت ها | 4 | 0
1.2.3.56 | 720FN3 | 93083583 | شارژ گريس بعد از تعويض بيرنگ و هوزينگ | 2 | 0
1.2.3.57 | 720KL1 | 93083053 | بازكردن اتصالات روانكاري جهت تعويض پنيون سمت جنوب | 36 | 0
1.2.3.58 | 720KL1 | PM | PM | 150 | 0
1.2.3.59 | 720KL1 | 93087233 | تعويض پمپ | 8 | 0
1.2.3.60 | 720KL1.LY02 | 93087251 | تعويض سيل بين پمپ و اير موتور و نصب مجدد | 30 | 0
1.2.3.61 | 730AN1 | 93084415 | باز كردن اتصالات گريس 36 آرم رولر كولينگ | 36 | 0
1.2.3.62 | 730AN1 | 93084415 | بستن اتصالات گريس 36 آرم رولر كولينگ | 36 | 0
1.2.3.63 | 730AN1 | 93087463 | بازكردن اتصالات گريس مربوط به پالت هاي تعويضي | 16 | 0
1.2.3.64 | 730AN1 | 93084356 | باز كردن اتصالات گريس جهت تعويض تراست رولرها | 5 | 0
1.2.3.65 | 730AN1 | 93084298 | باز كردن اتصالات گريس ساپورت رولرهاي داخلي و بيروني تعويضي و مجدد نصب | 12 | 0
1.2.3.66 | 730AN1 | 93087463 | بستن اتصالات گريس مربوط به پالت هاي تعويضي | 16 | 0
1.2.3.67 | 730AN1 | PM | PM | 240 | 0
1.2.3.68 | 730AN1 | 93084356 | بستن اتصالات گريس جهت تعويض تراست رولرها | 5 | 0
1.2.3.69 | 730AN1 | 93084362 | باز كردن اتصالات گريس شش عدد دبل فلپ موتوري كولينگ | 6 | 0
1.2.3.70 | 730AN1 | 93084362 | بستن اتصالات گريس شش عدد دبل فلپ موتوري كولينگ | 6 | 0
1.2.3.71 | 730FN1,2 | PM | PM | 20 | 0
1.2.3.72 | 730FN3 | 93083565 | شارژ گريس پس از تعويض بيرينگ و هوزينگ | 2 | 0
1.2.3.73 | 730FN7,8 | PM | PM | 8 | 0
1.2.3.74 | 740VF1,2 | PM | PM | 16 | 0
1.2.3.75 | 810SM1 | PM | PM | 4 | 0
1.2.3.76 | 810ST1 | PM | PM | 1 | 0
1.2.3.77 | 940CF1 | PM | PM | 4 | 0
1.2.3.78 | 940CR1 | PM | PM | 20 | 0
1.2.3.79 | 950SX01 | PM | PM | 6 | 100
1.2.3.80 | 950TH01 | PM | PM | 12 | 100
1.2.4 |  |  | کارگاه ساخت | 2018 | 27.35
1.2.4.1 | 110HP1 | 93087660 | تعويض ورق هاي هاردوكس و تفلون | 120 | 0
1.2.4.2 | 610BI1 | 93084436 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | 0
1.2.4.3 | 610BI2 | 93084437 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | 0
1.2.4.4 | 610BI3 | 93084438 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | 0
1.2.4.5 | 610BI4 | 93084439 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | 0
1.2.4.6 | 610BI5 | 93084440 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | 0
1.2.4.7 | 610BI6 | 93084441 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | 0
1.2.4.8 | 610PE1 | 93075304 | نصب ورق لبه ديسك و تفلون ضد سايش | 60 | 0
1.2.4.9 | 610PE1 | 93074393 | نصب تفلون سرتاسر ديواره ديسك | 100 | 0
1.2.4.10 | 610PE1~6 | 93084443-93087294 | PM | 80 | 0
1.2.4.11 | 610PE2 | 93074387 | اصلاح شوت و نصب سايد پليت شوت | 40 | 0
1.2.4.12 | 610PE6 | 93086825 | باز كردن و كندن طوقه ي ديسك | 60 | 0
1.2.4.13 | 610RS4 | 93087773 | تغيير زاويه رولر اسكرين | 96 | 0
1.2.4.14 | 610RS5 | 93087774 | تغيير زاويه رولر اسكرين | 96 | 0
1.2.4.15 | 610RS6 | 9308775 | تغيير زاويه رولر اسكرين | 96 | 0
1.2.4.16 | 710BE1 | 93086390 | برشكاري شوت خروجي و فلنچي كردن شوت | 20 | 0
1.2.4.17 | 710DA7 | 93085680 | تعويض داكت هاي بالا و پائين دمپر | 48 | 100
1.2.4.18 | 710TG1 | 93084825 | جوشكاري و نصب ورق دور هد شفت تراولينگ سمت جنوب | 9 | 100
1.2.4.19 | 710TG1 | 93087320 | تعويض شوت لوله اي شكل انتهايي تراولينگ به سمت باكت | 24 | 0
1.2.4.20 | 710TG1 | 93081078 | تعميرات پايپ هاي چكش ثابت تراولينگ | 30 | 100
1.2.4.21 | 710TG1 | 93082097 | تعويض و نصب سپر حرارتي آگزيلاري استک | 30 | 0
1.2.4.22 | 710WS1 | 93084412 | تعميرات اساسي وت اسكرابر و داكت هايش | 450 | 100
1.2.4.23 | 720FN3 | 93083423 | بالانس پس از تعويض بيرينگ و هوزينگ | 24 | 0
1.2.4.24 | 720KL1 | 93082489 | تعويض هر دو دريچه سمت شمال و غرب فايرينگ هود | 80 | 0
1.2.4.25 | 730AN1 | 93087796 | پوشاندن بانج گریزلی با ورق | 15 | 100
1.2.4.26 | 730AN1 | 93082609 | تعويض و ترميم استون باكس هاي دامپينگ زون | 36 | 0
1.2.4.27 | 730AN1 | 93082796 | بررسي و ترميم دريچه هاي بازديد گريزلي ثانويه | 32 | 0
1.2.4.28 | 730FN3 | 93083566 | بالانس پس از تعويض بيرينگ و هوزينگ | 10 | 0
1.2.4.29 | 930BM1 | 93087453 | تعويض و آب بندي شوت بالاي فيد | 9 | 0
1.2.4.30 | 930BM1 | 93087454 | جوشكاري رينگ بر روي خروجي فيد اسپوت شوت پس از نصب فيد اسپوت جديد | 6 | 0
1.2.4.31 | 940CF1 | 93087431 | تعويض كفشك هاي فرسوده تجهيز | 15 | 0
1.3 |  |  | گروه زرپی جوش | 2851 | 0.63
1.3.1 | 100 | 93087284 | تعويض روغن گيربكسها و هيدروكوپلينگها و گريسكاري بيرينگهاي نوار نقاله هاي سايت | 248 | 0
1.3.2 | 110AP1 | 93085923 | تعويض يا تقويت شاسي ريل زنجير اپرون فيدر | 120 | 0
1.3.3 | 110AP1.ME01 | 93087144 | باز کردن موتور جهت سرویس | 6 | 0
1.3.4 | 110AP1.ME01 | 93087144 | بستن موتور جهت سرویس | 6 | 0
1.3.5 | 110AP1.ME02 | 93087145 | باز کردن موتور جهت سرویس | 6 | 0
1.3.6 | 110AP1.ME02 | 93087145 | بستن موتور جهت سرویس | 6 | 0
1.3.7 | 110BC1 | 93086537 | تعويض اويل سيل | 18 | 0
1.3.8 | 110BC1-110BW1 | 93084303 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | 67
1.3.9 | 110BC1-110BW1 | 93084303 | تنشن بلت | 6 | 0
1.3.10 | 120BC2-120BW1 | 93084325 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | 100
1.3.11 | 120BC2-120BW1 | 93084325 | تنشن بلت | 6 | 0
1.3.12 | 120BC5 | PM | PM | 4 | 0
1.3.13 | 120GA1 | PM | PM | 4 | 0
1.3.14 | 120RR1-120BW1 | 93084328 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | 0
1.3.15 | 120RR1-120BW1 | 93084328 | تنشن بلت | 6 | 0
1.3.16 | 150BC1~3 | PM | PM | 8 | 0
1.3.17 | 150BC2 | 93087205 | تعويض كاسه نمد شيرينگ ديسك | 6 | 0
1.3.18 | 150BC2 | 93087188 | ترميم سوپر اسكرو | 16 | 0
1.3.19 | 150WF1 | PM | PM | 12 | 0
1.3.20 | 150WF1 | 93084401 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها WF باز نمودن كاور هاي | 9 | 0
1.3.21 | 150WF1 | 93084401 | تنشن و و نصب مجدد كاور | 9 | 0
1.3.22 | 160BC1-160BW1 | 93084331 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | 0
1.3.23 | 160BC1-160BW1 | 93084331 | تنشن بلت | 6 | 0
1.3.24 | 210WF2 | PM | PM | 1 | 0
1.3.25 | 510BC1~2 | 93087619-93087620-93087621 -93087622 | PM | 12 | 0
1.3.26 | 510BC1~2 | PM | PM | 6 | 0
1.3.27 | 510WF1 | 93083650 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 100
1.3.28 | 510WF1 | 93083650 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | 0
1.3.29 | 510WF1~6 | PM | PM | 4 | 0
1.3.30 | 510WF2 | 93083651 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 100
1.3.31 | 510WF2 | 93083651 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | 0
1.3.32 | 510WF3 | 93083652 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 0
1.3.33 | 510WF3 | 93083652 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | 0
1.3.34 | 510WF4 | 93083653 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 0
1.3.35 | 510WF4 | 93083653 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | 0
1.3.36 | 510WF5 | 93083654 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 0
1.3.37 | 510WF5 | 93083654 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | 0
1.3.38 | 510WF6 | 93083655 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 0
1.3.39 | 510WF6 | 93083655 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | 0
1.3.40 | 520BC1 | 93087636-93087637 | PM | 8 | 0
1.3.41 | 520BC2 | 93087638-93087639 | PM | 8 | 0
1.3.42 | 520BC2 | 93087583 | تعويض ريتنرن 74-117-119 | 2 | 0
1.3.43 | 520BC3 | PM | PM | 4 | 0
1.3.44 | 520BC4 | PM | PM | 4 | 0
1.3.45 | 520BC5 | PM | PM | 4 | 0
1.3.46 | 520BC5 | 93087661 | تعويض ريترن بعد از واش باكس | 2 | 0
1.3.47 | 610BC1-610BW1 | 93083631 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | 0
1.3.48 | 610BC1-610BW1 | 93083631 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | 0
1.3.49 | 610BC1~14 | PM | PM | 240 | 0
1.3.50 | 610BC2-610BW2 | 93083632 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | 0
1.3.51 | 610BC2-610BW2 | 93083632 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | 0
1.3.52 | 610BC3-610BW3 | 93083633 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | 0
1.3.53 | 610BC3-610BW3 | 93083633 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | 0
1.3.54 | 610BC4 | - | تعویض سیل | 10 | 0
1.3.55 | 610BC4-610BW4 | 93083634 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | 0
1.3.56 | 610BC4-610BW4 | 93083634 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | 0
1.3.57 | 610BC5-610BW5 | 93083635 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | 0
1.3.58 | 610BC5-610BW5 | 93083635 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | 0
1.3.59 | 610BC6-610BW6 | 93083636 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | 0
1.3.60 | 610BC6-610BW6 | 93083636 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | 0
1.3.61 | 610BC13-610BW7 | 93083637 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | 0
1.3.62 | 610BC13-610BW7 | 93083637 | تنشن بلت پس از تنظیم | 9 | 0
1.3.63 | 610BC14-610BW8 | 93083638 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | 0
1.3.64 | 610BC14-610BW8 | 93083638 | تنشن بلت پس از تنظیم | 9 | 0
1.3.65 | 610RB | 93086978-93087389 | PM | 60 | 0
1.3.66 | 610RB1 | 93086591 | چك و بررسي ايدلر هاي كالسكه و در صورت نياز تعويض | 12 | 0
1.3.67 | 610RB1 | 93086978 | تعويض ريل و چرخ | 90 | 0
1.3.68 | 610WB1 | 93087396 | PM | 24 | 0
1.3.69 | 610WB1 | 93086811-93087396 | تعويض ايدلرهاي معيوب | 16 | 0
1.3.70 | 620BC1~4 | PM | PM | 156 | 0
1.3.71 | 620BC3 | 93085888 | تعويض ريترن شرق روي واش باكس | 2 | 0
1.3.72 | 620BC3-620BW1 | 93083639 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 48 | 0
1.3.73 | 620BC3-620BW1 | 93083639 | تنشن بلت | 48 | 0
1.3.74 | 710TG1 | 93082639 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ | 800 | 0
1.3.75 | 730AN1 | PM | PM | 36 | 0
1.3.76 | 740BC1~2 | PM | PM | 32 | 0
1.3.77 | 740PC1 | 93087704 | چك و بررسي بيرينگ ها، هد شفت و تيل شفت | 4 | 0
1.3.78 | 740PC1~2 | PM | PM | 72 | 0
1.3.79 | 740PC2 | 93087705 | چك و بررسي بيرينگ ها، هد شفت و تيل شفت | 4 | 0
1.3.80 | 810BC1.ME01 | 93087042 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.3.81 | 810BC1.ME01 | 93087042 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.3.82 | 810BC1~2 | PM | PM | 42 | 0
1.3.83 | 810BC2 | 93086656 | تعويض كامل شوت خروجي و استون باكس داخل شوت نصب | 48 | 0
1.3.84 | 810BW1-810BC1 | 93083640 | شل کردن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | 0
1.3.85 | 810BW1-810BC1 | 93083640 | تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | 0
1.3.86 | 810GA1 | PM | PM | 4 | 0
1.3.87 | 810ST1 | PM | PM | 35 | 0
1.3.88 | 820BC2~5 | PM | PM | 42 | 0
1.3.89 | 820BC4 | 93087211 | تعويض سوپر اسكرو | 8 | 0
1.3.90 | 820BC6 | 93087212 | تعويض سوپر اسكرو | 10 | 0
1.3.91 | 910BC1 | 93087921 | باز نمودن موتور جهت سرویس | 6 | 0
1.3.92 | 910BC1 | 93087641-93087642 | PM | 4 | 0
1.3.93 | 910BC1 | 93087921 | بستن موتور پس از سرویس | 6 | 0
1.3.94 | 910BC1 | 93087195 | تعويض ايمپكت 1وسط - كرينگ 53و54 غرب | 2 | 0
1.3.95 | 910BC1 | 93087196 | تعويض وتنظيم رابر دفلكتور شوت خروجي | 4 | 0
1.3.96 | 910BC1 | 93087255 | تعويض سوپر اسكرو | 6 | 0
1.3.97 | 910BC1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.3.98 | 910BC2 | 93081479 | تعويض بلت و تعويض سوپر اسكرو | 100 | 0
1.3.99 | 910BC2 | 93087644-93087645 | PM | 4 | 0
1.3.100 | 910BC2 | 93087586 | تعويض ريترن 117-رول برگشتي 142-سنتر جنوبي 123 | 2 | 0
1.3.101 | 910BC2 | 93087197 | تعويض ريترن وايمپكت فرسوده | 4 | 0
1.3.102 | 910BC3 | 93087588 | تعويض رابر دفلكتور شوت خروجي | 6 | 0
1.3.103 | 910BC3 | 93087646-93087647 | PM | 4 | 0
1.3.104 | 910BC3 | 93087922 | باز کردن موتور جهت سرویس | 6 | 0
1.3.105 | 910BC3 | 93087922 | بستن موتور جهت سرویس | 6 | 0
1.3.106 | 910BW1-910BC1 | 93084332 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | 0
1.3.107 | 910BW1-910BC1 | 93084332 | تنشن بلت پس از تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | 0
1.3.108 | 910BW2-910BC3 | 93084333 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | 0
1.3.109 | 910BW2-910BC3 | 93084333 | تنشن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | 0
1.3.110 | 910GA1 | PM | PM | 1 | 0
1.3.111 | 920BC1 | 93087649-93087650 | PM | 4 | 0
1.3.112 | 920BC1 | 93087557 | تعويض كرينگ 27 جنوب | 1 | 0
1.3.113 | 920BC1.ME01 | 93087226 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.3.114 | 920BC1.ME01 | 93087226 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.3.115 | 920BC2 | 93087652-93087653 | PM | 4 | 0
1.3.116 | 920BC2.ME01 | 93087227 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.3.117 | 920BC2.ME01 | 93087227 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.3.118 | 920BC2~3 | PM | PM | 2 | 0
1.3.119 | 920BC3 | 93087654-93087655 | pmباز نمودن موتور جهت سرویس و | 4 | 0
1.3.120 | 920BC3 | 93087561 | تعويض كرينگ 1 جنوب | 1 | 0
1.3.121 | 920BC3 | 93087654-93087655 | pmبستن موتور جهت سرویس و | 4 | 0
1.3.122 | 920BW1-920BC3 | 93084334 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | 0
1.3.123 | 920BW1-920BC3 | 93084334 | تنشن بلت | 6 | 0
1.3.124 | 930BC1 | PM | PM | 1 | 0
1.3.125 | 930BW1-930BC1 | 93084335 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | 0
1.3.126 | 930BW1-930BC1 | 93084335 | تنشن بلت | 4 | 0
1.3.127 | 930WF1 | 93084352 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 0
1.3.128 | 930WF1 | 93084352 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF بستن كاور هاي | 4 | 0
1.3.129 | 930WF1 | PM | PM | 1 | 0
1.4 |  |  | گروه های پیمانکاری | 67184 | 1.89
1.4.1 |  |  | راندمان جنوب -ریکلایمر | 2400 | 4
1.4.1.1 | 120RR1 | 93066773 | تعويض پین و بیرینگ اصلی بوم | 2400 | 4
1.4.2 |  |  | پیمانکاری زرپی جوش-اپرون فیدر | 2000 | 30
1.4.2.1 | 110AP1 | 93077720 | تعويض زنجيرو ريل اپرون فيدر و اسكراپر | 2000 | 30
1.4.3 |  |  | پیمانکاری محمودی -گروه داربست | 2832 | 5.61
1.4.3.1 | 110HP1 | 93087651 | نصب داربست جهت تعويض تفلون هاي هاپر پس از تعويض اپرون | 8 | 0
1.4.3.2 | 110HP1 | 93087651 | باز نمودن داربست جهت تعويض تفلون هاي هاپر پس از تعويض اپرون | 8 | 0
1.4.3.3 | 510BC1 | 93087619 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار جهت باز نمودن موتور | 4 | 0
1.4.3.4 | 510BC1 | 93087619 | بازنمودن داربست جهت باز نمودن موتور | 4 | 0
1.4.3.5 | 510BC2 | 93087620 | نصب داربست جهت باز نمودن موتور | 4 | 0
1.4.3.6 | 510BC2 | 93087620 | بازنمودن داربست جهت باز نمودن موتور | 4 | 0
1.4.3.7 | 520BC1 | 93087636 | نصب داربست درموقعيت موتور گيربكس جهت باز نمودن موتور | 6 | 0
1.4.3.8 | 520BC1 | 93087636 | باز نمودن داربست درموقعيت موتور گيربكس جهت باز نمودن موتور | 6 | 0
1.4.3.9 | 520BC2 | 93087638 | نصب داربست درموقعيت موتور گيربكس نوار جهت باز نمودن موتور | 4 | 0
1.4.3.10 | 520BC2 | 93087638 | باز نمودن داربست درموقعيت موتور گيربكس نوار جهت باز نمودن موتور | 4 | 0
1.4.3.11 | 610BC1-610BW1 | 93083641 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | 0
1.4.3.12 | 610BC1-610BW1 | 93083641 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | 0
1.4.3.13 | 610BC2-610BW2 | 93083642 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | 0
1.4.3.14 | 610BC2-610BW2 | 93083642 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | 0
1.4.3.15 | 610BC3-610BW3 | 93083643 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | 0
1.4.3.16 | 610BC3-610BW3 | 93083643 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | 0
1.4.3.17 | 610BC4-610BW4 | 93083644 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | 0
1.4.3.18 | 610BC4-610BW4 | 93083644 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | 0
1.4.3.19 | 610BC5-610BW5 | 93083645 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | 0
1.4.3.20 | 610BC5-610BW5 | 93083645 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | 0
1.4.3.21 | 610BC6-610BW6 | 93083646 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | 0
1.4.3.22 | 610BC6-610BW6 | 93083646 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | 0
1.4.3.23 | 610BC13-610BW7 | 93083647 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 12 | 0
1.4.3.24 | 610BC13-610BW7 | 93083647 | باز نمودن داربست فلزي پس از بالا كشيدن بلت | 12 | 0
1.4.3.25 | 610BC14-610BW8 | 93083648 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 12 | 0
1.4.3.26 | 610BC14-610BW8 | 93083648 | باز نمودن داربست فلزي پس از بالا كشيدن بلت | 12 | 0
1.4.3.27 | 610BI1 | 93084501 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.28 | 610BI1 | 93084501 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.29 | 610BI1~6 | 93087308 | نصب داربست فلزي جهت سرويس شير هاي برقي دمش هوا | 8 | 0
1.4.3.30 | 610BI1~6 | 93087308 | باز نمودن داربست فلزي جهت سرويس شير هاي برقي دمش هوا | 8 | 0
1.4.3.31 | 610BI2 | 93084502 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.32 | 610BI2 | 93084502 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.33 | 610BI3 | 93084503 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.34 | 610BI3 | 93084503 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.35 | 610BI4 | 93084504 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.36 | 610BI4 | 93084504 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.37 | 610BI5 | 93084505 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.38 | 610BI5 | 93084505 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.39 | 610BI6 | 93084506 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.40 | 610BI6 | 93084506 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.41 | 610PE1 | 93085027 | نصب داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | 0
1.4.3.42 | 610PE1 | 93085027 | باز نمودن داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | 0
1.4.3.43 | 610PE1 | 93085027 | باز نمودن داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | 0
1.4.3.44 | 610PE6 | 93084985 | نصب داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | 0
1.4.3.45 | 620BC3-620BW1 | 93083649 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 12 | 0
1.4.3.46 | 710BE1 | 93087594 | نصب داربست جهت تعويض اكسپنشن جوينت | 6 | 100
1.4.3.47 | 710BE1 | 93086509 | نصب داربست جهت جوشكاري شوت هاي انتهايي تراولينگ و فلنچي كردن شوت | 16 | 0
1.4.3.48 | 710BE1 | 93087594 | باز نمودن داربست جهت تعويض اكسپنشن جوينت | 6 | 0
1.4.3.49 | 710EP1 | 93087258 | نصب داربست در موقعيت هاپر جهت تعويض هيتر و باز نمودن آن | 60 | 0
1.4.3.50 | 710EP1 | 93083362 | نصب داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | 0
1.4.3.51 | 710EP1 | 93083362 | باز نمودن داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | 0
1.4.3.52 | 710EP2 | 93087388 | نصب داربست در داخل داكت ورودي به تجهيز جهت تعمیرات تعميرات دفلكتور | 20 | 0
1.4.3.53 | 710EP2 | 93083363 | نصب داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | 0
1.4.3.54 | 710EP2 | 93087388 | باز نمودن داربست در داخل داكت ورودي به تجهيز پس از تعمیرات تعميرات دفلكتور | 20 | 0
1.4.3.55 | 710EP2 | 93083363 | باز نمودن داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | 0
1.4.3.56 | 710EP2 | 93087259 | نصب داربست در موقعيت هاپر جهت تعويض هيتر و باز نمودن ان | 60 | 0
1.4.3.57 | 710FN1 | 93082431 | نصب داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | 0
1.4.3.58 | 710FN1 | 93082431 | باز نمودن داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | 0
1.4.3.59 | 710FN2 | 93087593 | نصب داربست جهت مجموعه اکسپنشن جوینت خروجی فن | 30 | 100
1.4.3.60 | 710FN2 | 93087593 | باز نمودن داربست جهت مجموعه اکسپنشن جوینت خروجی فن | 30 | 0
1.4.3.61 | 710FN3 | 93084540 | نصب داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | 0
1.4.3.62 | 710FN3 | 93084540 | باز نمودن داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | 0
1.4.3.63 | 710FN4 | 93087957 | نصب داربست جهت تعويض عايق و دمونتاژ | 36 | 0
1.4.3.64 | 710FN4 | 93087957 | باز نمودن داربست جهت تعويض عايق و دمونتاژ | 36 | 0
1.4.3.65 | 710FN5 | 93084516 | نصب داربست مناسب جهت دمونتاژ كيسينگ | 60 | 50
1.4.3.66 | 710FN5 | 93084516 | باز نمودن داربست جهت دمونتاژ كيسينگ | 30 | 0
1.4.3.67 | 710FN5 | 93084523 | نصب داربست جهت تعويض عايق | 30 | 0
1.4.3.68 | 710FN5 | 93084523 | باز نمودن داربست پس از تعويض عايق | 30 | 0
1.4.3.69 | 710FN5-6 | 93084826 | نصب داربست مناسب جهت اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 90 | 70
1.4.3.70 | 710FN5-6 | 93084826 | باز نمودن داربست مناسب جهت اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 90 | 0
1.4.3.71 | 710FN6 | 93087597 | نصب داربست مناسب جهت دمونتاژ كيسينگ | 90 | 0
1.4.3.72 | 710FN6 | 93087597 | باز نمودن داربست جهت دمونتاژ كيسينگ | 90 | 0
1.4.3.73 | 710FN6 | 93087592 | نصب داربست جهت تعويض عايق | 30 | 0
1.4.3.74 | 710FN6 | 93087592 | باز نمودن داربست جهت تعويض عايق | 30 | 0
1.4.3.75 | 710TG1 | 93087309 | نصب داربست تعويض بيرينگ و ترميم هد شفت سمت جنوب | 9 | 0
1.4.3.76 | 710TG1 | 93083975 | نصب داربست زون 4 مسير رفت جهت تعميرات ساپورت رول هاي و گايد رول ها | 200 | 0
1.4.3.77 | 710TG1 | 93087309 | باز نمودن داربست تعويض بيرينگ و ترميم هد شفت سمت جنوب | 9 | 0
1.4.3.78 | 710TG1 | 93086885 | نصب داربست همراستايي شوت انتهايي تراولينگ جهت تعویض | 24 | 0
1.4.3.79 | 710TG1 | 93087310 | نصب داربست فلزي جهت تعويض شيلنگ هاي معيوب استريپر ها | 8 | 0
1.4.3.80 | 710TG1 | 93082575 | نصب داربست جهت تعويض ورق سپري محافظ حرارتي آگزيلاري استك | 40 | 0
1.4.3.81 | 710TG1 | 93083316 | نصب داربست فلزي جهت تعويض لوله هاي معيوب بالاي درب اگزيلاري استك | 60 | 0
1.4.3.82 | 710TG1 | 93084828 | نصب داربست جهت تعويض ساپورت رولر شفت 1 داخل ويند باكس | 24 | 0
1.4.3.83 | 710TG1 | 93086660 | نصب داربست جهت تعویض ساپورت رولر شفت 20 و 36 جهت داخل ویند باکس | 24 | 0
1.4.3.84 | 710TG1 | 93084828 | باز نمودن داربست پس از تعويض ساپورت رولر شفت 1 داخل ويند باكس | 0 | 0
1.4.3.85 | 710TG1 | 93086660 | باز نمودن داربست پس از تعویض ساپورت رولر شفت 20 و 36 جهت داخل ویند باکس | 0 | 0
1.4.3.86 | 710WS1 | 93084844 | نصب داربست جهت تعميرات اساسي وت اسكرابر و داكت هاي آن | 45 | 50
1.4.3.87 | 710WS1 | 93084844 | باز نمودن داربست جهت تعميرات اساسي وت اسكرابر و داكت هاي آن | 45 | 0
1.4.3.88 | 720KL1 | - | نصب داربست جهت ایمن سازی برای نصب راهرو در دهانه کوره | 76 | 0
1.4.3.89 | 720KL1 | 93087238 | نصب ایستگاه جهت باز کردن کاور چرخ دنده اصلی جهت سنگ زنی و اصلاح پیتینگ | 80 | 0
1.4.3.90 | 720KL1 | 93082862 | نصب داربست جهت تعویض ایرسیل خروجی کوره | 36 | 0
1.4.3.91 | 720KL1 | - | نصب داربست جهت تخریب نسوز طوقه فایرینگ هود | 32 | 0
1.4.3.92 | 720KL1 | 93087238 | باز نمودن ایستگاه پس از سنگ زنی و اصلاح پیتینگ | 7 | 0
1.4.3.93 | 720KL1 | - | باز نمودن داربست جهت تخریب نسوز طوقه فایرینگ هود | 32 | 0
1.4.3.94 | 730AN1 | 93087334 | نصب داربست جهت تعویض پالت | 10 | 75
1.4.3.95 | 730AN1 | 93087337 | نصب داربست جهت تعويض اسكريد وال و باز و بسته نمودن | 24 | 0
1.4.3.96 | 730AN1 | 93087340 | نصب داربست جهت تعويض بريك ريتنر هاي ديواره شرقي وغربي فيدان هاپر | 24 | 0
1.4.3.97 | 730AN1 | 93084367 | نصب داربست جهت تعمير استون باكس هاي دامپينگ زون و باز نمودن آن | 24 | 0
1.4.3.98 | 730AN1 | 93087334 | باز نمودن داربست جهت تعویض پالت | 10 | 0
1.4.3.99 | 730AN1 | 93087341 | نصب داربست جهت تعويض بافل وال زون 1 و 2 | 24 | 0
1.4.3.100 | 730AN1 | 93083779 | نصب داربست زنجير هاي شوت گريزلي ثانويه | 8 | 0
1.4.3.101 | 740VF1 | 93086972 | نصب داربست جهت تعويض گريزلي بارها | 8 | 0
1.4.3.102 | 740VF1 | 93086972 | باز نمودن داربست جهت تعويض گريزلي بارها | 8 | 0
1.4.3.103 | 910BC1 | 93087641 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 4 | 0
1.4.3.104 | 910BC1 | 93087641 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 4 | 0
1.4.3.105 | 910BC2 | 93087644 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 4 | 0
1.4.3.106 | 910BC2 | 93087644 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 4 | 0
1.4.3.107 | 910BC3 | 93087646 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 4 | 0
1.4.3.108 | 910BC3 | 93087646 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 4 | 0
1.4.3.109 | 920BC1 | 93087649 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 6 | 0
1.4.3.110 | 920BC1 | 93087649 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 6 | 0
1.4.3.111 | 920BC2 | 93087652 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 3 | 0
1.4.3.112 | 920BC2 | 93087652 | باز نمودن داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 3 | 0
1.4.3.113 | 920BC3 | 93087654 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس | 6 | 0
1.4.3.114 | 920BC3 | 93087654 | باز نمودن داربست در موقعیت گیربکس | 6 | 0
1.4.3.115 | 930BM1 | 93085168 | نصب داربست جهت تعويض لاینر بالميل | 12 | 0
1.4.3.116 | 930BM1 | 93085168 | باز نمودن داربست جهت تعويض لاینر بالميل | 12 | 0
1.4.3.117 | 940PS7 | 93087632 | نصب داربست جهت باز كردن موتور | 8 | 0
1.4.3.118 | 940PS7 | 93087632 | باز نمودن داربست جهت باز كردن موتور | 8 | 0
1.4.3.119 | 1320PI1.AA01 | 93087314 | نصب داربست در ناحيه تيكنر | 12 | 0
1.4.3.120 | 1320PI1.AA01 | 93087313 | نصب داربست در ناحيه كلاري فاير | 12 | 0
1.4.3.121 | 1320PI1.AA01 | 93087314 | باز نمودن داربست در ناحیه تیکنر | 12 | 0
1.4.3.122 | 1320PI1.AA01 | 93087313 | باز نمودن داربست در ناحیه کلاری فایر | 12 | 0
1.4.3.123 | 1320PI1/1320WW1.AA01 | 93087656 | نصب داربست داخل مخزن و داخل پمپ خانه جهت نصب شير و فلوتر | 10 | 0
1.4.3.124 | 1320PI1/1320WW1.AA01 | 93087656 | باز نمودن داربست داخل مخزن و داخل پمپ خانه جهت نصب شیر فلوتر | 10 | 0
1.4.3.125 | ER02 | 93082983 | نصب داربست در اتاق ترانس جهت نصب هواكش | 9 | 0
1.4.4 |  |  | پارمیس نقش جهان | 624 | 0
1.4.4.1 | 710TG1 | 93083114 | باز کردن هند ریل و فضا سازی برای هوک جرثقیل | 32 | 0
1.4.4.2 | 710TG1 | 93083114 | باز کردن لوله خنک کننده | 4 | 0
1.4.4.3 | 710TG1 | 93082661 | باز کردن کاور جنوب | 24 | 0
1.4.4.4 | 710TG1 | 93083114 | آزاد کردن زنجیر هد شفت | 24 | 0
1.4.4.5 | 710TG1 | 93083385 | بیرون آورد اسپراکت به روش القایی | 144 | 0
1.4.4.6 | 710TG1 | 93083385 | باز کردن اسلیو و هوزینگ و بیرینگ | 72 | 0
1.4.4.7 | 710TG1 | 93083385 | نصب بیرینگ ، هوزینگ و اسلیو و جا زدن لابیرنت و اسپراکت بزرگ | 324 | 0
1.4.5 |  |  | مبتکر امید سپاهان - تراولینگ | 7494 | 0.16
1.4.5.1 | 710TG1 | 93082661 | باز کردن کاور شمال | 24 | 50
1.4.5.2 | 710TG1 | 93082634 | چك و بررسي لابيرنت كپ هاي ساپورت رولر شفت هاي مسير رفت در صورت نياز تنظيم و نصب مجدد | 270 | 0
1.4.5.3 | 710TG1 | 93082667 | باز نمودن استریپر و چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها جهت تعویض | 480 | 0
1.4.5.4 | 710TG1 | 93082663 | چك و بررسي ريترن رول هاي مسير برگشت و تعويض موارد معيوب | 144 | 0
1.4.5.5 | 710TG1 | 93082636 | باز كردن بيرينگ هوزينگ هاي ساپورت رولر شفت زون 3 و 4 (شفت 20 الي40 ) و تعويض در صورت نياز | 640 | 0
1.4.5.6 | 710TG1 | 93082662 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ | 200 | 0
1.4.5.7 | 710TG1 | 93087257 | باز کردن گریت پلیت | 240 | 0
1.4.5.8 | 710TG1 | 93087257 | و مهار زنجیرH نصب | 84 | 0
1.4.5.9 | 710TG1 | 93087257 | برشکاری و آزاد کردن زنجیر تراولینگ | 160 | 0
1.4.5.10 | 710TG1 | 93087360 | چك و بررسي بخشی از قطعات زنجير تراولينگ | 240 | 0
1.4.5.11 | 710TG1 | 93082664 | چك و بررسي كليه ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت کلیه ی زون های تراولينگ | 960 | 0
1.4.5.12 | 710TG1 | 93082632 | سرويس كامل گايد رول هاي دو سمت زنجير تراولينگ مسير برگشت | 250 | 0
1.4.5.13 | 710TG1 | 93087257 | جیم پلاک و رساندن زنجیر تراولینگ | 120 | 0
1.4.5.14 | 710TG1 | 93087257 | بوش زدن لینک | 60 | 0
1.4.5.15 | 710TG1 | 93087257 | باز کردن مهاری های زنجیر تراولینگ | 40 | 0
1.4.5.16 | 710TG1 | 93087257 | Hباز کردن | 16 | 0
1.4.5.17 | 710TG1 | 93083114 | نصب زنجیر اسپراکت | 36 | 0
1.4.5.18 | 710TG1 | 93087257 | استارت زنجیر تراولینگ به ایستگاه جا زدن تروراد | 6 | 0
1.4.5.19 | 710TG1 | 93087257 | نصب گریت پلیت و جا زدن تروراد | 240 | 0
1.4.5.20 | 710TG1 | 93082661 | بستن کاور نو شمال و جنوب و لوله خنک کننده و هند ریل | 144 | 0
1.4.5.21 | 710TG1 | 93082666 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ و تعويض در صورت سايش | 400 | 0
1.4.5.22 | 710TG1 | 93082667 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها و نصب آن | 960 | 0
1.4.5.23 | 710TG1 | 93087360 | چك و بررسي بخش دیگر از قطعات زنجير تراولينگ | 240 | 0
1.4.5.24 | 710TG1 | 93082665 | بررسي وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض | 320 | 0
1.4.5.25 | 710TG1 | 93084780 | تعويض ساپورت رولر شفت 1 از سمت كوره مسير رفت-دوروزه | 240 | 0
1.4.5.26 | 710TG1 | 93086458 | تعويض ساپورت رولر شفت 20 و 36 از سمت کوره مسیر رفت در صورت خرابی | 480 | 0
1.4.5.27 | 710TG1 | 93083112 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ و تعويض در صورت سایش | 500 | 0
1.4.6 |  |  | پارس پویا صنعت آسمان-نسوز | 23609 | 0.71
1.4.6.1 | 710CN1,2 | 93083098 | تعويض آجرهاي فرسوده سايكلون شمال و جنوب | 4032 | 0
1.4.6.2 | 710FR1 | 93083103 | تعمير نسوز ايرهيتر | 432 | 0
1.4.6.3 | 710TG1 | 93087257 | H تخریب نسوز جهت نصب | 24 | 0
1.4.6.4 | 710TG1 | - | تخریب نسوز دیس شارژ | 72 | 0
1.4.6.5 | 710TG1 | 93083097 | تعمير قسمتهاي آسيب ديده نسوز ويندباكس هاي تراولينگ | 432 | 0
1.4.6.6 | 710TG1 | - | اجرای نسوز دیس شارژ | 672 | 0
1.4.6.7 | 710TG1 | 93083099 | تعمير نسوز زون 3 تراولينگ | 504 | 0
1.4.6.8 | 710TG1 | 93083101 | تعمير نسوز كپ آگزيلاري استك | 120 | 0
1.4.6.9 | 710TG1 | 93083100 | تعمير نسوز زون 4 تراولينگ | 240 | 0
1.4.6.10 | 720KL1 | 93083111 | تخريب و تخليه نسوز كل كوره | 2400 | 0
1.4.6.11 | 720KL1 | 93082680 | تخريب كامل جرم خروجي و ورودی كوره | 120 | 0
1.4.6.12 | 720KL1 | 93083117 | آجرچيني كوره | 6260 | 0
1.4.6.13 | 720KL1 | 93082555 | تخريب جرم و آجر نسوز اطراف هر دو دريچه شمالي و غربي فايرين هود | 15 | 0
1.4.6.14 | 720KL1 | 93083142 | آجرچيني خروجي و ورودی كوره | 960 | 0
1.4.6.15 | 720KL1 | 93083149 | جرم ريزي و ورودی خروجي كوره | 480 | 0
1.4.6.16 | 720KL1 | 93083167 | تخريب نسوز طوقه فايرينگ هود و محل دیواره شمالی و جنوبی گریزلی فایرینگ هود | 48 | 0
1.4.6.17 | 720KL1 | 93083150 | تعمير نسوز طوقه فايرينگ هود | 270 | 0
1.4.6.18 | 720KL1.AA01 | 93087271 | اصلاح محل ديد دوربين كوره در صورت نیاز | 6 | 0
1.4.6.19 | 730AN1 | 93084482 | تخريب نسوز اطراف درب هاي بازديد معيوب زون هاي 1، 2 و 3 و درب فيد اند هاپر و نسوزكاري مجدد | 48 | 0
1.4.6.20 | 730AN1 | 93083173 | تخریب و تعمير نسوز سقف كولينگ | 1200 | 0
1.4.6.21 | 730AN1 | 93084485 | تخريب نسوز جهت تعويض لاينينگ ريتينرهاي معيوب كولينگ و نسوزكاري مجدد | 120 | 0
1.4.6.22 | 730AN1 | 93084411 | تخريب نسوز ديواره داخلي و بيروني جهت تعويض سيل پليت ها و پروتكشن پليت ها | 240 | 70
1.4.6.23 | 730AN1 | 93083175 | تعمير نسوز پارتيشن وال شماره يك | 360 | 0
1.4.6.24 | 730AN1 | 93083546-93084567 | بالا و لچکی آنH تخریب نسوز لودوال و | 36 | 0
1.4.6.25 | 730AN1 | 93083546 | تخریب نسوز اسکرید وال و دیواره های شرقی-غربی محل عبور اسکرید وال | 24 | 0
1.4.6.26 | 730AN1 | - | تخریب نسوز زره ی دیواره ی غربی فیدان هاپر | 36 | 0
1.4.6.27 | 730AN1 | 93083174 | تعمير نسوز ديواره ثابت كولينگ | 720 | 0
1.4.6.28 | 730AN1 | 93083162 | تخريب و تعمير جرم هاي فرسوده پارالل داكت | 864 | 0
1.4.6.29 | 730AN1 | 93083163 | تعمير نسوز پروسس داكت | 1008 | 0
1.4.6.30 | 730AN1 | 93083547 | تخريب نسوز ديواره داخلي فيدان هاپر محل نصب بريك ريتنرهاي داخلي و بيروني و همچنين زره هاي ديواره غربي جهت تعويض | 36 | 0
1.4.6.31 | 730AN1 | 93083152 | تخریب و تعمير نسوز ديوار متحرك داخلي | 960 | 0
1.4.6.32 | 730AN1 | 93085868-93085869 | نسوزکاری لودوال و اسکرید وال و ناحیه فیدان هاپر | 432 | 0
1.4.6.33 | 730AN1 | 93083151 | تعمير جرم نسوز سربندي ديواره متحرك بيروني | 432 | 0
1.4.6.34 | 730AN1.LT04-SPYROMET | 93087016 | اصلاح محل ديد اسپايرومتر در صورت نیاز | 6 | 0
1.4.7 |  |  | پیمانکاری باقری - تعویض لودوال،اسکرید وال | 6514 | 1.3
1.4.7.1 | 730AN1 | - | باز کردن لوله های هوای بریک ریترنر های دیواره شرقی و غربی فیدان هاپر و انتقال به محوطه باز | 32 | 0
1.4.7.2 | 730AN1 | 93083544 | باز کردن اتصالات هوای اسکرید وال و واتر تانک | 16 | 0
1.4.7.3 | 730AN1 | 93082595 | تعويض بافل وال زون 1و2و لوله بالايي | 500 | 0
1.4.7.4 | 730AN1 | 93082594 | تعويض لاينيگ ريتنرهاي ديواره ثابت زون هاي كولينگ مربوط به رينگ داخلي و خارجي | 1000 | 0
1.4.7.5 | 730AN1 | 93082597 | تعويض ورق سيل كننده باكس سند سيل و اصلاحات لازم بر روي ساپورت نشيمنگاه آن | 1000 | 5
1.4.7.6 | 730AN1 | 93082596 | تعويض تمامي پروتكشن پليت هاي ديواره متحرك | 500 | 0
1.4.7.7 | 730AN1 | 93082591 | برشکاری لود وال و اچ بالای آن و لچکی و بیرون دادن ان | 96 | 0
1.4.7.8 | 730AN1 | 93083544 | انتقال واتر تانک به همراه بریک های روی ان به بیرون | 32 | 0
1.4.7.9 | 730AN1 | 93082589 | برشکاری اسکرید وال | 48 | 0
1.4.7.10 | 730AN1 | 93082589 | انتقال اسکرید وال به محوطه باز | 32 | 0
1.4.7.11 | 730AN1 | 93082589-93082591 | نصب اسکرید وال | 504 | 0
1.4.7.12 | 730AN1 | - | نصب واتر تانک و بریک ریترنر های زیر اسکرید وال | 32 | 0
1.4.7.13 | 730AN1 | - | نصب اچ لودوال و لچکی بالای آن و نصب لود وال | 144 | 0
1.4.7.14 | 730AN1 | 93082590 | تعويض بريك ريتنرهاي ديواره شرقي و غربي فيدان هاپر و زره هاي ديواره غربي | 500 | 5
1.4.7.15 | 730AN1 | 93082590 | بستن لوله های هوای بریک ریترنر های دیواره شرقی و غربی فیدان هاپر | 500 | 0
1.4.7.16 | 730AN1 | 93082593 | تعويض گريزلي بارهاي ثانويه | 840 | 0
1.4.7.17 | 730AN1 | 93082612 | تعويض ورق هاي آويزان بافل وال زون 2و3و همچنين زون 3 و دامپينگ زون | 24 | 0
1.4.7.18 | 730AN1 | 93082599 | تعويض تمامي فرم ايرسيل هاي داخلي و خارجي | 64 | 15
1.4.7.19 | 730AN1 | 93082598 | تعويض تسمه هاي روي لبه پالت ها | 400 | 0
1.4.7.20 | 730AN1 | 93082592 | تعويض زنجيرهاي گريزلي ثانويه | 250 | 0
1.4.8 |  |  | پیمانکاری کلورز | 84 | 0
1.4.8.1 | 710BE1 | 93084153-93084138-84139 | باز کردن اكسپنشن جوينت | 12 | 0
1.4.8.2 | 710BE1 | 93084153-93084138-84139 | نصب اكسپنشن جوينت | 12 | 0
1.4.8.3 | 710FN2 | 93081197-93081199 | باز کردن مجموعه اكسپنشن خروجي فن | 30 | 0
1.4.8.4 | 710FN2 | 93081197-93081199 | بستن مجموعه اكسپنشن خروجي فن | 30 | 0
1.4.9 |  |  | پیمانکاری محمودی -تعویض پالت و تنظیمات عرضی و ساپورت رولر | 6300 | 2.38
1.4.9.1 | 730AN1 | 93085087- 93077909 | تعویض 5عدد پالت و در ادامه تعویض بوش و شفت تمامی پالت ها | 5000 | 3
1.4.9.2 | 730AN1 | 93082602 | بررسي و تعويض تمامي 36 عدد آرم رولر از لحاظ لقي و تعويض در صورت نياز | 400 | 0
1.4.9.3 | 730AN1 | 93082604- 93087395 | تعويض ساپورت رولر هاي معيوب | 400 | 0
1.4.9.4 | 730AN1 | 93082603-93085312 | تنظيمات عرضي كولينگ و تعويض تراست رولر ها | 500 | 0
1.4.10 |  |  | پیمانکاری محمودی - تعویض لاینر ها | 896 | 0
1.4.10.1 | 740GA1 | 93086479 | تعويض گيت سه راهه و همچنين دو شوت خروجي آن | 96 | 0
1.4.10.2 | 930BM1 | 93085122 | تعويض لاينرها | 800 | 0
1.4.11 |  |  | بهبود صنعت هفشجان | 1080 | 0
1.4.11.1 | 710FN1 | 93081783-93083732 | تعويض ايمپلر | 1080 | 0
1.4.12 |  |  | پیمانکاری کیمیا صنعت اسپادانا | 7040 | 0
1.4.12.1 | 710FN3 | 93083731 | تعويض ايمپلر | 1080 | 0
1.4.12.2 | 710FN3.AT1 | 93084875 | تعويض دمپر هاي ورودي به فن | 432 | 0
1.4.12.3 | 710FN4 | 93078452 | تعميرات كيسينگ و نصب پشم سنگ هاي جديد | 800 | 0
1.4.12.4 | 710FN4 | 93078559-93078689 | تعويض بيرينگ هوزینگ | 60 | 0
1.4.12.5 | 710FN4 | 93085026 | آچار كشي پايه موتور گيربكس ، بررسي و هم محوري كوپلينگ | 36 | 0
1.4.12.6 | 710FN4 | 93086353 | تعويض كن و پيچ هاي آن و تعميرات ساپورت | 32 | 0
1.4.12.7 | 710FN4 | 93085988 | نصب موتور گيربگس كمكي | 16 | 0
1.4.12.8 | 710FN4.ME02 | 93081196 | سرويس و بازرسي عملكرد بك استاپ | 18 | 0
1.4.12.9 | 710FN5 | 93076942 | دمونتاژ جهت مهندسی معکوس و تعمیرات اساسی آن | 144 | 0
1.4.12.10 | 710FN5 | 93076942 | مونتاژ پس از مهندسی معکوس | 72 | 0
1.4.12.11 | 710FN5 | 93084517 | تعويض عايق هاي كيسينگ | 900 | 0
1.4.12.12 | 710FN5 | 93084693 | اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 600 | 0
1.4.12.13 | 710FN5 | 93084512 | بالانس در محل ايمپلر بعد از تعميرات اساسي | 12 | 0
1.4.12.14 | 710FN6 | 93078761 | دمونتاژ جهت مهندسی معکوس و تعمیرات اساسی آن | 648 | 0
1.4.12.15 | 710FN6 | 93078761 | مونتاژ پس از مهندسی معکوس | 972 | 0
1.4.12.16 | 710FN6 | 93087590 | تعویض عایق های کیسینگ | 600 | 0
1.4.12.17 | 710FN6 | 93084694 | اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 600 | 0
1.4.12.18 | 710FN6 | 93084829 | بالانس در محل ايمپلر بعد از تعميرات اساسي | 18 | 0
1.4.13 |  |  | کیمیا الماس گستر | 1044 | 0
1.4.13.1 | 610PE1 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 0
1.4.13.2 | 610PE2 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 0
1.4.13.3 | 610PE3 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 0
1.4.13.4 | 610PE4 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 0
1.4.13.5 | 610PE5 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 0
1.4.13.6 | 610PE6 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 264 | 0
1.4.13.7 | 710TG1 | 93082641 | چك و بررسي دنده هاي اسپراكت هاي هد شفت تراولينگ | 120 | 0
1.4.14 |  |  | ماشین ابزار مکس | 520 | 0
1.4.14.1 | 710TG1 | 93083385 | برداشتن رینگ های سایشی روی نشیمنگاه | 16 | 0
1.4.14.2 | 710TG1 | 93083385 | نصب دستگاه پرداخت جوشکاری در محل و سازه نگهدارنده و ترمیم نشیمنگاه بیرینگ هد شفت سمت جنوب | 432 | 0
1.4.14.3 | 710TG1 | 93083385 | باز کردن دستگاه پرداخت | 72 | 0
1.4.15 |  |  | پیمانکاری آمایش سازه | 498 | 0
1.4.15.1 | 710EP1 | 93083354 | و نصب گاید پلیتها EP تعويض ورتيكالهاي صفحات توزيع گاز ورودي به | 50 | 0
1.4.15.2 | 710EP1 | 93068361 | تعويض چكش اتاقك جنوبي | 4 | 0
1.4.15.3 | 710EP1 | 93078933 | Insulator shaft جوشكاري و نصب ورق در قسمت داخلي باكس | 4 | 0
1.4.15.4 | 710EP1 | 93083353 | تعويض و جوشكاري استادهاي هر دو لنتر ويل بزرگ وكوچك | 45 | 0
1.4.15.5 | 710EP2 | 93072684 | نصب تقسيم كننده هوا (گرده ماهي) در داخل داكت جديد | 300 | 0
1.4.15.6 | 710EP2 | 93083355 | و نصب گاید پلیتها EP تعويض ورتيكالهاي صفحات توزيع گاز ورودي به | 50 | 0
1.4.15.7 | 710EP2 | 93083358 | تعويض و جوشكاري استادهاي هر دو لنتر ويل بزرگ وكوچك | 45 | 0
1.4.16 |  |  | آراد پیشه کاویان-دیس شارژ و ایرسیل-سقف فایرینگ هود | 1265 | 0
1.4.16.1 | 710TG1 | 93084250 | باز نمودن و انتقال قطعات تیپ کستینگ های دیس شارژ به محوطه باز | 180 | 0
1.4.16.2 | 710TG1 | 93084250 | نصب قطعات دیس شارژ | 180 | 0
1.4.16.3 | 720BU1 | 93085863 | تعويض شل انتهاي سر مشعل و جوشكاري | 36 | 0
1.4.16.4 | 720KL1 | 93082585 | بررسي و تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در صورت نیاز | 192 | 0
1.4.16.5 | 720KL1 | 93082581 | بررسي تمامي فيلر بارها و اصلاح و جوشكاري در صورت لزوم -کوره در اختیار تعمیرات | 500 | 0
1.4.16.6 | 720KL1 | 93082586 | باز کردن ایرسیل | 48 | 0
1.4.16.7 | 720KL1 | 93085864 | برشکاری ورق سقف فاينرينگ هود | 9 | 0
1.4.16.8 | 720KL1 | 93082586 | اصلاح ساپورت نشیمنگاه ایرسیل و نصب ایرسیل | 96 | 0
1.4.16.9 | 720KL1 | 93085864 | نصب ورق سقف فایرینگ هود | 24 | 0
1.4.17 |  |  | بارمان فیدار اسپادانا | 824 | 0
1.4.17.1 | 720KL1 | 93083038 | تعويض پينيون جنوب كوره | 480 | 0
1.4.17.2 | 720KL1 | 93087239 | بازکردن کاور های چرخ دنده اصلی جهت سنگ زنی و اصلاح و پیتینگ | 160 | 0
1.4.17.3 | 720KL1 | 93087243 | سنگ زنی و اصلاح پیتینگ نیمه ی دیگر از چرخ دنده اصلی | 96 | 0
1.4.17.4 | 720KL1 | 93087239 | نصب کاور های چرخ دنده پس از سنگ زنی و اصلاح پیتینگ | 88 | 0
1.4.18 |  |  | RS-پیمانکاری باقری | 2160 | 0
1.4.18.1 | 610RS1 | 93087272 | RS1 اورهال | 720 | 0
1.4.18.2 | 610RS2 | 93087274 | RS2 اورهال | 720 | 0
1.4.18.3 | 610RS3 | 93087275 | RS3 اورهال | 720 | 0
1.5 |  |  | گروه برق | 8380.5 | 4.87
1.5.1 |  |  | کارگاه برق | 1787 | 7.82
1.5.1.1 | 110AP1 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.2 | 110AP1.ME01 | 93086962 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.3 | 110AP1.ME01 | 93087084 | سرويس موتور | 20 | 0
1.5.1.4 | 110AP1.ME01 | 93086962 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.5 | 110AP1.ME02 | 93086963 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.6 | 110AP1.ME02 | 93087085 | سرويس موتور | 20 | 0
1.5.1.7 | 110AP1.ME02 | 93086963 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.8 | 110BC1-110BW1 | 93084301 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 90
1.5.1.9 | 110BC1~2 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.10 | 110BF1 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.11 | 110FN1 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.12 | 110GA1 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.13 | 110MO | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.14 | 110MO1.PU01A-ME01 | 93087088 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.15 | 110MO1.PU01A-ME01 | 93087088 | سرويس موتور | 20 | 0
1.5.1.16 | 110MO1.PU01A-ME01 | 93087088 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.17 | 110MO1.PU02A-ME01 | 93087089 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.18 | 110MO1.PU02A-ME01 | 93087089 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.19 | 110MO1.PU02A-ME01 | 93087089 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.20 | 110SC1~4 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.21 | 110SC4.ME01 | 93087090 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.22 | 110SC4.ME01 | 93087090 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.23 | 110SC4.ME01 | 93087090 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.24 | 110ST1 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.25 | 110WD | PM | PM | 4 | 0
1.5.1.26 | 120BC1~5 | PM | PM | 4 | 0
1.5.1.27 | 120BC2-120BW1 | 93084323 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.28 | 120GA1 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.29 | 120RR1 | PM | PM | 12 | 0
1.5.1.30 | 120RR1- LU01.ME01 | 93087094 | دیسکانکت موتور | 2 | 0
1.5.1.31 | 120RR1- LU01.ME01 | 93087094 | سرویس موتور | 21 | 0
1.5.1.32 | 120RR1- LU01.ME01 | 93087094 | کانکشن موتور | 2 | 0
1.5.1.33 | 120RR1.BO01.ME01 | 93087092 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.34 | 120RR1.BO01.ME01 | 93087092 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.35 | 120RR1.BO01.ME01 | 93087092 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.36 | 120RR1.BU01.ME02 | 93087093 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.37 | 120RR1.BU01.ME02 | 93087093 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.38 | 120RR1.BU01.ME02 | 93087093 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.39 | 120RR1-120BW1 | 93084327 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.40 | 130BC | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.41 | 130MS | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.42 | 150BC1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.43 | 150BI1 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.44 | 150RL1 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.45 | 150RL1.ME01 | 93085256 | باز كردن موتور جهت سرويس | 22.5 | 100
1.5.1.46 | 150RL1.ME01 | 93087527 | سرویس موتور -ارسال به مشهد | 1 | 10
1.5.1.47 | 150RL1.ME01 | 93085256 | نصب موتور پس از سرویس | 22.5 | 0
1.5.1.48 | 150RL1.ME02 | 93085257 | باز كردن موتور جهت سرويس | 22.5 | 100
1.5.1.49 | 150RL1.ME02 | 93087528 | سرویس موتور -ارسال به مشهد | 1 | 10
1.5.1.50 | 150RL1.ME02 | 93085257 | نصب موتور پس از سرویس | 22.5 | 0
1.5.1.51 | 150RS | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.52 | 150SM | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.53 | 150WF | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.54 | 150WP1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.55 | 160BC1-160BW1 | 93084330 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.56 | 160BC1~2 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.57 | 160FE1~2 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.58 | 160TW | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.59 | 210BF1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.60 | 210CC | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.61 | 210CN | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.62 | 210GA | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.63 | 210RL | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.64 | 210WF | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.65 | 310BE | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.66 | 310BF1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.67 | 310BL | PM | PM | 4 | 0
1.5.1.68 | 310FE1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.69 | 310FN | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.70 | 310GA1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.71 | 310SC | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.72 | 510BC1 | 93087621 | دیسکانکت موتور | 8 | 0
1.5.1.73 | 510BC1 | 93087621 | کانکشن مجدد | 8 | 0
1.5.1.74 | 510BC1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.75 | 510BC2 | 93087622 | دیسکانکت موتور | 8 | 0
1.5.1.76 | 510BC2 | 93087622 | کانکشن مجدد | 8 | 0
1.5.1.77 | 510BI1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.78 | 510WF | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.79 | 520BC1 | 93087637 | pmبازنمودن موتور جهت | 8 | 0
1.5.1.80 | 520BC1 | 93087637 | pmبستن موتور جهت | 8 | 0
1.5.1.81 | 520BC1~5 | PM | PM | 5 | 0
1.5.1.82 | 520BC2 | 93087639 | PMباز نمودن موتور جهت | 8 | 0
1.5.1.83 | 520BC2 | 93087639 | PMبستن موتور جهت | 8 | 0
1.5.1.84 | 520BC2.ME02 | 93064004 | سرویس موتور | 14 | 0
1.5.1.85 | 520BC4 | 93082786 | اصلاح نمودن كاور محافظ لول سوئیچ | 6 | 0
1.5.1.86 | 520FN | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.87 | 520MX1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.88 | 520PI1-FV09/FV11 | 93084235 | باز نمودن ولوها جهت اسید شویی | 10 | 0
1.5.1.89 | 520PI1-FV09/FV11 | 93084235 | نصب ولو ها پس از اسید شویی | 10 | 0
1.5.1.90 | 520PI1-FV10/FV12 | 93084234 | باز نمودن ولوها جهت اسید شویی | 10 | 0
1.5.1.91 | 520PI1-FV10/FV12 | 93084234 | نصب ولو ها پس از اسید شویی | 10 | 0
1.5.1.92 | 610BC1-610BW1 | 93084007 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.93 | 610BC1~14 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.94 | 610BC2-610BW2 | 93084008 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.95 | 610BC3-610BW3 | 93084009 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.96 | 610BC4 | 93087697 | دیسکانکت موتور جهت تعویض سیل | 8 | 0
1.5.1.97 | 610BC4 | 93087697 | کانکشن مجدد جهت تعویض سیل | 8 | 0
1.5.1.98 | 610BC4-610BW4 | 93084010 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.99 | 610BC5-610BW5 | 93084011 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.100 | 610BC6-610BW6 | 93084012 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.101 | 610BC13-610BW7 | 93084013 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.102 | 610BC14-610BW8 | 93084014 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.103 | 610PE1~6 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.104 | 610RB1~7 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.105 | 610RF1~28 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.106 | 610RS1.ME01 | 93087324 | RS دیسکانکت موتور جهت اورهال | 4 | 0
1.5.1.107 | 610RS1.ME01 | 93087324 | RS کانکشن موتور جهت اورهال | 4 | 0
1.5.1.108 | 610RS1~6 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.109 | 610RS2.ME01 | 93087325 | RS دیسکانکت موتور جهت اورهال | 4 | 0
1.5.1.110 | 610RS2.ME01 | 93087325 | RS کانکشن موتور جهت اورهال | 4 | 0
1.5.1.111 | 610RS3.ME01 | 93087326 | RS دیسکانکت موتور جهت اورهال | 4 | 0
1.5.1.112 | 610RS3.ME01 | 93087326 | RS کانکشن موتور جهت اورهال | 4 | 0
1.5.1.113 | 610WB | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.114 | 620BC1~4 | PM | PM | 4 | 0
1.5.1.115 | 620BC3-620BW1 | 93084216 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 16 | 0
1.5.1.116 | 710BE | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.117 | 710BE1 | 93085938 | ديسكانكت و كانكشن موتور جهت تعويض باكت الواتور | 4 | 0
1.5.1.118 | 710CN1`2 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.119 | 710EP1~2 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.120 | 710FN1. ME01 | 93082229 | ديسكانكت موتور كمكي جهت تعويض ايمپلر | 2 | 0
1.5.1.121 | 710FN1. ME01 | 93082229 | كانكشن موتور كمكي پس از تعويض ايمپلر | 2 | 0
1.5.1.122 | 710FN1~11 | PM | PM | 8 | 0
1.5.1.123 | 710FN4 | 93086032 | کانکشن موتور كمكي پس از نصب مجموعه موتور گيربكس | 2 | 0
1.5.1.124 | 710FN4.ME02 | 93081363 | دیسکانکت موتور | 4 | 0
1.5.1.125 | 710FN4.ME02 | 93081363 | کانکشن مجدد | 4 | 0
1.5.1.126 | 710FN6.ME01 | 93087480 | باز نمودن موتور | 30 | 100
1.5.1.127 | 710FN6.ME01 | 93087480 | سرویس موتور ارسال به مشهد | 2 | 0
1.5.1.128 | 710FN6.ME01 | 93087480 | بستن موتور | 30 | 0
1.5.1.129 | 710MC1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.130 | 710TG | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.131 | 710TG1.LY01 | 93087301 | ديسكانكت و كانكشن كابل موتور پمپ گريسكاري | 4 | 0
1.5.1.132 | 710TG1.LY02 | 93087303 | ديسكانكت كابل موتور پمپ روغنكاري پرشر پليت | 4 | 0
1.5.1.133 | 710TG1.LY02 | 93087303 | کانکشن کابل موتور پمپ روغن پرشر پلیت | 4 | 0
1.5.1.134 | 710TG1-ME01 | 93085544 | نصب جعبه تقسیم | 24 | 0
1.5.1.135 | 710TG1-ME02 | 93085545 | نصب جعبه تقسیم | 24 | 0
1.5.1.136 | 720FN1~4 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.137 | 720FN3.ME01 | 93087550 | ديسكانكت موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | 0
1.5.1.138 | 720FN3.ME01 | 93087550 | کانکشن موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | 0
1.5.1.139 | 720KL | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.140 | 720KL1.2V01 | 93087602 | تعويض بيرينگ ها و سيل هاي داخل جك و لوله محافظ دوربين در صورت نياز | 24 | 0
1.5.1.141 | 730AN | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.142 | 730AN1.LT04-SPYROMET | 93087014 | تعويض سيل هاي داخل جك و تعويض لوله محافظ در صورت نياز | 15 | 0
1.5.1.143 | 730AN1.ME01 | 93087035 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.144 | 730AN1.ME01 | 93087035 | سرويس موتور | 12 | 0
1.5.1.145 | 730AN1.ME01 | 93087035 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.146 | 730AN1.ME02 | 93087036 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.147 | 730AN1.ME02 | 93087036 | سرويس موتور | 12 | 0
1.5.1.148 | 730AN1.ME02 | 93087036 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.149 | 730AN1.ME13 | 93084479 | دیسکانکت موتور | 2 | 0
1.5.1.150 | 730AN1.ME13 | 93084479 | سرویس موتور | 2 | 0
1.5.1.151 | 730AN1.ME13 | 93084479 | کانکشن موتور | 2 | 0
1.5.1.152 | 730AN1-ME06 | 93082980 | تعویض پروانه موتور | 2 | 0
1.5.1.153 | 730ES | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.154 | 730FN1.ME01 | 93087481 | باز نمودن موتور | 30 | 100
1.5.1.155 | 730FN1.ME01 | 93087481 | سرویس موتور در مشهد | 4 | 0
1.5.1.156 | 730FN1.ME01 | 93087481 | بستن موتور پس از سرویس | 30 | 0
1.5.1.157 | 730FN1~8 | PM | PM | 4 | 0
1.5.1.158 | 730FN3.ME01 | 93087554 | ديسكانكت موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | 0
1.5.1.159 | 730FN3.ME01 | 93087554 | کانکشن موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | 0
1.5.1.160 | 730GA1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.161 | 740BC1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.162 | 740FN | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.163 | 740GA1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.164 | 740PC1`2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.165 | 740VF1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.166 | 740VS1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.167 | 810BC1.ME01 | 93087039 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.168 | 810BC1.ME01 | 93087039 | سرويس موتور | 6 | 0
1.5.1.169 | 810BC1.ME01 | 93087039 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.170 | 810BC1~2 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.171 | 810BW1-810BC1 | 93084016 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.172 | 810GA | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.173 | 810SM | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.174 | 810ST | PM | PM | 7 | 0
1.5.1.175 | 820BC1~3 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.176 | 820BF1~2 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.177 | 820BI1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.178 | 820FN1`3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.179 | 820GA1~66 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.180 | 820SM | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.181 | 830BC | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.182 | 830VF | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.183 | 830VS | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.184 | 910BC1 | 93087642 | pmدیسکانکت جهت | 4 | 0
1.5.1.185 | 910BC1 | 93087642 | سرویس موتور | 4 | 0
1.5.1.186 | 910BC1 | 93087642 | pm کانکشن جهت | 4 | 0
1.5.1.187 | 910BC1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.188 | 910BC2 | 93087645 | pmدیسکانکت جهت | 4 | 0
1.5.1.189 | 910BC2 | 93087645 | pm کانکشن جهت | 4 | 0
1.5.1.190 | 910BC3 | 93087647 | pmدیسکانکت جهت | 4 | 0
1.5.1.191 | 910BC3 | 93087647 | سرویس موتور | 10 | 0
1.5.1.192 | 910BC3 | 93087647 | pm کانکشن جهت | 4 | 0
1.5.1.193 | 910BW1-910BC1 | 93084346 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.194 | 910BW2-910BC3 | 93084347 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.195 | 910GA | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.196 | 920BC1.ME01 | 93087223-93087650 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.197 | 920BC1.ME01 | 93087223-93087650 | سرويس موتور | 9 | 0
1.5.1.198 | 920BC1.ME01 | 93087223-93087650 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.199 | 920BC1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.200 | 920BC2.ME01 | 93087099- 93087653 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.201 | 920BC2.ME01 | 93087099- 93087653 | سرويس موتور | 9 | 0
1.5.1.202 | 920BC2.ME01 | 93087099- 93087653 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.203 | 920BC3 | 93087655 | دیسکانکت موتور | 4 | 0
1.5.1.204 | 920BC3 | 93087655 | سرویس موتور | 4 | 0
1.5.1.205 | 920BC3 | 93087655 | کانکشن موتور | 4 | 0
1.5.1.206 | 920BW1-920BC3 | 93084348 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.207 | 920PG | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.208 | 920PG1.ME01 | 93087096 | ديسكانكت موتور | 0 | 0
1.5.1.209 | 920PG1.ME01 | 93087096 | سرويس موتور | 0 | 0
1.5.1.210 | 920PG1.ME01 | 93087096 | كانكشن كردن موتور | 0 | 0
1.5.1.211 | 930BC | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.212 | 930BM | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.213 | 930BM1 | 93087186 | سرويس اکچویتر كنترل ولو بالميل | 10 | 0
1.5.1.214 | 930BW1-930BC1 | 93084349 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.215 | 930GA | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.216 | 930IP | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.217 | 930PS | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.218 | 930PS1.ME01 | 93087097 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.219 | 930PS1.ME01 | 93087097 | سرويس موتور | 9 | 0
1.5.1.220 | 930PS1.ME01 | 93087097 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.221 | 930PS2.ME01 | 93087098 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.222 | 930PS2.ME01 | 93087098 | سرويس موتور | 9 | 0
1.5.1.223 | 930PS2.ME01 | 93087098 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.224 | 930WF | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.225 | 940CF | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.226 | 940CF2.ME01 | 93087101 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.227 | 940CF2.ME01 | 93087101 | سرويس موتور | 6 | 0
1.5.1.228 | 940CF2.ME01 | 93087101 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.229 | 940CR | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.230 | 940CR1.ME02 | 93087229 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.231 | 940CR1.ME02 | 93087229 | سرويس موتور | 6 | 0
1.5.1.232 | 940CR1.ME02 | 93087229 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.233 | 940FP1~10 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.234 | 940FP3.ME01 | 93087105 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.235 | 940FP3.ME01 | 93087105 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.236 | 940FP3.ME01 | 93087105 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.237 | 940FP4.ME01 | - | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.238 | 940FP4.ME01 | - | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.239 | 940FP4.ME01 | - | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.240 | 940FP5.ME01 | 93087103 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.241 | 940FP5.ME01 | 93087103 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.242 | 940FP5.ME01 | 93087103 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.243 | 940FP6.ME01 | 93087104 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.244 | 940FP6.ME01 | 93087104 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.245 | 940FP6.ME01 | 93087104 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.246 | 940GA | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.247 | 940IP1~4 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.248 | 940PS1~14 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.249 | 940PS5.ME01 | 93087106 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.250 | 940PS5.ME01 | 93087106 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.251 | 940PS5.ME01 | 93087106 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.252 | 940PS6.ME01 | 93087107 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.253 | 940PS6.ME01 | 93087107 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.254 | 940PS6.ME01 | 93087107 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.255 | 940PS7.ME01 | 93087108 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.256 | 940PS7.ME01 | 93087108 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.257 | 940PS7.ME01 | 93087108 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.258 | 940PS8.ME01 | 93087109 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.259 | 940PS8.ME01 | 93087109 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.260 | 940PS8.ME01 | 93087109 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.261 | 940WP1.ME01 | 93087110 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.262 | 940WP1.ME01 | 93087110 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.263 | 940WP1.ME01 | 93087110 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.264 | 940WP1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.265 | 940WP2.ME01 | 93087111 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.266 | 940WP2.ME01 | 93087111 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.267 | 940WP2.ME01 | 93087111 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.268 | 950CP | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.269 | 950FT1.ME01 | 93087112 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.270 | 950FT1.ME01 | 93087112 | سرويس موتور | 12 | 0
1.5.1.271 | 950FT1.ME01 | 93087112 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.272 | 950FT1.ME02 | 93087237 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.273 | 950FT1.ME02 | 93087113 | سرويس موتور | 12 | 0
1.5.1.274 | 950FT1.ME02 | 93087237 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.275 | 950FT1.ME03 | 93087114 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.276 | 950FT1.ME03 | 93087114 | سرويس موتور | 12 | 0
1.5.1.277 | 950FT1.ME03 | 93087114 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.278 | 950FT2.ME01 | 93087115 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.279 | 950FT2.ME01 | 93087115 | سرويس موتور | 12 | 0
1.5.1.280 | 950FT2.ME01 | 93087115 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.281 | 950FT2.ME02 | 93087116 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.282 | 950FT2.ME02 | 93087116 | سرويس موتور | 6 | 0
1.5.1.283 | 950FT2.ME02 | 93087116 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.284 | 950FT2.ME03 | 93087117 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.285 | 950FT2.ME03 | 93087117 | سرويس موتور | 6 | 0
1.5.1.286 | 950FT2.ME03 | 93087117 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.287 | 950PS1~4 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.288 | 950SX | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.289 | 950SX1.ME01 | 93087118 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 100
1.5.1.290 | 950SX1.ME01 | 93087118 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 100
1.5.1.291 | 950SX1.ME01 | 93087118 | سرويس موتور | 6 | 100
1.5.1.292 | 950TH | PM | PM | 2 | 100
1.5.1.293 | 950TH1.ME02 | 93087231 | ديسكانكت موتور | 3 | 100
1.5.1.294 | 950TH1.ME02 | 93087231 | سرويس موتور | 4 | 50
1.5.1.295 | 950TH1.ME02 | 93087231 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.296 | 950VP1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.297 | 950VP2.ME01 | 93087119 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.298 | 950VP2.ME01 | 93087119 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.299 | 950VP2.ME01 | 93087119 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.300 | 950WP1`4 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.301 | 1110LE | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.302 | 1310WP | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.303 | 1320EC | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.304 | 1320WP1~14 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.305 | 1330WP1~4 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.306 | 1350CP1~4 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.307 | 1360CD1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.308 | 1360CP1~2 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.309 | 1380DP | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.310 | 1400WP | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.311 | DIESEL | PM | PM | 4 | 0
1.5.1.312 | ER02 | 93084239 | مطابق درخواست ER02 چك نمودن فن هاي مربوط به درايو هاي | 3 | 0
1.5.2 |  |  | تعمیرات برق | 3714.5 | 3.65
1.5.2.1 | 110AP1 | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.2 | 110BC1~2 | PM | PM | 20 | 50
1.5.2.3 | 110BF1 | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.4 | 110CP1 | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.5 | 110MD1 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.6 | 110MO | PM | PM | 12 | 0
1.5.2.7 | 110SM1 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.8 | 110ST1 | PM | PM | 92 | 0
1.5.2.9 | 110ST1-1T01 | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.10 | 110WD | PM | PM | 15 | 0
1.5.2.11 | 120BC1~5 | PM | PM | 40 | 0
1.5.2.12 | 120GA1 | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.13 | 120MD | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.14 | 120RR1 | PM | PM | 38 | 0
1.5.2.15 | 120RR1-1T01 | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.16 | 130BC | PM | PM | 18 | 0
1.5.2.17 | 130MD | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.18 | 130MS | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.19 | 150BC1~3 | PM | PM | 20 | 0
1.5.2.20 | 150FN | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.21 | 150RL1 | PM | PM | 18 | 0
1.5.2.22 | 150RL1.ME01 | 93085249 | ديسكانكت كابل پاور و سنسور كاور كوپل جهت سرویس موتور | 22.5 | 100
1.5.2.23 | 150RL1.ME01 | 93085249 | کانکشن كابل پاور و سنسور كاور كوپل پس از سرویس موتور | 22.5 | 0
1.5.2.24 | 150RL1.ME02 | 93085250 | ديسكانكت كابل پاور و سنسور كاور كوپل جهت سرویس موتور | 22.5 | 100
1.5.2.25 | 150RL1.ME02 | 93085250 | کانکشن كابل پاور و سنسور كاور كوپل پس از سرویس موتور | 22.5 | 0
1.5.2.26 | 150RS | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.27 | 150SM | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.2.28 | 150WP1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.29 | 160BC1~2 | PM | PM | 15 | 0
1.5.2.30 | 160FE1~2 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.31 | 160MC | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.32 | 160MD | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.33 | 160TW | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.34 | 210BF1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.35 | 210BI | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.36 | 210CC | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.37 | 210CN | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.38 | 210FE | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.39 | 210GA | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.40 | 210HG | PM | PM | 12 | 0
1.5.2.41 | 210RL | PM | PM | 15 | 0
1.5.2.42 | 310BE | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.43 | 310BF1~3 | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.44 | 310BL | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.45 | 310FE1~2 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.46 | 310FN | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.47 | 310GA1~3 | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.48 | 310SC | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.49 | 310SL1~2 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.50 | 510BC1~2 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.51 | 510BI1~2 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.52 | 520BC1~5 | PM | PM | 36 | 0
1.5.2.53 | 520FN | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.54 | 520MX1.LI01 | 93087702 | باز نمودن اتصالات شیر برقی جهت سرویس | 8 | 0
1.5.2.55 | 520MX1.LI01 | 93087702 | کانکشن اتصالات برقی پس از سرویس | 8 | 0
1.5.2.56 | 520MX1~2 | PM | PM | 11 | 0
1.5.2.57 | 520MX2 | 93085733 | ديسكانكت موتور و سنسور هيدروكوپلينگ | 4 | 100
1.5.2.58 | 520MX2 | 93085733 | كانكشن موتور و سنسور هيدروكوپلينگ | 4 | 0
1.5.2.59 | 520MX2.AA01 | 93087706 | باز نمودن اتصالات شیر برقی جهت سرویس | 8 | 0
1.5.2.60 | 520MX2.AA01 | 93087706 | کانکشن اتصالات برقی پس از سرویس | 8 | 0
1.5.2.61 | 520PL1~6 | PM | PM | 12 | 0
1.5.2.62 | 610BC1-610BW1 | 93084018 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | 0
1.5.2.63 | 610BC1-610BW1 | 93084018 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | 0
1.5.2.64 | 610BC1~14 | PM | PM | 80 | 0
1.5.2.65 | 610BC2-610BW2 | 93084019 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | 0
1.5.2.66 | 610BC2-610BW2 | 93084019 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | 0
1.5.2.67 | 610BC3-610BW3 | 93084020 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | 0
1.5.2.68 | 610BC3-610BW3 | 93084020 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | 0
1.5.2.69 | 610BC4-610BW4 | 93084021 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | 0
1.5.2.70 | 610BC4-610BW4 | 93084021 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | 0
1.5.2.71 | 610BC5-610BW5 | 93084022 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | 0
1.5.2.72 | 610BC5-610BW5 | 93084022 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | 0
1.5.2.73 | 610BC6-610BW6 | 93084023 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | 0
1.5.2.74 | 610BC6-610BW6 | 93084023 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | 0
1.5.2.75 | 610BI1-610BC1 | 93084554 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | 0
1.5.2.76 | 610BI1~6 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.77 | 610BI2-610BC2 | 93084555 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | 0
1.5.2.78 | 610BI3-610BC3 | 93084556 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | 0
1.5.2.79 | 610BI4-610BC4 | 93084558 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | 0
1.5.2.80 | 610BI5-610BC5 | 93084559 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | 0
1.5.2.81 | 610BI6-610BC6 | 93084560 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | 0
1.5.2.82 | 610PE1~6 | PM | PM | 32 | 0
1.5.2.83 | 610RB1~7 | PM | PM | 12 | 0
1.5.2.84 | 610RF1~28 | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.85 | 610RS1 | 93087327 | باز كردن لدر و جمع اوري نمودن كابل ها | 7 | 0
1.5.2.86 | 610RS1 | 93087327 | بستن لدر و جمع اوري نمودن كابل هاپس از اورهال و فيكس نمودن | 7 | 0
1.5.2.87 | 610RS1~6 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.88 | 610RS2 | 93087329 | باز كردن لدر و جمع اوري نمودن كابل ها | 7 | 0
1.5.2.89 | 610RS2 | 93087329 | بستن لدر و جمع اوري نمودن كابل هاپس از اورهال و فيكس نمودن | 7 | 0
1.5.2.90 | 610RS3 | 93087330 | بستن لدر و جمع اوري نمودن كابل هاپس از اورهال و فيكس نمودن | 7 | 0
1.5.2.91 | 610RS3 | 93087330 | باز كردن لدر و جمع اوري نمودن كابل ها | 7 | 0
1.5.2.92 | 610WB | PM | PM | 8 | 0
1.5.2.93 | 620BC1~4 | PM | PM | 21 | 0
1.5.2.94 | 710.BE1 | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.95 | 710CN1`2 | PM | PM | 6 | 0
1.5.2.96 | 710EP1 | 93087023 | تعويض كليه هيترهاي EP | 4 | 0
1.5.2.97 | 710EP1 | 93075923 | تعويض مقره هاي موتورهاي چكش | 20 | 0
1.5.2.98 | 710EP1 | 93087030 | آببند نمودن كليه درزها در موقعيت پشت بام تجهيز | 24 | 0
1.5.2.99 | 710EP1 | 93087028 | باز كردن محفظه گلداني و نظافت داخل آن و اطمينان از عدم ترك | 8 | 0
1.5.2.100 | 710EP1 | 93087025 | نظافت تعداد 8 عدد گلداني تجهيز با برس | 16 | 0
1.5.2.101 | 710EP1~2 | PM | PM | 130 | 0
1.5.2.102 | 710EP2 | 93087029 | باز كردن گلداني و چك ان و بررسي هيتر | 8 | 0
1.5.2.103 | 710EP2 | 93087031 | آببند نمودن كليه درزها در موقعيت پشت بام | 24 | 0
1.5.2.104 | 710EP2 | 93087026 | نظافت تعداد 8 عدد گلداني تجهيز | 16 | 0
1.5.2.105 | 710FN1 | 93087020 | تكميل فرم اندازه گيري كانداكتيويتي كليه ليكوئيد استارتر هاي فن | 7 | 100
1.5.2.106 | 710FN1. 1R01 | 93081304 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | 0
1.5.2.107 | 710FN1.1R01 | 93087474 | انجام اصلاحات روي ليكوئيد استارتر هاي فن | 1 | 0
1.5.2.108 | 710FN1~11 | PM | PM | 280 | 0
1.5.2.109 | 710FN2 | 93081771 | تغيير موقعييت PLC ليكوييد جهت سهولت دسترسي | 12 | 0
1.5.2.110 | 710FN3.1R01 | 93081305 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | 0
1.5.2.111 | 710FN4.1R01 | 93081306 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | 0
1.5.2.112 | 710FN5.1R01 | 93081307 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | 0
1.5.2.113 | 710FN6.1R01 | 93081308 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | 0
1.5.2.114 | 710FN6.ME01 | 93087497 | ديسكانكت كابل هاي پاور موتور جهت سرویس | 22.5 | 100
1.5.2.115 | 710FN6.ME01 | 93087497 | كانكشن مجدد پس از نصب موتور | 22.5 | 0
1.5.2.116 | 710FR | PM | PM | 7 | 0
1.5.2.117 | 710MC1~2 | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.118 | 710TG | PM | PM | 64 | 0
1.5.2.119 | 720BU1 | PM | PM | 18 | 0
1.5.2.120 | 720FN1~4 | PM | PM | 6 | 0
1.5.2.121 | 720KL | PM | PM | 52.5 | 0
1.5.2.122 | 720KL1 | 93083052 | ديسكانكت و كانكشن اتصالات برقي جهت تعويض پينيون سمت جنوب | 6 | 0
1.5.2.123 | 730AN | PM | PM | 28 | 0
1.5.2.124 | 730ES | PM | PM | 14 | 0
1.5.2.125 | 730FN1.1R01 | 93081309 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | 0
1.5.2.126 | 730FN1.ME01 | 93087498 | ديسكانكت كابل هاي پاور موتور جهت سرویس | 22.5 | 100
1.5.2.127 | 730FN1.ME01 | 93087498 | كانكشن مجدد پس از سرویس موتور | 22.5 | 0
1.5.2.128 | 730FN1~8 | PM | PM | 27 | 0
1.5.2.129 | 730GA1~2 | PM | PM | 18 | 0
1.5.2.130 | 740BC1~2 | PM | PM | 19.5 | 0
1.5.2.131 | 740FN | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.132 | 740GA1~3 | PM | PM | 15 | 0
1.5.2.133 | 740PC1 | 93087060 | تغيير مسير كابل تجهيز | 18 | 0
1.5.2.134 | 740PC1`2 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.135 | 740VF1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.136 | 740VS1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.137 | 810BC1~2 | PM | PM | 24 | 0
1.5.2.138 | 810GA | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.139 | 810SM | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.140 | 810ST | PM | PM | 42.5 | 0
1.5.2.141 | 810ST1-1T01 | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.142 | 820BC1~3 | PM | PM | 27 | 0
1.5.2.143 | 820BF1~2 | PM | PM | 9 | 0
1.5.2.144 | 820BI1~3 | PM | PM | 7 | 0
1.5.2.145 | 820CL1~2 | PM | PM | 6 | 0
1.5.2.146 | 820FN1`3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.147 | 820SM | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.148 | 830BC | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.149 | 830CE | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.150 | 910BC1~3 | PM | PM | 16 | 0
1.5.2.151 | 910GA | PM | PM | 9 | 0
1.5.2.152 | 920BC1~3 | PM | PM | 15 | 0
1.5.2.153 | 920PG | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.2.154 | 930BC | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.155 | 930BI | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.156 | 930BM | PM | PM | 27 | 0
1.5.2.157 | 930BM1 | 93077148 | تعويض محل تابلو لوبريكيشن | 42 | 30
1.5.2.158 | 930IP | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.159 | 930PI | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.160 | 930PS | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.161 | 930PS1 | 93087742 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.162 | 930PS2 | 93087743 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.163 | 940CF | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.164 | 940CR | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.165 | 940FP1~10 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.166 | 940GA | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.167 | 940IP1~4 | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.168 | 940PI1.AA01 | 93087296 | ايزوله و ديسكانكت نمودن شيرهاي برقي جهت سرويس | 24 | 0
1.5.2.169 | 940PS1~14 | PM | PM | 8 | 0
1.5.2.170 | 940PS13 | 93087740 | XVدیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.171 | 940PS14 | 93087741 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.172 | 940SP1 | 93087733 | XV 42 دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.173 | 940SP1 | 93087733 | XV42 کانکشن | 4 | 0
1.5.2.174 | 940SP4 | 93087734 | XV 46 دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.175 | 940SP4 | 93087734 | XV46 کانکشن | 4 | 0
1.5.2.176 | 940SP5 | 93087735 | XV 50 دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.177 | 940SP5 | 93087735 | XV50 کانکشن | 4 | 0
1.5.2.178 | 940SP6 | 93087736 | XV 49 دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.179 | 940SP6 | 93087736 | XV49 کانکشن | 4 | 0
1.5.2.180 | 940TN1 | 93087727 | XV 43 دیسکانکت | 2 | 0
1.5.2.181 | 940TN1 | 93087727 | XV43 کانکشن مجدد | 2 | 0
1.5.2.182 | 940TN2 | 93087728 | XV 44 دیسکانکت | 2 | 0
1.5.2.183 | 940TN2 | 93087728 | XV44 کانکشن | 2 | 0
1.5.2.184 | 940TN3 | 93087730 | XV 45 دیسکانکت | 2 | 0
1.5.2.185 | 940TN3 | 93087730 | XV45 کانکشن | 2 | 0
1.5.2.186 | 940TN4 | 93087731 | XV 47 دیسکانکت | 2 | 0
1.5.2.187 | 940TN4 | 93087731 | XV47 کانکشن | 2 | 0
1.5.2.188 | 940TN5 | 93087732 | XV 48 دیسکانکت | 2 | 0
1.5.2.189 | 940TN5 | 93087732 | XV48 کانکشن | 2 | 0
1.5.2.190 | 940WP1~2 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.191 | 950CP | PM | PM | 7 | 0
1.5.2.192 | 950PI | PM | PM | 8 | 0
1.5.2.193 | 950PI1.AA01 | 93087295 | ايزوله و ديسكانكت نمودن شيرهاي برقي جهت سرويس | 24 | 0
1.5.2.194 | 950PS1 | 93087744 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.195 | 950PS1~4 | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.196 | 950SP1 | 93087737 | XV 38 دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.197 | 950SP1 | 93087737 | XV38 کانکشن | 4 | 0
1.5.2.198 | 950SX | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.199 | 950TH | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.200 | 950VP1~2 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.201 | 950WP1`4 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.202 | 1010EL2~3 | PM | PM | 7 | 0
1.5.2.203 | 1110LE | PM | PM | 12 | 0
1.5.2.204 | 1310WP | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.205 | 1320DO | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.206 | 1320EC | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.207 | 1320SS | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.208 | 1320WP1~14 | PM | PM | 8 | 0
1.5.2.209 | 1330WA | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.210 | 1330WP1~4 | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.211 | 1350CP1~4 | PM | PM | 27 | 0
1.5.2.212 | 1350PI | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.213 | 1360CD1~3 | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.214 | 1360CP1~2 | PM | PM | 16 | 0
1.5.2.215 | 1370PI | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.216 | 1380DP | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.217 | 1400PI | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.218 | 1400WP | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.219 | DIESEL | PM | PM | 12 | 100
1.5.2.220 | ER01 | PM | PM | 80 | 0
1.5.2.221 | ER01 | 93087430 | اندازه گیری ظرفیت خازن بانک خازنی | 16 | 0
1.5.2.222 | ER01 | 93084283 | تعويض الكتروليت باطري هاي باطري شارژر | 30 | 0
1.5.2.223 | ER02 | 93065785 | برق دار نمودن ER021M08 | 21 | 0
1.5.2.224 | ER02 | PM | PM | 560 | 0
1.5.2.225 | ER02 | 93079669 | ديسكانكت و تعويض نمودن الكتروليت كليه باطري ها و نصب مجدد | 45 | 0
1.5.2.226 | ER02 | 93075652 | تعويض نمودن باطري 2 و 32 | 3 | 0
1.5.2.227 | ER02 | 93081756 | 1360CP از مدار خارج نمودن و یکی نمودن ورودی و خروجی درايو | 8 | 0
1.5.2.228 | ER02 | 93084240 | مطابق درخواست incomming بررسي عملكرد كليد اصلي | 18 | 0
1.5.2.229 | ER02 | 93084237 | اندازه گيري ظرفيت و جريان خازن هاي بانك خازني | 8 | 0
1.5.2.230 | ER02 | 93087534 | تست كليد بر روي تابلوي كوره | 36 | 0
1.5.2.231 | ER02 | 93087254 | تعويض نمودن برد CU تجهيز | 6 | 0
1.5.2.232 | ER02 | 93087409 | نصب نمودن قطعات خريداري شده بر روي كليد اصلي درايو كوره | 10 | 0
1.5.2.233 | ER02 | 93041259 | نصب دو عدد فیدر جهت تامين برق فن جديد ناحيه 720 | 4 | 0
1.5.2.234 | ER02 | 93081128 | تعويض نمودن سوكت ( مادگي ) مربوط به تابلوي 930BM-MVD | 6 | 0
1.5.2.235 | ER02.XXXX | 93058643 | عدم عملكرد صحيح باطري شارژر ER02 . | 21 | 0
1.5.2.236 | ER021S01T02 | 93075904 | بررسی ترک كفشك برنجي ترانس و اقدام مطابق درخواست | 12 | 0
1.5.2.237 | ER021-T01 | PM | سرویس و قطعی برق | 6 | 0
1.5.2.238 | ER02-1T01~6 | PM | PM | 45 | 0
1.5.2.239 | ER021-T02 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | 0
1.5.2.240 | ER021-T03 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | 0
1.5.2.241 | ER021-T04 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | 0
1.5.2.242 | ER021-T05 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | 0
1.5.2.243 | ER021-T06 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | 0
1.5.2.244 | ER03 | 93086370 | UPSسرويس نمودن | 4 | 0
1.5.2.245 | ER03 | PM | PM | 80 | 0
1.5.2.246 | ER03 | 93083882 | ER03 مربوط به UPS تعويض نمودن باطري هاي مربوط به | 8 | 0
1.5.2.247 | ER03 | 93084238 | اندازه گيري ظرفيت و جريان خازن هاي بانك خازني | 2 | 0
1.5.2.248 | ER03-1T01 | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.249 | ER04 | PM | PM | 70 | 0
1.5.2.250 | ER04 | 93084598 | UPS تعويض باطري هاي و باطري شارژر و | 45 | 0
1.5.2.251 | ER04-1T01 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.252 | ER31 | PM | PM | 40 | 0
1.5.2.253 | ER31-1T01 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.254 | INTERCOM | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.255 | دیزل 2500 | 93083264 | تعویض المنت | 6 | 0
1.5.3 |  |  | تعمیرات ابزار دقیق | 2879 | 4.62
1.5.3.1 | 110AP1 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.2 | 110BC1-110BW1 | 93084300 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 90
1.5.3.3 | 110BC1~2 | PM | PM | 3 | 0
1.5.3.4 | 110BF1 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.5 | 110BW1 | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.6 | 110MO | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.7 | 110ST1 | PM | PM | 12 | 0
1.5.3.8 | 110WD | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.9 | 120BC1~5 | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.10 | 120BC2-120BW1 | 93084321 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.11 | 120BW1 | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.12 | 120RR1 | PM | PM | 24 | 0
1.5.3.13 | 120RR1-120BW1 | 93084326 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.14 | 120RR1-BW1 | PM | PM | 7 | 0
1.5.3.15 | 130BC | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.16 | 130BW | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.17 | 150BC1~3 | PM | PM | 7 | 0
1.5.3.18 | 150BI1 | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.19 | 150PI | PM | PM | 3 | 0
1.5.3.20 | 150RL1 | PM | PM | 15 | 0
1.5.3.21 | 150RL1.ME01 | 93085251 | باز كردن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 8 | 100
1.5.3.22 | 150RL1.ME01 | 93085251 | بستن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 8 | 0
1.5.3.23 | 150RL1.ME02 | 93085252 | باز كردن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 8 | 100
1.5.3.24 | 150RL1.ME02 | 93085252 | بستن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 16 | 0
1.5.3.25 | 150WF | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.26 | 150WF1 | 93084400 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 54 | 0
1.5.3.27 | 160BC1-160BW1 | 93084329 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.28 | 160BC1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.3.29 | 160BW | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.30 | 160FE1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.3.31 | 160MC | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.32 | 160TW | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.33 | 210BF1~2 | PM | PM | 4 | 100
1.5.3.34 | 210BI | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.35 | 210CH | PM | PM | 36 | 100
1.5.3.36 | 210CN | PM | PM | 1 | 100
1.5.3.37 | 210DA | PM | PM | 2 | 0
1.5.3.38 | 210HG | PM | PM | 12 | 0
1.5.3.39 | 210RL | PM | PM | 18 | 50
1.5.3.40 | 210WF | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.41 | 310BE | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.42 | 310SL1~2 | PM | PM | 10 | 0
1.5.3.43 | 510BC1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.3.44 | 510BI1~2 | PM | PM | 25.5 | 0
1.5.3.45 | 510WF | PM | PM | 25.5 | 0
1.5.3.46 | 510WF1 | 93084042 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 40
1.5.3.47 | 510WF2 | 93084043 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 40
1.5.3.48 | 510WF3 | 93084044 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 0
1.5.3.49 | 510WF4 | 93084045 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 0
1.5.3.50 | 510WF4 | 93087364 | تعويض نمودن برد در صورت برطرف نشدن مشكل مطابق درخواست | 4 | 0
1.5.3.51 | 510WF5 | 93084046 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 0
1.5.3.52 | 510WF6 | 93084047 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 0
1.5.3.53 | 520BC1~5 | PM | PM | 9 | 0
1.5.3.54 | 520MX1~2 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.55 | 520MX2 | 93085734 | ديسكانكت سنسور دماي موتور | 4 | 100
1.5.3.56 | 520MX2 | 93085734 | كانكشن سنسور دماي موتور | 4 | 0
1.5.3.57 | 520PI | PM | PM | 9 | 0
1.5.3.58 | 520PI1.AA01 | 93087407 | همكاري با پيمانكار جهت كاليبره نمودن | 4 | 0
1.5.3.59 | 520PI1-AA01-FT09 | 93084230 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 4 | 0
1.5.3.60 | 520PI1-AA01-FT09 | 93084230 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | 0
1.5.3.61 | 520PI1-AA01-FT10 | 93084231 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 4 | 100
1.5.3.62 | 520PI1-AA01-FT10 | 93084231 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | 0
1.5.3.63 | 520PI1-FV09/FV11 | 93084227 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 6 | 0
1.5.3.64 | 520PI1-FV09/FV11 | 93084227 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | 0
1.5.3.65 | 520PI1-FV10/FV12 | 93084226 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 6 | 0
1.5.3.66 | 520PI1-FV10/FV12 | 93084226 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | 0
1.5.3.67 | 610BC1-610BW1 | 93083996 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.68 | 610BC2-610BW2 | 93083997 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.69 | 610BC3-610BW3 | 93083998 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.70 | 610BC4-610BW4 | 93083999 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.71 | 610BC5-610BW5 | 93084000 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.72 | 610BC6-610BW6 | 93084001 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.73 | 610BC13-610BW7 | 93084002 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.74 | 610BC14-610BW8 | 93084003 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.75 | 610BI1~6 | PM | PM | 16 | 0
1.5.3.76 | 610BI1~6 | 93087535 | تیر نمودن بین 1~6 | 24 | 0
1.5.3.77 | 610BI1~6.AA01 | 93082542 | weight transmitter تعويض باتري كليه ترانسيمتر هاي بين ها | 30 | 0
1.5.3.78 | 610BW | PM | PM | 48 | 0
1.5.3.79 | 610PE1~6 | PM | PM | 17 | 0
1.5.3.80 | 610RB1~7 | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.81 | 610RF1~28 | PM | PM | 9 | 0
1.5.3.82 | 610WB | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.83 | 620BC1~4 | PM | PM | 5 | 0
1.5.3.84 | 620BC2 | 93087306 | LSبررسي عملكرد صحيح | 4 | 0
1.5.3.85 | 620BC3-620BW1 | 93084215 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.86 | 620BW | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.87 | 710CH1 | PM | PM | 48 | 0
1.5.3.88 | 710CH1 | 93083107 | تعويض ترموكوپلهاي معيوب و رفع گرفتگي مسير سنسور هاي فشار | 70 | 0
1.5.3.89 | 710CH1.AA01 | 93087005 | بازديد و اطمينان از كليه غلاف ترموكوپلها ناحيه 710CH1 و سالم بودن مسير هواي نمونه گير PT ها | 140 | 0
1.5.3.90 | 710DA | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.91 | 710DA7.AT1 | 93087688 | باز کردن اكچواتور جهت تعويض دمپر | 6 | 0
1.5.3.92 | 710DA7.AT1 | 93087688 | بستن اكچواتور جهت تعويض دمپر | 6 | 0
1.5.3.93 | 710EP1~2 | PM | PM | 12 | 0
1.5.3.94 | 710FN1 | 93082234-93087000 | باز كردن سنسور فن جهت تعويض ايمپلر | 3 | 0
1.5.3.95 | 710FN1 | 93082234-93087000 | بستن سنسور فن پس از تعويض ايمپلر | 3 | 0
1.5.3.96 | 710FN1~11 | PM | PM | 48 | 0
1.5.3.97 | 710FN3 | 93084538 | باز كردن سنسور فن جهت تعويض ايمپلر | 6 | 0
1.5.3.98 | 710FN3 | 93084538 | بستن سنسور فن پس از تعويض ايمپلر | 6 | 0
1.5.3.99 | 710FN3.AT1 | 93087555 | ديسكانكت جهت تعويض دمپر هاي ورودي به فن | 4 | 0
1.5.3.100 | 710FN3.AT1 | 93087555 | کانکشن جهت تعويض دمپر هاي ورودي به فن | 4 | 0
1.5.3.101 | 710FN4 | 93078688 | باز کردن سنسور ها | 2 | 0
1.5.3.102 | 710FN4 | 93078688 | نصب سنسور ها | 2 | 0
1.5.3.103 | 710FN5 | 93084513 | باز كردن سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ جهت تعميرات اساسي | 5 | 0
1.5.3.104 | 710FN5 | 93084513 | بستن سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ پس از تعميرات اساسي | 5 | 0
1.5.3.105 | 710FN5.AT1 | 93085708 | چك و بررسي دمپر پس از نصب نصب اكچواتور | 12 | 0
1.5.3.106 | 710FN6 | 93084830 | باز كردن سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ | 4 | 0
1.5.3.107 | 710FN6 | 93084830 | نصب سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ | 4 | 0
1.5.3.108 | 710FN6.ME01 | 93087487 | ديسكانكت تجهيزات ابزار دقيقي جهت سرویس موتور اصلي فن | 8 | 100
1.5.3.109 | 710FN6.ME01 | 93087487 | کانکشن تجهيزات ابزار دقيقي پس از سرویس موتور اصلي فن | 8 | 0
1.5.3.110 | 710FN10.AT1 | 93085709 | چك و بررسي دمپر پس از نصب اكچواتور | 12 | 0
1.5.3.111 | 710FR | PM | PM | 9 | 0
1.5.3.112 | 710TG1 | PM | PM | 45 | 0
1.5.3.113 | 710TG1 | 93081299 | نصب دوربين | 105 | 0
1.5.3.114 | 710TG1 | 93083106 | تعويض ترموكوپلهاي معيوب و رفع گرفتگي مسير سنسور هاي فشار ناحيه تراولينگ | 20 | 0
1.5.3.115 | 710TG1 | 93083116 | بررسي و اصلاح ترمووال ترموكوپلهاي 28/29/30/31 | 12 | 0
1.5.3.116 | 710TG1 | 93087304 | ديسكانكت و باز كردن پرشرسوئيچ سيستم لوبريكشن روغن جهت سرویس | 4 | 0
1.5.3.117 | 710TG1 | 93087304 | کانکشن و بستن پرشرسوئيچ سيستم لوبريكشن روغن جهت سرویس | 0 | 0
1.5.3.118 | 710TG1.AA01 | 93084748 | تعويض ترمووال ترموكوپل 31 تراولينگ سمت جنوب | 8 | 0
1.5.3.119 | 710TG1.AA01 | 93087634 | باز كردن لوله نمونه گير آناليزور اكسيژن و آب بندي مجدد و تست تجهيز و نصب | 10 | 0
1.5.3.120 | 710TG1.AA01 | 93087004 | هاpt بازديد كليه غلاف ترموكوپلها ناحيه تراولينگ و سالم بودن مسير هواي نمونه گير | 40 | 0
1.5.3.121 | 710TG1.LY01 | 93087302 | باز كردن شير برقي و پرشر سوئيچ سيستم گريسكاري | 6 | 0
1.5.3.122 | 710TG1.LY01 | 93087302 | بستن شير برقي و پرشر سوئيچ سيستم گريسكاري | 6 | 0
1.5.3.123 | 720BU1 | PM | PM | 7 | 0
1.5.3.124 | 720FN1~4 | PM | PM | 8 | 0
1.5.3.125 | 720KL1 | PM | PM | 40 | 0
1.5.3.126 | 720KL1 | 93083123 | نصب ساپورت دوربين به ديواره كوره و تابلوي آن | 24 | 0
1.5.3.127 | 720KL1 | 93081895 | اصلاح گلند و تعويض گلند پرشير سوئيچ ها در موقعيت شل كوره | 6 | 0
1.5.3.128 | 720KL1 | 93086444 | تعویض PT100 | 4 | 0
1.5.3.129 | 720KL1.2V01 | 93087010 | باز كردن جهت اسيد شويي | 24 | 0
1.5.3.130 | 720KL1.2V01 | 93087017 | بررسي وضعيت خوردگي و تعويض در صورت لزوم | 8 | 0
1.5.3.131 | 720KL1.2V01 | 93087010 | بستن پس از اسيد شويي | 0 | 0
1.5.3.132 | 720KL1.AA01 | 93087604 | باز نمودن پايرومتر و اسيد شويي | 16 | 0
1.5.3.133 | 720KL1.AA01 | 93087604 | بستن پایرومتر جهت اسید شویی | 0 | 0
1.5.3.134 | 720SN1 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.135 | 720SN1 | 93075403 | کابل کشی جهت تغذيه و پنل اسكنر از تابلو مطابق درخواست | 36 | 0
1.5.3.136 | 730AN1 | PM | PM | 25.5 | 0
1.5.3.137 | 730AN1 | 93083108 | تعويض ترموكوپلهاي معيوب و رفع گرفتگي مسير سنسور هاي فشار | 16 | 0
1.5.3.138 | 730AN1.LT04-SPYROMET | 93087019 | بررسي وضعيت خوردگي لوله محافظ اسپايرومتر | 21 | 0
1.5.3.139 | 730AN1.LT04-SPYROMET | 93087012 | باز نمودن تجهيز و بررسي سالم بودن ملزومات آن | 24 | 0
1.5.3.140 | 730AN1.LT04-SPYROMET | 93087012 | بستن تجهیزات | 0 | 0
1.5.3.141 | 730DA | PM | PM | 8 | 0
1.5.3.142 | 730DA2.AT1 | 93086909-93083978 | ديسكانكت جهت مهندسي معكوس و تعویض اکچویتور | 8 | 0
1.5.3.143 | 730DA2.AT1 | 93086909-93083978 | كانكشن دمپر پس از مهندسي معكوس و تعویض اکچویتور | 8 | 0
1.5.3.144 | 730FN1.ME01 | 93087488 | ديسكانكت تجهيزات ابزار دقيقي جهت سرویس موتور اصلي فن | 8 | 100
1.5.3.145 | 730FN1.ME01 | 93087488 | کانکشن تجهيزات ابزار دقيقي پس از سرویس موتور اصلي فن | 8 | 0
1.5.3.146 | 730FN1~8 | PM | PM | 25.5 | 0
1.5.3.147 | 730FN8.AT1 | 93085710 | چك و بررسي دمپر | 12 | 0
1.5.3.148 | 740BC1~2 | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.149 | 740BW | PM | PM | 9 | 0
1.5.3.150 | 740FN | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.151 | 740PC1`2 | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.152 | 810BC1~2 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.153 | 810BW | PM | PM | 14 | 0
1.5.3.154 | 810BW1-810BC1 | 93084004 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.155 | 810ST | PM | PM | 12 | 0
1.5.3.156 | 820BC1~3 | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.157 | 820BF1~2 | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.158 | 820BI1~3 | PM | PM | 22.5 | 0
1.5.3.159 | 820BW | PM | PM | 13 | 0
1.5.3.160 | 820CL1~2 | PM | PM | 24 | 0
1.5.3.161 | 820FN1`3 | PM | PM | 3 | 0
1.5.3.162 | 820GA1~66 | PM | PM | 12 | 0
1.5.3.163 | 830BW | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.164 | 910BC1~3 | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.165 | 910BW | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.166 | 910BW1-910BC1 | 93084336 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.167 | 910BW2-910BC3 | 93084337 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.168 | 920BC1~3 | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.169 | 920BW | PM | PM | 10 | 0
1.5.3.170 | 920BW1-920BC3 | 93084338 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.171 | 930BC | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.172 | 930BI | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.173 | 930BM | PM | PM | 38 | 0
1.5.3.174 | 930BM1 | 93087184 | ديسكانكت فلو ولو 13جهت اسيد شويي | 6 | 0
1.5.3.175 | 930BM1 | 93087202 | ORIFICEتحويل | 6 | 0
1.5.3.176 | 930BM1 | 93087184 | كانكشن فلو ولو 13 پس از اسيد شويي | 2 | 0
1.5.3.177 | 930BW | PM | PM | 10 | 0
1.5.3.178 | 930BW1-930BC1 | 93084339 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.179 | 930WF | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.180 | 930WF1 | 93084353 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 0
1.5.3.181 | 940CR | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.182 | 940OT | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.183 | 940SP | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.184 | 940TN | PM | PM | 10 | 0
1.5.3.185 | 950AR | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.186 | 950CP | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.187 | 950OT | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.188 | 950PI | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.189 | 950SP | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.190 | 950TH | PM | PM | 2 | 0
1.5.3.191 | 950TX | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.192 | 1110LE | PM | PM | 54 | 0
1.5.3.193 | 1310PI | PM | PM | 2 | 0
1.5.3.194 | 1310WT | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.195 | 1320CW | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.196 | 1320DO | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.197 | 1320HW | PM | PM | 3 | 0
1.5.3.198 | 1320PI | PM | PM | 18 | 0
1.5.3.199 | 1320WT | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.200 | 1320WW | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.201 | 1330WT | PM | PM | 3 | 0
1.5.3.202 | 1350AR1~4 | PM | PM | 15 | 0
1.5.3.203 | 1350CP1~4 | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.204 | 1360AR | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.205 | 1360CD1~3 | PM | PM | 7 | 0
1.5.3.206 | 1360CP1~2 | PM | PM | 15 | 0
1.5.3.207 | 1370PI | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.208 | 1380DT | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.209 | 1400WP | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.210 | ER01 | PM | PM | 10 | 0
1.5.3.211 | ER02 | PM | PM | 45 | 0
1.5.3.212 | ER03 | PM | PM | 30 | 0
1.5.3.213 | ER04 | PM | PM | 12 | 0
1.5.3.214 | ER31 | PM | PM | 12 | 0
1.6 |  |  | تولید | 2336 | 42.62
1.6.1 | 110.BF1 | - | نظافت تمام اجزاء بازرسی از بگ ها و اسکرو کانوایرهای غبارگیر | 16 | 100
1.6.2 | 110.ST1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح نوار لاستیکی بوم و بازرسی کلیه قطعات تجهیز ، نظافت كامل تجهیزات هیدرولیک، ترمز، موتور گیربکسهای بوجی - چك و بازرسي از كليه قسمت هاي دستگاه | 12 | 100
1.6.3 | 110.WD1 | - | نظافت كامل محوطه واگن دامپر ، نظافت كامل مجموعه دامپر و سيستم هيدروليك آن - چك و بازرسي هیدرو موتورها ، نظافت زير پلت فرم - چك و بازرسي از تمام قسمتهاي آن ، نظافت گريپر و زيرآن ، سيستم هيدروليك وضعیت کفشک ، نظافت تمام قسمتهاي شارژر و سيستم هيدروليك آن - چ | 32 | 100
1.6.4 | 110AP1 | - | مش، هاپر و کل مجموعه زنجیر اپرون فیدر | 40 | 100
1.6.5 | 110BC1-110BW1 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 2 | 100
1.6.6 | 110BC1~2 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها، وضعیت اسپلایس نوار ، نظافت کامل داخل شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي عمومی | 4 | 100
1.6.7 | 110MO |  | نظافت کل ساختمان و تجهیزات - بررسی وضعیت مخازن و پمپ های ملاس پاشی و نازل های طول مسیر | 32 | 100
1.6.8 | 120.BC1/2/3/5 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها، وضعیت اسپلایس نوار ، نظافت کامل داخل شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي عمومی | 12 | 100
1.6.9 | 120.BC4 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ، كانترويت ریل و عملکرد نوار در حین جابجایی... - چك و بازرسي | 8 | 100
1.6.10 | 120.RR1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ها و... - چك و بازرسي دنده های اسلو و باکت های تجهیز و ریل ها ، نظافت كامل كليه تجهیزات هیدرولیک ترمز و گیربکسهای بوجی - چك و بازرسي از كليه نظافت كامل اتاق كنترل و سقف آن ، كابين MCC , محو | 24 | 100
1.6.11 | 120.TT1/2 | - | نظافت كامل شوت و محوطه آن - چك و بازرسي از قسمت | 8 | 100
1.6.12 | 120BC2-120BW1 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 2 | 100
1.6.13 | 120GA | - | نظافت گیت های ناحیه و بررسی عملکرد آنها | 16 | 100
1.6.14 | 120RR1-120BW1 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 2 | 100
1.6.15 | 150.BC1/2/3 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت ، شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي | 16 | 100
1.6.16 | 150.BI1 | - | تحليه كامل بين و چك و بازرسي از بين | 4 | 100
1.6.17 | 150.RL1 | - | نظافت موتور گيربكس ها - چك و بازرسي از تجهيزات | 10 | 100
1.6.18 | 150.RL1 | - | نظافت كامل رول ها (با نظر کارشناس مکانیک جهت بررسی وضعیت استادها و میزان فرسایش غلطک ها) - چك و بازرسي از رول ها و studs ، نظافت اتاق هيدروليك و تجهيزات موجود- چك و بازرسي از تجهيزات | 10 | 100
1.6.19 | 150.RS1 | - | نظافت سطح و فاصله و روکش پلی اورتان روی رول ها بصورت چشمی، زنجير ، داخل كاور و متعلقات RS - چك و بازرسي عمومی از كليه قسمتهاي تجهيز | 8 | 100
1.6.20 | 150.WF1 | - | نظافت تمام اجزاء تجهيز ، محوطه آن - چك و بازرسي آنها | 6 | 100
1.6.21 | 150WF1 | - | کل نوار و سیستم تنشن | 4 | 100
1.6.22 | 160BC1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ، كانترويت نازل های اسپری آب... - چك و بازرسي | 8 | 0
1.6.23 | 160BC1-160BW1 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 4 | 0
1.6.24 | 160FE1,2 | - | نظافت کامل موتور گیربکس و بیرینگ های هر دو فیدر تخلیه کامیون | 16 | 0
1.6.25 | 160HP1,2 | - | بازرسی از هاپر ها و تفلون و مش روی هاپر | 10 | 0
1.6.26 | 310.BE1 | - | باز كردن دريچه ونظافت داخل تجهيز و بازرسي از آن | 16 | 0
1.6.27 | 310.BF1/2/3 | - | بازرسي از بگ ها ، نظافت هاپر و روتاري فيدر در صورت نیاز تعویض بگ | 60 | 0
1.6.28 | 310.FE1/2 | - | نظافت روتاري فيدرهاي زير سيلوها | 6 | 0
1.6.29 | 310.FN1/2/3 | - | نظافت كامل اعم از ايمپلر- Casting-بيرينگ-موتور و كليه متعلقات آن - چك و بازرسي از آنها | 12 | 0
1.6.30 | 310.SC1 | - | بازكردن دريچه ها ، نظافت داخل تجهيز و چك و بارزسي از آن | 8 | 0
1.6.31 | 310.SL1/2 | - | تخلیه کامل سیلوها | 2 | 75
1.6.32 | 510.BC1/2 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 8 | 100
1.6.33 | 510.BI1~3 | - | تخليه بين و چك و بازرسي از تفلون هاي درون بين | 4 | 100
1.6.34 | 510.BI4/5/6/7 | - | تخليه بين ها و چك و بازرسي از آنها | 4 | 100
1.6.35 | 510.WF1~4 | - | نظافت تمام اجزاء تجهيز و چك و بازرسي آنها | 4 | 100
1.6.36 | 510.WF5~8 | - | نظافت تمام اجزاء تجهيز و چك و بازرسي آنها و هاپرها | 8 | 100
1.6.37 | 510WF1~6 | - | جاز زدن نیدل گیت و نظافت روی سطح بلت | 6 | 100
1.6.38 | 520.BC1-5 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها ، نظافت شوت ها - چك و بررسي وضعيت لاينرها و بدنه شوت | 32 | 100
1.6.39 | 520.FN1 | - | نظافت كامل اعم از ايمپلر- Casting-بيرينگ-موتور و بازرسي از آنها | 2 | 0
1.6.40 | 520.MX1/2 | - | باز كردن دريچه ها ، نظافت داخل تجهيز و چك و بازرسي از لاينرها و پاروهاي آن | 8 | 100
1.6.41 | 520.MX1~2 | - | نظافت شوتهاي ورودي . خروجي از تجهيز- چك و كنترل وضعيت لاينرها | 8 | 100
1.6.42 | 520.PL 1~ 6 | - | نظافت تجهیز و چك و بازرسي از پلوها | 8 | 100
1.6.43 | 520.WS1 | - | شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز ، داكت هاي مربوطه - چك و بازرسي از آنها | 2 | 0
1.6.44 | 610.BC1~ 14 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 48 | 100
1.6.45 | 610.PE1~6 | - | نظافت سيستم لوبريكشن بالينگ ديسك ها و بدنه آن - چك و بازرسي از تجهيزات آن ، نظافت اتاقك گريس بالينگ ديسك ها ، تجهيزات و شيلنگ ها - چك و بازرسي از تجهيزات آن | 8 | 0
1.6.46 | 610.RB1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 4 | 100
1.6.47 | 610.RB1/WB1 | - | نظافت اتاق هيدورليك و تجهيزات مربوطه آن - چك و بازرسي از تجهيزات | 6 | 0
1.6.48 | 610.RF1 | - | نظافت سطح رول ها ، موتور و گيركس ها RF- چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 6 | 100
1.6.49 | 610.RS1~6 |  | نظافت سطح وبين رول ها ، زنجير ، داخل كاور و متعلقات RS چك و بازرسي از كليه قسمتهاي تجهيز ، نظافت گريتينگ ها RS ها | 36 | 0
1.6.50 | 610.WB1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 6 | 100
1.6.51 | 610BI1 | - | نظافت داخل بین | 4 | 0
1.6.52 | 610BI2 | - | نظافت داخل بین | 4 | 0
1.6.53 | 610BI3 | - | نظافت داخل بین | 4 | 0
1.6.54 | 610BI4 | - | نظافت داخل بین | 4 | 0
1.6.55 | 610BI5 | - | نظافت داخل بین | 4 | 0
1.6.56 | 610BI6 | - | نظافت داخل بین | 4 | 0
1.6.57 | 610PE1~6 | - | نظافت کلیه دیسک ها | 120 | 100
1.6.58 | 610PE1~6 | - | نظافت موتور گيربكس تجهيز، پشت ديسك و.... - چك و بازرسي از كليه متعلقات ديسك ، تميز كردن رابر شوت هاي خروجي از ديسك ها - چك و بازرسي از انها | 24 | 0
1.6.59 | 610RF1 | - | نظافت مواد چسبیده به زیر شوت، موترها و بیرینگها | 2 | 0
1.6.60 | 620.BC1~ 4 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت ،سطح بلت و زير آن و… - چك و بازرسي از آنها ، نظافت شوت ها - چك و بررسي وضعيت لاينرها و بدنه شوت | 30 | 0
1.6.61 | 710.AU1 | - | چك و بازرسي از محوطه - Sand seal در صورت نياز شارژ | 30 | 0
1.6.62 | 710.Ax.STACK | - | نظافت موتور ، تجهيزات متعلقه - چك و بازرسي از آنها | 6 | 0
1.6.63 | 710.BE1 | - | باز كردن دريچه هاي پائيني تجهيز و تخليه مواد درون آن ، نظافت موتور و بيرينگ ها - چك و بازرسي از داخل تجهيز و متعلقات آن | 8 | 0
1.6.64 | 710.CN1/2 | - | نظافت دابل فلاپ ها و كانالهاي زير تجهيز - چك و بازرسي از تجهيزات مربوطه | 32 | 0
1.6.65 | 710.CN1/2 | - | باز کردن دریچه های بالا و پائین و چك و بازرسي | 30 | 0
1.6.66 | 710.CN1/2 | - | بستن دریچه های بالا و پائین با نخ نسوز | 30 | 0
1.6.67 | 710.EP1/2 | - | باز کردن دریچه های روی داکت های منتهی به تجهیز ،باز كردن كليه دريچهاي هاپر جهت بازديد و كنترل بستن آنها بعد از اتمام کار ، تخليه هاپرهاي زير تجهيز ، نظافت دابل فلاپ ها و كانالهاي زير تجهيز - چك و بازرسي از تجهيزات مربوطه | 12 | 0
1.6.68 | 710.FN1-6 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور ، موتور كمكي ، كلاچ ، شستشوي ايمپلر فن - چك و بازرسي از كليه متعلقات | 30 | 100
1.6.69 | 710.FN1~2 | - | نظافت كامل اتاقك سيستم خنك كاري بيرينگهاي فن - چك و بازرسي از تمام تجهيزات موجود | 4 | 0
1.6.70 | 710.FN7-11 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 10 | 0
1.6.71 | 710.FR1 | - | نظافت پنل و تجهيزات مربوط به سيستم گاز | 6 | 0
1.6.72 | 710.MC1/2 | - | نظافت دابل فلاپ ها ، بيرينگ ها و كانال هاي زير آنها - چك و بازرسي از متعلقات آنها | 8 | 0
1.6.73 | 710.MC1/2 | - | باز کردن دریچه ها و بازدید از داخل تجهیز | 6 | 0
1.6.74 | 710.MC1/2 | - | بستن دریچه ها با نخ نسوز | 6 | 0
1.6.75 | 710.TG1 | - | باز كردن سايد كاورهاي تراولينگ ، نظافت DA1-7 ، نظافت مواد پشت سايد كاورهاي تراولينگ ، چك و بازرسي از Wind boxes ، Stiriperنظافت | 120 | 80
1.6.76 | 710.TG1 | - | نظافت بيرينگ هاي Head shaft هر دو سمت | 6 | 100
1.6.77 | 710.TG1 | - | نظافت بيرينگ هاي تیل شفت هر رو سمت | 6 | 100
1.6.78 | 710.TG1 | - | نظافت ياتاقان هاي تجهيز سمت شمال و جنوب | 50 | 0
1.6.79 | 710.TG1 | - | نظافت كليه تراست رولرهاي هدايت كننده زنجير مسیر برگشت ، نظافت دابل فلاپ هاي زير تراولينگ و بيرينگ هاي آنها - چك و بازرسي از آنها ، نظافت دابل فلاپ هاي دستي زير تراولينگ - چك و بازرسي از آنها ، | 60 | 0
1.6.80 | 710.TG1 | - | ، Multi Cycloneچك و بازرسي از | 8 | 0
1.6.81 | 710FN1~6 | - | باز نمودن درب های فن پروسه | 10 | 100
1.6.82 | 710FN1~6 | - | بستن درب های فن پروسه با نخ نسوز | 10 | 0
1.6.83 | 710FN3 | - | نظافت کامل فن | 6 | 0
1.6.84 | 710FN4 | - | نظافت کامل فن | 6 | 0
1.6.85 | 710FN4 | - | نظافت هوزينگ فن | 2 | 0
1.6.86 | 710FN4.ME02 | - | نظافت تجهیز موتور کمکی | 1 | 0
1.6.87 | 710FN5 | - | نظافت کامل فن | 4 | 0
1.6.88 | 710FN5 | - | نظافت ناحیه اطراف کیسینگ | 6 | 0
1.6.89 | 710FN5.AT1 | - | نظافت اطراف اکچواتور | 2 | 0
1.6.90 | 710FN6 | - | نظافت کامل فن | 4 | 0
1.6.91 | 710FN6 | - | نظافت ناحیه داکت خروجی فن | 4 | 0
1.6.92 | 710FN10.AT1 | - | نظافت اطراف اکچواتور | 2 | 100
1.6.93 | 710TG1 | - | نظافت اطراف هد شفت شمال و جنوب | 4 | 100
1.6.94 | 710TG1 | - | نظافت ريترن رولر شفت مسير برگشت | 12 | 0
1.6.95 | 710WS1 | - | شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از آنها | 4 | 0
1.6.96 | 720.FN1-4 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 16 | 0
1.6.97 | 720.KL1 | - | نظافت كامل بيرينگ ها و رولر ساپورت ها - چك و بازرسي از آنها ، نظافت گيربكس و موتور اصلي - چك و بازرسي از آنها ، نظافت سيستم كلاچ و موتور كمكي - چك و بازرسي از آنها ، نظافت سيستم هيدروليك - چك و بازرسي از آنها ، نظافت كامل تراست هاي كوره - چك و بازرسي از آ | 90 | 0
1.6.98 | 720FN3 | - | نظافت اطراف هوزينگ فن | 4 | 0
1.6.99 | 720KL1 | - | نظافت اطراف پینیون جنوب کوره | 10 | 0
1.6.100 | 730.AN1 | - | چك و بازرسي از اسكريد وال - بافل وال - لود وال ، چك و بازرسي از محوطه - Sand seal در صورت نياز شارژ ، تميز كردن گندله هاي گير كرده در شيكه هاي پالت ها - چك و بازرسي از پالت ها ، نظافت موتور گيربكس اصلي و چرخدنده ها - چك و كنترل آنها ، نظافت موتور گيربكس ك | 120 | 50
1.6.101 | 730.ES1 | - | چك و بازرسي از محوطه - Sand seal در صورت نياز شارژ | 24 | 0
1.6.102 | 730.FN1-8 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور ، پلت فرم و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 80 | 0
1.6.103 | 730.GA1 | - | نظافت روي فلاپ گيت و ريلهاي آن - چك و بازرسي از متعلقات آن | 8 | 0
1.6.104 | 730.WS1 | - | شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از آنها | 8 | 0
1.6.105 | 730AN1 | - | شست و شوی دامپینگ زون با آب آتش نشانی | 4 | 100
1.6.106 | 730AN1 | - | نظافت اطراف دریچه های بازدید | 4 | 100
1.6.107 | 730AN1 | - | نظافت مسیرهای دسترسی به لودوال(دامپینگ زون) | 2 | 100
1.6.108 | 730AN1 | - | نظافت و خارج کردن مواد کنار لوله های هوای بریک ریترنر | 4 | 100
1.6.109 | 730AN1 | - | نظافت گیربکس شمالی و جنوبی کولینگ جهت بازرسی مکانیک | 16 | 0
1.6.110 | 730AN1 | - | نظافت اطراف آرم رولرها و روی گایدریل ها | 4 | 0
1.6.111 | 730AN1 | - | نظافت اطراف آرم ها و روی گایدریل ها | 4 | 0
1.6.112 | 730AN1 | - | نظافت کامل دیوارهای داخلی و بیرونی قسمت متحرک و نظافت اطراف بوش و شفت تمامی پالت ها از سمت بیرون و داخل | 16 | 0
1.6.113 | 730AN1 | - | نظافت جک بولت های تراست رولر، تراست ریل، گاید ریل، ساپورت ریل و اطراف تراست رولرها | 8 | 0
1.6.114 | 730AN1 | - | نظافت پیچ های پایه ساپورت رولرها و فضای بین براکت ها | 6 | 0
1.6.115 | 730AN1 | - | نظافت بین پالت ها(محل نصب تسمه ها) | 9 | 0
1.6.116 | 730DA2 | - | نظافت کامل دمپر | 2 | 100
1.6.117 | 730FN3 | - | نظافت اطراف هوزينگ فن | 2 | 0
1.6.118 | 740.BC1/2 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 8 | 0
1.6.119 | 740.FN1 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور ، ايمپلر و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 8 | 0
1.6.120 | 740.PC1/2 | - | نظافت موتور و گيربكس ، پالت ها ، سطح ريل ، اسپراكت ها و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 15 | 0
1.6.121 | 740.VS1/2 | - | نظافت موتور ، تمام اجزاء تجهيز ، درون شوت و... - چك وكنترل متعلقات آنها | 12 | 0
1.6.122 | 740.WS1 | - | باز كردن دريچه هاي پائيني تجهيز و تخليه مواد درون آن ، نظافت موتور و بيرينگ ها - چك و بازرسي از داخل تجهيز و متعلقات آن ، باز کردن دریچه بازدید روی داکت مکش هوا و تخلیه مواد داخل مسیر های منتهی به غبار گیر ، شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز - چك و باز | 60 | 0
1.6.123 | 740GA1 | - | نظافت و شست وشو با آب آتش نشانی | 2 | 0
1.6.124 | 740VF1~2 | - | نظافت موتور و گيربكس ، تمام اجزاء تجهيز ، درون شوت ، هند ريل ها و... - چك وكنترل متعلقات آنها | 12 | 100
1.6.125 | 810.BC1/2 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ، كانترويت نازل های اسپری آب... - چك و بازرسي | 8 | 0
1.6.126 | 810.GA1 | - | نظافت كامل بدنه و موتور گيت و محوطه اطراف آن نازل های اسپری آب داخل شوت- چك و بازرسي | 8 | 0
1.6.127 | 810.ST1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، وضعیت نوار بوم مسیر رفت برگشت ، شوت و... - چك و بازرسي ، نظافت كامل تجهیزات هیدرولیک بریک و گیربکسهای بوجی - چك و بازرسي از كليه قسمت هاي هيدروليكي ، نظافت كامل قسمت تريپر و شوت خروجی - چك و بازرسي ، نظافت كامل ا | 10 | 0
1.6.128 | 810BC1 | - | محدوده اسکرت بورد | 6 | 0
1.6.129 | 820.BC1/7 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت ، شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي | 16 | 100
1.6.130 | 820.BF1/2/3 | - | نظافت تجهيز ، بازرسي از بگ ها و متعلقات بگ فيلتر | 12 | 0
1.6.131 | 820.BI2 | - | چك و بازرسي از داخل بين و در صورت نیاز نظافت محوطه | 8 | 100
1.6.132 | 820.CL1/2 | - | نطافت كامل تجهيز و متعلقات آن - چك و بازرسي از قسمت | 12 | 100
1.6.133 | 820.FNI | - | نظافت كامل اعم از ايمپلر- Casting-بيرينگ-موتور و كليه متعلقات آن - چك و بازرسي | 6 | 0
1.6.134 | 820.GA | - | نظافت و بررسی بدنه و موتور تمامی گيت های در اختیار پامیدکو تا گیت شماره 71 | 8 | 0
1.6.135 | 820.GA1~64 | - | نظافت موتور گيت ها و متعلقات آن - چك و بازرسي از قسمتهاي مختلف آن | 32 | 100
1.6.136 | 830BC1/2/3/4 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، بررسی وضعیت زنجیر چرخ دنده و نوار لاستیکی و اسپلایس | 16 | 0
1.6.137 | 830VF1 | - | نظافت موتور و سیستم لرزاننده و نظافت مش روی هاپر در صورت لزوم | 6 | 0
1.6.138 | 830VS1 | - | نظافت موتور و سیستم لرزاننده و نظافت مش ها در صورت نیاز | 6 | 0
1.6.139 | 910.BC1-3 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، كانترويت ، سینی زیر بلت ، واش باكس و ... - چك و بازرسي از آنها | 16 | 100
1.6.140 | 910.GA1 | - | نظافت و شستشوی گیت هر دو سمت | 4 | 100
1.6.141 | 910.HP1 | - | نظافت شوت و چك و بازرسي از قسمت داخلي و اطراف آن | 4 | 0
1.6.142 | 920.BC1-3 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت و سینی زیر بلت ، واش باكس و ... - چك و بازرسي از آنها | 16 | 0
1.6.143 | 920.PG1 | - | نظافت كامل روي پاگ ميل و داخل آن ،‌كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از تجهيز | 32 | 0
1.6.144 | 930.BC1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت و سینی زیر بلت ، واش باكس و... - چك و بازرسي از آنها | 6 | 0
1.6.145 | 930.BI1 | - | تخليه مواد بين - چك و بازرسي از بين و همچنین شستشوی داخل بین | 8 | 100
1.6.146 | 930.BM1 | - | نظافت گيربكس هاي اصلي و كمكي ،نظافت سيستم هيدروليك و گريس بال ميل ، بيرينگ ، پينيون و... - چك و بازرسي از تمام اجزاء سيستم هيدورليك | 32 | 0
1.6.147 | 930BM1 | - | نظافت و شستشو داخل شل بالمیل بعد از تخلیه مواد | 2 | 0
1.6.148 | 940.CB1 | - | نظافت كامل روي كج باكس ،‌كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از تجهيز | 9 | 100
1.6.149 | 940.CF1 | - | تخليه مواد درون تجهيز ، نظافت تيغه ها ، موتور- چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 10 | 100
1.6.150 | 940.CF2 | - | تخليه مواد درون تجهيز ، نظافت تيغه ها ، موتور- چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 10 | 50
1.6.151 | 940.CR1 | - | تخلیه مخزن - نظافت موتور گيربكس - چك و بازرسي از تجهيز | 6 | 0
1.6.152 | 950.AR1 ~8 | - | نظافت و چك وبازرسي از تجهيز و در صورت پر بودن محفظه گلهای داخل تخلیه شود | 16 | 0
1.6.153 | 950.FT1/2 | - | شستشوي كامل پارچه ها ، نظافت اسكراپرها ، موتور و گيربكس و... - چك و بازرسي از متعلقات تجهيز | 8 | 100
1.6.154 | 950.SX1 | - | تخلیه مخزن - نظافت موتور گيربكس - چك و بازرسي از تجهيز | 0 | 0
1.6.155 | 950.TH1 | - | تخلیه مخزن - نظافت موتور گيربكس - چك و بازرسي از تجهيز | 0 | 0
1.6.156 | Chutes | - | نظافت كليه شوت نوارهای 120 - چك و بازرسي كامل بدنه و درون شوت ، وضعیت تفلون های بدنه | 8 | 100
1.6.157 | Chutes | - | نظافت كامل شوت نوار های 150 - چك و بازرسي بدنه و تفلون داخل شوت ها | 8 | 100
1.6.158 | Chutes | - | نظافت كامل شوت های ناحیه 820 - چك و بازرسي | 10 | 100
1.6.159 | HPGR | - | نظافت كامل محوطه اطراف تجهيز HPGR موتورها و اتاق كنترل ،نظافت كامل طبقات ساختمان HPGR | 16 | 100
1.6.160 | Loading | - | نظافت كامل طبقات مختلف ساختمان لودينگ - چك و بازرسي از تجهيزات موجود در طبقات | 40 | 100
1.7 |  |  | پشتیبانی | 4216 | 15.09
1.7.1 | 500 | - | نظافت طبقات میکسینگ | 60 | 0
1.7.2 | 600 | - | نظافت طبقات بالینگ | 60 | 100
1.7.3 | 610PE1~6 | - | نظافت و کندن مش کف دیسک | 960 | 60
1.7.4 | 710CN1,2 | - | نظافت داخل داکت ها | 240 | 0
1.7.5 | 710EP1 | - | EPداخل شبکه ورودی به -Epنظافت داخل داکت های | 120 | 0
1.7.6 | 710EP2 | - | EPداخل شبکه ورودی به -Epنظافت داخل داکت های | 120 | 0
1.7.7 | 710MC1,2 | - | نظافت داخل داکت ها | 144 | 0
1.7.8 | 710WS1 | - | جمع آوری غبار داخل داکت های وت اسکرابر | 16 | 0
1.7.9 | 720KL1 | - | نظافت کامل چرخ دنده اصلی توسط نظافت صنعتی | 36 | 0
1.7.10 | 730AN1 | - | تخلیه گندله داخل باکس سند سیل با دستگاه مکنده | 32 | 0
1.7.11 | 730AN1 |  | خارج کردن چانگ و گندله از روی گریزلی های اولیه | 16 | 0
1.7.12 | 730AN1 | - | جمع آوری غبار های داخل داکت پروسس -زیر و بالای مشعل | 64 | 0
1.7.13 | 730WS1 | - | جمع آوری غبار داخل داکت های وت اسکرابر | 16 | 0
1.7.14 | 740WS4 | - | جمع آوری غبار داخل داکت های وت اسکرابر | 4 | 0
1.7.15 | 920PG1 | - | کندن مواد داخل پاگمیل با پیکور | 20 | 0
1.7.16 | 930 | - | نظافت طبقات بالمیل | 32 | 0
1.7.17 | 930TN1 | - | تخلیه مواد و رسوب زدایی دیواره | 48 | 0
1.7.18 | 940CF1 | - | کندن مواد داخل کلاسی فایر | 16 | 0
1.7.19 | 940CR1 | - | نظافت دیواره کلاری فایر | 540 | 0
1.7.20 | 940OT1 | - | تیکنر OT تخلیه مواد داخل | 96 | 0
1.7.21 | 940OT1 | - | کلاری فایر OT تخلیه مواد داخل | 96 | 0
1.7.22 | 940SP1 | - | تخلیه سامپ | 48 | 0
1.7.23 | 940SP2 | - | تخلیه سامپ | 48 | 0
1.7.24 | 940SP3 | - | تخلیه سامپ | 48 | 0
1.7.25 | 940SP4 | - | تخلیه سامپ | 96 | 0
1.7.26 | 940SP5 | - | تخلیه سامپ | 120 | 0
1.7.27 | 940SP6 | - | تخلیه سامپ | 48 | 0
1.7.28 | 940TA1 | - | نظافت کانال و مش خروجی و ورودی | 8 | 0
1.7.29 | 940TH1 | - | نظافت دیواره تیکنر | 432 | 0
1.7.30 | 940TN1 | - | تخلیه تانک | 144 | 0
1.7.31 | 940TN2 | - | تخلیه تانک | 80 | 0
1.7.32 | 940TN3 | - | تخلیه تانک | 80 | 0
1.7.33 | 940TN4 | - | تخلیه تانک | 40 | 0
1.7.34 | 940TN5 | - | تخلیه تانک | 40 | 0
1.7.35 | 950 | - | نظافت طبقات فیلترینگ | 40 | 0
1.7.36 | 950SP1 | - | تخلیه سامپ | 64 | 0
1.7.37 | 1320PI1- 1320CW.AA01 | 93087624 | نظافت و شستشوي مخزن | 48 | 0
1.7.38 | 1320PI1- 1320HW1.AA01 | 93087625 | نظافت و شستشوي مخزن | 48 | 0
1.7.39 | 1320PI1- 1320WW1.AA01 | 93087626 | نظافت و شستشوي مخزن | 48 | 0
1.8 |  |  | موارد مهم توقف | 2 | 0
1.8.1 | - | - | وصل بودن آب پروسه | 0 | 0
1.8.2 | - | - | قطع آب پروسه | 0 | 0
1.8.3 | - | - | وصل بودن مجدد آب پروسه | 0 | 0
1.8.4 | 940CR1 | - | تخليه اب تجهيز | 0 | 0
1.8.5 | 940CR1 | - | پر نمودن کلاری فایر | 0 | 0
1.8.6 | CW | - | قطع آب کولینگ و هوای پروسه | 1 | 0
1.8.7 | CW | - | وصل آب کولینگ و هوای پروسه | 1 | 0
1.9 |  |  | کار های جدید | 36 | 33.33
1.9.1 |  |  | تعمیرات برق | 0 | 0
1.9.1.1 | Disel | - | مانور دیزل | 0 | 0
1.9.2 |  |  | تاسیسات | 32 | 25
1.9.2.1 | 720BU1 | 93087988 | باز كردن فلكسيبل گاز ورودي | 8 | 100
1.9.2.2 | 950FT1 | 93088058 | ساخت و تعويض لوله معيوب | 24 | 0
1.9.3 |  |  | مکانیک | 4 | 100
1.9.3.1 | 920PG | 93088057 | باز نمودن کاور های تجهیز | 4 | 100
1.1 |  |  | واحد عمران | 896 | 0
1.10.1 | 710FN4 | - | تقویت ریل جرثقیل سقفی | 320 | 0
1.10.2 | 740VS1 | - | اصلاح پایل اضطراری | 576 | 0
1.11 |  |  | آزمایشگاه و کنترل کیفی | 48 | 0
1.11.1 | 520PI1-AA01-FT09 | - | اسید شویی | 8 | 0
1.11.2 | 520PI1-AA01-FT10 | - | اسید شویی | 8 | 0
1.11.3 | 520PI1-FV09/FV11 | - | اسید شویی | 8 | 0
1.11.4 | 520PI1-FV10/FV12 | - | اسید شویی | 8 | 0
1.11.5 | 720KL1.2V01 | 93087010 | اسید شویی | 0 | 0
1.11.6 | 720KL1.2V01 | 93087010 | اسید شویی | 0 | 0
1.11.7 | 930BM1 | 93087203 | orificeاسید شویی | 8 | 0
1.11.8 | 930BM1 | 93087187 | Fv13 اسید شویی | 8 | 0
1.12 |  |  | CPG | 816 | 0
1.12.1 | 710FN5 | 93076942 | مهندسی معکوس | 400 | 0
1.12.2 | 710FN6 | 93078761 | مهندسی معکوس | 400 | 0
1.12.3 | 710TG1 | - | چک کردن محل جوشکاری بیرینگ هد شفت سمت جنوب | 8 | 0
1.12.4 | 730DA2 | 93083693 | مهندسی معکوس | 8 | 0
1.13 |  |  | راه اندازی کارخانه | 0 | 0
1.13.1 | 720BU1 | - | داخل دادن مشعل | 0 | 0
1.13.2 | 720KL1 | - | بستن درب کوره | 0 | 0
1.13.3 | 720KL1 | - | هیت آپ | 0 | 0

## 2022-06-24
WBS | Equip.code | W.R.NO | Task Name | MAN- HOUR | ACTUAL%
1 |  |  | Entire Project | 97691.5 | 7.53
1.1 |  |  | استارت تعمیرات و سرد کردن کوره | 12 | 100
1.1.1 | - | - | START | 0 | 0
1.1.2 | - | - | سرد کردن کوره | 0 | 0
1.1.3 | - | - | بازکردن درب کوره | 6 | 100
1.1.4 | - | - | عقب دادن مشعل | 6 | 100
1.2 |  |  | گروه مکانیک | 10778 | 12.36
1.2.1 |  |  | مکانیک | 4167 | 12.14
1.2.1.1 | 110SC1~4 | PM | PM | 24 | 100
1.2.1.2 | 110SC4.ME01 | 93087150 | باز کردن موتور جهت سرویس | 8 | 100
1.2.1.3 | 110SC4.ME01 | 93087150 | بستن موتور جهت سرویس | 8 | 0
1.2.1.4 | 120RR1.BO01.ME01 | 93087153 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.1.5 | 120RR1.BO01.ME01 | 93087153 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.1.6 | 120RR1.BU01.ME02 | 93087154 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.1.7 | 120RR1.BU01.ME02 | 93087154 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.1.8 | 150RL1 | PM | PM | 35 | 0
1.2.1.9 | 150RL1 | 93087328 | كنترل سيل بيرينگ هوزينگهاي رولرها | 15 | 100
1.2.1.10 | 150RL1.ME01 | 93085253 | باز كردن گاردان جهت سرویس موتور | 12 | 100
1.2.1.11 | 150RL1.ME01 | 93085253 | نصب گاردان پس از سرویس موتور | 12 | 0
1.2.1.12 | 150RL1.ME02 | 93085254 | باز كردن گاردان جهت سرویس موتور | 12 | 100
1.2.1.13 | 150RL1.ME02 | 93085254 | نصب گاردان پس از سرویس موتور | 12 | 0
1.2.1.14 | 150RS1 | PM | PM | 96 | 0
1.2.1.15 | 150SM1 | PM | PM | 16 | 100
1.2.1.16 | 510BI1~3 | PM | PM | 1 | 0
1.2.1.17 | 510WF9 | PM | PM | 1 | 0
1.2.1.18 | 510WF10 | PM | PM | 1 | 0
1.2.1.19 | 520MX1 | 93085573 | تعويض لاينرهاي معيوب | 15 | 100
1.2.1.20 | 520MX1 | 93087469 | PM | 20 | 100
1.2.1.21 | 520MX2 | 93085735 | تعويض هيدروكوپلينگ | 50 | 100
1.2.1.22 | 520MX2 | 93084280 | تعويض لاينرهاي سائيده شده روي درب بازديد | 4 | 100
1.2.1.23 | 520MX2 | 93087475 | تعويض شاول فرسوده | 12 | 60
1.2.1.24 | 520MX2 | 93087475 | PM | 20 | 100
1.2.1.25 | 520PL1~6 | PM | PM | 4 | 100
1.2.1.26 | 610BI1 | 93084532 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 100
1.2.1.27 | 610BI1 | 93084532 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 0
1.2.1.28 | 610BI2 | 93084534 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 100
1.2.1.29 | 610BI2 | 93084534 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 0
1.2.1.30 | 610BI3 | 93084535 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 100
1.2.1.31 | 610BI3 | 93084535 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 0
1.2.1.32 | 610BI4 | 93084537 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 100
1.2.1.33 | 610BI4 | 93084537 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 0
1.2.1.34 | 610BI5 | 93084539 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 100
1.2.1.35 | 610BI5 | 93084539 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 0
1.2.1.36 | 610BI6 | 93084541 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 100
1.2.1.37 | 610BI6 | 93084541 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 0
1.2.1.38 | 610PE1 | 93085018 | تعويض پولي و سيل موتور گيربكس در صورت لزوم | 96 | 0
1.2.1.39 | 610PE1 | 93074386 | تعويض شوت خروجي گندله از ديسك و تنظيمات | 32 | 0
1.2.1.40 | 610PE1~6 | 93087294 | PM | 320 | 0
1.2.1.41 | 610PE6 | 93084984 | تعويض پولي و سيل موتور گيربكس در صورت لزوم | 96 | 0
1.2.1.42 | 610PE6 | 93086923 | نصب طوقه ي ديسك | 50 | 0
1.2.1.43 | 610RF1 | - | باز کردن دو عدد رول جهت تخلیه مواد | 4 | 100
1.2.1.44 | 610RF1 | 93087398-93084442 | PM | 32 | 0
1.2.1.45 | 610RF1 | 93084442 | درخواست تعميرات كلي تجهيز و بستن رول باز شده در صورت عدم نیاز تولید | 180 | 50
1.2.1.46 | 610RF1 | 93087318 | تعويض پايه موتور معيوب | 3 | 100
1.2.1.47 | 610RF1 | 93086981 | نصب پيچ سر شفت مطابق درخواست | 6 | 100
1.2.1.48 | 610RF1.ME14 | 93087352 | تعويض گير موتور | 3 | 100
1.2.1.49 | 610RF1.ME26 | 93087353 | تعويض گير موتور | 3 | 100
1.2.1.50 | 610RS1 | 93087377 | باز نمودن گير موتور | 24 | 0
1.2.1.51 | 610RS1 | 93087377 | نصب گير موتور متزو | 24 | 0
1.2.1.52 | 610RS1~6 | 93082009-93081604-93081605-93087578 | PM | 96 | 0
1.2.1.53 | 610RS2 | 93087375 | باز نمودن گير موتور | 24 | 0
1.2.1.54 | 610RS2 | 93087375 | نصب گير موتور متزو | 24 | 0
1.2.1.55 | 610RS3 | 93087376 | باز نمودن گير موتور | 24 | 0
1.2.1.56 | 610RS3 | 93087376 | نصب گير موتور متزو | 24 | 0
1.2.1.57 | 610RS4 | 93087776 | باز كردن تعدادي رول جهت مهار اسكرين | 96 | 0
1.2.1.58 | 610RS5 | 93081604-93087276 | RS5 اورهال | 288 | 0
1.2.1.59 | 610RS5 | 93087777 | باز كردن تعدادي رول جهت مهار اسكرين | 96 | 0
1.2.1.60 | 610RS6 | 93081605-93087277 | RS6 اوررهال | 288 | 0
1.2.1.61 | 610RS6 | 93087778 | باز كردن تعدادي رول جهت مهار اسكرين | 96 | 0
1.2.1.62 | 710BE1 | 93085866 | تعويض كامل باكت الاواتور | 420 | 0
1.2.1.63 | 710BE1 | PM | PM | 44 | 0
1.2.1.64 | 710CN1,2 | PM | PM | 8 | 0
1.2.1.65 | 710DA1~7 | PM | PM | 8 | 100
1.2.1.66 | 710DA7 | 93087672-93086899 | تعويض دمپر | 12 | 0
1.2.1.67 | 710FN1~2 | PM | PM | 80 | 0
1.2.1.68 | 710FN2.ME01 | 93087500 | دكوپل نمودن جهت بررسی کوپلینگ و الایمنت و كوپل و الايمنت | 36 | 0
1.2.1.69 | 710FN3~4 | PM | PM | 80 | 0
1.2.1.70 | 710FN5 | PM | PM | 20 | 0
1.2.1.71 | 710FN5.AT1 | 93085747 | نصب اكچواتور | 9 | 0
1.2.1.72 | 710FN6 | 93087800 | دكوپل نمودن موتور جهت سرویس | 12 | 100
1.2.1.73 | 710FN6 | PM | PM | 20 | 0
1.2.1.74 | 710FN6 | 93087800 | كوپل نمودن موتور پس از سرویس | 12 | 0
1.2.1.75 | 710FN7 | PM | PM | 8 | 100
1.2.1.76 | 710FN8 | PM | PM | 15 | 100
1.2.1.77 | 710FN9 | PM | PM | 8 | 100
1.2.1.78 | 710FN10 | PM | PM | 15 | 100
1.2.1.79 | 710FN10.AT1 | 93085746 | نصب اكچواتور | 9 | 0
1.2.1.80 | 710MC1,2 | PM | PM | 12 | 0
1.2.1.81 | 710SK01 | PM | PM | 12 | 0
1.2.1.82 | 710TG1 | 93087931 | PM | 60 | 0
1.2.1.83 | 720FN1 | PM | PM | 12 | 100
1.2.1.84 | 720FN2 | PM | PM | 10 | 100
1.2.1.85 | 720FN3 | PM | PM | 12 | 0
1.2.1.86 | 720FN3 | 93083567 | تعويض بيرينگ و هوزينگ | 48 | 0
1.2.1.87 | 720FN4 | PM | PM | 10 | 0
1.2.1.88 | 720KL01 | PM | PM | 54 | 0
1.2.1.89 | 730AN1 | 93087455 | چك وبازرسي ودر صورت نياز تنظيمات گيربكس شمالي وجنوبي | 15 | 0
1.2.1.90 | 730AN1 | PM | PM | 88 | 0
1.2.1.91 | 730AN1 | 93082605-93087615 | تنظيمات زاويه پالت ها | 48 | 0
1.2.1.92 | 730AN1.ME01 | 93087037 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.93 | 730AN1.ME01 | 93087037 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.94 | 730AN1.ME02 | 93087038 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.95 | 730AN1.ME02 | 93087038 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.96 | 730DA1 | PM | PM | 5 | 0
1.2.1.97 | 730DA2 | 93083693-93086884 | دمونتاژجهت مهندسی معکوس و تعویض اکچویتور | 48 | 0
1.2.1.98 | 730DA2 | 93083693-93086884 | مونتاژپس از مهندسی معکوس | 48 | 0
1.2.1.99 | 730DA3 | PM | PM | 5 | 0
1.2.1.100 | 730ES1 | PM | PM | 15 | 0
1.2.1.101 | 730FN1 | PM | PM | 20 | 100
1.2.1.102 | 730FN1.ME01 | 93087503 | دكوپل نمودن جهت سرویس موتور اصلي فن | 13.5 | 100
1.2.1.103 | 730FN1.ME01 | 93087503 | كوپل و الايمنت پس از سرویس | 13.5 | 0
1.2.1.104 | 730FN2 | PM | PM | 18 | 0
1.2.1.105 | 730FN3 | PM | PM | 12 | 0
1.2.1.106 | 730FN3 | 93081741 | تعويض بيرينگ و هوزينگ | 48 | 0
1.2.1.107 | 730FN4 | PM | PM | 12 | 0
1.2.1.108 | 730FN5 | PM | PM | 15 | 0
1.2.1.109 | 730FN7 | PM | PM | 15 | 0
1.2.1.110 | 730FN8 | PM | PM | 15 | 0
1.2.1.111 | 730FN8.AT1 | 93085745 | نصب اكچواتور | 9 | 0
1.2.1.112 | 740VF1 | 93086948 | تعويض گريزلي بار ساپورت ها | 48 | 0
1.2.1.113 | 740VF1~2 | 93087467-93084841 | بررسی پولی و تعویض در صورت لزوم | 24 | 0
1.2.1.114 | 740VF1~2 | 93087424 93087425 | PM | 15 | 0
1.2.1.115 | 810SM1 | PM | PM | 15 | 0
1.2.1.116 | 810ST1 | PM | PM | 15 | 0
1.2.1.117 | 820IB1~2 | PM | PM | 4 | 0
1.2.1.118 | 920PG1.ME01 | 93087225 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.1.119 | 920PG1.ME01 | 93087225 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.1.120 | 930BM1 | 93087426 | عقب کشیدن فید اسپوت جهت تعویض لاینر | 12 | 100
1.2.1.121 | 930BM1 | 93087426 | جا زدن فید اسپوت پس ازتعویض لاینر | 12 | 0
1.2.1.122 | 930BM1 | 93087456 | تعويض و تنظيم وآب بندي نمودن كانكشن پايپ بالاي فيد اسپوت | 16 | 0
1.2.1.123 | 930BM1 | 93087457 | تعويض سيلينگ رابر | 4 | 0
1.2.1.124 | 940CF1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.2.1.125 | 940CF2.ME01 | 93087161 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | 0
1.2.1.126 | 940CF2.ME01 | 93087161 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | 0
1.2.1.127 | 940CR1 | PM | PM | 2 | 0
1.2.1.128 | 940CR1.ME02 | 93087230 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.129 | 940CR1.ME02 | 93087230 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.130 | 950FT1.ME01 | 93087176 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.131 | 950FT1.ME01 | 93087176 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.132 | 950FT1.ME02 | 93087177 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.133 | 950FT1.ME02 | 93087177 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.134 | 950FT1.ME03 | 93087674-93087178 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.135 | 950FT1.ME03 | 93087674 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.136 | 950FT2.ME01 | 93087179 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.137 | 950FT2.ME01 | 93087179 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.138 | 950FT2.ME02 | 93087180 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | 0
1.2.1.139 | 950FT2.ME02 | 93087180 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | 0
1.2.1.140 | 950FT2.ME03 | 93087181 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | 0
1.2.1.141 | 950FT2.ME03 | 93087181 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | 0
1.2.1.142 | 950SX1 | PM | PM | 2 | 100
1.2.1.143 | 950SX1.ME01 | 93087182 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | 100
1.2.1.144 | 950SX1.ME01 | 93087182 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | 100
1.2.1.145 | 950TH1 | PM | PM | 2 | 100
1.2.1.146 | 950TH1.ME02 | 93087232 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 100
1.2.1.147 | 950TH1.ME02 | 93087232 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.2 |  |  | تاسیسات | 2817 | 5.84
1.2.2.1 | 110MO1.PU01A-ME01 | 93087146 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.2 | 110MO1.PU01A-ME01 | 93087146 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.3 | 110MO1.PU02A-ME01 | 93087147 | باز کردن موتور جهت سرویس | 8 | 0
1.2.2.4 | 110MO1.PU02A-ME01 | 93087147 | بستن موتور جهت سرویس | 8 | 0
1.2.2.5 | 150EC1 | PM | PM | 12 | 0
1.2.2.6 | 150RL1 | PM | PM | 10 | 0
1.2.2.7 | 150WP3 | PM | PM | 1 | 100
1.2.2.8 | 150WP3 | 93081629 | نصب واتر پمپ يدكي | 96 | 40
1.2.2.9 | 510BI1~6 | PM | PM | 36 | 0
1.2.2.10 | 520BC2 | 93086733 | تعويض زانو 45 درجه | 12 | 0
1.2.2.11 | 520BC2~5 | PM | PM | 24 | 0
1.2.2.12 | 520MX1 | 93087701 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV باز كردن | 9 | 0
1.2.2.13 | 520MX1 | 93087701 | XVسرویس | 9 | 0
1.2.2.14 | 520MX1 | 93087701 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV بستن پس از سرویس | 9 | 0
1.2.2.15 | 520MX2 | 93087703 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV باز كردن و سرويس | 9 | 0
1.2.2.16 | 520MX2 | 93087703 | XVسرویس | 9 | 0
1.2.2.17 | 520MX2 | 93087703 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV بستن پس از سرویس | 9 | 0
1.2.2.18 | 520PI1 | 93087698 | سرويس ولو هاي آب پروسه اصلي ساختمان ميكسينگ | 12 | 0
1.2.2.19 | 520PI1-AA01-FT09 | 93084224 | باز كردن فلو ترانسميتر جهت اسيد شويي و كاليبره | 4 | 0
1.2.2.20 | 520PI1-AA01-FT09 | 93084224 | نصب مجدد فلو ترانسمیتر پس از اسید شویی | 4 | 0
1.2.2.21 | 520PI1-AA01-FT10 | 93084225 | باز كردن فلو ترانسميتر جهت اسيد شويي و كاليبره | 4 | 0
1.2.2.22 | 520PI1-AA01-FT10 | 93084225 | نصب مجدد فلو ترانسمیتر پس از اسید شویی | 4 | 0
1.2.2.23 | 520PI1-FV09/FV11 | 93084223 | باز كردن كنترل ولو جهت سرويس | 4 | 0
1.2.2.24 | 520PI1-FV09/FV11 | 93084223 | بستن کنترل ولو پس از سرویس | 4 | 0
1.2.2.25 | 520PI1-FV10/FV12 | 93084222 | باز كردن كنترل ولو جهت سرويس و نصب مجدد | 4 | 0
1.2.2.26 | 520PI1-FV10/FV12 | 93084222 | بستن کنترل ولو پس از سرویس | 4 | 0
1.2.2.27 | 600 | 93083361 | سرويس شير اصلي آب پروسس ساختمان بالينگ | 12 | 0
1.2.2.28 | 610BI1&4.AA01 | 93075348 | بررسي و سرويس شيربرقي | 8 | 0
1.2.2.29 | 610BI1~6 | PM | PM | 24 | 0
1.2.2.30 | 610PE1 | 93087347 | RS باز كردن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | 0
1.2.2.31 | 610PE1 | 93087347 | بستن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | 0
1.2.2.32 | 610PE1~6 | PM | PM | 10 | 0
1.2.2.33 | 610PE1~6 | 93087707 | سرويس مبدل حرارتي لوبريكيشن روغن مربوط به بالينگ ديسكها | 16 | 0
1.2.2.34 | 610PE2 | 93087355 | RS باز كردن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | 0
1.2.2.35 | 610PE2 | 93087355 | بستن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | 0
1.2.2.36 | 610PE3 | 93087357 | RS باز كردن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | 0
1.2.2.37 | 610PE3 | 93087357 | بستن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | 0
1.2.2.38 | 620BC1~4 | PM | PM | 40 | 0
1.2.2.39 | 710EP1,2 | 93083332 | EP چك و بررسي همه شير هاي آب پروسه كانال هاي زير | 24 | 0
1.2.2.40 | 710FN1 | 93082230 | بازكردن اتصالات تاسيسات جهت تعويض ايمپلر فن | 4 | 100
1.2.2.41 | 710FN1 | 93082230 | بستن اتصالات تاسيسات جهت پس از ايمپلر فن | 4 | 0
1.2.2.42 | 710FN1,2 | PM | PM | 24 | 0
1.2.2.43 | 710FN1~6 | 93083331 | سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 | 20 | 100
1.2.2.44 | 710FN3 | 93084536 | بازكردن اتصالات تاسيسات جهت تعويض ايمپلر فن | 4 | 0
1.2.2.45 | 710FN3 | 93084536 | بستن اتصالات تاسيسات جهت پس از ايمپلر فن | 4 | 0
1.2.2.46 | 710FN4 | 93078687 | باز نمودن اتصالات تاسیسات | 4 | 100
1.2.2.47 | 710FN4 | 93078687 | نصب اتصالات تاسيسات | 4 | 0
1.2.2.48 | 710FN5 | 93084514 | باز كردن اتصالات تاسيسات منتهي به بيرينگ هوزينگ جهت دمونتاژ فن | 6 | 100
1.2.2.49 | 710FN5 | 93084514 | بستن اتصالات تاسيسات منتهي به بيرينگ هوزينگ پس از دمونتاژ فن | 6 | 0
1.2.2.50 | 710FN6 | 93084831 | باز كردن اتصالات بيرينگ هوزينگ جهت دمونتاژ فن | 6 | 0
1.2.2.51 | 710FN6 | 93084831 | بستن اتصالات بيرينگ هوزينگ جهت دمونتاژ فن | 6 | 0
1.2.2.52 | 710FR | PM | PM | 8 | 0
1.2.2.53 | 710TG1 | 93083313 | تعويض شيلنگ هاي معيوب و ترك خورده مربوط به استريپر ها | 16 | 0
1.2.2.54 | 710TG1 | 93083312 | نظافت و رفع نشتي از شيشه هاي بازديد آب استريپر ها | 10 | 0
1.2.2.55 | 710TG1 | 93083376 | سرويس ولوهاي هواي مربوط به هد شفت در قسمت سايد استريپر شمال وجنوب | 6 | 0
1.2.2.56 | 710TG1 | 93083311-93082049 | لوله كشي مسير آب كولينگ اگزیلاری استک در چند نقطه بررسي و در صورت نياز تعويض | 24 | 0
1.2.2.57 | 710TG1 | 93083372 | سرويس و روانكاري شيرهاي آب رفت و برگشت آگزيلاري استك | 32 | 0
1.2.2.58 | 710WS1 | 93084843 | بازكردن اتصالات جهت تعميرات اساسي | 4 | 0
1.2.2.59 | 710WS1 | 93084843 | نصب اتصالات جهت تعميرات اساسي | 8 | 0
1.2.2.60 | 710WS1 | 93082256 | تعويض لوله خروجي آب از تجهيز بالاي داكت هواي داغ برگشتي | 72 | 0
1.2.2.61 | 710WS1 | 93083378 | باز کردن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 12 | 0
1.2.2.62 | 710WS1 | 93083378 | رسوبزدايي و روانكاري | 12 | 0
1.2.2.63 | 710WS1 | 93083378 | بستن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 12 | 0
1.2.2.64 | 720BU1 | PM | PM | 6 | 0
1.2.2.65 | 720BU1 | 93083380 | بررسي گيج هاي فشار پيلوت مشعل و در صورت نياز تعويض آنها | 2 | 0
1.2.2.66 | 720BU1 | 93060383 | نصب شير روي درين هر دو صافي مسير ايستگاه گاز كولينگ | 2 | 0
1.2.2.67 | 720BU1 | 93086996 | بررسي عملكرد هر دو گلاب ولو خط گاز ورودي مشعل كوره و سرويس آنها | 6 | 0
1.2.2.68 | 720BU1 | 93087279 | نظافت فيلتر ها و بررسي عدم وجود مشكل در شيرآلات | 10 | 0
1.2.2.69 | 720KL1 | PM | PM | 36 | 0
1.2.2.70 | 730AN1 | 93084566 | باز کردن اتصالات آب لودوال | 2 | 100
1.2.2.71 | 730AN1 | PM | PM | 2 | 0
1.2.2.72 | 730AN1 | 93083381 | بررسي وضعيت لوله هاي لامپ و ليكيج اينديكيتور و رفع جام و تعويض آنها در صورت نياز | 24 | 0
1.2.2.73 | 730AN1 | 93084566-93083544 | نصب اتصالات لودوال و اسکرید وال | 2 | 0
1.2.2.74 | 730FN01 | PM | PM | 4 | 0
1.2.2.75 | 730FN1~2 | 93083447 | سرويس و نظافت صافي سايد گلاس هاي فنهاي 1و2 | 4 | 0
1.2.2.76 | 730WS1 | 93083409 | باز کردن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | 0
1.2.2.77 | 730WS1 | 93083409 | رسوبزدايي و روانكاري | 24 | 0
1.2.2.78 | 730WS1 | 93083409 | بستن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | 0
1.2.2.79 | 740PC1,2 | 93083448 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 16 | 0
1.2.2.80 | 740PC1,2 | PM | PM | 16 | 0
1.2.2.81 | 740WS1 | 93083410 | باز کردن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | 0
1.2.2.82 | 740WS1 | 93083410 | رسوبزدايي و روانكاري | 24 | 0
1.2.2.83 | 740WS1 | 93083410 | بستن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | 0
1.2.2.84 | 920PG1 | 93083449 | سرويس شيرهاي آب پاگ ميل و در صورت نياز تعويض آنها | 16 | 0
1.2.2.85 | 930BM1 | 93083451 | سرويس شير اصلي آب پروسس ساختمان بالميل | 12 | 0
1.2.2.86 | 930BM1 | 93087207 | جهت اسید شوییORIFACE باز کردن | 4 | 0
1.2.2.87 | 930BM1 | 93087185 | باز كردن اكچويتر فلو ولو 13 جهت اسيد شويي | 6 | 0
1.2.2.88 | 930BM1 | 93087207 | جهت اسید شوییORIFACE بستن | 4 | 0
1.2.2.89 | 930BM1 | 93087185 | بستن اكچويتر فلو ولو 13 جهت اسيد شويي | 6 | 0
1.2.2.90 | 930IP01 | PM | PM | 4 | 0
1.2.2.91 | 930PI.XV | PM | PM | 56 | 0
1.2.2.92 | 930PI1 | 93087713 | سرويس گيت ولو دستي قبل از فلو ولو بالميل | 6 | 0
1.2.2.93 | 930PS1&2 | 93087714 | باز و سرويس كردن پينچ ولو هاي ورودي و خروجي | 24 | 0
1.2.2.94 | 930PS1,2 | PM | PM | 20 | 0
1.2.2.95 | 930PS1,2 | 93087715 | باز و سرويس كردن ولو هاي آب پروسه | 12 | 0
1.2.2.96 | 930PS1.ME01 | 93087158 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.97 | 930PS1.ME01 | 93087158 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.98 | 930PS2.ME01 | 93087159 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.99 | 930PS2.ME01 | 93087159 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.100 | 930TN1 | 93083450 | TN رسوبزدايي و روانكاري ولو هاي آب ورودي به | 12 | 0
1.2.2.101 | 940CB1 | 93087716 | سرويس 2عدد ولو ورودي آب به تجهيز كچ باكس | 12 | 0
1.2.2.102 | 940CF2 | 93081764 | 940PS6 جوشكاري و آب بندي لوله خروجي به طرف | 16 | 0
1.2.2.103 | 940CR1 | 93087521 | تخليه اب تجهيز با همکاری تولید | 20 | 0
1.2.2.104 | 940CR1 | 93087521 | پر نمودن کلاری فایر | 20 | 0
1.2.2.105 | 940FP1~10 | PM | PM | 100 | 0
1.2.2.106 | 940FP3.ME01 | 93087164 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.107 | 940FP3.ME01 | 93087164 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.108 | 940FP4.ME01 | 93087162 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.109 | 940FP4.ME01 | 93087162 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.110 | 940FP5.ME01 | 93087166-93087163 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.111 | 940FP5.ME01 | 93087166-93087163 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.112 | 940FP6.ME01 | 93087167 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.113 | 940FP6.ME01 | 93087167 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.114 | 940IP01 | PM | PM | 4 | 0
1.2.2.115 | 940IP03 | PM | PM | 4 | 0
1.2.2.116 | 940IP04 | PM | PM | 4 | 0
1.2.2.117 | 940OT1 | PM | PM | 16 | 0
1.2.2.118 | 940PI.XV | PM | PM | 112 | 0
1.2.2.119 | 940PS1~14 | PM | PM | 100 | 0
1.2.2.120 | 940PS5.ME01 | 93087169 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.121 | 940PS5.ME01 | 93087169 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.122 | 940PS6.ME01 | 93087170 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.123 | 940PS6.ME01 | 93087170 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.124 | 940PS7 | 93075666 | تعويض ولو | 4 | 0
1.2.2.125 | 940PS7.ME01 | 93087171-93087172 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.126 | 940PS7.ME01 | 93087171-93087172 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.127 | 940PS8 | 93075667 | تعويض ولو | 4 | 0
1.2.2.128 | 940PS8.ME01 | 93087173 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.129 | 940PS8.ME01 | 93087173 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.130 | 940PS13,14 | 93087751 | باز و سرويس كردن ولو هاي مكش | 12 | 0
1.2.2.131 | 940SP1 | 93087722 | xv42 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.132 | 940SP4 | 93087723 | xv46 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.133 | 940SP5 | 93087724 | xv50 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.134 | 940SP6 | 93087725 | xv49 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.135 | 940TN1 | 93087717 | xv43 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.136 | 940TN2 | 93087709 | باز و سرويس كردن دو عدد گيت ولو در ابتداي كانال هاي غرب و شرق tn | 8 | 0
1.2.2.137 | 940TN2 | 93087718 | xv44 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.138 | 940TN3 | 93087712 | باز و سرويس كردن 4عددگيت ولو ابتداي كانالهاي شرق و غرب و جنوبي tn | 24 | 0
1.2.2.139 | 940TN3 | 93087719 | xv45 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.140 | 940TN4 | 93087720 | xv47 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.141 | 940TN5 | 93087721 | xv48 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.142 | 940WP1 | 93084198 | تعويض ايمپلر واتر پمپ | 24 | 0
1.2.2.143 | 940WP1,2 | PM | PM | 36 | 0
1.2.2.144 | 940WP1.ME01 | 93087174 | باز کردن موتور جهت سرویس | 10 | 0
1.2.2.145 | 940WP1.ME01 | 93087174 | بستن موتور جهت سرویس | 10 | 0
1.2.2.146 | 940WP2.ME01 | 93087175 | باز کردن موتور جهت سرویس | 10 | 0
1.2.2.147 | 940WP2.ME01 | 93087175 | بستن موتور جهت سرویس | 10 | 0
1.2.2.148 | 950CP1 | PM | PM | 4 | 100
1.2.2.149 | 950EC1 | PM | PM | 16 | 100
1.2.2.150 | 950FP1,2 | PM | PM | 20 | 0
1.2.2.151 | 950FT2 | 93084683 | تعويض اسپول | 36 | 0
1.2.2.152 | 950PI.XV | PM | PM | 112 | 0
1.2.2.153 | 950PS1,2 | 93087750 | باز و سرويس كردن ولو هاي خط مكش | 12 | 100
1.2.2.154 | 950PS1~4 | PM | PM | 40 | 50
1.2.2.155 | 950PS3,4 | 93087749 | 950PS3&4 سرویس ولو های خط مکش | 6 | 0
1.2.2.156 | 950SP1 | 93087726 | xv38 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.157 | 950SX1 | 93087383 | تخليه مخزن جهت انجام تعميرات | 10 | 100
1.2.2.158 | 950SX1 | 93087749 | SX1 باز و سرويس كردن2عدد ولو تخليه | 6 | 100
1.2.2.159 | 950TH1 | 93087520 | تخليه نمودن آب تجهيز | 20 | 100
1.2.2.160 | 950VP2.ME01 | 93087183 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.161 | 950VP2.ME01 | 93087183 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.162 | 1320EC1,2 | PM | PM | 30 | 0
1.2.2.163 | 1320EC2 | 93086476 | بررسی تسمه ها و پولی سر الکتروموتور و در صورت نیاز تعویض | 4 | 0
1.2.2.164 | 1320PI1- 1320CW.AA01 | 93087628 | تخليه آب مخزن جهت شستشوي مخزن | 6 | 0
1.2.2.165 | 1320PI1- 1320HW1.AA01 | 93087629 | تخليه آب مخزن جهت شستشوي مخزن | 6 | 0
1.2.2.166 | 1320PI1- 1320WW1.AA01 | 93087630 | تخليه آب مخزن جهت شستشوي مخزن | 6 | 0
1.2.2.167 | 1320PI1.AA01 | 93079995 | تغيير انشعاب از خط اصلي آب كولينگ به آب خام در ناحيه تيكنر | 16 | 0
1.2.2.168 | 1320PI1.AA01 | 93080592 | تغيير انشعاب از خط آب كولينگ به خط آب خام در ناحیه کلاری فایر | 16 | 0
1.2.2.169 | 1320WP1~14 | PM | PM | 320 | 0
1.2.2.170 | 1320WT1,2 | PM | PM | 24 | 0
1.2.2.171 | 1330WP1-2-3-4 | PM | PM | 48 | 0
1.2.2.172 | 1350AR1 | PM | PM | 2 | 0
1.2.2.173 | 1350CP1~4 | PM | PM | 8 | 0
1.2.2.174 | 1370GF1 | PM | PM | 1 | 100
1.2.2.175 | 1370PI1.AA01 | 93075198 | تعويض فيلتر رگلاتور بعد از ولو دستي شماره 37 | 4 | 0
1.2.2.176 | DISEL GENERATOR | 93083306 | تعويض هيتر مربوط به مخزن آب دور گرد ديزل 2500 | 3 | 0
1.2.3 |  |  | هیدرولیک و روانکاری | 1776 | 23
1.2.3.1 | 120RR1- LU01.ME01 | 93087094 | باز کردن موتور | 8 | 0
1.2.3.2 | 120RR1- LU01.ME01 | 93087094 | بستن موتور | 8 | 0
1.2.3.3 | 150RL1 | PM | PM | 30 | 100
1.2.3.4 | 150RL1 | 93087224 | كنترل سيستم گريسكاري بيرينگ رولها | 20 | 0
1.2.3.5 | 150RL1.HU01 | 93087266 | تخليه روغن ، فلاشينگ كامل سيستم و و تعويض فيلترها با شارژ مجدد | 36 | 100
1.2.3.6 | 150SM1 | PM | PM | 4 | 100
1.2.3.7 | 520MX1 | 93087405 | كنترل سطح روغن و نظافت ايربريسر | 4 | 100
1.2.3.8 | 520MX1,2 | PM | PM | 10 | 100
1.2.3.9 | 520MX2 | 93085744 | تخلیه روغن جهت تعويض هيدروكوپلينگ | 4 | 100
1.2.3.10 | 520MX2 | 93085744 | شارژ روغن پس از تعویض هیدرو کوپلینگ | 4 | 100
1.2.3.11 | 520PL1~6 | PM | PM | 12 | 100
1.2.3.12 | 610PE1 | 93087532 | تعويض تمامي سايت گلس ها | 15 | 0
1.2.3.13 | 610PE1 | 93087410 | تميز و كنترل تمامي فلو سايت گلسهاي گيربكس | 6 | 0
1.2.3.14 | 610PE1.LY01 | 93087351 | سرويس كامل مقسمها و نازلهاي اسپري گريس | 36 | 0
1.2.3.15 | 610PE1~6 | PM | PM | 75 | 0
1.2.3.16 | 610PE3 | 93087411 | تميز نمودن و كنترل تمامي فلو سايت گلسها | 6 | 0
1.2.3.17 | 610RB1 | PM | PM | 14 | 0
1.2.3.18 | 610RB1 | 93087152 | تعويض تمامي سيلها | 30 | 0
1.2.3.19 | 610RB1.HU01 | 93087336 | تخليه روغن مخزنها و تميز كاري و تعويض فيلتر و اير بريسر ها | 36 | 0
1.2.3.20 | 610RF1 | 93084872 | باز كردن اتصالات روانكاري جهت چك و بررسي بيرينگ هاي رول هاي رولر فيدر | 36 | 100
1.2.3.21 | 610RF1 | PM | PM | 72 | 100
1.2.3.22 | 610WB1 | PM | PM | 6 | 0
1.2.3.23 | 710BE1 | PM | PM | 8 | 0
1.2.3.24 | 710FN1 | 93082233 | تخليه روغن هوزينگ ها جهت تعويض ايمپلر | 6 | 100
1.2.3.25 | 710FN1 | 93082233 | شارژ روغن پس از تعويض ايمپلر | 6 | 0
1.2.3.26 | 710FN1,2 | PM | PM | 27 | 100
1.2.3.27 | 710FN3 | 93084533 | تخليه روغن هوزينگ ها جهت تعويض ايمپلر | 6 | 100
1.2.3.28 | 710FN3 | 93084533 | شارژ روغن پس از تعويض ايمپلر | 6 | 0
1.2.3.29 | 710FN3,4 | PM | PM | 18 | 100
1.2.3.30 | 710FN4 | 93078686 | تخليه روغن جهت تعويض هوزينگ | 2 | 100
1.2.3.31 | 710FN4 | 93078686 | سر ریز روغن پس از تعویض هوزینگ | 2 | 0
1.2.3.32 | 710FN4.ME02 | 93081362 | گريسكاري بك استاپ بعد از چك و بازرسي | 2 | 0
1.2.3.33 | 710FN5 | 93084515 | تخليه روغن هوزينگها جهت دمونتاژ فن جهت تعمیرات اساسی | 10 | 100
1.2.3.34 | 710FN5 | 93084515 | شارژ روغن پس از تعمیرات اساسی | 10 | 0
1.2.3.35 | 710FN5,6,7 | PM | PM | 18 | 100
1.2.3.36 | 710FN6 | 93084832 | تخليه روغن هوزينگها جهت دمونتاژ فن جهت تعمیرات اساسی | 8 | 100
1.2.3.37 | 710FN6 | 93084832 | شارژ روغن پس از تعمیرات اساسی | 10 | 0
1.2.3.38 | 710TG1 | 93088077 | تخلیه روغن کاور زنجیر تراولینگ | 4 | 100
1.2.3.39 | 710TG1 | 93082638 | باز كردن تمامي لوله هاي گريس بيرينگ هوزينگ هاي ساپورت رولر شفت زون 3 و 4 | 30 | 100
1.2.3.40 | 710TG1 | 93083964 | باز كردن لوله گريس هد شفت و تيل شفت تراولينگ جهت چك و بررسي | 2 | 100
1.2.3.41 | 710TG1 | 93082640 | باز كردن لوله گريس متصل به بيرينگ هاي دبل فلپ دمپر جهت تعمیرات | 22.5 | 100
1.2.3.42 | 710TG1 | PM | PM | 192 | 0
1.2.3.43 | 710TG1 | 93083964 | بستن لوله گريس هد شفت و تيل شفت تراولينگ جهت چك و بررسي | 2 | 0
1.2.3.44 | 710TG1 | 93082638 | بستن تمامي لوله هاي گريس بيرينگ هوزينگ هاي ساپورت رولر شفت زون 3 و 4 | 30 | 0
1.2.3.45 | 710TG1 | 93082640 | بستن لوله گريس متصل به بيرينگ هاي دبل فلپ دمپر جهت تعمیرات | 22.5 | 0
1.2.3.46 | 710TG1 | 93082633 | باز كردن لوله هاي گريس گايد رولرهاي برگشت | 15 | 0
1.2.3.47 | 710TG1 | 93082633 | نصب لوله های گریس گاید رولر های برگشت | 15 | 0
1.2.3.48 | 710TG1 | 93084251 | باز كردن لوله هاي روانكاري جهت تعويض پرشر پليت ها | 22.5 | 0
1.2.3.49 | 710TG1 | 93084251 | بستن لوله هاي روانكاري پس از تعويض پرشر پليت ها | 22.5 | 0
1.2.3.50 | 710TG1.LY01 | 93087299 | باز کردن پمپ اصلی گریسکاری بیرینگها | 4 | 0
1.2.3.51 | 710TG1.LY01 | 93087299 | سرويس پمپ اصلي گريسكاري بيرينگها | 36 | 0
1.2.3.52 | 710TG1.LY01 | 93087299 | بستن پمپ اصلی گریسکاری بیرینگها | 4 | 0
1.2.3.53 | 710TG1.LY02 | 93087300 | باز کردن پمپ اصلی روغن پرشر پلیت ها | 4 | 0
1.2.3.54 | 710TG1.LY02 | 93087300 | سرويس پمپ اصلي روغن پرشر پليتها | 36 | 0
1.2.3.55 | 710TG1.LY02 | 93087300 | بستن پمپ اصلی گریسکاری پرشر پلیت ها | 4 | 0
1.2.3.56 | 720FN3 | 93083583 | شارژ گريس بعد از تعويض بيرنگ و هوزينگ | 2 | 0
1.2.3.57 | 720KL1 | 93083053 | بازكردن اتصالات روانكاري جهت تعويض پنيون سمت جنوب | 36 | 0
1.2.3.58 | 720KL1 | PM | PM | 150 | 0
1.2.3.59 | 720KL1 | 93087233 | تعويض پمپ | 8 | 0
1.2.3.60 | 720KL1.LY02 | 93087251 | تعويض سيل بين پمپ و اير موتور و نصب مجدد | 30 | 0
1.2.3.61 | 730AN1 | 93084415 | باز كردن اتصالات گريس 36 آرم رولر كولينگ | 36 | 0
1.2.3.62 | 730AN1 | 93084415 | بستن اتصالات گريس 36 آرم رولر كولينگ | 36 | 0
1.2.3.63 | 730AN1 | 93087463 | بازكردن اتصالات گريس مربوط به پالت هاي تعويضي | 16 | 0
1.2.3.64 | 730AN1 | 93084356 | باز كردن اتصالات گريس جهت تعويض تراست رولرها | 5 | 0
1.2.3.65 | 730AN1 | 93084298 | باز كردن اتصالات گريس ساپورت رولرهاي داخلي و بيروني تعويضي و مجدد نصب | 12 | 0
1.2.3.66 | 730AN1 | 93087463 | بستن اتصالات گريس مربوط به پالت هاي تعويضي | 16 | 0
1.2.3.67 | 730AN1 | PM | PM | 240 | 0
1.2.3.68 | 730AN1 | 93084356 | بستن اتصالات گريس جهت تعويض تراست رولرها | 5 | 0
1.2.3.69 | 730AN1 | 93084362 | باز كردن اتصالات گريس شش عدد دبل فلپ موتوري كولينگ | 6 | 0
1.2.3.70 | 730AN1 | 93084362 | بستن اتصالات گريس شش عدد دبل فلپ موتوري كولينگ | 6 | 0
1.2.3.71 | 730FN1,2 | PM | PM | 20 | 100
1.2.3.72 | 730FN3 | 93083565 | شارژ گريس پس از تعويض بيرينگ و هوزينگ | 2 | 0
1.2.3.73 | 730FN7,8 | PM | PM | 8 | 0
1.2.3.74 | 740VF1,2 | PM | PM | 16 | 0
1.2.3.75 | 810SM1 | PM | PM | 4 | 100
1.2.3.76 | 810ST1 | PM | PM | 1 | 100
1.2.3.77 | 940CF1 | PM | PM | 4 | 0
1.2.3.78 | 940CR1 | PM | PM | 20 | 0
1.2.3.79 | 950SX01 | PM | PM | 6 | 100
1.2.3.80 | 950TH1 | PM | PM | 12 | 100
1.2.4 |  |  | کارگاه ساخت | 2018 | 12.57
1.2.4.1 | 110HP1 | 93087660 | تعويض ورق هاي هاردوكس و تفلون | 120 | 0
1.2.4.2 | 610BI1 | 93084436 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | 0
1.2.4.3 | 610BI2 | 93084437 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | 0
1.2.4.4 | 610BI3 | 93084438 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | 0
1.2.4.5 | 610BI4 | 93084439 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | 0
1.2.4.6 | 610BI5 | 93084440 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | 0
1.2.4.7 | 610BI6 | 93084441 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | 0
1.2.4.8 | 610PE1 | 93075304 | نصب ورق لبه ديسك و تفلون ضد سايش | 60 | 0
1.2.4.9 | 610PE1 | 93074393 | نصب تفلون سرتاسر ديواره ديسك | 100 | 0
1.2.4.10 | 610PE1~6 | 93084443-93087294 | PM | 80 | 0
1.2.4.11 | 610PE2 | 93074387 | اصلاح شوت و نصب سايد پليت شوت | 40 | 0
1.2.4.12 | 610PE6 | 93086825 | باز كردن و كندن طوقه ي ديسك | 60 | 0
1.2.4.13 | 610RS4 | 93087773 | تغيير زاويه رولر اسكرين | 96 | 0
1.2.4.14 | 610RS5 | 93087774 | تغيير زاويه رولر اسكرين | 96 | 0
1.2.4.15 | 610RS6 | 9308775 | تغيير زاويه رولر اسكرين | 96 | 0
1.2.4.16 | 710BE1 | 93086390 | برشكاري شوت خروجي و فلنچي كردن شوت | 20 | 0
1.2.4.17 | 710DA7 | 93085680 | تعويض داكت هاي بالا و پائين دمپر | 48 | 100
1.2.4.18 | 710TG1 | 93084825 | جوشكاري و نصب ورق دور هد شفت تراولينگ سمت جنوب | 9 | 0
1.2.4.19 | 710TG1 | 93087320 | تعويض شوت لوله اي شكل انتهايي تراولينگ به سمت باكت | 24 | 0
1.2.4.20 | 710TG1 | 93081078 | تعميرات پايپ هاي چكش ثابت تراولينگ | 30 | 100
1.2.4.21 | 710TG1 | 93082097 | تعويض و نصب سپر حرارتي آگزيلاري استک | 30 | 0
1.2.4.22 | 710WS1 | 93084412 | تعميرات اساسي وت اسكرابر و داكت هايش | 450 | 35
1.2.4.23 | 720FN3 | 93083423 | بالانس پس از تعويض بيرينگ و هوزينگ | 24 | 0
1.2.4.24 | 720KL1 | 93082489 | تعويض هر دو دريچه سمت شمال و غرب فايرينگ هود | 80 | 0
1.2.4.25 | 730AN1 | 93087796 | پوشاندن بانج گریزلی با ورق | 15 | 100
1.2.4.26 | 730AN1 | 93082609 | تعويض و ترميم استون باكس هاي دامپينگ زون | 36 | 0
1.2.4.27 | 730AN1 | 93082796 | بررسي و ترميم دريچه هاي بازديد گريزلي ثانويه | 32 | 0
1.2.4.28 | 730FN3 | 93083566 | بالانس پس از تعويض بيرينگ و هوزينگ | 10 | 0
1.2.4.29 | 930BM1 | 93087453 | تعويض و آب بندي شوت بالاي فيد | 9 | 35
1.2.4.30 | 930BM1 | 93087454 | جوشكاري رينگ بر روي خروجي فيد اسپوت شوت پس از نصب فيد اسپوت جديد | 6 | 0
1.2.4.31 | 940CF1 | 93087431 | تعويض كفشك هاي فرسوده تجهيز | 15 | 0
1.3 |  |  | گروه زرپی جوش | 2851 | 1.12
1.3.1 | 100 | 93087284 | تعويض روغن گيربكسها و هيدروكوپلينگها و گريسكاري بيرينگهاي نوار نقاله هاي سايت | 248 | 0
1.3.2 | 110AP1 | 93085923 | تعويض يا تقويت شاسي ريل زنجير اپرون فيدر | 120 | 0
1.3.3 | 110AP1.ME01 | 93087144 | باز کردن موتور جهت سرویس | 6 | 100
1.3.4 | 110AP1.ME01 | 93087144 | بستن موتور جهت سرویس | 6 | 0
1.3.5 | 110AP1.ME02 | 93087145 | باز کردن موتور جهت سرویس | 6 | 100
1.3.6 | 110AP1.ME02 | 93087145 | بستن موتور جهت سرویس | 6 | 0
1.3.7 | 110BC1 | 93086537 | تعويض اويل سيل | 18 | 0
1.3.8 | 110BC1-110BW1 | 93084303 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | 100
1.3.9 | 110BC1-110BW1 | 93084303 | تنشن بلت | 6 | 0
1.3.10 | 120BC2-120BW1 | 93084325 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | 100
1.3.11 | 120BC2-120BW1 | 93084325 | تنشن بلت | 6 | 0
1.3.12 | 120BC5 | PM | PM | 4 | 0
1.3.13 | 120GA1 | PM | PM | 4 | 0
1.3.14 | 120RR1-120BW1 | 93084328 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | 0
1.3.15 | 120RR1-120BW1 | 93084328 | تنشن بلت | 6 | 0
1.3.16 | 150BC1~3 | PM | PM | 8 | 0
1.3.17 | 150BC2 | 93087205 | تعويض كاسه نمد شيرينگ ديسك | 6 | 0
1.3.18 | 150BC2 | 93087188 | ترميم سوپر اسكرو | 16 | 0
1.3.19 | 150WF1 | PM | PM | 12 | 0
1.3.20 | 150WF1 | 93084401 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها WF باز نمودن كاور هاي | 9 | 0
1.3.21 | 150WF1 | 93084401 | تنشن و و نصب مجدد كاور | 9 | 0
1.3.22 | 160BC1-160BW1 | 93084331 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | 0
1.3.23 | 160BC1-160BW1 | 93084331 | تنشن بلت | 6 | 0
1.3.24 | 210WF2 | PM | PM | 1 | 0
1.3.25 | 510BC1~2 | 93087619-93087620-93087621 -93087622 | PM | 12 | 0
1.3.26 | 510BC1~2 | PM | PM | 6 | 0
1.3.27 | 510WF1 | 93083650 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 100
1.3.28 | 510WF1 | 93083650 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | 0
1.3.29 | 510WF1~6 | PM | PM | 4 | 0
1.3.30 | 510WF2 | 93083651 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 100
1.3.31 | 510WF2 | 93083651 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | 0
1.3.32 | 510WF3 | 93083652 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 0
1.3.33 | 510WF3 | 93083652 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | 0
1.3.34 | 510WF4 | 93083653 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 0
1.3.35 | 510WF4 | 93083653 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | 0
1.3.36 | 510WF5 | 93083654 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 0
1.3.37 | 510WF5 | 93083654 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | 0
1.3.38 | 510WF6 | 93083655 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 0
1.3.39 | 510WF6 | 93083655 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | 0
1.3.40 | 520BC1 | 93087636-93087637 | PM | 8 | 0
1.3.41 | 520BC2 | 93087638-93087639 | PM | 8 | 0
1.3.42 | 520BC2 | 93087583 | تعويض ريتنرن 74-117-119 | 2 | 0
1.3.43 | 520BC3 | PM | PM | 4 | 0
1.3.44 | 520BC4 | PM | PM | 4 | 0
1.3.45 | 520BC5 | PM | PM | 4 | 0
1.3.46 | 520BC5 | 93087661 | تعويض ريترن بعد از واش باكس | 2 | 0
1.3.47 | 610BC1-610BW1 | 93083631 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | 0
1.3.48 | 610BC1-610BW1 | 93083631 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | 0
1.3.49 | 610BC1~14 | PM | PM | 240 | 0
1.3.50 | 610BC2-610BW2 | 93083632 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | 0
1.3.51 | 610BC2-610BW2 | 93083632 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | 0
1.3.52 | 610BC3-610BW3 | 93083633 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | 0
1.3.53 | 610BC3-610BW3 | 93083633 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | 0
1.3.54 | 610BC4 | - | تعویض سیل | 10 | 0
1.3.55 | 610BC4-610BW4 | 93083634 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | 0
1.3.56 | 610BC4-610BW4 | 93083634 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | 0
1.3.57 | 610BC5-610BW5 | 93083635 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | 0
1.3.58 | 610BC5-610BW5 | 93083635 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | 0
1.3.59 | 610BC6-610BW6 | 93083636 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | 0
1.3.60 | 610BC6-610BW6 | 93083636 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | 0
1.3.61 | 610BC13-610BW7 | 93083637 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | 0
1.3.62 | 610BC13-610BW7 | 93083637 | تنشن بلت پس از تنظیم | 9 | 0
1.3.63 | 610BC14-610BW8 | 93083638 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | 0
1.3.64 | 610BC14-610BW8 | 93083638 | تنشن بلت پس از تنظیم | 9 | 0
1.3.65 | 610RB | 93086978-93087389 | PM | 60 | 0
1.3.66 | 610RB1 | 93086591 | چك و بررسي ايدلر هاي كالسكه و در صورت نياز تعويض | 12 | 0
1.3.67 | 610RB1 | 93086978 | تعويض ريل و چرخ | 90 | 0
1.3.68 | 610WB1 | 93087396 | PM | 24 | 0
1.3.69 | 610WB1 | 93086811-93087396 | تعويض ايدلرهاي معيوب | 16 | 0
1.3.70 | 620BC1~4 | PM | PM | 156 | 0
1.3.71 | 620BC3 | 93085888 | تعويض ريترن شرق روي واش باكس | 2 | 0
1.3.72 | 620BC3-620BW1 | 93083639 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 48 | 0
1.3.73 | 620BC3-620BW1 | 93083639 | تنشن بلت | 48 | 0
1.3.74 | 710TG1 | 93082639 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ | 800 | 0
1.3.75 | 730AN1 | PM | PM | 36 | 0
1.3.76 | 740BC1~2 | PM | PM | 32 | 0
1.3.77 | 740PC1 | 93087704 | چك و بررسي بيرينگ ها، هد شفت و تيل شفت | 4 | 0
1.3.78 | 740PC1~2 | PM | PM | 72 | 0
1.3.79 | 740PC2 | 93087705 | چك و بررسي بيرينگ ها، هد شفت و تيل شفت | 4 | 0
1.3.80 | 810BC1.ME01 | 93087042 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.3.81 | 810BC1.ME01 | 93087042 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.3.82 | 810BC1~2 | PM | PM | 42 | 0
1.3.83 | 810BC2 | 93086656 | تعويض كامل شوت خروجي و استون باكس داخل شوت نصب | 48 | 0
1.3.84 | 810BW1-810BC1 | 93083640 | شل کردن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | 0
1.3.85 | 810BW1-810BC1 | 93083640 | تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | 0
1.3.86 | 810GA1 | PM | PM | 4 | 0
1.3.87 | 810ST1 | PM | PM | 35 | 0
1.3.88 | 820BC2~5 | PM | PM | 42 | 0
1.3.89 | 820BC4 | 93087211 | تعويض سوپر اسكرو | 8 | 0
1.3.90 | 820BC6 | 93087212 | تعويض سوپر اسكرو | 10 | 0
1.3.91 | 910BC1 | 93087921 | باز نمودن موتور جهت سرویس | 6 | 0
1.3.92 | 910BC1 | 93087641-93087642 | PM | 4 | 0
1.3.93 | 910BC1 | 93087921 | بستن موتور پس از سرویس | 6 | 0
1.3.94 | 910BC1 | 93087195 | تعويض ايمپكت 1وسط - كرينگ 53و54 غرب | 2 | 0
1.3.95 | 910BC1 | 93087196 | تعويض وتنظيم رابر دفلكتور شوت خروجي | 4 | 0
1.3.96 | 910BC1 | 93087255 | تعويض سوپر اسكرو | 6 | 0
1.3.97 | 910BC1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.3.98 | 910BC2 | 93081479 | تعويض بلت و تعويض سوپر اسكرو | 100 | 0
1.3.99 | 910BC2 | 93087644-93087645 | PM | 4 | 0
1.3.100 | 910BC2 | 93087586 | تعويض ريترن 117-رول برگشتي 142-سنتر جنوبي 123 | 2 | 0
1.3.101 | 910BC2 | 93087197 | تعويض ريترن وايمپكت فرسوده | 4 | 0
1.3.102 | 910BC3 | 93087588 | تعويض رابر دفلكتور شوت خروجي | 6 | 0
1.3.103 | 910BC3 | 93087646-93087647 | PM | 4 | 0
1.3.104 | 910BC3 | 93087922 | باز کردن موتور جهت سرویس | 6 | 0
1.3.105 | 910BC3 | 93087922 | بستن موتور جهت سرویس | 6 | 0
1.3.106 | 910BW1-910BC1 | 93084332 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | 0
1.3.107 | 910BW1-910BC1 | 93084332 | تنشن بلت پس از تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | 0
1.3.108 | 910BW2-910BC3 | 93084333 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | 0
1.3.109 | 910BW2-910BC3 | 93084333 | تنشن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | 0
1.3.110 | 910GA1 | PM | PM | 1 | 0
1.3.111 | 920BC1 | 93087649-93087650 | PM | 4 | 0
1.3.112 | 920BC1 | 93087557 | تعويض كرينگ 27 جنوب | 1 | 0
1.3.113 | 920BC1.ME01 | 93087226 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.3.114 | 920BC1.ME01 | 93087226 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.3.115 | 920BC2 | 93087652-93087653 | PM | 4 | 0
1.3.116 | 920BC2.ME01 | 93087227 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.3.117 | 920BC2.ME01 | 93087227 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.3.118 | 920BC2~3 | PM | PM | 2 | 0
1.3.119 | 920BC3 | 93087654-93087655 | pmباز نمودن موتور جهت سرویس و | 4 | 0
1.3.120 | 920BC3 | 93087561 | تعويض كرينگ 1 جنوب | 1 | 0
1.3.121 | 920BC3 | 93087654-93087655 | pmبستن موتور جهت سرویس و | 4 | 0
1.3.122 | 920BW1-920BC3 | 93084334 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | 0
1.3.123 | 920BW1-920BC3 | 93084334 | تنشن بلت | 6 | 0
1.3.124 | 930BC1 | PM | PM | 1 | 0
1.3.125 | 930BW1-930BC1 | 93084335 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | 0
1.3.126 | 930BW1-930BC1 | 93084335 | تنشن بلت | 4 | 0
1.3.127 | 930WF1 | 93084352 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 0
1.3.128 | 930WF1 | 93084352 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF بستن كاور هاي | 4 | 0
1.3.129 | 930WF1 | PM | PM | 1 | 0
1.4 |  |  | گروه های پیمانکاری | 67184 | 4.22
1.4.1 |  |  | راندمان جنوب -ریکلایمر | 2400 | 6
1.4.1.1 | 120RR1 | 93066773 | تعويض پین و بیرینگ اصلی بوم | 2400 | 6
1.4.2 |  |  | پیمانکاری زرپی جوش-اپرون فیدر | 2000 | 40
1.4.2.1 | 110AP1 | 93077720 | تعويض زنجيرو ريل اپرون فيدر و اسكراپر | 2000 | 40
1.4.3 |  |  | پیمانکاری محمودی -گروه داربست | 2832 | 13.58
1.4.3.1 | 110HP1 | 93087651 | نصب داربست جهت تعويض تفلون هاي هاپر پس از تعويض اپرون | 8 | 0
1.4.3.2 | 110HP1 | 93087651 | باز نمودن داربست جهت تعويض تفلون هاي هاپر پس از تعويض اپرون | 8 | 0
1.4.3.3 | 510BC1 | 93087619 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار جهت باز نمودن موتور | 4 | 0
1.4.3.4 | 510BC1 | 93087619 | بازنمودن داربست جهت باز نمودن موتور | 4 | 0
1.4.3.5 | 510BC2 | 93087620 | نصب داربست جهت باز نمودن موتور | 4 | 0
1.4.3.6 | 510BC2 | 93087620 | بازنمودن داربست جهت باز نمودن موتور | 4 | 0
1.4.3.7 | 520BC1 | 93087636 | نصب داربست درموقعيت موتور گيربكس جهت باز نمودن موتور | 6 | 0
1.4.3.8 | 520BC1 | 93087636 | باز نمودن داربست درموقعيت موتور گيربكس جهت باز نمودن موتور | 6 | 0
1.4.3.9 | 520BC2 | 93087638 | نصب داربست درموقعيت موتور گيربكس نوار جهت باز نمودن موتور | 4 | 0
1.4.3.10 | 520BC2 | 93087638 | باز نمودن داربست درموقعيت موتور گيربكس نوار جهت باز نمودن موتور | 4 | 0
1.4.3.11 | 610BC1-610BW1 | 93083641 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | 0
1.4.3.12 | 610BC1-610BW1 | 93083641 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | 0
1.4.3.13 | 610BC2-610BW2 | 93083642 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | 0
1.4.3.14 | 610BC2-610BW2 | 93083642 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | 0
1.4.3.15 | 610BC3-610BW3 | 93083643 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | 0
1.4.3.16 | 610BC3-610BW3 | 93083643 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | 0
1.4.3.17 | 610BC4-610BW4 | 93083644 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | 0
1.4.3.18 | 610BC4-610BW4 | 93083644 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | 0
1.4.3.19 | 610BC5-610BW5 | 93083645 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | 0
1.4.3.20 | 610BC5-610BW5 | 93083645 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | 0
1.4.3.21 | 610BC6-610BW6 | 93083646 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | 0
1.4.3.22 | 610BC6-610BW6 | 93083646 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | 0
1.4.3.23 | 610BC13-610BW7 | 93083647 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 12 | 0
1.4.3.24 | 610BC13-610BW7 | 93083647 | باز نمودن داربست فلزي پس از بالا كشيدن بلت | 12 | 0
1.4.3.25 | 610BC14-610BW8 | 93083648 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 12 | 0
1.4.3.26 | 610BC14-610BW8 | 93083648 | باز نمودن داربست فلزي پس از بالا كشيدن بلت | 12 | 0
1.4.3.27 | 610BI1 | 93084501 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 100
1.4.3.28 | 610BI1 | 93084501 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.29 | 610BI1~6 | 93087308 | نصب داربست فلزي جهت سرويس شير هاي برقي دمش هوا | 8 | 0
1.4.3.30 | 610BI1~6 | 93087308 | باز نمودن داربست فلزي جهت سرويس شير هاي برقي دمش هوا | 8 | 0
1.4.3.31 | 610BI2 | 93084502 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 100
1.4.3.32 | 610BI2 | 93084502 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.33 | 610BI3 | 93084503 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 100
1.4.3.34 | 610BI3 | 93084503 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.35 | 610BI4 | 93084504 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.36 | 610BI4 | 93084504 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.37 | 610BI5 | 93084505 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.38 | 610BI5 | 93084505 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.39 | 610BI6 | 93084506 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.40 | 610BI6 | 93084506 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.41 | 610PE1 | 93085027 | نصب داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | 0
1.4.3.42 | 610PE1 | 93085027 | باز نمودن داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | 0
1.4.3.43 | 610PE1 | 93085027 | باز نمودن داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | 0
1.4.3.44 | 610PE6 | 93084985 | نصب داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | 0
1.4.3.45 | 620BC3-620BW1 | 93083649 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 12 | 0
1.4.3.46 | 710BE1 | 93087594 | نصب داربست جهت تعويض اكسپنشن جوينت | 6 | 100
1.4.3.47 | 710BE1 | 93086509 | نصب داربست جهت جوشكاري شوت هاي انتهايي تراولينگ و فلنچي كردن شوت | 16 | 0
1.4.3.48 | 710BE1 | 93087594 | باز نمودن داربست جهت تعويض اكسپنشن جوينت | 6 | 0
1.4.3.49 | 710EP1 | 93087258 | نصب داربست در موقعيت هاپر جهت تعويض هيتر و باز نمودن آن | 60 | 0
1.4.3.50 | 710EP1 | 93083362 | نصب داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | 0
1.4.3.51 | 710EP1 | 93083362 | باز نمودن داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | 0
1.4.3.52 | 710EP2 | 93087388 | نصب داربست در داخل داكت ورودي به تجهيز جهت تعمیرات تعميرات دفلكتور | 20 | 0
1.4.3.53 | 710EP2 | 93083363 | نصب داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | 0
1.4.3.54 | 710EP2 | 93087388 | باز نمودن داربست در داخل داكت ورودي به تجهيز پس از تعمیرات تعميرات دفلكتور | 20 | 0
1.4.3.55 | 710EP2 | 93083363 | باز نمودن داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | 0
1.4.3.56 | 710EP2 | 93087259 | نصب داربست در موقعيت هاپر جهت تعويض هيتر و باز نمودن ان | 60 | 0
1.4.3.57 | 710FN1 | 93082431 | نصب داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | 100
1.4.3.58 | 710FN1 | 93082431 | باز نمودن داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | 0
1.4.3.59 | 710FN2 | 93087593 | نصب داربست جهت مجموعه اکسپنشن جوینت خروجی فن | 30 | 100
1.4.3.60 | 710FN2 | 93087593 | باز نمودن داربست جهت مجموعه اکسپنشن جوینت خروجی فن | 30 | 0
1.4.3.61 | 710FN3 | 93084540 | نصب داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | 0
1.4.3.62 | 710FN3 | 93084540 | باز نمودن داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | 0
1.4.3.63 | 710FN4 | 93087957 | نصب داربست جهت تعويض عايق و دمونتاژ | 36 | 0
1.4.3.64 | 710FN4 | 93087957 | باز نمودن داربست جهت تعويض عايق و دمونتاژ | 36 | 0
1.4.3.65 | 710FN5 | 93084516 | نصب داربست مناسب جهت دمونتاژ كيسينگ | 60 | 100
1.4.3.66 | 710FN5 | 93084516 | باز نمودن داربست جهت دمونتاژ كيسينگ | 30 | 0
1.4.3.67 | 710FN5 | 93084523 | نصب داربست جهت تعويض عايق | 30 | 0
1.4.3.68 | 710FN5 | 93084523 | باز نمودن داربست پس از تعويض عايق | 30 | 0
1.4.3.69 | 710FN5-6 | 93084826 | نصب داربست مناسب جهت اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 90 | 70
1.4.3.70 | 710FN5-6 | 93084826 | باز نمودن داربست مناسب جهت اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 90 | 0
1.4.3.71 | 710FN6 | 93087597 | نصب داربست مناسب جهت دمونتاژ كيسينگ | 90 | 0
1.4.3.72 | 710FN6 | 93087597 | باز نمودن داربست جهت دمونتاژ كيسينگ | 90 | 0
1.4.3.73 | 710FN6 | 93087592 | نصب داربست جهت تعويض عايق | 30 | 0
1.4.3.74 | 710FN6 | 93087592 | باز نمودن داربست جهت تعويض عايق | 30 | 0
1.4.3.75 | 710TG1 | 93087309 | نصب داربست تعويض بيرينگ و ترميم هد شفت سمت جنوب | 9 | 0
1.4.3.76 | 710TG1 | 93083975 | نصب داربست زون 4 مسير رفت جهت تعميرات ساپورت رول هاي و گايد رول ها | 200 | 0
1.4.3.77 | 710TG1 | 93087309 | باز نمودن داربست تعويض بيرينگ و ترميم هد شفت سمت جنوب | 9 | 0
1.4.3.78 | 710TG1 | 93086885 | نصب داربست همراستايي شوت انتهايي تراولينگ جهت تعویض | 24 | 0
1.4.3.79 | 710TG1 | 93087310 | نصب داربست فلزي جهت تعويض شيلنگ هاي معيوب استريپر ها | 8 | 0
1.4.3.80 | 710TG1 | 93082575 | نصب داربست جهت تعويض ورق سپري محافظ حرارتي آگزيلاري استك | 40 | 0
1.4.3.81 | 710TG1 | 93083316 | نصب داربست فلزي جهت تعويض لوله هاي معيوب بالاي درب اگزيلاري استك | 60 | 0
1.4.3.82 | 710TG1 | 93084828 | نصب داربست جهت تعويض ساپورت رولر شفت 1 داخل ويند باكس | 24 | 0
1.4.3.83 | 710TG1 | 93086660 | نصب داربست جهت تعویض ساپورت رولر شفت 20 و 36 جهت داخل ویند باکس | 24 | 0
1.4.3.84 | 710TG1 | 93084828 | باز نمودن داربست پس از تعويض ساپورت رولر شفت 1 داخل ويند باكس | 0 | 0
1.4.3.85 | 710TG1 | 93086660 | باز نمودن داربست پس از تعویض ساپورت رولر شفت 20 و 36 جهت داخل ویند باکس | 0 | 0
1.4.3.86 | 710WS1 | 93084844 | نصب داربست جهت تعميرات اساسي وت اسكرابر و داكت هاي آن | 45 | 50
1.4.3.87 | 710WS1 | 93084844 | باز نمودن داربست جهت تعميرات اساسي وت اسكرابر و داكت هاي آن | 45 | 0
1.4.3.88 | 720KL1 | - | نصب داربست جهت ایمن سازی برای نصب راهرو در دهانه کوره | 76 | 100
1.4.3.89 | 720KL1 | 93087238 | نصب ایستگاه جهت باز کردن کاور چرخ دنده اصلی جهت سنگ زنی و اصلاح پیتینگ | 80 | 0
1.4.3.90 | 720KL1 | 93082862 | نصب داربست جهت تعویض ایرسیل خروجی کوره | 36 | 0
1.4.3.91 | 720KL1 | - | نصب داربست جهت تخریب نسوز طوقه فایرینگ هود | 32 | 0
1.4.3.92 | 720KL1 | 93087238 | باز نمودن ایستگاه پس از سنگ زنی و اصلاح پیتینگ | 7 | 0
1.4.3.93 | 720KL1 | - | باز نمودن داربست جهت تخریب نسوز طوقه فایرینگ هود | 32 | 0
1.4.3.94 | 730AN1 | 93087334 | نصب داربست جهت تعویض پالت | 10 | 100
1.4.3.95 | 730AN1 | 93087337 | نصب داربست جهت تعويض اسكريد وال و باز و بسته نمودن | 24 | 0
1.4.3.96 | 730AN1 | 93087340 | نصب داربست جهت تعويض بريك ريتنر هاي ديواره شرقي وغربي فيدان هاپر | 24 | 0
1.4.3.97 | 730AN1 | 93084367 | نصب داربست جهت تعمير استون باكس هاي دامپينگ زون و باز نمودن آن | 24 | 0
1.4.3.98 | 730AN1 | 93087334 | باز نمودن داربست جهت تعویض پالت | 10 | 0
1.4.3.99 | 730AN1 | 93087341 | نصب داربست جهت تعويض بافل وال زون 1 و 2 | 24 | 0
1.4.3.100 | 730AN1 | 93083779 | نصب داربست زنجير هاي شوت گريزلي ثانويه | 8 | 0
1.4.3.101 | 740VF1 | 93086972 | نصب داربست جهت تعويض گريزلي بارها | 8 | 0
1.4.3.102 | 740VF1 | 93086972 | باز نمودن داربست جهت تعويض گريزلي بارها | 8 | 0
1.4.3.103 | 910BC1 | 93087641 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 4 | 0
1.4.3.104 | 910BC1 | 93087641 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 4 | 0
1.4.3.105 | 910BC2 | 93087644 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 4 | 0
1.4.3.106 | 910BC2 | 93087644 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 4 | 0
1.4.3.107 | 910BC3 | 93087646 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 4 | 0
1.4.3.108 | 910BC3 | 93087646 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 4 | 0
1.4.3.109 | 920BC1 | 93087649 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 6 | 0
1.4.3.110 | 920BC1 | 93087649 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 6 | 0
1.4.3.111 | 920BC2 | 93087652 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 3 | 0
1.4.3.112 | 920BC2 | 93087652 | باز نمودن داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 3 | 0
1.4.3.113 | 920BC3 | 93087654 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس | 6 | 0
1.4.3.114 | 920BC3 | 93087654 | باز نمودن داربست در موقعیت گیربکس | 6 | 0
1.4.3.115 | 930BM1 | 93085168 | نصب داربست جهت تعويض لاینر بالميل | 12 | 100
1.4.3.116 | 930BM1 | 93085168 | باز نمودن داربست جهت تعويض لاینر بالميل | 12 | 0
1.4.3.117 | 940PS7 | 93087632 | نصب داربست جهت باز كردن موتور | 8 | 0
1.4.3.118 | 940PS7 | 93087632 | باز نمودن داربست جهت باز كردن موتور | 8 | 0
1.4.3.119 | 1320PI1.AA01 | 93087314 | نصب داربست در ناحيه تيكنر | 12 | 0
1.4.3.120 | 1320PI1.AA01 | 93087313 | نصب داربست در ناحيه كلاري فاير | 12 | 0
1.4.3.121 | 1320PI1.AA01 | 93087314 | باز نمودن داربست در ناحیه تیکنر | 12 | 0
1.4.3.122 | 1320PI1.AA01 | 93087313 | باز نمودن داربست در ناحیه کلاری فایر | 12 | 0
1.4.3.123 | 1320PI1/1320WW1.AA01 | 93087656 | نصب داربست داخل مخزن و داخل پمپ خانه جهت نصب شير و فلوتر | 10 | 0
1.4.3.124 | 1320PI1/1320WW1.AA01 | 93087656 | باز نمودن داربست داخل مخزن و داخل پمپ خانه جهت نصب شیر فلوتر | 10 | 0
1.4.3.125 | ER02 | 93082983 | نصب داربست در اتاق ترانس جهت نصب هواكش | 9 | 0
1.4.4 |  |  | پارمیس نقش جهان | 624 | 0
1.4.4.1 | 710TG1 | 93083114 | باز کردن هند ریل و فضا سازی برای هوک جرثقیل | 32 | 0
1.4.4.2 | 710TG1 | 93083114 | باز کردن لوله خنک کننده | 4 | 0
1.4.4.3 | 710TG1 | 93082661 | باز کردن کاور جنوب | 24 | 0
1.4.4.4 | 710TG1 | 93083114 | آزاد کردن زنجیر هد شفت | 24 | 0
1.4.4.5 | 710TG1 | 93083385 | بیرون آورد اسپراکت به روش القایی | 144 | 0
1.4.4.6 | 710TG1 | 93083385 | باز کردن اسلیو و هوزینگ و بیرینگ | 72 | 0
1.4.4.7 | 710TG1 | 93083385 | نصب بیرینگ ، هوزینگ و اسلیو و جا زدن لابیرنت و اسپراکت بزرگ | 324 | 0
1.4.5 |  |  | مبتکر امید سپاهان - تراولینگ | 7494 | 2.31
1.4.5.1 | 710TG1 | 93082661 | باز کردن کاور شمال | 24 | 75
1.4.5.2 | 710TG1 | 93082634 | چك و بررسي لابيرنت كپ هاي ساپورت رولر شفت هاي مسير رفت در صورت نياز تنظيم و نصب مجدد | 270 | 13
1.4.5.3 | 710TG1 | 93082667 | باز نمودن استریپر و چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها جهت تعویض | 480 | 25
1.4.5.4 | 710TG1 | 93082663 | چك و بررسي ريترن رول هاي مسير برگشت و تعويض موارد معيوب | 144 | 0
1.4.5.5 | 710TG1 | 93082636 | باز كردن بيرينگ هوزينگ هاي ساپورت رولر شفت زون 3 و 4 (شفت 20 الي40 ) و تعويض در صورت نياز | 640 | 0
1.4.5.6 | 710TG1 | 93082662 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ | 200 | 0
1.4.5.7 | 710TG1 | 93087257 | باز کردن گریت پلیت | 240 | 0
1.4.5.8 | 710TG1 | 93087257 | و مهار زنجیرH نصب | 84 | 0
1.4.5.9 | 710TG1 | 93087257 | برشکاری و آزاد کردن زنجیر تراولینگ | 160 | 0
1.4.5.10 | 710TG1 | 93087360 | چك و بررسي بخشی از قطعات زنجير تراولينگ | 240 | 0
1.4.5.11 | 710TG1 | 93082664 | چك و بررسي كليه ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت کلیه ی زون های تراولينگ | 960 | 0
1.4.5.12 | 710TG1 | 93082632 | سرويس كامل گايد رول هاي دو سمت زنجير تراولينگ مسير برگشت | 250 | 0
1.4.5.13 | 710TG1 | 93087257 | جیم پلاک و رساندن زنجیر تراولینگ | 120 | 0
1.4.5.14 | 710TG1 | 93087257 | بوش زدن لینک | 60 | 0
1.4.5.15 | 710TG1 | 93087257 | باز کردن مهاری های زنجیر تراولینگ | 40 | 0
1.4.5.16 | 710TG1 | 93087257 | Hباز کردن | 16 | 0
1.4.5.17 | 710TG1 | 93083114 | نصب زنجیر اسپراکت | 36 | 0
1.4.5.18 | 710TG1 | 93087257 | استارت زنجیر تراولینگ به ایستگاه جا زدن تروراد | 6 | 0
1.4.5.19 | 710TG1 | 93087257 | نصب گریت پلیت و جا زدن تروراد | 240 | 0
1.4.5.20 | 710TG1 | 93082661 | بستن کاور نو شمال و جنوب و لوله خنک کننده و هند ریل | 144 | 0
1.4.5.21 | 710TG1 | 93082666 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ و تعويض در صورت سايش | 400 | 0
1.4.5.22 | 710TG1 | 93082667 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها و نصب آن | 960 | 0
1.4.5.23 | 710TG1 | 93087360 | چك و بررسي بخش دیگر از قطعات زنجير تراولينگ | 240 | 0
1.4.5.24 | 710TG1 | 93082665 | بررسي وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض | 320 | 0
1.4.5.25 | 710TG1 | 93084780 | تعويض ساپورت رولر شفت 1 از سمت كوره مسير رفت-دوروزه | 240 | 0
1.4.5.26 | 710TG1 | 93086458 | تعويض ساپورت رولر شفت 20 و 36 از سمت کوره مسیر رفت در صورت خرابی | 480 | 0
1.4.5.27 | 710TG1 | 93083112 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ و تعويض در صورت سایش | 500 | 0
1.4.6 |  |  | پارس پویا صنعت آسمان-نسوز | 23609 | 3.57
1.4.6.1 | 710CN1,2 | 93083098 | تعويض آجرهاي فرسوده سايكلون شمال و جنوب | 4032 | 0
1.4.6.2 | 710FR1 | 93083103 | تعمير نسوز ايرهيتر | 432 | 0
1.4.6.3 | 710TG1 | 93087257 | H تخریب نسوز جهت نصب | 24 | 0
1.4.6.4 | 710TG1 | - | تخریب نسوز دیس شارژ | 72 | 0
1.4.6.5 | 710TG1 | 93083097 | تعمير قسمتهاي آسيب ديده نسوز ويندباكس هاي تراولينگ | 432 | 0
1.4.6.6 | 710TG1 | - | اجرای نسوز دیس شارژ | 672 | 0
1.4.6.7 | 710TG1 | 93083099 | تعمير نسوز زون 3 تراولينگ | 504 | 0
1.4.6.8 | 710TG1 | 93083101 | تعمير نسوز كپ آگزيلاري استك | 120 | 0
1.4.6.9 | 710TG1 | 93083100 | تعمير نسوز زون 4 تراولينگ | 240 | 0
1.4.6.10 | 720KL1 | 93083111 | تخريب و تخليه نسوز كل كوره | 2400 | 20
1.4.6.11 | 720KL1 | 93082680 | تخريب كامل جرم خروجي و ورودی كوره | 120 | 0
1.4.6.12 | 720KL1 | 93083117 | آجرچيني كوره | 6260 | 0
1.4.6.13 | 720KL1 | 93082555 | تخريب جرم و آجر نسوز اطراف هر دو دريچه شمالي و غربي فايرين هود | 15 | 0
1.4.6.14 | 720KL1 | 93083142 | آجرچيني خروجي و ورودی كوره | 960 | 0
1.4.6.15 | 720KL1 | 93083149 | جرم ريزي و ورودی خروجي كوره | 480 | 0
1.4.6.16 | 720KL1 | 93083167 | تخريب نسوز طوقه فايرينگ هود و محل دیواره شمالی و جنوبی گریزلی فایرینگ هود | 48 | 0
1.4.6.17 | 720KL1 | 93083150 | تعمير نسوز طوقه فايرينگ هود | 270 | 0
1.4.6.18 | 720KL1.AA01 | 93087271 | اصلاح محل ديد دوربين كوره در صورت نیاز | 6 | 0
1.4.6.19 | 730AN1 | 93084482 | تخريب نسوز اطراف درب هاي بازديد معيوب زون هاي 1، 2 و 3 و درب فيد اند هاپر و نسوزكاري مجدد | 48 | 0
1.4.6.20 | 730AN1 | 93083173 | تخریب و تعمير نسوز سقف كولينگ | 1200 | 0
1.4.6.21 | 730AN1 | 93084485 | تخريب نسوز جهت تعويض لاينينگ ريتينرهاي معيوب كولينگ و نسوزكاري مجدد | 120 | 0
1.4.6.22 | 730AN1 | 93084411 | تخريب نسوز ديواره داخلي و بيروني جهت تعويض سيل پليت ها و پروتكشن پليت ها | 240 | 100
1.4.6.23 | 730AN1 | 93083175 | تعمير نسوز پارتيشن وال شماره يك | 360 | 20
1.4.6.24 | 730AN1 | 93083546-93084567 | بالا و لچکی آنH تخریب نسوز لودوال و | 36 | 0
1.4.6.25 | 730AN1 | 93083546 | تخریب نسوز اسکرید وال و دیواره های شرقی-غربی محل عبور اسکرید وال | 24 | 0
1.4.6.26 | 730AN1 | - | تخریب نسوز زره ی دیواره ی غربی فیدان هاپر | 36 | 0
1.4.6.27 | 730AN1 | 93083174 | تعمير نسوز ديواره ثابت كولينگ | 720 | 0
1.4.6.28 | 730AN1 | 93083162 | تخريب و تعمير جرم هاي فرسوده پارالل داكت | 864 | 0
1.4.6.29 | 730AN1 | 93083163 | تعمير نسوز پروسس داكت | 1008 | 5
1.4.6.30 | 730AN1 | 93083547 | تخريب نسوز ديواره داخلي فيدان هاپر محل نصب بريك ريتنرهاي داخلي و بيروني و همچنين زره هاي ديواره غربي جهت تعويض | 36 | 0
1.4.6.31 | 730AN1 | 93083152 | تخریب و تعمير نسوز ديوار متحرك داخلي | 960 | 0
1.4.6.32 | 730AN1 | 93085868-93085869 | نسوزکاری لودوال و اسکرید وال و ناحیه فیدان هاپر | 432 | 0
1.4.6.33 | 730AN1 | 93083151 | تعمير جرم نسوز سربندي ديواره متحرك بيروني | 432 | 0
1.4.6.34 | 730AN1.LT04-SPYROMET | 93087016 | اصلاح محل ديد اسپايرومتر در صورت نیاز | 6 | 0
1.4.7 |  |  | پیمانکاری باقری - تعویض لودوال،اسکرید وال | 6514 | 3.72
1.4.7.1 | 730AN1 | - | باز کردن لوله های هوای بریک ریترنر های دیواره شرقی و غربی فیدان هاپر و انتقال به محوطه باز | 32 | 100
1.4.7.2 | 730AN1 | 93083544 | باز کردن اتصالات هوای اسکرید وال و واتر تانک | 16 | 100
1.4.7.3 | 730AN1 | 93082595 | تعويض بافل وال زون 1و2و لوله بالايي | 500 | 10
1.4.7.4 | 730AN1 | 93082594 | تعويض لاينيگ ريتنرهاي ديواره ثابت زون هاي كولينگ مربوط به رينگ داخلي و خارجي | 1000 | 0
1.4.7.5 | 730AN1 | 93082597 | تعويض ورق سيل كننده باكس سند سيل و اصلاحات لازم بر روي ساپورت نشيمنگاه آن | 1000 | 10
1.4.7.6 | 730AN1 | 93082596 | تعويض تمامي پروتكشن پليت هاي ديواره متحرك | 500 | 0
1.4.7.7 | 730AN1 | 93082591 | برشکاری لود وال و اچ بالای آن و لچکی و بیرون دادن ان | 96 | 0
1.4.7.8 | 730AN1 | 93083544 | انتقال واتر تانک به همراه بریک های روی ان به بیرون | 32 | 0
1.4.7.9 | 730AN1 | 93082589 | برشکاری اسکرید وال | 48 | 0
1.4.7.10 | 730AN1 | 93082589 | انتقال اسکرید وال به محوطه باز | 32 | 0
1.4.7.11 | 730AN1 | 93082589-93082591 | نصب اسکرید وال | 504 | 0
1.4.7.12 | 730AN1 | - | نصب واتر تانک و بریک ریترنر های زیر اسکرید وال | 32 | 0
1.4.7.13 | 730AN1 | - | نصب اچ لودوال و لچکی بالای آن و نصب لود وال | 144 | 0
1.4.7.14 | 730AN1 | 93082590 | تعويض بريك ريتنرهاي ديواره شرقي و غربي فيدان هاپر و زره هاي ديواره غربي | 500 | 5
1.4.7.15 | 730AN1 | 93082590 | بستن لوله های هوای بریک ریترنر های دیواره شرقی و غربی فیدان هاپر | 500 | 0
1.4.7.16 | 730AN1 | 93082593 | تعويض گريزلي بارهاي ثانويه | 840 | 0
1.4.7.17 | 730AN1 | 93082612 | تعويض ورق هاي آويزان بافل وال زون 2و3و همچنين زون 3 و دامپينگ زون | 24 | 0
1.4.7.18 | 730AN1 | 93082599 | تعويض تمامي فرم ايرسيل هاي داخلي و خارجي | 64 | 30
1.4.7.19 | 730AN1 | 93082598 | تعويض تسمه هاي روي لبه پالت ها | 400 | 0
1.4.7.20 | 730AN1 | 93082592 | تعويض زنجيرهاي گريزلي ثانويه | 250 | 0
1.4.8 |  |  | پیمانکاری کلورز | 84 | 0
1.4.8.1 | 710BE1 | 93084153-93084138-84139 | باز کردن اكسپنشن جوينت | 12 | 0
1.4.8.2 | 710BE1 | 93084153-93084138-84139 | نصب اكسپنشن جوينت | 12 | 0
1.4.8.3 | 710FN2 | 93081197-93081199 | باز کردن مجموعه اكسپنشن خروجي فن | 30 | 0
1.4.8.4 | 710FN2 | 93081197-93081199 | بستن مجموعه اكسپنشن خروجي فن | 30 | 0
1.4.9 |  |  | پیمانکاری محمودی -تعویض پالت و تنظیمات عرضی و ساپورت رولر | 6300 | 3.97
1.4.9.1 | 730AN1 | 93085087- 93077909 | تعویض 5عدد پالت و در ادامه تعویض بوش و شفت تمامی پالت ها | 5000 | 5
1.4.9.2 | 730AN1 | 93082602 | بررسي و تعويض تمامي 36 عدد آرم رولر از لحاظ لقي و تعويض در صورت نياز | 400 | 0
1.4.9.3 | 730AN1 | 93082604- 93087395 | تعويض ساپورت رولر هاي معيوب | 400 | 0
1.4.9.4 | 730AN1 | 93082603-93085312 | تنظيمات عرضي كولينگ و تعويض تراست رولر ها | 500 | 0
1.4.10 |  |  | پیمانکاری محمودی - تعویض لاینر ها | 896 | 0
1.4.10.1 | 740GA1 | 93086479 | تعويض گيت سه راهه و همچنين دو شوت خروجي آن | 96 | 0
1.4.10.2 | 930BM1 | 93085122 | تعويض لاينرها | 800 | 0
1.4.11 |  |  | بهبود صنعت هفشجان | 1080 | 0
1.4.11.1 | 710FN1 | 93081783-93083732 | تعويض ايمپلر | 1080 | 0
1.4.12 |  |  | پیمانکاری کیمیا صنعت اسپادانا | 7040 | 0
1.4.12.1 | 710FN3 | 93083731 | تعويض ايمپلر | 1080 | 0
1.4.12.2 | 710FN3.AT1 | 93084875 | تعويض دمپر هاي ورودي به فن | 432 | 0
1.4.12.3 | 710FN4 | 93078452 | تعميرات كيسينگ و نصب پشم سنگ هاي جديد | 800 | 0
1.4.12.4 | 710FN4 | 93078559-93078689 | تعويض بيرينگ هوزینگ | 60 | 0
1.4.12.5 | 710FN4 | 93085026 | آچار كشي پايه موتور گيربكس ، بررسي و هم محوري كوپلينگ | 36 | 0
1.4.12.6 | 710FN4 | 93086353 | تعويض كن و پيچ هاي آن و تعميرات ساپورت | 32 | 0
1.4.12.7 | 710FN4 | 93085988 | نصب موتور گيربگس كمكي | 16 | 0
1.4.12.8 | 710FN4.ME02 | 93081196 | سرويس و بازرسي عملكرد بك استاپ | 18 | 0
1.4.12.9 | 710FN5 | 93076942 | دمونتاژ جهت مهندسی معکوس و تعمیرات اساسی آن | 144 | 0
1.4.12.10 | 710FN5 | 93076942 | مونتاژ پس از مهندسی معکوس | 72 | 0
1.4.12.11 | 710FN5 | 93084517 | تعويض عايق هاي كيسينگ | 900 | 0
1.4.12.12 | 710FN5 | 93084693 | اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 600 | 0
1.4.12.13 | 710FN5 | 93084512 | بالانس در محل ايمپلر بعد از تعميرات اساسي | 12 | 0
1.4.12.14 | 710FN6 | 93078761 | دمونتاژ جهت مهندسی معکوس و تعمیرات اساسی آن | 648 | 0
1.4.12.15 | 710FN6 | 93078761 | مونتاژ پس از مهندسی معکوس | 972 | 0
1.4.12.16 | 710FN6 | 93087590 | تعویض عایق های کیسینگ | 600 | 0
1.4.12.17 | 710FN6 | 93084694 | اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 600 | 0
1.4.12.18 | 710FN6 | 93084829 | بالانس در محل ايمپلر بعد از تعميرات اساسي | 18 | 0
1.4.13 |  |  | کیمیا الماس گستر | 1044 | 0
1.4.13.1 | 610PE1 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 0
1.4.13.2 | 610PE2 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 0
1.4.13.3 | 610PE3 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 0
1.4.13.4 | 610PE4 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 0
1.4.13.5 | 610PE5 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 0
1.4.13.6 | 610PE6 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 264 | 0
1.4.13.7 | 710TG1 | 93082641 | چك و بررسي دنده هاي اسپراكت هاي هد شفت تراولينگ | 120 | 0
1.4.14 |  |  | ماشین ابزار مکس | 520 | 0
1.4.14.1 | 710TG1 | 93083385 | برداشتن رینگ های سایشی روی نشیمنگاه | 16 | 0
1.4.14.2 | 710TG1 | 93083385 | نصب دستگاه پرداخت جوشکاری در محل و سازه نگهدارنده و ترمیم نشیمنگاه بیرینگ هد شفت سمت جنوب | 432 | 0
1.4.14.3 | 710TG1 | 93083385 | باز کردن دستگاه پرداخت | 72 | 0
1.4.15 |  |  | پیمانکاری آمایش سازه | 498 | 0
1.4.15.1 | 710EP1 | 93083354 | و نصب گاید پلیتها EP تعويض ورتيكالهاي صفحات توزيع گاز ورودي به | 50 | 0
1.4.15.2 | 710EP1 | 93068361 | تعويض چكش اتاقك جنوبي | 4 | 0
1.4.15.3 | 710EP1 | 93078933 | Insulator shaft جوشكاري و نصب ورق در قسمت داخلي باكس | 4 | 0
1.4.15.4 | 710EP1 | 93083353 | تعويض و جوشكاري استادهاي هر دو لنتر ويل بزرگ وكوچك | 45 | 0
1.4.15.5 | 710EP2 | 93072684 | نصب تقسيم كننده هوا (گرده ماهي) در داخل داكت جديد | 300 | 0
1.4.15.6 | 710EP2 | 93083355 | و نصب گاید پلیتها EP تعويض ورتيكالهاي صفحات توزيع گاز ورودي به | 50 | 0
1.4.15.7 | 710EP2 | 93083358 | تعويض و جوشكاري استادهاي هر دو لنتر ويل بزرگ وكوچك | 45 | 0
1.4.16 |  |  | آراد پیشه کاویان-دیس شارژ و ایرسیل-سقف فایرینگ هود | 1265 | 0
1.4.16.1 | 710TG1 | 93084250 | باز نمودن و انتقال قطعات تیپ کستینگ های دیس شارژ به محوطه باز | 180 | 0
1.4.16.2 | 710TG1 | 93084250 | نصب قطعات دیس شارژ | 180 | 0
1.4.16.3 | 720BU1 | 93085863 | تعويض شل انتهاي سر مشعل و جوشكاري | 36 | 0
1.4.16.4 | 720KL1 | 93082585 | بررسي و تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در صورت نیاز | 192 | 0
1.4.16.5 | 720KL1 | 93082581 | بررسي تمامي فيلر بارها و اصلاح و جوشكاري در صورت لزوم -کوره در اختیار تعمیرات | 500 | 0
1.4.16.6 | 720KL1 | 93082586 | باز کردن ایرسیل | 48 | 0
1.4.16.7 | 720KL1 | 93085864 | برشکاری ورق سقف فاينرينگ هود | 9 | 0
1.4.16.8 | 720KL1 | 93082586 | اصلاح ساپورت نشیمنگاه ایرسیل و نصب ایرسیل | 96 | 0
1.4.16.9 | 720KL1 | 93085864 | نصب ورق سقف فایرینگ هود | 24 | 0
1.4.17 |  |  | بارمان فیدار اسپادانا | 824 | 0
1.4.17.1 | 720KL1 | 93083038 | تعويض پينيون جنوب كوره | 480 | 0
1.4.17.2 | 720KL1 | 93087239 | بازکردن کاور های چرخ دنده اصلی جهت سنگ زنی و اصلاح و پیتینگ | 160 | 0
1.4.17.3 | 720KL1 | 93087243 | سنگ زنی و اصلاح پیتینگ نیمه ی دیگر از چرخ دنده اصلی | 96 | 0
1.4.17.4 | 720KL1 | 93087239 | نصب کاور های چرخ دنده پس از سنگ زنی و اصلاح پیتینگ | 88 | 0
1.4.18 |  |  | RS-پیمانکاری باقری | 2160 | 0
1.4.18.1 | 610RS1 | 93087272 | RS1 اورهال | 720 | 0
1.4.18.2 | 610RS2 | 93087274 | RS2 اورهال | 720 | 0
1.4.18.3 | 610RS3 | 93087275 | RS3 اورهال | 720 | 0
1.5 |  |  | گروه برق | 8380.5 | 8.48
1.5.1 |  |  | کارگاه برق | 1787 | 10.02
1.5.1.1 | 110AP1 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.2 | 110AP1.ME01 | 93086962 | ديسكانكت موتور | 3 | 100
1.5.1.3 | 110AP1.ME01 | 93087084 | سرويس موتور | 20 | 0
1.5.1.4 | 110AP1.ME01 | 93086962 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.5 | 110AP1.ME02 | 93086963 | ديسكانكت موتور | 3 | 100
1.5.1.6 | 110AP1.ME02 | 93087085 | سرويس موتور | 20 | 0
1.5.1.7 | 110AP1.ME02 | 93086963 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.8 | 110BC1-110BW1 | 93084301 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 100
1.5.1.9 | 110BC1~2 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.10 | 110BF1 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.11 | 110FN1 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.12 | 110GA1 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.13 | 110MO | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.14 | 110MO1.PU01A-ME01 | 93087088 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.15 | 110MO1.PU01A-ME01 | 93087088 | سرويس موتور | 20 | 0
1.5.1.16 | 110MO1.PU01A-ME01 | 93087088 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.17 | 110MO1.PU02A-ME01 | 93087089 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.18 | 110MO1.PU02A-ME01 | 93087089 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.19 | 110MO1.PU02A-ME01 | 93087089 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.20 | 110SC1~4 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.21 | 110SC4.ME01 | 93087090 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.22 | 110SC4.ME01 | 93087090 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.23 | 110SC4.ME01 | 93087090 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.24 | 110ST1 | PM | PM | 6 | 100
1.5.1.25 | 110WD | PM | PM | 4 | 0
1.5.1.26 | 120BC1~5 | PM | PM | 4 | 0
1.5.1.27 | 120BC2-120BW1 | 93084323 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 50
1.5.1.28 | 120GA1 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.29 | 120RR1 | PM | PM | 12 | 0
1.5.1.30 | 120RR1- LU01.ME01 | 93087094 | دیسکانکت موتور | 2 | 0
1.5.1.31 | 120RR1- LU01.ME01 | 93087094 | سرویس موتور | 21 | 0
1.5.1.32 | 120RR1- LU01.ME01 | 93087094 | کانکشن موتور | 2 | 0
1.5.1.33 | 120RR1.BO01.ME01 | 93087092 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.34 | 120RR1.BO01.ME01 | 93087092 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.35 | 120RR1.BO01.ME01 | 93087092 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.36 | 120RR1.BU01.ME02 | 93087093 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.37 | 120RR1.BU01.ME02 | 93087093 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.38 | 120RR1.BU01.ME02 | 93087093 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.39 | 120RR1-120BW1 | 93084327 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.40 | 130BC | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.41 | 130MS | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.42 | 150BC1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.43 | 150BI1 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.44 | 150RL1 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.45 | 150RL1.ME01 | 93085256 | باز كردن موتور جهت سرويس | 22.5 | 100
1.5.1.46 | 150RL1.ME01 | 93087527 | سرویس موتور -ارسال به مشهد | 1 | 10
1.5.1.47 | 150RL1.ME01 | 93085256 | نصب موتور پس از سرویس | 22.5 | 0
1.5.1.48 | 150RL1.ME02 | 93085257 | باز كردن موتور جهت سرويس | 22.5 | 100
1.5.1.49 | 150RL1.ME02 | 93087528 | سرویس موتور -ارسال به مشهد | 1 | 10
1.5.1.50 | 150RL1.ME02 | 93085257 | نصب موتور پس از سرویس | 22.5 | 0
1.5.1.51 | 150RS | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.52 | 150SM | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.53 | 150WF | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.54 | 150WP1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.55 | 160BC1-160BW1 | 93084330 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.56 | 160BC1~2 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.57 | 160FE1~2 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.58 | 160TW | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.59 | 210BF1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.60 | 210CC | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.61 | 210CN | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.62 | 210GA | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.63 | 210RL | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.64 | 210WF | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.65 | 310BE | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.66 | 310BF1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.67 | 310BL | PM | PM | 4 | 0
1.5.1.68 | 310FE1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.69 | 310FN | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.70 | 310GA1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.71 | 310SC | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.72 | 510BC1 | 93087621 | دیسکانکت موتور | 8 | 0
1.5.1.73 | 510BC1 | 93087621 | کانکشن مجدد | 8 | 0
1.5.1.74 | 510BC1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.75 | 510BC2 | 93087622 | دیسکانکت موتور | 8 | 0
1.5.1.76 | 510BC2 | 93087622 | کانکشن مجدد | 8 | 0
1.5.1.77 | 510BI1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.78 | 510WF | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.79 | 520BC1 | 93087637 | pmبازنمودن موتور جهت | 8 | 0
1.5.1.80 | 520BC1 | 93087637 | pmبستن موتور جهت | 8 | 0
1.5.1.81 | 520BC1~5 | PM | PM | 5 | 0
1.5.1.82 | 520BC2 | 93087639 | PMباز نمودن موتور جهت | 8 | 0
1.5.1.83 | 520BC2 | 93087639 | PMبستن موتور جهت | 8 | 0
1.5.1.84 | 520BC2.ME02 | 93064004 | سرویس موتور | 14 | 0
1.5.1.85 | 520BC4 | 93082786 | اصلاح نمودن كاور محافظ لول سوئیچ | 6 | 0
1.5.1.86 | 520FN | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.87 | 520MX1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.88 | 520PI1-FV09/FV11 | 93084235 | باز نمودن ولوها جهت اسید شویی | 10 | 0
1.5.1.89 | 520PI1-FV09/FV11 | 93084235 | نصب ولو ها پس از اسید شویی | 10 | 0
1.5.1.90 | 520PI1-FV10/FV12 | 93084234 | باز نمودن ولوها جهت اسید شویی | 10 | 0
1.5.1.91 | 520PI1-FV10/FV12 | 93084234 | نصب ولو ها پس از اسید شویی | 10 | 0
1.5.1.92 | 610BC1-610BW1 | 93084007 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.93 | 610BC1~14 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.94 | 610BC2-610BW2 | 93084008 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.95 | 610BC3-610BW3 | 93084009 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.96 | 610BC4 | 93087697 | دیسکانکت موتور جهت تعویض سیل | 8 | 0
1.5.1.97 | 610BC4 | 93087697 | کانکشن مجدد جهت تعویض سیل | 8 | 0
1.5.1.98 | 610BC4-610BW4 | 93084010 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.99 | 610BC5-610BW5 | 93084011 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.100 | 610BC6-610BW6 | 93084012 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.101 | 610BC13-610BW7 | 93084013 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.102 | 610BC14-610BW8 | 93084014 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.103 | 610PE1~6 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.104 | 610RB1~7 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.105 | 610RF1~28 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.106 | 610RS1.ME01 | 93087324 | RS دیسکانکت موتور جهت اورهال | 4 | 0
1.5.1.107 | 610RS1.ME01 | 93087324 | RS کانکشن موتور جهت اورهال | 4 | 0
1.5.1.108 | 610RS1~6 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.109 | 610RS2.ME01 | 93087325 | RS دیسکانکت موتور جهت اورهال | 4 | 0
1.5.1.110 | 610RS2.ME01 | 93087325 | RS کانکشن موتور جهت اورهال | 4 | 0
1.5.1.111 | 610RS3.ME01 | 93087326 | RS دیسکانکت موتور جهت اورهال | 4 | 0
1.5.1.112 | 610RS3.ME01 | 93087326 | RS کانکشن موتور جهت اورهال | 4 | 0
1.5.1.113 | 610WB | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.114 | 620BC1~4 | PM | PM | 4 | 0
1.5.1.115 | 620BC3-620BW1 | 93084216 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 16 | 0
1.5.1.116 | 710BE | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.117 | 710BE1 | 93085938 | ديسكانكت و كانكشن موتور جهت تعويض باكت الواتور | 4 | 0
1.5.1.118 | 710CN1`2 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.119 | 710EP1~2 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.120 | 710FN1. ME02 | 93082229 | ديسكانكت موتور كمكي جهت تعويض ايمپلر | 2 | 100
1.5.1.121 | 710FN1. ME02 | 93082229 | كانكشن موتور كمكي پس از تعويض ايمپلر | 2 | 0
1.5.1.122 | 710FN1~11 | PM | PM | 8 | 0
1.5.1.123 | 710FN4 | 93086032 | کانکشن موتور كمكي پس از نصب مجموعه موتور گيربكس | 2 | 0
1.5.1.124 | 710FN4.ME02 | 93081363 | دیسکانکت موتور | 4 | 0
1.5.1.125 | 710FN4.ME02 | 93081363 | کانکشن مجدد | 4 | 0
1.5.1.126 | 710FN6.ME01 | 93087480 | باز نمودن موتور | 30 | 100
1.5.1.127 | 710FN6.ME01 | 93087480 | سرویس موتور ارسال به مشهد | 2 | 10
1.5.1.128 | 710FN6.ME01 | 93087480 | بستن موتور | 30 | 0
1.5.1.129 | 710MC1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.130 | 710TG | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.131 | 710TG1.LY01 | 93087301 | ديسكانكت و كانكشن كابل موتور پمپ گريسكاري | 4 | 0
1.5.1.132 | 710TG1.LY02 | 93087303 | ديسكانكت كابل موتور پمپ روغنكاري پرشر پليت | 4 | 0
1.5.1.133 | 710TG1.LY02 | 93087303 | کانکشن کابل موتور پمپ روغن پرشر پلیت | 4 | 0
1.5.1.134 | 710TG1-ME01 | 93085544 | نصب جعبه تقسیم | 24 | 0
1.5.1.135 | 710TG1-ME02 | 93085545 | نصب جعبه تقسیم | 24 | 0
1.5.1.136 | 720FN1~4 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.137 | 720FN3.ME01 | 93087550 | ديسكانكت موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | 0
1.5.1.138 | 720FN3.ME01 | 93087550 | کانکشن موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | 0
1.5.1.139 | 720KL | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.140 | 720KL1.2V01 | 93087602 | تعويض بيرينگ ها و سيل هاي داخل جك و لوله محافظ دوربين در صورت نياز | 24 | 0
1.5.1.141 | 730AN | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.142 | 730AN1.LT04-SPYROMET | 93087014 | تعويض سيل هاي داخل جك و تعويض لوله محافظ در صورت نياز | 15 | 100
1.5.1.143 | 730AN1.ME01 | 93087035 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.144 | 730AN1.ME01 | 93087035 | سرويس موتور | 12 | 0
1.5.1.145 | 730AN1.ME01 | 93087035 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.146 | 730AN1.ME02 | 93087036 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.147 | 730AN1.ME02 | 93087036 | سرويس موتور | 12 | 0
1.5.1.148 | 730AN1.ME02 | 93087036 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.149 | 730AN1.ME13 | 93084479 | دیسکانکت موتور | 2 | 0
1.5.1.150 | 730AN1.ME13 | 93084479 | سرویس موتور | 2 | 0
1.5.1.151 | 730AN1.ME13 | 93084479 | کانکشن موتور | 2 | 0
1.5.1.152 | 730AN1-ME06 | 93082980 | تعویض پروانه موتور | 2 | 0
1.5.1.153 | 730ES | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.154 | 730FN1.ME01 | 93087481 | باز نمودن موتور | 30 | 100
1.5.1.155 | 730FN1.ME01 | 93087481 | سرویس موتور در مشهد | 4 | 10
1.5.1.156 | 730FN1.ME01 | 93087481 | بستن موتور پس از سرویس | 30 | 0
1.5.1.157 | 730FN1~8 | PM | PM | 4 | 0
1.5.1.158 | 730FN3.ME01 | 93087554 | ديسكانكت موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | 0
1.5.1.159 | 730FN3.ME01 | 93087554 | کانکشن موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | 0
1.5.1.160 | 730GA1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.161 | 740BC1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.162 | 740FN | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.163 | 740GA1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.164 | 740PC1`2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.165 | 740VF1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.166 | 740VS1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.167 | 810BC1.ME01 | 93087039 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.168 | 810BC1.ME01 | 93087039 | سرويس موتور | 6 | 0
1.5.1.169 | 810BC1.ME01 | 93087039 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.170 | 810BC1~2 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.171 | 810BW1-810BC1 | 93084016 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.172 | 810GA | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.173 | 810SM | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.174 | 810ST | PM | PM | 7 | 0
1.5.1.175 | 820BC1~3 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.176 | 820BF1~2 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.177 | 820BI1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.178 | 820FN1`3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.179 | 820GA1~66 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.180 | 820SM | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.181 | 830BC | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.182 | 830VF | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.183 | 830VS | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.184 | 910BC1 | 93087642 | pmدیسکانکت جهت | 4 | 0
1.5.1.185 | 910BC1 | 93087642 | سرویس موتور | 4 | 0
1.5.1.186 | 910BC1 | 93087642 | pm کانکشن جهت | 4 | 0
1.5.1.187 | 910BC1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.188 | 910BC2 | 93087645 | pmدیسکانکت جهت | 4 | 0
1.5.1.189 | 910BC2 | 93087645 | pm کانکشن جهت | 4 | 0
1.5.1.190 | 910BC3 | 93087647 | pmدیسکانکت جهت | 4 | 0
1.5.1.191 | 910BC3 | 93087647 | سرویس موتور | 10 | 0
1.5.1.192 | 910BC3 | 93087647 | pm کانکشن جهت | 4 | 0
1.5.1.193 | 910BW1-910BC1 | 93084346 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.194 | 910BW2-910BC3 | 93084347 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.195 | 910GA | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.196 | 920BC1.ME01 | 93087223-93087650 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.197 | 920BC1.ME01 | 93087223-93087650 | سرويس موتور | 9 | 0
1.5.1.198 | 920BC1.ME01 | 93087223-93087650 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.199 | 920BC1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.200 | 920BC2.ME01 | 93087099- 93087653 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.201 | 920BC2.ME01 | 93087099- 93087653 | سرويس موتور | 9 | 0
1.5.1.202 | 920BC2.ME01 | 93087099- 93087653 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.203 | 920BC3 | 93087655 | دیسکانکت موتور | 4 | 0
1.5.1.204 | 920BC3 | 93087655 | سرویس موتور | 4 | 0
1.5.1.205 | 920BC3 | 93087655 | کانکشن موتور | 4 | 0
1.5.1.206 | 920BW1-920BC3 | 93084348 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.207 | 920PG | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.208 | 920PG1.ME01 | 93087096 | ديسكانكت موتور | 0 | 0
1.5.1.209 | 920PG1.ME01 | 93087096 | سرويس موتور | 0 | 0
1.5.1.210 | 920PG1.ME01 | 93087096 | كانكشن كردن موتور | 0 | 0
1.5.1.211 | 930BC | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.212 | 930BM | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.213 | 930BM1 | 93087186 | سرويس اکچویتر كنترل ولو بالميل | 10 | 0
1.5.1.214 | 930BW1-930BC1 | 93084349 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.215 | 930GA | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.216 | 930IP | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.217 | 930PS | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.218 | 930PS1.ME01 | 93087097 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.219 | 930PS1.ME01 | 93087097 | سرويس موتور | 9 | 0
1.5.1.220 | 930PS1.ME01 | 93087097 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.221 | 930PS2.ME01 | 93087098 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.222 | 930PS2.ME01 | 93087098 | سرويس موتور | 9 | 0
1.5.1.223 | 930PS2.ME01 | 93087098 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.224 | 930WF | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.225 | 940CF | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.226 | 940CF2.ME01 | 93087101 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.227 | 940CF2.ME01 | 93087101 | سرويس موتور | 6 | 0
1.5.1.228 | 940CF2.ME01 | 93087101 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.229 | 940CR | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.230 | 940CR1.ME02 | 93087229 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.231 | 940CR1.ME02 | 93087229 | سرويس موتور | 6 | 0
1.5.1.232 | 940CR1.ME02 | 93087229 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.233 | 940FP1~10 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.234 | 940FP3.ME01 | 93087105 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.235 | 940FP3.ME01 | 93087105 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.236 | 940FP3.ME01 | 93087105 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.237 | 940FP4.ME01 | - | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.238 | 940FP4.ME01 | - | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.239 | 940FP4.ME01 | - | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.240 | 940FP5.ME01 | 93087103 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.241 | 940FP5.ME01 | 93087103 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.242 | 940FP5.ME01 | 93087103 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.243 | 940FP6.ME01 | 93087104 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.244 | 940FP6.ME01 | 93087104 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.245 | 940FP6.ME01 | 93087104 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.246 | 940GA | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.247 | 940IP1~4 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.248 | 940PS1~14 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.249 | 940PS5.ME01 | 93087106 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.250 | 940PS5.ME01 | 93087106 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.251 | 940PS5.ME01 | 93087106 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.252 | 940PS6.ME01 | 93087107 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.253 | 940PS6.ME01 | 93087107 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.254 | 940PS6.ME01 | 93087107 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.255 | 940PS7.ME01 | 93087108 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.256 | 940PS7.ME01 | 93087108 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.257 | 940PS7.ME01 | 93087108 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.258 | 940PS8.ME01 | 93087109 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.259 | 940PS8.ME01 | 93087109 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.260 | 940PS8.ME01 | 93087109 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.261 | 940WP1.ME01 | 93087110 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.262 | 940WP1.ME01 | 93087110 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.263 | 940WP1.ME01 | 93087110 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.264 | 940WP1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.265 | 940WP2.ME01 | 93087111 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.266 | 940WP2.ME01 | 93087111 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.267 | 940WP2.ME01 | 93087111 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.268 | 950CP | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.269 | 950FT1.ME01 | 93087112 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.270 | 950FT1.ME01 | 93087112 | سرويس موتور | 12 | 0
1.5.1.271 | 950FT1.ME01 | 93087112 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.272 | 950FT1.ME02 | 93087237 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.273 | 950FT1.ME02 | 93087113 | سرويس موتور | 12 | 0
1.5.1.274 | 950FT1.ME02 | 93087237 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.275 | 950FT1.ME03 | 93087114 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.276 | 950FT1.ME03 | 93087114 | سرويس موتور | 12 | 0
1.5.1.277 | 950FT1.ME03 | 93087114 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.278 | 950FT2.ME01 | 93087115 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.279 | 950FT2.ME01 | 93087115 | سرويس موتور | 12 | 0
1.5.1.280 | 950FT2.ME01 | 93087115 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.281 | 950FT2.ME02 | 93087116 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.282 | 950FT2.ME02 | 93087116 | سرويس موتور | 6 | 0
1.5.1.283 | 950FT2.ME02 | 93087116 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.284 | 950FT2.ME03 | 93087117 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.285 | 950FT2.ME03 | 93087117 | سرويس موتور | 6 | 0
1.5.1.286 | 950FT2.ME03 | 93087117 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.287 | 950PS1~4 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.288 | 950SX | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.289 | 950SX1.ME01 | 93087118 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 100
1.5.1.290 | 950SX1.ME01 | 93087118 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 100
1.5.1.291 | 950SX1.ME01 | 93087118 | سرويس موتور | 6 | 100
1.5.1.292 | 950TH | PM | PM | 2 | 100
1.5.1.293 | 950TH1.ME02 | 93087231 | ديسكانكت موتور | 3 | 100
1.5.1.294 | 950TH1.ME02 | 93087231 | سرويس موتور | 4 | 80
1.5.1.295 | 950TH1.ME02 | 93087231 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.296 | 950VP1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.297 | 950VP2.ME01 | 93087119 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.298 | 950VP2.ME01 | 93087119 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.299 | 950VP2.ME01 | 93087119 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.300 | 950WP1`4 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.301 | 1110LE | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.302 | 1310WP | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.303 | 1320EC | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.304 | 1320WP1~14 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.305 | 1330WP1~4 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.306 | 1350CP1~4 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.307 | 1360CD1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.308 | 1360CP1~2 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.309 | 1380DP | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.310 | 1400WP | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.311 | DIESEL | PM | PM | 4 | 0
1.5.1.312 | ER02 | 93084239 | مطابق درخواست ER02 چك نمودن فن هاي مربوط به درايو هاي | 3 | 0
1.5.2 |  |  | تعمیرات برق | 3714.5 | 6.31
1.5.2.1 | 110AP1 | PM | PM | 0.5 | 100
1.5.2.2 | 110BC1~2 | PM | PM | 20 | 100
1.5.2.3 | 110BF1 | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.4 | 110CP1 | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.5 | 110MD1 | PM | PM | 2 | 100
1.5.2.6 | 110MO | PM | PM | 12 | 0
1.5.2.7 | 110SM1 | PM | PM | 2 | 100
1.5.2.8 | 110ST1 | PM | PM | 92 | 0
1.5.2.9 | 110ST1-1T01 | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.10 | 110WD | PM | PM | 15 | 0
1.5.2.11 | 120BC1~5 | PM | PM | 40 | 0
1.5.2.12 | 120GA1 | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.13 | 120MD | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.14 | 120RR1 | PM | PM | 38 | 0
1.5.2.15 | 120RR1-1T01 | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.16 | 130BC | PM | PM | 18 | 0
1.5.2.17 | 130MD | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.18 | 130MS | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.19 | 150BC1~3 | PM | PM | 20 | 0
1.5.2.20 | 150FN | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.21 | 150RL1 | PM | PM | 18 | 0
1.5.2.22 | 150RL1.ME01 | 93085249 | ديسكانكت كابل پاور و سنسور كاور كوپل جهت سرویس موتور | 22.5 | 100
1.5.2.23 | 150RL1.ME01 | 93085249 | کانکشن كابل پاور و سنسور كاور كوپل پس از سرویس موتور | 22.5 | 0
1.5.2.24 | 150RL1.ME02 | 93085250 | ديسكانكت كابل پاور و سنسور كاور كوپل جهت سرویس موتور | 22.5 | 100
1.5.2.25 | 150RL1.ME02 | 93085250 | کانکشن كابل پاور و سنسور كاور كوپل پس از سرویس موتور | 22.5 | 0
1.5.2.26 | 150RS | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.27 | 150SM | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.2.28 | 150WP1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.29 | 160BC1~2 | PM | PM | 15 | 0
1.5.2.30 | 160FE1~2 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.31 | 160MC | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.32 | 160MD | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.33 | 160TW | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.34 | 210BF1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.35 | 210BI | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.36 | 210CC | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.37 | 210CN | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.38 | 210FE | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.39 | 210GA | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.40 | 210HG | PM | PM | 12 | 0
1.5.2.41 | 210RL | PM | PM | 15 | 0
1.5.2.42 | 310BE | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.43 | 310BF1~3 | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.44 | 310BL | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.45 | 310FE1~2 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.46 | 310FN | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.47 | 310GA1~3 | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.48 | 310SC | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.49 | 310SL1~2 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.50 | 510BC1~2 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.51 | 510BI1~2 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.52 | 520BC1~5 | PM | PM | 36 | 0
1.5.2.53 | 520FN | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.54 | 520MX1.LI01 | 93087702 | باز نمودن اتصالات شیر برقی جهت سرویس | 8 | 0
1.5.2.55 | 520MX1.LI01 | 93087702 | کانکشن اتصالات برقی پس از سرویس | 8 | 0
1.5.2.56 | 520MX1~2 | PM | PM | 11 | 0
1.5.2.57 | 520MX2 | 93085733 | ديسكانكت موتور و سنسور هيدروكوپلينگ | 4 | 100
1.5.2.58 | 520MX2 | 93085733 | كانكشن موتور و سنسور هيدروكوپلينگ | 4 | 100
1.5.2.59 | 520MX2.AA01 | 93087706 | باز نمودن اتصالات شیر برقی جهت سرویس | 8 | 0
1.5.2.60 | 520MX2.AA01 | 93087706 | کانکشن اتصالات برقی پس از سرویس | 8 | 0
1.5.2.61 | 520PL1~6 | PM | PM | 12 | 0
1.5.2.62 | 610BC1-610BW1 | 93084018 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | 0
1.5.2.63 | 610BC1-610BW1 | 93084018 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | 0
1.5.2.64 | 610BC1~14 | PM | PM | 80 | 0
1.5.2.65 | 610BC2-610BW2 | 93084019 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | 0
1.5.2.66 | 610BC2-610BW2 | 93084019 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | 0
1.5.2.67 | 610BC3-610BW3 | 93084020 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | 0
1.5.2.68 | 610BC3-610BW3 | 93084020 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | 0
1.5.2.69 | 610BC4-610BW4 | 93084021 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | 0
1.5.2.70 | 610BC4-610BW4 | 93084021 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | 0
1.5.2.71 | 610BC5-610BW5 | 93084022 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | 0
1.5.2.72 | 610BC5-610BW5 | 93084022 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | 0
1.5.2.73 | 610BC6-610BW6 | 93084023 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | 0
1.5.2.74 | 610BC6-610BW6 | 93084023 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | 0
1.5.2.75 | 610BI1-610BC1 | 93084554 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | 0
1.5.2.76 | 610BI1~6 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.77 | 610BI2-610BC2 | 93084555 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | 0
1.5.2.78 | 610BI3-610BC3 | 93084556 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | 0
1.5.2.79 | 610BI4-610BC4 | 93084558 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | 0
1.5.2.80 | 610BI5-610BC5 | 93084559 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | 0
1.5.2.81 | 610BI6-610BC6 | 93084560 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | 0
1.5.2.82 | 610PE1~6 | PM | PM | 32 | 0
1.5.2.83 | 610RB1~7 | PM | PM | 12 | 0
1.5.2.84 | 610RF1~28 | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.85 | 610RS1 | 93087327 | باز كردن لدر و جمع اوري نمودن كابل ها | 7 | 0
1.5.2.86 | 610RS1 | 93087327 | بستن لدر و جمع اوري نمودن كابل هاپس از اورهال و فيكس نمودن | 7 | 0
1.5.2.87 | 610RS1~6 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.88 | 610RS2 | 93087329 | باز كردن لدر و جمع اوري نمودن كابل ها | 7 | 0
1.5.2.89 | 610RS2 | 93087329 | بستن لدر و جمع اوري نمودن كابل هاپس از اورهال و فيكس نمودن | 7 | 0
1.5.2.90 | 610RS3 | 93087330 | بستن لدر و جمع اوري نمودن كابل هاپس از اورهال و فيكس نمودن | 7 | 0
1.5.2.91 | 610RS3 | 93087330 | باز كردن لدر و جمع اوري نمودن كابل ها | 7 | 0
1.5.2.92 | 610WB | PM | PM | 8 | 0
1.5.2.93 | 620BC1~4 | PM | PM | 21 | 0
1.5.2.94 | 710.BE1 | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.95 | 710CN1`2 | PM | PM | 6 | 0
1.5.2.96 | 710EP1 | 93087023 | تعويض كليه هيترهاي EP | 4 | 0
1.5.2.97 | 710EP1 | 93075923 | تعويض مقره هاي موتورهاي چكش | 20 | 0
1.5.2.98 | 710EP1 | 93087030 | آببند نمودن كليه درزها در موقعيت پشت بام تجهيز | 24 | 0
1.5.2.99 | 710EP1 | 93087028 | باز كردن محفظه گلداني و نظافت داخل آن و اطمينان از عدم ترك | 8 | 0
1.5.2.100 | 710EP1 | 93087025 | نظافت تعداد 8 عدد گلداني تجهيز با برس | 16 | 0
1.5.2.101 | 710EP1~2 | PM | PM | 130 | 0
1.5.2.102 | 710EP2 | 93087029 | باز كردن گلداني و چك ان و بررسي هيتر | 8 | 0
1.5.2.103 | 710EP2 | 93087031 | آببند نمودن كليه درزها در موقعيت پشت بام | 24 | 0
1.5.2.104 | 710EP2 | 93087026 | نظافت تعداد 8 عدد گلداني تجهيز | 16 | 0
1.5.2.105 | 710FN1 | 93087020 | تكميل فرم اندازه گيري كانداكتيويتي كليه ليكوئيد استارتر هاي فن | 7 | 100
1.5.2.106 | 710FN1. 1R01 | 93081304 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | 0
1.5.2.107 | 710FN1.1R01 | 93087474 | انجام اصلاحات روي ليكوئيد استارتر هاي فن | 1 | 0
1.5.2.108 | 710FN1~11 | PM | PM | 280 | 0
1.5.2.109 | 710FN2 | 93081771 | تغيير موقعييت PLC ليكوييد جهت سهولت دسترسي | 12 | 0
1.5.2.110 | 710FN3.1R01 | 93081305 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | 0
1.5.2.111 | 710FN4.1R01 | 93081306 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | 0
1.5.2.112 | 710FN5.1R01 | 93081307 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | 0
1.5.2.113 | 710FN6.1R01 | 93081308 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | 0
1.5.2.114 | 710FN6.ME01 | 93087497 | ديسكانكت كابل هاي پاور موتور جهت سرویس | 22.5 | 100
1.5.2.115 | 710FN6.ME01 | 93087497 | كانكشن مجدد پس از نصب موتور | 22.5 | 0
1.5.2.116 | 710FR | PM | PM | 7 | 0
1.5.2.117 | 710MC1~2 | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.118 | 710TG | PM | PM | 64 | 0
1.5.2.119 | 720BU1 | PM | PM | 18 | 0
1.5.2.120 | 720FN1~4 | PM | PM | 6 | 0
1.5.2.121 | 720KL | PM | PM | 52.5 | 0
1.5.2.122 | 720KL1 | 93083052 | ديسكانكت و كانكشن اتصالات برقي جهت تعويض پينيون سمت جنوب | 6 | 0
1.5.2.123 | 730AN | PM | PM | 28 | 0
1.5.2.124 | 730ES | PM | PM | 14 | 0
1.5.2.125 | 730FN1.1R01 | 93081309 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | 0
1.5.2.126 | 730FN1.ME01 | 93087498 | ديسكانكت كابل هاي پاور موتور جهت سرویس | 22.5 | 100
1.5.2.127 | 730FN1.ME01 | 93087498 | كانكشن مجدد پس از سرویس موتور | 22.5 | 0
1.5.2.128 | 730FN1~8 | PM | PM | 27 | 0
1.5.2.129 | 730GA1~2 | PM | PM | 18 | 0
1.5.2.130 | 740BC1~2 | PM | PM | 19.5 | 0
1.5.2.131 | 740FN | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.132 | 740GA1~3 | PM | PM | 15 | 0
1.5.2.133 | 740PC1 | 93087060 | تغيير مسير كابل تجهيز | 18 | 0
1.5.2.134 | 740PC1`2 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.135 | 740VF1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.136 | 740VS1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.137 | 810BC1~2 | PM | PM | 24 | 0
1.5.2.138 | 810GA | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.139 | 810SM | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.140 | 810ST | PM | PM | 42.5 | 0
1.5.2.141 | 810ST1-1T01 | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.142 | 820BC1~3 | PM | PM | 27 | 0
1.5.2.143 | 820BF1~2 | PM | PM | 9 | 0
1.5.2.144 | 820BI1~3 | PM | PM | 7 | 0
1.5.2.145 | 820CL1~2 | PM | PM | 6 | 0
1.5.2.146 | 820FN1`3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.147 | 820SM | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.148 | 830BC | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.149 | 830CE | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.150 | 910BC1~3 | PM | PM | 16 | 0
1.5.2.151 | 910GA | PM | PM | 9 | 0
1.5.2.152 | 920BC1~3 | PM | PM | 15 | 0
1.5.2.153 | 920PG | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.2.154 | 930BC | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.155 | 930BI | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.156 | 930BM | PM | PM | 27 | 0
1.5.2.157 | 930BM1 | 93077148 | تعويض محل تابلو لوبريكيشن | 42 | 60
1.5.2.158 | 930IP | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.159 | 930PI | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.160 | 930PS | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.161 | 930PS1 | 93087742 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.162 | 930PS2 | 93087743 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.163 | 940CF | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.164 | 940CR | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.165 | 940FP1~10 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.166 | 940GA | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.167 | 940IP1~4 | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.168 | 940PI1.AA01 | 93087296 | ايزوله و ديسكانكت نمودن شيرهاي برقي جهت سرويس | 24 | 0
1.5.2.169 | 940PS1~14 | PM | PM | 8 | 0
1.5.2.170 | 940PS13 | 93087740 | XVدیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.171 | 940PS14 | 93087741 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.172 | 940SP1 | 93087733 | XV 42 دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.173 | 940SP1 | 93087733 | XV42 کانکشن | 4 | 0
1.5.2.174 | 940SP4 | 93087734 | XV 46 دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.175 | 940SP4 | 93087734 | XV46 کانکشن | 4 | 0
1.5.2.176 | 940SP5 | 93087735 | XV 50 دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.177 | 940SP5 | 93087735 | XV50 کانکشن | 4 | 0
1.5.2.178 | 940SP6 | 93087736 | XV 49 دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.179 | 940SP6 | 93087736 | XV49 کانکشن | 4 | 0
1.5.2.180 | 940TN1 | 93087727 | XV 43 دیسکانکت | 2 | 0
1.5.2.181 | 940TN1 | 93087727 | XV43 کانکشن مجدد | 2 | 0
1.5.2.182 | 940TN2 | 93087728 | XV 44 دیسکانکت | 2 | 0
1.5.2.183 | 940TN2 | 93087728 | XV44 کانکشن | 2 | 0
1.5.2.184 | 940TN3 | 93087730 | XV 45 دیسکانکت | 2 | 0
1.5.2.185 | 940TN3 | 93087730 | XV45 کانکشن | 2 | 0
1.5.2.186 | 940TN4 | 93087731 | XV 47 دیسکانکت | 2 | 0
1.5.2.187 | 940TN4 | 93087731 | XV47 کانکشن | 2 | 0
1.5.2.188 | 940TN5 | 93087732 | XV 48 دیسکانکت | 2 | 0
1.5.2.189 | 940TN5 | 93087732 | XV48 کانکشن | 2 | 0
1.5.2.190 | 940WP1~2 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.191 | 950CP | PM | PM | 7 | 0
1.5.2.192 | 950PI | PM | PM | 8 | 0
1.5.2.193 | 950PI1.AA01 | 93087295 | ايزوله و ديسكانكت نمودن شيرهاي برقي جهت سرويس | 24 | 0
1.5.2.194 | 950PS1 | 93087744 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.195 | 950PS1~4 | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.196 | 950SP1 | 93087737 | XV 38 دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.197 | 950SP1 | 93087737 | XV38 کانکشن | 4 | 0
1.5.2.198 | 950SX | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.199 | 950TH | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.200 | 950VP1~2 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.201 | 950WP1`4 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.202 | 1010EL2~3 | PM | PM | 7 | 0
1.5.2.203 | 1110LE | PM | PM | 12 | 0
1.5.2.204 | 1310WP | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.205 | 1320DO | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.206 | 1320EC | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.207 | 1320SS | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.208 | 1320WP1~14 | PM | PM | 8 | 0
1.5.2.209 | 1330WA | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.210 | 1330WP1~4 | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.211 | 1350CP1~4 | PM | PM | 27 | 0
1.5.2.212 | 1350PI | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.213 | 1360CD1~3 | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.214 | 1360CP1~2 | PM | PM | 16 | 0
1.5.2.215 | 1370PI | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.216 | 1380DP | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.217 | 1400PI | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.218 | 1400WP | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.219 | DIESEL | PM | PM | 12 | 100
1.5.2.220 | ER01 | PM | PM | 80 | 0
1.5.2.221 | ER01 | 93087430 | اندازه گیری ظرفیت خازن بانک خازنی | 16 | 0
1.5.2.222 | ER01 | 93084283 | تعويض الكتروليت باطري هاي باطري شارژر | 30 | 0
1.5.2.223 | ER02 | 93065785 | برق دار نمودن ER021M08 | 21 | 50
1.5.2.224 | ER02 | PM | PM | 560 | 0
1.5.2.225 | ER02 | 93079669 | ديسكانكت و تعويض نمودن الكتروليت كليه باطري ها و نصب مجدد | 45 | 0
1.5.2.226 | ER02 | 93075652 | تعويض نمودن باطري 2 و 32 | 3 | 0
1.5.2.227 | ER02 | 93081756 | 1360CP از مدار خارج نمودن و یکی نمودن ورودی و خروجی درايو | 8 | 0
1.5.2.228 | ER02 | 93084240 | مطابق درخواست incomming بررسي عملكرد كليد اصلي | 18 | 0
1.5.2.229 | ER02 | 93084237 | اندازه گيري ظرفيت و جريان خازن هاي بانك خازني | 8 | 0
1.5.2.230 | ER02 | 93087534 | تست كليد بر روي تابلوي كوره | 36 | 0
1.5.2.231 | ER02 | 93087254 | تعويض نمودن برد CU تجهيز | 6 | 0
1.5.2.232 | ER02 | 93087409 | نصب نمودن قطعات خريداري شده بر روي كليد اصلي درايو كوره | 10 | 0
1.5.2.233 | ER02 | 93041259 | نصب دو عدد فیدر جهت تامين برق فن جديد ناحيه 720 | 4 | 0
1.5.2.234 | ER02 | 93081128 | تعويض نمودن سوكت ( مادگي ) مربوط به تابلوي 930BM-MVD | 6 | 0
1.5.2.235 | ER02.XXXX | 93058643 | عدم عملكرد صحيح باطري شارژر ER02 . | 21 | 0
1.5.2.236 | ER021S01T02 | 93075904 | بررسی ترک كفشك برنجي ترانس و اقدام مطابق درخواست | 12 | 0
1.5.2.237 | ER021-T01 | PM | سرویس و قطعی برق | 6 | 0
1.5.2.238 | ER02-1T01~6 | PM | PM | 45 | 20
1.5.2.239 | ER021-T02 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | 0
1.5.2.240 | ER021-T03 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | 0
1.5.2.241 | ER021-T04 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | 0
1.5.2.242 | ER021-T05 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | 100
1.5.2.243 | ER021-T06 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | 100
1.5.2.244 | ER03 | 93086370 | UPSسرويس نمودن | 4 | 0
1.5.2.245 | ER03 | PM | PM | 80 | 0
1.5.2.246 | ER03 | 93083882 | ER03 مربوط به UPS تعويض نمودن باطري هاي مربوط به | 8 | 0
1.5.2.247 | ER03 | 93084238 | اندازه گيري ظرفيت و جريان خازن هاي بانك خازني | 2 | 0
1.5.2.248 | ER03-1T01 | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.249 | ER04 | PM | PM | 70 | 0
1.5.2.250 | ER04 | 93084598 | UPS تعويض باطري هاي و باطري شارژر و | 45 | 0
1.5.2.251 | ER04-1T01 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.252 | ER31 | PM | PM | 40 | 0
1.5.2.253 | ER31-1T01 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.254 | INTERCOM | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.255 | دیزل 2500 | 93083264 | تعویض المنت | 6 | 0
1.5.3 |  |  | تعمیرات ابزار دقیق | 2879 | 10.32
1.5.3.1 | 110AP1 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.2 | 110BC1-110BW1 | 93084300 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 100
1.5.3.3 | 110BC1~2 | PM | PM | 3 | 0
1.5.3.4 | 110BF1 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.5 | 110BW1 | PM | PM | 6 | 100
1.5.3.6 | 110MO | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.7 | 110ST1 | PM | PM | 12 | 0
1.5.3.8 | 110WD | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.9 | 120BC1~5 | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.10 | 120BC2-120BW1 | 93084321 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 50
1.5.3.11 | 120BW1 | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.12 | 120RR1 | PM | PM | 24 | 0
1.5.3.13 | 120RR1-120BW1 | 93084326 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.14 | 120RR1-BW1 | PM | PM | 7 | 0
1.5.3.15 | 130BC | PM | PM | 1 | 100
1.5.3.16 | 130BW | PM | PM | 6 | 50
1.5.3.17 | 150BC1~3 | PM | PM | 7 | 0
1.5.3.18 | 150BI1 | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.19 | 150PI | PM | PM | 3 | 0
1.5.3.20 | 150RL1 | PM | PM | 15 | 0
1.5.3.21 | 150RL1.ME01 | 93085251 | باز كردن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 8 | 100
1.5.3.22 | 150RL1.ME01 | 93085251 | بستن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 8 | 0
1.5.3.23 | 150RL1.ME02 | 93085252 | باز كردن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 8 | 100
1.5.3.24 | 150RL1.ME02 | 93085252 | بستن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 16 | 0
1.5.3.25 | 150WF | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.26 | 150WF1 | 93084400 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 54 | 0
1.5.3.27 | 160BC1-160BW1 | 93084329 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.28 | 160BC1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.3.29 | 160BW | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.30 | 160FE1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.3.31 | 160MC | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.32 | 160TW | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.33 | 210BF1~2 | PM | PM | 4 | 100
1.5.3.34 | 210BI | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.35 | 210CH | PM | PM | 36 | 100
1.5.3.36 | 210CN | PM | PM | 1 | 100
1.5.3.37 | 210DA | PM | PM | 2 | 100
1.5.3.38 | 210HG | PM | PM | 12 | 70
1.5.3.39 | 210RL | PM | PM | 18 | 100
1.5.3.40 | 210WF | PM | PM | 11 | 70
1.5.3.41 | 310BE | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.42 | 310SL1~2 | PM | PM | 10 | 0
1.5.3.43 | 510BC1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.3.44 | 510BI1~2 | PM | PM | 25.5 | 0
1.5.3.45 | 510WF | PM | PM | 25.5 | 0
1.5.3.46 | 510WF1 | 93084042 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 50
1.5.3.47 | 510WF2 | 93084043 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 50
1.5.3.48 | 510WF3 | 93084044 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 0
1.5.3.49 | 510WF4 | 93084045 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 0
1.5.3.50 | 510WF4 | 93087364 | تعويض نمودن برد در صورت برطرف نشدن مشكل مطابق درخواست | 4 | 0
1.5.3.51 | 510WF5 | 93084046 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 0
1.5.3.52 | 510WF6 | 93084047 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 0
1.5.3.53 | 520BC1~5 | PM | PM | 9 | 0
1.5.3.54 | 520MX1~2 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.55 | 520MX2 | 93085734 | ديسكانكت سنسور دماي موتور | 4 | 100
1.5.3.56 | 520MX2 | 93085734 | كانكشن سنسور دماي موتور | 4 | 100
1.5.3.57 | 520PI | PM | PM | 9 | 0
1.5.3.58 | 520PI1.AA01 | 93087407 | همكاري با پيمانكار جهت كاليبره نمودن | 4 | 0
1.5.3.59 | 520PI1-AA01-FT09 | 93084230 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 4 | 0
1.5.3.60 | 520PI1-AA01-FT09 | 93084230 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | 0
1.5.3.61 | 520PI1-AA01-FT10 | 93084231 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 4 | 100
1.5.3.62 | 520PI1-AA01-FT10 | 93084231 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | 0
1.5.3.63 | 520PI1-FV09/FV11 | 93084227 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 6 | 0
1.5.3.64 | 520PI1-FV09/FV11 | 93084227 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | 0
1.5.3.65 | 520PI1-FV10/FV12 | 93084226 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 6 | 0
1.5.3.66 | 520PI1-FV10/FV12 | 93084226 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | 0
1.5.3.67 | 610BC1-610BW1 | 93083996 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.68 | 610BC2-610BW2 | 93083997 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.69 | 610BC3-610BW3 | 93083998 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.70 | 610BC4-610BW4 | 93083999 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.71 | 610BC5-610BW5 | 93084000 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.72 | 610BC6-610BW6 | 93084001 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.73 | 610BC13-610BW7 | 93084002 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.74 | 610BC14-610BW8 | 93084003 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.75 | 610BI1~6 | PM | PM | 16 | 0
1.5.3.76 | 610BI1~6 | 93087535 | تیر نمودن بین 1~6 | 24 | 0
1.5.3.77 | 610BI1~6.AA01 | 93082542 | weight transmitter تعويض باتري كليه ترانسيمتر هاي بين ها | 30 | 0
1.5.3.78 | 610BW | PM | PM | 48 | 0
1.5.3.79 | 610PE1~6 | PM | PM | 17 | 0
1.5.3.80 | 610RB1~7 | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.81 | 610RF1~28 | PM | PM | 9 | 0
1.5.3.82 | 610WB | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.83 | 620BC1~4 | PM | PM | 5 | 0
1.5.3.84 | 620BC2 | 93087306 | LSبررسي عملكرد صحيح | 4 | 0
1.5.3.85 | 620BC3-620BW1 | 93084215 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.86 | 620BW | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.87 | 710CH1 | PM | PM | 48 | 0
1.5.3.88 | 710CH1 | 93083107 | تعويض ترموكوپلهاي معيوب و رفع گرفتگي مسير سنسور هاي فشار | 70 | 0
1.5.3.89 | 710CH1.AA01 | 93087005 | بازديد و اطمينان از كليه غلاف ترموكوپلها ناحيه 710CH1 و سالم بودن مسير هواي نمونه گير PT ها | 140 | 0
1.5.3.90 | 710DA | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.91 | 710DA7.AT1 | 93087688 | باز کردن اكچواتور جهت تعويض دمپر | 6 | 0
1.5.3.92 | 710DA7.AT1 | 93087688 | بستن اكچواتور جهت تعويض دمپر | 6 | 0
1.5.3.93 | 710EP1~2 | PM | PM | 12 | 0
1.5.3.94 | 710FN1 | 93082234-93087000 | باز كردن سنسور فن جهت تعويض ايمپلر | 3 | 100
1.5.3.95 | 710FN1 | 93082234-93087000 | بستن سنسور فن پس از تعويض ايمپلر | 3 | 0
1.5.3.96 | 710FN1~11 | PM | PM | 48 | 0
1.5.3.97 | 710FN3 | 93084538 | باز كردن سنسور فن جهت تعويض ايمپلر | 6 | 0
1.5.3.98 | 710FN3 | 93084538 | بستن سنسور فن پس از تعويض ايمپلر | 6 | 0
1.5.3.99 | 710FN3.AT1 | 93087555 | ديسكانكت جهت تعويض دمپر هاي ورودي به فن | 4 | 0
1.5.3.100 | 710FN3.AT1 | 93087555 | کانکشن جهت تعويض دمپر هاي ورودي به فن | 4 | 0
1.5.3.101 | 710FN4 | 93078688 | باز کردن سنسور ها | 2 | 0
1.5.3.102 | 710FN4 | 93078688 | نصب سنسور ها | 2 | 0
1.5.3.103 | 710FN5 | 93084513 | باز كردن سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ جهت تعميرات اساسي | 5 | 100
1.5.3.104 | 710FN5 | 93084513 | بستن سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ پس از تعميرات اساسي | 5 | 0
1.5.3.105 | 710FN5.AT1 | 93085708 | چك و بررسي دمپر پس از نصب نصب اكچواتور | 12 | 0
1.5.3.106 | 710FN6 | 93084830 | باز كردن سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ | 4 | 0
1.5.3.107 | 710FN6 | 93084830 | نصب سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ | 4 | 0
1.5.3.108 | 710FN6.ME01 | 93087487 | ديسكانكت تجهيزات ابزار دقيقي جهت سرویس موتور اصلي فن | 8 | 100
1.5.3.109 | 710FN6.ME01 | 93087487 | کانکشن تجهيزات ابزار دقيقي پس از سرویس موتور اصلي فن | 8 | 0
1.5.3.110 | 710FN10.AT1 | 93085709 | چك و بررسي دمپر پس از نصب اكچواتور | 12 | 0
1.5.3.111 | 710FR | PM | PM | 9 | 0
1.5.3.112 | 710TG1 | PM | PM | 45 | 0
1.5.3.113 | 710TG1 | 93081299 | نصب دوربين | 105 | 0
1.5.3.114 | 710TG1 | 93083106 | تعويض ترموكوپلهاي معيوب و رفع گرفتگي مسير سنسور هاي فشار ناحيه تراولينگ | 20 | 0
1.5.3.115 | 710TG1 | 93083116 | بررسي و اصلاح ترمووال ترموكوپلهاي 28/29/30/31 | 12 | 0
1.5.3.116 | 710TG1 | 93087304 | ديسكانكت و باز كردن پرشرسوئيچ سيستم لوبريكشن روغن جهت سرویس | 4 | 0
1.5.3.117 | 710TG1 | 93087304 | کانکشن و بستن پرشرسوئيچ سيستم لوبريكشن روغن جهت سرویس | 0 | 0
1.5.3.118 | 710TG1.AA01 | 93084748 | تعويض ترمووال ترموكوپل 31 تراولينگ سمت جنوب | 8 | 0
1.5.3.119 | 710TG1.AA01 | 93087634 | باز كردن لوله نمونه گير آناليزور اكسيژن و آب بندي مجدد و تست تجهيز و نصب | 10 | 0
1.5.3.120 | 710TG1.AA01 | 93087004 | هاpt بازديد كليه غلاف ترموكوپلها ناحيه تراولينگ و سالم بودن مسير هواي نمونه گير | 40 | 0
1.5.3.121 | 710TG1.LY01 | 93087302 | باز كردن شير برقي و پرشر سوئيچ سيستم گريسكاري | 6 | 0
1.5.3.122 | 710TG1.LY01 | 93087302 | بستن شير برقي و پرشر سوئيچ سيستم گريسكاري | 6 | 0
1.5.3.123 | 720BU1 | PM | PM | 7 | 0
1.5.3.124 | 720FN1~4 | PM | PM | 8 | 0
1.5.3.125 | 720KL1 | PM | PM | 40 | 0
1.5.3.126 | 720KL1 | 93083123 | نصب ساپورت دوربين به ديواره كوره و تابلوي آن | 24 | 0
1.5.3.127 | 720KL1 | 93081895 | اصلاح گلند و تعويض گلند پرشير سوئيچ ها در موقعيت شل كوره | 6 | 0
1.5.3.128 | 720KL1 | 93086444 | تعویض PT100 | 4 | 0
1.5.3.129 | 720KL1.2V01 | 93087010 | باز كردن جهت اسيد شويي | 24 | 100
1.5.3.130 | 720KL1.2V01 | 93087017 | بررسي وضعيت خوردگي و تعويض در صورت لزوم | 8 | 100
1.5.3.131 | 720KL1.2V01 | 93087010 | بستن پس از اسيد شويي | 0 | 0
1.5.3.132 | 720KL1.AA01 | 93087604 | باز نمودن پايرومتر و اسيد شويي | 16 | 100
1.5.3.133 | 720KL1.AA01 | 93087604 | بستن پایرومتر جهت اسید شویی | 0 | 0
1.5.3.134 | 720SN1 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.135 | 720SN1 | 93075403 | کابل کشی جهت تغذيه و پنل اسكنر از تابلو مطابق درخواست | 36 | 0
1.5.3.136 | 730AN1 | PM | PM | 25.5 | 0
1.5.3.137 | 730AN1 | 93083108 | تعويض ترموكوپلهاي معيوب و رفع گرفتگي مسير سنسور هاي فشار | 16 | 0
1.5.3.138 | 730AN1.LT04-SPYROMET | 93087019 | بررسي وضعيت خوردگي لوله محافظ اسپايرومتر | 21 | 100
1.5.3.139 | 730AN1.LT04-SPYROMET | 93087012 | باز نمودن تجهيز و بررسي سالم بودن ملزومات آن | 24 | 100
1.5.3.140 | 730AN1.LT04-SPYROMET | 93087012 | بستن تجهیزات | 0 | 0
1.5.3.141 | 730DA | PM | PM | 8 | 0
1.5.3.142 | 730DA2.AT1 | 93086909-93083978 | ديسكانكت جهت مهندسي معكوس و تعویض اکچویتور | 8 | 0
1.5.3.143 | 730DA2.AT1 | 93086909-93083978 | كانكشن دمپر پس از مهندسي معكوس و تعویض اکچویتور | 8 | 0
1.5.3.144 | 730FN1.ME01 | 93087488 | ديسكانكت تجهيزات ابزار دقيقي جهت سرویس موتور اصلي فن | 8 | 100
1.5.3.145 | 730FN1.ME01 | 93087488 | کانکشن تجهيزات ابزار دقيقي پس از سرویس موتور اصلي فن | 8 | 0
1.5.3.146 | 730FN1~8 | PM | PM | 25.5 | 0
1.5.3.147 | 730FN8.AT1 | 93085710 | چك و بررسي دمپر | 12 | 0
1.5.3.148 | 740BC1~2 | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.149 | 740BW | PM | PM | 9 | 0
1.5.3.150 | 740FN | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.151 | 740PC1`2 | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.152 | 810BC1~2 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.153 | 810BW | PM | PM | 14 | 0
1.5.3.154 | 810BW1-810BC1 | 93084004 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.155 | 810ST | PM | PM | 12 | 0
1.5.3.156 | 820BC1~3 | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.157 | 820BF1~2 | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.158 | 820BI1~3 | PM | PM | 22.5 | 0
1.5.3.159 | 820BW | PM | PM | 13 | 0
1.5.3.160 | 820CL1~2 | PM | PM | 24 | 0
1.5.3.161 | 820FN1`3 | PM | PM | 3 | 0
1.5.3.162 | 820GA1~66 | PM | PM | 12 | 0
1.5.3.163 | 830BW | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.164 | 910BC1~3 | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.165 | 910BW | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.166 | 910BW1-910BC1 | 93084336 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.167 | 910BW2-910BC3 | 93084337 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.168 | 920BC1~3 | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.169 | 920BW | PM | PM | 10 | 0
1.5.3.170 | 920BW1-920BC3 | 93084338 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.171 | 930BC | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.172 | 930BI | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.173 | 930BM | PM | PM | 38 | 0
1.5.3.174 | 930BM1 | 93087184 | ديسكانكت فلو ولو 13جهت اسيد شويي | 6 | 0
1.5.3.175 | 930BM1 | 93087202 | ORIFICEتحويل | 6 | 0
1.5.3.176 | 930BM1 | 93087184 | كانكشن فلو ولو 13 پس از اسيد شويي | 2 | 0
1.5.3.177 | 930BW | PM | PM | 10 | 0
1.5.3.178 | 930BW1-930BC1 | 93084339 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.179 | 930WF | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.180 | 930WF1 | 93084353 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 0
1.5.3.181 | 940CR | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.182 | 940OT | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.183 | 940SP | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.184 | 940TN | PM | PM | 10 | 0
1.5.3.185 | 950AR | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.186 | 950CP | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.187 | 950OT | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.188 | 950PI | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.189 | 950SP | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.190 | 950TH | PM | PM | 2 | 0
1.5.3.191 | 950TX | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.192 | 1110LE | PM | PM | 54 | 0
1.5.3.193 | 1310PI | PM | PM | 2 | 0
1.5.3.194 | 1310WT | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.195 | 1320CW | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.196 | 1320DO | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.197 | 1320HW | PM | PM | 3 | 0
1.5.3.198 | 1320PI | PM | PM | 18 | 0
1.5.3.199 | 1320WT | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.200 | 1320WW | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.201 | 1330WT | PM | PM | 3 | 0
1.5.3.202 | 1350AR1~4 | PM | PM | 15 | 0
1.5.3.203 | 1350CP1~4 | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.204 | 1360AR | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.205 | 1360CD1~3 | PM | PM | 7 | 0
1.5.3.206 | 1360CP1~2 | PM | PM | 15 | 0
1.5.3.207 | 1370PI | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.208 | 1380DT | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.209 | 1400WP | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.210 | ER01 | PM | PM | 10 | 0
1.5.3.211 | ER02 | PM | PM | 45 | 0
1.5.3.212 | ER03 | PM | PM | 30 | 0
1.5.3.213 | ER04 | PM | PM | 12 | 0
1.5.3.214 | ER31 | PM | PM | 12 | 0
1.6 |  |  | تولید | 2336 | 61.41
1.6.1 | 110.BF1 | - | نظافت تمام اجزاء بازرسی از بگ ها و اسکرو کانوایرهای غبارگیر | 16 | 100
1.6.2 | 110.ST1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح نوار لاستیکی بوم و بازرسی کلیه قطعات تجهیز ، نظافت كامل تجهیزات هیدرولیک، ترمز، موتور گیربکسهای بوجی - چك و بازرسي از كليه قسمت هاي دستگاه | 12 | 100
1.6.3 | 110.WD1 | - | نظافت كامل محوطه واگن دامپر ، نظافت كامل مجموعه دامپر و سيستم هيدروليك آن - چك و بازرسي هیدرو موتورها ، نظافت زير پلت فرم - چك و بازرسي از تمام قسمتهاي آن ، نظافت گريپر و زيرآن ، سيستم هيدروليك وضعیت کفشک ، نظافت تمام قسمتهاي شارژر و سيستم هيدروليك آن - چ | 32 | 100
1.6.4 | 110AP1 | - | مش، هاپر و کل مجموعه زنجیر اپرون فیدر | 40 | 100
1.6.5 | 110BC1-110BW1 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 2 | 100
1.6.6 | 110BC1~2 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها، وضعیت اسپلایس نوار ، نظافت کامل داخل شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي عمومی | 4 | 100
1.6.7 | 110MO |  | نظافت کل ساختمان و تجهیزات - بررسی وضعیت مخازن و پمپ های ملاس پاشی و نازل های طول مسیر | 32 | 100
1.6.8 | 120.BC1/2/3/5 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها، وضعیت اسپلایس نوار ، نظافت کامل داخل شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي عمومی | 12 | 100
1.6.9 | 120.BC4 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ، كانترويت ریل و عملکرد نوار در حین جابجایی... - چك و بازرسي | 8 | 100
1.6.10 | 120.RR1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ها و... - چك و بازرسي دنده های اسلو و باکت های تجهیز و ریل ها ، نظافت كامل كليه تجهیزات هیدرولیک ترمز و گیربکسهای بوجی - چك و بازرسي از كليه نظافت كامل اتاق كنترل و سقف آن ، كابين MCC , محو | 24 | 100
1.6.11 | 120.TT1/2 | - | نظافت كامل شوت و محوطه آن - چك و بازرسي از قسمت | 8 | 100
1.6.12 | 120BC2-120BW1 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 2 | 100
1.6.13 | 120GA | - | نظافت گیت های ناحیه و بررسی عملکرد آنها | 16 | 100
1.6.14 | 120RR1-120BW1 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 2 | 100
1.6.15 | 150.BC1/2/3 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت ، شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي | 16 | 100
1.6.16 | 150.BI1 | - | تحليه كامل بين و چك و بازرسي از بين | 4 | 100
1.6.17 | 150.RL1 | - | نظافت موتور گيربكس ها - چك و بازرسي از تجهيزات | 10 | 100
1.6.18 | 150.RL1 | - | نظافت كامل رول ها (با نظر کارشناس مکانیک جهت بررسی وضعیت استادها و میزان فرسایش غلطک ها) - چك و بازرسي از رول ها و studs ، نظافت اتاق هيدروليك و تجهيزات موجود- چك و بازرسي از تجهيزات | 10 | 100
1.6.19 | 150.RS1 | - | نظافت سطح و فاصله و روکش پلی اورتان روی رول ها بصورت چشمی، زنجير ، داخل كاور و متعلقات RS - چك و بازرسي عمومی از كليه قسمتهاي تجهيز | 8 | 100
1.6.20 | 150.WF1 | - | نظافت تمام اجزاء تجهيز ، محوطه آن - چك و بازرسي آنها | 6 | 100
1.6.21 | 150WF1 | - | کل نوار و سیستم تنشن | 4 | 100
1.6.22 | 160BC1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ، كانترويت نازل های اسپری آب... - چك و بازرسي | 8 | 100
1.6.23 | 160BC1-160BW1 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 4 | 100
1.6.24 | 160FE1,2 | - | نظافت کامل موتور گیربکس و بیرینگ های هر دو فیدر تخلیه کامیون | 16 | 100
1.6.25 | 160HP1,2 | - | بازرسی از هاپر ها و تفلون و مش روی هاپر | 10 | 100
1.6.26 | 310.BE1 | - | باز كردن دريچه ونظافت داخل تجهيز و بازرسي از آن | 16 | 100
1.6.27 | 310.BF1/2/3 | - | بازرسي از بگ ها ، نظافت هاپر و روتاري فيدر در صورت نیاز تعویض بگ | 60 | 100
1.6.28 | 310.FE1/2 | - | نظافت روتاري فيدرهاي زير سيلوها | 6 | 100
1.6.29 | 310.FN1/2/3 | - | نظافت كامل اعم از ايمپلر- Casting-بيرينگ-موتور و كليه متعلقات آن - چك و بازرسي از آنها | 12 | 100
1.6.30 | 310.SC1 | - | بازكردن دريچه ها ، نظافت داخل تجهيز و چك و بارزسي از آن | 8 | 100
1.6.31 | 310.SL1/2 | - | تخلیه کامل سیلوها | 2 | 100
1.6.32 | 510.BC1/2 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 8 | 100
1.6.33 | 510.BI1~3 | - | تخليه بين و چك و بازرسي از تفلون هاي درون بين | 4 | 100
1.6.34 | 510.BI4/5/6/7 | - | تخليه بين ها و چك و بازرسي از آنها | 4 | 100
1.6.35 | 510.WF1~4 | - | نظافت تمام اجزاء تجهيز و چك و بازرسي آنها | 4 | 100
1.6.36 | 510.WF5~8 | - | نظافت تمام اجزاء تجهيز و چك و بازرسي آنها و هاپرها | 8 | 100
1.6.37 | 510WF1~6 | - | جاز زدن نیدل گیت و نظافت روی سطح بلت | 6 | 100
1.6.38 | 520.BC1-5 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها ، نظافت شوت ها - چك و بررسي وضعيت لاينرها و بدنه شوت | 32 | 100
1.6.39 | 520.FN1 | - | نظافت كامل اعم از ايمپلر- Casting-بيرينگ-موتور و بازرسي از آنها | 2 | 0
1.6.40 | 520.MX1/2 | - | باز كردن دريچه ها ، نظافت داخل تجهيز و چك و بازرسي از لاينرها و پاروهاي آن | 8 | 100
1.6.41 | 520.MX1~2 | - | نظافت شوتهاي ورودي . خروجي از تجهيز- چك و كنترل وضعيت لاينرها | 8 | 100
1.6.42 | 520.PL 1~ 6 | - | نظافت تجهیز و چك و بازرسي از پلوها | 8 | 100
1.6.43 | 520.WS1 | - | شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز ، داكت هاي مربوطه - چك و بازرسي از آنها | 2 | 0
1.6.44 | 610.BC1~ 14 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 48 | 100
1.6.45 | 610.PE1~6 | - | نظافت سيستم لوبريكشن بالينگ ديسك ها و بدنه آن - چك و بازرسي از تجهيزات آن ، نظافت اتاقك گريس بالينگ ديسك ها ، تجهيزات و شيلنگ ها - چك و بازرسي از تجهيزات آن | 8 | 33
1.6.46 | 610.RB1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 4 | 100
1.6.47 | 610.RB1/WB1 | - | نظافت اتاق هيدورليك و تجهيزات مربوطه آن - چك و بازرسي از تجهيزات | 6 | 50
1.6.48 | 610.RF1 | - | نظافت سطح رول ها ، موتور و گيركس ها RF- چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 6 | 100
1.6.49 | 610.RS1~6 |  | نظافت سطح وبين رول ها ، زنجير ، داخل كاور و متعلقات RS چك و بازرسي از كليه قسمتهاي تجهيز ، نظافت گريتينگ ها RS ها | 36 | 0
1.6.50 | 610.WB1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 6 | 100
1.6.51 | 610BI1 | - | نظافت داخل بین | 4 | 100
1.6.52 | 610BI2 | - | نظافت داخل بین | 4 | 100
1.6.53 | 610BI3 | - | نظافت داخل بین | 4 | 100
1.6.54 | 610BI4 | - | نظافت داخل بین | 4 | 100
1.6.55 | 610BI5 | - | نظافت داخل بین | 4 | 100
1.6.56 | 610BI6 | - | نظافت داخل بین | 4 | 100
1.6.57 | 610PE1~6 | - | نظافت کلیه دیسک ها | 120 | 100
1.6.58 | 610PE1~6 | - | نظافت موتور گيربكس تجهيز، پشت ديسك و.... - چك و بازرسي از كليه متعلقات ديسك ، تميز كردن رابر شوت هاي خروجي از ديسك ها - چك و بازرسي از انها | 24 | 50
1.6.59 | 610RF1 | - | نظافت مواد چسبیده به زیر شوت، موترها و بیرینگها | 2 | 0
1.6.60 | 620.BC1~ 4 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت ،سطح بلت و زير آن و… - چك و بازرسي از آنها ، نظافت شوت ها - چك و بررسي وضعيت لاينرها و بدنه شوت | 30 | 50
1.6.61 | 710.AU1 | - | چك و بازرسي از محوطه - Sand seal در صورت نياز شارژ | 30 | 0
1.6.62 | 710.Ax.STACK | - | نظافت موتور ، تجهيزات متعلقه - چك و بازرسي از آنها | 6 | 0
1.6.63 | 710.BE1 | - | باز كردن دريچه هاي پائيني تجهيز و تخليه مواد درون آن ، نظافت موتور و بيرينگ ها - چك و بازرسي از داخل تجهيز و متعلقات آن | 8 | 100
1.6.64 | 710.CN1/2 | - | نظافت دابل فلاپ ها و كانالهاي زير تجهيز - چك و بازرسي از تجهيزات مربوطه | 32 | 50
1.6.65 | 710.CN1/2 | - | باز کردن دریچه های بالا و پائین و چك و بازرسي | 30 | 100
1.6.66 | 710.CN1/2 | - | بستن دریچه های بالا و پائین با نخ نسوز | 30 | 0
1.6.67 | 710.EP1/2 | - | باز کردن دریچه های روی داکت های منتهی به تجهیز ،باز كردن كليه دريچهاي هاپر جهت بازديد و كنترل بستن آنها بعد از اتمام کار ، تخليه هاپرهاي زير تجهيز ، نظافت دابل فلاپ ها و كانالهاي زير تجهيز - چك و بازرسي از تجهيزات مربوطه | 12 | 100
1.6.68 | 710.FN1-6 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور ، موتور كمكي ، كلاچ ، شستشوي ايمپلر فن - چك و بازرسي از كليه متعلقات | 30 | 100
1.6.69 | 710.FN1~2 | - | نظافت كامل اتاقك سيستم خنك كاري بيرينگهاي فن - چك و بازرسي از تمام تجهيزات موجود | 4 | 100
1.6.70 | 710.FN7-11 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 10 | 0
1.6.71 | 710.FR1 | - | نظافت پنل و تجهيزات مربوط به سيستم گاز | 6 | 0
1.6.72 | 710.MC1/2 | - | نظافت دابل فلاپ ها ، بيرينگ ها و كانال هاي زير آنها - چك و بازرسي از متعلقات آنها | 8 | 0
1.6.73 | 710.MC1/2 | - | باز کردن دریچه ها و بازدید از داخل تجهیز | 6 | 0
1.6.74 | 710.MC1/2 | - | بستن دریچه ها با نخ نسوز | 6 | 0
1.6.75 | 710.TG1 | - | باز كردن سايد كاورهاي تراولينگ ، نظافت DA1-7 ، نظافت مواد پشت سايد كاورهاي تراولينگ ، چك و بازرسي از Wind boxes ، Stiriperنظافت | 120 | 80
1.6.76 | 710.TG1 | - | نظافت بيرينگ هاي Head shaft هر دو سمت | 6 | 100
1.6.77 | 710.TG1 | - | نظافت بيرينگ هاي تیل شفت هر رو سمت | 6 | 100
1.6.78 | 710.TG1 | - | نظافت ياتاقان هاي تجهيز سمت شمال و جنوب | 50 | 80
1.6.79 | 710.TG1 | - | نظافت كليه تراست رولرهاي هدايت كننده زنجير مسیر برگشت ، نظافت دابل فلاپ هاي زير تراولينگ و بيرينگ هاي آنها - چك و بازرسي از آنها ، نظافت دابل فلاپ هاي دستي زير تراولينگ - چك و بازرسي از آنها ، | 60 | 0
1.6.80 | 710.TG1 | - | ، Multi Cycloneچك و بازرسي از | 8 | 0
1.6.81 | 710FN1~6 | - | باز نمودن درب های فن پروسه | 10 | 100
1.6.82 | 710FN1~6 | - | بستن درب های فن پروسه با نخ نسوز | 10 | 0
1.6.83 | 710FN3 | - | نظافت کامل فن | 6 | 100
1.6.84 | 710FN4 | - | نظافت کامل فن | 6 | 100
1.6.85 | 710FN4 | - | نظافت هوزينگ فن | 2 | 100
1.6.86 | 710FN4.ME02 | - | نظافت تجهیز موتور کمکی | 1 | 100
1.6.87 | 710FN5 | - | نظافت کامل فن | 4 | 100
1.6.88 | 710FN5 | - | نظافت ناحیه اطراف کیسینگ | 6 | 100
1.6.89 | 710FN5.AT1 | - | نظافت اطراف اکچواتور | 2 | 100
1.6.90 | 710FN6 | - | نظافت کامل فن | 4 | 100
1.6.91 | 710FN6 | - | نظافت ناحیه داکت خروجی فن | 4 | 100
1.6.92 | 710FN10.AT1 | - | نظافت اطراف اکچواتور | 2 | 100
1.6.93 | 710TG1 | - | نظافت اطراف هد شفت شمال و جنوب | 4 | 100
1.6.94 | 710TG1 | - | نظافت ريترن رولر شفت مسير برگشت | 12 | 100
1.6.95 | 710WS1 | - | شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از آنها | 4 | 0
1.6.96 | 720.FN1-4 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 16 | 0
1.6.97 | 720.KL1 | - | نظافت كامل بيرينگ ها و رولر ساپورت ها - چك و بازرسي از آنها ، نظافت گيربكس و موتور اصلي - چك و بازرسي از آنها ، نظافت سيستم كلاچ و موتور كمكي - چك و بازرسي از آنها ، نظافت سيستم هيدروليك - چك و بازرسي از آنها ، نظافت كامل تراست هاي كوره - چك و بازرسي از آ | 90 | 0
1.6.98 | 720FN3 | - | نظافت اطراف هوزينگ فن | 4 | 0
1.6.99 | 720KL1 | - | نظافت اطراف پینیون جنوب کوره | 10 | 0
1.6.100 | 730.AN1 | - | چك و بازرسي از اسكريد وال - بافل وال - لود وال ، چك و بازرسي از محوطه - Sand seal در صورت نياز شارژ ، تميز كردن گندله هاي گير كرده در شيكه هاي پالت ها - چك و بازرسي از پالت ها ، نظافت موتور گيربكس اصلي و چرخدنده ها - چك و كنترل آنها ، نظافت موتور گيربكس ك | 120 | 75
1.6.101 | 730.ES1 | - | چك و بازرسي از محوطه - Sand seal در صورت نياز شارژ | 24 | 0
1.6.102 | 730.FN1-8 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور ، پلت فرم و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 80 | 0
1.6.103 | 730.GA1 | - | نظافت روي فلاپ گيت و ريلهاي آن - چك و بازرسي از متعلقات آن | 8 | 0
1.6.104 | 730.WS1 | - | شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از آنها | 8 | 0
1.6.105 | 730AN1 | - | شست و شوی دامپینگ زون با آب آتش نشانی | 4 | 100
1.6.106 | 730AN1 | - | نظافت اطراف دریچه های بازدید | 4 | 100
1.6.107 | 730AN1 | - | نظافت مسیرهای دسترسی به لودوال(دامپینگ زون) | 2 | 100
1.6.108 | 730AN1 | - | نظافت و خارج کردن مواد کنار لوله های هوای بریک ریترنر | 4 | 100
1.6.109 | 730AN1 | - | نظافت گیربکس شمالی و جنوبی کولینگ جهت بازرسی مکانیک | 16 | 0
1.6.110 | 730AN1 | - | نظافت اطراف آرم رولرها و روی گایدریل ها | 4 | 0
1.6.111 | 730AN1 | - | نظافت اطراف آرم ها و روی گایدریل ها | 4 | 0
1.6.112 | 730AN1 | - | نظافت کامل دیوارهای داخلی و بیرونی قسمت متحرک و نظافت اطراف بوش و شفت تمامی پالت ها از سمت بیرون و داخل | 16 | 0
1.6.113 | 730AN1 | - | نظافت جک بولت های تراست رولر، تراست ریل، گاید ریل، ساپورت ریل و اطراف تراست رولرها | 8 | 0
1.6.114 | 730AN1 | - | نظافت پیچ های پایه ساپورت رولرها و فضای بین براکت ها | 6 | 0
1.6.115 | 730AN1 | - | نظافت بین پالت ها(محل نصب تسمه ها) | 9 | 0
1.6.116 | 730DA2 | - | نظافت کامل دمپر | 2 | 100
1.6.117 | 730FN3 | - | نظافت اطراف هوزينگ فن | 2 | 0
1.6.118 | 740.BC1/2 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 8 | 0
1.6.119 | 740.FN1 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور ، ايمپلر و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 8 | 0
1.6.120 | 740.PC1/2 | - | نظافت موتور و گيربكس ، پالت ها ، سطح ريل ، اسپراكت ها و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 15 | 0
1.6.121 | 740.VS1/2 | - | نظافت موتور ، تمام اجزاء تجهيز ، درون شوت و... - چك وكنترل متعلقات آنها | 12 | 0
1.6.122 | 740.WS1 | - | باز كردن دريچه هاي پائيني تجهيز و تخليه مواد درون آن ، نظافت موتور و بيرينگ ها - چك و بازرسي از داخل تجهيز و متعلقات آن ، باز کردن دریچه بازدید روی داکت مکش هوا و تخلیه مواد داخل مسیر های منتهی به غبار گیر ، شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز - چك و باز | 60 | 0
1.6.123 | 740GA1 | - | نظافت و شست وشو با آب آتش نشانی | 2 | 0
1.6.124 | 740VF1~2 | - | نظافت موتور و گيربكس ، تمام اجزاء تجهيز ، درون شوت ، هند ريل ها و... - چك وكنترل متعلقات آنها | 12 | 100
1.6.125 | 810.BC1/2 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ، كانترويت نازل های اسپری آب... - چك و بازرسي | 8 | 100
1.6.126 | 810.GA1 | - | نظافت كامل بدنه و موتور گيت و محوطه اطراف آن نازل های اسپری آب داخل شوت- چك و بازرسي | 8 | 100
1.6.127 | 810.ST1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، وضعیت نوار بوم مسیر رفت برگشت ، شوت و... - چك و بازرسي ، نظافت كامل تجهیزات هیدرولیک بریک و گیربکسهای بوجی - چك و بازرسي از كليه قسمت هاي هيدروليكي ، نظافت كامل قسمت تريپر و شوت خروجی - چك و بازرسي ، نظافت كامل ا | 10 | 100
1.6.128 | 810BC1 | - | محدوده اسکرت بورد | 6 | 100
1.6.129 | 820.BC1/7 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت ، شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي | 16 | 100
1.6.130 | 820.BF1/2/3 | - | نظافت تجهيز ، بازرسي از بگ ها و متعلقات بگ فيلتر | 12 | 0
1.6.131 | 820.BI2 | - | چك و بازرسي از داخل بين و در صورت نیاز نظافت محوطه | 8 | 100
1.6.132 | 820.CL1/2 | - | نطافت كامل تجهيز و متعلقات آن - چك و بازرسي از قسمت | 12 | 100
1.6.133 | 820.FNI | - | نظافت كامل اعم از ايمپلر- Casting-بيرينگ-موتور و كليه متعلقات آن - چك و بازرسي | 6 | 0
1.6.134 | 820.GA | - | نظافت و بررسی بدنه و موتور تمامی گيت های در اختیار پامیدکو تا گیت شماره 71 | 8 | 100
1.6.135 | 820.GA1~64 | - | نظافت موتور گيت ها و متعلقات آن - چك و بازرسي از قسمتهاي مختلف آن | 32 | 100
1.6.136 | 830BC1/2/3/4 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، بررسی وضعیت زنجیر چرخ دنده و نوار لاستیکی و اسپلایس | 16 | 0
1.6.137 | 830VF1 | - | نظافت موتور و سیستم لرزاننده و نظافت مش روی هاپر در صورت لزوم | 6 | 0
1.6.138 | 830VS1 | - | نظافت موتور و سیستم لرزاننده و نظافت مش ها در صورت نیاز | 6 | 0
1.6.139 | 910.BC1-3 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، كانترويت ، سینی زیر بلت ، واش باكس و ... - چك و بازرسي از آنها | 16 | 100
1.6.140 | 910.GA1 | - | نظافت و شستشوی گیت هر دو سمت | 4 | 100
1.6.141 | 910.HP1 | - | نظافت شوت و چك و بازرسي از قسمت داخلي و اطراف آن | 4 | 0
1.6.142 | 920.BC1-3 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت و سینی زیر بلت ، واش باكس و ... - چك و بازرسي از آنها | 16 | 50
1.6.143 | 920.PG1 | - | نظافت كامل روي پاگ ميل و داخل آن ،‌كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از تجهيز | 32 | 0
1.6.144 | 930.BC1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت و سینی زیر بلت ، واش باكس و... - چك و بازرسي از آنها | 6 | 0
1.6.145 | 930.BI1 | - | تخليه مواد بين - چك و بازرسي از بين و همچنین شستشوی داخل بین | 8 | 100
1.6.146 | 930.BM1 | - | نظافت گيربكس هاي اصلي و كمكي ،نظافت سيستم هيدروليك و گريس بال ميل ، بيرينگ ، پينيون و... - چك و بازرسي از تمام اجزاء سيستم هيدورليك | 32 | 0
1.6.147 | 930BM1 | - | نظافت و شستشو داخل شل بالمیل بعد از تخلیه مواد | 2 | 100
1.6.148 | 940.CB1 | - | نظافت كامل روي كج باكس ،‌كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از تجهيز | 9 | 100
1.6.149 | 940.CF1 | - | تخليه مواد درون تجهيز ، نظافت تيغه ها ، موتور- چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 10 | 100
1.6.150 | 940.CF2 | - | تخليه مواد درون تجهيز ، نظافت تيغه ها ، موتور- چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 10 | 100
1.6.151 | 940.CR1 | - | تخلیه مخزن - نظافت موتور گيربكس - چك و بازرسي از تجهيز | 6 | 0
1.6.152 | 950.AR1 ~8 | - | نظافت و چك وبازرسي از تجهيز و در صورت پر بودن محفظه گلهای داخل تخلیه شود | 16 | 0
1.6.153 | 950.FT1/2 | - | شستشوي كامل پارچه ها ، نظافت اسكراپرها ، موتور و گيربكس و... - چك و بازرسي از متعلقات تجهيز | 8 | 100
1.6.154 | 950.SX1 | - | تخلیه مخزن - نظافت موتور گيربكس - چك و بازرسي از تجهيز | 0 | 0
1.6.155 | 950.TH1 | - | تخلیه مخزن - نظافت موتور گيربكس - چك و بازرسي از تجهيز | 0 | 0
1.6.156 | Chutes | - | نظافت كليه شوت نوارهای 120 - چك و بازرسي كامل بدنه و درون شوت ، وضعیت تفلون های بدنه | 8 | 100
1.6.157 | Chutes | - | نظافت كامل شوت نوار های 150 - چك و بازرسي بدنه و تفلون داخل شوت ها | 8 | 100
1.6.158 | Chutes | - | نظافت كامل شوت های ناحیه 820 - چك و بازرسي | 10 | 100
1.6.159 | HPGR | - | نظافت كامل محوطه اطراف تجهيز HPGR موتورها و اتاق كنترل ،نظافت كامل طبقات ساختمان HPGR | 16 | 100
1.6.160 | Loading | - | نظافت كامل طبقات مختلف ساختمان لودينگ - چك و بازرسي از تجهيزات موجود در طبقات | 40 | 100
1.7 |  |  | پشتیبانی | 4344 | 21.64
1.7.1 | 500 | - | نظافت طبقات میکسینگ | 60 | 0
1.7.2 | 600 | - | نظافت طبقات بالینگ | 60 | 100
1.7.3 | 610PE1~6 | - | نظافت و کندن مش کف دیسک | 960 | 65
1.7.4 | 710CN1,2 | - | نظافت داخل داکت ها | 240 | 0
1.7.5 | 710EP1 | - | EPداخل شبکه ورودی به -Epنظافت داخل داکت های | 120 | 50
1.7.6 | 710EP2 | - | EPداخل شبکه ورودی به -Epنظافت داخل داکت های | 120 | 50
1.7.7 | 710MC1,2 | - | نظافت داخل داکت ها | 144 | 50
1.7.8 | 710TG1 | - | نظافت استریپر و ویندباکس | 32 | 0
1.7.9 | 710WS1 | - | جمع آوری غبار داخل داکت های وت اسکرابر | 16 | 0
1.7.10 | 720KL1 | - | نظافت کامل چرخ دنده اصلی توسط نظافت صنعتی | 36 | 0
1.7.11 | 730AN1 | - | تخلیه گندله داخل باکس سند سیل با دستگاه مکنده | 32 | 0
1.7.12 | 730AN1 |  | خارج کردن چانگ و گندله از روی گریزلی های اولیه | 16 | 100
1.7.13 | 730AN1 | - | نظافت سقف زون 1 کولینگ | 16 | 0
1.7.14 | 730AN1 | - | نظافت سقف زون 2کولینگ | 16 | 0
1.7.15 | 730AN1 | - | نظافت سقف زون 3 کولینگ | 64 | 0
1.7.16 | 730AN1 | - | جمع آوری غبار های داخل داکت پروسس -زیر و بالای مشعل | 64 | 0
1.7.17 | 730WS1 | - | جمع آوری غبار داخل داکت های وت اسکرابر | 16 | 0
1.7.18 | 740WS4 | - | جمع آوری غبار داخل داکت های وت اسکرابر | 4 | 0
1.7.19 | 920PG1 | - | کندن مواد داخل پاگمیل با پیکور | 20 | 0
1.7.20 | 930 | - | نظافت طبقات بالمیل | 32 | 0
1.7.21 | 930TN1 | - | تخلیه مواد و رسوب زدایی دیواره | 48 | 0
1.7.22 | 940CF1 | - | کندن مواد داخل کلاسی فایر | 16 | 0
1.7.23 | 940CR1 | - | نظافت دیواره کلاری فایر | 540 | 0
1.7.24 | 940OT1 | - | تیکنر OT تخلیه مواد داخل | 96 | 50
1.7.25 | 940OT1 | - | کلاری فایر OT تخلیه مواد داخل | 96 | 0
1.7.26 | 940SP1 | - | تخلیه سامپ | 48 | 0
1.7.27 | 940SP2 | - | تخلیه سامپ | 48 | 0
1.7.28 | 940SP3 | - | تخلیه سامپ | 48 | 0
1.7.29 | 940SP4 | - | تخلیه سامپ | 96 | 0
1.7.30 | 940SP5 | - | تخلیه سامپ | 120 | 0
1.7.31 | 940SP6 | - | تخلیه سامپ | 48 | 0
1.7.32 | 940TA1 | - | نظافت کانال و مش خروجی و ورودی | 8 | 0
1.7.33 | 940TH1 | - | نظافت دیواره تیکنر | 432 | 0
1.7.34 | 940TN1 | - | تخلیه تانک | 144 | 0
1.7.35 | 940TN2 | - | تخلیه تانک | 80 | 0
1.7.36 | 940TN3 | - | تخلیه تانک | 80 | 0
1.7.37 | 940TN4 | - | تخلیه تانک | 40 | 0
1.7.38 | 940TN5 | - | تخلیه تانک | 40 | 0
1.7.39 | 950 | - | نظافت طبقات فیلترینگ | 40 | 0
1.7.40 | 950SP1 | - | تخلیه سامپ | 64 | 0
1.7.41 | 1320PI1- 1320CW.AA01 | 93087624 | نظافت و شستشوي مخزن | 48 | 0
1.7.42 | 1320PI1- 1320HW1.AA01 | 93087625 | نظافت و شستشوي مخزن | 48 | 0
1.7.43 | 1320PI1- 1320WW1.AA01 | 93087626 | نظافت و شستشوي مخزن | 48 | 0
1.8 |  |  | موارد مهم توقف | 2 | 0
1.8.1 | - | - | وصل بودن آب پروسه | 0 | 0
1.8.2 | - | - | قطع آب پروسه | 0 | 0
1.8.3 | - | - | وصل بودن مجدد آب پروسه | 0 | 0
1.8.4 | 940CR1 | - | تخليه اب تجهيز | 0 | 0
1.8.5 | 940CR1 | - | پر نمودن کلاری فایر | 0 | 0
1.8.6 | CW | - | قطع آب کولینگ و هوای پروسه | 1 | 0
1.8.7 | CW | - | وصل آب کولینگ و هوای پروسه | 1 | 0
1.9 |  |  | کار های جدید | 44 | 59.09
1.9.1 |  |  | تعمیرات برق | 0 | 0
1.9.1.1 | Disel | - | مانور دیزل | 0 | 0
1.9.2 |  |  | تاسیسات | 40 | 55
1.9.2.1 | 720BU1 | 93087988 | باز كردن فلكسيبل گاز ورودي | 8 | 100
1.9.2.2 | 940ps4 | 93087440 | تعویض اسپول سوراخ شده مسیر خروجی پمپ | 8 | 100
1.9.2.3 | 950FT1 | 93088058 | ساخت و تعويض لوله معيوب | 24 | 25
1.9.3 |  |  | مکانیک | 4 | 100
1.9.3.1 | 920PG | 93088057 | باز نمودن کاور های تجهیز | 4 | 100
1.1 |  |  | واحد عمران | 896 | 3.86
1.10.1 | 710FN4 | - | تقویت ریل جرثقیل سقفی | 320 | 0
1.10.2 | 740VS1 | - | اصلاح پایل اضطراری | 576 | 6
1.11 |  |  | آزمایشگاه و کنترل کیفی | 48 | 0
1.11.1 | 520PI1-AA01-FT09 | - | اسید شویی | 8 | 0
1.11.2 | 520PI1-AA01-FT10 | - | اسید شویی | 8 | 0
1.11.3 | 520PI1-FV09/FV11 | - | اسید شویی | 8 | 0
1.11.4 | 520PI1-FV10/FV12 | - | اسید شویی | 8 | 0
1.11.5 | 720KL1.2V01 | 93087010 | اسید شویی | 0 | 0
1.11.6 | 720KL1.2V01 | 93087010 | اسید شویی | 0 | 0
1.11.7 | 930BM1 | 93087203 | orificeاسید شویی | 8 | 0
1.11.8 | 930BM1 | 93087187 | Fv13 اسید شویی | 8 | 0
1.12 |  |  | CPG | 816 | 0
1.12.1 | 710FN5 | 93076942 | مهندسی معکوس | 400 | 0
1.12.2 | 710FN6 | 93078761 | مهندسی معکوس | 400 | 0
1.12.3 | 710TG1 | - | چک کردن محل جوشکاری بیرینگ هد شفت سمت جنوب | 8 | 0
1.12.4 | 730DA2 | 93083693 | مهندسی معکوس | 8 | 0
1.13 |  |  | راه اندازی کارخانه | 0 | 0
1.13.1 | 720BU1 | - | داخل دادن مشعل | 0 | 0
1.13.2 | 720KL1 | - | بستن درب کوره | 0 | 0
1.13.3 | 720KL1 | - | هیت آپ | 0 | 0

## 2022-06-25
WBS | Equip.code | W.R.NO | Task Name | MAN- HOUR | ACTUAL%
1 |  |  | Entire Project | 97990.5 | 12.04
1.1 |  |  | استارت تعمیرات و سرد کردن کوره | 14 | 100
1.1.1 | - | - | START | 0 | 0
1.1.2 | - | - | سرد کردن کوره | 0 | 0
1.1.3 | - | 93088075 | بازکردن درب کوره | 8 | 100
1.1.4 | - | - | عقب دادن مشعل | 6 | 100
1.2 |  |  | گروه مکانیک | 10770 | 22.12
1.2.1 |  |  | مکانیک | 4159 | 26.82
1.2.1.1 | 110SC1~4 | PM | PM | 24 | 100
1.2.1.2 | 110SC4.ME01 | 93087150 | باز کردن موتور جهت سرویس | 8 | 100
1.2.1.3 | 110SC4.ME01 | 93087150 | بستن موتور جهت سرویس | 8 | 0
1.2.1.4 | 120RR1.BO01.ME01 | 93087153 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.1.5 | 120RR1.BO01.ME01 | 93087153 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.1.6 | 120RR1.BU01.ME02 | 93087154 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.1.7 | 120RR1.BU01.ME02 | 93087154 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.1.8 | 150RL1 | PM | PM | 35 | 0
1.2.1.9 | 150RL1 | 93087328 | كنترل سيل بيرينگ هوزينگهاي رولرها | 15 | 100
1.2.1.10 | 150RL1.ME01 | 93085253 | باز كردن گاردان جهت سرویس موتور | 12 | 100
1.2.1.11 | 150RL1.ME01 | 93085253 | نصب گاردان پس از سرویس موتور | 12 | 0
1.2.1.12 | 150RL1.ME02 | 93085254 | باز كردن گاردان جهت سرویس موتور | 12 | 100
1.2.1.13 | 150RL1.ME02 | 93085254 | نصب گاردان پس از سرویس موتور | 12 | 0
1.2.1.14 | 150RS1 | PM | PM | 96 | 100
1.2.1.15 | 150SM1 | PM | PM | 16 | 100
1.2.1.16 | 510BI1~3 | PM | PM | 1 | 0
1.2.1.17 | 510WF9 | PM | PM | 1 | 100
1.2.1.18 | 510WF10 | PM | PM | 1 | 100
1.2.1.19 | 520MX1 | 93085573 | تعويض لاينرهاي معيوب | 15 | 100
1.2.1.20 | 520MX1 | 93087469 | PM | 20 | 100
1.2.1.21 | 520MX2 | 93085735 | تعويض هيدروكوپلينگ | 50 | 100
1.2.1.22 | 520MX2 | 93084280 | تعويض لاينرهاي سائيده شده روي درب بازديد | 4 | 100
1.2.1.23 | 520MX2 | 93087475 | تعويض شاول فرسوده | 12 | 100
1.2.1.24 | 520MX2 | 93087475 | PM | 20 | 100
1.2.1.25 | 520PL1~6 | PM | PM | 4 | 100
1.2.1.26 | 610BI1 | 93084532 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 100
1.2.1.27 | 610BI1 | 93084532 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 0
1.2.1.28 | 610BI2 | 93084534 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 100
1.2.1.29 | 610BI2 | 93084534 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 0
1.2.1.30 | 610BI3 | 93084535 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 100
1.2.1.31 | 610BI3 | 93084535 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 0
1.2.1.32 | 610BI4 | 93084537 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 100
1.2.1.33 | 610BI4 | 93084537 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 0
1.2.1.34 | 610BI5 | 93084539 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 100
1.2.1.35 | 610BI5 | 93084539 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 0
1.2.1.36 | 610BI6 | 93084541 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 100
1.2.1.37 | 610BI6 | 93084541 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | 0
1.2.1.38 | 610PE1 | 93085018 | تعويض پولي و سيل موتور گيربكس در صورت لزوم | 96 | 50
1.2.1.39 | 610PE1 | 93074386 | تعويض شوت خروجي گندله از ديسك و تنظيمات | 32 | 0
1.2.1.40 | 610PE1~6 | 93087294 | PM | 320 | 0
1.2.1.41 | 610PE6 | 93084984 | تعويض پولي و سيل موتور گيربكس در صورت لزوم | 96 | 0
1.2.1.42 | 610PE6 | 93086923 | نصب طوقه ي ديسك | 50 | 0
1.2.1.43 | 610RF1 | - | باز کردن دو عدد رول جهت تخلیه مواد | 4 | 100
1.2.1.44 | 610RF1 | 93087398-93084442 | PM | 32 | 100
1.2.1.45 | 610RF1 | 93084442 | درخواست تعميرات كلي تجهيز و بستن رول باز شده در صورت عدم نیاز تولید | 180 | 50
1.2.1.46 | 610RF1 | 93087318 | تعويض پايه موتور معيوب | 3 | 100
1.2.1.47 | 610RF1 | 93086981 | نصب پيچ سر شفت مطابق درخواست | 6 | 100
1.2.1.48 | 610RF1.ME14 | 93087352 | تعويض گير موتور | 3 | 100
1.2.1.49 | 610RF1.ME26 | 93087353 | تعويض گير موتور | 3 | 100
1.2.1.50 | 610RS1 | 93087377 | باز نمودن گير موتور | 24 | 0
1.2.1.51 | 610RS1 | 93087377 | نصب گير موتور متزو | 24 | 0
1.2.1.52 | 610RS1~6 | 93082009-93081604-93081605-93087578 | PM | 96 | 0
1.2.1.53 | 610RS2 | 93087375 | باز نمودن گير موتور | 24 | 0
1.2.1.54 | 610RS2 | 93087375 | نصب گير موتور متزو | 24 | 0
1.2.1.55 | 610RS3 | 93087376 | باز نمودن گير موتور | 24 | 0
1.2.1.56 | 610RS3 | 93087376 | نصب گير موتور متزو | 24 | 0
1.2.1.57 | 610RS4 | 93087776 | باز كردن تعدادي رول جهت مهار اسكرين | 96 | 0
1.2.1.58 | 610RS5 | 93081604-93087276 | RS5 اورهال | 288 | 0
1.2.1.59 | 610RS5 | 93087777 | باز كردن تعدادي رول جهت مهار اسكرين | 96 | 0
1.2.1.60 | 610RS6 | 93081605-93087277 | RS6 اوررهال | 288 | 0
1.2.1.61 | 610RS6 | 93087778 | باز كردن تعدادي رول جهت مهار اسكرين | 96 | 0
1.2.1.62 | 710BE1 | 93085866 | تعويض كامل باكت الاواتور | 420 | 50
1.2.1.63 | 710BE1 | PM | PM | 44 | 0
1.2.1.64 | 710CN1,2 | PM | PM | 8 | 0
1.2.1.65 | 710DA1~7 | PM | PM | 8 | 100
1.2.1.66 | 710DA7 | 93087672-93086899 | تعويض دمپر | 12 | 0
1.2.1.67 | 710FN1~2 | PM | PM | 80 | 0
1.2.1.68 | 710FN2.ME01 | 93087500 | دكوپل نمودن جهت بررسی کوپلینگ و الایمنت و كوپل و الايمنت | 36 | 0
1.2.1.69 | 710FN3~4 | PM | PM | 80 | 0
1.2.1.70 | 710FN5 | PM | PM | 20 | 100
1.2.1.71 | 710FN5.AT1 | 93085747 | نصب اكچواتور | 9 | 100
1.2.1.72 | 710FN6 | 93087800 | دكوپل نمودن موتور جهت سرویس | 12 | 100
1.2.1.73 | 710FN6 | PM | PM | 20 | 0
1.2.1.74 | 710FN6 | 93087800 | كوپل نمودن موتور پس از سرویس | 12 | 0
1.2.1.75 | 710FN7 | PM | PM | 8 | 100
1.2.1.76 | 710FN8 | PM | PM | 15 | 100
1.2.1.77 | 710FN9 | PM | PM | 8 | 100
1.2.1.78 | 710FN10 | PM | PM | 15 | 100
1.2.1.79 | 710FN10.AT1 | 93085746 | نصب اكچواتور | 9 | 0
1.2.1.80 | 710MC1,2 | PM | PM | 12 | 0
1.2.1.81 | 710SK01 | PM | PM | 12 | 100
1.2.1.82 | 710TG1 | 93087931 | PM | 60 | 0
1.2.1.83 | 720FN1 | PM | PM | 12 | 100
1.2.1.84 | 720FN2 | PM | PM | 10 | 100
1.2.1.85 | 720FN3 | PM | PM | 12 | 0
1.2.1.86 | 720FN3 | 93083567 | تعويض بيرينگ و هوزينگ | 48 | 0
1.2.1.87 | 720FN4 | PM | PM | 10 | 0
1.2.1.88 | 720KL01 | PM | PM | 54 | 0
1.2.1.89 | 730AN1 | 93087455 | چك وبازرسي ودر صورت نياز تنظيمات گيربكس شمالي وجنوبي | 15 | 0
1.2.1.90 | 730AN1 | PM | PM | 88 | 0
1.2.1.91 | 730AN1 | 93082605-93087615 | تنظيمات زاويه پالت ها | 48 | 0
1.2.1.92 | 730AN1.ME01 | 93087037 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.93 | 730AN1.ME01 | 93087037 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.94 | 730AN1.ME02 | 93087038 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.95 | 730AN1.ME02 | 93087038 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.96 | 730DA1 | PM | PM | 5 | 100
1.2.1.97 | 730DA2 | 93083693-93086884 | دمونتاژجهت مهندسی معکوس و تعویض اکچویتور | 48 | 0
1.2.1.98 | 730DA2 | 93083693-93086884 | مونتاژپس از مهندسی معکوس | 48 | 0
1.2.1.99 | 730DA3 | PM | PM | 5 | 0
1.2.1.100 | 730ES1 | PM | PM | 15 | 0
1.2.1.101 | 730FN1 | PM | PM | 20 | 100
1.2.1.102 | 730FN1.ME01 | 93087503 | دكوپل نمودن جهت سرویس موتور اصلي فن | 13.5 | 100
1.2.1.103 | 730FN1.ME01 | 93087503 | كوپل و الايمنت پس از سرویس | 13.5 | 0
1.2.1.104 | 730FN2 | PM | PM | 18 | 100
1.2.1.105 | 730FN3 | PM | PM | 12 | 100
1.2.1.106 | 730FN3 | 93081741 | تعويض بيرينگ و هوزينگ | 48 | 100
1.2.1.107 | 730FN4 | PM | PM | 12 | 100
1.2.1.108 | 730FN5 | PM | PM | 15 | 100
1.2.1.109 | 730FN7 | PM | PM | 15 | 100
1.2.1.110 | 730FN8 | PM | PM | 15 | 100
1.2.1.111 | 730FN8.AT1 | 93085745 | نصب اكچواتور | 9 | 0
1.2.1.112 | 740VF1 | 93086948 | تعويض گريزلي بار ساپورت ها | 48 | 0
1.2.1.113 | 740VF1~2 | 93087467-93084841 | بررسی پولی و تعویض در صورت لزوم | 24 | 0
1.2.1.114 | 740VF1~2 | 93087424 93087425 | PM | 15 | 0
1.2.1.115 | 810SM1 | PM | PM | 15 | 100
1.2.1.116 | 810ST1 | PM | PM | 15 | 100
1.2.1.117 | 820IB1~2 | PM | PM | 4 | 100
1.2.1.118 | 920PG1.ME01 | 93087225 | باز کردن موتور جهت سرویس-کنسل | 0 | 0
1.2.1.119 | 920PG1.ME01 | 93087225 | بستن موتور جهت سرویس-کنسل | 0 | 0
1.2.1.120 | 930BM1 | 93087426 | عقب کشیدن فید اسپوت جهت تعویض لاینر | 12 | 100
1.2.1.121 | 930BM1 | 93087426 | جا زدن فید اسپوت پس ازتعویض لاینر | 12 | 0
1.2.1.122 | 930BM1 | 93087456 | تعويض و تنظيم وآب بندي نمودن كانكشن پايپ بالاي فيد اسپوت | 16 | 0
1.2.1.123 | 930BM1 | 93087457 | تعويض سيلينگ رابر | 4 | 0
1.2.1.124 | 940CF1~2 | PM | PM | 2 | 100
1.2.1.125 | 940CF2.ME01 | 93087161 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | 0
1.2.1.126 | 940CF2.ME01 | 93087161 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | 0
1.2.1.127 | 940CR1 | PM | PM | 2 | 0
1.2.1.128 | 940CR1.ME02 | 93087230 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.129 | 940CR1.ME02 | 93087230 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.130 | 950FT1.ME01 | 93087176 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.131 | 950FT1.ME01 | 93087176 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.132 | 950FT1.ME02 | 93087177 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.133 | 950FT1.ME02 | 93087177 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.134 | 950FT1.ME03 | 93087674-93087178 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.135 | 950FT1.ME03 | 93087674 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.136 | 950FT2.ME01 | 93087179 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.137 | 950FT2.ME01 | 93087179 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.1.138 | 950FT2.ME02 | 93087180 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | 0
1.2.1.139 | 950FT2.ME02 | 93087180 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | 0
1.2.1.140 | 950FT2.ME03 | 93087181 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | 0
1.2.1.141 | 950FT2.ME03 | 93087181 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | 0
1.2.1.142 | 950SX1 | PM | PM | 2 | 100
1.2.1.143 | 950SX1.ME01 | 93087182 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | 100
1.2.1.144 | 950SX1.ME01 | 93087182 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | 100
1.2.1.145 | 950TH1 | PM | PM | 2 | 100
1.2.1.146 | 950TH1.ME02 | 93087232 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | 100
1.2.1.147 | 950TH1.ME02 | 93087232 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | 0
1.2.2 |  |  | تاسیسات | 2817 | 12.08
1.2.2.1 | 110MO1.PU01A-ME01 | 93087146 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.2 | 110MO1.PU01A-ME01 | 93087146 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.3 | 110MO1.PU02A-ME01 | 93087147 | باز کردن موتور جهت سرویس | 8 | 0
1.2.2.4 | 110MO1.PU02A-ME01 | 93087147 | بستن موتور جهت سرویس | 8 | 0
1.2.2.5 | 150EC1 | PM | PM | 12 | 0
1.2.2.6 | 150RL1 | PM | PM | 10 | 0
1.2.2.7 | 150WP3 | PM | PM | 1 | 100
1.2.2.8 | 150WP3 | 93081629 | نصب واتر پمپ يدكي | 96 | 67
1.2.2.9 | 510BI1~6 | PM | PM | 36 | 0
1.2.2.10 | 520BC2 | 93086733 | تعويض زانو 45 درجه | 12 | 0
1.2.2.11 | 520BC2~5 | PM | PM | 24 | 0
1.2.2.12 | 520MX1 | 93087701 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV باز كردن | 9 | 0
1.2.2.13 | 520MX1 | 93087701 | XVسرویس | 9 | 0
1.2.2.14 | 520MX1 | 93087701 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV بستن پس از سرویس | 9 | 0
1.2.2.15 | 520MX2 | 93087703 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV باز كردن و سرويس | 9 | 0
1.2.2.16 | 520MX2 | 93087703 | XVسرویس | 9 | 0
1.2.2.17 | 520MX2 | 93087703 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV بستن پس از سرویس | 9 | 0
1.2.2.18 | 520PI1 | 93087698 | سرويس ولو هاي آب پروسه اصلي ساختمان ميكسينگ | 12 | 0
1.2.2.19 | 520PI1-AA01-FT09 | 93084224 | باز كردن فلو ترانسميتر جهت اسيد شويي و كاليبره | 4 | 0
1.2.2.20 | 520PI1-AA01-FT09 | 93084224 | نصب مجدد فلو ترانسمیتر پس از اسید شویی | 4 | 0
1.2.2.21 | 520PI1-AA01-FT10 | 93084225 | باز كردن فلو ترانسميتر جهت اسيد شويي و كاليبره | 4 | 0
1.2.2.22 | 520PI1-AA01-FT10 | 93084225 | نصب مجدد فلو ترانسمیتر پس از اسید شویی | 4 | 0
1.2.2.23 | 520PI1-FV09/FV11 | 93084223 | باز كردن كنترل ولو جهت سرويس | 4 | 0
1.2.2.24 | 520PI1-FV09/FV11 | 93084223 | بستن کنترل ولو پس از سرویس | 4 | 0
1.2.2.25 | 520PI1-FV10/FV12 | 93084222 | باز كردن كنترل ولو جهت سرويس و نصب مجدد | 4 | 0
1.2.2.26 | 520PI1-FV10/FV12 | 93084222 | بستن کنترل ولو پس از سرویس | 4 | 0
1.2.2.27 | 600 | 93083361 | سرويس شير اصلي آب پروسس ساختمان بالينگ | 12 | 0
1.2.2.28 | 610BI1&4.AA01 | 93075348 | بررسي و سرويس شيربرقي | 8 | 0
1.2.2.29 | 610BI1~6 | PM | PM | 24 | 0
1.2.2.30 | 610PE1 | 93087347 | RS باز كردن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | 0
1.2.2.31 | 610PE1 | 93087347 | بستن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | 0
1.2.2.32 | 610PE1~6 | PM | PM | 10 | 0
1.2.2.33 | 610PE1~6 | 93087707 | سرويس مبدل حرارتي لوبريكيشن روغن مربوط به بالينگ ديسكها | 16 | 0
1.2.2.34 | 610PE2 | 93087355 | RS باز كردن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | 0
1.2.2.35 | 610PE2 | 93087355 | بستن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | 0
1.2.2.36 | 610PE3 | 93087357 | RS باز كردن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | 0
1.2.2.37 | 610PE3 | 93087357 | بستن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | 0
1.2.2.38 | 620BC1~4 | PM | PM | 40 | 0
1.2.2.39 | 710EP1,2 | 93083332 | EP چك و بررسي همه شير هاي آب پروسه كانال هاي زير | 24 | 0
1.2.2.40 | 710FN1 | 93082230 | بازكردن اتصالات تاسيسات جهت تعويض ايمپلر فن | 4 | 100
1.2.2.41 | 710FN1 | 93082230 | بستن اتصالات تاسيسات جهت پس از ايمپلر فن | 4 | 0
1.2.2.42 | 710FN1,2 | PM | PM | 24 | 0
1.2.2.43 | 710FN1~6 | 93083331 | سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 | 20 | 100
1.2.2.44 | 710FN3 | 93084536 | بازكردن اتصالات تاسيسات جهت تعويض ايمپلر فن | 4 | 0
1.2.2.45 | 710FN3 | 93084536 | بستن اتصالات تاسيسات جهت پس از ايمپلر فن | 4 | 0
1.2.2.46 | 710FN4 | 93078687 | باز نمودن اتصالات تاسیسات | 4 | 100
1.2.2.47 | 710FN4 | 93078687 | نصب اتصالات تاسيسات | 4 | 0
1.2.2.48 | 710FN5 | 93084514 | باز كردن اتصالات تاسيسات منتهي به بيرينگ هوزينگ جهت دمونتاژ فن | 6 | 100
1.2.2.49 | 710FN5 | 93084514 | بستن اتصالات تاسيسات منتهي به بيرينگ هوزينگ پس از دمونتاژ فن | 6 | 0
1.2.2.50 | 710FN6 | 93084831 | باز كردن اتصالات بيرينگ هوزينگ جهت دمونتاژ فن | 6 | 0
1.2.2.51 | 710FN6 | 93084831 | بستن اتصالات بيرينگ هوزينگ جهت دمونتاژ فن | 6 | 0
1.2.2.52 | 710FR | PM | PM | 8 | 0
1.2.2.53 | 710TG1 | 93083313 | تعويض شيلنگ هاي معيوب و ترك خورده مربوط به استريپر ها | 16 | 0
1.2.2.54 | 710TG1 | 93083312 | نظافت و رفع نشتي از شيشه هاي بازديد آب استريپر ها | 10 | 0
1.2.2.55 | 710TG1 | 93083376 | سرويس ولوهاي هواي مربوط به هد شفت در قسمت سايد استريپر شمال وجنوب | 6 | 0
1.2.2.56 | 710TG1 | 93083311-93082049 | لوله كشي مسير آب كولينگ اگزیلاری استک در چند نقطه بررسي و در صورت نياز تعويض | 24 | 0
1.2.2.57 | 710TG1 | 93083372 | سرويس و روانكاري شيرهاي آب رفت و برگشت آگزيلاري استك | 32 | 0
1.2.2.58 | 710WS1 | 93084843 | بازكردن اتصالات جهت تعميرات اساسي | 4 | 0
1.2.2.59 | 710WS1 | 93084843 | نصب اتصالات جهت تعميرات اساسي | 8 | 0
1.2.2.60 | 710WS1 | 93082256 | تعويض لوله خروجي آب از تجهيز بالاي داكت هواي داغ برگشتي | 72 | 0
1.2.2.61 | 710WS1 | 93083378 | باز کردن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 12 | 0
1.2.2.62 | 710WS1 | 93083378 | رسوبزدايي و روانكاري | 12 | 0
1.2.2.63 | 710WS1 | 93083378 | بستن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 12 | 0
1.2.2.64 | 720BU1 | PM | PM | 6 | 0
1.2.2.65 | 720BU1 | 93083380 | بررسي گيج هاي فشار پيلوت مشعل و در صورت نياز تعويض آنها | 2 | 0
1.2.2.66 | 720BU1 | 93060383 | نصب شير روي درين هر دو صافي مسير ايستگاه گاز كولينگ | 2 | 0
1.2.2.67 | 720BU1 | 93086996 | بررسي عملكرد هر دو گلاب ولو خط گاز ورودي مشعل كوره و سرويس آنها | 6 | 0
1.2.2.68 | 720BU1 | 93087279 | نظافت فيلتر ها و بررسي عدم وجود مشكل در شيرآلات | 10 | 0
1.2.2.69 | 720KL1 | PM | PM | 36 | 0
1.2.2.70 | 730AN1 | 93084566 | باز کردن اتصالات آب لودوال | 2 | 100
1.2.2.71 | 730AN1 | PM | PM | 2 | 0
1.2.2.72 | 730AN1 | 93083381 | بررسي وضعيت لوله هاي لامپ و ليكيج اينديكيتور و رفع جام و تعويض آنها در صورت نياز | 24 | 0
1.2.2.73 | 730AN1 | 93084566-93083544 | نصب اتصالات لودوال و اسکرید وال | 2 | 0
1.2.2.74 | 730FN01 | PM | PM | 4 | 0
1.2.2.75 | 730FN1~2 | 93083447 | سرويس و نظافت صافي سايد گلاس هاي فنهاي 1و2 | 4 | 100
1.2.2.76 | 730WS1 | 93083409 | باز کردن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | 0
1.2.2.77 | 730WS1 | 93083409 | رسوبزدايي و روانكاري | 24 | 0
1.2.2.78 | 730WS1 | 93083409 | بستن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | 0
1.2.2.79 | 740PC1,2 | 93083448 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 16 | 0
1.2.2.80 | 740PC1,2 | PM | PM | 16 | 0
1.2.2.81 | 740WS1 | 93083410 | باز کردن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | 0
1.2.2.82 | 740WS1 | 93083410 | رسوبزدايي و روانكاري | 24 | 0
1.2.2.83 | 740WS1 | 93083410 | بستن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | 0
1.2.2.84 | 920PG1 | 93083449 | سرويس شيرهاي آب پاگ ميل و در صورت نياز تعويض آنها | 16 | 0
1.2.2.85 | 930BM1 | 93083451 | سرويس شير اصلي آب پروسس ساختمان بالميل | 12 | 0
1.2.2.86 | 930BM1 | 93087207 | جهت اسید شوییORIFACE باز کردن | 4 | 0
1.2.2.87 | 930BM1 | 93087185 | باز كردن اكچويتر فلو ولو 13 جهت اسيد شويي | 6 | 0
1.2.2.88 | 930BM1 | 93087207 | جهت اسید شوییORIFACE بستن | 4 | 0
1.2.2.89 | 930BM1 | 93087185 | بستن اكچويتر فلو ولو 13 جهت اسيد شويي | 6 | 0
1.2.2.90 | 930IP01 | PM | PM | 4 | 0
1.2.2.91 | 930PI.XV | PM | PM | 56 | 0
1.2.2.92 | 930PI1 | 93087713 | سرويس گيت ولو دستي قبل از فلو ولو بالميل | 6 | 0
1.2.2.93 | 930PS1&2 | 93087714 | باز و سرويس كردن پينچ ولو هاي ورودي و خروجي | 24 | 0
1.2.2.94 | 930PS1,2 | PM | PM | 20 | 100
1.2.2.95 | 930PS1,2 | 93087715 | باز و سرويس كردن ولو هاي آب پروسه | 12 | 100
1.2.2.96 | 930PS1.ME01 | 93087158 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.97 | 930PS1.ME01 | 93087158 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.98 | 930PS2.ME01 | 93087159 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.99 | 930PS2.ME01 | 93087159 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.100 | 930TN1 | 93083450 | TN رسوبزدايي و روانكاري ولو هاي آب ورودي به | 12 | 0
1.2.2.101 | 940CB1 | 93087716 | سرويس 2عدد ولو ورودي آب به تجهيز كچ باكس | 12 | 0
1.2.2.102 | 940CF2 | 93081764 | 940PS6 جوشكاري و آب بندي لوله خروجي به طرف | 16 | 0
1.2.2.103 | 940CR1 | 93087521 | تخليه اب تجهيز با همکاری تولید | 20 | 0
1.2.2.104 | 940CR1 | 93087521 | پر نمودن کلاری فایر | 20 | 0
1.2.2.105 | 940FP1~10 | PM | PM | 100 | 0
1.2.2.106 | 940FP3.ME01 | 93087164 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.107 | 940FP3.ME01 | 93087164 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.108 | 940FP4.ME01 | 93087162 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.109 | 940FP4.ME01 | 93087162 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.110 | 940FP5.ME01 | 93087166-93087163 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.111 | 940FP5.ME01 | 93087166-93087163 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.112 | 940FP6.ME01 | 93087167 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.113 | 940FP6.ME01 | 93087167 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.114 | 940IP01 | PM | PM | 4 | 0
1.2.2.115 | 940IP03 | PM | PM | 4 | 100
1.2.2.116 | 940IP04 | PM | PM | 4 | 100
1.2.2.117 | 940OT1 | PM | PM | 16 | 0
1.2.2.118 | 940PI.XV | PM | PM | 112 | 0
1.2.2.119 | 940PS1~14 | PM | PM | 100 | 0
1.2.2.120 | 940PS5.ME01 | 93087169 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.121 | 940PS5.ME01 | 93087169 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.122 | 940PS6.ME01 | 93087170 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.123 | 940PS6.ME01 | 93087170 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.124 | 940PS7 | 93075666 | تعويض ولو | 4 | 0
1.2.2.125 | 940PS7.ME01 | 93087171-93087172 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.126 | 940PS7.ME01 | 93087171-93087172 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.127 | 940PS8 | 93075667 | تعويض ولو | 4 | 0
1.2.2.128 | 940PS8.ME01 | 93087173 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.129 | 940PS8.ME01 | 93087173 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.130 | 940PS13,14 | 93087751 | باز و سرويس كردن ولو هاي مكش | 12 | 0
1.2.2.131 | 940SP1 | 93087722 | xv42 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.132 | 940SP4 | 93087723 | xv46 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.133 | 940SP5 | 93087724 | xv50 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.134 | 940SP6 | 93087725 | xv49 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.135 | 940TN1 | 93087717 | xv43 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.136 | 940TN2 | 93087709 | باز و سرويس كردن دو عدد گيت ولو در ابتداي كانال هاي غرب و شرق tn | 8 | 0
1.2.2.137 | 940TN2 | 93087718 | xv44 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.138 | 940TN3 | 93087712 | باز و سرويس كردن 4عددگيت ولو ابتداي كانالهاي شرق و غرب و جنوبي tn | 24 | 0
1.2.2.139 | 940TN3 | 93087719 | xv45 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.140 | 940TN4 | 93087720 | xv47 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.141 | 940TN5 | 93087721 | xv48 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.142 | 940WP1 | 93084198 | تعويض ايمپلر واتر پمپ | 24 | 0
1.2.2.143 | 940WP1,2 | PM | PM | 36 | 0
1.2.2.144 | 940WP1.ME01 | 93087174 | باز کردن موتور جهت سرویس | 10 | 0
1.2.2.145 | 940WP1.ME01 | 93087174 | بستن موتور جهت سرویس | 10 | 0
1.2.2.146 | 940WP2.ME01 | 93087175 | باز کردن موتور جهت سرویس | 10 | 0
1.2.2.147 | 940WP2.ME01 | 93087175 | بستن موتور جهت سرویس | 10 | 0
1.2.2.148 | 950CP1 | PM | PM | 4 | 100
1.2.2.149 | 950EC1 | PM | PM | 16 | 100
1.2.2.150 | 950FP1,2 | PM | PM | 20 | 0
1.2.2.151 | 950FT2 | 93084683 | تعويض اسپول | 36 | 0
1.2.2.152 | 950PI.XV | PM | PM | 112 | 0
1.2.2.153 | 950PS1,2 | 93087750 | باز و سرويس كردن ولو هاي خط مكش | 12 | 100
1.2.2.154 | 950PS1~4 | PM | PM | 40 | 100
1.2.2.155 | 950PS3,4 | 93087749 | 950PS3&4 سرویس ولو های خط مکش | 6 | 100
1.2.2.156 | 950SP1 | 93087726 | xv38 سرويس ولو دستي قبل | 6 | 0
1.2.2.157 | 950SX1 | 93087383 | تخليه مخزن جهت انجام تعميرات | 10 | 100
1.2.2.158 | 950SX1 | 93087749 | SX1 باز و سرويس كردن2عدد ولو تخليه | 6 | 100
1.2.2.159 | 950TH1 | 93087520 | تخليه نمودن آب تجهيز | 20 | 100
1.2.2.160 | 950VP2.ME01 | 93087183 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.161 | 950VP2.ME01 | 93087183 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.2.2.162 | 1320EC1,2 | PM | PM | 30 | 0
1.2.2.163 | 1320EC2 | 93086476 | بررسی تسمه ها و پولی سر الکتروموتور و در صورت نیاز تعویض | 4 | 0
1.2.2.164 | 1320PI1- 1320CW.AA01 | 93087628 | تخليه آب مخزن جهت شستشوي مخزن | 6 | 0
1.2.2.165 | 1320PI1- 1320HW1.AA01 | 93087629 | تخليه آب مخزن جهت شستشوي مخزن | 6 | 0
1.2.2.166 | 1320PI1- 1320WW1.AA01 | 93087630 | تخليه آب مخزن جهت شستشوي مخزن | 6 | 0
1.2.2.167 | 1320PI1.AA01 | 93079995 | تغيير انشعاب از خط اصلي آب كولينگ به آب خام در ناحيه تيكنر | 16 | 0
1.2.2.168 | 1320PI1.AA01 | 93080592 | تغيير انشعاب از خط آب كولينگ به خط آب خام در ناحیه کلاری فایر | 16 | 0
1.2.2.169 | 1320WP1~14 | PM | PM | 320 | 25
1.2.2.170 | 1320WT1,2 | PM | PM | 24 | 0
1.2.2.171 | 1330WP1-2-3-4 | PM | PM | 48 | 0
1.2.2.172 | 1350AR1 | PM | PM | 2 | 0
1.2.2.173 | 1350CP1~4 | PM | PM | 8 | 0
1.2.2.174 | 1370GF1 | PM | PM | 1 | 100
1.2.2.175 | 1370PI1.AA01 | 93075198 | تعويض فيلتر رگلاتور بعد از ولو دستي شماره 37 | 4 | 0
1.2.2.176 | DISEL GENERATOR | 93083306 | تعويض هيتر مربوط به مخزن آب دور گرد ديزل 2500 | 3 | 0
1.2.3 |  |  | هیدرولیک و روانکاری | 1776 | 24.58
1.2.3.1 | 120RR1- LU01.ME01 | 93087094 | باز کردن موتور | 8 | 0
1.2.3.2 | 120RR1- LU01.ME01 | 93087094 | بستن موتور | 8 | 0
1.2.3.3 | 150RL1 | PM | PM | 30 | 100
1.2.3.4 | 150RL1 | 93087224 | كنترل سيستم گريسكاري بيرينگ رولها | 20 | 0
1.2.3.5 | 150RL1.HU01 | 93087266 | تخليه روغن ، فلاشينگ كامل سيستم و و تعويض فيلترها با شارژ مجدد | 36 | 100
1.2.3.6 | 150SM1 | PM | PM | 4 | 100
1.2.3.7 | 520MX1 | 93087405 | كنترل سطح روغن و نظافت ايربريسر | 4 | 100
1.2.3.8 | 520MX1,2 | PM | PM | 10 | 100
1.2.3.9 | 520MX2 | 93085744 | تخلیه روغن جهت تعويض هيدروكوپلينگ | 4 | 100
1.2.3.10 | 520MX2 | 93085744 | شارژ روغن پس از تعویض هیدرو کوپلینگ | 4 | 100
1.2.3.11 | 520PL1~6 | PM | PM | 12 | 100
1.2.3.12 | 610PE1 | 93087532 | تعويض تمامي سايت گلس ها | 15 | 0
1.2.3.13 | 610PE1 | 93087410 | تميز و كنترل تمامي فلو سايت گلسهاي گيربكس | 6 | 0
1.2.3.14 | 610PE1.LY01 | 93087351 | سرويس كامل مقسمها و نازلهاي اسپري گريس | 36 | 0
1.2.3.15 | 610PE1~6 | PM | PM | 75 | 0
1.2.3.16 | 610PE3 | 93087411 | تميز نمودن و كنترل تمامي فلو سايت گلسها | 6 | 0
1.2.3.17 | 610RB1 | PM | PM | 14 | 0
1.2.3.18 | 610RB1 | 93087152 | تعويض تمامي سيلها | 30 | 0
1.2.3.19 | 610RB1.HU01 | 93087336 | تخليه روغن مخزنها و تميز كاري و تعويض فيلتر و اير بريسر ها | 36 | 0
1.2.3.20 | 610RF1 | 93084872 | باز كردن اتصالات روانكاري جهت چك و بررسي بيرينگ هاي رول هاي رولر فيدر | 36 | 100
1.2.3.21 | 610RF1 | PM | PM | 72 | 100
1.2.3.22 | 610WB1 | PM | PM | 6 | 0
1.2.3.23 | 710BE1 | PM | PM | 8 | 0
1.2.3.24 | 710FN1 | 93082233 | تخليه روغن هوزينگ ها جهت تعويض ايمپلر | 6 | 100
1.2.3.25 | 710FN1 | 93082233 | شارژ روغن پس از تعويض ايمپلر | 6 | 0
1.2.3.26 | 710FN1,2 | PM | PM | 27 | 100
1.2.3.27 | 710FN3 | 93084533 | تخليه روغن هوزينگ ها جهت تعويض ايمپلر | 6 | 100
1.2.3.28 | 710FN3 | 93084533 | شارژ روغن پس از تعويض ايمپلر | 6 | 0
1.2.3.29 | 710FN3,4 | PM | PM | 18 | 100
1.2.3.30 | 710FN4 | 93078686 | تخليه روغن جهت تعويض هوزينگ | 2 | 100
1.2.3.31 | 710FN4 | 93078686 | سر ریز روغن پس از تعویض هوزینگ | 2 | 0
1.2.3.32 | 710FN4.ME02 | 93081362 | گريسكاري بك استاپ بعد از چك و بازرسي | 2 | 0
1.2.3.33 | 710FN5 | 93084515 | تخليه روغن هوزينگها جهت دمونتاژ فن جهت تعمیرات اساسی | 10 | 100
1.2.3.34 | 710FN5 | 93084515 | شارژ روغن پس از تعمیرات اساسی | 10 | 0
1.2.3.35 | 710FN5,6,7 | PM | PM | 18 | 100
1.2.3.36 | 710FN6 | 93084832 | تخليه روغن هوزينگها جهت دمونتاژ فن جهت تعمیرات اساسی | 8 | 100
1.2.3.37 | 710FN6 | 93084832 | شارژ روغن پس از تعمیرات اساسی | 10 | 0
1.2.3.38 | 710TG1 | 93088077 | تخلیه روغن کاور زنجیر تراولینگ | 4 | 100
1.2.3.39 | 710TG1 | 93082638 | باز كردن تمامي لوله هاي گريس بيرينگ هوزينگ هاي ساپورت رولر شفت زون 3 و 4 | 30 | 100
1.2.3.40 | 710TG1 | 93083964 | باز كردن لوله گريس هد شفت و تيل شفت تراولينگ جهت چك و بررسي | 2 | 100
1.2.3.41 | 710TG1 | 93082640 | باز كردن لوله گريس متصل به بيرينگ هاي دبل فلپ دمپر جهت تعمیرات | 22.5 | 100
1.2.3.42 | 710TG1 | PM | PM | 192 | 0
1.2.3.43 | 710TG1 | 93083964 | بستن لوله گريس هد شفت و تيل شفت تراولينگ جهت چك و بررسي | 2 | 0
1.2.3.44 | 710TG1 | 93082638 | بستن تمامي لوله هاي گريس بيرينگ هوزينگ هاي ساپورت رولر شفت زون 3 و 4 | 30 | 0
1.2.3.45 | 710TG1 | 93082640 | بستن لوله گريس متصل به بيرينگ هاي دبل فلپ دمپر جهت تعمیرات | 22.5 | 0
1.2.3.46 | 710TG1 | 93082633 | باز كردن لوله هاي گريس گايد رولرهاي برگشت | 15 | 0
1.2.3.47 | 710TG1 | 93082633 | نصب لوله های گریس گاید رولر های برگشت | 15 | 0
1.2.3.48 | 710TG1 | 93084251 | باز كردن لوله هاي روانكاري جهت تعويض پرشر پليت ها | 22.5 | 0
1.2.3.49 | 710TG1 | 93084251 | بستن لوله هاي روانكاري پس از تعويض پرشر پليت ها | 22.5 | 0
1.2.3.50 | 710TG1.LY01 | 93087299 | باز کردن پمپ اصلی گریسکاری بیرینگها | 4 | 0
1.2.3.51 | 710TG1.LY01 | 93087299 | سرويس پمپ اصلي گريسكاري بيرينگها | 36 | 0
1.2.3.52 | 710TG1.LY01 | 93087299 | بستن پمپ اصلی گریسکاری بیرینگها | 4 | 0
1.2.3.53 | 710TG1.LY02 | 93087300 | باز کردن پمپ اصلی روغن پرشر پلیت ها | 4 | 0
1.2.3.54 | 710TG1.LY02 | 93087300 | سرويس پمپ اصلي روغن پرشر پليتها | 36 | 0
1.2.3.55 | 710TG1.LY02 | 93087300 | بستن پمپ اصلی گریسکاری پرشر پلیت ها | 4 | 0
1.2.3.56 | 720FN3 | 93083583 | شارژ گريس بعد از تعويض بيرنگ و هوزينگ | 2 | 0
1.2.3.57 | 720KL1 | 93083053 | بازكردن اتصالات روانكاري جهت تعويض پنيون سمت جنوب | 36 | 0
1.2.3.58 | 720KL1 | PM | PM | 150 | 0
1.2.3.59 | 720KL1 | 93087233 | تعويض پمپ | 8 | 100
1.2.3.60 | 720KL1.LY02 | 93087251 | تعويض سيل بين پمپ و اير موتور و نصب مجدد | 30 | 0
1.2.3.61 | 730AN1 | 93084415 | باز كردن اتصالات گريس 36 آرم رولر كولينگ | 36 | 0
1.2.3.62 | 730AN1 | 93084415 | بستن اتصالات گريس 36 آرم رولر كولينگ | 36 | 0
1.2.3.63 | 730AN1 | 93087463 | بازكردن اتصالات گريس مربوط به پالت هاي تعويضي | 16 | 100
1.2.3.64 | 730AN1 | 93084356 | باز كردن اتصالات گريس جهت تعويض تراست رولرها | 5 | 0
1.2.3.65 | 730AN1 | 93084298 | باز كردن اتصالات گريس ساپورت رولرهاي داخلي و بيروني تعويضي و مجدد نصب | 12 | 0
1.2.3.66 | 730AN1 | 93087463 | بستن اتصالات گريس مربوط به پالت هاي تعويضي | 16 | 0
1.2.3.67 | 730AN1 | PM | PM | 240 | 0
1.2.3.68 | 730AN1 | 93084356 | بستن اتصالات گريس جهت تعويض تراست رولرها | 5 | 0
1.2.3.69 | 730AN1 | 93084362 | باز كردن اتصالات گريس شش عدد دبل فلپ موتوري كولينگ | 6 | 0
1.2.3.70 | 730AN1 | 93084362 | بستن اتصالات گريس شش عدد دبل فلپ موتوري كولينگ | 6 | 0
1.2.3.71 | 730FN1,2 | PM | PM | 20 | 100
1.2.3.72 | 730FN3 | 93083565 | شارژ گريس پس از تعويض بيرينگ و هوزينگ | 2 | 0
1.2.3.73 | 730FN7,8 | PM | PM | 8 | 0
1.2.3.74 | 740VF1,2 | PM | PM | 16 | 0
1.2.3.75 | 810SM1 | PM | PM | 4 | 100
1.2.3.76 | 810ST1 | PM | PM | 1 | 100
1.2.3.77 | 940CF1 | PM | PM | 4 | 100
1.2.3.78 | 940CR1 | PM | PM | 20 | 0
1.2.3.79 | 950SX01 | PM | PM | 6 | 100
1.2.3.80 | 950TH1 | PM | PM | 12 | 100
1.2.4 |  |  | کارگاه ساخت | 2018 | 24.26
1.2.4.1 | 110HP1 | 93087660 | تعويض ورق هاي هاردوكس و تفلون | 120 | 0
1.2.4.2 | 610BI1 | 93084436 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | 100
1.2.4.3 | 610BI2 | 93084437 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | 100
1.2.4.4 | 610BI3 | 93084438 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | 0
1.2.4.5 | 610BI4 | 93084439 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | 0
1.2.4.6 | 610BI5 | 93084440 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | 0
1.2.4.7 | 610BI6 | 93084441 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | 0
1.2.4.8 | 610PE1 | 93075304 | نصب ورق لبه ديسك و تفلون ضد سايش | 60 | 100
1.2.4.9 | 610PE1 | 93074393 | نصب تفلون سرتاسر ديواره ديسك | 100 | 0
1.2.4.10 | 610PE1~6 | 93084443-93087294 | PM | 80 | 0
1.2.4.11 | 610PE2 | 93074387 | اصلاح شوت و نصب سايد پليت شوت | 40 | 0
1.2.4.12 | 610PE6 | 93086825 | باز كردن و كندن طوقه ي ديسك | 60 | 0
1.2.4.13 | 610RS4 | 93087773 | تغيير زاويه رولر اسكرين | 96 | 0
1.2.4.14 | 610RS5 | 93087774 | تغيير زاويه رولر اسكرين | 96 | 0
1.2.4.15 | 610RS6 | 9308775 | تغيير زاويه رولر اسكرين | 96 | 0
1.2.4.16 | 710BE1 | 93086390 | برشكاري شوت خروجي و فلنچي كردن شوت | 20 | 0
1.2.4.17 | 710DA7 | 93085680 | تعويض داكت هاي بالا و پائين دمپر | 48 | 100
1.2.4.18 | 710TG1 | 93084825 | جوشكاري و نصب ورق دور هد شفت تراولينگ سمت جنوب | 9 | 0
1.2.4.19 | 710TG1 | 93087320 | تعويض شوت لوله اي شكل انتهايي تراولينگ به سمت باكت | 24 | 0
1.2.4.20 | 710TG1 | 93081078 | تعميرات پايپ هاي چكش ثابت تراولينگ | 30 | 100
1.2.4.21 | 710TG1 | 93082097 | تعويض و نصب سپر حرارتي آگزيلاري استک | 30 | 0
1.2.4.22 | 710WS1 | 93084412 | تعميرات اساسي وت اسكرابر و داكت هايش | 450 | 35
1.2.4.23 | 720FN3 | 93083423 | بالانس پس از تعويض بيرينگ و هوزينگ | 24 | 0
1.2.4.24 | 720KL1 | 93082489 | تعويض هر دو دريچه سمت شمال و غرب فايرينگ هود | 80 | 0
1.2.4.25 | 730AN1 | 93087796 | پوشاندن بانج گریزلی با ورق | 15 | 100
1.2.4.26 | 730AN1 | 93082609 | تعويض و ترميم استون باكس هاي دامپينگ زون | 36 | 0
1.2.4.27 | 730AN1 | 93082796 | بررسي و ترميم دريچه هاي بازديد گريزلي ثانويه | 32 | 100
1.2.4.28 | 730FN3 | 93083566 | بالانس پس از تعويض بيرينگ و هوزينگ | 10 | 0
1.2.4.29 | 930BM1 | 93087453 | تعويض و آب بندي شوت بالاي فيد | 9 | 35
1.2.4.30 | 930BM1 | 93087454 | جوشكاري رينگ بر روي خروجي فيد اسپوت شوت پس از نصب فيد اسپوت جديد | 6 | 0
1.2.4.31 | 940CF1 | 93087431 | تعويض كفشك هاي فرسوده تجهيز | 15 | 0
1.3 |  |  | گروه زرپی جوش | 2851 | 4.77
1.3.1 | 100 | 93087284 | تعويض روغن گيربكسها و هيدروكوپلينگها و گريسكاري بيرينگهاي نوار نقاله هاي سايت | 248 | 0
1.3.2 | 110AP1 | 93085923 | تعويض يا تقويت شاسي ريل زنجير اپرون فيدر | 120 | 0
1.3.3 | 110AP1.ME01 | 93087144 | باز کردن موتور جهت سرویس | 6 | 100
1.3.4 | 110AP1.ME01 | 93087144 | بستن موتور جهت سرویس | 6 | 0
1.3.5 | 110AP1.ME02 | 93087145 | باز کردن موتور جهت سرویس | 6 | 100
1.3.6 | 110AP1.ME02 | 93087145 | بستن موتور جهت سرویس | 6 | 0
1.3.7 | 110BC1 | 93086537 | تعويض اويل سيل | 18 | 0
1.3.8 | 110BC1-110BW1 | 93084303 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | 100
1.3.9 | 110BC1-110BW1 | 93084303 | تنشن بلت | 6 | 100
1.3.10 | 120BC2-120BW1 | 93084325 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | 100
1.3.11 | 120BC2-120BW1 | 93084325 | تنشن بلت | 6 | 0
1.3.12 | 120BC5 | PM | PM | 4 | 0
1.3.13 | 120GA1 | PM | PM | 4 | 0
1.3.14 | 120RR1-120BW1 | 93084328 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | 100
1.3.15 | 120RR1-120BW1 | 93084328 | تنشن بلت | 6 | 0
1.3.16 | 150BC1~3 | PM | PM | 8 | 0
1.3.17 | 150BC2 | 93087205 | تعويض كاسه نمد شيرينگ ديسك | 6 | 0
1.3.18 | 150BC2 | 93087188 | ترميم سوپر اسكرو | 16 | 0
1.3.19 | 150WF1 | PM | PM | 12 | 0
1.3.20 | 150WF1 | 93084401 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها WF باز نمودن كاور هاي | 9 | 0
1.3.21 | 150WF1 | 93084401 | تنشن و و نصب مجدد كاور | 9 | 0
1.3.22 | 160BC1-160BW1 | 93084331 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | 0
1.3.23 | 160BC1-160BW1 | 93084331 | تنشن بلت | 6 | 0
1.3.24 | 210WF2 | PM | PM | 1 | 0
1.3.25 | 510BC1~2 | 93087619-93087620-93087621 -93087622 | PM | 12 | 0
1.3.26 | 510BC1~2 | PM | PM | 6 | 0
1.3.27 | 510WF1 | 93083650 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 100
1.3.28 | 510WF1 | 93083650 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | 0
1.3.29 | 510WF1~6 | PM | PM | 4 | 0
1.3.30 | 510WF2 | 93083651 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 100
1.3.31 | 510WF2 | 93083651 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | 0
1.3.32 | 510WF3 | 93083652 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 0
1.3.33 | 510WF3 | 93083652 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | 0
1.3.34 | 510WF4 | 93083653 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 0
1.3.35 | 510WF4 | 93083653 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | 0
1.3.36 | 510WF5 | 93083654 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 0
1.3.37 | 510WF5 | 93083654 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | 0
1.3.38 | 510WF6 | 93083655 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 0
1.3.39 | 510WF6 | 93083655 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | 0
1.3.40 | 520BC1 | 93087636-93087637 | PM | 8 | 0
1.3.41 | 520BC2 | 93087638-93087639 | PM | 8 | 0
1.3.42 | 520BC2 | 93087583 | تعويض ريتنرن 74-117-119 | 2 | 0
1.3.43 | 520BC3 | PM | PM | 4 | 0
1.3.44 | 520BC4 | PM | PM | 4 | 0
1.3.45 | 520BC5 | PM | PM | 4 | 0
1.3.46 | 520BC5 | 93087661 | تعويض ريترن بعد از واش باكس | 2 | 0
1.3.47 | 610BC1-610BW1 | 93083631 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | 0
1.3.48 | 610BC1-610BW1 | 93083631 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | 0
1.3.49 | 610BC1~14 | PM | PM | 240 | 0
1.3.50 | 610BC2-610BW2 | 93083632 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | 0
1.3.51 | 610BC2-610BW2 | 93083632 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | 0
1.3.52 | 610BC3-610BW3 | 93083633 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | 0
1.3.53 | 610BC3-610BW3 | 93083633 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | 0
1.3.54 | 610BC4 | - | تعویض سیل | 10 | 0
1.3.55 | 610BC4-610BW4 | 93083634 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | 0
1.3.56 | 610BC4-610BW4 | 93083634 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | 0
1.3.57 | 610BC5-610BW5 | 93083635 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | 0
1.3.58 | 610BC5-610BW5 | 93083635 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | 0
1.3.59 | 610BC6-610BW6 | 93083636 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | 0
1.3.60 | 610BC6-610BW6 | 93083636 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | 0
1.3.61 | 610BC13-610BW7 | 93083637 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | 0
1.3.62 | 610BC13-610BW7 | 93083637 | تنشن بلت پس از تنظیم | 9 | 0
1.3.63 | 610BC14-610BW8 | 93083638 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | 0
1.3.64 | 610BC14-610BW8 | 93083638 | تنشن بلت پس از تنظیم | 9 | 0
1.3.65 | 610RB | 93086978-93087389 | PM | 60 | 0
1.3.66 | 610RB1 | 93086591 | چك و بررسي ايدلر هاي كالسكه و در صورت نياز تعويض | 12 | 0
1.3.67 | 610RB1 | 93086978 | تعويض ريل و چرخ | 90 | 0
1.3.68 | 610WB1 | 93087396 | PM | 24 | 0
1.3.69 | 610WB1 | 93086811-93087396 | تعويض ايدلرهاي معيوب | 16 | 0
1.3.70 | 620BC1~4 | PM | PM | 156 | 0
1.3.71 | 620BC3 | 93085888 | تعويض ريترن شرق روي واش باكس | 2 | 0
1.3.72 | 620BC3-620BW1 | 93083639 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 48 | 0
1.3.73 | 620BC3-620BW1 | 93083639 | تنشن بلت | 48 | 0
1.3.74 | 710TG1 | 93082639 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ | 800 | 0
1.3.75 | 730AN1 | PM | PM | 36 | 0
1.3.76 | 740BC1~2 | PM | PM | 32 | 0
1.3.77 | 740PC1 | 93087704 | چك و بررسي بيرينگ ها، هد شفت و تيل شفت | 4 | 0
1.3.78 | 740PC1~2 | PM | PM | 72 | 0
1.3.79 | 740PC2 | 93087705 | چك و بررسي بيرينگ ها، هد شفت و تيل شفت | 4 | 0
1.3.80 | 810BC1.ME01 | 93087042 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.3.81 | 810BC1.ME01 | 93087042 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.3.82 | 810BC1~2 | PM | PM | 42 | 100
1.3.83 | 810BC2 | 93086656 | تعويض كامل شوت خروجي و استون باكس داخل شوت نصب | 48 | 0
1.3.84 | 810BW1-810BC1 | 93083640 | شل کردن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | 0
1.3.85 | 810BW1-810BC1 | 93083640 | تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | 0
1.3.86 | 810GA1 | PM | PM | 4 | 0
1.3.87 | 810ST1 | PM | PM | 35 | 0
1.3.88 | 820BC2~5 | PM | PM | 42 | 0
1.3.89 | 820BC4 | 93087211 | تعويض سوپر اسكرو | 8 | 0
1.3.90 | 820BC6 | 93087212 | تعويض سوپر اسكرو | 10 | 0
1.3.91 | 910BC1 | 93087921 | باز نمودن موتور جهت سرویس | 6 | 0
1.3.92 | 910BC1 | 93087641-93087642 | PM | 4 | 0
1.3.93 | 910BC1 | 93087921 | بستن موتور پس از سرویس | 6 | 0
1.3.94 | 910BC1 | 93087195 | تعويض ايمپكت 1وسط - كرينگ 53و54 غرب | 2 | 0
1.3.95 | 910BC1 | 93087196 | تعويض وتنظيم رابر دفلكتور شوت خروجي | 4 | 0
1.3.96 | 910BC1 | 93087255 | تعويض سوپر اسكرو | 6 | 0
1.3.97 | 910BC1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.3.98 | 910BC2 | 93081479 | تعويض بلت و تعويض سوپر اسكرو | 100 | 50
1.3.99 | 910BC2 | 93087644-93087645 | PM | 4 | 0
1.3.100 | 910BC2 | 93087586 | تعويض ريترن 117-رول برگشتي 142-سنتر جنوبي 123 | 2 | 0
1.3.101 | 910BC2 | 93087197 | تعويض ريترن وايمپكت فرسوده | 4 | 0
1.3.102 | 910BC3 | 93087588 | تعويض رابر دفلكتور شوت خروجي | 6 | 0
1.3.103 | 910BC3 | 93087646-93087647 | PM | 4 | 0
1.3.104 | 910BC3 | 93087922 | باز کردن موتور جهت سرویس | 6 | 0
1.3.105 | 910BC3 | 93087922 | بستن موتور جهت سرویس | 6 | 0
1.3.106 | 910BW1-910BC1 | 93084332 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | 0
1.3.107 | 910BW1-910BC1 | 93084332 | تنشن بلت پس از تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | 0
1.3.108 | 910BW2-910BC3 | 93084333 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | 0
1.3.109 | 910BW2-910BC3 | 93084333 | تنشن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | 0
1.3.110 | 910GA1 | PM | PM | 1 | 0
1.3.111 | 920BC1 | 93087649-93087650 | PM | 4 | 0
1.3.112 | 920BC1 | 93087557 | تعويض كرينگ 27 جنوب | 1 | 0
1.3.113 | 920BC1.ME01 | 93087226 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.3.114 | 920BC1.ME01 | 93087226 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.3.115 | 920BC2 | 93087652-93087653 | PM | 4 | 0
1.3.116 | 920BC2.ME01 | 93087227 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.3.117 | 920BC2.ME01 | 93087227 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | 0
1.3.118 | 920BC2~3 | PM | PM | 2 | 0
1.3.119 | 920BC3 | 93087654-93087655 | pmباز نمودن موتور جهت سرویس و | 4 | 0
1.3.120 | 920BC3 | 93087561 | تعويض كرينگ 1 جنوب | 1 | 0
1.3.121 | 920BC3 | 93087654-93087655 | pmبستن موتور جهت سرویس و | 4 | 0
1.3.122 | 920BW1-920BC3 | 93084334 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | 0
1.3.123 | 920BW1-920BC3 | 93084334 | تنشن بلت | 6 | 0
1.3.124 | 930BC1 | PM | PM | 1 | 0
1.3.125 | 930BW1-930BC1 | 93084335 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | 0
1.3.126 | 930BW1-930BC1 | 93084335 | تنشن بلت | 4 | 0
1.3.127 | 930WF1 | 93084352 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | 0
1.3.128 | 930WF1 | 93084352 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF بستن كاور هاي | 4 | 0
1.3.129 | 930WF1 | PM | PM | 1 | 0
1.4 |  |  | گروه های پیمانکاری | 67136 | 6.57
1.4.1 |  |  | راندمان جنوب -ریکلایمر | 2400 | 7
1.4.1.1 | 120RR1 | 93066773 | تعويض پین و بیرینگ اصلی بوم | 2400 | 7
1.4.2 |  |  | پیمانکاری زرپی جوش-اپرون فیدر | 2000 | 42
1.4.2.1 | 110AP1 | 93077720 | تعويض زنجيرو ريل اپرون فيدر و اسكراپر | 2000 | 42
1.4.3 |  |  | پیمانکاری محمودی -گروه داربست | 2832 | 23.29
1.4.3.1 | 110HP1 | 93087651 | نصب داربست جهت تعويض تفلون هاي هاپر پس از تعويض اپرون | 8 | 0
1.4.3.2 | 110HP1 | 93087651 | باز نمودن داربست جهت تعويض تفلون هاي هاپر پس از تعويض اپرون | 8 | 0
1.4.3.3 | 510BC1 | 93087619 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار جهت باز نمودن موتور | 4 | 0
1.4.3.4 | 510BC1 | 93087619 | بازنمودن داربست جهت باز نمودن موتور | 4 | 0
1.4.3.5 | 510BC2 | 93087620 | نصب داربست جهت باز نمودن موتور | 4 | 0
1.4.3.6 | 510BC2 | 93087620 | بازنمودن داربست جهت باز نمودن موتور | 4 | 0
1.4.3.7 | 520BC1 | 93087636 | نصب داربست درموقعيت موتور گيربكس جهت باز نمودن موتور | 6 | 0
1.4.3.8 | 520BC1 | 93087636 | باز نمودن داربست درموقعيت موتور گيربكس جهت باز نمودن موتور | 6 | 0
1.4.3.9 | 520BC2 | 93087638 | نصب داربست درموقعيت موتور گيربكس نوار جهت باز نمودن موتور | 4 | 0
1.4.3.10 | 520BC2 | 93087638 | باز نمودن داربست درموقعيت موتور گيربكس نوار جهت باز نمودن موتور | 4 | 0
1.4.3.11 | 610BC1-610BW1 | 93083641 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | 0
1.4.3.12 | 610BC1-610BW1 | 93083641 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | 0
1.4.3.13 | 610BC2-610BW2 | 93083642 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | 0
1.4.3.14 | 610BC2-610BW2 | 93083642 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | 0
1.4.3.15 | 610BC3-610BW3 | 93083643 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | 0
1.4.3.16 | 610BC3-610BW3 | 93083643 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | 0
1.4.3.17 | 610BC4-610BW4 | 93083644 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | 0
1.4.3.18 | 610BC4-610BW4 | 93083644 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | 0
1.4.3.19 | 610BC5-610BW5 | 93083645 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | 0
1.4.3.20 | 610BC5-610BW5 | 93083645 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | 0
1.4.3.21 | 610BC6-610BW6 | 93083646 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | 0
1.4.3.22 | 610BC6-610BW6 | 93083646 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | 0
1.4.3.23 | 610BC13-610BW7 | 93083647 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 12 | 0
1.4.3.24 | 610BC13-610BW7 | 93083647 | باز نمودن داربست فلزي پس از بالا كشيدن بلت | 12 | 0
1.4.3.25 | 610BC14-610BW8 | 93083648 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 12 | 0
1.4.3.26 | 610BC14-610BW8 | 93083648 | باز نمودن داربست فلزي پس از بالا كشيدن بلت | 12 | 0
1.4.3.27 | 610BI1 | 93084501 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 100
1.4.3.28 | 610BI1 | 93084501 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.29 | 610BI1~6 | 93087308 | نصب داربست فلزي جهت سرويس شير هاي برقي دمش هوا | 8 | 0
1.4.3.30 | 610BI1~6 | 93087308 | باز نمودن داربست فلزي جهت سرويس شير هاي برقي دمش هوا | 8 | 0
1.4.3.31 | 610BI2 | 93084502 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 100
1.4.3.32 | 610BI2 | 93084502 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.33 | 610BI3 | 93084503 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 100
1.4.3.34 | 610BI3 | 93084503 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.35 | 610BI4 | 93084504 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 100
1.4.3.36 | 610BI4 | 93084504 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.37 | 610BI5 | 93084505 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 100
1.4.3.38 | 610BI5 | 93084505 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.39 | 610BI6 | 93084506 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 100
1.4.3.40 | 610BI6 | 93084506 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | 0
1.4.3.44 | 610PE1 | 93085027 | نصب داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | 100
1.4.3.43 | 610PE1 | 93085027 | باز نمودن داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | 0
1.4.3.41 | 610PE6 | 93084985 | نصب داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | 0
1.4.3.42 | 610PE6 | 93084985 | باز نمودن داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | 0
1.4.3.45 | 620BC3-620BW1 | 93083649 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 12 | 0
1.4.3.46 | 710BE1 | 93087594 | نصب داربست جهت تعويض اكسپنشن جوينت | 6 | 100
1.4.3.47 | 710BE1 | 93086509 | نصب داربست جهت جوشكاري شوت هاي انتهايي تراولينگ و فلنچي كردن شوت | 16 | 0
1.4.3.48 | 710BE1 | 93087594 | باز نمودن داربست جهت تعويض اكسپنشن جوينت | 6 | 0
1.4.3.49 | 710EP1 | 93087258 | نصب داربست در موقعيت هاپر جهت تعويض هيتر و باز نمودن آن | 60 | 0
1.4.3.50 | 710EP1 | 93083362 | نصب داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | 0
1.4.3.51 | 710EP1 | 93083362 | باز نمودن داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | 0
1.4.3.52 | 710EP2 | 93087388 | نصب داربست در داخل داكت ورودي به تجهيز جهت تعمیرات تعميرات دفلكتور | 20 | 0
1.4.3.53 | 710EP2 | 93083363 | نصب داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | 0
1.4.3.54 | 710EP2 | 93087388 | باز نمودن داربست در داخل داكت ورودي به تجهيز پس از تعمیرات تعميرات دفلكتور | 20 | 0
1.4.3.55 | 710EP2 | 93083363 | باز نمودن داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | 0
1.4.3.56 | 710EP2 | 93087259 | نصب داربست در موقعيت هاپر جهت تعويض هيتر و باز نمودن ان | 60 | 0
1.4.3.57 | 710FN1 | 93082431 | نصب داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | 100
1.4.3.58 | 710FN1 | 93082431 | باز نمودن داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | 0
1.4.3.59 | 710FN2 | 93087593 | نصب داربست جهت مجموعه اکسپنشن جوینت خروجی فن | 30 | 100
1.4.3.60 | 710FN2 | 93087593 | باز نمودن داربست جهت مجموعه اکسپنشن جوینت خروجی فن | 30 | 0
1.4.3.61 | 710FN3 | 93084540 | نصب داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | 0
1.4.3.62 | 710FN3 | 93084540 | باز نمودن داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | 0
1.4.3.63 | 710FN4 | 93087957 | نصب داربست جهت تعويض عايق و دمونتاژ | 36 | 0
1.4.3.64 | 710FN4 | 93087957 | باز نمودن داربست جهت تعويض عايق و دمونتاژ | 36 | 0
1.4.3.65 | 710FN5 | 93084516 | نصب داربست مناسب جهت دمونتاژ كيسينگ | 60 | 100
1.4.3.66 | 710FN5 | 93084516 | باز نمودن داربست جهت دمونتاژ كيسينگ | 30 | 0
1.4.3.67 | 710FN5 | 93084523 | نصب داربست جهت تعويض عايق | 30 | 0
1.4.3.68 | 710FN5 | 93084523 | باز نمودن داربست پس از تعويض عايق | 30 | 0
1.4.3.69 | 710FN5-6 | 93084826 | نصب داربست مناسب جهت اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 90 | 70
1.4.3.70 | 710FN5-6 | 93084826 | باز نمودن داربست مناسب جهت اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 90 | 0
1.4.3.71 | 710FN6 | 93087597 | نصب داربست مناسب جهت دمونتاژ كيسينگ | 90 | 0
1.4.3.72 | 710FN6 | 93087597 | باز نمودن داربست جهت دمونتاژ كيسينگ | 90 | 0
1.4.3.73 | 710FN6 | 93087592 | نصب داربست جهت تعويض عايق | 30 | 0
1.4.3.74 | 710FN6 | 93087592 | باز نمودن داربست جهت تعويض عايق | 30 | 0
1.4.3.75 | 710TG1 | 93087309 | نصب داربست تعويض بيرينگ و ترميم هد شفت سمت جنوب | 9 | 100
1.4.3.76 | 710TG1 | 93083975 | نصب داربست زون 4 مسير رفت جهت تعميرات ساپورت رول هاي و گايد رول ها | 200 | 100
1.4.3.77 | 710TG1 | 93087309 | باز نمودن داربست تعويض بيرينگ و ترميم هد شفت سمت جنوب | 9 | 0
1.4.3.78 | 710TG1 | 93086885 | نصب داربست همراستايي شوت انتهايي تراولينگ جهت تعویض | 24 | 0
1.4.3.79 | 710TG1 | 93087310 | نصب داربست فلزي جهت تعويض شيلنگ هاي معيوب استريپر ها | 8 | 0
1.4.3.80 | 710TG1 | 93082575 | نصب داربست جهت تعويض ورق سپري محافظ حرارتي آگزيلاري استك | 40 | 0
1.4.3.81 | 710TG1 | 93083316 | نصب داربست فلزي جهت تعويض لوله هاي معيوب بالاي درب اگزيلاري استك | 60 | 0
1.4.3.82 | 710TG1 | 93084828 | نصب داربست جهت تعويض ساپورت رولر شفت 1 داخل ويند باكس | 24 | 0
1.4.3.83 | 710TG1 | 93086660 | نصب داربست جهت تعویض ساپورت رولر شفت 20 و 36 جهت داخل ویند باکس | 24 | 0
1.4.3.84 | 710TG1 | 93084828 | باز نمودن داربست پس از تعويض ساپورت رولر شفت 1 داخل ويند باكس | 0 | 0
1.4.3.85 | 710TG1 | 93086660 | باز نمودن داربست پس از تعویض ساپورت رولر شفت 20 و 36 جهت داخل ویند باکس | 0 | 0
1.4.3.86 | 710WS1 | 93084844 | نصب داربست جهت تعميرات اساسي وت اسكرابر و داكت هاي آن | 45 | 50
1.4.3.87 | 710WS1 | 93084844 | باز نمودن داربست جهت تعميرات اساسي وت اسكرابر و داكت هاي آن | 45 | 0
1.4.3.88 | 720KL1 | - | نصب داربست جهت ایمن سازی برای نصب راهرو در دهانه کوره | 76 | 100
1.4.3.89 | 720KL1 | 93087238 | نصب ایستگاه جهت باز کردن کاور چرخ دنده اصلی جهت سنگ زنی و اصلاح پیتینگ | 80 | 0
1.4.3.90 | 720KL1 | 93082862 | نصب داربست جهت تعویض ایرسیل خروجی کوره | 36 | 0
1.4.3.91 | 720KL1 | - | نصب داربست جهت تخریب نسوز طوقه فایرینگ هود | 32 | 0
1.4.3.92 | 720KL1 | 93087238 | باز نمودن ایستگاه پس از سنگ زنی و اصلاح پیتینگ | 7 | 0
1.4.3.93 | 720KL1 | - | باز نمودن داربست جهت تخریب نسوز طوقه فایرینگ هود | 32 | 0
1.4.3.94 | 730AN1 | 93087334 | نصب داربست جهت تعویض پالت | 10 | 100
1.4.3.95 | 730AN1 | 93087337 | نصب داربست جهت تعويض اسكريد وال و باز و بسته نمودن | 24 | 0
1.4.3.96 | 730AN1 | 93087340 | نصب داربست جهت تعويض بريك ريتنر هاي ديواره شرقي وغربي فيدان هاپر | 24 | 0
1.4.3.97 | 730AN1 | 93084367 | نصب داربست جهت تعمير استون باكس هاي دامپينگ زون و باز نمودن آن | 24 | 0
1.4.3.98 | 730AN1 | 93087334 | باز نمودن داربست جهت تعویض پالت | 10 | 0
1.4.3.99 | 730AN1 | 93087341 | نصب داربست جهت تعويض بافل وال زون 1 و 2 | 24 | 0
1.4.3.100 | 730AN1 | 93083779 | نصب داربست زنجير هاي شوت گريزلي ثانويه | 8 | 0
1.4.3.101 | 740VF1 | 93086972 | نصب داربست جهت تعويض گريزلي بارها | 8 | 0
1.4.3.102 | 740VF1 | 93086972 | باز نمودن داربست جهت تعويض گريزلي بارها | 8 | 0
1.4.3.103 | 910BC1 | 93087641 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 4 | 0
1.4.3.104 | 910BC1 | 93087641 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 4 | 0
1.4.3.105 | 910BC2 | 93087644 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 4 | 0
1.4.3.106 | 910BC2 | 93087644 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 4 | 0
1.4.3.107 | 910BC3 | 93087646 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 4 | 0
1.4.3.108 | 910BC3 | 93087646 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 4 | 0
1.4.3.109 | 920BC1 | 93087649 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 6 | 0
1.4.3.110 | 920BC1 | 93087649 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 6 | 0
1.4.3.111 | 920BC2 | 93087652 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 3 | 0
1.4.3.112 | 920BC2 | 93087652 | باز نمودن داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 3 | 0
1.4.3.113 | 920BC3 | 93087654 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس | 6 | 0
1.4.3.114 | 920BC3 | 93087654 | باز نمودن داربست در موقعیت گیربکس | 6 | 0
1.4.3.115 | 930BM1 | 93085168 | نصب داربست جهت تعويض لاینر بالميل | 12 | 100
1.4.3.116 | 930BM1 | 93085168 | باز نمودن داربست جهت تعويض لاینر بالميل | 12 | 0
1.4.3.117 | 940PS7 | 93087632 | نصب داربست جهت باز كردن موتور | 8 | 0
1.4.3.118 | 940PS7 | 93087632 | باز نمودن داربست جهت باز كردن موتور | 8 | 0
1.4.3.119 | 1320PI1.AA01 | 93087314 | نصب داربست در ناحيه تيكنر | 12 | 0
1.4.3.120 | 1320PI1.AA01 | 93087313 | نصب داربست در ناحيه كلاري فاير | 12 | 0
1.4.3.121 | 1320PI1.AA01 | 93087314 | باز نمودن داربست در ناحیه تیکنر | 12 | 0
1.4.3.122 | 1320PI1.AA01 | 93087313 | باز نمودن داربست در ناحیه کلاری فایر | 12 | 0
1.4.3.123 | 1320PI1/1320WW1.AA01 | 93087656 | نصب داربست داخل مخزن و داخل پمپ خانه جهت نصب شير و فلوتر | 10 | 0
1.4.3.124 | 1320PI1/1320WW1.AA01 | 93087656 | باز نمودن داربست داخل مخزن و داخل پمپ خانه جهت نصب شیر فلوتر | 10 | 0
1.4.3.125 | ER02 | 93082983 | نصب داربست در اتاق ترانس جهت نصب هواكش | 9 | 0
1.4.4 |  |  | پارمیس نقش جهان | 624 | 2.18
1.4.4.1 | 710TG1 | 93083114 | باز کردن هند ریل و فضا سازی برای هوک جرثقیل | 32 | 30
1.4.4.2 | 710TG1 | 93083114 | باز کردن لوله خنک کننده | 4 | 100
1.4.4.3 | 710TG1 | 93082661 | باز کردن کاور جنوب | 24 | 0
1.4.4.4 | 710TG1 | 93083114 | آزاد کردن زنجیر هد شفت | 24 | 0
1.4.4.5 | 710TG1 | 93083385 | بیرون آورد اسپراکت به روش القایی | 144 | 0
1.4.4.6 | 710TG1 | 93083385 | باز کردن اسلیو و هوزینگ و بیرینگ | 72 | 0
1.4.4.7 | 710TG1 | 93083385 | نصب بیرینگ ، هوزینگ و اسلیو و جا زدن لابیرنت و اسپراکت بزرگ | 324 | 0
1.4.5 |  |  | مبتکر امید سپاهان - تراولینگ | 7494 | 4.36
1.4.5.1 | 710TG1 | 93082661 | باز کردن کاور شمال | 24 | 90
1.4.5.2 | 710TG1 | 93082634 | چك و بررسي لابيرنت كپ هاي ساپورت رولر شفت هاي مسير رفت در صورت نياز تنظيم و نصب مجدد | 270 | 13
1.4.5.3 | 710TG1 | 93082667 | باز نمودن استریپر و چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها جهت تعویض | 480 | 35
1.4.5.4 | 710TG1 | 93082663 | چك و بررسي ريترن رول هاي مسير برگشت و تعويض موارد معيوب | 144 | 13
1.4.5.5 | 710TG1 | 93082636 | باز كردن بيرينگ هوزينگ هاي ساپورت رولر شفت زون 3 و 4 (شفت 20 الي40 ) و تعويض در صورت نياز | 640 | 13
1.4.5.6 | 710TG1 | 93082662 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ | 200 | 0
1.4.5.7 | 710TG1 | 93087257 | باز کردن گریت پلیت | 240 | 0
1.4.5.8 | 710TG1 | 93087257 | و مهار زنجیرH نصب | 84 | 0
1.4.5.9 | 710TG1 | 93087257 | برشکاری و آزاد کردن زنجیر تراولینگ | 160 | 0
1.4.5.10 | 710TG1 | 93087360 | چك و بررسي بخشی از قطعات زنجير تراولينگ | 240 | 0
1.4.5.11 | 710TG1 | 93082664 | چك و بررسي كليه ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت کلیه ی زون های تراولينگ | 960 | 0
1.4.5.12 | 710TG1 | 93082632 | سرويس كامل گايد رول هاي دو سمت زنجير تراولينگ مسير برگشت | 250 | 0
1.4.5.13 | 710TG1 | 93087257 | جیم پلاک و رساندن زنجیر تراولینگ | 120 | 0
1.4.5.14 | 710TG1 | 93087257 | بوش زدن لینک | 60 | 0
1.4.5.15 | 710TG1 | 93087257 | باز کردن مهاری های زنجیر تراولینگ | 40 | 0
1.4.5.16 | 710TG1 | 93087257 | Hباز کردن | 16 | 0
1.4.5.17 | 710TG1 | 93083114 | نصب زنجیر اسپراکت | 36 | 0
1.4.5.18 | 710TG1 | 93087257 | استارت زنجیر تراولینگ به ایستگاه جا زدن تروراد | 6 | 0
1.4.5.19 | 710TG1 | 93087257 | نصب گریت پلیت و جا زدن تروراد | 240 | 0
1.4.5.20 | 710TG1 | 93082661 | بستن کاور نو شمال و جنوب و لوله خنک کننده و هند ریل | 144 | 0
1.4.5.21 | 710TG1 | 93082666 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ و تعويض در صورت سايش | 400 | 0
1.4.5.22 | 710TG1 | 93082667 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها و نصب آن | 960 | 0
1.4.5.23 | 710TG1 | 93087360 | چك و بررسي بخش دیگر از قطعات زنجير تراولينگ | 240 | 0
1.4.5.24 | 710TG1 | 93082665 | بررسي وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض | 320 | 0
1.4.5.25 | 710TG1 | 93084780 | تعويض ساپورت رولر شفت 1 از سمت كوره مسير رفت-دوروزه | 240 | 0
1.4.5.26 | 710TG1 | 93086458 | تعويض ساپورت رولر شفت 20 و 36 از سمت کوره مسیر رفت در صورت خرابی | 480 | 0
1.4.5.27 | 710TG1 | 93083112 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ و تعويض در صورت سایش | 500 | 0
1.4.6 |  |  | پارس پویا صنعت آسمان-نسوز | 23561 | 6.38
1.4.6.1 | 710CN1,2 | 93083098 | تعويض آجرهاي فرسوده سايكلون شمال و جنوب | 4032 | 7
1.4.6.2 | 710FR1 | 93083103 | تعمير نسوز ايرهيتر | 432 | 0
1.4.6.3 | 710TG1 | 93087257 | H تخریب نسوز جهت نصب | 24 | 100
1.4.6.4 | 710TG1 | - | تخریب نسوز دیس شارژ | 72 | 0
1.4.6.5 | 710TG1 | 93083097 | تعمير قسمتهاي آسيب ديده نسوز ويندباكس هاي تراولينگ | 432 | 0
1.4.6.6 | 710TG1 | - | اجرای نسوز دیس شارژ | 672 | 0
1.4.6.7 | 710TG1 | 93083099 | تعمير نسوز زون 3 تراولينگ | 504 | 0
1.4.6.8 | 710TG1 | 93083101 | تعمير نسوز كپ آگزيلاري استك | 120 | 0
1.4.6.9 | 710TG1 | 93083100 | تعمير نسوز زون 4 تراولينگ | 240 | 0
1.4.6.10 | 720KL1 | 93083111 | تخريب و تخليه نسوز كل كوره | 2400 | 30
1.4.6.11 | 720KL1 | 93082680 | تخريب كامل جرم خروجي و ورودی كوره | 120 | 0
1.4.6.12 | 720KL1 | 93083117 | آجرچيني كوره | 6260 | 0
1.4.6.13 | 720KL1 | 93082555 | تخريب جرم و آجر نسوز اطراف هر دو دريچه شمالي و غربي فايرين هود | 15 | 0
1.4.6.14 | 720KL1 | 93083142 | آجرچيني خروجي و ورودی كوره | 960 | 0
1.4.6.15 | 720KL1 | 93083149 | جرم ريزي و ورودی خروجي كوره | 480 | 0
1.4.6.16 | 720KL1 | 93083167 | تخريب نسوز طوقه فايرينگ هود و محل دیواره شمالی و جنوبی گریزلی فایرینگ هود | 48 | 0
1.4.6.17 | 720KL1 | 93083150 | تعمير نسوز طوقه فايرينگ هود | 270 | 0
1.4.6.18 | 720KL1.AA01 | 93087271 | اصلاح محل ديد دوربين كوره در صورت نیاز | 6 | 0
1.4.6.19 | 730AN1 | 93084482 | تخريب نسوز اطراف درب هاي بازديد معيوب زون هاي 1، 2 و 3 و درب فيد اند هاپر و نسوزكاري مجدد | 0 | 0
1.4.6.20 | 730AN1 | 93083173 | تخریب و تعمير نسوز سقف كولينگ | 1200 | 0
1.4.6.21 | 730AN1 | 93084485 | تخريب نسوز جهت تعويض لاينينگ ريتينرهاي معيوب كولينگ و نسوزكاري مجدد | 120 | 60
1.4.6.22 | 730AN1 | 93084411 | تخريب نسوز ديواره داخلي و بيروني جهت تعويض سيل پليت ها و پروتكشن پليت ها | 240 | 100
1.4.6.23 | 730AN1 | 93083175 | تعمير نسوز پارتيشن وال شماره يك | 360 | 25
1.4.6.24 | 730AN1 | 93083546-93084567 | بالا و لچکی آنH تخریب نسوز لودوال و | 36 | 0
1.4.6.25 | 730AN1 | 93083546 | تخریب نسوز اسکرید وال و دیواره های شرقی-غربی محل عبور اسکرید وال | 24 | 60
1.4.6.26 | 730AN1 | - | تخریب نسوز زره ی دیواره ی غربی فیدان هاپر | 36 | 0
1.4.6.27 | 730AN1 | 93083174 | تعمير نسوز ديواره ثابت كولينگ | 720 | 0
1.4.6.28 | 730AN1 | 93083162 | تخريب و تعمير جرم هاي فرسوده پارالل داكت | 864 | 0
1.4.6.29 | 730AN1 | 93083163 | تعمير نسوز پروسس داكت | 1008 | 6
1.4.6.30 | 730AN1 | 93083547 | تخريب نسوز ديواره داخلي فيدان هاپر محل نصب بريك ريتنرهاي داخلي و بيروني و همچنين زره هاي ديواره غربي جهت تعويض | 36 | 0
1.4.6.31 | 730AN1 | 93083152 | تخریب و تعمير نسوز ديوار متحرك داخلي | 960 | 0
1.4.6.32 | 730AN1 | 93085868-93085869 | نسوزکاری لودوال و اسکرید وال و ناحیه فیدان هاپر | 432 | 0
1.4.6.33 | 730AN1 | 93083151 | تعمير جرم نسوز سربندي ديواره متحرك بيروني | 432 | 0
1.4.6.34 | 730AN1.LT04-SPYROMET | 93087016 | اصلاح محل ديد اسپايرومتر در صورت نیاز | 6 | 0
1.4.7 |  |  | پیمانکاری باقری - تعویض لودوال،اسکرید وال | 6514 | 4.1
1.4.7.1 | 730AN1 | - | باز کردن لوله های هوای بریک ریترنر های دیواره شرقی و غربی فیدان هاپر و انتقال به محوطه باز | 32 | 100
1.4.7.2 | 730AN1 | 93083544 | باز کردن اتصالات هوای اسکرید وال و واتر تانک | 16 | 100
1.4.7.3 | 730AN1 | 93082595 | تعويض بافل وال زون 1و2و لوله بالايي | 500 | 15
1.4.7.4 | 730AN1 | 93082594 | تعويض لاينيگ ريتنرهاي ديواره ثابت زون هاي كولينگ مربوط به رينگ داخلي و خارجي | 1000 | 0
1.4.7.5 | 730AN1 | 93082597 | تعويض ورق سيل كننده باكس سند سيل و اصلاحات لازم بر روي ساپورت نشيمنگاه آن | 1000 | 10
1.4.7.6 | 730AN1 | 93082596 | تعويض تمامي پروتكشن پليت هاي ديواره متحرك | 500 | 0
1.4.7.7 | 730AN1 | 93082591 | برشکاری لود وال و اچ بالای آن و لچکی و بیرون دادن ان | 96 | 0
1.4.7.8 | 730AN1 | 93083544 | انتقال واتر تانک به همراه بریک های روی ان به بیرون | 32 | 0
1.4.7.9 | 730AN1 | 93082589 | برشکاری اسکرید وال | 48 | 0
1.4.7.10 | 730AN1 | 93082589 | انتقال اسکرید وال به محوطه باز | 32 | 0
1.4.7.11 | 730AN1 | 93082589-93082591 | نصب اسکرید وال | 504 | 0
1.4.7.12 | 730AN1 | - | نصب واتر تانک و بریک ریترنر های زیر اسکرید وال | 32 | 0
1.4.7.13 | 730AN1 | - | نصب اچ لودوال و لچکی بالای آن و نصب لود وال | 144 | 0
1.4.7.14 | 730AN1 | 93082590 | تعويض بريك ريتنرهاي ديواره شرقي و غربي فيدان هاپر و زره هاي ديواره غربي | 500 | 5
1.4.7.15 | 730AN1 | 93082590 | بستن لوله های هوای بریک ریترنر های دیواره شرقی و غربی فیدان هاپر | 500 | 0
1.4.7.16 | 730AN1 | 93082593 | تعويض گريزلي بارهاي ثانويه | 840 | 0
1.4.7.17 | 730AN1 | 93082612 | تعويض ورق هاي آويزان بافل وال زون 2و3و همچنين زون 3 و دامپينگ زون | 24 | 0
1.4.7.18 | 730AN1 | 93082599 | تعويض تمامي فرم ايرسيل هاي داخلي و خارجي | 64 | 30
1.4.7.19 | 730AN1 | 93082598 | تعويض تسمه هاي روي لبه پالت ها | 400 | 0
1.4.7.20 | 730AN1 | 93082592 | تعويض زنجيرهاي گريزلي ثانويه | 250 | 0
1.4.8 |  |  | پیمانکاری کلورز | 84 | 35.71
1.4.8.1 | 710BE1 | 93084153-93084138-84139 | باز کردن اكسپنشن جوينت | 12 | 0
1.4.8.2 | 710BE1 | 93084153-93084138-84139 | نصب اكسپنشن جوينت | 12 | 0
1.4.8.3 | 710FN2 | 93081197-93081199 | باز کردن مجموعه اكسپنشن خروجي فن | 30 | 100
1.4.8.4 | 710FN2 | 93081197-93081199 | بستن مجموعه اكسپنشن خروجي فن | 30 | 0
1.4.9 |  |  | پیمانکاری محمودی -تعویض پالت و تنظیمات عرضی و ساپورت رولر | 6300 | 3.97
1.4.9.1 | 730AN1 | 93085087- 93077909 | تعویض 5عدد پالت و در ادامه تعویض بوش و شفت تمامی پالت ها | 5000 | 5
1.4.9.2 | 730AN1 | 93082602 | بررسي و تعويض تمامي 36 عدد آرم رولر از لحاظ لقي و تعويض در صورت نياز | 400 | 0
1.4.9.3 | 730AN1 | 93082604- 93087395 | تعويض ساپورت رولر هاي معيوب | 400 | 0
1.4.9.4 | 730AN1 | 93082603-93085312 | تنظيمات عرضي كولينگ و تعويض تراست رولر ها | 500 | 0
1.4.10 |  |  | پیمانکاری محمودی - تعویض لاینر ها | 896 | 15.18
1.4.10.1 | 740GA1 | 93086479 | تعويض گيت سه راهه و همچنين دو شوت خروجي آن | 96 | 0
1.4.10.2 | 930BM1 | 93085122 | تعويض لاينرها | 800 | 17
1.4.11 |  |  | بهبود صنعت هفشجان | 1080 | 17
1.4.11.1 | 710FN1 | 93081783-93083732 | تعويض ايمپلر | 1080 | 17
1.4.12 |  |  | پیمانکاری کیمیا صنعت اسپادانا | 7040 | 0.51
1.4.12.1 | 710FN3 | 93083731 | تعويض ايمپلر | 1080 | 0
1.4.12.2 | 710FN3.AT1 | 93084875 | تعويض دمپر هاي ورودي به فن | 432 | 0
1.4.12.3 | 710FN4 | 93078452 | تعميرات كيسينگ و نصب پشم سنگ هاي جديد | 800 | 0
1.4.12.4 | 710FN4 | 93078559-93078689 | تعويض بيرينگ هوزینگ | 60 | 0
1.4.12.5 | 710FN4 | 93085026 | آچار كشي پايه موتور گيربكس ، بررسي و هم محوري كوپلينگ | 36 | 0
1.4.12.6 | 710FN4 | 93086353 | تعويض كن و پيچ هاي آن و تعميرات ساپورت | 32 | 0
1.4.12.7 | 710FN4 | 93085988 | نصب موتور گيربگس كمكي | 16 | 0
1.4.12.8 | 710FN4.ME02 | 93081196 | سرويس و بازرسي عملكرد بك استاپ | 18 | 0
1.4.12.9 | 710FN5 | 93076942 | دمونتاژ جهت مهندسی معکوس و تعمیرات اساسی آن | 144 | 25
1.4.12.10 | 710FN5 | 93076942 | مونتاژ پس از مهندسی معکوس | 72 | 0
1.4.12.11 | 710FN5 | 93084517 | تعويض عايق هاي كيسينگ | 900 | 0
1.4.12.12 | 710FN5 | 93084693 | اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 600 | 0
1.4.12.13 | 710FN5 | 93084512 | بالانس در محل ايمپلر بعد از تعميرات اساسي | 12 | 0
1.4.12.14 | 710FN6 | 93078761 | دمونتاژ جهت مهندسی معکوس و تعمیرات اساسی آن | 648 | 0
1.4.12.15 | 710FN6 | 93078761 | مونتاژ پس از مهندسی معکوس | 972 | 0
1.4.12.16 | 710FN6 | 93087590 | تعویض عایق های کیسینگ | 600 | 0
1.4.12.17 | 710FN6 | 93084694 | اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 600 | 0
1.4.12.18 | 710FN6 | 93084829 | بالانس در محل ايمپلر بعد از تعميرات اساسي | 18 | 0
1.4.13 |  |  | کیمیا الماس گستر | 1044 | 0
1.4.13.1 | 610PE1 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 0
1.4.13.2 | 610PE2 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 0
1.4.13.3 | 610PE3 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 0
1.4.13.4 | 610PE4 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 0
1.4.13.5 | 610PE5 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 0
1.4.13.6 | 610PE6 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 264 | 0
1.4.13.7 | 710TG1 | 93082641 | چك و بررسي دنده هاي اسپراكت هاي هد شفت تراولينگ | 120 | 0
1.4.14 |  |  | ماشین ابزار مکس | 520 | 0
1.4.14.1 | 710TG1 | 93083385 | برداشتن رینگ های سایشی روی نشیمنگاه | 16 | 0
1.4.14.2 | 710TG1 | 93083385 | نصب دستگاه پرداخت جوشکاری در محل و سازه نگهدارنده و ترمیم نشیمنگاه بیرینگ هد شفت سمت جنوب | 432 | 0
1.4.14.3 | 710TG1 | 93083385 | باز کردن دستگاه پرداخت | 72 | 0
1.4.15 |  |  | پیمانکاری آمایش سازه | 498 | 0
1.4.15.1 | 710EP1 | 93083354 | و نصب گاید پلیتها EP تعويض ورتيكالهاي صفحات توزيع گاز ورودي به | 50 | 0
1.4.15.2 | 710EP1 | 93068361 | تعويض چكش اتاقك جنوبي | 4 | 0
1.4.15.3 | 710EP1 | 93078933 | Insulator shaft جوشكاري و نصب ورق در قسمت داخلي باكس | 4 | 0
1.4.15.4 | 710EP1 | 93083353 | تعويض و جوشكاري استادهاي هر دو لنتر ويل بزرگ وكوچك | 45 | 0
1.4.15.5 | 710EP2 | 93072684 | نصب تقسيم كننده هوا (گرده ماهي) در داخل داكت جديد | 300 | 0
1.4.15.6 | 710EP2 | 93083355 | و نصب گاید پلیتها EP تعويض ورتيكالهاي صفحات توزيع گاز ورودي به | 50 | 0
1.4.15.7 | 710EP2 | 93083358 | تعويض و جوشكاري استادهاي هر دو لنتر ويل بزرگ وكوچك | 45 | 0
1.4.16 |  |  | آراد پیشه کاویان-دیس شارژ و ایرسیل-سقف فایرینگ هود | 1265 | 0
1.4.16.1 | 710TG1 | 93084250 | باز نمودن و انتقال قطعات تیپ کستینگ های دیس شارژ به محوطه باز | 180 | 0
1.4.16.2 | 710TG1 | 93084250 | نصب قطعات دیس شارژ | 180 | 0
1.4.16.3 | 720BU1 | 93085863 | تعويض شل انتهاي سر مشعل و جوشكاري | 36 | 0
1.4.16.4 | 720KL1 | 93082585 | بررسي و تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در صورت نیاز | 192 | 0
1.4.16.5 | 720KL1 | 93082581 | بررسي تمامي فيلر بارها و اصلاح و جوشكاري در صورت لزوم -کوره در اختیار تعمیرات | 500 | 0
1.4.16.6 | 720KL1 | 93082586 | باز کردن ایرسیل | 48 | 0
1.4.16.7 | 720KL1 | 93085864 | برشکاری ورق سقف فاينرينگ هود | 9 | 0
1.4.16.8 | 720KL1 | 93082586 | اصلاح ساپورت نشیمنگاه ایرسیل و نصب ایرسیل | 96 | 0
1.4.16.9 | 720KL1 | 93085864 | نصب ورق سقف فایرینگ هود | 24 | 0
1.4.17 |  |  | بارمان فیدار اسپادانا | 824 | 0
1.4.17.1 | 720KL1 | 93083038 | تعويض پينيون جنوب كوره | 480 | 0
1.4.17.2 | 720KL1 | 93087239 | بازکردن کاور های چرخ دنده اصلی جهت سنگ زنی و اصلاح و پیتینگ | 160 | 0
1.4.17.3 | 720KL1 | 93087243 | سنگ زنی و اصلاح پیتینگ نیمه ی دیگر از چرخ دنده اصلی | 96 | 0
1.4.17.4 | 720KL1 | 93087239 | نصب کاور های چرخ دنده پس از سنگ زنی و اصلاح پیتینگ | 88 | 0
1.4.18 |  |  | RS-پیمانکاری باقری | 2160 | 0
1.4.18.1 | 610RS1 | 93087272 | RS1 اورهال | 720 | 0
1.4.18.2 | 610RS2 | 93087274 | RS2 اورهال | 720 | 0
1.4.18.3 | 610RS3 | 93087275 | RS3 اورهال | 720 | 0
1.5 |  |  | گروه برق | 8380.5 | 11.35
1.5.1 |  |  | کارگاه برق | 1787 | 12.71
1.5.1.1 | 110AP1 | PM | PM | 2 | 100
1.5.1.2 | 110AP1.ME01 | 93086962 | ديسكانكت موتور | 3 | 100
1.5.1.3 | 110AP1.ME01 | 93087084 | سرويس موتور | 20 | 90
1.5.1.4 | 110AP1.ME01 | 93086962 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.5 | 110AP1.ME02 | 93086963 | ديسكانكت موتور | 3 | 100
1.5.1.6 | 110AP1.ME02 | 93087085 | سرويس موتور | 20 | 90
1.5.1.7 | 110AP1.ME02 | 93086963 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.8 | 110BC1-110BW1 | 93084301 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 100
1.5.1.9 | 110BC1~2 | PM | PM | 3 | 100
1.5.1.10 | 110BF1 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.11 | 110FN1 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.12 | 110GA1 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.13 | 110MO | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.14 | 110MO1.PU01A-ME01 | 93087088 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.15 | 110MO1.PU01A-ME01 | 93087088 | سرويس موتور | 20 | 0
1.5.1.16 | 110MO1.PU01A-ME01 | 93087088 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.17 | 110MO1.PU02A-ME01 | 93087089 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.18 | 110MO1.PU02A-ME01 | 93087089 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.19 | 110MO1.PU02A-ME01 | 93087089 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.20 | 110SC1~4 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.21 | 110SC4.ME01 | 93087090 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.22 | 110SC4.ME01 | 93087090 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.23 | 110SC4.ME01 | 93087090 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.24 | 110ST1 | PM | PM | 6 | 100
1.5.1.25 | 110WD | PM | PM | 4 | 0
1.5.1.26 | 120BC1~5 | PM | PM | 4 | 0
1.5.1.27 | 120BC2-120BW1 | 93084323 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 100
1.5.1.28 | 120GA1 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.29 | 120RR1 | PM | PM | 12 | 0
1.5.1.30 | 120RR1- LU01.ME01 | 93087094 | دیسکانکت موتور | 2 | 0
1.5.1.31 | 120RR1- LU01.ME01 | 93087094 | سرویس موتور | 21 | 0
1.5.1.32 | 120RR1- LU01.ME01 | 93087094 | کانکشن موتور | 2 | 0
1.5.1.33 | 120RR1.BO01.ME01 | 93087092 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.34 | 120RR1.BO01.ME01 | 93087092 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.35 | 120RR1.BO01.ME01 | 93087092 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.36 | 120RR1.BU01.ME02 | 93087093 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.37 | 120RR1.BU01.ME02 | 93087093 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.38 | 120RR1.BU01.ME02 | 93087093 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.39 | 120RR1-120BW1 | 93084327 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.40 | 130BC | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.41 | 130MS | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.42 | 150BC1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.43 | 150BI1 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.44 | 150RL1 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.45 | 150RL1.ME01 | 93085256 | باز كردن موتور جهت سرويس | 22.5 | 100
1.5.1.46 | 150RL1.ME01 | 93087527 | سرویس موتور -ارسال به مشهد | 1 | 14
1.5.1.47 | 150RL1.ME01 | 93085256 | نصب موتور پس از سرویس | 22.5 | 0
1.5.1.48 | 150RL1.ME02 | 93085257 | باز كردن موتور جهت سرويس | 22.5 | 100
1.5.1.49 | 150RL1.ME02 | 93087528 | سرویس موتور -ارسال به مشهد | 1 | 14
1.5.1.50 | 150RL1.ME02 | 93085257 | نصب موتور پس از سرویس | 22.5 | 0
1.5.1.51 | 150RS | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.52 | 150SM | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.53 | 150WF | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.54 | 150WP1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.55 | 160BC1-160BW1 | 93084330 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.56 | 160BC1~2 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.57 | 160FE1~2 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.58 | 160TW | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.59 | 210BF1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.60 | 210CC | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.61 | 210CN | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.62 | 210GA | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.63 | 210RL | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.64 | 210WF | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.65 | 310BE | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.66 | 310BF1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.67 | 310BL | PM | PM | 4 | 0
1.5.1.68 | 310FE1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.69 | 310FN | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.70 | 310GA1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.71 | 310SC | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.72 | 510BC1 | 93087621 | دیسکانکت موتور | 8 | 0
1.5.1.73 | 510BC1 | 93087621 | کانکشن مجدد | 8 | 0
1.5.1.74 | 510BC1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.75 | 510BC2 | 93087622 | دیسکانکت موتور | 8 | 0
1.5.1.76 | 510BC2 | 93087622 | کانکشن مجدد | 8 | 0
1.5.1.77 | 510BI1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.78 | 510WF | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.79 | 520BC1 | 93087637 | pmبازنمودن موتور جهت | 8 | 0
1.5.1.80 | 520BC1 | 93087637 | pmبستن موتور جهت | 8 | 0
1.5.1.81 | 520BC1~5 | PM | PM | 5 | 0
1.5.1.82 | 520BC2 | 93087639 | PMباز نمودن موتور جهت | 8 | 0
1.5.1.83 | 520BC2 | 93087639 | PMبستن موتور جهت | 8 | 0
1.5.1.84 | 520BC2.ME02 | 93064004 | سرویس موتور | 14 | 0
1.5.1.85 | 520BC4 | 93082786 | اصلاح نمودن كاور محافظ لول سوئیچ | 6 | 0
1.5.1.86 | 520FN | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.87 | 520MX1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.88 | 520PI1-FV09/FV11 | 93084235 | باز نمودن ولوها جهت اسید شویی | 10 | 0
1.5.1.89 | 520PI1-FV09/FV11 | 93084235 | نصب ولو ها پس از اسید شویی | 10 | 0
1.5.1.90 | 520PI1-FV10/FV12 | 93084234 | باز نمودن ولوها جهت اسید شویی | 10 | 0
1.5.1.91 | 520PI1-FV10/FV12 | 93084234 | نصب ولو ها پس از اسید شویی | 10 | 0
1.5.1.92 | 610BC1-610BW1 | 93084007 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.93 | 610BC1~14 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.94 | 610BC2-610BW2 | 93084008 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.95 | 610BC3-610BW3 | 93084009 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.96 | 610BC4 | 93087697 | دیسکانکت موتور جهت تعویض سیل | 8 | 0
1.5.1.97 | 610BC4 | 93087697 | کانکشن مجدد جهت تعویض سیل | 8 | 0
1.5.1.98 | 610BC4-610BW4 | 93084010 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.99 | 610BC5-610BW5 | 93084011 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.100 | 610BC6-610BW6 | 93084012 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.101 | 610BC13-610BW7 | 93084013 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.102 | 610BC14-610BW8 | 93084014 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.103 | 610PE1~6 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.104 | 610RB1~7 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.105 | 610RF1~28 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.106 | 610RS1.ME01 | 93087324 | RS دیسکانکت موتور جهت اورهال | 4 | 0
1.5.1.107 | 610RS1.ME01 | 93087324 | RS کانکشن موتور جهت اورهال | 4 | 0
1.5.1.108 | 610RS1~6 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.109 | 610RS2.ME01 | 93087325 | RS دیسکانکت موتور جهت اورهال | 4 | 0
1.5.1.110 | 610RS2.ME01 | 93087325 | RS کانکشن موتور جهت اورهال | 4 | 0
1.5.1.111 | 610RS3.ME01 | 93087326 | RS دیسکانکت موتور جهت اورهال | 4 | 0
1.5.1.112 | 610RS3.ME01 | 93087326 | RS کانکشن موتور جهت اورهال | 4 | 0
1.5.1.113 | 610WB | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.114 | 620BC1~4 | PM | PM | 4 | 0
1.5.1.115 | 620BC3-620BW1 | 93084216 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 16 | 0
1.5.1.116 | 710BE | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.117 | 710BE1 | 93085938 | ديسكانكت و كانكشن موتور جهت تعويض باكت الواتور | 4 | 0
1.5.1.118 | 710CN1`2 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.119 | 710EP1~2 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.120 | 710FN1. ME02 | 93082229 | ديسكانكت موتور كمكي جهت تعويض ايمپلر | 2 | 100
1.5.1.121 | 710FN1. ME02 | 93082229 | كانكشن موتور كمكي پس از تعويض ايمپلر | 2 | 0
1.5.1.122 | 710FN1~11 | PM | PM | 8 | 0
1.5.1.123 | 710FN4 | 93086032 | کانکشن موتور كمكي پس از نصب مجموعه موتور گيربكس | 2 | 0
1.5.1.124 | 710FN4.ME02 | 93081363 | دیسکانکت موتور | 4 | 0
1.5.1.125 | 710FN4.ME02 | 93081363 | کانکشن مجدد | 4 | 0
1.5.1.126 | 710FN6.ME01 | 93087480 | باز نمودن موتور | 30 | 100
1.5.1.127 | 710FN6.ME01 | 93087480 | سرویس موتور ارسال به مشهد | 2 | 14
1.5.1.128 | 710FN6.ME01 | 93087480 | بستن موتور | 30 | 0
1.5.1.129 | 710MC1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.130 | 710TG | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.131 | 710TG1.LY01 | 93087301 | ديسكانكت و كانكشن كابل موتور پمپ گريسكاري | 4 | 0
1.5.1.132 | 710TG1.LY02 | 93087303 | ديسكانكت كابل موتور پمپ روغنكاري پرشر پليت | 4 | 0
1.5.1.133 | 710TG1.LY02 | 93087303 | کانکشن کابل موتور پمپ روغن پرشر پلیت | 4 | 0
1.5.1.134 | 710TG1-ME01 | 93085544 | نصب جعبه تقسیم | 24 | 0
1.5.1.135 | 710TG1-ME02 | 93085545 | نصب جعبه تقسیم | 24 | 0
1.5.1.136 | 720FN1~4 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.137 | 720FN3.ME01 | 93087550 | ديسكانكت موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | 0
1.5.1.138 | 720FN3.ME01 | 93087550 | کانکشن موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | 0
1.5.1.139 | 720KL | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.140 | 720KL1.2V01 | 93087602 | تعويض بيرينگ ها و سيل هاي داخل جك و لوله محافظ دوربين در صورت نياز | 24 | 0
1.5.1.141 | 730AN | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.142 | 730AN1.LT04-SPYROMET | 93087014 | تعويض سيل هاي داخل جك و تعويض لوله محافظ در صورت نياز | 15 | 100
1.5.1.143 | 730AN1.ME01 | 93087035 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.144 | 730AN1.ME01 | 93087035 | سرويس موتور | 12 | 0
1.5.1.145 | 730AN1.ME01 | 93087035 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.146 | 730AN1.ME02 | 93087036 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.147 | 730AN1.ME02 | 93087036 | سرويس موتور | 12 | 0
1.5.1.148 | 730AN1.ME02 | 93087036 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.149 | 730AN1.ME13 | 93084479 | دیسکانکت موتور | 2 | 0
1.5.1.150 | 730AN1.ME13 | 93084479 | سرویس موتور | 2 | 0
1.5.1.151 | 730AN1.ME13 | 93084479 | کانکشن موتور | 2 | 0
1.5.1.152 | 730AN1-ME06 | 93082980 | تعویض پروانه موتور | 2 | 0
1.5.1.153 | 730ES | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.154 | 730FN1.ME01 | 93087481 | باز نمودن موتور | 30 | 100
1.5.1.155 | 730FN1.ME01 | 93087481 | سرویس موتور در مشهد | 4 | 10
1.5.1.156 | 730FN1.ME01 | 93087481 | بستن موتور پس از سرویس | 30 | 0
1.5.1.157 | 730FN1~8 | PM | PM | 4 | 0
1.5.1.158 | 730FN3.ME01 | 93087554 | ديسكانكت موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | 0
1.5.1.159 | 730FN3.ME01 | 93087554 | کانکشن موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | 0
1.5.1.160 | 730GA1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.161 | 740BC1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.162 | 740FN | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.163 | 740GA1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.164 | 740PC1`2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.165 | 740VF1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.166 | 740VS1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.167 | 810BC1.ME01 | 93087039 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.168 | 810BC1.ME01 | 93087039 | سرويس موتور | 6 | 0
1.5.1.169 | 810BC1.ME01 | 93087039 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.170 | 810BC1~2 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.171 | 810BW1-810BC1 | 93084016 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.172 | 810GA | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.173 | 810SM | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.174 | 810ST | PM | PM | 7 | 0
1.5.1.175 | 820BC1~3 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.176 | 820BF1~2 | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.177 | 820BI1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.178 | 820FN1`3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.179 | 820GA1~66 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.180 | 820SM | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.181 | 830BC | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.182 | 830VF | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.183 | 830VS | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.184 | 910BC1 | 93087642 | pmدیسکانکت جهت | 4 | 0
1.5.1.185 | 910BC1 | 93087642 | سرویس موتور | 4 | 0
1.5.1.186 | 910BC1 | 93087642 | pm کانکشن جهت | 4 | 0
1.5.1.187 | 910BC1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.188 | 910BC2 | 93087645 | pmدیسکانکت جهت | 4 | 0
1.5.1.189 | 910BC2 | 93087645 | pm کانکشن جهت | 4 | 0
1.5.1.190 | 910BC3 | 93087647 | pmدیسکانکت جهت | 4 | 0
1.5.1.191 | 910BC3 | 93087647 | سرویس موتور | 10 | 0
1.5.1.192 | 910BC3 | 93087647 | pm کانکشن جهت | 4 | 0
1.5.1.193 | 910BW1-910BC1 | 93084346 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.194 | 910BW2-910BC3 | 93084347 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.195 | 910GA | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.196 | 920BC1.ME01 | 93087223-93087650 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.197 | 920BC1.ME01 | 93087223-93087650 | سرويس موتور | 9 | 0
1.5.1.198 | 920BC1.ME01 | 93087223-93087650 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.199 | 920BC1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.200 | 920BC2.ME01 | 93087099- 93087653 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.201 | 920BC2.ME01 | 93087099- 93087653 | سرويس موتور | 9 | 0
1.5.1.202 | 920BC2.ME01 | 93087099- 93087653 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.203 | 920BC3 | 93087655 | دیسکانکت موتور | 4 | 0
1.5.1.204 | 920BC3 | 93087655 | سرویس موتور | 4 | 0
1.5.1.205 | 920BC3 | 93087655 | کانکشن موتور | 4 | 0
1.5.1.206 | 920BW1-920BC3 | 93084348 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.207 | 920PG | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.208 | 920PG1.ME01 | 93087096 | ديسكانكت موتور | 0 | 0
1.5.1.209 | 920PG1.ME01 | 93087096 | سرويس موتور | 0 | 0
1.5.1.210 | 920PG1.ME01 | 93087096 | كانكشن كردن موتور | 0 | 0
1.5.1.211 | 930BC | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.212 | 930BM | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.213 | 930BM1 | 93087186 | سرويس اکچویتر كنترل ولو بالميل | 10 | 0
1.5.1.214 | 930BW1-930BC1 | 93084349 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | 0
1.5.1.215 | 930GA | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.216 | 930IP | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.217 | 930PS | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.218 | 930PS1.ME01 | 93087097 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.219 | 930PS1.ME01 | 93087097 | سرويس موتور | 9 | 0
1.5.1.220 | 930PS1.ME01 | 93087097 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.221 | 930PS2.ME01 | 93087098 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.222 | 930PS2.ME01 | 93087098 | سرويس موتور | 9 | 0
1.5.1.223 | 930PS2.ME01 | 93087098 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.224 | 930WF | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.225 | 940CF | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.226 | 940CF2.ME01 | 93087101 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.227 | 940CF2.ME01 | 93087101 | سرويس موتور | 6 | 0
1.5.1.228 | 940CF2.ME01 | 93087101 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.229 | 940CR | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.230 | 940CR1.ME02 | 93087229 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.231 | 940CR1.ME02 | 93087229 | سرويس موتور | 6 | 0
1.5.1.232 | 940CR1.ME02 | 93087229 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.233 | 940FP1~10 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.234 | 940FP3.ME01 | 93087105 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.235 | 940FP3.ME01 | 93087105 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.236 | 940FP3.ME01 | 93087105 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.237 | 940FP4.ME01 | - | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.238 | 940FP4.ME01 | - | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.239 | 940FP4.ME01 | - | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.240 | 940FP5.ME01 | 93087103 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.241 | 940FP5.ME01 | 93087103 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.242 | 940FP5.ME01 | 93087103 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.243 | 940FP6.ME01 | 93087104 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.244 | 940FP6.ME01 | 93087104 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.245 | 940FP6.ME01 | 93087104 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.246 | 940GA | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.247 | 940IP1~4 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.248 | 940PS1~14 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.249 | 940PS5.ME01 | 93087106 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.250 | 940PS5.ME01 | 93087106 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.251 | 940PS5.ME01 | 93087106 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.252 | 940PS6.ME01 | 93087107 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.253 | 940PS6.ME01 | 93087107 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.254 | 940PS6.ME01 | 93087107 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.255 | 940PS7.ME01 | 93087108 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.256 | 940PS7.ME01 | 93087108 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.257 | 940PS7.ME01 | 93087108 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.258 | 940PS8.ME01 | 93087109 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.259 | 940PS8.ME01 | 93087109 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.260 | 940PS8.ME01 | 93087109 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.261 | 940WP1.ME01 | 93087110 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.262 | 940WP1.ME01 | 93087110 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.263 | 940WP1.ME01 | 93087110 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.264 | 940WP1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.265 | 940WP2.ME01 | 93087111 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.266 | 940WP2.ME01 | 93087111 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.267 | 940WP2.ME01 | 93087111 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.268 | 950CP | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.269 | 950FT1.ME01 | 93087112 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.270 | 950FT1.ME01 | 93087112 | سرويس موتور | 12 | 0
1.5.1.271 | 950FT1.ME01 | 93087112 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.272 | 950FT1.ME02 | 93087237 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.273 | 950FT1.ME02 | 93087113 | سرويس موتور | 12 | 0
1.5.1.274 | 950FT1.ME02 | 93087237 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.275 | 950FT1.ME03 | 93087114 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.276 | 950FT1.ME03 | 93087114 | سرويس موتور | 12 | 0
1.5.1.277 | 950FT1.ME03 | 93087114 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.278 | 950FT2.ME01 | 93087115 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.279 | 950FT2.ME01 | 93087115 | سرويس موتور | 12 | 0
1.5.1.280 | 950FT2.ME01 | 93087115 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.281 | 950FT2.ME02 | 93087116 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.282 | 950FT2.ME02 | 93087116 | سرويس موتور | 6 | 0
1.5.1.283 | 950FT2.ME02 | 93087116 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.284 | 950FT2.ME03 | 93087117 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 0
1.5.1.285 | 950FT2.ME03 | 93087117 | سرويس موتور | 6 | 0
1.5.1.286 | 950FT2.ME03 | 93087117 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 0
1.5.1.287 | 950PS1~4 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.288 | 950SX | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.289 | 950SX1.ME01 | 93087118 | ديسكانكت موتور | 4.5 | 100
1.5.1.290 | 950SX1.ME01 | 93087118 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | 100
1.5.1.291 | 950SX1.ME01 | 93087118 | سرويس موتور | 6 | 100
1.5.1.292 | 950TH | PM | PM | 2 | 100
1.5.1.293 | 950TH1.ME02 | 93087231 | ديسكانكت موتور | 3 | 100
1.5.1.294 | 950TH1.ME02 | 93087231 | سرويس موتور | 4 | 80
1.5.1.295 | 950TH1.ME02 | 93087231 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.296 | 950VP1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.297 | 950VP2.ME01 | 93087119 | ديسكانكت موتور | 3 | 0
1.5.1.298 | 950VP2.ME01 | 93087119 | سرويس موتور | 10 | 0
1.5.1.299 | 950VP2.ME01 | 93087119 | كانكشن كردن موتور | 3 | 0
1.5.1.300 | 950WP1`4 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.301 | 1110LE | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.302 | 1310WP | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.303 | 1320EC | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.304 | 1320WP1~14 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.305 | 1330WP1~4 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.306 | 1350CP1~4 | PM | PM | 6 | 0
1.5.1.307 | 1360CD1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.308 | 1360CP1~2 | PM | PM | 3 | 0
1.5.1.309 | 1380DP | PM | PM | 1 | 0
1.5.1.310 | 1400WP | PM | PM | 2 | 0
1.5.1.311 | DIESEL | PM | PM | 4 | 0
1.5.1.312 | ER02 | 93084239 | مطابق درخواست ER02 چك نمودن فن هاي مربوط به درايو هاي | 3 | 0
1.5.2 |  |  | تعمیرات برق | 3714.5 | 9.97
1.5.2.1 | 110AP1 | PM | PM | 0.5 | 100
1.5.2.2 | 110BC1~2 | PM | PM | 20 | 100
1.5.2.3 | 110BF1 | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.4 | 110CP1 | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.5 | 110MD1 | PM | PM | 2 | 100
1.5.2.6 | 110MO | PM | PM | 12 | 0
1.5.2.7 | 110SM1 | PM | PM | 2 | 100
1.5.2.8 | 110ST1 | PM | PM | 92 | 0
1.5.2.9 | 110ST1-1T01 | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.10 | 110WD | PM | PM | 15 | 0
1.5.2.11 | 120BC1~5 | PM | PM | 40 | 30
1.5.2.12 | 120GA1 | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.13 | 120MD | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.14 | 120RR1 | PM | PM | 38 | 0
1.5.2.15 | 120RR1-1T01 | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.16 | 130BC | PM | PM | 18 | 0
1.5.2.17 | 130MD | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.18 | 130MS | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.19 | 150BC1~3 | PM | PM | 20 | 0
1.5.2.20 | 150FN | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.21 | 150RL1 | PM | PM | 18 | 0
1.5.2.22 | 150RL1.ME01 | 93085249 | ديسكانكت كابل پاور و سنسور كاور كوپل جهت سرویس موتور | 22.5 | 100
1.5.2.23 | 150RL1.ME01 | 93085249 | کانکشن كابل پاور و سنسور كاور كوپل پس از سرویس موتور | 22.5 | 0
1.5.2.24 | 150RL1.ME02 | 93085250 | ديسكانكت كابل پاور و سنسور كاور كوپل جهت سرویس موتور | 22.5 | 100
1.5.2.25 | 150RL1.ME02 | 93085250 | کانکشن كابل پاور و سنسور كاور كوپل پس از سرویس موتور | 22.5 | 0
1.5.2.26 | 150RS | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.27 | 150SM | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.2.28 | 150WP1~3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.29 | 160BC1~2 | PM | PM | 15 | 0
1.5.2.30 | 160FE1~2 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.31 | 160MC | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.32 | 160MD | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.33 | 160TW | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.34 | 210BF1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.35 | 210BI | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.36 | 210CC | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.37 | 210CN | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.38 | 210FE | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.39 | 210GA | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.40 | 210HG | PM | PM | 12 | 0
1.5.2.41 | 210RL | PM | PM | 15 | 0
1.5.2.42 | 310BE | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.43 | 310BF1~3 | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.44 | 310BL | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.45 | 310FE1~2 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.46 | 310FN | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.47 | 310GA1~3 | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.48 | 310SC | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.49 | 310SL1~2 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.50 | 510BC1~2 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.51 | 510BI1~2 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.52 | 520BC1~5 | PM | PM | 36 | 0
1.5.2.53 | 520FN | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.54 | 520MX1.LI01 | 93087824 | باز نمودن اتصالات شیر برقی جهت سرویس | 8 | 0
1.5.2.55 | 520MX1.LI01 | 93087824 | کانکشن اتصالات برقی پس از سرویس | 8 | 0
1.5.2.56 | 520MX1~2 | PM | PM | 11 | 0
1.5.2.57 | 520MX2 | 93085733 | ديسكانكت موتور و سنسور هيدروكوپلينگ | 4 | 100
1.5.2.58 | 520MX2 | 93085733 | كانكشن موتور و سنسور هيدروكوپلينگ | 4 | 100
1.5.2.59 | 520MX2.AA01 | 93087822 | باز نمودن اتصالات شیر برقی جهت سرویس | 8 | 0
1.5.2.60 | 520MX2.AA01 | 93087822 | کانکشن اتصالات برقی پس از سرویس | 8 | 0
1.5.2.61 | 520PL1~6 | PM | PM | 12 | 0
1.5.2.62 | 610BC1-610BW1 | 93084018 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | 0
1.5.2.63 | 610BC1-610BW1 | 93084018 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | 0
1.5.2.64 | 610BC1~14 | PM | PM | 80 | 0
1.5.2.65 | 610BC2-610BW2 | 93084019 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | 0
1.5.2.66 | 610BC2-610BW2 | 93084019 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | 0
1.5.2.67 | 610BC3-610BW3 | 93084020 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | 0
1.5.2.68 | 610BC3-610BW3 | 93084020 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | 0
1.5.2.69 | 610BC4-610BW4 | 93084021 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | 0
1.5.2.70 | 610BC4-610BW4 | 93084021 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | 0
1.5.2.71 | 610BC5-610BW5 | 93084022 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | 0
1.5.2.72 | 610BC5-610BW5 | 93084022 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | 0
1.5.2.73 | 610BC6-610BW6 | 93084023 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | 0
1.5.2.74 | 610BC6-610BW6 | 93084023 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | 0
1.5.2.75 | 610BI1-610BC1 | 93084554 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | 0
1.5.2.76 | 610BI1~6 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.77 | 610BI2-610BC2 | 93084555 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | 0
1.5.2.78 | 610BI3-610BC3 | 93084556 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | 0
1.5.2.79 | 610BI4-610BC4 | 93084558 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | 0
1.5.2.80 | 610BI5-610BC5 | 93084559 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | 0
1.5.2.81 | 610BI6-610BC6 | 93084560 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | 0
1.5.2.82 | 610PE1~6 | PM | PM | 32 | 0
1.5.2.83 | 610RB1~7 | PM | PM | 12 | 0
1.5.2.84 | 610RF1~28 | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.85 | 610RS1 | 93087327 | باز كردن لدر و جمع اوري نمودن كابل ها | 7 | 0
1.5.2.86 | 610RS1 | 93087327 | بستن لدر و جمع اوري نمودن كابل هاپس از اورهال و فيكس نمودن | 7 | 0
1.5.2.87 | 610RS1~6 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.88 | 610RS2 | 93087329 | باز كردن لدر و جمع اوري نمودن كابل ها | 7 | 0
1.5.2.89 | 610RS2 | 93087329 | بستن لدر و جمع اوري نمودن كابل هاپس از اورهال و فيكس نمودن | 7 | 0
1.5.2.90 | 610RS3 | 93087330 | بستن لدر و جمع اوري نمودن كابل هاپس از اورهال و فيكس نمودن | 7 | 0
1.5.2.91 | 610RS3 | 93087330 | باز كردن لدر و جمع اوري نمودن كابل ها | 7 | 0
1.5.2.92 | 610WB | PM | PM | 8 | 0
1.5.2.93 | 620BC1~4 | PM | PM | 21 | 0
1.5.2.94 | 710.BE1 | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.95 | 710CN1`2 | PM | PM | 6 | 0
1.5.2.96 | 710EP1 | 93087023 | تعويض كليه هيترهاي EP | 4 | 0
1.5.2.97 | 710EP1 | 93075923 | تعويض مقره هاي موتورهاي چكش | 20 | 0
1.5.2.98 | 710EP1 | 93087030 | آببند نمودن كليه درزها در موقعيت پشت بام تجهيز | 24 | 0
1.5.2.99 | 710EP1 | 93087028 | باز كردن محفظه گلداني و نظافت داخل آن و اطمينان از عدم ترك | 8 | 0
1.5.2.100 | 710EP1 | 93087025 | نظافت تعداد 8 عدد گلداني تجهيز با برس | 16 | 0
1.5.2.101 | 710EP1~2 | PM | PM | 130 | 0
1.5.2.102 | 710EP2 | 93087029 | باز كردن گلداني و چك ان و بررسي هيتر | 8 | 0
1.5.2.103 | 710EP2 | 93087031 | آببند نمودن كليه درزها در موقعيت پشت بام | 24 | 0
1.5.2.104 | 710EP2 | 93087026 | نظافت تعداد 8 عدد گلداني تجهيز | 16 | 0
1.5.2.105 | 710FN1 | 93087020 | تكميل فرم اندازه گيري كانداكتيويتي كليه ليكوئيد استارتر هاي فن | 7 | 100
1.5.2.106 | 710FN1. 1R01 | 93081304 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | 0
1.5.2.107 | 710FN1.1R01 | 93087474 | انجام اصلاحات روي ليكوئيد استارتر هاي فن | 1 | 0
1.5.2.108 | 710FN1~11 | PM | PM | 280 | 33
1.5.2.109 | 710FN2 | 93081771 | تغيير موقعييت PLC ليكوييد جهت سهولت دسترسي | 12 | 33
1.5.2.110 | 710FN3.1R01 | 93081305 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | 0
1.5.2.111 | 710FN4.1R01 | 93081306 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | 0
1.5.2.112 | 710FN5.1R01 | 93081307 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | 0
1.5.2.113 | 710FN6.1R01 | 93081308 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | 0
1.5.2.114 | 710FN6.ME01 | 93087497 | ديسكانكت كابل هاي پاور موتور جهت سرویس | 22.5 | 100
1.5.2.115 | 710FN6.ME01 | 93087497 | كانكشن مجدد پس از نصب موتور | 22.5 | 0
1.5.2.116 | 710FR | PM | PM | 7 | 0
1.5.2.117 | 710MC1~2 | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.118 | 710TG | PM | PM | 64 | 0
1.5.2.119 | 720BU1 | PM | PM | 18 | 0
1.5.2.120 | 720FN1~4 | PM | PM | 6 | 0
1.5.2.121 | 720KL | PM | PM | 52.5 | 0
1.5.2.122 | 720KL1 | 93083052 | ديسكانكت و كانكشن اتصالات برقي جهت تعويض پينيون سمت جنوب | 6 | 0
1.5.2.123 | 730AN | PM | PM | 28 | 0
1.5.2.124 | 730ES | PM | PM | 14 | 0
1.5.2.125 | 730FN1.1R01 | 93081309 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | 0
1.5.2.126 | 730FN1.ME01 | 93087498 | ديسكانكت كابل هاي پاور موتور جهت سرویس | 22.5 | 100
1.5.2.127 | 730FN1.ME01 | 93087498 | كانكشن مجدد پس از سرویس موتور | 22.5 | 0
1.5.2.128 | 730FN1~8 | PM | PM | 27 | 0
1.5.2.129 | 730GA1~2 | PM | PM | 18 | 0
1.5.2.130 | 740BC1~2 | PM | PM | 19.5 | 0
1.5.2.131 | 740FN | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.132 | 740GA1~3 | PM | PM | 15 | 0
1.5.2.133 | 740PC1 | 93087060 | تغيير مسير كابل تجهيز | 18 | 0
1.5.2.134 | 740PC1`2 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.135 | 740VF1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.136 | 740VS1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.137 | 810BC1~2 | PM | PM | 24 | 0
1.5.2.138 | 810GA | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.139 | 810SM | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.140 | 810ST | PM | PM | 42.5 | 0
1.5.2.141 | 810ST1-1T01 | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.142 | 820BC1~3 | PM | PM | 27 | 0
1.5.2.143 | 820BF1~2 | PM | PM | 9 | 0
1.5.2.144 | 820BI1~3 | PM | PM | 7 | 0
1.5.2.145 | 820CL1~2 | PM | PM | 6 | 0
1.5.2.146 | 820FN1`3 | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.147 | 820SM | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.148 | 830BC | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.149 | 830CE | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.150 | 910BC1~3 | PM | PM | 16 | 0
1.5.2.151 | 910GA | PM | PM | 9 | 0
1.5.2.152 | 920BC1~3 | PM | PM | 15 | 0
1.5.2.153 | 920PG | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.2.154 | 930BC | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.155 | 930BI | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.156 | 930BM | PM | PM | 27 | 0
1.5.2.157 | 930BM1 | 93077148 | تعويض محل تابلو لوبريكيشن | 42 | 80
1.5.2.158 | 930IP | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.159 | 930PI | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.160 | 930PS | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.161 | 930PS1 | 93087742 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.162 | 930PS2 | 93087743 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.163 | 940CF | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.164 | 940CR | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.165 | 940FP1~10 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.166 | 940GA | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.167 | 940IP1~4 | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.168 | 940PI1.AA01 | 93087296 | ايزوله و ديسكانكت نمودن شيرهاي برقي جهت سرويس | 24 | 0
1.5.2.169 | 940PS1~14 | PM | PM | 8 | 0
1.5.2.170 | 940PS13 | 93087740 | XVدیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.171 | 940PS14 | 93087741 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.172 | 940SP1 | 93087733 | XV 42 دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.173 | 940SP1 | 93087733 | XV42 کانکشن | 4 | 0
1.5.2.174 | 940SP4 | 93087734 | XV 46 دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.175 | 940SP4 | 93087734 | XV46 کانکشن | 4 | 0
1.5.2.176 | 940SP5 | 93087735 | XV 50 دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.177 | 940SP5 | 93087735 | XV50 کانکشن | 4 | 0
1.5.2.178 | 940SP6 | 93087736 | XV 49 دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.179 | 940SP6 | 93087736 | XV49 کانکشن | 4 | 0
1.5.2.180 | 940TN1 | 93087727 | XV 43 دیسکانکت | 2 | 0
1.5.2.181 | 940TN1 | 93087727 | XV43 کانکشن مجدد | 2 | 0
1.5.2.182 | 940TN2 | 93087728 | XV 44 دیسکانکت | 2 | 0
1.5.2.183 | 940TN2 | 93087728 | XV44 کانکشن | 2 | 0
1.5.2.184 | 940TN3 | 93087730 | XV 45 دیسکانکت | 2 | 0
1.5.2.185 | 940TN3 | 93087730 | XV45 کانکشن | 2 | 0
1.5.2.186 | 940TN4 | 93087731 | XV 47 دیسکانکت | 2 | 0
1.5.2.187 | 940TN4 | 93087731 | XV47 کانکشن | 2 | 0
1.5.2.188 | 940TN5 | 93087732 | XV 48 دیسکانکت | 2 | 0
1.5.2.189 | 940TN5 | 93087732 | XV48 کانکشن | 2 | 0
1.5.2.190 | 940WP1~2 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.191 | 950CP | PM | PM | 7 | 0
1.5.2.192 | 950PI | PM | PM | 8 | 0
1.5.2.193 | 950PI1.AA01 | 93087295 | ايزوله و ديسكانكت نمودن شيرهاي برقي جهت سرويس | 24 | 0
1.5.2.194 | 950PS1 | 93087744 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.195 | 950PS1~4 | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.196 | 950SP1 | 93087737 | XV 38 دیسکانکت | 4 | 0
1.5.2.197 | 950SP1 | 93087737 | XV38 کانکشن | 4 | 0
1.5.2.198 | 950SX | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.199 | 950TH | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.200 | 950VP1~2 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.201 | 950WP1`4 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.202 | 1010EL2~3 | PM | PM | 7 | 0
1.5.2.203 | 1110LE | PM | PM | 12 | 0
1.5.2.204 | 1310WP | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.205 | 1320DO | PM | PM | 1 | 0
1.5.2.206 | 1320EC | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.207 | 1320SS | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.208 | 1320WP1~14 | PM | PM | 8 | 0
1.5.2.209 | 1330WA | PM | PM | 0.5 | 0
1.5.2.210 | 1330WP1~4 | PM | PM | 4 | 0
1.5.2.211 | 1350CP1~4 | PM | PM | 27 | 0
1.5.2.212 | 1350PI | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.213 | 1360CD1~3 | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.214 | 1360CP1~2 | PM | PM | 16 | 0
1.5.2.215 | 1370PI | PM | PM | 2 | 0
1.5.2.216 | 1380DP | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.217 | 1400PI | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.2.218 | 1400WP | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.219 | DIESEL | PM | PM | 12 | 100
1.5.2.220 | ER01 | PM | PM | 80 | 0
1.5.2.221 | ER01 | 93087430 | اندازه گیری ظرفیت خازن بانک خازنی | 16 | 0
1.5.2.222 | ER01 | 93084283 | تعويض الكتروليت باطري هاي باطري شارژر | 30 | 0
1.5.2.223 | ER02 | 93065785 | برق دار نمودن ER021M08 | 21 | 100
1.5.2.224 | ER02 | PM | PM | 560 | 0
1.5.2.225 | ER02 | 93079669 | ديسكانكت و تعويض نمودن الكتروليت كليه باطري ها و نصب مجدد | 45 | 0
1.5.2.226 | ER02 | 93075652 | تعويض نمودن باطري 2 و 32 | 3 | 0
1.5.2.227 | ER02 | 93081756 | 1360CP از مدار خارج نمودن و یکی نمودن ورودی و خروجی درايو | 8 | 0
1.5.2.228 | ER02 | 93084240 | مطابق درخواست incomming بررسي عملكرد كليد اصلي | 18 | 0
1.5.2.229 | ER02 | 93084237 | اندازه گيري ظرفيت و جريان خازن هاي بانك خازني | 8 | 0
1.5.2.230 | ER02 | 93087534 | تست كليد بر روي تابلوي كوره | 36 | 0
1.5.2.231 | ER02 | 93087254 | تعويض نمودن برد CU تجهيز | 6 | 0
1.5.2.232 | ER02 | 93087409 | نصب نمودن قطعات خريداري شده بر روي كليد اصلي درايو كوره | 10 | 0
1.5.2.233 | ER02 | 93041259 | نصب دو عدد فیدر جهت تامين برق فن جديد ناحيه 720 | 4 | 0
1.5.2.234 | ER02 | 93081128 | تعويض نمودن سوكت ( مادگي ) مربوط به تابلوي 930BM-MVD | 6 | 0
1.5.2.235 | ER02.XXXX | 93058643 | عدم عملكرد صحيح باطري شارژر ER02 . | 21 | 0
1.5.2.236 | ER021S01T02 | 93075904 | بررسی ترک كفشك برنجي ترانس و اقدام مطابق درخواست | 12 | 0
1.5.2.237 | ER021-T01 | PM | سرویس و قطعی برق | 6 | 0
1.5.2.238 | ER02-1T01~6 | PM | PM | 45 | 40
1.5.2.239 | ER021-T02 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | 0
1.5.2.240 | ER021-T03 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | 0
1.5.2.241 | ER021-T04 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | 0
1.5.2.242 | ER021-T05 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | 100
1.5.2.243 | ER021-T06 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | 100
1.5.2.244 | ER03 | 93086370 | UPSسرويس نمودن | 4 | 0
1.5.2.245 | ER03 | PM | PM | 80 | 0
1.5.2.246 | ER03 | 93083882 | ER03 مربوط به UPS تعويض نمودن باطري هاي مربوط به | 8 | 0
1.5.2.247 | ER03 | 93084238 | اندازه گيري ظرفيت و جريان خازن هاي بانك خازني | 2 | 0
1.5.2.248 | ER03-1T01 | PM | PM | 5 | 0
1.5.2.249 | ER04 | PM | PM | 70 | 0
1.5.2.250 | ER04 | 93084598 | UPS تعويض باطري هاي و باطري شارژر و | 45 | 0
1.5.2.251 | ER04-1T01 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.252 | ER31 | PM | PM | 40 | 0
1.5.2.253 | ER31-1T01 | PM | PM | 10 | 0
1.5.2.254 | INTERCOM | PM | PM | 3 | 0
1.5.2.255 | دیزل 2500 | 93083264 | تعویض المنت | 6 | 0
1.5.3 |  |  | تعمیرات ابزار دقیق | 2879 | 12.27
1.5.3.1 | 110AP1 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.2 | 110BC1-110BW1 | 93084300 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 100
1.5.3.3 | 110BC1~2 | PM | PM | 3 | 0
1.5.3.4 | 110BF1 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.5 | 110BW1 | PM | PM | 6 | 100
1.5.3.6 | 110MO | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.7 | 110ST1 | PM | PM | 12 | 0
1.5.3.8 | 110WD | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.9 | 120BC1~5 | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.10 | 120BC2-120BW1 | 93084321 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 100
1.5.3.11 | 120BW1 | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.12 | 120RR1 | PM | PM | 24 | 0
1.5.3.13 | 120RR1-120BW1 | 93084326 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.14 | 120RR1-BW1 | PM | PM | 7 | 0
1.5.3.15 | 130BC | PM | PM | 1 | 100
1.5.3.16 | 130BW | PM | PM | 6 | 100
1.5.3.17 | 150BC1~3 | PM | PM | 7 | 0
1.5.3.18 | 150BI1 | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.19 | 150PI | PM | PM | 3 | 0
1.5.3.20 | 150RL1 | PM | PM | 15 | 0
1.5.3.21 | 150RL1.ME01 | 93085251 | باز كردن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 8 | 100
1.5.3.22 | 150RL1.ME01 | 93085251 | بستن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 8 | 0
1.5.3.23 | 150RL1.ME02 | 93085252 | باز كردن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 8 | 100
1.5.3.24 | 150RL1.ME02 | 93085252 | بستن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 16 | 0
1.5.3.25 | 150WF | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.26 | 150WF1 | 93084400 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 54 | 0
1.5.3.27 | 160BC1-160BW1 | 93084329 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.28 | 160BC1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.3.29 | 160BW | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.30 | 160FE1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.3.31 | 160MC | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.32 | 160TW | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.33 | 210BF1~2 | PM | PM | 4 | 100
1.5.3.34 | 210BI | PM | PM | 1.5 | 100
1.5.3.35 | 210CH | PM | PM | 36 | 100
1.5.3.36 | 210CN | PM | PM | 1 | 100
1.5.3.37 | 210DA | PM | PM | 2 | 100
1.5.3.38 | 210HG | PM | PM | 12 | 100
1.5.3.39 | 210RL | PM | PM | 18 | 100
1.5.3.40 | 210WF | PM | PM | 11 | 100
1.5.3.41 | 310BE | PM | PM | 1 | 100
1.5.3.42 | 310SL1~2 | PM | PM | 10 | 100
1.5.3.43 | 510BC1~2 | PM | PM | 2 | 0
1.5.3.44 | 510BI1~2 | PM | PM | 25.5 | 0
1.5.3.45 | 510WF | PM | PM | 25.5 | 0
1.5.3.46 | 510WF1 | 93084042 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 67
1.5.3.47 | 510WF2 | 93084043 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 67
1.5.3.48 | 510WF3 | 93084044 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 0
1.5.3.49 | 510WF4 | 93084045 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 0
1.5.3.50 | 510WF4 | 93087364 | تعويض نمودن برد در صورت برطرف نشدن مشكل مطابق درخواست | 4 | 0
1.5.3.51 | 510WF5 | 93084046 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 0
1.5.3.52 | 510WF6 | 93084047 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 0
1.5.3.53 | 520BC1~5 | PM | PM | 9 | 0
1.5.3.54 | 520MX1~2 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.55 | 520MX2 | 93085734 | ديسكانكت سنسور دماي موتور | 4 | 100
1.5.3.56 | 520MX2 | 93085734 | كانكشن سنسور دماي موتور | 4 | 100
1.5.3.57 | 520PI | PM | PM | 9 | 0
1.5.3.58 | 520PI1.AA01 | 93087407 | همكاري با پيمانكار جهت كاليبره نمودن | 4 | 0
1.5.3.59 | 520PI1-AA01-FT09 | 93084230 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 4 | 0
1.5.3.60 | 520PI1-AA01-FT09 | 93084230 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | 0
1.5.3.61 | 520PI1-AA01-FT10 | 93084231 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 4 | 100
1.5.3.62 | 520PI1-AA01-FT10 | 93084231 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | 0
1.5.3.63 | 520PI1-FV09/FV11 | 93084227 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 6 | 0
1.5.3.64 | 520PI1-FV09/FV11 | 93084227 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | 0
1.5.3.65 | 520PI1-FV10/FV12 | 93084226 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 6 | 0
1.5.3.66 | 520PI1-FV10/FV12 | 93084226 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | 0
1.5.3.67 | 610BC1-610BW1 | 93083996 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.68 | 610BC2-610BW2 | 93083997 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.69 | 610BC3-610BW3 | 93083998 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.70 | 610BC4-610BW4 | 93083999 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.71 | 610BC5-610BW5 | 93084000 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.72 | 610BC6-610BW6 | 93084001 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.73 | 610BC13-610BW7 | 93084002 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.74 | 610BC14-610BW8 | 93084003 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.75 | 610BI1~6 | PM | PM | 16 | 0
1.5.3.76 | 610BI1~6 | 93087535 | تیر نمودن بین 1~6 | 24 | 0
1.5.3.77 | 610BI1~6.AA01 | 93082542 | weight transmitter تعويض باتري كليه ترانسيمتر هاي بين ها | 30 | 0
1.5.3.78 | 610BW | PM | PM | 48 | 0
1.5.3.79 | 610PE1~6 | PM | PM | 17 | 0
1.5.3.80 | 610RB1~7 | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.81 | 610RF1~28 | PM | PM | 9 | 0
1.5.3.82 | 610WB | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.83 | 620BC1~4 | PM | PM | 5 | 0
1.5.3.84 | 620BC2 | 93087306 | LSبررسي عملكرد صحيح | 4 | 0
1.5.3.85 | 620BC3-620BW1 | 93084215 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.86 | 620BW | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.87 | 710CH1 | PM | PM | 48 | 0
1.5.3.88 | 710CH1 | 93083107 | تعويض ترموكوپلهاي معيوب و رفع گرفتگي مسير سنسور هاي فشار | 70 | 0
1.5.3.89 | 710CH1.AA01 | 93087005 | بازديد و اطمينان از كليه غلاف ترموكوپلها ناحيه 710CH1 و سالم بودن مسير هواي نمونه گير PT ها | 140 | 0
1.5.3.90 | 710DA | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.91 | 710DA7.AT1 | 93087688 | باز کردن اكچواتور جهت تعويض دمپر | 6 | 0
1.5.3.92 | 710DA7.AT1 | 93087688 | بستن اكچواتور جهت تعويض دمپر | 6 | 0
1.5.3.93 | 710EP1~2 | PM | PM | 12 | 0
1.5.3.94 | 710FN1 | 93082234-93087000 | باز كردن سنسور فن جهت تعويض ايمپلر | 3 | 100
1.5.3.95 | 710FN1 | 93082234-93087000 | بستن سنسور فن پس از تعويض ايمپلر | 3 | 0
1.5.3.96 | 710FN1~11 | PM | PM | 48 | 0
1.5.3.97 | 710FN3 | 93084538 | باز كردن سنسور فن جهت تعويض ايمپلر | 6 | 0
1.5.3.98 | 710FN3 | 93084538 | بستن سنسور فن پس از تعويض ايمپلر | 6 | 0
1.5.3.99 | 710FN3.AT1 | 93087555 | ديسكانكت جهت تعويض دمپر هاي ورودي به فن | 4 | 0
1.5.3.100 | 710FN3.AT1 | 93087555 | کانکشن جهت تعويض دمپر هاي ورودي به فن | 4 | 0
1.5.3.101 | 710FN4 | 93078688 | باز کردن سنسور ها | 2 | 0
1.5.3.102 | 710FN4 | 93078688 | نصب سنسور ها | 2 | 0
1.5.3.103 | 710FN5 | 93084513 | باز كردن سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ جهت تعميرات اساسي | 5 | 100
1.5.3.104 | 710FN5 | 93084513 | بستن سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ پس از تعميرات اساسي | 5 | 0
1.5.3.105 | 710FN5.AT1 | 93085708 | چك و بررسي دمپر پس از نصب نصب اكچواتور | 12 | 100
1.5.3.106 | 710FN6 | 93084830 | باز كردن سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ | 4 | 0
1.5.3.107 | 710FN6 | 93084830 | نصب سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ | 4 | 0
1.5.3.108 | 710FN6.ME01 | 93087487 | ديسكانكت تجهيزات ابزار دقيقي جهت سرویس موتور اصلي فن | 8 | 100
1.5.3.109 | 710FN6.ME01 | 93087487 | کانکشن تجهيزات ابزار دقيقي پس از سرویس موتور اصلي فن | 8 | 0
1.5.3.110 | 710FN10.AT1 | 93085709 | چك و بررسي دمپر پس از نصب اكچواتور | 12 | 0
1.5.3.111 | 710FR | PM | PM | 9 | 0
1.5.3.112 | 710TG1 | PM | PM | 45 | 0
1.5.3.113 | 710TG1 | 93081299 | نصب دوربين | 105 | 0
1.5.3.114 | 710TG1 | 93083106 | تعويض ترموكوپلهاي معيوب و رفع گرفتگي مسير سنسور هاي فشار ناحيه تراولينگ | 20 | 0
1.5.3.115 | 710TG1 | 93083116 | بررسي و اصلاح ترمووال ترموكوپلهاي 28/29/30/31 | 12 | 0
1.5.3.116 | 710TG1 | 93087304 | ديسكانكت و باز كردن پرشرسوئيچ سيستم لوبريكشن روغن جهت سرویس | 4 | 0
1.5.3.117 | 710TG1 | 93087304 | کانکشن و بستن پرشرسوئيچ سيستم لوبريكشن روغن جهت سرویس | 0 | 0
1.5.3.118 | 710TG1.AA01 | 93084748 | تعويض ترمووال ترموكوپل 31 تراولينگ سمت جنوب | 8 | 0
1.5.3.119 | 710TG1.AA01 | 93087634 | باز كردن لوله نمونه گير آناليزور اكسيژن و آب بندي مجدد و تست تجهيز و نصب | 10 | 0
1.5.3.120 | 710TG1.AA01 | 93087004 | هاpt بازديد كليه غلاف ترموكوپلها ناحيه تراولينگ و سالم بودن مسير هواي نمونه گير | 40 | 0
1.5.3.121 | 710TG1.LY01 | 93087302 | باز كردن شير برقي و پرشر سوئيچ سيستم گريسكاري | 6 | 0
1.5.3.122 | 710TG1.LY01 | 93087302 | بستن شير برقي و پرشر سوئيچ سيستم گريسكاري | 6 | 0
1.5.3.123 | 720BU1 | PM | PM | 7 | 0
1.5.3.124 | 720FN1~4 | PM | PM | 8 | 0
1.5.3.125 | 720KL1 | PM | PM | 40 | 0
1.5.3.126 | 720KL1 | 93083123 | نصب ساپورت دوربين به ديواره كوره و تابلوي آن | 24 | 0
1.5.3.127 | 720KL1 | 93081895 | اصلاح گلند و تعويض گلند پرشير سوئيچ ها در موقعيت شل كوره | 6 | 0
1.5.3.128 | 720KL1 | 93086444 | تعویض PT100 | 4 | 0
1.5.3.129 | 720KL1.2V01 | 93087010 | باز كردن جهت اسيد شويي | 24 | 100
1.5.3.130 | 720KL1.2V01 | 93087017 | بررسي وضعيت خوردگي و تعويض در صورت لزوم | 8 | 100
1.5.3.131 | 720KL1.2V01 | 93087010 | بستن پس از اسيد شويي | 0 | 0
1.5.3.132 | 720KL1.AA01 | 93087604 | باز نمودن پايرومتر و اسيد شويي | 16 | 100
1.5.3.133 | 720KL1.AA01 | 93087604 | بستن پایرومتر جهت اسید شویی | 0 | 0
1.5.3.134 | 720SN1 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.135 | 720SN1 | 93075403 | کابل کشی جهت تغذيه و پنل اسكنر از تابلو مطابق درخواست | 36 | 0
1.5.3.136 | 730AN1 | PM | PM | 25.5 | 0
1.5.3.137 | 730AN1 | 93083108 | تعويض ترموكوپلهاي معيوب و رفع گرفتگي مسير سنسور هاي فشار | 16 | 0
1.5.3.138 | 730AN1.LT04-SPYROMET | 93087019 | بررسي وضعيت خوردگي لوله محافظ اسپايرومتر | 21 | 100
1.5.3.139 | 730AN1.LT04-SPYROMET | 93087012 | باز نمودن تجهيز و بررسي سالم بودن ملزومات آن | 24 | 100
1.5.3.140 | 730AN1.LT04-SPYROMET | 93087012 | بستن تجهیزات | 0 | 0
1.5.3.141 | 730DA | PM | PM | 8 | 0
1.5.3.142 | 730DA2.AT1 | 93086909-93083978 | ديسكانكت جهت مهندسي معكوس و تعویض اکچویتور | 8 | 0
1.5.3.143 | 730DA2.AT1 | 93086909-93083978 | كانكشن دمپر پس از مهندسي معكوس و تعویض اکچویتور | 8 | 0
1.5.3.144 | 730FN1.ME01 | 93087488 | ديسكانكت تجهيزات ابزار دقيقي جهت سرویس موتور اصلي فن | 8 | 100
1.5.3.145 | 730FN1.ME01 | 93087488 | کانکشن تجهيزات ابزار دقيقي پس از سرویس موتور اصلي فن | 8 | 0
1.5.3.146 | 730FN1~8 | PM | PM | 25.5 | 0
1.5.3.147 | 730FN8.AT1 | 93085710 | چك و بررسي دمپر | 12 | 0
1.5.3.148 | 740BC1~2 | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.149 | 740BW | PM | PM | 9 | 0
1.5.3.150 | 740FN | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.151 | 740PC1`2 | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.152 | 810BC1~2 | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.153 | 810BW | PM | PM | 14 | 0
1.5.3.154 | 810BW1-810BC1 | 93084004 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.155 | 810ST | PM | PM | 12 | 0
1.5.3.156 | 820BC1~3 | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.157 | 820BF1~2 | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.158 | 820BI1~3 | PM | PM | 22.5 | 0
1.5.3.159 | 820BW | PM | PM | 13 | 0
1.5.3.160 | 820CL1~2 | PM | PM | 24 | 0
1.5.3.161 | 820FN1`3 | PM | PM | 3 | 0
1.5.3.162 | 820GA1~66 | PM | PM | 12 | 0
1.5.3.163 | 830BW | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.164 | 910BC1~3 | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.165 | 910BW | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.166 | 910BW1-910BC1 | 93084336 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.167 | 910BW2-910BC3 | 93084337 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.168 | 920BC1~3 | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.169 | 920BW | PM | PM | 10 | 0
1.5.3.170 | 920BW1-920BC3 | 93084338 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.171 | 930BC | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.172 | 930BI | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.173 | 930BM | PM | PM | 38 | 0
1.5.3.174 | 930BM1 | 93087184 | ديسكانكت فلو ولو 13جهت اسيد شويي | 6 | 0
1.5.3.175 | 930BM1 | 93087202 | ORIFICEتحويل | 6 | 0
1.5.3.176 | 930BM1 | 93087184 | كانكشن فلو ولو 13 پس از اسيد شويي | 2 | 0
1.5.3.177 | 930BW | PM | PM | 10 | 0
1.5.3.178 | 930BW1-930BC1 | 93084339 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | 0
1.5.3.179 | 930WF | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.180 | 930WF1 | 93084353 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | 0
1.5.3.181 | 940CR | PM | PM | 1.5 | 0
1.5.3.182 | 940OT | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.183 | 940SP | PM | PM | 11 | 0
1.5.3.184 | 940TN | PM | PM | 10 | 0
1.5.3.185 | 950AR | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.186 | 950CP | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.187 | 950OT | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.188 | 950PI | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.189 | 950SP | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.190 | 950TH | PM | PM | 2 | 0
1.5.3.191 | 950TX | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.192 | 1110LE | PM | PM | 54 | 0
1.5.3.193 | 1310PI | PM | PM | 2 | 0
1.5.3.194 | 1310WT | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.195 | 1320CW | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.196 | 1320DO | PM | PM | 1 | 0
1.5.3.197 | 1320HW | PM | PM | 3 | 0
1.5.3.198 | 1320PI | PM | PM | 18 | 0
1.5.3.199 | 1320WT | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.200 | 1320WW | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.201 | 1330WT | PM | PM | 3 | 0
1.5.3.202 | 1350AR1~4 | PM | PM | 15 | 0
1.5.3.203 | 1350CP1~4 | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.204 | 1360AR | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.205 | 1360CD1~3 | PM | PM | 7 | 0
1.5.3.206 | 1360CP1~2 | PM | PM | 15 | 0
1.5.3.207 | 1370PI | PM | PM | 6 | 0
1.5.3.208 | 1380DT | PM | PM | 4 | 0
1.5.3.209 | 1400WP | PM | PM | 2.5 | 0
1.5.3.210 | ER01 | PM | PM | 10 | 0
1.5.3.211 | ER02 | PM | PM | 45 | 0
1.5.3.212 | ER03 | PM | PM | 30 | 0
1.5.3.213 | ER04 | PM | PM | 12 | 0
1.5.3.214 | ER31 | PM | PM | 12 | 0
1.6 |  |  | تولید | 2336 | 74.72
1.6.1 | 110.BF1 | - | نظافت تمام اجزاء بازرسی از بگ ها و اسکرو کانوایرهای غبارگیر | 16 | 100
1.6.2 | 110.ST1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح نوار لاستیکی بوم و بازرسی کلیه قطعات تجهیز ، نظافت كامل تجهیزات هیدرولیک، ترمز، موتور گیربکسهای بوجی - چك و بازرسي از كليه قسمت هاي دستگاه | 12 | 100
1.6.3 | 110.WD1 | - | نظافت كامل محوطه واگن دامپر ، نظافت كامل مجموعه دامپر و سيستم هيدروليك آن - چك و بازرسي هیدرو موتورها ، نظافت زير پلت فرم - چك و بازرسي از تمام قسمتهاي آن ، نظافت گريپر و زيرآن ، سيستم هيدروليك وضعیت کفشک ، نظافت تمام قسمتهاي شارژر و سيستم هيدروليك آن - چ | 32 | 100
1.6.4 | 110AP1 | - | نظافت مش، هاپر و کل مجموعه زنجیر اپرون فیدر | 40 | 100
1.6.5 | 110BC1-110BW1 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 2 | 100
1.6.6 | 110BC1~2 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها، وضعیت اسپلایس نوار ، نظافت کامل داخل شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي عمومی | 4 | 100
1.6.7 | 110MO |  | نظافت کل ساختمان و تجهیزات - بررسی وضعیت مخازن و پمپ های ملاس پاشی و نازل های طول مسیر | 32 | 100
1.6.8 | 120.BC1/2/3/5 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها، وضعیت اسپلایس نوار ، نظافت کامل داخل شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي عمومی | 12 | 100
1.6.9 | 120.BC4 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ، كانترويت ریل و عملکرد نوار در حین جابجایی... - چك و بازرسي | 8 | 100
1.6.10 | 120.RR1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ها و... - چك و بازرسي دنده های اسلو و باکت های تجهیز و ریل ها ، نظافت كامل كليه تجهیزات هیدرولیک ترمز و گیربکسهای بوجی - چك و بازرسي از كليه نظافت كامل اتاق كنترل و سقف آن ، كابين MCC , محو | 24 | 100
1.6.11 | 120.TT1/2 | - | نظافت كامل شوت و محوطه آن - چك و بازرسي از قسمت | 8 | 100
1.6.12 | 120BC2-120BW1 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 2 | 100
1.6.13 | 120GA | - | نظافت گیت های ناحیه و بررسی عملکرد آنها | 16 | 100
1.6.14 | 120RR1-120BW1 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 2 | 100
1.6.15 | 150.BC1/2/3 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت ، شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي | 16 | 100
1.6.16 | 150.BI1 | - | تحليه كامل بين و چك و بازرسي از بين | 4 | 100
1.6.17 | 150.RL1 | - | نظافت موتور گيربكس ها - چك و بازرسي از تجهيزات | 10 | 100
1.6.18 | 150.RL1 | - | نظافت كامل رول ها (با نظر کارشناس مکانیک جهت بررسی وضعیت استادها و میزان فرسایش غلطک ها) - چك و بازرسي از رول ها و studs ، نظافت اتاق هيدروليك و تجهيزات موجود- چك و بازرسي از تجهيزات | 10 | 100
1.6.19 | 150.RS1 | - | نظافت سطح و فاصله و روکش پلی اورتان روی رول ها بصورت چشمی، زنجير ، داخل كاور و متعلقات RS - چك و بازرسي عمومی از كليه قسمتهاي تجهيز | 8 | 100
1.6.20 | 150.WF1 | - | نظافت تمام اجزاء تجهيز ، محوطه آن - چك و بازرسي آنها | 6 | 100
1.6.21 | 150WF1 | - | کل نوار و سیستم تنشن | 4 | 100
1.6.22 | 160BC1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ، كانترويت نازل های اسپری آب... - چك و بازرسي | 8 | 100
1.6.23 | 160BC1-160BW1 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 4 | 100
1.6.24 | 160FE1,2 | - | نظافت کامل موتور گیربکس و بیرینگ های هر دو فیدر تخلیه کامیون | 16 | 100
1.6.25 | 160HP1,2 | - | بازرسی از هاپر ها و تفلون و مش روی هاپر | 10 | 100
1.6.26 | 310.BE1 | - | باز كردن دريچه ونظافت داخل تجهيز و بازرسي از آن | 16 | 100
1.6.27 | 310.BF1/2/3 | - | بازرسي از بگ ها ، نظافت هاپر و روتاري فيدر در صورت نیاز تعویض بگ | 60 | 100
1.6.28 | 310.FE1/2 | - | نظافت روتاري فيدرهاي زير سيلوها | 6 | 100
1.6.29 | 310.FN1/2/3 | - | نظافت كامل اعم از ايمپلر- Casting-بيرينگ-موتور و كليه متعلقات آن - چك و بازرسي از آنها | 12 | 100
1.6.30 | 310.SC1 | - | بازكردن دريچه ها ، نظافت داخل تجهيز و چك و بارزسي از آن | 8 | 100
1.6.31 | 310.SL2 | - | تخلیه کامل سیلوها | 2 | 100
1.6.32 | 510.BC1/2 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 8 | 100
1.6.33 | 510.BI1~3 | - | تخليه بين و چك و بازرسي از تفلون هاي درون بين | 4 | 100
1.6.34 | 510.BI4/5/6/7 | - | تخليه بين ها و چك و بازرسي از آنها | 4 | 100
1.6.35 | 510.WF1~4 | - | نظافت تمام اجزاء تجهيز و چك و بازرسي آنها | 4 | 100
1.6.36 | 510.WF5~8 | - | نظافت تمام اجزاء تجهيز و چك و بازرسي آنها و هاپرها | 8 | 100
1.6.37 | 510WF1~6 | - | جاز زدن نیدل گیت و نظافت روی سطح بلت | 6 | 100
1.6.38 | 520.BC1-5 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها ، نظافت شوت ها - چك و بررسي وضعيت لاينرها و بدنه شوت | 32 | 100
1.6.39 | 520.FN1 | - | نظافت كامل اعم از ايمپلر- Casting-بيرينگ-موتور و بازرسي از آنها | 2 | 0
1.6.40 | 520.MX1/2 | - | باز كردن دريچه ها ، نظافت داخل تجهيز و چك و بازرسي از لاينرها و پاروهاي آن | 8 | 100
1.6.41 | 520.MX1~2 | - | نظافت شوتهاي ورودي . خروجي از تجهيز- چك و كنترل وضعيت لاينرها | 8 | 100
1.6.42 | 520.PL 1~ 6 | - | نظافت تجهیز و چك و بازرسي از پلوها | 8 | 100
1.6.43 | 520.WS1 | - | شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز ، داكت هاي مربوطه - چك و بازرسي از آنها | 2 | 100
1.6.44 | 610.BC1~ 14 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 48 | 100
1.6.45 | 610.PE1~6 | - | نظافت سيستم لوبريكشن بالينگ ديسك ها و بدنه آن - چك و بازرسي از تجهيزات آن ، نظافت اتاقك گريس بالينگ ديسك ها ، تجهيزات و شيلنگ ها - چك و بازرسي از تجهيزات آن | 8 | 67
1.6.46 | 610.RB1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 4 | 100
1.6.47 | 610.RB1/WB1 | - | نظافت اتاق هيدورليك و تجهيزات مربوطه آن - چك و بازرسي از تجهيزات | 6 | 100
1.6.48 | 610.RF1 | - | نظافت سطح رول ها ، موتور و گيركس ها RF- چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 6 | 100
1.6.49 | 610.RS1~6 |  | نظافت سطح وبين رول ها ، زنجير ، داخل كاور و متعلقات RS چك و بازرسي از كليه قسمتهاي تجهيز ، نظافت گريتينگ ها RS ها | 36 | 100
1.6.50 | 610.WB1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 6 | 100
1.6.51 | 610BI1 | - | نظافت داخل بین | 4 | 100
1.6.52 | 610BI2 | - | نظافت داخل بین | 4 | 100
1.6.53 | 610BI3 | - | نظافت داخل بین | 4 | 100
1.6.54 | 610BI4 | - | نظافت داخل بین | 4 | 100
1.6.55 | 610BI5 | - | نظافت داخل بین | 4 | 100
1.6.56 | 610BI6 | - | نظافت داخل بین | 4 | 100
1.6.57 | 610PE1~6 | - | نظافت کلیه دیسک ها | 120 | 100
1.6.58 | 610PE1~6 | - | نظافت موتور گيربكس تجهيز، پشت ديسك و.... - چك و بازرسي از كليه متعلقات ديسك ، تميز كردن رابر شوت هاي خروجي از ديسك ها - چك و بازرسي از انها | 24 | 67
1.6.59 | 610RF1 | - | نظافت مواد چسبیده به زیر شوت، موترها و بیرینگها | 2 | 0
1.6.60 | 620.BC1~ 4 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت ،سطح بلت و زير آن و… - چك و بازرسي از آنها ، نظافت شوت ها - چك و بررسي وضعيت لاينرها و بدنه شوت | 30 | 100
1.6.61 | 710.AU1 | - | چك و بازرسي از محوطه - Sand seal در صورت نياز شارژ | 30 | 0
1.6.62 | 710.Ax.STACK | - | نظافت موتور ، تجهيزات متعلقه - چك و بازرسي از آنها | 6 | 0
1.6.63 | 710.BE1 | - | باز كردن دريچه هاي پائيني تجهيز و تخليه مواد درون آن ، نظافت موتور و بيرينگ ها - چك و بازرسي از داخل تجهيز و متعلقات آن | 8 | 100
1.6.64 | 710.CN1/2 | - | نظافت دابل فلاپ ها و كانالهاي زير تجهيز - چك و بازرسي از تجهيزات مربوطه | 32 | 100
1.6.65 | 710.CN1/2 | - | باز کردن دریچه های بالا و پائین و چك و بازرسي | 30 | 100
1.6.66 | 710.CN1/2 | - | بستن دریچه های بالا و پائین با نخ نسوز | 30 | 0
1.6.67 | 710.EP1/2 | - | باز کردن دریچه های روی داکت های منتهی به تجهیز ،باز كردن كليه دريچهاي هاپر جهت بازديد و كنترل بستن آنها بعد از اتمام کار ، تخليه هاپرهاي زير تجهيز ، نظافت دابل فلاپ ها و كانالهاي زير تجهيز - چك و بازرسي از تجهيزات مربوطه | 12 | 100
1.6.68 | 710.FN1-6 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور ، موتور كمكي ، كلاچ ، شستشوي ايمپلر فن - چك و بازرسي از كليه متعلقات | 30 | 100
1.6.69 | 710.FN1~2 | - | نظافت كامل اتاقك سيستم خنك كاري بيرينگهاي فن - چك و بازرسي از تمام تجهيزات موجود | 4 | 100
1.6.70 | 710.FN7-11 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 10 | 0
1.6.71 | 710.FR1 | - | نظافت پنل و تجهيزات مربوط به سيستم گاز | 6 | 0
1.6.72 | 710.MC1/2 | - | نظافت دابل فلاپ ها ، بيرينگ ها و كانال هاي زير آنها - چك و بازرسي از متعلقات آنها | 8 | 100
1.6.73 | 710.MC1/2 | - | باز کردن دریچه ها و بازدید از داخل تجهیز | 6 | 100
1.6.74 | 710.MC1/2 | - | بستن دریچه ها با نخ نسوز | 6 | 0
1.6.75 | 710.TG1 | - | باز كردن سايد كاورهاي تراولينگ ، نظافت DA1-7 ، نظافت مواد پشت سايد كاورهاي تراولينگ ، چك و بازرسي از | 120 | 100
1.6.76 | 710.TG1 | - | نظافت بيرينگ هاي Head shaft هر دو سمت | 6 | 100
1.6.77 | 710.TG1 | - | نظافت بيرينگ هاي تیل شفت هر رو سمت | 6 | 100
1.6.78 | 710.TG1 | - | نظافت ياتاقان هاي تجهيز سمت شمال و جنوب | 50 | 100
1.6.79 | 710.TG1 | - | نظافت كليه تراست رولرهاي هدايت كننده زنجير مسیر برگشت ، نظافت دابل فلاپ هاي زير تراولينگ و بيرينگ هاي آنها - چك و بازرسي از آنها ، نظافت دابل فلاپ هاي دستي زير تراولينگ - چك و بازرسي از آنها ، | 60 | 0
1.6.80 | 710.TG1 | - | ، Multi Cycloneچك و بازرسي از | 8 | 0
1.6.81 | 710FN1~6 | - | باز نمودن درب های فن پروسه | 10 | 100
1.6.82 | 710FN1~6 | - | بستن درب های فن پروسه با نخ نسوز | 10 | 0
1.6.83 | 710FN3 | - | نظافت کامل فن | 6 | 100
1.6.84 | 710FN4 | - | نظافت کامل فن | 6 | 100
1.6.85 | 710FN4 | - | نظافت هوزينگ فن | 2 | 100
1.6.86 | 710FN4.ME02 | - | نظافت تجهیز موتور کمکی | 1 | 100
1.6.87 | 710FN5 | - | نظافت کامل فن | 4 | 100
1.6.88 | 710FN5 | - | نظافت ناحیه اطراف کیسینگ | 6 | 100
1.6.89 | 710FN5.AT1 | - | نظافت اطراف اکچواتور | 2 | 100
1.6.90 | 710FN6 | - | نظافت کامل فن | 4 | 100
1.6.91 | 710FN6 | - | نظافت ناحیه داکت خروجی فن | 4 | 100
1.6.92 | 710FN10.AT1 | - | نظافت اطراف اکچواتور | 2 | 100
1.6.93 | 710TG1 | - | نظافت اطراف هد شفت شمال و جنوب | 4 | 100
1.6.94 | 710TG1 | - | نظافت ريترن رولر شفت مسير برگشت | 12 | 100
1.6.95 | 710WS1 | - | شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از آنها | 4 | 0
1.6.96 | 720.FN1-4 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 16 | 0
1.6.97 | 720.KL1 | - | نظافت كامل بيرينگ ها و رولر ساپورت ها - چك و بازرسي از آنها ، نظافت گيربكس و موتور اصلي - چك و بازرسي از آنها ، نظافت سيستم كلاچ و موتور كمكي - چك و بازرسي از آنها ، نظافت سيستم هيدروليك - چك و بازرسي از آنها ، نظافت كامل تراست هاي كوره - چك و بازرسي از آ | 90 | 0
1.6.98 | 720FN3 | - | نظافت اطراف هوزينگ فن | 4 | 100
1.6.99 | 720KL1 | - | نظافت اطراف پینیون جنوب کوره | 10 | 0
1.6.100 | 730.AN1 | - | چك و بازرسي از اسكريد وال - بافل وال - لود وال ، چك و بازرسي از محوطه- چك و بازرسي از پالت ها ، نظافت موتور گيربكس اصلي و چرخدنده ها - چك و كنترل آنها ، نظافت موتور گيربكس ك | 120 | 100
1.6.101 | 730.ES1 | - | چك و بازرسي از محوطه - Sand seal در صورت نياز شارژ | 24 | 0
1.6.102 | 730.FN1-8 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور ، پلت فرم و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 80 | 100
1.6.103 | 730.GA1 | - | نظافت روي فلاپ گيت و ريلهاي آن - چك و بازرسي از متعلقات آن | 8 | 100
1.6.104 | 730.WS1 | - | شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از آنها | 8 | 0
1.6.105 | 730AN1 | - | شست و شوی دامپینگ زون با آب آتش نشانی | 4 | 100
1.6.106 | 730AN1 | - | نظافت اطراف دریچه های بازدید | 4 | 100
1.6.107 | 730AN1 | - | نظافت مسیرهای دسترسی به لودوال(دامپینگ زون) | 2 | 100
1.6.108 | 730AN1 | - | نظافت و خارج کردن مواد کنار لوله های هوای بریک ریترنر | 4 | 100
1.6.109 | 730AN1 | - | نظافت گیربکس شمالی و جنوبی کولینگ جهت بازرسی مکانیک | 16 | 100
1.6.110 | 730AN1 | - | نظافت اطراف آرم رولرها و روی گایدریل ها | 4 | 0
1.6.111 | 730AN1 | - | نظافت اطراف آرم ها و روی گایدریل ها | 4 | 0
1.6.112 | 730AN1 | - | نظافت کامل دیوارهای داخلی و بیرونی قسمت متحرک و نظافت اطراف بوش و شفت تمامی پالت ها از سمت بیرون و داخل | 16 | 0
1.6.113 | 730AN1 | - | نظافت جک بولت های تراست رولر، تراست ریل، گاید ریل، ساپورت ریل و اطراف تراست رولرها | 8 | 0
1.6.114 | 730AN1 | - | نظافت پیچ های پایه ساپورت رولرها و فضای بین براکت ها | 6 | 0
1.6.115 | 730AN1 | - | نظافت بین پالت ها(محل نصب تسمه ها) | 9 | 0
1.6.116 | 730DA2 | - | نظافت کامل دمپر | 2 | 100
1.6.117 | 730FN3 | - | نظافت اطراف هوزينگ فن | 2 | 0
1.6.118 | 740.BC1/2 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 8 | 0
1.6.119 | 740.FN1 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور ، ايمپلر و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 8 | 0
1.6.120 | 740.PC1/2 | - | نظافت موتور و گيربكس ، پالت ها ، سطح ريل ، اسپراكت ها و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 15 | 0
1.6.121 | 740.VS1/2 | - | نظافت موتور ، تمام اجزاء تجهيز ، درون شوت و... - چك وكنترل متعلقات آنها | 12 | 0
1.6.122 | 740.WS1 | - | باز كردن دريچه هاي پائيني تجهيز و تخليه مواد درون آن ، نظافت موتور و بيرينگ ها - چك و بازرسي از داخل تجهيز و متعلقات آن ، باز کردن دریچه بازدید روی داکت مکش هوا و تخلیه مواد داخل مسیر های منتهی به غبار گیر ، شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز - چك و باز | 60 | 0
1.6.123 | 740GA1 | - | نظافت و شست وشو با آب آتش نشانی | 2 | 0
1.6.124 | 740VF1~2 | - | نظافت موتور و گيربكس ، تمام اجزاء تجهيز ، درون شوت ، هند ريل ها و... - چك وكنترل متعلقات آنها | 12 | 100
1.6.125 | 810.BC1/2 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ، كانترويت نازل های اسپری آب... - چك و بازرسي | 8 | 100
1.6.126 | 810.GA1 | - | نظافت كامل بدنه و موتور گيت و محوطه اطراف آن نازل های اسپری آب داخل شوت- چك و بازرسي | 8 | 100
1.6.127 | 810.ST1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، وضعیت نوار بوم مسیر رفت برگشت ، شوت و... - چك و بازرسي ، نظافت كامل تجهیزات هیدرولیک بریک و گیربکسهای بوجی - چك و بازرسي از كليه قسمت هاي هيدروليكي ، نظافت كامل قسمت تريپر و شوت خروجی - چك و بازرسي ، نظافت كامل ا | 10 | 100
1.6.128 | 810BC1 | - | محدوده اسکرت بورد | 6 | 100
1.6.129 | 820.BC1/7 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت ، شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي | 16 | 100
1.6.130 | 820.BF1/2/3 | - | نظافت تجهيز ، بازرسي از بگ ها و متعلقات بگ فيلتر | 12 | 0
1.6.131 | 820.BI2 | - | چك و بازرسي از داخل بين و در صورت نیاز نظافت محوطه | 8 | 100
1.6.132 | 820.CL1/2 | - | نطافت كامل تجهيز و متعلقات آن - چك و بازرسي از قسمت | 12 | 100
1.6.133 | 820.FNI | - | نظافت كامل اعم از ايمپلر- Casting-بيرينگ-موتور و كليه متعلقات آن - چك و بازرسي | 6 | 100
1.6.134 | 820.GA | - | نظافت و بررسی بدنه و موتور تمامی گيت های در اختیار پامیدکو تا گیت شماره 71 | 8 | 100
1.6.135 | 820.GA1~64 | - | نظافت موتور گيت ها و متعلقات آن - چك و بازرسي از قسمتهاي مختلف آن | 32 | 100
1.6.136 | 830BC1/2/3/4 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، بررسی وضعیت زنجیر چرخ دنده و نوار لاستیکی و اسپلایس | 16 | 0
1.6.137 | 830VF1 | - | نظافت موتور و سیستم لرزاننده و نظافت مش روی هاپر در صورت لزوم | 6 | 0
1.6.138 | 830VS1 | - | نظافت موتور و سیستم لرزاننده و نظافت مش ها در صورت نیاز | 6 | 0
1.6.139 | 910.BC1-3 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، كانترويت ، سینی زیر بلت ، واش باكس و ... - چك و بازرسي از آنها | 16 | 100
1.6.140 | 910.GA1 | - | نظافت و شستشوی گیت هر دو سمت | 4 | 100
1.6.141 | 910.HP1 | - | نظافت شوت و چك و بازرسي از قسمت داخلي و اطراف آن | 4 | 0
1.6.142 | 920.BC1-3 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت و سینی زیر بلت ، واش باكس و ... - چك و بازرسي از آنها | 16 | 100
1.6.143 | 920.PG1 | - | نظافت كامل روي پاگ ميل و داخل آن ،‌كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از تجهيز | 32 | 0
1.6.144 | 930.BC1 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت و سینی زیر بلت ، واش باكس و... - چك و بازرسي از آنها | 6 | 0
1.6.145 | 930.BI1 | - | تخليه مواد بين - چك و بازرسي از بين و همچنین شستشوی داخل بین | 8 | 100
1.6.146 | 930.BM1 | - | نظافت گيربكس هاي اصلي و كمكي ،نظافت سيستم هيدروليك و گريس بال ميل ، بيرينگ ، پينيون و... - چك و بازرسي از تمام اجزاء سيستم هيدورليك | 32 | 100
1.6.147 | 930BM1 | - | نظافت و شستشو داخل شل بالمیل بعد از تخلیه مواد | 2 | 100
1.6.148 | 940.CB1 | - | نظافت كامل روي كج باكس ،‌كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از تجهيز | 9 | 100
1.6.149 | 940.CF1 | - | تخليه مواد درون تجهيز ، نظافت تيغه ها ، موتور- چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 10 | 100
1.6.150 | 940.CF2 | - | تخليه مواد درون تجهيز ، نظافت تيغه ها ، موتور- چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 10 | 100
1.6.151 | 940.CR1 | - | تخلیه مخزن - نظافت موتور گيربكس - چك و بازرسي از تجهيز | 6 | 0
1.6.152 | 950.AR1 ~8 | - | نظافت و چك وبازرسي از تجهيز و در صورت پر بودن محفظه گلهای داخل تخلیه شود | 16 | 0
1.6.153 | 950.FT1/2 | - | شستشوي كامل پارچه ها ، نظافت اسكراپرها ، موتور و گيربكس و... - چك و بازرسي از متعلقات تجهيز | 8 | 100
1.6.154 | 950.SX1 | - | تخلیه مخزن - نظافت موتور گيربكس - چك و بازرسي از تجهيز | 0 | 0
1.6.155 | 950.TH1 | - | تخلیه مخزن - نظافت موتور گيربكس - چك و بازرسي از تجهيز | 0 | 0
1.6.156 | Chutes | - | نظافت كليه شوت نوارهای 120 - چك و بازرسي كامل بدنه و درون شوت ، وضعیت تفلون های بدنه | 8 | 100
1.6.157 | Chutes | - | نظافت كامل شوت نوار های 150 - چك و بازرسي بدنه و تفلون داخل شوت ها | 8 | 100
1.6.158 | Chutes | - | نظافت كامل شوت های ناحیه 820 - چك و بازرسي | 10 | 100
1.6.159 | HPGR | - | نظافت كامل محوطه اطراف تجهيز HPGR موتورها و اتاق كنترل ،نظافت كامل طبقات ساختمان HPGR | 16 | 100
1.6.160 | Loading | - | نظافت كامل طبقات مختلف ساختمان لودينگ - چك و بازرسي از تجهيزات موجود در طبقات | 40 | 100
1.7 |  |  | پشتیبانی | 4344 | 45.38
1.7.1 | 500 | - | نظافت طبقات میکسینگ | 60 | 0
1.7.2 | 600 | - | نظافت طبقات بالینگ | 60 | 100
1.7.3 | 610PE1~6 | - | نظافت و کندن مش کف دیسک | 960 | 80
1.7.4 | 710CN1,2 | - | نظافت داخل داکت ها | 240 | 67
1.7.5 | 710EP1 | - | EPداخل شبکه ورودی به -Epنظافت داخل داکت های | 120 | 100
1.7.6 | 710EP2 | - | EPداخل شبکه ورودی به -Epنظافت داخل داکت های | 120 | 100
1.7.7 | 710MC1,2 | - | نظافت داخل داکت ها | 144 | 100
1.7.8 | 710TG1 | - | نظافت استریپر و ویندباکس | 32 | 100
1.7.9 | 710WS1 | - | جمع آوری غبار داخل داکت های وت اسکرابر | 16 | 100
1.7.10 | 720KL1 | - | نظافت کامل چرخ دنده اصلی توسط نظافت صنعتی | 36 | 0
1.7.11 | 730AN1 | - | تخلیه گندله داخل باکس سند سیل با دستگاه مکنده | 32 | 20
1.7.12 | 730AN1 |  | خارج کردن چانگ و گندله از روی گریزلی های اولیه | 16 | 100
1.7.13 | 730AN1 | - | نظافت سقف زون 1 کولینگ | 16 | 0
1.7.14 | 730AN1 | - | نظافت سقف زون 2کولینگ | 16 | 0
1.7.15 | 730AN1 | - | نظافت سقف زون 3 کولینگ | 64 | 0
1.7.16 | 730AN1 | - | جمع آوری غبار های داخل داکت پروسس -زیر و بالای مشعل | 64 | 0
1.7.17 | 730WS1 | - | جمع آوری غبار داخل داکت های وت اسکرابر | 16 | 0
1.7.18 | 740WS4 | - | جمع آوری غبار داخل داکت های وت اسکرابر | 4 | 0
1.7.19 | 920PG1 | - | کندن مواد داخل پاگمیل با پیکور | 20 | 0
1.7.20 | 930 | - | نظافت طبقات بالمیل | 32 | 0
1.7.21 | 930TN1 | - | تخلیه مواد و رسوب زدایی دیواره | 48 | 0
1.7.22 | 940CF1 | - | کندن مواد داخل کلاسی فایر | 16 | 0
1.7.23 | 940CR1 | - | نظافت دیواره کلاری فایر | 540 | 0
1.7.24 | 940OT1 | - | تیکنر OT تخلیه مواد داخل | 96 | 100
1.7.25 | 940OT1 | - | کلاری فایر OT تخلیه مواد داخل | 96 | 0
1.7.26 | 940SP1 | - | تخلیه سامپ | 48 | 0
1.7.27 | 940SP2 | - | تخلیه سامپ | 48 | 0
1.7.28 | 940SP3 | - | تخلیه سامپ | 48 | 0
1.7.29 | 940SP4 | - | تخلیه سامپ | 96 | 0
1.7.30 | 940SP5 | - | تخلیه سامپ | 120 | 0
1.7.31 | 940SP6 | - | تخلیه سامپ | 48 | 0
1.7.32 | 940TA1 | - | نظافت کانال و مش خروجی و ورودی | 8 | 0
1.7.33 | 940TH1 | - | نظافت دیواره تیکنر | 432 | 100
1.7.34 | 940TN1 | - | تخلیه تانک | 144 | 0
1.7.35 | 940TN2 | - | تخلیه تانک | 80 | 0
1.7.36 | 940TN3 | - | تخلیه تانک | 80 | 0
1.7.37 | 940TN4 | - | تخلیه تانک | 40 | 0
1.7.38 | 940TN5 | - | تخلیه تانک | 40 | 0
1.7.39 | 950 | - | نظافت طبقات فیلترینگ | 40 | 0
1.7.40 | 950SP1 | - | تخلیه سامپ | 64 | 0
1.7.41 | 1320PI1- 1320CW.AA01 | 93087624 | نظافت و شستشوي مخزن | 48 | 0
1.7.42 | 1320PI1- 1320HW1.AA01 | 93087625 | نظافت و شستشوي مخزن | 48 | 0
1.7.43 | 1320PI1- 1320WW1.AA01 | 93087626 | نظافت و شستشوي مخزن | 48 | 0
1.8 |  |  | موارد مهم توقف | 2 | 0
1.8.1 | - | - | وصل بودن آب پروسه | 0 | 0
1.8.2 | - | - | قطع آب پروسه | 0 | 0
1.8.3 | - | - | وصل بودن مجدد آب پروسه | 0 | 0
1.8.4 | 940CR1 | - | تخليه اب تجهيز | 0 | 0
1.8.5 | 940CR1 | - | پر نمودن کلاری فایر | 0 | 0
1.8.6 | CW | - | قطع آب کولینگ و هوای پروسه | 1 | 0
1.8.7 | CW | - | وصل آب کولینگ و هوای پروسه | 1 | 0
1.9 |  |  | کار های جدید | 397 | 30.23
1.9.1 |  |  | تعمیرات برق | 0 | 0
1.9.1.1 | Disel | - | مانور دیزل | 0 | 0
1.9.2 |  |  | تاسیسات | 52 | 53.85
1.9.2.1 | 720BU1 | 93087988 | باز كردن فلكسيبل گاز ورودي | 8 | 100
1.9.2.2 | 940ps4 | 93087440 | تعویض اسپول سوراخ شده مسیر خروجی پمپ | 8 | 100
1.9.2.3 | 950FT1 | 93088058 | باز کردن لوله معيوب | 12 | 100
1.9.2.4 | 950FT1 | 93088058 | ساخت و تعويض لوله معيوب | 24 | 0
1.9.3 |  |  | مکانیک | 158 | 50
1.9.3.2 | 150RS1 | 93087771 | خرابی فلنج بیرینگ های سمت غرب و شرق رول ها | 150 | 50
1.9.3.3 | 150RS1 | 93086881 | تعویض اسکراپر معیوب | 4 | 0
1.9.3.1 | 920PG | 93088057 | باز نمودن کاور های تجهیز | 4 | 100
1.9.8 |  |  | ابزار دقیق | 10 | 50
1.9.8.1 | 720KL1.AA01 | 93087939 | ديسكانكت ترموكوپلهاي 04 و 05 جهت نسوزکاری | 5 | 100
1.9.8.2 | 720KL1.AA01 | 93087939 | کانکشن ترموكوپلهاي 04 و 05 پس از نسوزکاری | 5 | 0
1.9.4 |  |  | کارگاه ساخت | 157 | 5.1
1.9.4.2 | 610RF1 | 93088185 | قلاويز كاري رينگ گريس هوزينگ رول 17 و 21 | 4 | 100
1.9.4.5 | 710FN2 | 93087739 | تعمیرات اساسی کیسینگ | 128 | 0
1.9.4.1 | 730FN2 | 93088201 | قلاویز زنی سوراخ های هوزینگ | 4 | 100
1.9.4.7 | 930BM1 | 93088146 | اصلاح شوت بالاي فيد اسپوت بال ميل | 21 | 0
1.9.5 |  |  | پیمانکار داربست | 4 | 0
1.9.5.1 | 150RS1 | 93086922 | نصب داربست جهت تعويض اسكراپر و باز نمودن آن | 4 | 0
1.9.6 |  |  | پیمانکاری زرپی جوش | 16 | 0
1.9.6.2 | 740BC2 | 93088002 | تعویض سوپر اسکرو | 16 | 0
1.1 |  |  | واحد عمران | 896 | 7.07
1.10.1 | 710FN4 | - | تقویت ریل جرثقیل سقفی | 320 | 0
1.10.2 | 740VS1 | - | اصلاح پایل اضطراری | 576 | 11
1.11 |  |  | آزمایشگاه و کنترل کیفی | 48 | 0
1.11.1 | 520PI1-AA01-FT09 | - | اسید شویی | 8 | 0
1.11.2 | 520PI1-AA01-FT10 | - | اسید شویی | 8 | 0
1.11.3 | 520PI1-FV09/FV11 | - | اسید شویی | 8 | 0
1.11.4 | 520PI1-FV10/FV12 | - | اسید شویی | 8 | 0
1.11.5 | 720KL1.2V01 | 93087010 | اسید شویی | 0 | 0
1.11.6 | 720KL1.2V01 | 93087010 | اسید شویی | 0 | 0
1.11.7 | 930BM1 | 93087203 | orificeاسید شویی | 8 | 0
1.11.8 | 930BM1 | 93087187 | Fv13 اسید شویی | 8 | 0
1.12 |  |  | CPG | 816 | 0
1.12.1 | 710FN5 | 93076942 | مهندسی معکوس | 400 | 0
1.12.2 | 710FN6 | 93078761 | مهندسی معکوس | 400 | 0
1.12.3 | 710TG1 | - | چک کردن محل جوشکاری بیرینگ هد شفت سمت جنوب | 8 | 0
1.12.4 | 730DA2 | 93083693 | مهندسی معکوس | 8 | 0
1.13 |  |  | راه اندازی کارخانه | 0 | 0
1.13.1 | 720BU1 | - | داخل دادن مشعل | 0 | 0
1.13.2 | 720KL1 | - | بستن درب کوره | 0 | 0
1.13.3 | 720KL1 | - | هیت آپ | 0 | 0