## Task_Table1
ID | WRNO | Name | MAN__HOUR | Start_Date | Finish_Date | Percent_Complete
1 |  | Entire Project | 97513.5 | June 22, 2022 7:00 AM | July 23, 2022 7:00 AM | 0
2 |  | استارت تعمیرات و سرد کردن کوره | 12 | June 22, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
3 | - | START | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | June 22, 2022 7:00 AM | 0
4 | - | سرد کردن کوره | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
5 | - | بازکردن درب کوره | 6 | June 23, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 10:00 AM | 0
6 | - | عقب دادن مشعل | 6 | June 23, 2022 10:00 AM | June 23, 2022 12:00 PM | 0
7 |  | گروه مکانیک | 10778 | June 22, 2022 7:00 AM | July 23, 2022 6:00 AM | 0
8 |  | مکانیک | 4167 | June 22, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 PM | 0
9 | PM | PM | 24 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
10 | 93087150 | باز کردن موتور جهت سرویس | 8 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
11 | 93087150 | بستن موتور جهت سرویس | 8 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
12 | 93087153 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
13 | 93087153 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
14 | 93087154 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
15 | 93087154 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
16 | PM | PM | 35 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
17 | 93087328 | كنترل سيل بيرينگ هوزينگهاي رولرها | 15 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
18 | 93085253 | باز كردن گاردان جهت سرویس موتور | 12 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
19 | 93085253 | نصب گاردان پس از سرویس موتور | 12 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
20 | 93085254 | باز كردن گاردان جهت سرویس موتور | 12 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
21 | 93085254 | نصب گاردان پس از سرویس موتور | 12 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
22 | PM | PM | 96 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
23 | PM | PM | 16 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
24 | PM | PM | 1 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
25 | PM | PM | 1 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
26 | PM | PM | 1 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
27 | 93085573 | تعويض لاينرهاي معيوب | 15 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
28 | 93087469 | PM | 20 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
29 | 93084280 | تعويض لاينرهاي سائيده شده روي درب بازديد | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
30 | 93085735 | تعويض هيدروكوپلينگ | 50 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
31 | 93087475 | تعويض شاول فرسوده | 12 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
32 | 93087475 | PM | 20 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
33 | PM | PM | 4 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
34 | 93084532 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
35 | 93084532 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
36 | 93084534 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
37 | 93084534 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
38 | 93084535 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
39 | 93084535 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
40 | 93084537 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
41 | 93084537 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
42 | 93084539 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
43 | 93084539 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
44 | 93084541 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
45 | 93084541 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
46 | 93085018 | تعويض پولي و سيل موتور گيربكس در صورت لزوم | 96 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
47 | 93074386 | تعويض شوت خروجي گندله از ديسك و تنظيمات | 32 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
48 | 93087294 | PM | 320 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
49 | 93084984 | تعويض پولي و سيل موتور گيربكس در صورت لزوم | 96 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
50 | 93086923 | نصب طوقه ي ديسك | 50 | July 3, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
51 | - | باز کردن دو عدد رول جهت تخلیه مواد | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
52 | 93087398-93084442 | PM | 32 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
53 | 93084442 | درخواست تعميرات كلي تجهيز و بستن رول باز شده در صورت عدم نیاز تولید | 180 | June 30, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
54 | 93087318 | تعويض پايه موتور معيوب | 3 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
55 | 93086981 | نصب پيچ سر شفت مطابق درخواست | 6 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
56 | 93087352 | تعويض گير موتور | 3 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
57 | 93087353 | تعويض گير موتور | 3 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
58 | 93087377 | باز نمودن گير موتور | 24 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
59 | 93087377 | نصب گير موتور متزو | 24 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
60 | 93082009-93081604-93081605-93087578 | PM | 96 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
61 | 93087375 | باز نمودن گير موتور | 24 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
62 | 93087375 | نصب گير موتور متزو | 24 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
63 | 93087376 | باز نمودن گير موتور | 24 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
64 | 93087376 | نصب گير موتور متزو | 24 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
65 | 93087776 | باز كردن تعدادي رول جهت مهار اسكرين | 96 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
66 | 93081604-93087276 | RS5 اورهال | 288 | July 14, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
67 | 93087777 | باز كردن تعدادي رول جهت مهار اسكرين | 96 | July 17, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
68 | 93081605-93087277 | RS6 اوررهال | 288 | July 17, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
69 | 93087778 | باز كردن تعدادي رول جهت مهار اسكرين | 96 | July 20, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
70 | 93085866 | تعويض كامل باكت الاواتور | 420 | July 11, 2022 7:00 PM | July 16, 2022 7:00 PM | 0
71 | PM | PM | 44 | July 16, 2022 7:00 PM | July 17, 2022 7:00 PM | 0
72 | PM | PM | 8 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
73 | PM | PM | 8 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
74 | 93087672-93086899 | تعويض دمپر | 12 | July 11, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
75 | PM | PM | 80 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
76 | 93087500 | دكوپل نمودن جهت بررسی کوپلینگ و الایمنت و كوپل و الايمنت | 36 | July 18, 2022 7:00 PM | July 19, 2022 7:00 PM | 0
77 | PM | PM | 80 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
78 | PM | PM | 20 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
79 | 93085747 | نصب اكچواتور | 9 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
80 | 93087800 | دكوپل نمودن موتور جهت سرویس | 12 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
81 | PM | PM | 20 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
82 | 93087800 | كوپل نمودن موتور پس از سرویس | 12 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
83 | PM | PM | 8 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
84 | PM | PM | 15 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
85 | PM | PM | 8 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
86 | PM | PM | 15 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
87 | 93085746 | نصب اكچواتور | 9 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
88 | PM | PM | 12 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
89 | PM | PM | 12 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
90 | 93087931 | PM | 60 | July 13, 2022 6:00 AM | July 14, 2022 6:00 AM | 0
91 | PM | PM | 12 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
92 | PM | PM | 10 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
93 | PM | PM | 12 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
94 | 93083567 | تعويض بيرينگ و هوزينگ | 48 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
95 | PM | PM | 10 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
96 | PM | PM | 54 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
97 | 93087455 | چك وبازرسي ودر صورت نياز تنظيمات گيربكس شمالي وجنوبي | 15 | July 4, 2022 11:00 AM | July 7, 2022 11:00 AM | 0
98 | PM | PM | 88 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
99 | 93082605-93087615 | تنظيمات زاويه پالت ها | 48 | July 20, 2022 7:00 PM | July 22, 2022 7:00 PM | 0
100 | 93087037 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | July 10, 2022 7:00 PM | July 11, 2022 7:00 PM | 0
101 | 93087037 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | July 11, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM | 0
102 | 93087038 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | July 10, 2022 7:00 PM | July 11, 2022 7:00 PM | 0
103 | 93087038 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | July 11, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM | 0
104 | PM | PM | 5 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
105 | 93083693-93086884 | دمونتاژجهت مهندسی معکوس و تعویض اکچویتور | 48 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
106 | 93083693-93086884 | مونتاژپس از مهندسی معکوس | 48 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
107 | PM | PM | 5 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
108 | PM | PM | 15 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
109 | PM | PM | 20 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
110 | 93087503 | دكوپل نمودن جهت سرویس موتور اصلي فن | 13.5 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
111 | 93087503 | كوپل و الايمنت پس از سرویس | 13.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
112 | PM | PM | 18 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
113 | 93081741 | تعويض بيرينگ و هوزينگ | 48 | July 7, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
114 | PM | PM | 12 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
115 | PM | PM | 12 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
116 | PM | PM | 15 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
117 | PM | PM | 15 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
118 | PM | PM | 15 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
119 | 93085745 | نصب اكچواتور | 9 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
120 | 93086948 | تعويض گريزلي بار ساپورت ها | 48 | July 15, 2022 7:00 PM | July 16, 2022 7:00 PM | 0
121 | 93087467-93084841 | بررسی پولی و تعویض در صورت لزوم | 24 | July 16, 2022 7:00 PM | July 17, 2022 7:00 PM | 0
122 | 93087424 93087425 | PM | 15 | July 16, 2022 7:00 PM | July 17, 2022 7:00 PM | 0
123 | PM | PM | 15 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
124 | PM | PM | 15 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
125 | PM | PM | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
126 | 93087225 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
127 | 93087225 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
128 | 93087426 | عقب کشیدن فید اسپوت جهت تعویض لاینر | 12 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
129 | 93087426 | جا زدن فید اسپوت پس ازتعویض لاینر | 12 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
130 | 93087456 | تعويض و تنظيم وآب بندي نمودن كانكشن پايپ بالاي فيد اسپوت | 16 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
131 | 93087457 | تعويض سيلينگ رابر | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
132 | PM | PM | 2 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
133 | 93087161 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
134 | 93087161 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
135 | PM | PM | 2 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
136 | 93087230 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
137 | 93087230 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
138 | 93087176 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
139 | 93087176 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
140 | 93087177 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
141 | 93087177 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
142 | 93087674-93087178 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
143 | 93087674 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
144 | 93087179 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
145 | 93087179 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
146 | 93087180 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
147 | 93087180 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
148 | 93087181 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
149 | 93087181 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
150 | PM | PM | 2 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
151 | 93087182 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
152 | 93087182 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
153 | PM | PM | 2 | June 23, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
154 | 93087232 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
155 | 93087232 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
156 |  | تاسیسات | 2817 | June 22, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
157 | 93087146 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
158 | 93087146 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
159 | 93087147 | باز کردن موتور جهت سرویس | 8 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
160 | 93087147 | بستن موتور جهت سرویس | 8 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
161 | PM | PM | 12 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
162 | PM | PM | 10 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
163 | PM | PM | 1 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
164 | 93081629 | نصب واتر پمپ يدكي | 96 | June 24, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
165 | PM | PM | 36 | June 26, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
166 | 93086733 | تعويض زانو 45 درجه | 12 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
167 | PM | PM | 24 | June 27, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
168 | 93087701 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV باز كردن | 9 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
169 | 93087701 | XVسرویس | 9 | July 9, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
170 | 93087701 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV بستن پس از سرویس | 9 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
171 | 93087703 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV باز كردن و سرويس | 9 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
172 | 93087703 | XVسرویس | 9 | July 9, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
173 | 93087703 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV بستن پس از سرویس | 9 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
174 | 93087698 | سرويس ولو هاي آب پروسه اصلي ساختمان ميكسينگ | 12 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
175 | 93084224 | باز كردن فلو ترانسميتر جهت اسيد شويي و كاليبره | 4 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
176 | 93084224 | نصب مجدد فلو ترانسمیتر پس از اسید شویی | 4 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
177 | 93084225 | باز كردن فلو ترانسميتر جهت اسيد شويي و كاليبره | 4 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
178 | 93084225 | نصب مجدد فلو ترانسمیتر پس از اسید شویی | 4 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
179 | 93084223 | باز كردن كنترل ولو جهت سرويس | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
180 | 93084223 | بستن کنترل ولو پس از سرویس | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
181 | 93084222 | باز كردن كنترل ولو جهت سرويس و نصب مجدد | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
182 | 93084222 | بستن کنترل ولو پس از سرویس | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
183 | 93083361 | سرويس شير اصلي آب پروسس ساختمان بالينگ | 12 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
184 | 93075348 | بررسي و سرويس شيربرقي | 8 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
185 | PM | PM | 24 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
186 | 93087347 | RS باز كردن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
187 | 93087347 | بستن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
188 | PM | PM | 10 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
189 | 93087707 | سرويس مبدل حرارتي لوبريكيشن روغن مربوط به بالينگ ديسكها | 16 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
190 | 93087355 | RS باز كردن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
191 | 93087355 | بستن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
192 | 93087357 | RS باز كردن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
193 | 93087357 | بستن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
194 | PM | PM | 40 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
195 | 93083332 | EP چك و بررسي همه شير هاي آب پروسه كانال هاي زير | 24 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
196 | 93082230 | بازكردن اتصالات تاسيسات جهت تعويض ايمپلر فن | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
197 | 93082230 | بستن اتصالات تاسيسات جهت پس از ايمپلر فن | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
198 | PM | PM | 24 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
199 | 93083331 | سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 | 20 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
200 | 93084536 | بازكردن اتصالات تاسيسات جهت تعويض ايمپلر فن | 4 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
201 | 93084536 | بستن اتصالات تاسيسات جهت پس از ايمپلر فن | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
202 | 93078687 | نصب اتصالات تاسیسات | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
203 | 93078687 | باز نمودن اتصالات تاسيسات | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
204 | 93084514 | باز كردن اتصالات تاسيسات منتهي به بيرينگ هوزينگ جهت دمونتاژ فن | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
205 | 93084514 | بستن اتصالات تاسيسات منتهي به بيرينگ هوزينگ پس از دمونتاژ فن | 6 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
206 | 93084831 | باز كردن اتصالات بيرينگ هوزينگ جهت دمونتاژ فن | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
207 | 93084831 | بستن اتصالات بيرينگ هوزينگ جهت دمونتاژ فن | 6 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
208 | PM | PM | 8 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
209 | 93083313 | تعويض شيلنگ هاي معيوب و ترك خورده مربوط به استريپر ها | 16 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
210 | 93083312 | نظافت و رفع نشتي از شيشه هاي بازديد آب استريپر ها | 10 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
211 | 93083376 | سرويس ولوهاي هواي مربوط به هد شفت در قسمت سايد استريپر شمال وجنوب | 6 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
212 | 93083311-93082049 | لوله كشي مسير آب كولينگ اگزیلاری استک در چند نقطه بررسي و در صورت نياز تعويض | 24 | July 17, 2022 6:00 AM | July 18, 2022 6:00 AM | 0
213 | 93083372 | سرويس و روانكاري شيرهاي آب رفت و برگشت آگزيلاري استك | 32 | July 18, 2022 6:00 AM | July 19, 2022 6:00 AM | 0
214 | 93084843 | بازكردن اتصالات جهت تعميرات اساسي | 4 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
215 | 93084843 | نصب اتصالات جهت تعميرات اساسي | 8 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
216 | 93082256 | تعويض لوله خروجي آب از تجهيز بالاي داكت هواي داغ برگشتي | 72 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
217 | 93083378 | باز کردن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 12 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
218 | 93083378 | رسوبزدايي و روانكاري | 12 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
219 | 93083378 | بستن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 12 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
220 | PM | PM | 6 | June 30, 2022 10:00 AM | July 1, 2022 10:00 AM | 0
221 | 93083380 | بررسي گيج هاي فشار پيلوت مشعل و در صورت نياز تعويض آنها | 2 | June 30, 2022 10:00 AM | July 1, 2022 10:00 AM | 0
222 | 93060383 | نصب شير روي درين هر دو صافي مسير ايستگاه گاز كولينگ | 2 | July 17, 2022 2:00 AM | July 18, 2022 2:00 AM | 0
223 | 93086996 | بررسي عملكرد هر دو گلاب ولو خط گاز ورودي مشعل كوره و سرويس آنها | 6 | July 17, 2022 2:00 AM | July 18, 2022 2:00 AM | 0
224 | 93087279 | نظافت فيلتر ها و بررسي عدم وجود مشكل در شيرآلات | 10 | July 17, 2022 2:00 AM | July 18, 2022 2:00 AM | 0
225 | PM | PM | 36 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
226 | 93084566 | باز کردن اتصالات آب لودوال | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 8:00 AM | 0
227 | PM | PM | 2 | July 4, 2022 11:00 AM | July 5, 2022 11:00 AM | 0
228 | 93083381 | بررسي وضعيت لوله هاي لامپ و ليكيج اينديكيتور و رفع جام و تعويض آنها در صورت نياز | 24 | July 4, 2022 11:00 AM | July 5, 2022 11:00 AM | 0
229 | 93084566-93083544 | نصب اتصالات لودوال و اسکرید وال | 2 | July 4, 2022 11:00 AM | July 4, 2022 8:00 PM | 0
230 | PM | PM | 4 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
231 | 93083447 | سرويس و نظافت صافي سايد گلاس هاي فنهاي 1و2 | 4 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
232 | 93083409 | باز کردن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
233 | 93083409 | رسوبزدايي و روانكاري | 24 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
234 | 93083409 | بستن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
235 | 93083448 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 16 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
236 | PM | PM | 16 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
237 | 93083410 | باز کردن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
238 | 93083410 | رسوبزدايي و روانكاري | 24 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
239 | 93083410 | بستن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
240 | 93083449 | سرويس شيرهاي آب پاگ ميل و در صورت نياز تعويض آنها | 16 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
241 | 93083451 | سرويس شير اصلي آب پروسس ساختمان بالميل | 12 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
242 | 93087207 | جهت اسید شوییORIFACE باز کردن | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
243 | 93087185 | باز كردن اكچويتر فلو ولو 13 جهت اسيد شويي | 6 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
244 | 93087207 | جهت اسید شوییORIFACE بستن | 4 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
245 | 93087185 | بستن اكچويتر فلو ولو 13 جهت اسيد شويي | 6 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
246 | PM | PM | 4 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
247 | PM | PM | 56 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
248 | 93087713 | سرويس گيت ولو دستي قبل از فلو ولو بالميل | 6 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
249 | 93087714 | باز و سرويس كردن پينچ ولو هاي ورودي و خروجي | 24 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
250 | PM | PM | 20 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
251 | 93087715 | باز و سرويس كردن ولو هاي آب پروسه | 12 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
252 | 93087158 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
253 | 93087158 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
254 | 93087159 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
255 | 93087159 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
256 | 93083450 | TN رسوبزدايي و روانكاري ولو هاي آب ورودي به | 12 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
257 | 93087716 | سرويس 2عدد ولو ورودي آب به تجهيز كچ باكس | 12 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
258 | 93081764 | 940PS6 جوشكاري و آب بندي لوله خروجي به طرف | 16 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
259 | 93087521 | تخليه اب تجهيز با همکاری تولید | 20 | June 27, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
260 | 93087521 | پر نمودن کلاری فایر | 20 | July 18, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
261 | PM | PM | 100 | July 2, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
262 | 93087164 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
263 | 93087164 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
264 | 93087162 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
265 | 93087162 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
266 | 93087166-93087163 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
267 | 93087166-93087163 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
268 | 93087167 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
269 | 93087167 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
270 | PM | PM | 4 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
271 | PM | PM | 4 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
272 | PM | PM | 4 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
273 | PM | PM | 16 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
274 | PM | PM | 112 | June 29, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
275 | PM | PM | 100 | July 2, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
276 | 93087169 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
277 | 93087169 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
278 | 93087170 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
279 | 93087170 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
280 | 93075666 | تعويض ولو | 4 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
281 | 93087171-93087172 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
282 | 93087171-93087172 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
283 | 93075667 | تعويض ولو | 4 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
284 | 93087173 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
285 | 93087173 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
286 | 93087751 | باز و سرويس كردن ولو هاي مكش | 12 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
287 | 93087722 | xv42 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 3, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
288 | 93087723 | xv46 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 3, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
289 | 93087724 | xv50 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 4, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
290 | 93087725 | xv49 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 4, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
291 | 93087717 | xv43 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 8, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
292 | 93087709 | باز و سرويس كردن دو عدد گيت ولو در ابتداي كانال هاي غرب و شرق tn | 8 | July 8, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
293 | 93087718 | xv44 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 9, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
294 | 93087712 | باز و سرويس كردن 4عددگيت ولو ابتداي كانالهاي شرق و غرب و جنوبي tn | 24 | July 9, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
295 | 93087719 | xv45 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 10, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
296 | 93087720 | xv47 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 10, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
297 | 93087721 | xv48 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 15, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
298 | 93084198 | تعويض ايمپلر واتر پمپ | 24 | July 13, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
299 | PM | PM | 36 | July 13, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
300 | 93087174 | باز کردن موتور جهت سرویس | 10 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
301 | 93087174 | بستن موتور جهت سرویس | 10 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
302 | 93087175 | باز کردن موتور جهت سرویس | 10 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
303 | 93087175 | بستن موتور جهت سرویس | 10 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
304 | PM | PM | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
305 | PM | PM | 16 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
306 | PM | PM | 20 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
307 | 93084683 | تعويض اسپول | 36 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
308 | PM | PM | 112 | June 29, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
309 | 93087750 | باز و سرويس كردن ولو هاي خط مكش | 12 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
310 | PM | PM | 40 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
311 | 93087749 | 950PS3&4 سرویس ولو های خط مکش | 6 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
312 | 93087726 | xv38 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 4, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
313 | 93087383 | تخليه مخزن جهت انجام تعميرات | 10 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
314 | 93087749 | SX1 باز و سرويس كردن2عدد ولو تخليه | 6 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
315 | 93087520 | تخليه نمودن آب تجهيز | 20 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
316 | 93087183 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
317 | 93087183 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
318 | PM | PM | 30 | July 7, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
319 | 93086476 | بررسی تسمه ها و پولی سر الکتروموتور و در صورت نیاز تعویض | 4 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
320 | 93087628 | تخليه آب مخزن جهت شستشوي مخزن | 6 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
321 | 93087629 | تخليه آب مخزن جهت شستشوي مخزن | 6 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
322 | 93087630 | تخليه آب مخزن جهت شستشوي مخزن | 6 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
323 | 93079995 | تغيير انشعاب از خط اصلي آب كولينگ به آب خام در ناحيه تيكنر | 16 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
324 | 93080592 | تغيير انشعاب از خط آب كولينگ به خط آب خام در ناحیه کلاری فایر | 16 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
325 | PM | PM | 320 | June 25, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
326 | PM | PM | 24 | June 27, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
327 | PM | PM | 48 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
328 | PM | PM | 2 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
329 | PM | PM | 8 | July 18, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
330 | PM | PM | 1 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
331 | 93075198 | تعويض فيلتر رگلاتور بعد از ولو دستي شماره 37 | 4 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
332 | 93083306 | تعويض هيتر مربوط به مخزن آب دور گرد ديزل 2500 | 3 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
333 |  | کارگاه ساخت | 2018 | June 23, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
334 | 93087660 | تعويض ورق هاي هاردوكس و تفلون | 120 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
335 | 93084436 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
336 | 93084437 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
337 | 93084438 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | June 27, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
338 | 93084439 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | June 27, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
339 | 93084440 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
340 | 93084441 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
341 | 93075304 | نصب ورق لبه ديسك و تفلون ضد سايش | 60 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
342 | 93074393 | نصب تفلون سرتاسر ديواره ديسك | 100 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
343 | 93084443-93087294 | PM | 80 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
344 | 93074387 | اصلاح شوت و نصب سايد پليت شوت | 40 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
345 | 93086825 | باز كردن و كندن طوقه ي ديسك | 60 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
346 | 93087773 | تغيير زاويه رولر اسكرين | 96 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
347 | 93087774 | تغيير زاويه رولر اسكرين | 96 | July 17, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
348 | 9308775 | تغيير زاويه رولر اسكرين | 96 | July 20, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
349 | 93086390 | برشكاري شوت خروجي و فلنچي كردن شوت | 20 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
350 | 93085680 | تعويض داكت هاي بالا و پائين دمپر | 48 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
351 | 93084825 | جوشكاري و نصب ورق دور هد شفت تراولينگ سمت جنوب | 9 | July 4, 2022 1:00 AM | July 4, 2022 1:00 PM | 0
352 | 93087320 | تعويض شوت لوله اي شكل انتهايي تراولينگ به سمت باكت | 24 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
353 | 93081078 | تعميرات پايپ هاي چكش ثابت تراولينگ | 30 | July 14, 2022 6:00 AM | July 15, 2022 6:00 AM | 0
354 | 93082097 | تعويض و نصب سپر حرارتي آگزيلاري استک | 30 | July 15, 2022 6:00 AM | July 16, 2022 6:00 AM | 0
355 | 93084412 | تعميرات اساسي وت اسكرابر و داكت هايش | 450 | July 1, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
356 | 93083423 | بالانس پس از تعويض بيرينگ و هوزينگ | 24 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
357 | 93082489 | تعويض هر دو دريچه سمت شمال و غرب فايرينگ هود | 80 | July 12, 2022 3:00 PM | July 13, 2022 3:00 PM | 0
358 | 93087796 | پوشاندن بانج گریزلی با ورق | 15 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
359 | 93082609 | تعويض و ترميم استون باكس هاي دامپينگ زون | 36 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
360 | 93082796 | بررسي و ترميم دريچه هاي بازديد گريزلي ثانويه | 32 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
361 | 93083566 | بالانس پس از تعويض بيرينگ و هوزينگ | 10 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
362 | 93087453 | تعويض و آب بندي شوت بالاي فيد | 9 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
363 | 93087454 | جوشكاري رينگ بر روي خروجي فيد اسپوت شوت پس از نصب فيد اسپوت جديد | 6 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
364 | 93087431 | تعويض كفشك هاي فرسوده تجهيز | 15 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
365 |  | هیدرولیک و روانکاری | 1776 | June 22, 2022 7:00 AM | July 23, 2022 6:00 AM | 0
366 | 93087094 | باز کردن موتور | 8 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
367 | 93087094 | بستن موتور | 8 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
368 | PM | PM | 30 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
369 | 93087224 | كنترل سيستم گريسكاري بيرينگ رولها | 20 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
370 | 93087266 | تخليه روغن ، فلاشينگ كامل سيستم و و تعويض فيلترها با شارژ مجدد | 36 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
371 | PM | PM | 4 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
372 | 93087405 | كنترل سطح روغن و نظافت ايربريسر | 4 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
373 | PM | PM | 10 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
374 | 93085744 | تخلیه روغن جهت تعويض هيدروكوپلينگ | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
375 | 93085744 | شارژ روغن پس از تعویض هیدرو کوپلینگ | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
376 | PM | PM | 12 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
377 | 93087532 | تعويض تمامي سايت گلس ها | 15 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
378 | 93087410 | تميز و كنترل تمامي فلو سايت گلسهاي گيربكس | 6 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
379 | 93087351 | سرويس كامل مقسمها و نازلهاي اسپري گريس | 36 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
380 | PM | PM | 75 | July 15, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
381 | 93087411 | تميز نمودن و كنترل تمامي فلو سايت گلسها | 6 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
382 | PM | PM | 14 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
383 | 93087152 | تعويض تمامي سيلها | 30 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
384 | 93087336 | تخليه روغن مخزنها و تميز كاري و تعويض فيلتر و اير بريسر ها | 36 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
385 | 93084872 | باز كردن اتصالات روانكاري جهت چك و بررسي بيرينگ هاي رول هاي رولر فيدر | 36 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
386 | PM | PM | 72 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
387 | PM | PM | 6 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
388 | PM | PM | 8 | July 17, 2022 7:00 PM | July 18, 2022 7:00 PM | 0
389 | 93082233 | تخليه روغن هوزينگ ها جهت تعويض ايمپلر | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
390 | 93082233 | شارژ روغن پس از تعويض ايمپلر | 6 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
391 | PM | PM | 27 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
392 | 93084533 | تخليه روغن هوزينگ ها جهت تعويض ايمپلر | 6 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
393 | 93084533 | شارژ روغن پس از تعويض ايمپلر | 6 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
394 | PM | PM | 18 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
395 | 93078686 | تخليه روغن جهت تعويض هوزينگ | 2 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
396 | 93078686 | سر ریز روغن پس از تعویض هوزینگ | 2 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
397 | 93081362 | گريسكاري بك استاپ بعد از چك و بازرسي | 2 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
398 | 93084515 | تخليه روغن هوزينگها جهت دمونتاژ فن جهت تعمیرات اساسی | 10 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
399 | 93084515 | شارژ روغن پس از تعمیرات اساسی | 10 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
400 | PM | PM | 18 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
401 | 93084832 | تخليه روغن هوزينگها جهت دمونتاژ فن جهت تعمیرات اساسی | 8 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
402 | 93084832 | شارژ روغن پس از تعمیرات اساسی | 10 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
403 | - | تخلیه روغن کاور زنجیر تراولینگ | 4 | June 23, 2022 3:00 PM | June 23, 2022 5:00 PM | 0
404 | 93082638 | باز كردن تمامي لوله هاي گريس بيرينگ هوزينگ هاي ساپورت رولر شفت زون 3 و 4 | 30 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
405 | 93083964 | باز كردن لوله گريس هد شفت و تيل شفت تراولينگ جهت چك و بررسي | 2 | June 24, 2022 9:00 PM | June 25, 2022 9:00 PM | 0
406 | 93082640 | باز كردن لوله گريس متصل به بيرينگ هاي دبل فلپ دمپر جهت تعمیرات | 22.5 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
407 | PM | PM | 192 | June 28, 2022 1:00 PM | July 1, 2022 1:00 PM | 0
408 | 93083964 | باز كردن لوله گريس هد شفت و تيل شفت تراولينگ جهت چك و بررسي | 2 | June 28, 2022 9:00 PM | June 29, 2022 9:00 PM | 0
409 | 93082638 | بستن تمامي لوله هاي گريس بيرينگ هوزينگ هاي ساپورت رولر شفت زون 3 و 4 | 30 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
410 | 93082640 | بستن لوله گريس متصل به بيرينگ هاي دبل فلپ دمپر جهت تعمیرات | 22.5 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
411 | 93082633 | باز كردن لوله هاي گريس گايد رولرهاي برگشت | 15 | July 6, 2022 9:00 PM | July 7, 2022 9:00 PM | 0
412 | 93082633 | نصب لوله های گریس گاید رولر های برگشت | 15 | July 8, 2022 3:00 AM | July 9, 2022 3:00 AM | 0
413 | 93084251 | باز كردن لوله هاي روانكاري جهت تعويض پرشر پليت ها | 22.5 | July 19, 2022 6:00 PM | July 20, 2022 6:00 PM | 0
414 | 93084251 | بستن لوله هاي روانكاري پس از تعويض پرشر پليت ها | 22.5 | July 22, 2022 6:00 AM | July 23, 2022 6:00 AM | 0
415 | 93087299 | باز کردن پمپ اصلی گریسکاری بیرینگها | 4 | June 27, 2022 9:00 PM | June 28, 2022 9:00 PM | 0
416 | 93087299 | سرويس پمپ اصلي گريسكاري بيرينگها | 36 | June 27, 2022 9:00 PM | June 29, 2022 9:00 PM | 0
417 | 93087299 | بستن پمپ اصلی گریسکاری بیرینگها | 4 | June 29, 2022 9:00 PM | June 30, 2022 9:00 PM | 0
418 | 93087300 | باز کردن پمپ اصلی روغن پرشر پلیت ها | 4 | June 27, 2022 9:00 PM | June 28, 2022 9:00 PM | 0
419 | 93087300 | سرويس پمپ اصلي روغن پرشر پليتها | 36 | June 27, 2022 9:00 PM | June 29, 2022 9:00 PM | 0
420 | 93087300 | بستن پمپ اصلی گریسکاری پرشر پلیت ها | 4 | June 29, 2022 9:00 PM | June 30, 2022 9:00 PM | 0
421 | 93083583 | شارژ گريس بعد از تعويض بيرنگ و هوزينگ | 2 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
422 | 93083053 | بازكردن اتصالات روانكاري جهت تعويض پنيون سمت جنوب | 36 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
423 | PM | PM | 150 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
424 | 93087233 | تعويض پمپ | 8 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
425 | 93087251 | تعويض سيل بين پمپ و اير موتور و نصب مجدد | 30 | July 1, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
426 | 93084415 | باز كردن اتصالات گريس 36 آرم رولر كولينگ | 36 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
427 | 93084415 | بستن اتصالات گريس 36 آرم رولر كولينگ | 36 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
428 | 93087463 | بازكردن اتصالات گريس مربوط به پالت هاي تعويضي | 16 | July 11, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM | 0
429 | 93084356 | باز كردن اتصالات گريس جهت تعويض تراست رولرها | 5 | July 11, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM | 0
430 | 93084298 | باز كردن اتصالات گريس ساپورت رولرهاي داخلي و بيروني تعويضي و مجدد نصب | 12 | July 11, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM | 0
431 | 93087463 | بستن اتصالات گريس مربوط به پالت هاي تعويضي | 16 | July 12, 2022 7:00 PM | July 13, 2022 7:00 PM | 0
432 | PM | PM | 240 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
433 | 93084356 | بستن اتصالات گريس جهت تعويض تراست رولرها | 5 | July 15, 2022 7:00 PM | July 16, 2022 7:00 PM | 0
434 | 93084362 | باز كردن اتصالات گريس شش عدد دبل فلپ موتوري كولينگ | 6 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
435 | 93084362 | بستن اتصالات گريس شش عدد دبل فلپ موتوري كولينگ | 6 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
436 | PM | PM | 20 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
437 | 93083565 | شارژ گريس پس از تعويض بيرينگ و هوزينگ | 2 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
438 | PM | PM | 8 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
439 | PM | PM | 16 | July 17, 2022 7:00 PM | July 18, 2022 7:00 PM | 0
440 | PM | PM | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
441 | PM | PM | 1 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
442 | PM | PM | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
443 | PM | PM | 20 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
444 | PM | PM | 6 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
445 | PM | PM | 12 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
446 |  | گروه زرپی جوش | 2851 | June 22, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0.01
447 | 93087284 | تعويض روغن گيربكسها و هيدروكوپلينگها و گريسكاري بيرينگهاي نوار نقاله هاي سايت | 248 | July 5, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0.10000000000000001
448 | 93085923 | تعويض يا تقويت شاسي ريل زنجير اپرون فيدر | 120 | July 1, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
449 | 93087144 | باز کردن موتور جهت سرویس | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
450 | 93087144 | بستن موتور جهت سرویس | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
451 | 93087145 | باز کردن موتور جهت سرویس | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
452 | 93087145 | بستن موتور جهت سرویس | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
453 | 93086537 | تعويض اويل سيل | 18 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
454 | 93084303 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
455 | 93084303 | تنشن بلت | 6 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
456 | 93084325 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
457 | 93084325 | تنشن بلت | 6 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
458 | PM | PM | 4 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
459 | PM | PM | 4 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
460 | 93084328 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
461 | 93084328 | تنشن بلت | 6 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
462 | PM | PM | 8 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
463 | 93087205 | تعويض كاسه نمد شيرينگ ديسك | 6 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
464 | 93087188 | ترميم سوپر اسكرو | 16 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
465 | PM | PM | 12 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
466 | 93084401 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها WF باز نمودن كاور هاي | 9 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
467 | 93084401 | تنشن و و نصب مجدد كاور | 9 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
468 | 93084331 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
469 | 93084331 | تنشن بلت | 6 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
470 | PM | PM | 1 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
471 | 93087619-93087620-93087621 -93087622 | PM | 12 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
472 | PM | PM | 6 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
473 | 93083650 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
474 | 93083650 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
475 | PM | PM | 4 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
476 | 93083651 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
477 | 93083651 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
478 | 93083652 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
479 | 93083652 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
480 | 93083653 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
481 | 93083653 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
482 | 93083654 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
483 | 93083654 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
484 | 93083655 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
485 | 93083655 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
486 | 93087636-93087637 | PM | 8 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
487 | 93087638-93087639 | PM | 8 | June 28, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
488 | 93087583 | تعويض ريتنرن 74-117-119 | 2 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
489 | PM | PM | 4 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
490 | PM | PM | 4 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
491 | PM | PM | 4 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
492 | 93087661 | تعويض ريترن بعد از واش باكس | 2 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
493 | 93083631 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
494 | 93083631 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
495 | PM | PM | 240 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
496 | 93083632 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
497 | 93083632 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
498 | 93083633 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
499 | 93083633 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
500 | - | تعویض سیل | 10 | July 8, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
501 | 93083634 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
502 | 93083634 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
503 | 93083635 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
504 | 93083635 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
505 | 93083636 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
506 | 93083636 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
507 | 93083637 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
508 | 93083637 | تنشن بلت پس از تنظیم | 9 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
509 | 93083638 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
510 | 93083638 | تنشن بلت پس از تنظیم | 9 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
511 | 93086978-93087389 | PM | 60 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
512 | 93086591 | چك و بررسي ايدلر هاي كالسكه و در صورت نياز تعويض | 12 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
513 | 93086978 | تعويض ريل و چرخ | 90 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
514 | 93087396 | PM | 24 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
515 | 93086811-93087396 | تعويض ايدلرهاي معيوب | 16 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
516 | PM | PM | 156 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
517 | 93085888 | تعويض ريترن شرق روي واش باكس | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
518 | 93083639 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 48 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
519 | 93083639 | تنشن بلت | 48 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
520 | 93082639 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ | 800 | June 26, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
521 | PM | PM | 36 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
522 | PM | PM | 32 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
523 | 93087704 | چك و بررسي بيرينگ ها، هد شفت و تيل شفت | 4 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
524 | PM | PM | 72 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
525 | 93087705 | چك و بررسي بيرينگ ها، هد شفت و تيل شفت | 4 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
526 | 93087042 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
527 | 93087042 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
528 | PM | PM | 42 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
529 | 93086656 | تعويض كامل شوت خروجي و استون باكس داخل شوت نصب | 48 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
530 | 93083640 | شل کردن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
531 | 93083640 | تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
532 | PM | PM | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
533 | PM | PM | 35 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
534 | PM | PM | 42 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
535 | 93087211 | تعويض سوپر اسكرو | 8 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
536 | 93087212 | تعويض سوپر اسكرو | 10 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
537 | 93087921 | باز نمودن موتور جهت سرویس | 6 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
538 | 93087641-93087642 | PM | 4 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
539 | 93087921 | بستن موتور پس از سرویس | 6 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
540 | 93087195 | تعويض ايمپكت 1وسط - كرينگ 53و54 غرب | 2 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
541 | 93087196 | تعويض وتنظيم رابر دفلكتور شوت خروجي | 4 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
542 | 93087255 | تعويض سوپر اسكرو | 6 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
543 | PM | PM | 2 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
544 | 93081479 | تعويض بلت و تعويض سوپر اسكرو | 100 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
545 | 93087644-93087645 | PM | 4 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
546 | 93087586 | تعويض ريترن 117-رول برگشتي 142-سنتر جنوبي 123 | 2 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
547 | 93087197 | تعويض ريترن وايمپكت فرسوده | 4 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
548 | 93087588 | تعويض رابر دفلكتور شوت خروجي | 6 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
549 | 93087646-93087647 | PM | 4 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
550 | 93087922 | باز کردن موتور جهت سرویس | 6 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
551 | 93087922 | بستن موتور جهت سرویس | 6 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
552 | 93084332 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
553 | 93084332 | تنشن بلت پس از تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
554 | 93084333 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
555 | 93084333 | تنشن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
556 | PM | PM | 1 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
557 | 93087649-93087650 | PM | 4 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
558 | 93087557 | تعويض كرينگ 27 جنوب | 1 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
559 | 93087226 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
560 | 93087226 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
561 | 93087652-93087653 | PM | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
562 | 93087227 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
563 | 93087227 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
564 | PM | PM | 2 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
565 | 93087654-93087655 | pmباز نمودن موتور جهت سرویس و | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
566 | 93087561 | تعويض كرينگ 1 جنوب | 1 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
567 | 93087654-93087655 | pmبستن موتور جهت سرویس و | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
568 | 93084334 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
569 | 93084334 | تنشن بلت | 6 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
570 | PM | PM | 1 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
571 | 93084335 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
572 | 93084335 | تنشن بلت | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
573 | 93084352 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
574 | 93084352 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF بستن كاور هاي | 4 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
575 | PM | PM | 1 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
576 |  | گروه های پیمانکاری | 67160 | June 22, 2022 7:00 AM | July 23, 2022 6:00 AM | 0
577 |  | راندمان جنوب -ریکلایمر | 2400 | June 22, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
578 | 93066773 | تعويض پین و بیرینگ اصلی بوم | 2400 | June 22, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
579 |  | پیمانکاری محمودی -گروه داربست | 2832 | June 23, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
580 | 93087651 | نصب داربست جهت تعويض تفلون هاي هاپر پس از تعويض اپرون | 8 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
581 | 93087651 | باز نمودن داربست جهت تعويض تفلون هاي هاپر پس از تعويض اپرون | 8 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
582 | 93087619 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار جهت باز نمودن موتور | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
583 | 93087619 | بازنمودن داربست جهت باز نمودن موتور | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
584 | 93087620 | نصب داربست جهت باز نمودن موتور | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
585 | 93087620 | بازنمودن داربست جهت باز نمودن موتور | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
586 | 93087636 | نصب داربست درموقعيت موتور گيربكس جهت باز نمودن موتور | 6 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
587 | 93087636 | باز نمودن داربست درموقعيت موتور گيربكس جهت باز نمودن موتور | 6 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
588 | 93087638 | نصب داربست درموقعيت موتور گيربكس نوار جهت باز نمودن موتور | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
589 | 93087638 | باز نمودن داربست درموقعيت موتور گيربكس نوار جهت باز نمودن موتور | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
590 | 93083641 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
591 | 93083641 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
592 | 93083642 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
593 | 93083642 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
594 | 93083643 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
595 | 93083643 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
596 | 93083644 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
597 | 93083644 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
598 | 93083645 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
599 | 93083645 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
600 | 93083646 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
601 | 93083646 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
602 | 93083647 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 12 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
603 | 93083647 | باز نمودن داربست فلزي پس از بالا كشيدن بلت | 12 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
604 | 93083648 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 12 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
605 | 93083648 | باز نمودن داربست فلزي پس از بالا كشيدن بلت | 12 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
606 | 93084501 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
607 | 93084501 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
608 | 93087308 | نصب داربست فلزي جهت سرويس شير هاي برقي دمش هوا | 8 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
609 | 93087308 | باز نمودن داربست فلزي جهت سرويس شير هاي برقي دمش هوا | 8 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
610 | 93084502 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
611 | 93084502 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
612 | 93084503 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
613 | 93084503 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
614 | 93084504 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
615 | 93084504 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
616 | 93084505 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
617 | 93084505 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
618 | 93084506 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
619 | 93084506 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
620 | 93085027 | نصب داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
621 | 93085027 | باز نمودن داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
622 | 93085027 | باز نمودن داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
623 | 93084985 | نصب داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
624 | 93083649 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 12 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
625 | 93087594 | نصب داربست جهت تعويض اكسپنشن جوينت | 6 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
626 | 93086509 | نصب داربست جهت جوشكاري شوت هاي انتهايي تراولينگ و فلنچي كردن شوت | 16 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
627 | 93087594 | باز نمودن داربست جهت تعويض اكسپنشن جوينت | 6 | July 17, 2022 7:00 PM | July 18, 2022 7:00 PM | 0
628 | 93087258 | نصب داربست در موقعيت هاپر جهت تعويض هيتر و باز نمودن آن | 60 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
629 | 93083362 | نصب داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
630 | 93083362 | باز نمودن داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
631 | 93087388 | نصب داربست در داخل داكت ورودي به تجهيز جهت تعمیرات تعميرات دفلكتور | 20 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
632 | 93083363 | نصب داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
633 | 93087388 | باز نمودن داربست در داخل داكت ورودي به تجهيز پس از تعمیرات تعميرات دفلكتور | 20 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
634 | 93083363 | باز نمودن داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
635 | 93087259 | نصب داربست در موقعيت هاپر جهت تعويض هيتر و باز نمودن ان | 60 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
636 | 93082431 | نصب داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
637 | 93082431 | باز نمودن داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
638 | 93087593 | نصب داربست جهت مجموعه اکسپنشن جوینت خروجی فن | 30 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
639 | 93087593 | باز نمودن داربست جهت مجموعه اکسپنشن جوینت خروجی فن | 30 | July 17, 2022 7:00 PM | July 18, 2022 7:00 PM | 0
640 | 93084540 | نصب داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
641 | 93084540 | باز نمودن داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
642 | 93087957 | نصب داربست جهت تعويض عايق و دمونتاژ | 36 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
643 | 93087957 | باز نمودن داربست جهت تعويض عايق و دمونتاژ | 36 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
644 | 93084516 | نصب داربست مناسب جهت دمونتاژ كيسينگ | 60 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
645 | 93084516 | باز نمودن داربست جهت دمونتاژ كيسينگ | 30 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
646 | 93084523 | نصب داربست جهت تعويض عايق | 30 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
647 | 93084523 | باز نمودن داربست پس از تعويض عايق | 30 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
648 | 93084826 | نصب داربست مناسب جهت اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 90 | July 6, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
649 | 93084826 | باز نمودن داربست مناسب جهت اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 90 | July 16, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
650 | 93087597 | نصب داربست مناسب جهت دمونتاژ كيسينگ | 90 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
651 | 93087597 | باز نمودن داربست جهت دمونتاژ كيسينگ | 90 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
652 | 93087592 | نصب داربست جهت تعويض عايق | 30 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
653 | 93087592 | باز نمودن داربست جهت تعويض عايق | 30 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
654 | 93087309 | نصب داربست تعويض بيرينگ و ترميم هد شفت سمت جنوب | 9 | June 23, 2022 9:00 PM | June 24, 2022 9:00 PM | 0
655 | 93083975 | نصب داربست زون 4 مسير رفت جهت تعميرات ساپورت رول هاي و گايد رول ها | 200 | June 27, 2022 9:00 PM | June 29, 2022 9:00 PM | 0
656 | 93087309 | باز نمودن داربست تعويض بيرينگ و ترميم هد شفت سمت جنوب | 9 | July 6, 2022 7:00 PM | July 7, 2022 7:00 PM | 0
657 | 93086885 | نصب داربست همراستايي شوت انتهايي تراولينگ جهت تعویض | 24 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
658 | 93087310 | نصب داربست فلزي جهت تعويض شيلنگ هاي معيوب استريپر ها | 8 | July 13, 2022 6:00 AM | July 14, 2022 6:00 AM | 0
659 | 93082575 | نصب داربست جهت تعويض ورق سپري محافظ حرارتي آگزيلاري استك | 40 | July 14, 2022 6:00 AM | July 15, 2022 6:00 AM | 0
660 | 93083316 | نصب داربست فلزي جهت تعويض لوله هاي معيوب بالاي درب اگزيلاري استك | 60 | July 16, 2022 6:00 AM | July 17, 2022 6:00 AM | 0
661 | 93084828 | نصب داربست جهت تعويض ساپورت رولر شفت 1 داخل ويند باكس | 24 | July 16, 2022 6:00 AM | July 16, 2022 6:00 PM | 0
662 | 93086660 | نصب داربست جهت تعویض ساپورت رولر شفت 20 و 36 جهت داخل ویند باکس | 24 | July 16, 2022 6:00 PM | July 17, 2022 6:00 AM | 0
663 | 93084828 | باز نمودن داربست پس از تعويض ساپورت رولر شفت 1 داخل ويند باكس | 0 | July 18, 2022 6:00 PM | July 19, 2022 6:00 AM | 0
664 | 93086660 | باز نمودن داربست پس از تعویض ساپورت رولر شفت 20 و 36 جهت داخل ویند باکس | 0 | July 19, 2022 6:00 AM | July 19, 2022 6:00 PM | 0
665 | 93084844 | نصب داربست جهت تعميرات اساسي وت اسكرابر و داكت هاي آن | 45 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
666 | 93084844 | باز نمودن داربست جهت تعميرات اساسي وت اسكرابر و داكت هاي آن | 45 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
667 | - | نصب داربست جهت ایمن سازی برای نصب راهرو در دهانه کوره | 76 | June 23, 2022 12:00 PM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
668 | 93087238 | نصب ایستگاه جهت باز کردن کاور چرخ دنده اصلی جهت سنگ زنی و اصلاح پیتینگ | 80 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
669 | 93082862 | نصب داربست جهت تعویض ایرسیل خروجی کوره | 36 | July 15, 2022 6:00 PM | July 16, 2022 6:00 PM | 0
670 | - | نصب داربست جهت تخریب نسوز طوقه فایرینگ هود | 32 | July 17, 2022 10:00 AM | July 17, 2022 6:00 PM | 0
671 | 93087238 | باز نمودن ایستگاه پس از سنگ زنی و اصلاح پیتینگ | 7 | July 18, 2022 6:00 AM | July 18, 2022 9:30 AM | 0
672 | - | باز نمودن داربست جهت تخریب نسوز طوقه فایرینگ هود | 32 | July 19, 2022 6:00 PM | July 20, 2022 2:00 AM | 0
673 | 93087334 | نصب داربست جهت تعویض پالت | 10 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
674 | 93087337 | نصب داربست جهت تعويض اسكريد وال و باز و بسته نمودن | 24 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
675 | 93087340 | نصب داربست جهت تعويض بريك ريتنر هاي ديواره شرقي وغربي فيدان هاپر | 24 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
676 | 93084367 | نصب داربست جهت تعمير استون باكس هاي دامپينگ زون و باز نمودن آن | 24 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
677 | 93087334 | باز نمودن داربست جهت تعویض پالت | 10 | July 12, 2022 7:00 PM | July 13, 2022 7:00 PM | 0
678 | 93087341 | نصب داربست جهت تعويض بافل وال زون 1 و 2 | 24 | July 12, 2022 7:00 PM | July 13, 2022 7:00 PM | 0
679 | 93083779 | نصب داربست زنجير هاي شوت گريزلي ثانويه | 8 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
680 | 93086972 | نصب داربست جهت تعويض گريزلي بارها | 8 | July 14, 2022 7:00 PM | July 15, 2022 7:00 PM | 0
681 | 93086972 | باز نمودن داربست جهت تعويض گريزلي بارها | 8 | July 16, 2022 7:00 PM | July 17, 2022 7:00 PM | 0
682 | 93087641 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
683 | 93087641 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
684 | 93087644 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 4 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
685 | 93087644 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 4 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
686 | 93087646 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
687 | 93087646 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
688 | 93087649 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 6 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
689 | 93087649 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 6 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
690 | 93087652 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 3 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
691 | 93087652 | باز نمودن داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 3 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
692 | 93087654 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس | 6 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
693 | 93087654 | باز نمودن داربست در موقعیت گیربکس | 6 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
694 | 93085168 | نصب داربست جهت تعويض لاینر بالميل | 12 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
695 | 93085168 | باز نمودن داربست جهت تعويض لاینر بالميل | 12 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
696 | 93087632 | نصب داربست جهت باز كردن موتور | 8 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
697 | 93087632 | باز نمودن داربست جهت باز كردن موتور | 8 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
698 | 93087314 | نصب داربست در ناحيه تيكنر | 12 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
699 | 93087313 | نصب داربست در ناحيه كلاري فاير | 12 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
700 | 93087314 | باز نمودن داربست در ناحیه تیکنر | 12 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
701 | 93087313 | باز نمودن داربست در ناحیه کلاری فایر | 12 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
702 | 93087656 | نصب داربست داخل مخزن و داخل پمپ خانه جهت نصب شير و فلوتر | 10 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
703 | 93087656 | باز نمودن داربست داخل مخزن و داخل پمپ خانه جهت نصب شیر فلوتر | 10 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
704 | 93082983 | نصب داربست در اتاق ترانس جهت نصب هواكش | 9 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
705 |  | مبتکر امید سپاهان - تراولینگ | 7554 | June 23, 2022 7:00 AM | July 23, 2022 6:00 AM | 0
706 | 93083114 | باز کردن هند ریل و فضا سازی برای هوک جرثقیل | 32 | June 23, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 3:00 PM | 0
707 | 93083114 | باز کردن لوله خنک کننده | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 9:00 AM | 0
708 | 93082661 | باز کردن کاور شمال و جنوب | 24 | June 23, 2022 3:00 PM | June 23, 2022 9:00 PM | 0
709 | 93083114 | آزاد کردن زنجیر هد شفت | 24 | June 23, 2022 9:00 PM | June 24, 2022 3:00 AM | 0
710 | 93082634 | چك و بررسي لابيرنت كپ هاي ساپورت رولر شفت هاي مسير رفت در صورت نياز تنظيم و نصب مجدد | 270 | June 24, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
711 | 93082667 | باز نمودن استریپر و چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها جهت تعویض | 480 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
712 | 93082663 | چك و بررسي ريترن رول هاي مسير برگشت و تعويض موارد معيوب | 144 | June 24, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
713 | 93082636 | باز كردن بيرينگ هوزينگ هاي ساپورت رولر شفت زون 3 و 4 (شفت 20 الي40 ) و تعويض در صورت نياز | 640 | June 25, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
714 | 93082662 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ | 200 | June 25, 2022 9:00 PM | June 28, 2022 9:00 PM | 0
715 | 93087257 | باز کردن گریت پلیت | 240 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
716 | 93087257 | و مهار زنجیرH نصب | 84 | June 27, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 9:00 PM | 0
717 | 93087257 | برشکاری و آزاد کردن زنجیر تراولینگ | 160 | June 27, 2022 9:00 PM | June 28, 2022 1:00 PM | 0
718 | 93087360 | چك و بررسي بخشی از قطعات زنجير تراولينگ | 240 | June 28, 2022 1:00 PM | July 4, 2022 1:00 PM | 0
719 | 93082664 | چك و بررسي كليه ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت کلیه ی زون های تراولينگ | 960 | June 29, 2022 9:00 PM | July 9, 2022 9:00 PM | 0
720 | 93082632 | سرويس كامل گايد رول هاي دو سمت زنجير تراولينگ مسير برگشت | 250 | June 30, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
721 | 93087257 | جیم پلاک و رساندن زنجیر تراولینگ | 120 | July 6, 2022 7:00 PM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
722 | 93087257 | بوش زدن لینک | 60 | July 7, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 5:00 PM | 0
723 | 93087257 | باز کردن مهاری های زنجیر تراولینگ | 40 | July 7, 2022 5:00 PM | July 7, 2022 9:00 PM | 0
724 | 93087257 | Hباز کردن | 16 | July 7, 2022 9:00 PM | July 8, 2022 1:00 AM | 0
725 | 93083114 | نصب زنجیر اسپراکت | 36 | July 7, 2022 9:00 PM | July 8, 2022 3:00 AM | 0
726 | 93087257 | استارت زنجیر تراولینگ به ایستگاه جا زدن تروراد | 6 | July 8, 2022 3:00 AM | July 8, 2022 6:00 AM | 0
727 | 93087257 | نصب گریت پلیت و جا زدن تروراد | 240 | July 8, 2022 6:00 AM | July 9, 2022 6:00 AM | 0
728 | 93082661 | بستن کاور نو شمال و جنوب و لوله خنک کننده و هند ریل | 144 | July 8, 2022 6:00 AM | July 9, 2022 6:00 AM | 0
729 | 93082666 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ و تعويض در صورت سايش | 400 | July 9, 2022 6:00 AM | July 13, 2022 6:00 AM | 0
730 | 93082667 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها و نصب آن | 960 | July 9, 2022 6:00 AM | July 13, 2022 6:00 AM | 0
731 | 93087360 | چك و بررسي بخش دیگر از قطعات زنجير تراولينگ | 240 | July 9, 2022 6:00 AM | July 15, 2022 6:00 AM | 0
732 | 93082665 | بررسي وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض | 320 | July 16, 2022 6:00 PM | July 19, 2022 6:00 PM | 0
733 | 93084780 | تعويض ساپورت رولر شفت 1 از سمت كوره مسير رفت-دوروزه | 240 | July 16, 2022 6:00 PM | July 18, 2022 6:00 PM | 0
734 | 93086458 | تعويض ساپورت رولر شفت 20 و 36 از سمت کوره مسیر رفت در صورت خرابی | 480 | July 17, 2022 6:00 AM | July 19, 2022 6:00 AM | 0
735 | 93083112 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ و تعويض در صورت سایش | 500 | July 19, 2022 6:00 PM | July 23, 2022 6:00 AM | 0
736 |  | پیمانکاری زرپی جوش-اپرون فیدر | 2000 | June 23, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
737 | 93077720 | تعويض زنجيرو ريل اپرون فيدر و اسكراپر | 2000 | June 23, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
738 |  | پارس پویا صنعت آسمان-نسوز | 23609 | June 24, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
739 | 93083098 | تعويض آجرهاي فرسوده سايكلون شمال و جنوب | 4032 | June 25, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
740 | 93083103 | تعمير نسوز ايرهيتر | 432 | July 9, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
741 | 93087257 | H تخریب نسوز جهت نصب | 24 | June 26, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 11:00 AM | 0
742 | - | تخریب نسوز دیس شارژ | 72 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
743 | 93083097 | تعمير قسمتهاي آسيب ديده نسوز ويندباكس هاي تراولينگ | 432 | July 12, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
744 | - | اجرای نسوز دیس شارژ | 672 | July 13, 2022 8:00 AM | July 17, 2022 8:00 AM | 0
745 | 93083099 | تعمير نسوز زون 3 تراولينگ | 504 | July 15, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
746 | 93083101 | تعمير نسوز كپ آگزيلاري استك | 120 | July 16, 2022 6:00 AM | July 17, 2022 6:00 AM | 0
747 | 93083100 | تعمير نسوز زون 4 تراولينگ | 240 | July 18, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
748 | 93083111 | تخريب و تخليه نسوز كل كوره | 2400 | June 24, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
749 | 93082680 | تخريب كامل جرم خروجي و ورودی كوره | 120 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
750 | 93083117 | آجرچيني كوره | 6260 | June 30, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 8:00 AM | 0
751 | 93082555 | تخريب جرم و آجر نسوز اطراف هر دو دريچه شمالي و غربي فايرين هود | 15 | July 11, 2022 3:00 PM | July 12, 2022 3:00 PM | 0
752 | 93083142 | آجرچيني خروجي و ورودی كوره | 960 | July 13, 2022 8:00 AM | July 15, 2022 8:00 AM | 0
753 | 93083149 | جرم ريزي و ورودی خروجي كوره | 480 | July 15, 2022 8:00 AM | July 17, 2022 8:00 AM | 0
754 | 93083167 | تخريب نسوز طوقه فايرينگ هود و محل دیواره شمالی و جنوبی گریزلی فایرینگ هود | 48 | July 17, 2022 6:00 PM | July 18, 2022 6:00 AM | 0
755 | 93083150 | تعمير نسوز طوقه فايرينگ هود | 270 | July 18, 2022 9:00 AM | July 19, 2022 6:00 PM | 0
756 | 93087271 | اصلاح محل ديد دوربين كوره در صورت نیاز | 6 | July 11, 2022 3:00 PM | July 12, 2022 3:00 PM | 0
757 | 93084482 | تخريب نسوز اطراف درب هاي بازديد معيوب زون هاي 1، 2 و 3 و درب فيد اند هاپر و نسوزكاري مجدد | 48 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
758 | 93083173 | تخریب و تعمير نسوز سقف كولينگ | 1200 | June 25, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
759 | 93084485 | تخريب نسوز جهت تعويض لاينينگ ريتينرهاي معيوب كولينگ و نسوزكاري مجدد | 120 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
760 | 93084411 | تخريب نسوز ديواره داخلي و بيروني جهت تعويض سيل پليت ها و پروتكشن پليت ها | 240 | June 26, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
761 | 93083175 | تعمير نسوز پارتيشن وال شماره يك | 360 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 PM | 0
762 | 93083546-93084567 | بالا و لچکی آنH تخریب نسوز لودوال و | 36 | June 29, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 PM | 0
763 | 93083546 | تخریب نسوز اسکرید وال و دیواره های شرقی-غربی محل عبور اسکرید وال | 24 | June 29, 2022 7:00 PM | June 30, 2022 3:00 AM | 0
764 | - | تخریب نسوز زره ی دیواره ی غربی فیدان هاپر | 36 | June 30, 2022 3:00 AM | June 30, 2022 3:00 PM | 0
765 | 93083174 | تعمير نسوز ديواره ثابت كولينگ | 720 | June 30, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
766 | 93083162 | تخريب و تعمير جرم هاي فرسوده پارالل داكت | 864 | June 30, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
767 | 93083163 | تعمير نسوز پروسس داكت | 1008 | June 30, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
768 | 93083547 | تخريب نسوز ديواره داخلي فيدان هاپر محل نصب بريك ريتنرهاي داخلي و بيروني و همچنين زره هاي ديواره غربي جهت تعويض | 36 | June 30, 2022 3:00 PM | July 1, 2022 3:00 PM | 0
769 | 93083152 | تخریب و تعمير نسوز ديوار متحرك داخلي | 960 | July 8, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
770 | 93085868-93085869 | نسوزکاری لودوال و اسکرید وال و ناحیه فیدان هاپر | 432 | July 8, 2022 3:00 PM | July 11, 2022 3:00 PM | 0
771 | 93083151 | تعمير جرم نسوز سربندي ديواره متحرك بيروني | 432 | July 12, 2022 7:00 PM | July 14, 2022 7:00 PM | 0
772 | 93087016 | اصلاح محل ديد اسپايرومتر در صورت نیاز | 6 | July 11, 2022 3:00 PM | July 12, 2022 3:00 PM | 0
773 |  | پیمانکاری باقری - تعویض لودوال،اسکرید وال | 6514 | June 24, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 PM | 0
774 | - | باز کردن لوله های هوای بریک ریترنر های دیواره شرقی و غربی فیدان هاپر و انتقال به محوطه باز | 32 | June 24, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 3:00 PM | 0
775 | 93083544 | باز کردن اتصالات هوای اسکرید وال و واتر تانک | 16 | June 24, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
776 | 93082595 | تعويض بافل وال زون 1و2و لوله بالايي | 500 | June 24, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
777 | 93082594 | تعويض لاينيگ ريتنرهاي ديواره ثابت زون هاي كولينگ مربوط به رينگ داخلي و خارجي | 1000 | June 26, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
778 | 93082597 | تعويض ورق سيل كننده باكس سند سيل و اصلاحات لازم بر روي ساپورت نشيمنگاه آن | 1000 | June 28, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
779 | 93082596 | تعويض تمامي پروتكشن پليت هاي ديواره متحرك | 500 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
780 | 93082591 | برشکاری لود وال و اچ بالای آن و لچکی و بیرون دادن ان | 96 | June 29, 2022 7:00 PM | June 30, 2022 7:00 PM | 0
781 | 93083544 | انتقال واتر تانک به همراه بریک های روی ان به بیرون | 32 | June 30, 2022 7:00 PM | July 1, 2022 3:00 AM | 0
782 | 93082589 | برشکاری اسکرید وال | 48 | July 1, 2022 3:00 AM | July 1, 2022 3:00 PM | 0
783 | 93082589 | انتقال اسکرید وال به محوطه باز | 32 | July 1, 2022 3:00 PM | July 1, 2022 11:00 PM | 0
784 | 93082589-93082591 | نصب اسکرید وال | 504 | July 1, 2022 11:00 PM | July 2, 2022 11:00 PM | 0
785 | - | نصب واتر تانک و بریک ریترنر های زیر اسکرید وال | 32 | July 2, 2022 11:00 PM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
786 | - | نصب اچ لودوال و لچکی بالای آن و نصب لود وال | 144 | July 2, 2022 11:00 PM | July 4, 2022 11:00 AM | 0
787 | 93082590 | تعويض بريك ريتنرهاي ديواره شرقي و غربي فيدان هاپر و زره هاي ديواره غربي | 500 | July 4, 2022 11:00 AM | July 8, 2022 3:00 PM | 0
788 | 93082590 | بستن لوله های هوای بریک ریترنر های دیواره شرقی و غربی فیدان هاپر | 500 | July 8, 2022 3:00 PM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
789 | 93082593 | تعويض گريزلي بارهاي ثانويه | 840 | July 9, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
790 | 93082612 | تعويض ورق هاي آويزان بافل وال زون 2و3و همچنين زون 3 و دامپينگ زون | 24 | July 13, 2022 7:00 PM | July 14, 2022 7:00 PM | 0
791 | 93082599 | تعويض تمامي فرم ايرسيل هاي داخلي و خارجي | 64 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:58 PM | 0
792 | 93082598 | تعويض تسمه هاي روي لبه پالت ها | 400 | July 16, 2022 7:00 PM | July 20, 2022 7:00 PM | 0
793 | 93082592 | تعويض زنجيرهاي گريزلي ثانويه | 250 | July 17, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
794 |  | پیمانکاری کلورز | 84 | June 24, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 PM | 0
795 | 93084153-93084138-84139 | باز کردن اكسپنشن جوينت | 12 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
796 | 93084153-93084138-84139 | نصب اكسپنشن جوينت | 12 | July 16, 2022 7:00 PM | July 17, 2022 7:00 PM | 0
797 | 93081197-93081199 | باز کردن مجموعه اكسپنشن خروجي فن | 30 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
798 | 93081197-93081199 | بستن مجموعه اكسپنشن خروجي فن | 30 | July 16, 2022 7:00 PM | July 17, 2022 7:00 PM | 0
799 |  | پیمانکاری محمودی -تعویض پالت و تنظیمات عرضی و ساپورت رولر | 6300 | June 24, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 PM | 0
800 | 93085087- 93077909 | تعویض 5عدد پالت و در ادامه تعویض بوش و شفت تمامی پالت ها | 5000 | June 24, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 PM | 0
801 | 93082602 | بررسي و تعويض تمامي 36 عدد آرم رولر از لحاظ لقي و تعويض در صورت نياز | 400 | July 4, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
802 | 93082604- 93087395 | تعويض ساپورت رولر هاي معيوب | 400 | July 8, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM | 0
803 | 93082603-93085312 | تنظيمات عرضي كولينگ و تعويض تراست رولر ها | 500 | July 12, 2022 7:00 PM | July 16, 2022 7:00 PM | 0
804 |  | پارمیس نقش جهان | 540 | June 24, 2022 9:00 PM | July 6, 2022 7:00 PM | 0
805 | 93083385 | بیرون آورد اسپراکت به روش القایی | 144 | June 24, 2022 9:00 PM | June 25, 2022 9:00 PM | 0
806 | 93083385 | باز کردن اسلیو و هوزینگ و بیرینگ | 72 | June 25, 2022 9:00 PM | June 26, 2022 9:00 AM | 0
807 | 93083385 | نصب بیرینگ ، هوزینگ و اسلیو و جا زدن لابیرنت و اسپراکت بزرگ | 324 | July 4, 2022 1:00 PM | July 6, 2022 7:00 PM | 0
808 |  | پیمانکاری محمودی - تعویض لاینر ها | 896 | June 25, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
809 | 93086479 | تعويض گيت سه راهه و همچنين دو شوت خروجي آن | 96 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
810 | 93085122 | تعويض لاينرها | 800 | June 25, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
811 |  | بهبود صنعت هفشجان | 1080 | June 25, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
812 | 93081783-93083732 | تعويض ايمپلر | 1080 | June 25, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
813 |  | پیمانکاری کیمیا صنعت اسپادانا | 7040 | June 25, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
814 | 93083731 | تعويض ايمپلر | 1080 | July 12, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
815 | 93084875 | تعويض دمپر هاي ورودي به فن | 432 | July 16, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
816 | 93078452 | تعميرات كيسينگ و نصب پشم سنگ هاي جديد | 800 | July 2, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
817 | 93078559-93078689 | تعويض بيرينگ هوزینگ | 60 | July 3, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
818 | 93085026 | آچار كشي پايه موتور گيربكس ، بررسي و هم محوري كوپلينگ | 36 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
819 | 93086353 | تعويض كن و پيچ هاي آن و تعميرات ساپورت | 32 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
820 | 93085988 | نصب موتور گيربگس كمكي | 16 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
821 | 93081196 | سرويس و بازرسي عملكرد بك استاپ | 18 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
822 | 93076942 | دمونتاژ جهت مهندسی معکوس و تعمیرات اساسی آن | 144 | June 25, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
823 | 93076942 | مونتاژ پس از مهندسی معکوس | 72 | July 6, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
824 | 93084517 | تعويض عايق هاي كيسينگ | 900 | July 9, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
825 | 93084693 | اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 600 | July 9, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
826 | 93084512 | بالانس در محل ايمپلر بعد از تعميرات اساسي | 12 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
827 | 93078761 | دمونتاژ جهت مهندسی معکوس و تعمیرات اساسی آن | 648 | June 28, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
828 | 93078761 | مونتاژ پس از مهندسی معکوس | 972 | July 9, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
829 | 93087590 | تعویض عایق های کیسینگ | 600 | July 12, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
830 | 93084694 | اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 600 | July 12, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
831 | 93084829 | بالانس در محل ايمپلر بعد از تعميرات اساسي | 18 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
832 |  | کیمیا الماس گستر | 1044 | June 26, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 6:00 AM | 0
833 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | June 26, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
834 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
835 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | July 6, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
836 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | July 2, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
837 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | July 4, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
838 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 264 | June 30, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
839 | 93082641 | چك و بررسي دنده هاي اسپراكت هاي هد شفت تراولينگ | 120 | July 13, 2022 6:00 AM | July 16, 2022 6:00 AM | 0
840 |  | ماشین ابزار مکس | 520 | June 26, 2022 9:00 AM | July 4, 2022 1:00 AM | 0
841 | 93083385 | برداشتن رینگ های سایشی روی نشیمنگاه | 16 | June 26, 2022 9:00 AM | June 26, 2022 9:00 PM | 0
842 | 93083385 | نصب دستگاه پرداخت جوشکاری در محل و سازه نگهدارنده و ترمیم نشیمنگاه بیرینگ هد شفت سمت جنوب | 432 | June 28, 2022 1:00 PM | July 3, 2022 1:00 PM | 0
843 | 93083385 | باز کردن دستگاه پرداخت | 72 | July 3, 2022 1:00 PM | July 4, 2022 1:00 AM | 0
844 |  | پیمانکاری آمایش سازه | 498 | June 27, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
845 | 93083354 | و نصب گاید پلیتها EP تعويض ورتيكالهاي صفحات توزيع گاز ورودي به | 50 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
846 | 93068361 | تعويض چكش اتاقك جنوبي | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
847 | 93078933 | Insulator shaft جوشكاري و نصب ورق در قسمت داخلي باكس | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
848 | 93083353 | تعويض و جوشكاري استادهاي هر دو لنتر ويل بزرگ وكوچك | 45 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
849 | 93072684 | نصب تقسيم كننده هوا (گرده ماهي) در داخل داكت جديد | 300 | June 27, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
850 | 93083355 | و نصب گاید پلیتها EP تعويض ورتيكالهاي صفحات توزيع گاز ورودي به | 50 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
851 | 93083358 | تعويض و جوشكاري استادهاي هر دو لنتر ويل بزرگ وكوچك | 45 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
852 |  | آراد پیشه کاویان-دیس شارژ و ایرسیل-سقف فایرینگ هود | 1265 | June 29, 2022 1:00 PM | July 20, 2022 6:00 PM | 0
853 | 93084250 | باز نمودن و انتقال قطعات تیپ کستینگ های دیس شارژ به محوطه باز | 180 | June 29, 2022 1:00 PM | July 1, 2022 1:00 PM | 0
854 | 93084250 | نصب قطعات دیس شارژ | 180 | July 1, 2022 1:00 PM | July 3, 2022 1:00 PM | 0
855 | 93085863 | تعويض شل انتهاي سر مشعل و جوشكاري | 36 | July 18, 2022 9:00 AM | July 19, 2022 9:00 AM | 0
856 | 93082585 | بررسي و تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در صورت نیاز | 192 | July 15, 2022 8:00 AM | July 17, 2022 8:00 AM | 0
857 | 93082581 | بررسي تمامي فيلر بارها و اصلاح و جوشكاري در صورت لزوم -کوره در اختیار تعمیرات | 500 | July 15, 2022 8:00 AM | July 17, 2022 10:00 AM | 0
858 | 93082586 | باز کردن ایرسیل | 48 | July 16, 2022 6:00 PM | July 17, 2022 6:00 PM | 0
859 | 93085864 | برشکاری ورق سقف فاينرينگ هود | 9 | July 18, 2022 6:00 AM | July 18, 2022 9:00 AM | 0
860 | 93082586 | اصلاح ساپورت نشیمنگاه ایرسیل و نصب ایرسیل | 96 | July 19, 2022 6:00 PM | July 20, 2022 6:00 PM | 0
861 | 93085864 | نصب ورق سقف فایرینگ هود | 24 | July 19, 2022 6:00 PM | July 20, 2022 2:00 AM | 0
862 |  | بارمان فیدار اسپادانا | 824 | June 30, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 6:00 AM | 0
863 | 93083038 | تعويض پينيون جنوب كوره | 480 | June 30, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
864 | 93087239 | بازکردن کاور های چرخ دنده اصلی جهت سنگ زنی و اصلاح و پیتینگ | 160 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 11:00 PM | 0
865 | 93087243 | سنگ زنی و اصلاح پیتینگ نیمه ی دیگر از چرخ دنده اصلی | 96 | July 15, 2022 8:00 AM | July 17, 2022 8:00 AM | 0
866 | 93087239 | نصب کاور های چرخ دنده پس از سنگ زنی و اصلاح پیتینگ | 88 | July 17, 2022 8:00 AM | July 18, 2022 6:00 AM | 0
867 |  | RS-پیمانکاری باقری | 2160 | July 1, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
868 | 93087272 | RS1 اورهال | 720 | July 1, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
869 | 93087274 | RS2 اورهال | 720 | July 6, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
870 | 93087275 | RS3 اورهال | 720 | July 11, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
871 |  | گروه برق | 8398.5 | June 22, 2022 7:00 AM | July 23, 2022 6:00 AM | 0
872 |  | کارگاه برق | 1805 | June 22, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
873 | PM | PM | 2 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
874 | 93086962 | ديسكانكت موتور | 3 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
875 | 93087084 | سرويس موتور | 20 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
876 | 93086962 | كانكشن كردن موتور | 3 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
877 | 93086963 | ديسكانكت موتور | 3 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
878 | 93087085 | سرويس موتور | 20 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
879 | 93086963 | كانكشن كردن موتور | 3 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
880 | 93084301 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | June 22, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
881 | PM | PM | 3 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
882 | PM | PM | 1 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
883 | PM | PM | 1 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
884 | PM | PM | 2 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
885 | PM | PM | 3 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
886 | 93087088 | ديسكانكت موتور | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
887 | 93087088 | سرويس موتور | 20 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
888 | 93087088 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
889 | 93087089 | ديسكانكت موتور | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
890 | 93087089 | سرويس موتور | 10 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
891 | 93087089 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
892 | PM | PM | 1 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
893 | 93087090 | ديسكانكت موتور | 3 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
894 | 93087090 | سرويس موتور | 10 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
895 | 93087090 | كانكشن كردن موتور | 3 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
896 | PM | PM | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
897 | PM | PM | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
898 | PM | PM | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
899 | 93084323 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
900 | PM | PM | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
901 | PM | PM | 12 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
902 | 93087094 | دیسکانکت موتور | 2 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
903 | 93087094 | سرویس موتور | 21 | June 27, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
904 | 93087094 | کانکشن موتور | 2 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
905 | 93087092 | ديسكانكت موتور | 3 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
906 | 93087092 | سرويس موتور | 10 | June 27, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
907 | 93087092 | كانكشن كردن موتور | 3 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
908 | 93087093 | ديسكانكت موتور | 3 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
909 | 93087093 | سرويس موتور | 10 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
910 | 93087093 | كانكشن كردن موتور | 3 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
911 | 93084327 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | June 26, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
912 | PM | PM | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
913 | PM | PM | 1 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
914 | PM | PM | 2 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
915 | PM | PM | 1 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
916 | PM | PM | 3 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
917 | 93085256 | باز كردن موتور جهت سرويس | 22.5 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
918 | 93087527 | سرویس موتور -ارسال به مشهد | 1 | June 23, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
919 | 93085256 | نصب موتور پس از سرویس | 22.5 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
920 | 93085257 | باز كردن موتور جهت سرويس | 22.5 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
921 | 93087528 | سرویس موتور -ارسال به مشهد | 1 | June 23, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
922 | 93085257 | نصب موتور پس از سرویس | 22.5 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
923 | PM | PM | 2 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
924 | PM | PM | 2 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
925 | PM | PM | 1 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
926 | PM | PM | 2 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
927 | 93084330 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
928 | PM | PM | 1 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
929 | PM | PM | 1 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
930 | PM | PM | 1 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
931 | PM | PM | 2 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
932 | PM | PM | 2 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
933 | PM | PM | 2 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
934 | PM | PM | 1 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
935 | PM | PM | 2 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
936 | PM | PM | 1 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
937 | PM | PM | 1 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
938 | PM | PM | 2 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
939 | PM | PM | 4 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
940 | PM | PM | 2 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
941 | PM | PM | 2 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
942 | PM | PM | 2 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
943 | PM | PM | 2 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
944 | 93087621 | دیسکانکت موتور | 8 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
945 | 93087621 | کانکشن مجدد | 8 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
946 | PM | PM | 2 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
947 | 93087622 | دیسکانکت موتور | 8 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
948 | 93087622 | کانکشن مجدد | 8 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
949 | PM | PM | 2 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
950 | PM | PM | 6 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
951 | 93087637 | pmبازنمودن موتور جهت | 8 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
952 | 93087637 | pmبستن موتور جهت | 8 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
953 | PM | PM | 5 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
954 | 93087639 | PMباز نمودن موتور جهت | 8 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
955 | 93087639 | PMبستن موتور جهت | 8 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
956 | 93064004 | سرویس موتور | 14 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
957 | 93082786 | اصلاح نمودن كاور محافظ لول سوئیچ | 6 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
958 | PM | PM | 2 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
959 | PM | PM | 2 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
960 | 93084235 | باز نمودن ولوها جهت اسید شویی | 10 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
961 | 93084235 | نصب ولو ها پس از اسید شویی | 10 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
962 | 93084234 | باز نمودن ولوها جهت اسید شویی | 10 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
963 | 93084234 | نصب ولو ها پس از اسید شویی | 10 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
964 | 93084007 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 9, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
965 | PM | PM | 6 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
966 | 93084008 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 3, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
967 | 93084009 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 3, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
968 | 93087697 | دیسکانکت موتور جهت تعویض سیل | 8 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
969 | 93087697 | کانکشن مجدد جهت تعویض سیل | 8 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
970 | 93084010 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 9, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
971 | 93084011 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 6, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
972 | 93084012 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 6, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
973 | 93084013 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | June 30, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
974 | 93084014 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 2, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
975 | PM | PM | 6 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
976 | PM | PM | 3 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
977 | PM | PM | 2 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
978 | 93087324 | RS دیسکانکت موتور جهت اورهال | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
979 | 93087324 | RS کانکشن موتور جهت اورهال | 4 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
980 | PM | PM | 6 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
981 | 93087325 | RS دیسکانکت موتور جهت اورهال | 4 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
982 | 93087325 | RS کانکشن موتور جهت اورهال | 4 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
983 | 93087326 | RS دیسکانکت موتور جهت اورهال | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
984 | 93087326 | RS کانکشن موتور جهت اورهال | 4 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
985 | PM | PM | 3 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
986 | PM | PM | 4 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
987 | 93084216 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 16 | July 12, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
988 | PM | PM | 2 | July 11, 2022 7:00 PM | July 16, 2022 7:00 PM | 0
989 | 93085938 | ديسكانكت و كانكشن موتور جهت تعويض باكت الواتور | 4 | July 11, 2022 7:00 PM | July 16, 2022 7:00 PM | 0
990 | PM | PM | 3 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
991 | PM | PM | 6 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
992 | 93082229 | ديسكانكت موتور كمكي جهت تعويض ايمپلر | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
993 | 93082229 | كانكشن موتور كمكي پس از تعويض ايمپلر | 2 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
994 | PM | PM | 8 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
995 | 93086032 | کانکشن موتور كمكي پس از نصب مجموعه موتور گيربكس | 2 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
996 | 93081363 | دیسکانکت موتور | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
997 | 93081363 | کانکشن مجدد | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
998 | 93087480 | باز نمودن موتور | 30 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
999 | 93087480 | سرویس موتور ارسال به مشهد | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
1000 | 93087480 | بستن موتور | 30 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1001 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1002 | PM | PM | 6 | July 1, 2022 9:00 PM | July 2, 2022 9:00 PM | 0
1003 | 93087301 | ديسكانكت و كانكشن كابل موتور پمپ گريسكاري | 4 | June 26, 2022 9:00 PM | June 30, 2022 9:00 PM | 0
1004 | 93087303 | ديسكانكت كابل موتور پمپ روغنكاري پرشر پليت | 4 | June 27, 2022 9:00 PM | June 28, 2022 9:00 PM | 0
1005 | 93087303 | کانکشن کابل موتور پمپ روغن پرشر پلیت | 4 | June 29, 2022 9:00 PM | June 30, 2022 9:00 PM | 0
1006 | 93085544 | نصب جعبه تقسیم | 24 | June 29, 2022 9:00 PM | July 1, 2022 9:00 PM | 0
1007 | 93085545 | نصب جعبه تقسیم | 24 | June 29, 2022 9:00 PM | July 1, 2022 9:00 PM | 0
1008 | PM | PM | 3 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1009 | 93087550 | ديسكانكت موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
1010 | 93087550 | کانکشن موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
1011 | PM | PM | 6 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
1012 | 93087602 | تعويض بيرينگ ها و سيل هاي داخل جك و لوله محافظ دوربين در صورت نياز | 24 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
1013 | PM | PM | 6 | July 10, 2022 7:00 PM | July 11, 2022 7:00 PM | 0
1014 | 93087014 | تعويض سيل هاي داخل جك و تعويض لوله محافظ در صورت نياز | 15 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1015 | 93087035 | ديسكانكت موتور | 3 | July 10, 2022 7:00 PM | July 11, 2022 7:00 PM | 0
1016 | 93087035 | سرويس موتور | 12 | July 10, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM | 0
1017 | 93087035 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 11, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM | 0
1018 | 93087036 | ديسكانكت موتور | 3 | July 10, 2022 7:00 PM | July 11, 2022 7:00 PM | 0
1019 | 93087036 | سرويس موتور | 12 | July 10, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM | 0
1020 | 93087036 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 11, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM | 0
1021 | 93084479 | دیسکانکت موتور | 2 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
1022 | 93084479 | سرویس موتور | 2 | July 2, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
1023 | 93084479 | کانکشن موتور | 2 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
1024 | 93082980 | تعویض پروانه موتور | 2 | July 12, 2022 7:00 PM | July 13, 2022 7:00 PM | 0
1025 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1026 | 93087481 | باز نمودن موتور | 30 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1027 | 93087481 | سرویس موتور در مشهد | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
1028 | 93087481 | بستن موتور پس از سرویس | 30 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1029 | PM | PM | 4 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1030 | 93087554 | ديسكانكت موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
1031 | 93087554 | کانکشن موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1032 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1033 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1034 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1035 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1036 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1037 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1038 | PM | PM | 2 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1039 | 93087039 | ديسكانكت موتور | 3 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
1040 | 93087039 | سرويس موتور | 6 | July 2, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
1041 | 93087039 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
1042 | PM | PM | 3 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
1043 | 93084016 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 13, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
1044 | PM | PM | 2 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1045 | PM | PM | 1 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1046 | PM | PM | 7 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1047 | PM | PM | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1048 | PM | PM | 1 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1049 | PM | PM | 2 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1050 | PM | PM | 2 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1051 | PM | PM | 2 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1052 | PM | PM | 1 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1053 | PM | PM | 2 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1054 | PM | PM | 2 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1055 | PM | PM | 2 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1056 | 93087642 | pmدیسکانکت جهت | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
1057 | 93087642 | سرویس موتور | 4 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
1058 | 93087642 | pm کانکشن جهت | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
1059 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1060 | 93087645 | pmدیسکانکت جهت | 4 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
1061 | 93087645 | pm کانکشن جهت | 4 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1062 | 93087647 | pmدیسکانکت جهت | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
1063 | 93087647 | سرویس موتور | 10 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
1064 | 93087647 | pm کانکشن جهت | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
1065 | 93084346 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 15, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1066 | 93084347 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 14, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1067 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1068 | 93087223-93087650 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
1069 | 93087223-93087650 | سرويس موتور | 9 | July 4, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1070 | 93087223-93087650 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1071 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1072 | 93087099- 93087653 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
1073 | 93087099- 93087653 | سرويس موتور | 9 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1074 | 93087099- 93087653 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
1075 | 93087655 | دیسکانکت موتور | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
1076 | 93087655 | سرویس موتور | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
1077 | 93087655 | کانکشن موتور | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
1078 | 93084348 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
1079 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1080 | 93087096 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
1081 | 93087096 | سرويس موتور | 9 | July 5, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
1082 | 93087096 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
1083 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1084 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1085 | 93087186 | سرويس اکچویتر كنترل ولو بالميل | 10 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
1086 | 93084349 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1087 | PM | PM | 1 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1088 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1089 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1090 | 93087097 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1091 | 93087097 | سرويس موتور | 9 | July 7, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
1092 | 93087097 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1093 | 93087098 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
1094 | 93087098 | سرويس موتور | 9 | July 8, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1095 | 93087098 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
1096 | PM | PM | 1 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1097 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1098 | 93087101 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
1099 | 93087101 | سرويس موتور | 6 | July 8, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1100 | 93087101 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
1101 | PM | PM | 2 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
1102 | 93087229 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
1103 | 93087229 | سرويس موتور | 6 | July 8, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1104 | 93087229 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
1105 | PM | PM | 3 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1106 | 93087105 | ديسكانكت موتور | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1107 | 93087105 | سرويس موتور | 10 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1108 | 93087105 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1109 | - | ديسكانكت موتور | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1110 | - | سرويس موتور | 10 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1111 | - | كانكشن كردن موتور | 3 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1112 | 93087103 | ديسكانكت موتور | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1113 | 93087103 | سرويس موتور | 10 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1114 | 93087103 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1115 | 93087104 | ديسكانكت موتور | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1116 | 93087104 | سرويس موتور | 10 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1117 | 93087104 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1118 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1119 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1120 | PM | PM | 6 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1121 | 93087106 | ديسكانكت موتور | 3 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1122 | 93087106 | سرويس موتور | 10 | July 10, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
1123 | 93087106 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
1124 | 93087107 | ديسكانكت موتور | 3 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1125 | 93087107 | سرويس موتور | 10 | July 10, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
1126 | 93087107 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
1127 | 93087108 | ديسكانكت موتور | 3 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
1128 | 93087108 | سرويس موتور | 10 | July 11, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
1129 | 93087108 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
1130 | 93087109 | ديسكانكت موتور | 3 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
1131 | 93087109 | سرويس موتور | 10 | July 11, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
1132 | 93087109 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
1133 | 93087110 | ديسكانكت موتور | 3 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
1134 | 93087110 | سرويس موتور | 10 | July 12, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
1135 | 93087110 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
1136 | PM | PM | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
1137 | 93087111 | ديسكانكت موتور | 3 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
1138 | 93087111 | سرويس موتور | 10 | July 12, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
1139 | 93087111 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
1140 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1141 | 93087112 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
1142 | 93087112 | سرويس موتور | 12 | July 14, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
1143 | 93087112 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1144 | 93087237 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
1145 | 93087113 | سرويس موتور | 12 | July 14, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
1146 | 93087237 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1147 | 93087114 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
1148 | 93087114 | سرويس موتور | 12 | July 14, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
1149 | 93087114 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1150 | 93087115 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
1151 | 93087115 | سرويس موتور | 12 | July 14, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
1152 | 93087115 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1153 | 93087116 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
1154 | 93087116 | سرويس موتور | 6 | July 14, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
1155 | 93087116 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1156 | 93087117 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
1157 | 93087117 | سرويس موتور | 6 | July 14, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
1158 | 93087117 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1159 | PM | PM | 6 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1160 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1161 | 93087118 | ديسكانكت موتور | 4.5 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1162 | 93087118 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1163 | 93087118 | سرويس موتور | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1164 | PM | PM | 2 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1165 | 93087231 | ديسكانكت موتور | 3 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1166 | 93087231 | سرويس موتور | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1167 | 93087231 | كانكشن كردن موتور | 3 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1168 | PM | PM | 2 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
1169 | 93087119 | ديسكانكت موتور | 3 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1170 | 93087119 | سرويس موتور | 10 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
1171 | 93087119 | كانكشن كردن موتور | 3 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
1172 | PM | PM | 3 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1173 | PM | PM | 1 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1174 | PM | PM | 2 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1175 | PM | PM | 2 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1176 | PM | PM | 2 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1177 | PM | PM | 2 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1178 | PM | PM | 6 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1179 | PM | PM | 2 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1180 | PM | PM | 3 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1181 | PM | PM | 1 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1182 | PM | PM | 2 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1183 | PM | PM | 4 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1184 | 93084239 | مطابق درخواست ER02 چك نمودن فن هاي مربوط به درايو هاي | 3 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1185 |  | تعمیرات برق | 3714.5 | June 22, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1186 | PM | PM | 0.5 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1187 | PM | PM | 20 | June 23, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1188 | PM | PM | 3 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1189 | PM | PM | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1190 | PM | PM | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1191 | PM | PM | 12 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1192 | PM | PM | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1193 | PM | PM | 92 | July 19, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1194 | PM | PM | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1195 | PM | PM | 15 | July 20, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1196 | PM | PM | 40 | June 25, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
1197 | PM | PM | 0.5 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
1198 | PM | PM | 0.5 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1199 | PM | PM | 38 | July 15, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1200 | PM | PM | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1201 | PM | PM | 18 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
1202 | PM | PM | 0.5 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
1203 | PM | PM | 3 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
1204 | PM | PM | 20 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
1205 | PM | PM | 0.5 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
1206 | PM | PM | 18 | July 6, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
1207 | 93085249 | ديسكانكت كابل پاور و سنسور كاور كوپل جهت سرویس موتور | 22.5 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1208 | 93085249 | کانکشن كابل پاور و سنسور كاور كوپل پس از سرویس موتور | 22.5 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1209 | 93085250 | ديسكانكت كابل پاور و سنسور كاور كوپل جهت سرویس موتور | 22.5 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1210 | 93085250 | کانکشن كابل پاور و سنسور كاور كوپل پس از سرویس موتور | 22.5 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1211 | PM | PM | 0.5 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
1212 | PM | PM | 2.5 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
1213 | PM | PM | 2 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
1214 | PM | PM | 15 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
1215 | PM | PM | 10 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
1216 | PM | PM | 10 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
1217 | PM | PM | 0.5 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
1218 | PM | PM | 0.5 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
1219 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1220 | PM | PM | 0.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1221 | PM | PM | 0.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1222 | PM | PM | 0.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1223 | PM | PM | 1.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1224 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1225 | PM | PM | 12 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1226 | PM | PM | 15 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1227 | PM | PM | 0.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1228 | PM | PM | 4 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1229 | PM | PM | 2 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1230 | PM | PM | 1.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1231 | PM | PM | 1 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1232 | PM | PM | 1 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1233 | PM | PM | 0.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1234 | PM | PM | 1.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1235 | PM | PM | 10 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
1236 | PM | PM | 10 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1237 | PM | PM | 36 | July 15, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1238 | PM | PM | 1 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1239 | 93087702 | باز نمودن اتصالات شیر برقی جهت سرویس | 8 | July 8, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1240 | 93087702 | کانکشن اتصالات برقی پس از سرویس | 8 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
1241 | PM | PM | 11 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1242 | 93085733 | ديسكانكت موتور و سنسور هيدروكوپلينگ | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1243 | 93085733 | كانكشن موتور و سنسور هيدروكوپلينگ | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1244 | 93087706 | باز نمودن اتصالات شیر برقی جهت سرویس | 8 | July 8, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1245 | 93087706 | کانکشن اتصالات برقی پس از سرویس | 8 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
1246 | PM | PM | 12 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1247 | 93084018 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
1248 | 93084018 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
1249 | PM | PM | 80 | July 1, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
1250 | 93084019 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
1251 | 93084019 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1252 | 93084020 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
1253 | 93084020 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1254 | 93084021 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
1255 | 93084021 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
1256 | 93084022 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1257 | 93084022 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1258 | 93084023 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1259 | 93084023 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1260 | 93084554 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
1261 | PM | PM | 2 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
1262 | 93084555 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
1263 | 93084556 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
1264 | 93084558 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
1265 | 93084559 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
1266 | 93084560 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
1267 | PM | PM | 32 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1268 | PM | PM | 12 | July 2, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
1269 | PM | PM | 1 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
1270 | 93087327 | باز كردن لدر و جمع اوري نمودن كابل ها | 7 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
1271 | 93087327 | بستن لدر و جمع اوري نمودن كابل هاپس از اورهال و فيكس نمودن | 7 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1272 | PM | PM | 2 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
1273 | 93087329 | باز كردن لدر و جمع اوري نمودن كابل ها | 7 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1274 | 93087329 | بستن لدر و جمع اوري نمودن كابل هاپس از اورهال و فيكس نمودن | 7 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
1275 | 93087330 | بستن لدر و جمع اوري نمودن كابل هاپس از اورهال و فيكس نمودن | 7 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
1276 | 93087330 | باز كردن لدر و جمع اوري نمودن كابل ها | 7 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1277 | PM | PM | 8 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
1278 | PM | PM | 21 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1279 | PM | PM | 1 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1280 | PM | PM | 6 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
1281 | 93087023 | تعويض كليه هيترهاي EP | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1282 | 93075923 | تعويض مقره هاي موتورهاي چكش | 20 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
1283 | 93087030 | آببند نمودن كليه درزها در موقعيت پشت بام تجهيز | 24 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1284 | 93087028 | باز كردن محفظه گلداني و نظافت داخل آن و اطمينان از عدم ترك | 8 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1285 | 93087025 | نظافت تعداد 8 عدد گلداني تجهيز با برس | 16 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1286 | PM | PM | 130 | June 30, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1287 | 93087029 | باز كردن گلداني و چك ان و بررسي هيتر | 8 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
1288 | 93087031 | آببند نمودن كليه درزها در موقعيت پشت بام | 24 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1289 | 93087026 | نظافت تعداد 8 عدد گلداني تجهيز | 16 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1290 | 93087020 | تكميل فرم اندازه گيري كانداكتيويتي كليه ليكوئيد استارتر هاي فن | 7 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1291 | 93081304 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | July 2, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
1292 | 93087474 | انجام اصلاحات روي ليكوئيد استارتر هاي فن | 1 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
1293 | PM | PM | 280 | June 25, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1294 | 93081771 | تغيير موقعييت PLC ليكوييد جهت سهولت دسترسي | 12 | June 25, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1295 | 93081305 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1296 | 93081306 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
1297 | 93081307 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | July 18, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1298 | 93081308 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1299 | 93087497 | ديسكانكت كابل هاي پاور موتور جهت سرویس | 22.5 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1300 | 93087497 | كانكشن مجدد پس از نصب موتور | 22.5 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1301 | PM | PM | 7 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
1302 | PM | PM | 3 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
1303 | PM | PM | 64 | July 15, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1304 | PM | PM | 18 | July 9, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
1305 | PM | PM | 6 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
1306 | PM | PM | 52.5 | July 7, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
1307 | 93083052 | ديسكانكت و كانكشن اتصالات برقي جهت تعويض پينيون سمت جنوب | 6 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
1308 | PM | PM | 28 | July 11, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
1309 | PM | PM | 14 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1310 | 93081309 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1311 | 93087498 | ديسكانكت كابل هاي پاور موتور جهت سرویس | 22.5 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1312 | 93087498 | كانكشن مجدد پس از سرویس موتور | 22.5 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1313 | PM | PM | 27 | July 11, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
1314 | PM | PM | 18 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
1315 | PM | PM | 19.5 | July 11, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
1316 | PM | PM | 0.5 | July 11, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 PM | 0
1317 | PM | PM | 15 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
1318 | 93087060 | تغيير مسير كابل تجهيز | 18 | July 20, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1319 | PM | PM | 10 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
1320 | PM | PM | 2 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
1321 | PM | PM | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
1322 | PM | PM | 24 | July 13, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
1323 | PM | PM | 1.5 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
1324 | PM | PM | 5 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
1325 | PM | PM | 42.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1326 | PM | PM | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1327 | PM | PM | 27 | July 18, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1328 | PM | PM | 9 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1329 | PM | PM | 7 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1330 | PM | PM | 6 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1331 | PM | PM | 2 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1332 | PM | PM | 5 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1333 | PM | PM | 2 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1334 | PM | PM | 5 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1335 | PM | PM | 16 | July 7, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1336 | PM | PM | 9 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1337 | PM | PM | 15 | July 9, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
1338 | PM | PM | 2.5 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
1339 | PM | PM | 5 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
1340 | PM | PM | 0.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1341 | PM | PM | 27 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1342 | 93077148 | تعويض محل تابلو لوبريكيشن | 42 | June 23, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
1343 | PM | PM | 0.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1344 | PM | PM | 1.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1345 | PM | PM | 1.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1346 | 93087742 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1347 | 93087743 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1348 | PM | PM | 1.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1349 | PM | PM | 5 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
1350 | PM | PM | 10 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1351 | PM | PM | 0.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1352 | PM | PM | 3 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1353 | 93087296 | ايزوله و ديسكانكت نمودن شيرهاي برقي جهت سرويس | 24 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
1354 | PM | PM | 8 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1355 | 93087740 | XVدیسکانکت | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
1356 | 93087741 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
1357 | 93087733 | XV 42 دیسکانکت | 4 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
1358 | 93087733 | XV42 کانکشن | 4 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1359 | 93087734 | XV 46 دیسکانکت | 4 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
1360 | 93087734 | XV46 کانکشن | 4 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1361 | 93087735 | XV 50 دیسکانکت | 4 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
1362 | 93087735 | XV50 کانکشن | 4 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1363 | 93087736 | XV 49 دیسکانکت | 4 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
1364 | 93087736 | XV49 کانکشن | 4 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1365 | 93087727 | XV 43 دیسکانکت | 2 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
1366 | 93087727 | XV43 کانکشن مجدد | 2 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
1367 | 93087728 | XV 44 دیسکانکت | 2 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
1368 | 93087728 | XV44 کانکشن | 2 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
1369 | 93087730 | XV 45 دیسکانکت | 2 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1370 | 93087730 | XV45 کانکشن | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
1371 | 93087731 | XV 47 دیسکانکت | 2 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1372 | 93087731 | XV47 کانکشن | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
1373 | 93087732 | XV 48 دیسکانکت | 2 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
1374 | 93087732 | XV48 کانکشن | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1375 | PM | PM | 1.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1376 | PM | PM | 7 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1377 | PM | PM | 8 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1378 | 93087295 | ايزوله و ديسكانكت نمودن شيرهاي برقي جهت سرويس | 24 | June 30, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
1379 | 93087744 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
1380 | PM | PM | 3 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1381 | 93087737 | XV 38 دیسکانکت | 4 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
1382 | 93087737 | XV38 کانکشن | 4 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1383 | PM | PM | 1 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1384 | PM | PM | 4 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1385 | PM | PM | 1.5 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1386 | PM | PM | 1.5 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1387 | PM | PM | 7 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1388 | PM | PM | 12 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1389 | PM | PM | 1.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1390 | PM | PM | 1 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1391 | PM | PM | 1.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1392 | PM | PM | 0.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1393 | PM | PM | 8 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1394 | PM | PM | 0.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1395 | PM | PM | 4 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1396 | PM | PM | 27 | July 20, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1397 | PM | PM | 2 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1398 | PM | PM | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1399 | PM | PM | 16 | July 18, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1400 | PM | PM | 2 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1401 | PM | PM | 10 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1402 | PM | PM | 1.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1403 | PM | PM | 5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1404 | PM | PM | 12 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1405 | PM | PM | 80 | July 1, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1406 | 93087430 | اندازه گیری ظرفیت خازن بانک خازنی | 16 | July 4, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1407 | 93084283 | تعويض الكتروليت باطري هاي باطري شارژر | 30 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1408 | 93065785 | برق دار نمودن ER021M08 | 21 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1409 | PM | PM | 560 | June 26, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1410 | 93079669 | ديسكانكت و تعويض نمودن الكتروليت كليه باطري ها و نصب مجدد | 45 | July 6, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
1411 | 93075652 | تعويض نمودن باطري 2 و 32 | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1412 | 93081756 | 1360CP از مدار خارج نمودن و یکی نمودن ورودی و خروجی درايو | 8 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1413 | 93084240 | مطابق درخواست incomming بررسي عملكرد كليد اصلي | 18 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1414 | 93084237 | اندازه گيري ظرفيت و جريان خازن هاي بانك خازني | 8 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1415 | 93087534 | تست كليد بر روي تابلوي كوره | 36 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1416 | 93087254 | تعويض نمودن برد CU تجهيز | 6 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1417 | 93087409 | نصب نمودن قطعات خريداري شده بر روي كليد اصلي درايو كوره | 10 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1418 | 93041259 | نصب دو عدد فیدر جهت تامين برق فن جديد ناحيه 720 | 4 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1419 | 93081128 | تعويض نمودن سوكت ( مادگي ) مربوط به تابلوي 930BM-MVD | 6 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1420 | 93058643 | عدم عملكرد صحيح باطري شارژر ER02 . | 21 | July 17, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1421 | 93075904 | بررسی ترک كفشك برنجي ترانس و اقدام مطابق درخواست | 12 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
1422 | PM | سرویس و قطعی برق | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1423 | PM | PM | 45 | June 24, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
1424 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
1425 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
1426 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
1427 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1428 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1429 | 93086370 | UPSسرويس نمودن | 4 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1430 | PM | PM | 80 | July 5, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1431 | 93083882 | ER03 مربوط به UPS تعويض نمودن باطري هاي مربوط به | 8 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1432 | 93084238 | اندازه گيري ظرفيت و جريان خازن هاي بانك خازني | 2 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1433 | PM | PM | 5 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1434 | PM | PM | 70 | July 10, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
1435 | 93084598 | UPS تعويض باطري هاي و باطري شارژر و | 45 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
1436 | PM | PM | 10 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
1437 | PM | PM | 40 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1438 | PM | PM | 10 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1439 | PM | PM | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1440 | 93083264 | تعویض المنت | 6 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1441 |  | تعمیرات ابزار دقیق | 2879 | June 22, 2022 7:00 AM | July 23, 2022 6:00 AM | 0
1442 | PM | PM | 1.5 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
1443 | 93084300 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | June 22, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1444 | PM | PM | 3 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
1445 | PM | PM | 1.5 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
1446 | PM | PM | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1447 | PM | PM | 2.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1448 | PM | PM | 12 | June 26, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1449 | PM | PM | 11 | June 26, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1450 | PM | PM | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1451 | 93084321 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1452 | PM | PM | 6 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
1453 | PM | PM | 24 | June 27, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
1454 | 93084326 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | June 26, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1455 | PM | PM | 7 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
1456 | PM | PM | 1 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1457 | PM | PM | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1458 | PM | PM | 7 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
1459 | PM | PM | 2.5 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
1460 | PM | PM | 3 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
1461 | PM | PM | 15 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
1462 | 93085251 | باز كردن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1463 | 93085251 | بستن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 8 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1464 | 93085252 | باز كردن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1465 | 93085252 | بستن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 16 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1466 | PM | PM | 11 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1467 | 93084400 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 54 | July 13, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
1468 | 93084329 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
1469 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1470 | PM | PM | 11 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
1471 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1472 | PM | PM | 1 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1473 | PM | PM | 1.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1474 | PM | PM | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1475 | PM | PM | 1.5 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1476 | PM | PM | 36 | June 23, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1477 | PM | PM | 1 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1478 | PM | PM | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1479 | PM | PM | 12 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1480 | PM | PM | 18 | June 23, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1481 | PM | PM | 11 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1482 | PM | PM | 1 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1483 | PM | PM | 10 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1484 | PM | PM | 2 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1485 | PM | PM | 25.5 | June 26, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
1486 | PM | PM | 25.5 | July 13, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1487 | 93084042 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | June 22, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1488 | 93084043 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | June 22, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1489 | 93084044 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | June 28, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
1490 | 93084045 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | June 28, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
1491 | 93087364 | تعويض نمودن برد در صورت برطرف نشدن مشكل مطابق درخواست | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
1492 | 93084046 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | July 4, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1493 | 93084047 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | July 4, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1494 | PM | PM | 9 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1495 | PM | PM | 1.5 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
1496 | 93085734 | ديسكانكت سنسور دماي موتور | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1497 | 93085734 | كانكشن سنسور دماي موتور | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1498 | PM | PM | 9 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1499 | 93087407 | همكاري با پيمانكار جهت كاليبره نمودن | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
1500 | 93084230 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 4 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
1501 | 93084230 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1502 | 93084231 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1503 | 93084231 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1504 | 93084227 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 6 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
1505 | 93084227 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1506 | 93084226 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 6 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
1507 | 93084226 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1508 | 93083996 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 9, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
1509 | 93083997 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 3, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1510 | 93083998 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 3, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1511 | 93083999 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 9, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
1512 | 93084000 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 6, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
1513 | 93084001 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 6, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
1514 | 93084002 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | June 30, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
1515 | 93084003 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 2, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
1516 | PM | PM | 16 | July 3, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1517 | 93087535 | تیر نمودن بین 1~6 | 24 | July 3, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1518 | 93082542 | weight transmitter تعويض باتري كليه ترانسيمتر هاي بين ها | 30 | July 3, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1519 | PM | PM | 48 | July 9, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
1520 | PM | PM | 17 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1521 | PM | PM | 11 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1522 | PM | PM | 9 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1523 | PM | PM | 4 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1524 | PM | PM | 5 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1525 | 93087306 | LSبررسي عملكرد صحيح | 4 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1526 | 93084215 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 12, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
1527 | PM | PM | 11 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
1528 | PM | PM | 48 | July 4, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1529 | 93083107 | تعويض ترموكوپلهاي معيوب و رفع گرفتگي مسير سنسور هاي فشار | 70 | July 11, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1530 | 93087005 | بازديد و اطمينان از كليه غلاف ترموكوپلها ناحيه 710CH1 و سالم بودن مسير هواي نمونه گير PT ها | 140 | July 11, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1531 | PM | PM | 11 | July 7, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
1532 | 93087688 | باز کردن اكچواتور جهت تعويض دمپر | 6 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1533 | 93087688 | بستن اكچواتور جهت تعويض دمپر | 6 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
1534 | PM | PM | 12 | July 7, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
1535 | 93082234-93087000 | باز كردن سنسور فن جهت تعويض ايمپلر | 3 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1536 | 93082234-93087000 | بستن سنسور فن پس از تعويض ايمپلر | 3 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
1537 | PM | PM | 48 | July 1, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1538 | 93084538 | باز كردن سنسور فن جهت تعويض ايمپلر | 6 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
1539 | 93084538 | بستن سنسور فن پس از تعويض ايمپلر | 6 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1540 | 93087555 | ديسكانكت جهت تعويض دمپر هاي ورودي به فن | 4 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
1541 | 93087555 | کانکشن جهت تعويض دمپر هاي ورودي به فن | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1542 | 93078688 | باز کردن سنسور ها | 2 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
1543 | 93078688 | نصب سنسور ها | 2 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
1544 | 93084513 | باز كردن سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ جهت تعميرات اساسي | 5 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1545 | 93084513 | بستن سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ پس از تعميرات اساسي | 5 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1546 | 93085708 | چك و بررسي دمپر پس از نصب نصب اكچواتور | 12 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1547 | 93084830 | باز كردن سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ | 4 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1548 | 93084830 | نصب سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ | 4 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1549 | 93087487 | ديسكانكت تجهيزات ابزار دقيقي جهت سرویس موتور اصلي فن | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1550 | 93087487 | کانکشن تجهيزات ابزار دقيقي پس از سرویس موتور اصلي فن | 8 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1551 | 93085709 | چك و بررسي دمپر پس از نصب اكچواتور | 12 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1552 | PM | PM | 9 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1553 | PM | PM | 45 | July 4, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1554 | 93081299 | نصب دوربين | 105 | July 6, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1555 | 93083106 | تعويض ترموكوپلهاي معيوب و رفع گرفتگي مسير سنسور هاي فشار ناحيه تراولينگ | 20 | July 11, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1556 | 93083116 | بررسي و اصلاح ترمووال ترموكوپلهاي 28/29/30/31 | 12 | July 11, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1557 | 93087304 | ديسكانكت و باز كردن پرشرسوئيچ سيستم لوبريكشن روغن جهت سرویس | 4 | July 18, 2022 6:00 PM | July 19, 2022 6:00 PM | 0
1558 | 93087304 | کانکشن و بستن پرشرسوئيچ سيستم لوبريكشن روغن جهت سرویس | 0 | July 22, 2022 6:00 AM | July 23, 2022 6:00 AM | 0
1559 | 93084748 | تعويض ترمووال ترموكوپل 31 تراولينگ سمت جنوب | 8 | July 4, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1560 | 93087634 | باز كردن لوله نمونه گير آناليزور اكسيژن و آب بندي مجدد و تست تجهيز و نصب | 10 | July 6, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1561 | 93087004 | هاpt بازديد كليه غلاف ترموكوپلها ناحيه تراولينگ و سالم بودن مسير هواي نمونه گير | 40 | July 11, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1562 | 93087302 | باز كردن شير برقي و پرشر سوئيچ سيستم گريسكاري | 6 | June 27, 2022 9:00 PM | June 28, 2022 9:00 PM | 0
1563 | 93087302 | بستن شير برقي و پرشر سوئيچ سيستم گريسكاري | 6 | June 29, 2022 9:00 PM | June 30, 2022 9:00 PM | 0
1564 | PM | PM | 7 | July 14, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
1565 | PM | PM | 8 | July 14, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
1566 | PM | PM | 40 | July 10, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
1567 | 93083123 | نصب ساپورت دوربين به ديواره كوره و تابلوي آن | 24 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
1568 | 93081895 | اصلاح گلند و تعويض گلند پرشير سوئيچ ها در موقعيت شل كوره | 6 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
1569 | 93086444 | تعویض PT100 | 4 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
1570 | 93087010 | باز كردن جهت اسيد شويي | 24 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1571 | 93087017 | بررسي وضعيت خوردگي و تعويض در صورت لزوم | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1572 | 93087010 | بستن پس از اسيد شويي | 0 | July 19, 2022 4:00 AM | July 20, 2022 4:00 AM | 0
1573 | 93087604 | باز نمودن پايرومتر و اسيد شويي | 16 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1574 | 93087604 | بستن پایرومتر جهت اسید شویی | 0 | July 19, 2022 4:00 AM | July 20, 2022 4:00 AM | 0
1575 | PM | PM | 1.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1576 | 93075403 | کابل کشی جهت تغذيه و پنل اسكنر از تابلو مطابق درخواست | 36 | July 16, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1577 | PM | PM | 25.5 | July 15, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1578 | 93083108 | تعويض ترموكوپلهاي معيوب و رفع گرفتگي مسير سنسور هاي فشار | 16 | July 17, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1579 | 93087019 | بررسي وضعيت خوردگي لوله محافظ اسپايرومتر | 21 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1580 | 93087012 | باز نمودن تجهيز و بررسي سالم بودن ملزومات آن | 24 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1581 | 93087012 | بستن تجهیزات | 0 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1582 | PM | PM | 8 | July 17, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1583 | 93086909-93083978 | ديسكانكت جهت مهندسي معكوس و تعویض اکچویتور | 8 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1584 | 93086909-93083978 | كانكشن دمپر پس از مهندسي معكوس و تعویض اکچویتور | 8 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1585 | 93087488 | ديسكانكت تجهيزات ابزار دقيقي جهت سرویس موتور اصلي فن | 8 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1586 | 93087488 | کانکشن تجهيزات ابزار دقيقي پس از سرویس موتور اصلي فن | 8 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1587 | PM | PM | 25.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1588 | 93085710 | چك و بررسي دمپر | 12 | July 1, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
1589 | PM | PM | 2.5 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
1590 | PM | PM | 9 | July 11, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
1591 | PM | PM | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
1592 | PM | PM | 1 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
1593 | PM | PM | 1.5 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
1594 | PM | PM | 14 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
1595 | 93084004 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 13, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
1596 | PM | PM | 12 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
1597 | PM | PM | 2.5 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
1598 | PM | PM | 1 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
1599 | PM | PM | 22.5 | July 1, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
1600 | PM | PM | 13 | July 1, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
1601 | PM | PM | 24 | July 2, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
1602 | PM | PM | 3 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
1603 | PM | PM | 12 | July 2, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
1604 | PM | PM | 2.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1605 | PM | PM | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
1606 | PM | PM | 6 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1607 | 93084336 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 15, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1608 | 93084337 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 14, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1609 | PM | PM | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
1610 | PM | PM | 10 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1611 | 93084338 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
1612 | PM | PM | 1.5 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
1613 | PM | PM | 4 | July 13, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
1614 | PM | PM | 38 | July 13, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM | 0
1615 | 93087184 | ديسكانكت فلو ولو 13جهت اسيد شويي | 6 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
1616 | 93087202 | ORIFICEتحويل | 6 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM | 0
1617 | 93087184 | كانكشن فلو ولو 13 پس از اسيد شويي | 2 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1618 | PM | PM | 10 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1619 | 93084339 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1620 | PM | PM | 11 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1621 | 93084353 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | July 16, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1622 | PM | PM | 1.5 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
1623 | PM | PM | 2.5 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
1624 | PM | PM | 11 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
1625 | PM | PM | 10 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
1626 | PM | PM | 6 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1627 | PM | PM | 1 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1628 | PM | PM | 2.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1629 | PM | PM | 6 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1630 | PM | PM | 2.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1631 | PM | PM | 2 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1632 | PM | PM | 2.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1633 | PM | PM | 54 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1634 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1635 | PM | PM | 2.5 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1636 | PM | PM | 6 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1637 | PM | PM | 1 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1638 | PM | PM | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1639 | PM | PM | 18 | July 17, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1640 | PM | PM | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1641 | PM | PM | 2.5 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1642 | PM | PM | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1643 | PM | PM | 15 | July 17, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1644 | PM | PM | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1645 | PM | PM | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1646 | PM | PM | 7 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1647 | PM | PM | 15 | July 18, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1648 | PM | PM | 6 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1649 | PM | PM | 4 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1650 | PM | PM | 2.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1651 | PM | PM | 10 | July 2, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
1652 | PM | PM | 45 | July 19, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1653 | PM | PM | 30 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1654 | PM | PM | 12 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
1655 | PM | PM | 12 | June 26, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1656 |  | تولید | 2336 | June 22, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1657 | - | نظافت تمام اجزاء بازرسی از بگ ها و اسکرو کانوایرهای غبارگیر | 16 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1658 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح نوار لاستیکی بوم و بازرسی کلیه قطعات تجهیز ، نظافت كامل تجهیزات هیدرولیک، ترمز، موتور گیربکسهای بوجی - چك و بازرسي از كليه قسمت هاي دستگاه | 12 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1659 | - | نظافت كامل محوطه واگن دامپر ، نظافت كامل مجموعه دامپر و سيستم هيدروليك آن - چك و بازرسي هیدرو موتورها ، نظافت زير پلت فرم - چك و بازرسي از تمام قسمتهاي آن ، نظافت گريپر و زيرآن ، سيستم هيدروليك وضعیت کفشک ، نظافت تمام قسمتهاي شارژر و سيستم هيدروليك آن - چ | 32 | June 22, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1660 | - | مش، هاپر و کل مجموعه زنجیر اپرون فیدر | 40 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1661 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 2 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1662 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها، وضعیت اسپلایس نوار ، نظافت کامل داخل شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي عمومی | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1663 |  | نظافت کل ساختمان و تجهیزات - بررسی وضعیت مخازن و پمپ های ملاس پاشی و نازل های طول مسیر | 32 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1664 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها، وضعیت اسپلایس نوار ، نظافت کامل داخل شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي عمومی | 12 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1665 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ، كانترويت ریل و عملکرد نوار در حین جابجایی... - چك و بازرسي | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1666 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ها و... - چك و بازرسي دنده های اسلو و باکت های تجهیز و ریل ها ، نظافت كامل كليه تجهیزات هیدرولیک ترمز و گیربکسهای بوجی - چك و بازرسي از كليه نظافت كامل اتاق كنترل و سقف آن ، كابين MCC , محو | 24 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1667 | - | نظافت كامل شوت و محوطه آن - چك و بازرسي از قسمت | 8 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1668 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 2 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1669 | - | نظافت گیت های ناحیه و بررسی عملکرد آنها | 16 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1670 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 2 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1671 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت ، شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي | 16 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1672 | - | تحليه كامل بين و چك و بازرسي از بين | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1673 | - | نظافت موتور گيربكس ها - چك و بازرسي از تجهيزات | 10 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1674 | - | نظافت كامل رول ها (با نظر کارشناس مکانیک جهت بررسی وضعیت استادها و میزان فرسایش غلطک ها) - چك و بازرسي از رول ها و studs ، نظافت اتاق هيدروليك و تجهيزات موجود- چك و بازرسي از تجهيزات | 10 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1675 | - | نظافت سطح و فاصله و روکش پلی اورتان روی رول ها بصورت چشمی، زنجير ، داخل كاور و متعلقات RS - چك و بازرسي عمومی از كليه قسمتهاي تجهيز | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1676 | - | نظافت تمام اجزاء تجهيز ، محوطه آن - چك و بازرسي آنها | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1677 | - | کل نوار و سیستم تنشن | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1678 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ، كانترويت نازل های اسپری آب... - چك و بازرسي | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1679 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1680 | - | نظافت کامل موتور گیربکس و بیرینگ های هر دو فیدر تخلیه کامیون | 16 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1681 | - | بازرسی از هاپر ها و تفلون و مش روی هاپر | 10 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1682 | - | باز كردن دريچه ونظافت داخل تجهيز و بازرسي از آن | 16 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1683 | - | بازرسي از بگ ها ، نظافت هاپر و روتاري فيدر در صورت نیاز تعویض بگ | 60 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1684 | - | نظافت روتاري فيدرهاي زير سيلوها | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1685 | - | نظافت كامل اعم از ايمپلر- Casting-بيرينگ-موتور و كليه متعلقات آن - چك و بازرسي از آنها | 12 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1686 | - | بازكردن دريچه ها ، نظافت داخل تجهيز و چك و بارزسي از آن | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1687 | - | تخلیه کامل سیلوها | 2 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1688 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 8 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1689 | - | تخليه بين و چك و بازرسي از تفلون هاي درون بين | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1690 | - | تخليه بين ها و چك و بازرسي از آنها | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1691 | - | نظافت تمام اجزاء تجهيز و چك و بازرسي آنها | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1692 | - | نظافت تمام اجزاء تجهيز و چك و بازرسي آنها و هاپرها | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1693 | - | جاز زدن نیدل گیت و نظافت روی سطح بلت | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1694 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها ، نظافت شوت ها - چك و بررسي وضعيت لاينرها و بدنه شوت | 32 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1695 | - | نظافت كامل اعم از ايمپلر- Casting-بيرينگ-موتور و بازرسي از آنها | 2 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
1696 | - | باز كردن دريچه ها ، نظافت داخل تجهيز و چك و بازرسي از لاينرها و پاروهاي آن | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1697 | - | نظافت شوتهاي ورودي . خروجي از تجهيز- چك و كنترل وضعيت لاينرها | 8 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1698 | - | نظافت تجهیز و چك و بازرسي از پلوها | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1699 | - | شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز ، داكت هاي مربوطه - چك و بازرسي از آنها | 2 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1700 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 48 | June 22, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1701 | - | نظافت سيستم لوبريكشن بالينگ ديسك ها و بدنه آن - چك و بازرسي از تجهيزات آن ، نظافت اتاقك گريس بالينگ ديسك ها ، تجهيزات و شيلنگ ها - چك و بازرسي از تجهيزات آن | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1702 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1703 | - | نظافت اتاق هيدورليك و تجهيزات مربوطه آن - چك و بازرسي از تجهيزات | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1704 | - | نظافت سطح رول ها ، موتور و گيركس ها RF- چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1705 |  | نظافت سطح وبين رول ها ، زنجير ، داخل كاور و متعلقات RS چك و بازرسي از كليه قسمتهاي تجهيز ، نظافت گريتينگ ها RS ها | 36 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1706 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1707 | - | نظافت داخل بین | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1708 | - | نظافت داخل بین | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1709 | - | نظافت داخل بین | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1710 | - | نظافت داخل بین | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1711 | - | نظافت داخل بین | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1712 | - | نظافت داخل بین | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1713 | - | نظافت کلیه دیسک ها | 120 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1714 | - | نظافت موتور گيربكس تجهيز، پشت ديسك و.... - چك و بازرسي از كليه متعلقات ديسك ، تميز كردن رابر شوت هاي خروجي از ديسك ها - چك و بازرسي از انها | 24 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1715 | - | نظافت مواد چسبیده به زیر شوت، موترها و بیرینگها | 2 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
1716 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت ،سطح بلت و زير آن و… - چك و بازرسي از آنها ، نظافت شوت ها - چك و بررسي وضعيت لاينرها و بدنه شوت | 30 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1717 | - | چك و بازرسي از محوطه - Sand seal در صورت نياز شارژ | 30 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
1718 | - | نظافت موتور ، تجهيزات متعلقه - چك و بازرسي از آنها | 6 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
1719 | - | باز كردن دريچه هاي پائيني تجهيز و تخليه مواد درون آن ، نظافت موتور و بيرينگ ها - چك و بازرسي از داخل تجهيز و متعلقات آن | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1720 | - | نظافت دابل فلاپ ها و كانالهاي زير تجهيز - چك و بازرسي از تجهيزات مربوطه | 32 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1721 | - | باز کردن دریچه های بالا و پائین و چك و بازرسي | 30 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1722 | - | بستن دریچه های بالا و پائین با نخ نسوز | 30 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1723 | - | باز کردن دریچه های روی داکت های منتهی به تجهیز ،باز كردن كليه دريچهاي هاپر جهت بازديد و كنترل بستن آنها بعد از اتمام کار ، تخليه هاپرهاي زير تجهيز ، نظافت دابل فلاپ ها و كانالهاي زير تجهيز - چك و بازرسي از تجهيزات مربوطه | 12 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1724 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور ، موتور كمكي ، كلاچ ، شستشوي ايمپلر فن - چك و بازرسي از كليه متعلقات | 30 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1725 | - | نظافت كامل اتاقك سيستم خنك كاري بيرينگهاي فن - چك و بازرسي از تمام تجهيزات موجود | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1726 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 10 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1727 | - | نظافت پنل و تجهيزات مربوط به سيستم گاز | 6 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1728 | - | نظافت دابل فلاپ ها ، بيرينگ ها و كانال هاي زير آنها - چك و بازرسي از متعلقات آنها | 8 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1729 | - | باز کردن دریچه ها و بازدید از داخل تجهیز | 6 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1730 | - | بستن دریچه ها با نخ نسوز | 6 | July 20, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1731 | - | باز كردن سايد كاورهاي تراولينگ ، نظافت DA1-7 ، نظافت مواد پشت سايد كاورهاي تراولينگ ، چك و بازرسي از Wind boxes ، Stiriperنظافت | 120 | June 22, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1732 | - | نظافت بيرينگ هاي Head shaft هر دو سمت | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1733 | - | نظافت بيرينگ هاي تیل شفت هر رو سمت | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1734 | - | نظافت ياتاقان هاي تجهيز سمت شمال و جنوب | 50 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1735 | - | نظافت كليه تراست رولرهاي هدايت كننده زنجير مسیر برگشت ، نظافت دابل فلاپ هاي زير تراولينگ و بيرينگ هاي آنها - چك و بازرسي از آنها ، نظافت دابل فلاپ هاي دستي زير تراولينگ - چك و بازرسي از آنها ، | 60 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
1736 | - | ، Multi Cycloneچك و بازرسي از | 8 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1737 | - | باز نمودن درب های فن پروسه | 10 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1738 | - | بستن درب های فن پروسه با نخ نسوز | 10 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1739 | - | نظافت کامل فن | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1740 | - | نظافت کامل فن | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1741 | - | نظافت هوزينگ فن | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1742 | - | نظافت تجهیز موتور کمکی | 1 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1743 | - | نظافت کامل فن | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1744 | - | نظافت ناحیه اطراف کیسینگ | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1745 | - | نظافت اطراف اکچواتور | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1746 | - | نظافت کامل فن | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1747 | - | نظافت ناحیه داکت خروجی فن | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1748 | - | نظافت اطراف اکچواتور | 2 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1749 | - | نظافت اطراف هد شفت شمال و جنوب | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1750 | - | نظافت ريترن رولر شفت مسير برگشت | 12 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1751 | - | شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از آنها | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
1752 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 16 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
1753 | - | نظافت كامل بيرينگ ها و رولر ساپورت ها - چك و بازرسي از آنها ، نظافت گيربكس و موتور اصلي - چك و بازرسي از آنها ، نظافت سيستم كلاچ و موتور كمكي - چك و بازرسي از آنها ، نظافت سيستم هيدروليك - چك و بازرسي از آنها ، نظافت كامل تراست هاي كوره - چك و بازرسي از آ | 90 | June 27, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
1754 | - | نظافت اطراف هوزينگ فن | 4 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1755 | - | نظافت اطراف پینیون جنوب کوره | 10 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1756 | - | چك و بازرسي از اسكريد وال - بافل وال - لود وال ، چك و بازرسي از محوطه - Sand seal در صورت نياز شارژ ، تميز كردن گندله هاي گير كرده در شيكه هاي پالت ها - چك و بازرسي از پالت ها ، نظافت موتور گيربكس اصلي و چرخدنده ها - چك و كنترل آنها ، نظافت موتور گيربكس ك | 120 | June 22, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1757 | - | چك و بازرسي از محوطه - Sand seal در صورت نياز شارژ | 24 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM | 0
1758 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور ، پلت فرم و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 80 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
1759 | - | نظافت روي فلاپ گيت و ريلهاي آن - چك و بازرسي از متعلقات آن | 8 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1760 | - | شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از آنها | 8 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
1761 | - | شست و شوی دامپینگ زون با آب آتش نشانی | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1762 | - | نظافت اطراف دریچه های بازدید | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1763 | - | نظافت مسیرهای دسترسی به لودوال(دامپینگ زون) | 2 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1764 | - | نظافت و خارج کردن مواد کنار لوله های هوای بریک ریترنر | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1765 | - | نظافت گیربکس شمالی و جنوبی کولینگ جهت بازرسی مکانیک | 16 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1766 | - | نظافت اطراف آرم رولرها و روی گایدریل ها | 4 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
1767 | - | نظافت اطراف آرم ها و روی گایدریل ها | 4 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
1768 | - | نظافت کامل دیوارهای داخلی و بیرونی قسمت متحرک و نظافت اطراف بوش و شفت تمامی پالت ها از سمت بیرون و داخل | 16 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1769 | - | نظافت جک بولت های تراست رولر، تراست ریل، گاید ریل، ساپورت ریل و اطراف تراست رولرها | 8 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
1770 | - | نظافت پیچ های پایه ساپورت رولرها و فضای بین براکت ها | 6 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
1771 | - | نظافت بین پالت ها(محل نصب تسمه ها) | 9 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1772 | - | نظافت کامل دمپر | 2 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1773 | - | نظافت اطراف هوزينگ فن | 2 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
1774 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 8 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
1775 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور ، ايمپلر و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 8 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
1776 | - | نظافت موتور و گيربكس ، پالت ها ، سطح ريل ، اسپراكت ها و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 15 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1777 | - | نظافت موتور ، تمام اجزاء تجهيز ، درون شوت و... - چك وكنترل متعلقات آنها | 12 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1778 | - | باز كردن دريچه هاي پائيني تجهيز و تخليه مواد درون آن ، نظافت موتور و بيرينگ ها - چك و بازرسي از داخل تجهيز و متعلقات آن ، باز کردن دریچه بازدید روی داکت مکش هوا و تخلیه مواد داخل مسیر های منتهی به غبار گیر ، شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز - چك و باز | 60 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1779 | - | نظافت و شست وشو با آب آتش نشانی | 2 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
1780 | - | نظافت موتور و گيربكس ، تمام اجزاء تجهيز ، درون شوت ، هند ريل ها و... - چك وكنترل متعلقات آنها | 12 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1781 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ، كانترويت نازل های اسپری آب... - چك و بازرسي | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1782 | - | نظافت كامل بدنه و موتور گيت و محوطه اطراف آن نازل های اسپری آب داخل شوت- چك و بازرسي | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1783 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، وضعیت نوار بوم مسیر رفت برگشت ، شوت و... - چك و بازرسي ، نظافت كامل تجهیزات هیدرولیک بریک و گیربکسهای بوجی - چك و بازرسي از كليه قسمت هاي هيدروليكي ، نظافت كامل قسمت تريپر و شوت خروجی - چك و بازرسي ، نظافت كامل ا | 10 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1784 | - | محدوده اسکرت بورد | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1785 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت ، شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي | 16 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1786 | - | نظافت تجهيز ، بازرسي از بگ ها و متعلقات بگ فيلتر | 12 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
1787 | - | چك و بازرسي از داخل بين و در صورت نیاز نظافت محوطه | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1788 | - | نطافت كامل تجهيز و متعلقات آن - چك و بازرسي از قسمت | 12 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1789 | - | نظافت كامل اعم از ايمپلر- Casting-بيرينگ-موتور و كليه متعلقات آن - چك و بازرسي | 6 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1790 | - | نظافت و بررسی بدنه و موتور تمامی گيت های در اختیار پامیدکو تا گیت شماره 71 | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1791 | - | نظافت موتور گيت ها و متعلقات آن - چك و بازرسي از قسمتهاي مختلف آن | 32 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1792 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، بررسی وضعیت زنجیر چرخ دنده و نوار لاستیکی و اسپلایس | 16 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1793 | - | نظافت موتور و سیستم لرزاننده و نظافت مش روی هاپر در صورت لزوم | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1794 | - | نظافت موتور و سیستم لرزاننده و نظافت مش ها در صورت نیاز | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1795 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، كانترويت ، سینی زیر بلت ، واش باكس و ... - چك و بازرسي از آنها | 16 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1796 | - | نظافت و شستشوی گیت هر دو سمت | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1797 | - | نظافت شوت و چك و بازرسي از قسمت داخلي و اطراف آن | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
1798 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت و سینی زیر بلت ، واش باكس و ... - چك و بازرسي از آنها | 16 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1799 | - | نظافت كامل روي پاگ ميل و داخل آن ،‌كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از تجهيز | 32 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM | 0
1800 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت و سینی زیر بلت ، واش باكس و... - چك و بازرسي از آنها | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1801 | - | تخليه مواد بين - چك و بازرسي از بين و همچنین شستشوی داخل بین | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1802 | - | نظافت گيربكس هاي اصلي و كمكي ،نظافت سيستم هيدروليك و گريس بال ميل ، بيرينگ ، پينيون و... - چك و بازرسي از تمام اجزاء سيستم هيدورليك | 32 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1803 | - | نظافت و شستشو داخل شل بالمیل بعد از تخلیه مواد | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1804 | - | نظافت كامل روي كج باكس ،‌كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از تجهيز | 9 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1805 | - | تخليه مواد درون تجهيز ، نظافت تيغه ها ، موتور- چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 10 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1806 | - | تخليه مواد درون تجهيز ، نظافت تيغه ها ، موتور- چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 10 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1807 | - | تخلیه مخزن - نظافت موتور گيربكس - چك و بازرسي از تجهيز | 6 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM | 0
1808 | - | نظافت و چك وبازرسي از تجهيز و در صورت پر بودن محفظه گلهای داخل تخلیه شود | 16 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
1809 | - | شستشوي كامل پارچه ها ، نظافت اسكراپرها ، موتور و گيربكس و... - چك و بازرسي از متعلقات تجهيز | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1810 | - | تخلیه مخزن - نظافت موتور گيربكس - چك و بازرسي از تجهيز | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1811 | - | تخلیه مخزن - نظافت موتور گيربكس - چك و بازرسي از تجهيز | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1812 | - | نظافت كليه شوت نوارهای 120 - چك و بازرسي كامل بدنه و درون شوت ، وضعیت تفلون های بدنه | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1813 | - | نظافت كامل شوت نوار های 150 - چك و بازرسي بدنه و تفلون داخل شوت ها | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1814 | - | نظافت كامل شوت های ناحیه 820 - چك و بازرسي | 10 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1815 | - | نظافت كامل محوطه اطراف تجهيز HPGR موتورها و اتاق كنترل ،نظافت كامل طبقات ساختمان HPGR | 16 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1816 | - | نظافت كامل طبقات مختلف ساختمان لودينگ - چك و بازرسي از تجهيزات موجود در طبقات | 40 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1817 |  | پشتیبانی | 4216 | June 22, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1818 | - | نظافت طبقات میکسینگ | 60 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
1819 | - | نظافت طبقات بالینگ | 60 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM | 0
1820 | - | نظافت و کندن مش کف دیسک | 960 | June 22, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1821 | - | نظافت داخل داکت ها | 240 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1822 | - | EPداخل شبکه ورودی به -Epنظافت داخل داکت های | 120 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1823 | - | EPداخل شبکه ورودی به -Epنظافت داخل داکت های | 120 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1824 | - | نظافت داخل داکت ها | 144 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1825 | - | جمع آوری غبار داخل داکت های وت اسکرابر | 16 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1826 | - | نظافت کامل چرخ دنده اصلی توسط نظافت صنعتی | 36 | July 1, 2022 11:00 PM | July 2, 2022 11:00 AM | 0
1827 | - | تخلیه گندله داخل باکس سند سیل با دستگاه مکنده | 32 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1828 |  | خارج کردن چانگ و گندله از روی گریزلی های اولیه | 16 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM | 0
1829 | - | جمع آوری غبار های داخل داکت پروسس -زیر و بالای مشعل | 64 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1830 | - | جمع آوری غبار داخل داکت های وت اسکرابر | 16 | July 5, 2022 11:00 AM | July 6, 2022 11:00 AM | 0
1831 | - | جمع آوری غبار داخل داکت های وت اسکرابر | 4 | July 6, 2022 11:00 AM | July 7, 2022 11:00 AM | 0
1832 | - | کندن مواد داخل پاگمیل با پیکور | 20 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
1833 | - | نظافت طبقات بالمیل | 32 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM | 0
1834 | - | تخلیه مواد و رسوب زدایی دیواره | 48 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
1835 | - | کندن مواد داخل کلاسی فایر | 16 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1836 | - | نظافت دیواره کلاری فایر | 540 | July 16, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1837 | - | تیکنر OT تخلیه مواد داخل | 96 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM | 0
1838 | - | کلاری فایر OT تخلیه مواد داخل | 96 | July 15, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1839 | - | تخلیه سامپ | 48 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM | 0
1840 | - | تخلیه سامپ | 48 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
1841 | - | تخلیه سامپ | 48 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM | 0
1842 | - | تخلیه سامپ | 96 | July 3, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
1843 | - | تخلیه سامپ | 120 | July 3, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM | 0
1844 | - | تخلیه سامپ | 48 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM | 0
1845 | - | نظافت کانال و مش خروجی و ورودی | 8 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1846 | - | نظافت دیواره تیکنر | 432 | June 25, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM | 0
1847 | - | تخلیه تانک | 144 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1848 | - | تخلیه تانک | 80 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1849 | - | تخلیه تانک | 80 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1850 | - | تخلیه تانک | 40 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1851 | - | تخلیه تانک | 40 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
1852 | - | نظافت طبقات فیلترینگ | 40 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM | 0
1853 | - | تخلیه سامپ | 64 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM | 0
1854 | 93087624 | نظافت و شستشوي مخزن | 48 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1855 | 93087625 | نظافت و شستشوي مخزن | 48 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1856 | 93087626 | نظافت و شستشوي مخزن | 48 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1857 |  | موارد مهم توقف | 2 | June 22, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1858 | - | وصل بودن آب پروسه | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM | 0
1859 | - | قطع آب پروسه | 0 | June 27, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM | 0
1860 | - | وصل بودن مجدد آب پروسه | 0 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM | 0
1861 | - | تخليه اب تجهيز | 0 | June 27, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
1862 | - | پر نمودن کلاری فایر | 0 | July 18, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1863 | - | قطع آب کولینگ و هوای پروسه | 1 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1864 | - | وصل آب کولینگ و هوای پروسه | 1 | July 7, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM | 0
1865 |  | واحد عمران | 896 | June 24, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1866 | - | تقویت ریل جرثقیل سقفی | 320 | July 12, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM | 0
1867 | - | اصلاح پایل اضطراری | 576 | June 24, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM | 0
1868 |  | آزمایشگاه و کنترل کیفی | 48 | June 25, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1869 | - | اسید شویی | 8 | July 17, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1870 | - | اسید شویی | 8 | July 17, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1871 | - | اسید شویی | 8 | July 14, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1872 | - | اسید شویی | 8 | July 14, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM | 0
1873 | 93087010 | اسید شویی | 0 | June 25, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
1874 | 93087010 | اسید شویی | 0 | June 25, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM | 0
1875 | 93087203 | orificeاسید شویی | 8 | July 11, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM | 0
1876 | 93087187 | Fv13 اسید شویی | 8 | July 12, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM | 0
1877 |  | CPG | 816 | June 26, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1878 | 93076942 | مهندسی معکوس | 400 | June 26, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM | 0
1879 | 93078761 | مهندسی معکوس | 400 | June 29, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM | 0
1880 | - | چک کردن محل جوشکاری بیرینگ هد شفت سمت جنوب | 8 | July 3, 2022 1:00 PM | July 4, 2022 1:00 PM | 0
1881 | 93083693 | مهندسی معکوس | 8 | July 18, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM | 0
1882 |  | راه اندازی کارخانه | 0 | July 20, 2022 2:00 AM | July 23, 2022 7:00 AM | 0
1883 | - | داخل دادن مشعل | 0 | July 20, 2022 2:00 AM | July 20, 2022 4:00 AM | 0
1884 | - | بستن درب کوره | 0 | July 20, 2022 4:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM | 0
1885 | - | هیت آپ | 0 | July 20, 2022 7:00 AM | July 23, 2022 7:00 AM | 0