## Sheet1
ش.درخواست | Tasks | نفر-ساعت | درصد نفر-ساعت | start | end | comp | duration | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 | Day19 | Day20 | Day21 | Day22 | Day23 | Day24 | Day25 | Day26 | Day27 | Day28 | Day29 | Day30 | Day31 | Day32 | Day33 | Day34 | Day35 | Day36 | Day37
93085573 | task1 | 6 | 0.01262% | 3 | 3 |  | 1
93084280 | task2 | 4 | 0.008412% | 3 | 3 |  | 1
93085735 | task3 | 50 | 0.1051% | 4 | 4 |  | 1
93087475 | task4 | 12 | 0.02524% | 6 | 6 |  | 1
93085866 | task5 | 420 | 0.8832% | 21 | 25 |  | 5
93083567 | task6 | 48 | 0.1009% | 14 | 15 |  | 2
93087455 | task7 | 15 | 0.03154% | 9 | 11 |  | 3
93082605 | task8 | 48 | 0.1009% | 33 | 34 |  | 2
93083114 | task9 | 96 | 0.2019% | - | - |  | 3
93082661 | task10 | 168 | 0.3533% | - | - |  | 2
93082634 | task11 | 270 | 0.5678% | 3 | 10 |  | 8
93082667 | task12 | 1440 | 3.028% | - | - |  | 6
93082663 | task13 | 144 | 0.3028% | 3 | 8 |  | 6
93082636 | task14 | 640 | 1.346% | 4 | 11 |  | 8
93082662 | task15 | 200 | 0.4206% | 5 | 7 |  | 3
93087257 | task16 | 1506 | 3.167% | - | - |  | 5
93087360 | task17 | 480 | 1.009% | - | - |  | 14
93082664 | task19 | 960 | 2.019% | 9 | 18 |  | 10
93082632 | task20 | 250 | 0.5257% | 9 | 14 |  | 6
93082666 | task21 | 400 | 0.8412% | 18 | 21 |  | 4
93082641 | task22 | 120 | 0.2524% | 22 | 24 |  | 3
93082665 | task23 | 320 | 0.6729% | 26 | 28 |  | 3
93084780 | task24 | 240 | 0.5047% | 26 | 27 |  | 2
93086458 | task25 | 480 | 1.009% | 26 | 27 |  | 2
93083112 | task26 | 500 | 1.051% | 29 | 32 |  | 4
93077720 | task27 | 2000 | 4.206% | 2 | 9 |  | 8
93066773 | task28 | 2400 | 5.047% | 1 | 28 |  | 28
93083111 | task29 | 2400 | 5.047% | 3 | 7 |  | 5
93082680 | task30 | 120 | 0.2524% | 8 | 8 |  | 1
93083117 | task31 | 6260 | 13.16% | 12 | 25 |  | 14
93083142 | task32 | 960 | 2.019% | 26 | 27 |  | 2
93083149 | task33 | 480 | 1.009% | 28 | 29 |  | 2
93083167 | task34 | 48 | 0.1009% | 30 | 30 |  | 1
93083150 | task35 | 270 | 0.5678% | 31 | 31 |  | 1
93083546 | task36 | 60 | 0.1262% | 3 | 4 |  | 2
93085868 | task37 | 432 | 0.9085% | 13 | 15 |  | 3
93083152 | task38 | 960 | 2.019% | 17 | 20 |  | 4
93083151 | task39 | 432 | 0.9085% | 25 | 26 |  | 2
93082595 | task40 | 500 | 1.051% | 4 | 7 |  | 4
93082591 | task41 | 504 | 1.06% |  |  |  | 1
93082597 | task42 | 1000 | 2.103% |  |  |  | 1
93082596 | task43 | 500 | 1.051% |  |  |  | 1
93082590 | task44 | 500 | 1.051% |  |  |  | 1
93082593 | task45 | 840 | 1.766% |  |  |  | 1
93082592 | task46 | 250 | 0.5257% |  |  |  | 1
93082598 | task47 | 400 | 0.8412% |  |  |  | 1
93084443 | task48 | 792 | 1.666% |  |  |  | 1
93084153 | task49 | 24 | 0.05047% |  |  |  | 1
93081197 | task50 | 60 | 0.1262% |  |  |  | 1
93083899 | task51 | 360 | 0.7571% |  |  |  | 1
93082602 | task52 | 400 | 0.8412% |  |  |  | 1
93082604 | task53 | 400 | 0.8412% |  |  |  | 1
93082603 | task54 | 500 | 1.051% |  |  |  | 1
93083385 | task55 | 1060 | 2.229% |  |  |  | 1
93085122 | task56 | 800 | 1.682% |  |  |  | 1
93081783 | task57 | 1080 | 2.271% |  |  |  | 1
93083731 | task58 | 1080 | 2.271% |  |  |  | 1
93084875 | task59 | 432 | 0.9085% |  |  |  | 1
93078452 | task60 | 800 | 1.682% |  |  |  | 1
93078559 | task61 | 60 | 0.1262% |  |  |  | 1
93085026 | task62 | 36 | 0.07571% |  |  |  | 1
93086353 | task63 | 32 | 0.06729% |  |  |  | 1
93085988 | task64 | 16 | 0.03365% |  |  |  | 1
93081196 | task65 | 18 | 0.03785% |  |  |  | 1
93076942 | task66 | 216 | 0.4542% |  |  |  | 1
93084517 | task67 | 900 | 1.893% |  |  |  | 1
93084693 | task68 | 600 | 1.262% |  |  |  | 1
93084512 | task69 | 12 | 0.02524% |  |  |  | 1
93078761 | task70 | 1620 | 3.407% |  |  |  | 1
93087590 | task71 | 600 | 1.262% |  |  |  | 1
93084694 | task72 | 600 | 1.262% |  |  |  | 1
93084829 | task73 | 18 | 0.03785% |  |  |  | 1
93083354 | task74 | 50 | 0.1051% |  |  |  | 1
93068361 | task75 | 4 | 0.008412% |  |  |  | 1
93078933 | task76 | 4 | 0.008412% |  |  |  | 1
93083353 | task77 | 45 | 0.09463% |  |  |  | 1
93072684 | task78 | 300 | 0.6309% |  |  |  | 1
93083355 | task79 | 50 | 0.1051% |  |  |  | 1
93083358 | task80 | 45 | 0.09463% |  |  |  | 1
93087272 | task81 | 720 | 1.514% |  |  |  | 1
93087274 | task82 | 720 | 1.514% |  |  |  | 1
93087275 | task83 | 720 | 1.514% |  |  |  | 1
93084250 | task84 | 360 | 0.7571% |  |  |  | 1
93085863 | task85 | 36 | 0.07571% |  |  |  | 1
93082585 | task86 | 192 | 0.4038% |  |  |  | 1
93082581 | task87 | 500 | 1.051% |  |  |  | 1
93082586 | task88 | 144 | 0.3028% |  |  |  | 1
93085864 | task89 | 33 | 0.0694% |  |  |  | 1
93083038 | task90 | 480 | 1.009% |  |  |  | 1
93087239 | task91 | 200 | 0.4206% |  |  |  | 1
93087243 | task92 | 300 | 0.6309% |  |  |  | 1
|  | 47552 | 100% |  |  | 0% | درصد روزانه | bar: Day1 to Day37
درصد تجمیعی | bar: Day1 to Day37
[7 empty] | درصد واقعی تجمیعی | Day1: 6.56%; Day2: 20.19%; Day3: 44.18%; Day4: 50%; Day5: 70%; Day6: 80%