## Task_Table1
ID | WBS | WRNO | Name | MAN__HOUR | Start_Date | Finish_Date
1 | 1 |  | Entire Project | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 23, 2022 7:00 AM
2 | 1.1 |  | استارت تعمیرات و سرد کردن کوره | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
3 | 1.1.1 | - | START | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | June 22, 2022 7:00 AM
4 | 1.1.2 | - | سرد کردن کوره | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
5 | 1.1.3 | - | بازکردن درب کوره | 6 | June 23, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 10:00 AM
6 | 1.1.4 | - | عقب دادن مشعل | 6 | June 23, 2022 10:00 AM | June 23, 2022 12:00 PM
7 | 1.2 |  | گروه مکانیک | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 23, 2022 6:00 AM
8 | 1.2.1 |  | مکانیک | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 PM
9 | 1.2.1.1 | PM | PM | 24 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
10 | 1.2.1.2 | 93087150 | باز کردن موتور جهت سرویس | 8 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
11 | 1.2.1.3 | 93087150 | بستن موتور جهت سرویس | 8 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
12 | 1.2.1.4 | 93087153 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
13 | 1.2.1.5 | 93087153 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
14 | 1.2.1.6 | 93087154 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
15 | 1.2.1.7 | 93087154 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
16 | 1.2.1.8 | PM | PM | 35 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
17 | 1.2.1.9 | 93087328 | كنترل سيل بيرينگ هوزينگهاي رولرها | 15 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
18 | 1.2.1.10 | 93085253 | باز كردن گاردان جهت سرویس موتور | 12 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
19 | 1.2.1.11 | 93085253 | نصب گاردان پس از سرویس موتور | 12 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
20 | 1.2.1.12 | 93085254 | باز كردن گاردان جهت سرویس موتور | 12 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
21 | 1.2.1.13 | 93085254 | نصب گاردان پس از سرویس موتور | 12 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
22 | 1.2.1.14 | PM | PM | 96 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
23 | 1.2.1.15 | PM | PM | 16 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
24 | 1.2.1.16 | PM | PM | 1 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
25 | 1.2.1.17 | PM | PM | 1 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
26 | 1.2.1.18 | PM | PM | 1 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
27 | 1.2.1.19 | 93085573 | تعويض لاينرهاي معيوب | 15 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
28 | 1.2.1.20 | 93087469 | PM | 20 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
29 | 1.2.1.21 | 93085735 | تعويض هيدروكوپلينگ | 50 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
30 | 1.2.1.22 | 93084280 | تعويض لاينرهاي سائيده شده روي درب بازديد | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
31 | 1.2.1.23 | 93087475 | تعويض شاول فرسوده | 12 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
32 | 1.2.1.24 | 93087475 | PM | 20 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
33 | 1.2.1.25 | PM | PM | 4 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
34 | 1.2.1.26 | 93084532 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
35 | 1.2.1.27 | 93084532 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
36 | 1.2.1.28 | 93084534 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
37 | 1.2.1.29 | 93084534 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
38 | 1.2.1.30 | 93084535 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
39 | 1.2.1.31 | 93084535 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
40 | 1.2.1.32 | 93084537 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
41 | 1.2.1.33 | 93084537 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
42 | 1.2.1.34 | 93084539 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
43 | 1.2.1.35 | 93084539 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
44 | 1.2.1.36 | 93084541 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
45 | 1.2.1.37 | 93084541 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
46 | 1.2.1.38 | 93085018 | تعويض پولي و سيل موتور گيربكس در صورت لزوم | 96 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
47 | 1.2.1.39 | 93074386 | تعويض شوت خروجي گندله از ديسك و تنظيمات | 32 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
48 | 1.2.1.40 | 93087294 | PM | 320 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
49 | 1.2.1.41 | 93084984 | تعويض پولي و سيل موتور گيربكس در صورت لزوم | 96 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
50 | 1.2.1.42 | 93086923 | نصب طوقه ي ديسك | 50 | July 3, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
51 | 1.2.1.43 | - | باز کردن دو عدد رول جهت تخلیه مواد | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
52 | 1.2.1.44 | 93087398-93084442 | PM | 32 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
53 | 1.2.1.45 | 93084442 | درخواست تعميرات كلي تجهيز و بستن رول باز شده در صورت عدم نیاز تولید | 180 | June 30, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
54 | 1.2.1.46 | 93087318 | تعويض پايه موتور معيوب | 3 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
55 | 1.2.1.47 | 93086981 | نصب پيچ سر شفت مطابق درخواست | 6 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
56 | 1.2.1.48 | 93087352 | تعويض گير موتور | 3 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
57 | 1.2.1.49 | 93087353 | تعويض گير موتور | 3 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
58 | 1.2.1.50 | 93087377 | باز نمودن گير موتور | 24 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
59 | 1.2.1.51 | 93087377 | نصب گير موتور متزو | 24 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
60 | 1.2.1.52 | 93082009-93081604-93081605-93087578 | PM | 96 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
61 | 1.2.1.53 | 93087375 | باز نمودن گير موتور | 24 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
62 | 1.2.1.54 | 93087375 | نصب گير موتور متزو | 24 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
63 | 1.2.1.55 | 93087376 | باز نمودن گير موتور | 24 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
64 | 1.2.1.56 | 93087376 | نصب گير موتور متزو | 24 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
65 | 1.2.1.57 | 93087776 | باز كردن تعدادي رول جهت مهار اسكرين | 96 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
66 | 1.2.1.58 | 93081604-93087276 | RS5 اورهال | 288 | July 14, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
67 | 1.2.1.59 | 93087777 | باز كردن تعدادي رول جهت مهار اسكرين | 96 | July 17, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
68 | 1.2.1.60 | 93081605-93087277 | RS6 اوررهال | 288 | July 17, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
69 | 1.2.1.61 | 93087778 | باز كردن تعدادي رول جهت مهار اسكرين | 96 | July 20, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
70 | 1.2.1.62 | 93085866 | تعويض كامل باكت الاواتور | 420 | July 11, 2022 7:00 PM | July 16, 2022 7:00 PM
71 | 1.2.1.63 | PM | PM | 44 | July 16, 2022 7:00 PM | July 17, 2022 7:00 PM
72 | 1.2.1.64 | PM | PM | 8 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
73 | 1.2.1.65 | PM | PM | 8 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
74 | 1.2.1.66 | 93087672-93086899 | تعويض دمپر | 12 | July 11, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
75 | 1.2.1.67 | PM | PM | 80 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
76 | 1.2.1.68 | 93087500 | دكوپل نمودن جهت بررسی کوپلینگ و الایمنت و كوپل و الايمنت | 36 | July 18, 2022 7:00 PM | July 19, 2022 7:00 PM
77 | 1.2.1.69 | PM | PM | 80 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
78 | 1.2.1.70 | PM | PM | 20 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
79 | 1.2.1.71 | 93085747 | نصب اكچواتور | 9 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
80 | 1.2.1.72 | 93087800 | دكوپل نمودن موتور جهت سرویس | 12 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
81 | 1.2.1.73 | PM | PM | 20 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
82 | 1.2.1.74 | 93087800 | كوپل نمودن موتور پس از سرویس | 12 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
83 | 1.2.1.75 | PM | PM | 8 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
84 | 1.2.1.76 | PM | PM | 15 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
85 | 1.2.1.77 | PM | PM | 8 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
86 | 1.2.1.78 | PM | PM | 15 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
87 | 1.2.1.79 | 93085746 | نصب اكچواتور | 9 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
88 | 1.2.1.80 | PM | PM | 12 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
89 | 1.2.1.81 | PM | PM | 12 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
90 | 1.2.1.82 | 93087931 | PM | 60 | July 13, 2022 6:00 AM | July 14, 2022 6:00 AM
91 | 1.2.1.83 | PM | PM | 12 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
92 | 1.2.1.84 | PM | PM | 10 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
93 | 1.2.1.85 | PM | PM | 12 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
94 | 1.2.1.86 | 93083567 | تعويض بيرينگ و هوزينگ | 48 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
95 | 1.2.1.87 | PM | PM | 10 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
96 | 1.2.1.88 | PM | PM | 54 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
97 | 1.2.1.89 | 93087455 | چك وبازرسي ودر صورت نياز تنظيمات گيربكس شمالي وجنوبي | 15 | July 4, 2022 11:00 AM | July 7, 2022 11:00 AM
98 | 1.2.1.90 | PM | PM | 88 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
99 | 1.2.1.91 | 93082605-93087615 | تنظيمات زاويه پالت ها | 48 | July 20, 2022 7:00 PM | July 22, 2022 7:00 PM
100 | 1.2.1.92 | 93087037 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | July 10, 2022 7:00 PM | July 11, 2022 7:00 PM
101 | 1.2.1.93 | 93087037 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | July 11, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM
102 | 1.2.1.94 | 93087038 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | July 10, 2022 7:00 PM | July 11, 2022 7:00 PM
103 | 1.2.1.95 | 93087038 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | July 11, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM
104 | 1.2.1.96 | PM | PM | 5 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
105 | 1.2.1.97 | 93083693-93086884 | دمونتاژجهت مهندسی معکوس و تعویض اکچویتور | 48 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
106 | 1.2.1.98 | 93083693-93086884 | مونتاژپس از مهندسی معکوس | 48 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
107 | 1.2.1.99 | PM | PM | 5 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
108 | 1.2.1.100 | PM | PM | 15 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
109 | 1.2.1.101 | PM | PM | 20 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
110 | 1.2.1.102 | 93087503 | دكوپل نمودن جهت سرویس موتور اصلي فن | 13.5 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
111 | 1.2.1.103 | 93087503 | كوپل و الايمنت پس از سرویس | 13.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
112 | 1.2.1.104 | PM | PM | 18 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
113 | 1.2.1.105 | PM | PM | 12 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
114 | 1.2.1.106 | 93081741 | تعويض بيرينگ و هوزينگ | 48 | July 7, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
115 | 1.2.1.107 | PM | PM | 12 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
116 | 1.2.1.108 | PM | PM | 15 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
117 | 1.2.1.109 | PM | PM | 15 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
118 | 1.2.1.110 | PM | PM | 15 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
119 | 1.2.1.111 | 93085745 | نصب اكچواتور | 9 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
120 | 1.2.1.112 | 93086948 | تعويض گريزلي بار ساپورت ها | 48 | July 15, 2022 7:00 PM | July 16, 2022 7:00 PM
121 | 1.2.1.113 | 93087467-93084841 | بررسی پولی و تعویض در صورت لزوم | 24 | July 16, 2022 7:00 PM | July 17, 2022 7:00 PM
122 | 1.2.1.114 | 93087424 93087425 | PM | 15 | July 16, 2022 7:00 PM | July 17, 2022 7:00 PM
123 | 1.2.1.115 | PM | PM | 15 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
124 | 1.2.1.116 | PM | PM | 15 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
125 | 1.2.1.117 | PM | PM | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
126 | 1.2.1.118 | 93087225 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
127 | 1.2.1.119 | 93087225 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
128 | 1.2.1.120 | 93087426 | عقب کشیدن فید اسپوت جهت تعویض لاینر | 12 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
129 | 1.2.1.121 | 93087426 | جا زدن فید اسپوت پس ازتعویض لاینر | 12 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
130 | 1.2.1.122 | 93087456 | تعويض و تنظيم وآب بندي نمودن كانكشن پايپ بالاي فيد اسپوت | 16 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
131 | 1.2.1.123 | 93087457 | تعويض سيلينگ رابر | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
132 | 1.2.1.124 | PM | PM | 2 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
133 | 1.2.1.125 | 93087161 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
134 | 1.2.1.126 | 93087161 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
135 | 1.2.1.127 | PM | PM | 2 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
136 | 1.2.1.128 | 93087230 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
137 | 1.2.1.129 | 93087230 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
138 | 1.2.1.130 | 93087176 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
139 | 1.2.1.131 | 93087176 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
140 | 1.2.1.132 | 93087177 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
141 | 1.2.1.133 | 93087177 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
142 | 1.2.1.134 | 93087674-93087178 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
143 | 1.2.1.135 | 93087674 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
144 | 1.2.1.136 | 93087179 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
145 | 1.2.1.137 | 93087179 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
146 | 1.2.1.138 | 93087180 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
147 | 1.2.1.139 | 93087180 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
148 | 1.2.1.140 | 93087181 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
149 | 1.2.1.141 | 93087181 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
150 | 1.2.1.142 | PM | PM | 2 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
151 | 1.2.1.143 | 93087182 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
152 | 1.2.1.144 | 93087182 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
153 | 1.2.1.145 | PM | PM | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
154 | 1.2.1.146 | 93087232 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
155 | 1.2.1.147 | 93087232 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
156 | 1.2.2 |  | تاسیسات | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
157 | 1.2.2.1 | 93087146 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
158 | 1.2.2.2 | 93087146 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
159 | 1.2.2.3 | 93087147 | باز کردن موتور جهت سرویس | 8 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
160 | 1.2.2.4 | 93087147 | بستن موتور جهت سرویس | 8 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
161 | 1.2.2.5 | PM | PM | 12 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
162 | 1.2.2.6 | PM | PM | 10 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
163 | 1.2.2.7 | PM | PM | 1 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
164 | 1.2.2.8 | 93081629 | نصب واتر پمپ يدكي | 96 | June 24, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
165 | 1.2.2.9 | PM | PM | 36 | June 26, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
166 | 1.2.2.10 | 93086733 | تعويض زانو 45 درجه | 12 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
167 | 1.2.2.11 | PM | PM | 24 | June 27, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
168 | 1.2.2.12 | 93087701 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV باز كردن | 9 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
169 | 1.2.2.13 | 93087701 | XVسرویس | 9 | July 9, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
170 | 1.2.2.14 | 93087701 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV بستن پس از سرویس | 9 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
171 | 1.2.2.15 | 93087703 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV باز كردن و سرويس | 9 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
172 | 1.2.2.16 | 93087703 | XVسرویس | 9 | July 9, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
173 | 1.2.2.17 | 93087703 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV بستن پس از سرویس | 9 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
174 | 1.2.2.18 | 93087698 | سرويس ولو هاي آب پروسه اصلي ساختمان ميكسينگ | 12 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
175 | 1.2.2.19 | 93084224 | باز كردن فلو ترانسميتر جهت اسيد شويي و كاليبره | 4 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
176 | 1.2.2.20 | 93084224 | نصب مجدد فلو ترانسمیتر پس از اسید شویی | 4 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
177 | 1.2.2.21 | 93084225 | باز كردن فلو ترانسميتر جهت اسيد شويي و كاليبره | 4 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
178 | 1.2.2.22 | 93084225 | نصب مجدد فلو ترانسمیتر پس از اسید شویی | 4 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
179 | 1.2.2.23 | 93084223 | باز كردن كنترل ولو جهت سرويس | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
180 | 1.2.2.24 | 93084223 | بستن کنترل ولو پس از سرویس | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
181 | 1.2.2.25 | 93084222 | باز كردن كنترل ولو جهت سرويس و نصب مجدد | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
182 | 1.2.2.26 | 93084222 | بستن کنترل ولو پس از سرویس | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
183 | 1.2.2.27 | 93083361 | سرويس شير اصلي آب پروسس ساختمان بالينگ | 12 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
184 | 1.2.2.28 | 93075348 | بررسي و سرويس شيربرقي | 8 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
185 | 1.2.2.29 | PM | PM | 24 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
186 | 1.2.2.30 | 93087347 | RS باز كردن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
187 | 1.2.2.31 | 93087347 | بستن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
188 | 1.2.2.32 | PM | PM | 10 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
189 | 1.2.2.33 | 93087707 | سرويس مبدل حرارتي لوبريكيشن روغن مربوط به بالينگ ديسكها | 16 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
190 | 1.2.2.34 | 93087355 | RS باز كردن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
191 | 1.2.2.35 | 93087355 | بستن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
192 | 1.2.2.36 | 93087357 | RS باز كردن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
193 | 1.2.2.37 | 93087357 | بستن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
194 | 1.2.2.38 | PM | PM | 40 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
195 | 1.2.2.39 | 93083332 | EP چك و بررسي همه شير هاي آب پروسه كانال هاي زير | 24 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
196 | 1.2.2.40 | 93082230 | بازكردن اتصالات تاسيسات جهت تعويض ايمپلر فن | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
197 | 1.2.2.41 | 93082230 | بستن اتصالات تاسيسات جهت پس از ايمپلر فن | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
198 | 1.2.2.42 | PM | PM | 24 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
199 | 1.2.2.43 | 93083331 | سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 | 20 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
200 | 1.2.2.44 | 93084536 | بازكردن اتصالات تاسيسات جهت تعويض ايمپلر فن | 4 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
201 | 1.2.2.45 | 93084536 | بستن اتصالات تاسيسات جهت پس از ايمپلر فن | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
202 | 1.2.2.46 | 93078687 | باز نمودن اتصالات تاسیسات | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
203 | 1.2.2.47 | 93078687 | نصب اتصالات تاسيسات | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
204 | 1.2.2.48 | 93084514 | باز كردن اتصالات تاسيسات منتهي به بيرينگ هوزينگ جهت دمونتاژ فن | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
205 | 1.2.2.49 | 93084514 | بستن اتصالات تاسيسات منتهي به بيرينگ هوزينگ پس از دمونتاژ فن | 6 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
206 | 1.2.2.50 | 93084831 | باز كردن اتصالات بيرينگ هوزينگ جهت دمونتاژ فن | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
207 | 1.2.2.51 | 93084831 | بستن اتصالات بيرينگ هوزينگ جهت دمونتاژ فن | 6 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
208 | 1.2.2.52 | PM | PM | 8 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
209 | 1.2.2.53 | 93083313 | تعويض شيلنگ هاي معيوب و ترك خورده مربوط به استريپر ها | 16 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
210 | 1.2.2.54 | 93083312 | نظافت و رفع نشتي از شيشه هاي بازديد آب استريپر ها | 10 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
211 | 1.2.2.55 | 93083376 | سرويس ولوهاي هواي مربوط به هد شفت در قسمت سايد استريپر شمال وجنوب | 6 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
212 | 1.2.2.56 | 93083311-93082049 | لوله كشي مسير آب كولينگ اگزیلاری استک در چند نقطه بررسي و در صورت نياز تعويض | 24 | July 17, 2022 6:00 AM | July 18, 2022 6:00 AM
213 | 1.2.2.57 | 93083372 | سرويس و روانكاري شيرهاي آب رفت و برگشت آگزيلاري استك | 32 | July 18, 2022 6:00 AM | July 19, 2022 6:00 AM
214 | 1.2.2.58 | 93084843 | بازكردن اتصالات جهت تعميرات اساسي | 4 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
215 | 1.2.2.59 | 93084843 | نصب اتصالات جهت تعميرات اساسي | 8 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
216 | 1.2.2.60 | 93082256 | تعويض لوله خروجي آب از تجهيز بالاي داكت هواي داغ برگشتي | 72 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
217 | 1.2.2.61 | 93083378 | باز کردن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 12 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
218 | 1.2.2.62 | 93083378 | رسوبزدايي و روانكاري | 12 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
219 | 1.2.2.63 | 93083378 | بستن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 12 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
220 | 1.2.2.64 | PM | PM | 6 | June 30, 2022 10:00 AM | July 1, 2022 10:00 AM
221 | 1.2.2.65 | 93083380 | بررسي گيج هاي فشار پيلوت مشعل و در صورت نياز تعويض آنها | 2 | June 30, 2022 10:00 AM | July 1, 2022 10:00 AM
222 | 1.2.2.66 | 93060383 | نصب شير روي درين هر دو صافي مسير ايستگاه گاز كولينگ | 2 | July 17, 2022 2:00 AM | July 18, 2022 2:00 AM
223 | 1.2.2.67 | 93086996 | بررسي عملكرد هر دو گلاب ولو خط گاز ورودي مشعل كوره و سرويس آنها | 6 | July 17, 2022 2:00 AM | July 18, 2022 2:00 AM
224 | 1.2.2.68 | 93087279 | نظافت فيلتر ها و بررسي عدم وجود مشكل در شيرآلات | 10 | July 17, 2022 2:00 AM | July 18, 2022 2:00 AM
225 | 1.2.2.69 | PM | PM | 36 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
226 | 1.2.2.70 | 93084566 | باز کردن اتصالات آب لودوال | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 8:00 AM
227 | 1.2.2.71 | PM | PM | 2 | July 4, 2022 11:00 AM | July 5, 2022 11:00 AM
228 | 1.2.2.72 | 93083381 | بررسي وضعيت لوله هاي لامپ و ليكيج اينديكيتور و رفع جام و تعويض آنها در صورت نياز | 24 | July 4, 2022 11:00 AM | July 5, 2022 11:00 AM
229 | 1.2.2.73 | 93084566-93083544 | نصب اتصالات لودوال و اسکرید وال | 2 | July 4, 2022 11:00 AM | July 4, 2022 8:00 PM
230 | 1.2.2.74 | PM | PM | 4 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
231 | 1.2.2.75 | 93083447 | سرويس و نظافت صافي سايد گلاس هاي فنهاي 1و2 | 4 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
232 | 1.2.2.76 | 93083409 | باز کردن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
233 | 1.2.2.77 | 93083409 | رسوبزدايي و روانكاري | 24 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
234 | 1.2.2.78 | 93083409 | بستن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
235 | 1.2.2.79 | 93083448 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 16 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
236 | 1.2.2.80 | PM | PM | 16 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
237 | 1.2.2.81 | 93083410 | باز کردن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
238 | 1.2.2.82 | 93083410 | رسوبزدايي و روانكاري | 24 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
239 | 1.2.2.83 | 93083410 | بستن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
240 | 1.2.2.84 | 93083449 | سرويس شيرهاي آب پاگ ميل و در صورت نياز تعويض آنها | 16 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
241 | 1.2.2.85 | 93083451 | سرويس شير اصلي آب پروسس ساختمان بالميل | 12 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
242 | 1.2.2.86 | 93087207 | جهت اسید شوییORIFACE باز کردن | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
243 | 1.2.2.87 | 93087185 | باز كردن اكچويتر فلو ولو 13 جهت اسيد شويي | 6 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
244 | 1.2.2.88 | 93087207 | جهت اسید شوییORIFACE بستن | 4 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
245 | 1.2.2.89 | 93087185 | بستن اكچويتر فلو ولو 13 جهت اسيد شويي | 6 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
246 | 1.2.2.90 | PM | PM | 4 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
247 | 1.2.2.91 | PM | PM | 56 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
248 | 1.2.2.92 | 93087713 | سرويس گيت ولو دستي قبل از فلو ولو بالميل | 6 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
249 | 1.2.2.93 | 93087714 | باز و سرويس كردن پينچ ولو هاي ورودي و خروجي | 24 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
250 | 1.2.2.94 | PM | PM | 20 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
251 | 1.2.2.95 | 93087715 | باز و سرويس كردن ولو هاي آب پروسه | 12 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
252 | 1.2.2.96 | 93087158 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
253 | 1.2.2.97 | 93087158 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
254 | 1.2.2.98 | 93087159 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
255 | 1.2.2.99 | 93087159 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
256 | 1.2.2.100 | 93083450 | TN رسوبزدايي و روانكاري ولو هاي آب ورودي به | 12 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
257 | 1.2.2.101 | 93087716 | سرويس 2عدد ولو ورودي آب به تجهيز كچ باكس | 12 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
258 | 1.2.2.102 | 93081764 | 940PS6 جوشكاري و آب بندي لوله خروجي به طرف | 16 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
259 | 1.2.2.103 | 93087521 | تخليه اب تجهيز با همکاری تولید | 20 | June 27, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
260 | 1.2.2.104 | 93087521 | پر نمودن کلاری فایر | 20 | July 18, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
261 | 1.2.2.105 | PM | PM | 100 | July 2, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
262 | 1.2.2.106 | 93087164 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
263 | 1.2.2.107 | 93087164 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
264 | 1.2.2.108 | 93087162 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
265 | 1.2.2.109 | 93087162 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
266 | 1.2.2.110 | 93087166-93087163 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
267 | 1.2.2.111 | 93087166-93087163 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
268 | 1.2.2.112 | 93087167 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
269 | 1.2.2.113 | 93087167 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
270 | 1.2.2.114 | PM | PM | 4 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
271 | 1.2.2.115 | PM | PM | 4 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
272 | 1.2.2.116 | PM | PM | 4 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
273 | 1.2.2.117 | PM | PM | 16 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
274 | 1.2.2.118 | PM | PM | 112 | June 29, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
275 | 1.2.2.119 | PM | PM | 100 | July 2, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
276 | 1.2.2.120 | 93087169 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
277 | 1.2.2.121 | 93087169 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
278 | 1.2.2.122 | 93087170 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
279 | 1.2.2.123 | 93087170 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
280 | 1.2.2.124 | 93075666 | تعويض ولو | 4 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
281 | 1.2.2.125 | 93087171-93087172 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
282 | 1.2.2.126 | 93087171-93087172 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
283 | 1.2.2.127 | 93075667 | تعويض ولو | 4 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
284 | 1.2.2.128 | 93087173 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
285 | 1.2.2.129 | 93087173 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
286 | 1.2.2.130 | 93087751 | باز و سرويس كردن ولو هاي مكش | 12 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
287 | 1.2.2.131 | 93087722 | xv42 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 3, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
288 | 1.2.2.132 | 93087723 | xv46 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 3, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
289 | 1.2.2.133 | 93087724 | xv50 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 4, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
290 | 1.2.2.134 | 93087725 | xv49 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 4, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
291 | 1.2.2.135 | 93087717 | xv43 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 8, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
292 | 1.2.2.136 | 93087709 | باز و سرويس كردن دو عدد گيت ولو در ابتداي كانال هاي غرب و شرق tn | 8 | July 8, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
293 | 1.2.2.137 | 93087718 | xv44 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 9, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
294 | 1.2.2.138 | 93087712 | باز و سرويس كردن 4عددگيت ولو ابتداي كانالهاي شرق و غرب و جنوبي tn | 24 | July 9, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
295 | 1.2.2.139 | 93087719 | xv45 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 10, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
296 | 1.2.2.140 | 93087720 | xv47 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 10, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
297 | 1.2.2.141 | 93087721 | xv48 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 15, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
298 | 1.2.2.142 | 93084198 | تعويض ايمپلر واتر پمپ | 24 | July 13, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
299 | 1.2.2.143 | PM | PM | 36 | July 13, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
300 | 1.2.2.144 | 93087174 | باز کردن موتور جهت سرویس | 10 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
301 | 1.2.2.145 | 93087174 | بستن موتور جهت سرویس | 10 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
302 | 1.2.2.146 | 93087175 | باز کردن موتور جهت سرویس | 10 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
303 | 1.2.2.147 | 93087175 | بستن موتور جهت سرویس | 10 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
304 | 1.2.2.148 | PM | PM | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
305 | 1.2.2.149 | PM | PM | 16 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
306 | 1.2.2.150 | PM | PM | 20 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
307 | 1.2.2.151 | 93084683 | تعويض اسپول | 36 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
308 | 1.2.2.152 | PM | PM | 112 | June 29, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
309 | 1.2.2.153 | 93087750 | باز و سرويس كردن ولو هاي خط مكش | 12 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
310 | 1.2.2.154 | PM | PM | 40 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
311 | 1.2.2.155 | 93087749 | 950PS3&4 سرویس ولو های خط مکش | 6 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
312 | 1.2.2.156 | 93087726 | xv38 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 4, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
313 | 1.2.2.157 | 93087383 | تخليه مخزن جهت انجام تعميرات | 10 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
314 | 1.2.2.158 | 93087749 | SX1 باز و سرويس كردن2عدد ولو تخليه | 6 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
315 | 1.2.2.159 | 93087520 | تخليه نمودن آب تجهيز | 20 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
316 | 1.2.2.160 | 93087183 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
317 | 1.2.2.161 | 93087183 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
318 | 1.2.2.162 | PM | PM | 30 | July 7, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
319 | 1.2.2.163 | 93086476 | بررسی تسمه ها و پولی سر الکتروموتور و در صورت نیاز تعویض | 4 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
320 | 1.2.2.164 | 93087628 | تخليه آب مخزن جهت شستشوي مخزن | 6 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
321 | 1.2.2.165 | 93087629 | تخليه آب مخزن جهت شستشوي مخزن | 6 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
322 | 1.2.2.166 | 93087630 | تخليه آب مخزن جهت شستشوي مخزن | 6 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
323 | 1.2.2.167 | 93079995 | تغيير انشعاب از خط اصلي آب كولينگ به آب خام در ناحيه تيكنر | 16 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
324 | 1.2.2.168 | 93080592 | تغيير انشعاب از خط آب كولينگ به خط آب خام در ناحیه کلاری فایر | 16 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
325 | 1.2.2.169 | PM | PM | 320 | June 25, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
326 | 1.2.2.170 | PM | PM | 24 | June 27, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
327 | 1.2.2.171 | PM | PM | 48 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
328 | 1.2.2.172 | PM | PM | 2 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
329 | 1.2.2.173 | PM | PM | 8 | July 18, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
330 | 1.2.2.174 | PM | PM | 1 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
331 | 1.2.2.175 | 93075198 | تعويض فيلتر رگلاتور بعد از ولو دستي شماره 37 | 4 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
332 | 1.2.2.176 | 93083306 | تعويض هيتر مربوط به مخزن آب دور گرد ديزل 2500 | 3 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
333 | 1.2.3 |  | هیدرولیک و روانکاری | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 23, 2022 6:00 AM
334 | 1.2.3.1 | 93087094 | باز کردن موتور | 8 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
335 | 1.2.3.2 | 93087094 | بستن موتور | 8 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
336 | 1.2.3.3 | PM | PM | 30 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
337 | 1.2.3.4 | 93087224 | كنترل سيستم گريسكاري بيرينگ رولها | 20 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
338 | 1.2.3.5 | 93087266 | تخليه روغن ، فلاشينگ كامل سيستم و و تعويض فيلترها با شارژ مجدد | 36 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
339 | 1.2.3.6 | PM | PM | 4 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
340 | 1.2.3.7 | 93087405 | كنترل سطح روغن و نظافت ايربريسر | 4 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
341 | 1.2.3.8 | PM | PM | 10 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
342 | 1.2.3.9 | 93085744 | تخلیه روغن جهت تعويض هيدروكوپلينگ | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
343 | 1.2.3.10 | 93085744 | شارژ روغن پس از تعویض هیدرو کوپلینگ | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
344 | 1.2.3.11 | PM | PM | 12 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
345 | 1.2.3.12 | 93087532 | تعويض تمامي سايت گلس ها | 15 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
346 | 1.2.3.13 | 93087410 | تميز و كنترل تمامي فلو سايت گلسهاي گيربكس | 6 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
347 | 1.2.3.14 | 93087351 | سرويس كامل مقسمها و نازلهاي اسپري گريس | 36 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
348 | 1.2.3.15 | PM | PM | 75 | July 15, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
349 | 1.2.3.16 | 93087411 | تميز نمودن و كنترل تمامي فلو سايت گلسها | 6 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
350 | 1.2.3.17 | PM | PM | 14 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
351 | 1.2.3.18 | 93087152 | تعويض تمامي سيلها | 30 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
352 | 1.2.3.19 | 93087336 | تخليه روغن مخزنها و تميز كاري و تعويض فيلتر و اير بريسر ها | 36 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
353 | 1.2.3.20 | 93084872 | باز كردن اتصالات روانكاري جهت چك و بررسي بيرينگ هاي رول هاي رولر فيدر | 36 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
354 | 1.2.3.21 | PM | PM | 72 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
355 | 1.2.3.22 | PM | PM | 6 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
356 | 1.2.3.23 | PM | PM | 8 | July 17, 2022 7:00 PM | July 18, 2022 7:00 PM
357 | 1.2.3.24 | 93082233 | تخليه روغن هوزينگ ها جهت تعويض ايمپلر | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
358 | 1.2.3.25 | 93082233 | شارژ روغن پس از تعويض ايمپلر | 6 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
359 | 1.2.3.26 | PM | PM | 27 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
360 | 1.2.3.27 | 93084533 | تخليه روغن هوزينگ ها جهت تعويض ايمپلر | 6 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
361 | 1.2.3.28 | 93084533 | شارژ روغن پس از تعويض ايمپلر | 6 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
362 | 1.2.3.29 | PM | PM | 18 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
363 | 1.2.3.30 | 93078686 | تخليه روغن جهت تعويض هوزينگ | 2 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
364 | 1.2.3.31 | 93078686 | سر ریز روغن پس از تعویض هوزینگ | 2 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
365 | 1.2.3.32 | 93081362 | گريسكاري بك استاپ بعد از چك و بازرسي | 2 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
366 | 1.2.3.33 | 93084515 | تخليه روغن هوزينگها جهت دمونتاژ فن جهت تعمیرات اساسی | 10 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
367 | 1.2.3.34 | 93084515 | شارژ روغن پس از تعمیرات اساسی | 10 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
368 | 1.2.3.35 | PM | PM | 18 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
369 | 1.2.3.36 | 93084832 | تخليه روغن هوزينگها جهت دمونتاژ فن جهت تعمیرات اساسی | 8 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
370 | 1.2.3.37 | 93084832 | شارژ روغن پس از تعمیرات اساسی | 10 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
371 | 1.2.3.38 | 93088077 | تخلیه روغن کاور زنجیر تراولینگ | 4 | June 23, 2022 3:00 PM | June 23, 2022 5:00 PM
372 | 1.2.3.39 | 93082638 | باز كردن تمامي لوله هاي گريس بيرينگ هوزينگ هاي ساپورت رولر شفت زون 3 و 4 | 30 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
373 | 1.2.3.40 | 93083964 | باز كردن لوله گريس هد شفت و تيل شفت تراولينگ جهت چك و بررسي | 2 | June 24, 2022 9:00 PM | June 25, 2022 9:00 PM
374 | 1.2.3.41 | 93082640 | باز كردن لوله گريس متصل به بيرينگ هاي دبل فلپ دمپر جهت تعمیرات | 22.5 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
375 | 1.2.3.42 | PM | PM | 192 | June 28, 2022 1:00 PM | July 1, 2022 1:00 PM
376 | 1.2.3.43 | 93083964 | بستن لوله گريس هد شفت و تيل شفت تراولينگ جهت چك و بررسي | 2 | June 28, 2022 9:00 PM | June 29, 2022 9:00 PM
377 | 1.2.3.44 | 93082638 | بستن تمامي لوله هاي گريس بيرينگ هوزينگ هاي ساپورت رولر شفت زون 3 و 4 | 30 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
378 | 1.2.3.45 | 93082640 | بستن لوله گريس متصل به بيرينگ هاي دبل فلپ دمپر جهت تعمیرات | 22.5 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
379 | 1.2.3.46 | 93082633 | باز كردن لوله هاي گريس گايد رولرهاي برگشت | 15 | July 6, 2022 9:00 PM | July 7, 2022 9:00 PM
380 | 1.2.3.47 | 93082633 | نصب لوله های گریس گاید رولر های برگشت | 15 | July 8, 2022 3:00 AM | July 9, 2022 3:00 AM
381 | 1.2.3.48 | 93084251 | باز كردن لوله هاي روانكاري جهت تعويض پرشر پليت ها | 22.5 | July 19, 2022 6:00 PM | July 20, 2022 6:00 PM
382 | 1.2.3.49 | 93084251 | بستن لوله هاي روانكاري پس از تعويض پرشر پليت ها | 22.5 | July 22, 2022 6:00 AM | July 23, 2022 6:00 AM
383 | 1.2.3.50 | 93087299 | باز کردن پمپ اصلی گریسکاری بیرینگها | 4 | June 27, 2022 9:00 PM | June 28, 2022 9:00 PM
384 | 1.2.3.51 | 93087299 | سرويس پمپ اصلي گريسكاري بيرينگها | 36 | June 27, 2022 9:00 PM | June 29, 2022 9:00 PM
385 | 1.2.3.52 | 93087299 | بستن پمپ اصلی گریسکاری بیرینگها | 4 | June 29, 2022 9:00 PM | June 30, 2022 9:00 PM
386 | 1.2.3.53 | 93087300 | باز کردن پمپ اصلی روغن پرشر پلیت ها | 4 | June 27, 2022 9:00 PM | June 28, 2022 9:00 PM
387 | 1.2.3.54 | 93087300 | سرويس پمپ اصلي روغن پرشر پليتها | 36 | June 27, 2022 9:00 PM | June 29, 2022 9:00 PM
388 | 1.2.3.55 | 93087300 | بستن پمپ اصلی گریسکاری پرشر پلیت ها | 4 | June 29, 2022 9:00 PM | June 30, 2022 9:00 PM
389 | 1.2.3.56 | 93083583 | شارژ گريس بعد از تعويض بيرنگ و هوزينگ | 2 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
390 | 1.2.3.57 | 93083053 | بازكردن اتصالات روانكاري جهت تعويض پنيون سمت جنوب | 36 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
391 | 1.2.3.58 | PM | PM | 150 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
392 | 1.2.3.59 | 93087233 | تعويض پمپ | 8 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
393 | 1.2.3.60 | 93087251 | تعويض سيل بين پمپ و اير موتور و نصب مجدد | 30 | July 1, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
394 | 1.2.3.61 | 93084415 | باز كردن اتصالات گريس 36 آرم رولر كولينگ | 36 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
395 | 1.2.3.62 | 93084415 | بستن اتصالات گريس 36 آرم رولر كولينگ | 36 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
396 | 1.2.3.63 | 93087463 | بازكردن اتصالات گريس مربوط به پالت هاي تعويضي | 16 | July 11, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM
397 | 1.2.3.64 | 93084356 | باز كردن اتصالات گريس جهت تعويض تراست رولرها | 5 | July 11, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM
398 | 1.2.3.65 | 93084298 | باز كردن اتصالات گريس ساپورت رولرهاي داخلي و بيروني تعويضي و مجدد نصب | 12 | July 11, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM
399 | 1.2.3.66 | 93087463 | بستن اتصالات گريس مربوط به پالت هاي تعويضي | 16 | July 12, 2022 7:00 PM | July 13, 2022 7:00 PM
400 | 1.2.3.67 | PM | PM | 240 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
401 | 1.2.3.68 | 93084356 | بستن اتصالات گريس جهت تعويض تراست رولرها | 5 | July 15, 2022 7:00 PM | July 16, 2022 7:00 PM
402 | 1.2.3.69 | 93084362 | باز كردن اتصالات گريس شش عدد دبل فلپ موتوري كولينگ | 6 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
403 | 1.2.3.70 | 93084362 | بستن اتصالات گريس شش عدد دبل فلپ موتوري كولينگ | 6 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
404 | 1.2.3.71 | PM | PM | 20 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
405 | 1.2.3.72 | 93083565 | شارژ گريس پس از تعويض بيرينگ و هوزينگ | 2 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
406 | 1.2.3.73 | PM | PM | 8 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
407 | 1.2.3.74 | PM | PM | 16 | July 17, 2022 7:00 PM | July 18, 2022 7:00 PM
408 | 1.2.3.75 | PM | PM | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
409 | 1.2.3.76 | PM | PM | 1 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
410 | 1.2.3.77 | PM | PM | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
411 | 1.2.3.78 | PM | PM | 20 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
412 | 1.2.3.79 | PM | PM | 6 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
413 | 1.2.3.80 | PM | PM | 12 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
414 | 1.2.4 |  | کارگاه ساخت | 0 | June 23, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
415 | 1.2.4.1 | 93087660 | تعويض ورق هاي هاردوكس و تفلون | 120 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
416 | 1.2.4.2 | 93084436 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
417 | 1.2.4.3 | 93084437 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
418 | 1.2.4.4 | 93084438 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | June 27, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
419 | 1.2.4.5 | 93084439 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | June 27, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
420 | 1.2.4.6 | 93084440 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
421 | 1.2.4.7 | 93084441 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
422 | 1.2.4.8 | 93075304 | نصب ورق لبه ديسك و تفلون ضد سايش | 60 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
423 | 1.2.4.9 | 93074393 | نصب تفلون سرتاسر ديواره ديسك | 100 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
424 | 1.2.4.10 | 93084443-93087294 | PM | 80 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
425 | 1.2.4.11 | 93074387 | اصلاح شوت و نصب سايد پليت شوت | 40 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
426 | 1.2.4.12 | 93086825 | باز كردن و كندن طوقه ي ديسك | 60 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
427 | 1.2.4.13 | 93087773 | تغيير زاويه رولر اسكرين | 96 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
428 | 1.2.4.14 | 93087774 | تغيير زاويه رولر اسكرين | 96 | July 17, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
429 | 1.2.4.15 | 9308775 | تغيير زاويه رولر اسكرين | 96 | July 20, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
430 | 1.2.4.16 | 93086390 | برشكاري شوت خروجي و فلنچي كردن شوت | 20 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
431 | 1.2.4.17 | 93085680 | تعويض داكت هاي بالا و پائين دمپر | 48 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
432 | 1.2.4.18 | 93084825 | جوشكاري و نصب ورق دور هد شفت تراولينگ سمت جنوب | 9 | July 4, 2022 1:00 AM | July 4, 2022 1:00 PM
433 | 1.2.4.19 | 93087320 | تعويض شوت لوله اي شكل انتهايي تراولينگ به سمت باكت | 24 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
434 | 1.2.4.20 | 93081078 | تعميرات پايپ هاي چكش ثابت تراولينگ | 30 | July 14, 2022 6:00 AM | July 15, 2022 6:00 AM
435 | 1.2.4.21 | 93082097 | تعويض و نصب سپر حرارتي آگزيلاري استک | 30 | July 15, 2022 6:00 AM | July 16, 2022 6:00 AM
436 | 1.2.4.22 | 93084412 | تعميرات اساسي وت اسكرابر و داكت هايش | 450 | July 1, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
437 | 1.2.4.23 | 93083423 | بالانس پس از تعويض بيرينگ و هوزينگ | 24 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
438 | 1.2.4.24 | 93082489 | تعويض هر دو دريچه سمت شمال و غرب فايرينگ هود | 80 | July 12, 2022 3:00 PM | July 13, 2022 3:00 PM
439 | 1.2.4.25 | 93087796 | پوشاندن بانج گریزلی با ورق | 15 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
440 | 1.2.4.26 | 93082609 | تعويض و ترميم استون باكس هاي دامپينگ زون | 36 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
441 | 1.2.4.27 | 93082796 | بررسي و ترميم دريچه هاي بازديد گريزلي ثانويه | 32 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
442 | 1.2.4.28 | 93083566 | بالانس پس از تعويض بيرينگ و هوزينگ | 10 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
443 | 1.2.4.29 | 93087453 | تعويض و آب بندي شوت بالاي فيد | 9 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
444 | 1.2.4.30 | 93087454 | جوشكاري رينگ بر روي خروجي فيد اسپوت شوت پس از نصب فيد اسپوت جديد | 6 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
445 | 1.2.4.31 | 93087431 | تعويض كفشك هاي فرسوده تجهيز | 15 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
446 | 1.3 |  | گروه زرپی جوش | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
447 | 1.3.1 | 93087284 | تعويض روغن گيربكسها و هيدروكوپلينگها و گريسكاري بيرينگهاي نوار نقاله هاي سايت | 248 | July 5, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
448 | 1.3.2 | 93085923 | تعويض يا تقويت شاسي ريل زنجير اپرون فيدر | 120 | June 30, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
449 | 1.3.3 | 93087144 | باز کردن موتور جهت سرویس | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
450 | 1.3.4 | 93087144 | بستن موتور جهت سرویس | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
451 | 1.3.5 | 93087145 | باز کردن موتور جهت سرویس | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
452 | 1.3.6 | 93087145 | بستن موتور جهت سرویس | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
453 | 1.3.7 | 93086537 | تعويض اويل سيل | 18 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
454 | 1.3.8 | 93084303 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
455 | 1.3.9 | 93084303 | تنشن بلت | 6 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
456 | 1.3.10 | 93084325 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
457 | 1.3.11 | 93084325 | تنشن بلت | 6 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
458 | 1.3.12 | PM | PM | 4 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
459 | 1.3.13 | PM | PM | 4 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
460 | 1.3.14 | 93084328 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
461 | 1.3.15 | 93084328 | تنشن بلت | 6 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
462 | 1.3.16 | PM | PM | 8 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
463 | 1.3.17 | 93087205 | تعويض كاسه نمد شيرينگ ديسك | 6 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
464 | 1.3.18 | 93087188 | ترميم سوپر اسكرو | 16 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
465 | 1.3.19 | PM | PM | 12 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
466 | 1.3.20 | 93084401 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها WF باز نمودن كاور هاي | 9 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
467 | 1.3.21 | 93084401 | تنشن و و نصب مجدد كاور | 9 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
468 | 1.3.22 | 93084331 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
469 | 1.3.23 | 93084331 | تنشن بلت | 6 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
470 | 1.3.24 | PM | PM | 1 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
471 | 1.3.25 | 93087619-93087620-93087621 -93087622 | PM | 12 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
472 | 1.3.26 | PM | PM | 6 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
473 | 1.3.27 | 93083650 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
474 | 1.3.28 | 93083650 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
475 | 1.3.29 | PM | PM | 4 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
476 | 1.3.30 | 93083651 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
477 | 1.3.31 | 93083651 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
478 | 1.3.32 | 93083652 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
479 | 1.3.33 | 93083652 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
480 | 1.3.34 | 93083653 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
481 | 1.3.35 | 93083653 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
482 | 1.3.36 | 93083654 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
483 | 1.3.37 | 93083654 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
484 | 1.3.38 | 93083655 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
485 | 1.3.39 | 93083655 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
486 | 1.3.40 | 93087636-93087637 | PM | 8 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
487 | 1.3.41 | 93087638-93087639 | PM | 8 | June 28, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
488 | 1.3.42 | 93087583 | تعويض ريتنرن 74-117-119 | 2 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
489 | 1.3.43 | PM | PM | 4 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
490 | 1.3.44 | PM | PM | 4 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
491 | 1.3.45 | PM | PM | 4 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
492 | 1.3.46 | 93087661 | تعويض ريترن بعد از واش باكس | 2 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
493 | 1.3.47 | 93083631 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
494 | 1.3.48 | 93083631 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
495 | 1.3.49 | PM | PM | 240 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
496 | 1.3.50 | 93083632 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
497 | 1.3.51 | 93083632 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
498 | 1.3.52 | 93083633 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
499 | 1.3.53 | 93083633 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
500 | 1.3.54 | - | تعویض سیل | 10 | July 8, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
501 | 1.3.55 | 93083634 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
502 | 1.3.56 | 93083634 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
503 | 1.3.57 | 93083635 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
504 | 1.3.58 | 93083635 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
505 | 1.3.59 | 93083636 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
506 | 1.3.60 | 93083636 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
507 | 1.3.61 | 93083637 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
508 | 1.3.62 | 93083637 | تنشن بلت پس از تنظیم | 9 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
509 | 1.3.63 | 93083638 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
510 | 1.3.64 | 93083638 | تنشن بلت پس از تنظیم | 9 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
511 | 1.3.65 | 93086978-93087389 | PM | 60 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
512 | 1.3.66 | 93086591 | چك و بررسي ايدلر هاي كالسكه و در صورت نياز تعويض | 12 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
513 | 1.3.67 | 93086978 | تعويض ريل و چرخ | 90 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
514 | 1.3.68 | 93087396 | PM | 24 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
515 | 1.3.69 | 93086811-93087396 | تعويض ايدلرهاي معيوب | 16 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
516 | 1.3.70 | PM | PM | 156 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
517 | 1.3.71 | 93085888 | تعويض ريترن شرق روي واش باكس | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
518 | 1.3.72 | 93083639 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 48 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
519 | 1.3.73 | 93083639 | تنشن بلت | 48 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
520 | 1.3.74 | 93082639 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ | 800 | June 26, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
521 | 1.3.75 | PM | PM | 36 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
522 | 1.3.76 | PM | PM | 32 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
523 | 1.3.77 | 93087704 | چك و بررسي بيرينگ ها، هد شفت و تيل شفت | 4 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
524 | 1.3.78 | PM | PM | 72 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
525 | 1.3.79 | 93087705 | چك و بررسي بيرينگ ها، هد شفت و تيل شفت | 4 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
526 | 1.3.80 | 93087042 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
527 | 1.3.81 | 93087042 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
528 | 1.3.82 | PM | PM | 42 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
529 | 1.3.83 | 93086656 | تعويض كامل شوت خروجي و استون باكس داخل شوت نصب | 48 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
530 | 1.3.84 | 93083640 | شل کردن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
531 | 1.3.85 | 93083640 | تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
532 | 1.3.86 | PM | PM | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
533 | 1.3.87 | PM | PM | 35 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
534 | 1.3.88 | PM | PM | 42 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
535 | 1.3.89 | 93087211 | تعويض سوپر اسكرو | 8 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
536 | 1.3.90 | 93087212 | تعويض سوپر اسكرو | 10 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
537 | 1.3.91 | 93087921 | باز نمودن موتور جهت سرویس | 6 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
538 | 1.3.92 | 93087641-93087642 | PM | 4 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
539 | 1.3.93 | 93087921 | بستن موتور پس از سرویس | 6 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
540 | 1.3.94 | 93087195 | تعويض ايمپكت 1وسط - كرينگ 53و54 غرب | 2 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
541 | 1.3.95 | 93087196 | تعويض وتنظيم رابر دفلكتور شوت خروجي | 4 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
542 | 1.3.96 | 93087255 | تعويض سوپر اسكرو | 6 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
543 | 1.3.97 | PM | PM | 2 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
544 | 1.3.98 | 93081479 | تعويض بلت و تعويض سوپر اسكرو | 100 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
545 | 1.3.99 | 93087644-93087645 | PM | 4 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
546 | 1.3.100 | 93087586 | تعويض ريترن 117-رول برگشتي 142-سنتر جنوبي 123 | 2 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
547 | 1.3.101 | 93087197 | تعويض ريترن وايمپكت فرسوده | 4 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
548 | 1.3.102 | 93087588 | تعويض رابر دفلكتور شوت خروجي | 6 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
549 | 1.3.103 | 93087646-93087647 | PM | 4 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
550 | 1.3.104 | 93087922 | باز کردن موتور جهت سرویس | 6 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
551 | 1.3.105 | 93087922 | بستن موتور جهت سرویس | 6 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
552 | 1.3.106 | 93084332 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
553 | 1.3.107 | 93084332 | تنشن بلت پس از تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
554 | 1.3.108 | 93084333 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
555 | 1.3.109 | 93084333 | تنشن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
556 | 1.3.110 | PM | PM | 1 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
557 | 1.3.111 | 93087649-93087650 | PM | 4 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
558 | 1.3.112 | 93087557 | تعويض كرينگ 27 جنوب | 1 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
559 | 1.3.113 | 93087226 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
560 | 1.3.114 | 93087226 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
561 | 1.3.115 | 93087652-93087653 | PM | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
562 | 1.3.116 | 93087227 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
563 | 1.3.117 | 93087227 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
564 | 1.3.118 | PM | PM | 2 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
565 | 1.3.119 | 93087654-93087655 | pmباز نمودن موتور جهت سرویس و | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
566 | 1.3.120 | 93087561 | تعويض كرينگ 1 جنوب | 1 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
567 | 1.3.121 | 93087654-93087655 | pmبستن موتور جهت سرویس و | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
568 | 1.3.122 | 93084334 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
569 | 1.3.123 | 93084334 | تنشن بلت | 6 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
570 | 1.3.124 | PM | PM | 1 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
571 | 1.3.125 | 93084335 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
572 | 1.3.126 | 93084335 | تنشن بلت | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
573 | 1.3.127 | 93084352 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
574 | 1.3.128 | 93084352 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF بستن كاور هاي | 4 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
575 | 1.3.129 | PM | PM | 1 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
576 | 1.4 |  | گروه های پیمانکاری | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 23, 2022 6:00 AM
577 | 1.4.1 |  | راندمان جنوب -ریکلایمر | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
578 | 1.4.1.1 | 93066773 | تعويض پین و بیرینگ اصلی بوم | 2400 | June 22, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
579 | 1.4.2 |  | پیمانکاری زرپی جوش-اپرون فیدر | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
580 | 1.4.2.1 | 93077720 | تعويض زنجيرو ريل اپرون فيدر و اسكراپر | 2000 | June 22, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
581 | 1.4.3 |  | پیمانکاری محمودی -گروه داربست | 0 | June 23, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
582 | 1.4.3.1 | 93087651 | نصب داربست جهت تعويض تفلون هاي هاپر پس از تعويض اپرون | 8 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
583 | 1.4.3.2 | 93087651 | باز نمودن داربست جهت تعويض تفلون هاي هاپر پس از تعويض اپرون | 8 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
584 | 1.4.3.3 | 93087619 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار جهت باز نمودن موتور | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
585 | 1.4.3.4 | 93087619 | بازنمودن داربست جهت باز نمودن موتور | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
586 | 1.4.3.5 | 93087620 | نصب داربست جهت باز نمودن موتور | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
587 | 1.4.3.6 | 93087620 | بازنمودن داربست جهت باز نمودن موتور | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
588 | 1.4.3.7 | 93087636 | نصب داربست درموقعيت موتور گيربكس جهت باز نمودن موتور | 6 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
589 | 1.4.3.8 | 93087636 | باز نمودن داربست درموقعيت موتور گيربكس جهت باز نمودن موتور | 6 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
590 | 1.4.3.9 | 93087638 | نصب داربست درموقعيت موتور گيربكس نوار جهت باز نمودن موتور | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
591 | 1.4.3.10 | 93087638 | باز نمودن داربست درموقعيت موتور گيربكس نوار جهت باز نمودن موتور | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
592 | 1.4.3.11 | 93083641 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
593 | 1.4.3.12 | 93083641 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
594 | 1.4.3.13 | 93083642 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
595 | 1.4.3.14 | 93083642 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
596 | 1.4.3.15 | 93083643 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
597 | 1.4.3.16 | 93083643 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
598 | 1.4.3.17 | 93083644 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
599 | 1.4.3.18 | 93083644 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
600 | 1.4.3.19 | 93083645 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
601 | 1.4.3.20 | 93083645 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
602 | 1.4.3.21 | 93083646 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
603 | 1.4.3.22 | 93083646 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
604 | 1.4.3.23 | 93083647 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 12 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
605 | 1.4.3.24 | 93083647 | باز نمودن داربست فلزي پس از بالا كشيدن بلت | 12 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
606 | 1.4.3.25 | 93083648 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 12 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
607 | 1.4.3.26 | 93083648 | باز نمودن داربست فلزي پس از بالا كشيدن بلت | 12 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
608 | 1.4.3.27 | 93084501 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
609 | 1.4.3.28 | 93084501 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
610 | 1.4.3.29 | 93087308 | نصب داربست فلزي جهت سرويس شير هاي برقي دمش هوا | 8 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
611 | 1.4.3.30 | 93087308 | باز نمودن داربست فلزي جهت سرويس شير هاي برقي دمش هوا | 8 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
612 | 1.4.3.31 | 93084502 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
613 | 1.4.3.32 | 93084502 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
614 | 1.4.3.33 | 93084503 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
615 | 1.4.3.34 | 93084503 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
616 | 1.4.3.35 | 93084504 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
617 | 1.4.3.36 | 93084504 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
618 | 1.4.3.37 | 93084505 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
619 | 1.4.3.38 | 93084505 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
620 | 1.4.3.39 | 93084506 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
621 | 1.4.3.40 | 93084506 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
622 | 1.4.3.41 | 93085027 | نصب داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
623 | 1.4.3.42 | 93085027 | باز نمودن داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
624 | 1.4.3.43 | 93085027 | باز نمودن داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
625 | 1.4.3.44 | 93084985 | نصب داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
626 | 1.4.3.45 | 93083649 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 12 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
627 | 1.4.3.46 | 93087594 | نصب داربست جهت تعويض اكسپنشن جوينت | 6 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
628 | 1.4.3.47 | 93086509 | نصب داربست جهت جوشكاري شوت هاي انتهايي تراولينگ و فلنچي كردن شوت | 16 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
629 | 1.4.3.48 | 93087594 | باز نمودن داربست جهت تعويض اكسپنشن جوينت | 6 | July 17, 2022 7:00 PM | July 18, 2022 7:00 PM
630 | 1.4.3.49 | 93087258 | نصب داربست در موقعيت هاپر جهت تعويض هيتر و باز نمودن آن | 60 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
631 | 1.4.3.50 | 93083362 | نصب داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
632 | 1.4.3.51 | 93083362 | باز نمودن داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
633 | 1.4.3.52 | 93087388 | نصب داربست در داخل داكت ورودي به تجهيز جهت تعمیرات تعميرات دفلكتور | 20 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
634 | 1.4.3.53 | 93083363 | نصب داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
635 | 1.4.3.54 | 93087388 | باز نمودن داربست در داخل داكت ورودي به تجهيز پس از تعمیرات تعميرات دفلكتور | 20 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
636 | 1.4.3.55 | 93083363 | باز نمودن داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
637 | 1.4.3.56 | 93087259 | نصب داربست در موقعيت هاپر جهت تعويض هيتر و باز نمودن ان | 60 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
638 | 1.4.3.57 | 93082431 | نصب داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
639 | 1.4.3.58 | 93082431 | باز نمودن داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
640 | 1.4.3.59 | 93087593 | نصب داربست جهت مجموعه اکسپنشن جوینت خروجی فن | 30 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
641 | 1.4.3.60 | 93087593 | باز نمودن داربست جهت مجموعه اکسپنشن جوینت خروجی فن | 30 | July 17, 2022 7:00 PM | July 18, 2022 7:00 PM
642 | 1.4.3.61 | 93084540 | نصب داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
643 | 1.4.3.62 | 93084540 | باز نمودن داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
644 | 1.4.3.63 | 93087957 | نصب داربست جهت تعويض عايق و دمونتاژ | 36 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
645 | 1.4.3.64 | 93087957 | باز نمودن داربست جهت تعويض عايق و دمونتاژ | 36 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
646 | 1.4.3.65 | 93084516 | نصب داربست مناسب جهت دمونتاژ كيسينگ | 60 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
647 | 1.4.3.66 | 93084516 | باز نمودن داربست جهت دمونتاژ كيسينگ | 30 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
648 | 1.4.3.67 | 93084523 | نصب داربست جهت تعويض عايق | 30 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
649 | 1.4.3.68 | 93084523 | باز نمودن داربست پس از تعويض عايق | 30 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
650 | 1.4.3.69 | 93084826 | نصب داربست مناسب جهت اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 90 | July 6, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
651 | 1.4.3.70 | 93084826 | باز نمودن داربست مناسب جهت اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 90 | July 16, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
652 | 1.4.3.71 | 93087597 | نصب داربست مناسب جهت دمونتاژ كيسينگ | 90 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
653 | 1.4.3.72 | 93087597 | باز نمودن داربست جهت دمونتاژ كيسينگ | 90 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
654 | 1.4.3.73 | 93087592 | نصب داربست جهت تعويض عايق | 30 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
655 | 1.4.3.74 | 93087592 | باز نمودن داربست جهت تعويض عايق | 30 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
656 | 1.4.3.75 | 93087309 | نصب داربست تعويض بيرينگ و ترميم هد شفت سمت جنوب | 9 | June 23, 2022 9:00 PM | June 24, 2022 9:00 PM
657 | 1.4.3.76 | 93083975 | نصب داربست زون 4 مسير رفت جهت تعميرات ساپورت رول هاي و گايد رول ها | 200 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
658 | 1.4.3.77 | 93087309 | باز نمودن داربست تعويض بيرينگ و ترميم هد شفت سمت جنوب | 9 | July 6, 2022 7:00 PM | July 7, 2022 7:00 PM
659 | 1.4.3.78 | 93086885 | نصب داربست همراستايي شوت انتهايي تراولينگ جهت تعویض | 24 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
660 | 1.4.3.79 | 93087310 | نصب داربست فلزي جهت تعويض شيلنگ هاي معيوب استريپر ها | 8 | July 13, 2022 6:00 AM | July 14, 2022 6:00 AM
661 | 1.4.3.80 | 93082575 | نصب داربست جهت تعويض ورق سپري محافظ حرارتي آگزيلاري استك | 40 | July 14, 2022 6:00 AM | July 15, 2022 6:00 AM
662 | 1.4.3.81 | 93083316 | نصب داربست فلزي جهت تعويض لوله هاي معيوب بالاي درب اگزيلاري استك | 60 | July 16, 2022 6:00 AM | July 17, 2022 6:00 AM
663 | 1.4.3.82 | 93084828 | نصب داربست جهت تعويض ساپورت رولر شفت 1 داخل ويند باكس | 24 | July 16, 2022 6:00 AM | July 16, 2022 6:00 PM
664 | 1.4.3.83 | 93086660 | نصب داربست جهت تعویض ساپورت رولر شفت 20 و 36 جهت داخل ویند باکس | 24 | July 16, 2022 6:00 PM | July 17, 2022 6:00 AM
665 | 1.4.3.84 | 93084828 | باز نمودن داربست پس از تعويض ساپورت رولر شفت 1 داخل ويند باكس | 0 | July 18, 2022 6:00 PM | July 19, 2022 6:00 AM
666 | 1.4.3.85 | 93086660 | باز نمودن داربست پس از تعویض ساپورت رولر شفت 20 و 36 جهت داخل ویند باکس | 0 | July 19, 2022 6:00 AM | July 19, 2022 6:00 PM
667 | 1.4.3.86 | 93084844 | نصب داربست جهت تعميرات اساسي وت اسكرابر و داكت هاي آن | 45 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
668 | 1.4.3.87 | 93084844 | باز نمودن داربست جهت تعميرات اساسي وت اسكرابر و داكت هاي آن | 45 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
669 | 1.4.3.88 | - | نصب داربست جهت ایمن سازی برای نصب راهرو در دهانه کوره | 76 | June 23, 2022 12:00 PM | June 24, 2022 7:00 AM
670 | 1.4.3.89 | 93087238 | نصب ایستگاه جهت باز کردن کاور چرخ دنده اصلی جهت سنگ زنی و اصلاح پیتینگ | 80 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
671 | 1.4.3.90 | 93082862 | نصب داربست جهت تعویض ایرسیل خروجی کوره | 36 | July 15, 2022 6:00 PM | July 16, 2022 6:00 PM
672 | 1.4.3.91 | - | نصب داربست جهت تخریب نسوز طوقه فایرینگ هود | 32 | July 17, 2022 10:00 AM | July 17, 2022 6:00 PM
673 | 1.4.3.92 | 93087238 | باز نمودن ایستگاه پس از سنگ زنی و اصلاح پیتینگ | 7 | July 18, 2022 6:00 AM | July 18, 2022 9:30 AM
674 | 1.4.3.93 | - | باز نمودن داربست جهت تخریب نسوز طوقه فایرینگ هود | 32 | July 19, 2022 6:00 PM | July 20, 2022 2:00 AM
675 | 1.4.3.94 | 93087334 | نصب داربست جهت تعویض پالت | 10 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
676 | 1.4.3.95 | 93087337 | نصب داربست جهت تعويض اسكريد وال و باز و بسته نمودن | 24 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
677 | 1.4.3.96 | 93087340 | نصب داربست جهت تعويض بريك ريتنر هاي ديواره شرقي وغربي فيدان هاپر | 24 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
678 | 1.4.3.97 | 93084367 | نصب داربست جهت تعمير استون باكس هاي دامپينگ زون و باز نمودن آن | 24 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
679 | 1.4.3.98 | 93087334 | باز نمودن داربست جهت تعویض پالت | 10 | July 12, 2022 7:00 PM | July 13, 2022 7:00 PM
680 | 1.4.3.99 | 93087341 | نصب داربست جهت تعويض بافل وال زون 1 و 2 | 24 | July 12, 2022 7:00 PM | July 13, 2022 7:00 PM
681 | 1.4.3.100 | 93083779 | نصب داربست زنجير هاي شوت گريزلي ثانويه | 8 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
682 | 1.4.3.101 | 93086972 | نصب داربست جهت تعويض گريزلي بارها | 8 | July 14, 2022 7:00 PM | July 15, 2022 7:00 PM
683 | 1.4.3.102 | 93086972 | باز نمودن داربست جهت تعويض گريزلي بارها | 8 | July 16, 2022 7:00 PM | July 17, 2022 7:00 PM
684 | 1.4.3.103 | 93087641 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
685 | 1.4.3.104 | 93087641 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
686 | 1.4.3.105 | 93087644 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 4 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
687 | 1.4.3.106 | 93087644 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 4 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
688 | 1.4.3.107 | 93087646 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
689 | 1.4.3.108 | 93087646 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
690 | 1.4.3.109 | 93087649 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 6 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
691 | 1.4.3.110 | 93087649 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 6 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
692 | 1.4.3.111 | 93087652 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 3 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
693 | 1.4.3.112 | 93087652 | باز نمودن داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 3 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
694 | 1.4.3.113 | 93087654 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس | 6 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
695 | 1.4.3.114 | 93087654 | باز نمودن داربست در موقعیت گیربکس | 6 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
696 | 1.4.3.115 | 93085168 | نصب داربست جهت تعويض لاینر بالميل | 12 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
697 | 1.4.3.116 | 93085168 | باز نمودن داربست جهت تعويض لاینر بالميل | 12 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
698 | 1.4.3.117 | 93087632 | نصب داربست جهت باز كردن موتور | 8 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
699 | 1.4.3.118 | 93087632 | باز نمودن داربست جهت باز كردن موتور | 8 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
700 | 1.4.3.119 | 93087314 | نصب داربست در ناحيه تيكنر | 12 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
701 | 1.4.3.120 | 93087313 | نصب داربست در ناحيه كلاري فاير | 12 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
702 | 1.4.3.121 | 93087314 | باز نمودن داربست در ناحیه تیکنر | 12 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
703 | 1.4.3.122 | 93087313 | باز نمودن داربست در ناحیه کلاری فایر | 12 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
704 | 1.4.3.123 | 93087656 | نصب داربست داخل مخزن و داخل پمپ خانه جهت نصب شير و فلوتر | 10 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
705 | 1.4.3.124 | 93087656 | باز نمودن داربست داخل مخزن و داخل پمپ خانه جهت نصب شیر فلوتر | 10 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
706 | 1.4.3.125 | 93082983 | نصب داربست در اتاق ترانس جهت نصب هواكش | 9 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
707 | 1.4.4 |  | پارمیس نقش جهان | 0 | June 23, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 PM
708 | 1.4.4.1 | 93083114 | باز کردن هند ریل و فضا سازی برای هوک جرثقیل | 32 | June 23, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 3:00 PM
709 | 1.4.4.2 | 93083114 | باز کردن لوله خنک کننده | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 9:00 AM
710 | 1.4.4.3 | 93082661 | باز کردن کاور جنوب | 24 | June 23, 2022 3:00 PM | June 23, 2022 9:00 PM
711 | 1.4.4.4 | 93083114 | آزاد کردن زنجیر هد شفت | 24 | June 23, 2022 9:00 PM | June 24, 2022 3:00 AM
712 | 1.4.4.5 | 93083385 | بیرون آورد اسپراکت به روش القایی | 144 | June 24, 2022 9:00 PM | June 25, 2022 9:00 PM
713 | 1.4.4.6 | 93083385 | باز کردن اسلیو و هوزینگ و بیرینگ | 72 | June 25, 2022 9:00 PM | June 26, 2022 9:00 AM
714 | 1.4.4.7 | 93083385 | نصب بیرینگ ، هوزینگ و اسلیو و جا زدن لابیرنت و اسپراکت بزرگ | 324 | July 4, 2022 1:00 PM | July 6, 2022 7:00 PM
715 | 1.4.5 |  | مبتکر امید سپاهان - تراولینگ | 0 | June 23, 2022 3:00 PM | July 23, 2022 6:00 AM
716 | 1.4.5.1 | 93082661 | باز کردن کاور شمال | 24 | June 23, 2022 3:00 PM | June 23, 2022 9:00 PM
717 | 1.4.5.2 | 93082634 | چك و بررسي لابيرنت كپ هاي ساپورت رولر شفت هاي مسير رفت در صورت نياز تنظيم و نصب مجدد | 270 | June 24, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
718 | 1.4.5.3 | 93082667 | باز نمودن استریپر و چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها جهت تعویض | 480 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
719 | 1.4.5.4 | 93082663 | چك و بررسي ريترن رول هاي مسير برگشت و تعويض موارد معيوب | 144 | June 24, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
720 | 1.4.5.5 | 93082636 | باز كردن بيرينگ هوزينگ هاي ساپورت رولر شفت زون 3 و 4 (شفت 20 الي40 ) و تعويض در صورت نياز | 640 | June 25, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
721 | 1.4.5.6 | 93082662 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ | 200 | June 25, 2022 9:00 PM | June 28, 2022 9:00 PM
722 | 1.4.5.7 | 93087257 | باز کردن گریت پلیت | 240 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
723 | 1.4.5.8 | 93087257 | و مهار زنجیرH نصب | 84 | June 27, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 9:00 PM
724 | 1.4.5.9 | 93087257 | برشکاری و آزاد کردن زنجیر تراولینگ | 160 | June 27, 2022 9:00 PM | June 28, 2022 1:00 PM
725 | 1.4.5.10 | 93087360 | چك و بررسي بخشی از قطعات زنجير تراولينگ | 240 | June 28, 2022 1:00 PM | July 4, 2022 1:00 PM
726 | 1.4.5.11 | 93082664 | چك و بررسي كليه ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت کلیه ی زون های تراولينگ | 960 | June 30, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
727 | 1.4.5.12 | 93082632 | سرويس كامل گايد رول هاي دو سمت زنجير تراولينگ مسير برگشت | 250 | June 30, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
728 | 1.4.5.13 | 93087257 | جیم پلاک و رساندن زنجیر تراولینگ | 120 | July 6, 2022 7:00 PM | July 7, 2022 7:00 AM
729 | 1.4.5.14 | 93087257 | بوش زدن لینک | 60 | July 7, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 5:00 PM
730 | 1.4.5.15 | 93087257 | باز کردن مهاری های زنجیر تراولینگ | 40 | July 7, 2022 5:00 PM | July 7, 2022 9:00 PM
731 | 1.4.5.16 | 93087257 | Hباز کردن | 16 | July 7, 2022 9:00 PM | July 8, 2022 1:00 AM
732 | 1.4.5.17 | 93083114 | نصب زنجیر اسپراکت | 36 | July 7, 2022 9:00 PM | July 8, 2022 3:00 AM
733 | 1.4.5.18 | 93087257 | استارت زنجیر تراولینگ به ایستگاه جا زدن تروراد | 6 | July 8, 2022 3:00 AM | July 8, 2022 6:00 AM
734 | 1.4.5.19 | 93087257 | نصب گریت پلیت و جا زدن تروراد | 240 | July 8, 2022 6:00 AM | July 9, 2022 6:00 AM
735 | 1.4.5.20 | 93082661 | بستن کاور نو شمال و جنوب و لوله خنک کننده و هند ریل | 144 | July 8, 2022 6:00 AM | July 9, 2022 6:00 AM
736 | 1.4.5.21 | 93082666 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ و تعويض در صورت سايش | 400 | July 9, 2022 6:00 AM | July 13, 2022 6:00 AM
737 | 1.4.5.22 | 93082667 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها و نصب آن | 960 | July 9, 2022 6:00 AM | July 13, 2022 6:00 AM
738 | 1.4.5.23 | 93087360 | چك و بررسي بخش دیگر از قطعات زنجير تراولينگ | 240 | July 9, 2022 6:00 AM | July 15, 2022 6:00 AM
739 | 1.4.5.24 | 93082665 | بررسي وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض | 320 | July 16, 2022 6:00 PM | July 19, 2022 6:00 PM
740 | 1.4.5.25 | 93084780 | تعويض ساپورت رولر شفت 1 از سمت كوره مسير رفت-دوروزه | 240 | July 16, 2022 6:00 PM | July 18, 2022 6:00 PM
741 | 1.4.5.26 | 93086458 | تعويض ساپورت رولر شفت 20 و 36 از سمت کوره مسیر رفت در صورت خرابی | 480 | July 17, 2022 6:00 AM | July 19, 2022 6:00 AM
742 | 1.4.5.27 | 93083112 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ و تعويض در صورت سایش | 500 | July 19, 2022 6:00 PM | July 23, 2022 6:00 AM
743 | 1.4.6 |  | پارس پویا صنعت آسمان-نسوز | 0 | June 24, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
744 | 1.4.6.1 | 93083098 | تعويض آجرهاي فرسوده سايكلون شمال و جنوب | 4032 | June 25, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
745 | 1.4.6.2 | 93083103 | تعمير نسوز ايرهيتر | 432 | July 9, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
746 | 1.4.6.3 | 93087257 | H تخریب نسوز جهت نصب | 24 | June 26, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 11:00 AM
747 | 1.4.6.4 | - | تخریب نسوز دیس شارژ | 72 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
748 | 1.4.6.5 | 93083097 | تعمير قسمتهاي آسيب ديده نسوز ويندباكس هاي تراولينگ | 432 | July 12, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
749 | 1.4.6.6 | - | اجرای نسوز دیس شارژ | 672 | July 13, 2022 8:00 AM | July 17, 2022 8:00 AM
750 | 1.4.6.7 | 93083099 | تعمير نسوز زون 3 تراولينگ | 504 | July 15, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
751 | 1.4.6.8 | 93083101 | تعمير نسوز كپ آگزيلاري استك | 120 | July 16, 2022 6:00 AM | July 17, 2022 6:00 AM
752 | 1.4.6.9 | 93083100 | تعمير نسوز زون 4 تراولينگ | 240 | July 18, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
753 | 1.4.6.10 | 93083111 | تخريب و تخليه نسوز كل كوره | 2400 | June 24, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
754 | 1.4.6.11 | 93082680 | تخريب كامل جرم خروجي و ورودی كوره | 120 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
755 | 1.4.6.12 | 93083117 | آجرچيني كوره | 6260 | June 30, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 8:00 AM
756 | 1.4.6.13 | 93082555 | تخريب جرم و آجر نسوز اطراف هر دو دريچه شمالي و غربي فايرين هود | 15 | July 11, 2022 3:00 PM | July 12, 2022 3:00 PM
757 | 1.4.6.14 | 93083142 | آجرچيني خروجي و ورودی كوره | 960 | July 13, 2022 8:00 AM | July 15, 2022 8:00 AM
758 | 1.4.6.15 | 93083149 | جرم ريزي و ورودی خروجي كوره | 480 | July 15, 2022 8:00 AM | July 17, 2022 8:00 AM
759 | 1.4.6.16 | 93083167 | تخريب نسوز طوقه فايرينگ هود و محل دیواره شمالی و جنوبی گریزلی فایرینگ هود | 48 | July 17, 2022 6:00 PM | July 18, 2022 6:00 AM
760 | 1.4.6.17 | 93083150 | تعمير نسوز طوقه فايرينگ هود | 270 | July 18, 2022 9:00 AM | July 19, 2022 6:00 PM
761 | 1.4.6.18 | 93087271 | اصلاح محل ديد دوربين كوره در صورت نیاز | 6 | July 11, 2022 3:00 PM | July 12, 2022 3:00 PM
762 | 1.4.6.19 | 93084482 | تخريب نسوز اطراف درب هاي بازديد معيوب زون هاي 1، 2 و 3 و درب فيد اند هاپر و نسوزكاري مجدد | 48 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
763 | 1.4.6.20 | 93083173 | تخریب و تعمير نسوز سقف كولينگ | 1200 | June 25, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
764 | 1.4.6.21 | 93084485 | تخريب نسوز جهت تعويض لاينينگ ريتينرهاي معيوب كولينگ و نسوزكاري مجدد | 120 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
765 | 1.4.6.22 | 93084411 | تخريب نسوز ديواره داخلي و بيروني جهت تعويض سيل پليت ها و پروتكشن پليت ها | 240 | June 26, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
766 | 1.4.6.23 | 93083175 | تعمير نسوز پارتيشن وال شماره يك | 360 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 PM
767 | 1.4.6.24 | 93083546-93084567 | بالا و لچکی آنH تخریب نسوز لودوال و | 36 | June 29, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 PM
768 | 1.4.6.25 | 93083546 | تخریب نسوز اسکرید وال و دیواره های شرقی-غربی محل عبور اسکرید وال | 24 | June 29, 2022 7:00 PM | June 30, 2022 3:00 AM
769 | 1.4.6.26 | - | تخریب نسوز زره ی دیواره ی غربی فیدان هاپر | 36 | June 30, 2022 3:00 AM | June 30, 2022 3:00 PM
770 | 1.4.6.27 | 93083174 | تعمير نسوز ديواره ثابت كولينگ | 720 | June 30, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
771 | 1.4.6.28 | 93083162 | تخريب و تعمير جرم هاي فرسوده پارالل داكت | 864 | June 30, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
772 | 1.4.6.29 | 93083163 | تعمير نسوز پروسس داكت | 1008 | June 30, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
773 | 1.4.6.30 | 93083547 | تخريب نسوز ديواره داخلي فيدان هاپر محل نصب بريك ريتنرهاي داخلي و بيروني و همچنين زره هاي ديواره غربي جهت تعويض | 36 | June 30, 2022 3:00 PM | July 1, 2022 3:00 PM
774 | 1.4.6.31 | 93083152 | تخریب و تعمير نسوز ديوار متحرك داخلي | 960 | July 8, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
775 | 1.4.6.32 | 93085868-93085869 | نسوزکاری لودوال و اسکرید وال و ناحیه فیدان هاپر | 432 | July 8, 2022 3:00 PM | July 11, 2022 3:00 PM
776 | 1.4.6.33 | 93083151 | تعمير جرم نسوز سربندي ديواره متحرك بيروني | 432 | July 12, 2022 7:00 PM | July 14, 2022 7:00 PM
777 | 1.4.6.34 | 93087016 | اصلاح محل ديد اسپايرومتر در صورت نیاز | 6 | July 11, 2022 3:00 PM | July 12, 2022 3:00 PM
778 | 1.4.7 |  | پیمانکاری باقری - تعویض لودوال،اسکرید وال | 0 | June 24, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 PM
779 | 1.4.7.1 | - | باز کردن لوله های هوای بریک ریترنر های دیواره شرقی و غربی فیدان هاپر و انتقال به محوطه باز | 32 | June 24, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 3:00 PM
780 | 1.4.7.2 | 93083544 | باز کردن اتصالات هوای اسکرید وال و واتر تانک | 16 | June 24, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 3:00 PM
781 | 1.4.7.3 | 93082595 | تعويض بافل وال زون 1و2و لوله بالايي | 500 | June 24, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
782 | 1.4.7.4 | 93082594 | تعويض لاينيگ ريتنرهاي ديواره ثابت زون هاي كولينگ مربوط به رينگ داخلي و خارجي | 1000 | June 26, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
783 | 1.4.7.5 | 93082597 | تعويض ورق سيل كننده باكس سند سيل و اصلاحات لازم بر روي ساپورت نشيمنگاه آن | 1000 | June 28, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
784 | 1.4.7.6 | 93082596 | تعويض تمامي پروتكشن پليت هاي ديواره متحرك | 500 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
785 | 1.4.7.7 | 93082591 | برشکاری لود وال و اچ بالای آن و لچکی و بیرون دادن ان | 96 | June 29, 2022 7:00 PM | June 30, 2022 7:00 PM
786 | 1.4.7.8 | 93083544 | انتقال واتر تانک به همراه بریک های روی ان به بیرون | 32 | June 30, 2022 7:00 PM | July 1, 2022 3:00 AM
787 | 1.4.7.9 | 93082589 | برشکاری اسکرید وال | 48 | July 1, 2022 3:00 AM | July 1, 2022 3:00 PM
788 | 1.4.7.10 | 93082589 | انتقال اسکرید وال به محوطه باز | 32 | July 1, 2022 3:00 PM | July 1, 2022 11:00 PM
789 | 1.4.7.11 | 93082589-93082591 | نصب اسکرید وال | 504 | July 1, 2022 11:00 PM | July 2, 2022 11:00 PM
790 | 1.4.7.12 | - | نصب واتر تانک و بریک ریترنر های زیر اسکرید وال | 32 | July 2, 2022 11:00 PM | July 3, 2022 7:00 AM
791 | 1.4.7.13 | - | نصب اچ لودوال و لچکی بالای آن و نصب لود وال | 144 | July 2, 2022 11:00 PM | July 4, 2022 11:00 AM
792 | 1.4.7.14 | 93082590 | تعويض بريك ريتنرهاي ديواره شرقي و غربي فيدان هاپر و زره هاي ديواره غربي | 500 | July 4, 2022 11:00 AM | July 8, 2022 3:00 PM
793 | 1.4.7.15 | 93082590 | بستن لوله های هوای بریک ریترنر های دیواره شرقی و غربی فیدان هاپر | 500 | July 8, 2022 3:00 PM | July 9, 2022 7:00 AM
794 | 1.4.7.16 | 93082593 | تعويض گريزلي بارهاي ثانويه | 840 | July 9, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
795 | 1.4.7.17 | 93082612 | تعويض ورق هاي آويزان بافل وال زون 2و3و همچنين زون 3 و دامپينگ زون | 24 | July 13, 2022 7:00 PM | July 14, 2022 7:00 PM
796 | 1.4.7.18 | 93082599 | تعويض تمامي فرم ايرسيل هاي داخلي و خارجي | 64 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:58 PM
797 | 1.4.7.19 | 93082598 | تعويض تسمه هاي روي لبه پالت ها | 400 | July 16, 2022 7:00 PM | July 20, 2022 7:00 PM
798 | 1.4.7.20 | 93082592 | تعويض زنجيرهاي گريزلي ثانويه | 250 | July 17, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
799 | 1.4.8 |  | پیمانکاری کلورز | 0 | June 24, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 PM
800 | 1.4.8.1 | 93084153-93084138-84139 | باز کردن اكسپنشن جوينت | 12 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
801 | 1.4.8.2 | 93084153-93084138-84139 | نصب اكسپنشن جوينت | 12 | July 16, 2022 7:00 PM | July 17, 2022 7:00 PM
802 | 1.4.8.3 | 93081197-93081199 | باز کردن مجموعه اكسپنشن خروجي فن | 30 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
803 | 1.4.8.4 | 93081197-93081199 | بستن مجموعه اكسپنشن خروجي فن | 30 | July 16, 2022 7:00 PM | July 17, 2022 7:00 PM
804 | 1.4.9 |  | پیمانکاری محمودی -تعویض پالت و تنظیمات عرضی و ساپورت رولر | 0 | June 24, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 PM
805 | 1.4.9.1 | 93085087- 93077909 | تعویض 5عدد پالت و در ادامه تعویض بوش و شفت تمامی پالت ها | 5000 | June 24, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 PM
806 | 1.4.9.2 | 93082602 | بررسي و تعويض تمامي 36 عدد آرم رولر از لحاظ لقي و تعويض در صورت نياز | 400 | July 4, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
807 | 1.4.9.3 | 93082604- 93087395 | تعويض ساپورت رولر هاي معيوب | 400 | July 8, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM
808 | 1.4.9.4 | 93082603-93085312 | تنظيمات عرضي كولينگ و تعويض تراست رولر ها | 500 | July 12, 2022 7:00 PM | July 16, 2022 7:00 PM
809 | 1.4.10 |  | پیمانکاری محمودی - تعویض لاینر ها | 0 | June 25, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
810 | 1.4.10.1 | 93086479 | تعويض گيت سه راهه و همچنين دو شوت خروجي آن | 96 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
811 | 1.4.10.2 | 93085122 | تعويض لاينرها | 800 | June 25, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
812 | 1.4.11 |  | بهبود صنعت هفشجان | 0 | June 25, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
813 | 1.4.11.1 | 93081783-93083732 | تعويض ايمپلر | 1080 | June 25, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
814 | 1.4.12 |  | پیمانکاری کیمیا صنعت اسپادانا | 0 | June 25, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
815 | 1.4.12.1 | 93083731 | تعويض ايمپلر | 1080 | July 12, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
816 | 1.4.12.2 | 93084875 | تعويض دمپر هاي ورودي به فن | 432 | July 16, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
817 | 1.4.12.3 | 93078452 | تعميرات كيسينگ و نصب پشم سنگ هاي جديد | 800 | July 2, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
818 | 1.4.12.4 | 93078559-93078689 | تعويض بيرينگ هوزینگ | 60 | July 3, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
819 | 1.4.12.5 | 93085026 | آچار كشي پايه موتور گيربكس ، بررسي و هم محوري كوپلينگ | 36 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
820 | 1.4.12.6 | 93086353 | تعويض كن و پيچ هاي آن و تعميرات ساپورت | 32 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
821 | 1.4.12.7 | 93085988 | نصب موتور گيربگس كمكي | 16 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
822 | 1.4.12.8 | 93081196 | سرويس و بازرسي عملكرد بك استاپ | 18 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
823 | 1.4.12.9 | 93076942 | دمونتاژ جهت مهندسی معکوس و تعمیرات اساسی آن | 144 | June 25, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
824 | 1.4.12.10 | 93076942 | مونتاژ پس از مهندسی معکوس | 72 | July 6, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
825 | 1.4.12.11 | 93084517 | تعويض عايق هاي كيسينگ | 900 | July 9, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
826 | 1.4.12.12 | 93084693 | اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 600 | July 9, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
827 | 1.4.12.13 | 93084512 | بالانس در محل ايمپلر بعد از تعميرات اساسي | 12 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
828 | 1.4.12.14 | 93078761 | دمونتاژ جهت مهندسی معکوس و تعمیرات اساسی آن | 648 | June 28, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
829 | 1.4.12.15 | 93078761 | مونتاژ پس از مهندسی معکوس | 972 | July 9, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
830 | 1.4.12.16 | 93087590 | تعویض عایق های کیسینگ | 600 | July 12, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
831 | 1.4.12.17 | 93084694 | اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 600 | July 12, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
832 | 1.4.12.18 | 93084829 | بالانس در محل ايمپلر بعد از تعميرات اساسي | 18 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
833 | 1.4.13 |  | کیمیا الماس گستر | 0 | June 26, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 6:00 AM
834 | 1.4.13.1 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | June 26, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
835 | 1.4.13.2 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
836 | 1.4.13.3 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | July 6, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
837 | 1.4.13.4 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | July 2, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
838 | 1.4.13.5 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | July 4, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
839 | 1.4.13.6 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 264 | June 30, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
840 | 1.4.13.7 | 93082641 | چك و بررسي دنده هاي اسپراكت هاي هد شفت تراولينگ | 120 | July 13, 2022 6:00 AM | July 16, 2022 6:00 AM
841 | 1.4.14 |  | ماشین ابزار مکس | 0 | June 26, 2022 9:00 AM | July 4, 2022 1:00 AM
842 | 1.4.14.1 | 93083385 | برداشتن رینگ های سایشی روی نشیمنگاه | 16 | June 26, 2022 9:00 AM | June 26, 2022 9:00 PM
843 | 1.4.14.2 | 93083385 | نصب دستگاه پرداخت جوشکاری در محل و سازه نگهدارنده و ترمیم نشیمنگاه بیرینگ هد شفت سمت جنوب | 432 | June 28, 2022 1:00 PM | July 3, 2022 1:00 PM
844 | 1.4.14.3 | 93083385 | باز کردن دستگاه پرداخت | 72 | July 3, 2022 1:00 PM | July 4, 2022 1:00 AM
845 | 1.4.15 |  | پیمانکاری آمایش سازه | 0 | June 27, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
846 | 1.4.15.1 | 93083354 | و نصب گاید پلیتها EP تعويض ورتيكالهاي صفحات توزيع گاز ورودي به | 50 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
847 | 1.4.15.2 | 93068361 | تعويض چكش اتاقك جنوبي | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
848 | 1.4.15.3 | 93078933 | Insulator shaft جوشكاري و نصب ورق در قسمت داخلي باكس | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
849 | 1.4.15.4 | 93083353 | تعويض و جوشكاري استادهاي هر دو لنتر ويل بزرگ وكوچك | 45 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
850 | 1.4.15.5 | 93072684 | نصب تقسيم كننده هوا (گرده ماهي) در داخل داكت جديد | 300 | June 27, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
851 | 1.4.15.6 | 93083355 | و نصب گاید پلیتها EP تعويض ورتيكالهاي صفحات توزيع گاز ورودي به | 50 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
852 | 1.4.15.7 | 93083358 | تعويض و جوشكاري استادهاي هر دو لنتر ويل بزرگ وكوچك | 45 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
853 | 1.4.16 |  | آراد پیشه کاویان-دیس شارژ و ایرسیل-سقف فایرینگ هود | 0 | June 29, 2022 1:00 PM | July 20, 2022 6:00 PM
854 | 1.4.16.1 | 93084250 | باز نمودن و انتقال قطعات تیپ کستینگ های دیس شارژ به محوطه باز | 180 | June 29, 2022 1:00 PM | July 1, 2022 1:00 PM
855 | 1.4.16.2 | 93084250 | نصب قطعات دیس شارژ | 180 | July 1, 2022 1:00 PM | July 3, 2022 1:00 PM
856 | 1.4.16.3 | 93085863 | تعويض شل انتهاي سر مشعل و جوشكاري | 36 | July 18, 2022 9:00 AM | July 19, 2022 9:00 AM
857 | 1.4.16.4 | 93082585 | بررسي و تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در صورت نیاز | 192 | July 15, 2022 8:00 AM | July 17, 2022 8:00 AM
858 | 1.4.16.5 | 93082581 | بررسي تمامي فيلر بارها و اصلاح و جوشكاري در صورت لزوم -کوره در اختیار تعمیرات | 500 | July 15, 2022 8:00 AM | July 17, 2022 10:00 AM
859 | 1.4.16.6 | 93082586 | باز کردن ایرسیل | 48 | July 16, 2022 6:00 PM | July 17, 2022 6:00 PM
860 | 1.4.16.7 | 93085864 | برشکاری ورق سقف فاينرينگ هود | 9 | July 18, 2022 6:00 AM | July 18, 2022 9:00 AM
861 | 1.4.16.8 | 93082586 | اصلاح ساپورت نشیمنگاه ایرسیل و نصب ایرسیل | 96 | July 19, 2022 6:00 PM | July 20, 2022 6:00 PM
862 | 1.4.16.9 | 93085864 | نصب ورق سقف فایرینگ هود | 24 | July 19, 2022 6:00 PM | July 20, 2022 2:00 AM
863 | 1.4.17 |  | بارمان فیدار اسپادانا | 0 | June 30, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 6:00 AM
864 | 1.4.17.1 | 93083038 | تعويض پينيون جنوب كوره | 480 | June 30, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
865 | 1.4.17.2 | 93087239 | بازکردن کاور های چرخ دنده اصلی جهت سنگ زنی و اصلاح و پیتینگ | 160 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 11:00 PM
866 | 1.4.17.3 | 93087243 | سنگ زنی و اصلاح پیتینگ نیمه ی دیگر از چرخ دنده اصلی | 96 | July 15, 2022 8:00 AM | July 17, 2022 8:00 AM
867 | 1.4.17.4 | 93087239 | نصب کاور های چرخ دنده پس از سنگ زنی و اصلاح پیتینگ | 88 | July 17, 2022 8:00 AM | July 18, 2022 6:00 AM
868 | 1.4.18 |  | RS-پیمانکاری باقری | 0 | July 1, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
869 | 1.4.18.1 | 93087272 | RS1 اورهال | 720 | July 1, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
870 | 1.4.18.2 | 93087274 | RS2 اورهال | 720 | July 6, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
871 | 1.4.18.3 | 93087275 | RS3 اورهال | 720 | July 11, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
872 | 1.5 |  | گروه برق | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 23, 2022 6:00 AM
873 | 1.5.1 |  | کارگاه برق | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
874 | 1.5.1.1 | PM | PM | 2 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
875 | 1.5.1.2 | 93086962 | ديسكانكت موتور | 3 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
876 | 1.5.1.3 | 93087084 | سرويس موتور | 20 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
877 | 1.5.1.4 | 93086962 | كانكشن كردن موتور | 3 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
878 | 1.5.1.5 | 93086963 | ديسكانكت موتور | 3 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
879 | 1.5.1.6 | 93087085 | سرويس موتور | 20 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
880 | 1.5.1.7 | 93086963 | كانكشن كردن موتور | 3 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
881 | 1.5.1.8 | 93084301 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | June 22, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
882 | 1.5.1.9 | PM | PM | 3 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
883 | 1.5.1.10 | PM | PM | 1 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
884 | 1.5.1.11 | PM | PM | 1 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
885 | 1.5.1.12 | PM | PM | 2 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
886 | 1.5.1.13 | PM | PM | 3 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
887 | 1.5.1.14 | 93087088 | ديسكانكت موتور | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
888 | 1.5.1.15 | 93087088 | سرويس موتور | 20 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
889 | 1.5.1.16 | 93087088 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
890 | 1.5.1.17 | 93087089 | ديسكانكت موتور | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
891 | 1.5.1.18 | 93087089 | سرويس موتور | 10 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
892 | 1.5.1.19 | 93087089 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
893 | 1.5.1.20 | PM | PM | 1 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
894 | 1.5.1.21 | 93087090 | ديسكانكت موتور | 3 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
895 | 1.5.1.22 | 93087090 | سرويس موتور | 10 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
896 | 1.5.1.23 | 93087090 | كانكشن كردن موتور | 3 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
897 | 1.5.1.24 | PM | PM | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
898 | 1.5.1.25 | PM | PM | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
899 | 1.5.1.26 | PM | PM | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
900 | 1.5.1.27 | 93084323 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
901 | 1.5.1.28 | PM | PM | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
902 | 1.5.1.29 | PM | PM | 12 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
903 | 1.5.1.30 | 93087094 | دیسکانکت موتور | 2 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
904 | 1.5.1.31 | 93087094 | سرویس موتور | 21 | June 27, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
905 | 1.5.1.32 | 93087094 | کانکشن موتور | 2 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
906 | 1.5.1.33 | 93087092 | ديسكانكت موتور | 3 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
907 | 1.5.1.34 | 93087092 | سرويس موتور | 10 | June 27, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
908 | 1.5.1.35 | 93087092 | كانكشن كردن موتور | 3 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
909 | 1.5.1.36 | 93087093 | ديسكانكت موتور | 3 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
910 | 1.5.1.37 | 93087093 | سرويس موتور | 10 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
911 | 1.5.1.38 | 93087093 | كانكشن كردن موتور | 3 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
912 | 1.5.1.39 | 93084327 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | June 26, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
913 | 1.5.1.40 | PM | PM | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
914 | 1.5.1.41 | PM | PM | 1 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
915 | 1.5.1.42 | PM | PM | 2 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
916 | 1.5.1.43 | PM | PM | 1 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
917 | 1.5.1.44 | PM | PM | 3 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
918 | 1.5.1.45 | 93085256 | باز كردن موتور جهت سرويس | 22.5 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
919 | 1.5.1.46 | 93087527 | سرویس موتور -ارسال به مشهد | 1 | June 23, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
920 | 1.5.1.47 | 93085256 | نصب موتور پس از سرویس | 22.5 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
921 | 1.5.1.48 | 93085257 | باز كردن موتور جهت سرويس | 22.5 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
922 | 1.5.1.49 | 93087528 | سرویس موتور -ارسال به مشهد | 1 | June 23, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
923 | 1.5.1.50 | 93085257 | نصب موتور پس از سرویس | 22.5 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
924 | 1.5.1.51 | PM | PM | 2 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
925 | 1.5.1.52 | PM | PM | 2 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
926 | 1.5.1.53 | PM | PM | 1 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
927 | 1.5.1.54 | PM | PM | 2 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
928 | 1.5.1.55 | 93084330 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
929 | 1.5.1.56 | PM | PM | 1 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
930 | 1.5.1.57 | PM | PM | 1 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
931 | 1.5.1.58 | PM | PM | 1 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
932 | 1.5.1.59 | PM | PM | 2 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
933 | 1.5.1.60 | PM | PM | 2 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
934 | 1.5.1.61 | PM | PM | 2 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
935 | 1.5.1.62 | PM | PM | 1 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
936 | 1.5.1.63 | PM | PM | 2 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
937 | 1.5.1.64 | PM | PM | 1 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
938 | 1.5.1.65 | PM | PM | 1 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
939 | 1.5.1.66 | PM | PM | 2 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
940 | 1.5.1.67 | PM | PM | 4 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
941 | 1.5.1.68 | PM | PM | 2 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
942 | 1.5.1.69 | PM | PM | 2 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
943 | 1.5.1.70 | PM | PM | 2 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
944 | 1.5.1.71 | PM | PM | 2 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
945 | 1.5.1.72 | 93087621 | دیسکانکت موتور | 8 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
946 | 1.5.1.73 | 93087621 | کانکشن مجدد | 8 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
947 | 1.5.1.74 | PM | PM | 2 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
948 | 1.5.1.75 | 93087622 | دیسکانکت موتور | 8 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
949 | 1.5.1.76 | 93087622 | کانکشن مجدد | 8 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
950 | 1.5.1.77 | PM | PM | 2 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
951 | 1.5.1.78 | PM | PM | 6 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
952 | 1.5.1.79 | 93087637 | pmبازنمودن موتور جهت | 8 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
953 | 1.5.1.80 | 93087637 | pmبستن موتور جهت | 8 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
954 | 1.5.1.81 | PM | PM | 5 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
955 | 1.5.1.82 | 93087639 | PMباز نمودن موتور جهت | 8 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
956 | 1.5.1.83 | 93087639 | PMبستن موتور جهت | 8 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
957 | 1.5.1.84 | 93064004 | سرویس موتور | 14 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
958 | 1.5.1.85 | 93082786 | اصلاح نمودن كاور محافظ لول سوئیچ | 6 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
959 | 1.5.1.86 | PM | PM | 2 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
960 | 1.5.1.87 | PM | PM | 2 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
961 | 1.5.1.88 | 93084235 | باز نمودن ولوها جهت اسید شویی | 10 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
962 | 1.5.1.89 | 93084235 | نصب ولو ها پس از اسید شویی | 10 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
963 | 1.5.1.90 | 93084234 | باز نمودن ولوها جهت اسید شویی | 10 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
964 | 1.5.1.91 | 93084234 | نصب ولو ها پس از اسید شویی | 10 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
965 | 1.5.1.92 | 93084007 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 9, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
966 | 1.5.1.93 | PM | PM | 6 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
967 | 1.5.1.94 | 93084008 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 3, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
968 | 1.5.1.95 | 93084009 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 3, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
969 | 1.5.1.96 | 93087697 | دیسکانکت موتور جهت تعویض سیل | 8 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
970 | 1.5.1.97 | 93087697 | کانکشن مجدد جهت تعویض سیل | 8 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
971 | 1.5.1.98 | 93084010 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 9, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
972 | 1.5.1.99 | 93084011 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 6, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
973 | 1.5.1.100 | 93084012 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 6, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
974 | 1.5.1.101 | 93084013 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | June 30, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
975 | 1.5.1.102 | 93084014 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 2, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
976 | 1.5.1.103 | PM | PM | 6 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
977 | 1.5.1.104 | PM | PM | 3 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
978 | 1.5.1.105 | PM | PM | 2 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
979 | 1.5.1.106 | 93087324 | RS دیسکانکت موتور جهت اورهال | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
980 | 1.5.1.107 | 93087324 | RS کانکشن موتور جهت اورهال | 4 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
981 | 1.5.1.108 | PM | PM | 6 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
982 | 1.5.1.109 | 93087325 | RS دیسکانکت موتور جهت اورهال | 4 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
983 | 1.5.1.110 | 93087325 | RS کانکشن موتور جهت اورهال | 4 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
984 | 1.5.1.111 | 93087326 | RS دیسکانکت موتور جهت اورهال | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
985 | 1.5.1.112 | 93087326 | RS کانکشن موتور جهت اورهال | 4 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
986 | 1.5.1.113 | PM | PM | 3 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
987 | 1.5.1.114 | PM | PM | 4 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
988 | 1.5.1.115 | 93084216 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 16 | July 12, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
989 | 1.5.1.116 | PM | PM | 2 | July 11, 2022 7:00 PM | July 16, 2022 7:00 PM
990 | 1.5.1.117 | 93085938 | ديسكانكت و كانكشن موتور جهت تعويض باكت الواتور | 4 | July 11, 2022 7:00 PM | July 16, 2022 7:00 PM
991 | 1.5.1.118 | PM | PM | 3 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
992 | 1.5.1.119 | PM | PM | 6 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
993 | 1.5.1.120 | 93082229 | ديسكانكت موتور كمكي جهت تعويض ايمپلر | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
994 | 1.5.1.121 | 93082229 | كانكشن موتور كمكي پس از تعويض ايمپلر | 2 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
995 | 1.5.1.122 | PM | PM | 8 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
996 | 1.5.1.123 | 93086032 | کانکشن موتور كمكي پس از نصب مجموعه موتور گيربكس | 2 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
997 | 1.5.1.124 | 93081363 | دیسکانکت موتور | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
998 | 1.5.1.125 | 93081363 | کانکشن مجدد | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
999 | 1.5.1.126 | 93087480 | باز نمودن موتور | 30 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1000 | 1.5.1.127 | 93087480 | سرویس موتور ارسال به مشهد | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1001 | 1.5.1.128 | 93087480 | بستن موتور | 30 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1002 | 1.5.1.129 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1003 | 1.5.1.130 | PM | PM | 6 | July 1, 2022 9:00 PM | July 2, 2022 9:00 PM
1004 | 1.5.1.131 | 93087301 | ديسكانكت و كانكشن كابل موتور پمپ گريسكاري | 4 | June 26, 2022 9:00 PM | June 30, 2022 9:00 PM
1005 | 1.5.1.132 | 93087303 | ديسكانكت كابل موتور پمپ روغنكاري پرشر پليت | 4 | June 27, 2022 9:00 PM | June 28, 2022 9:00 PM
1006 | 1.5.1.133 | 93087303 | کانکشن کابل موتور پمپ روغن پرشر پلیت | 4 | June 29, 2022 9:00 PM | June 30, 2022 9:00 PM
1007 | 1.5.1.134 | 93085544 | نصب جعبه تقسیم | 24 | June 29, 2022 9:00 PM | July 1, 2022 9:00 PM
1008 | 1.5.1.135 | 93085545 | نصب جعبه تقسیم | 24 | June 29, 2022 9:00 PM | July 1, 2022 9:00 PM
1009 | 1.5.1.136 | PM | PM | 3 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1010 | 1.5.1.137 | 93087550 | ديسكانكت موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1011 | 1.5.1.138 | 93087550 | کانکشن موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1012 | 1.5.1.139 | PM | PM | 6 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1013 | 1.5.1.140 | 93087602 | تعويض بيرينگ ها و سيل هاي داخل جك و لوله محافظ دوربين در صورت نياز | 24 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1014 | 1.5.1.141 | PM | PM | 6 | July 10, 2022 7:00 PM | July 11, 2022 7:00 PM
1015 | 1.5.1.142 | 93087014 | تعويض سيل هاي داخل جك و تعويض لوله محافظ در صورت نياز | 15 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1016 | 1.5.1.143 | 93087035 | ديسكانكت موتور | 3 | July 10, 2022 7:00 PM | July 11, 2022 7:00 PM
1017 | 1.5.1.144 | 93087035 | سرويس موتور | 12 | July 10, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM
1018 | 1.5.1.145 | 93087035 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 11, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM
1019 | 1.5.1.146 | 93087036 | ديسكانكت موتور | 3 | July 10, 2022 7:00 PM | July 11, 2022 7:00 PM
1020 | 1.5.1.147 | 93087036 | سرويس موتور | 12 | July 10, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM
1021 | 1.5.1.148 | 93087036 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 11, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM
1022 | 1.5.1.149 | 93084479 | دیسکانکت موتور | 2 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1023 | 1.5.1.150 | 93084479 | سرویس موتور | 2 | July 2, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1024 | 1.5.1.151 | 93084479 | کانکشن موتور | 2 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1025 | 1.5.1.152 | 93082980 | تعویض پروانه موتور | 2 | July 12, 2022 7:00 PM | July 13, 2022 7:00 PM
1026 | 1.5.1.153 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1027 | 1.5.1.154 | 93087481 | باز نمودن موتور | 30 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1028 | 1.5.1.155 | 93087481 | سرویس موتور در مشهد | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1029 | 1.5.1.156 | 93087481 | بستن موتور پس از سرویس | 30 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1030 | 1.5.1.157 | PM | PM | 4 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1031 | 1.5.1.158 | 93087554 | ديسكانكت موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1032 | 1.5.1.159 | 93087554 | کانکشن موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1033 | 1.5.1.160 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1034 | 1.5.1.161 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1035 | 1.5.1.162 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1036 | 1.5.1.163 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1037 | 1.5.1.164 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1038 | 1.5.1.165 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1039 | 1.5.1.166 | PM | PM | 2 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1040 | 1.5.1.167 | 93087039 | ديسكانكت موتور | 3 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1041 | 1.5.1.168 | 93087039 | سرويس موتور | 6 | July 2, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1042 | 1.5.1.169 | 93087039 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1043 | 1.5.1.170 | PM | PM | 3 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1044 | 1.5.1.171 | 93084016 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 13, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1045 | 1.5.1.172 | PM | PM | 2 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1046 | 1.5.1.173 | PM | PM | 1 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1047 | 1.5.1.174 | PM | PM | 7 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1048 | 1.5.1.175 | PM | PM | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1049 | 1.5.1.176 | PM | PM | 1 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1050 | 1.5.1.177 | PM | PM | 2 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1051 | 1.5.1.178 | PM | PM | 2 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1052 | 1.5.1.179 | PM | PM | 2 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1053 | 1.5.1.180 | PM | PM | 1 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1054 | 1.5.1.181 | PM | PM | 2 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1055 | 1.5.1.182 | PM | PM | 2 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1056 | 1.5.1.183 | PM | PM | 2 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1057 | 1.5.1.184 | 93087642 | pmدیسکانکت جهت | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1058 | 1.5.1.185 | 93087642 | سرویس موتور | 4 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1059 | 1.5.1.186 | 93087642 | pm کانکشن جهت | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1060 | 1.5.1.187 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1061 | 1.5.1.188 | 93087645 | pmدیسکانکت جهت | 4 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1062 | 1.5.1.189 | 93087645 | pm کانکشن جهت | 4 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1063 | 1.5.1.190 | 93087647 | pmدیسکانکت جهت | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1064 | 1.5.1.191 | 93087647 | سرویس موتور | 10 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1065 | 1.5.1.192 | 93087647 | pm کانکشن جهت | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1066 | 1.5.1.193 | 93084346 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 15, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1067 | 1.5.1.194 | 93084347 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 14, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1068 | 1.5.1.195 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1069 | 1.5.1.196 | 93087223-93087650 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1070 | 1.5.1.197 | 93087223-93087650 | سرويس موتور | 9 | July 4, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1071 | 1.5.1.198 | 93087223-93087650 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1072 | 1.5.1.199 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1073 | 1.5.1.200 | 93087099- 93087653 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1074 | 1.5.1.201 | 93087099- 93087653 | سرويس موتور | 9 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1075 | 1.5.1.202 | 93087099- 93087653 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1076 | 1.5.1.203 | 93087655 | دیسکانکت موتور | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1077 | 1.5.1.204 | 93087655 | سرویس موتور | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1078 | 1.5.1.205 | 93087655 | کانکشن موتور | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1079 | 1.5.1.206 | 93084348 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1080 | 1.5.1.207 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1081 | 1.5.1.208 | 93087096 | ديسكانكت موتور | 0 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1082 | 1.5.1.209 | 93087096 | سرويس موتور | 0 | July 5, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1083 | 1.5.1.210 | 93087096 | كانكشن كردن موتور | 0 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
1084 | 1.5.1.211 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1085 | 1.5.1.212 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1086 | 1.5.1.213 | 93087186 | سرويس اکچویتر كنترل ولو بالميل | 10 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1087 | 1.5.1.214 | 93084349 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1088 | 1.5.1.215 | PM | PM | 1 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1089 | 1.5.1.216 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1090 | 1.5.1.217 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1091 | 1.5.1.218 | 93087097 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1092 | 1.5.1.219 | 93087097 | سرويس موتور | 9 | July 7, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
1093 | 1.5.1.220 | 93087097 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1094 | 1.5.1.221 | 93087098 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1095 | 1.5.1.222 | 93087098 | سرويس موتور | 9 | July 8, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1096 | 1.5.1.223 | 93087098 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1097 | 1.5.1.224 | PM | PM | 1 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1098 | 1.5.1.225 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1099 | 1.5.1.226 | 93087101 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1100 | 1.5.1.227 | 93087101 | سرويس موتور | 6 | July 8, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1101 | 1.5.1.228 | 93087101 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1102 | 1.5.1.229 | PM | PM | 2 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
1103 | 1.5.1.230 | 93087229 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1104 | 1.5.1.231 | 93087229 | سرويس موتور | 6 | July 8, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1105 | 1.5.1.232 | 93087229 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1106 | 1.5.1.233 | PM | PM | 3 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1107 | 1.5.1.234 | 93087105 | ديسكانكت موتور | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1108 | 1.5.1.235 | 93087105 | سرويس موتور | 10 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1109 | 1.5.1.236 | 93087105 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1110 | 1.5.1.237 | - | ديسكانكت موتور | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1111 | 1.5.1.238 | - | سرويس موتور | 10 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1112 | 1.5.1.239 | - | كانكشن كردن موتور | 3 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1113 | 1.5.1.240 | 93087103 | ديسكانكت موتور | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1114 | 1.5.1.241 | 93087103 | سرويس موتور | 10 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1115 | 1.5.1.242 | 93087103 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1116 | 1.5.1.243 | 93087104 | ديسكانكت موتور | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1117 | 1.5.1.244 | 93087104 | سرويس موتور | 10 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1118 | 1.5.1.245 | 93087104 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1119 | 1.5.1.246 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1120 | 1.5.1.247 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1121 | 1.5.1.248 | PM | PM | 6 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1122 | 1.5.1.249 | 93087106 | ديسكانكت موتور | 3 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1123 | 1.5.1.250 | 93087106 | سرويس موتور | 10 | July 10, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1124 | 1.5.1.251 | 93087106 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1125 | 1.5.1.252 | 93087107 | ديسكانكت موتور | 3 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1126 | 1.5.1.253 | 93087107 | سرويس موتور | 10 | July 10, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1127 | 1.5.1.254 | 93087107 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1128 | 1.5.1.255 | 93087108 | ديسكانكت موتور | 3 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1129 | 1.5.1.256 | 93087108 | سرويس موتور | 10 | July 11, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1130 | 1.5.1.257 | 93087108 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1131 | 1.5.1.258 | 93087109 | ديسكانكت موتور | 3 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1132 | 1.5.1.259 | 93087109 | سرويس موتور | 10 | July 11, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1133 | 1.5.1.260 | 93087109 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1134 | 1.5.1.261 | 93087110 | ديسكانكت موتور | 3 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1135 | 1.5.1.262 | 93087110 | سرويس موتور | 10 | July 12, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1136 | 1.5.1.263 | 93087110 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1137 | 1.5.1.264 | PM | PM | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1138 | 1.5.1.265 | 93087111 | ديسكانكت موتور | 3 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1139 | 1.5.1.266 | 93087111 | سرويس موتور | 10 | July 12, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1140 | 1.5.1.267 | 93087111 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1141 | 1.5.1.268 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1142 | 1.5.1.269 | 93087112 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1143 | 1.5.1.270 | 93087112 | سرويس موتور | 12 | July 14, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1144 | 1.5.1.271 | 93087112 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1145 | 1.5.1.272 | 93087237 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1146 | 1.5.1.273 | 93087113 | سرويس موتور | 12 | July 14, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1147 | 1.5.1.274 | 93087237 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1148 | 1.5.1.275 | 93087114 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1149 | 1.5.1.276 | 93087114 | سرويس موتور | 12 | July 14, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1150 | 1.5.1.277 | 93087114 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1151 | 1.5.1.278 | 93087115 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1152 | 1.5.1.279 | 93087115 | سرويس موتور | 12 | July 14, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1153 | 1.5.1.280 | 93087115 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1154 | 1.5.1.281 | 93087116 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1155 | 1.5.1.282 | 93087116 | سرويس موتور | 6 | July 14, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1156 | 1.5.1.283 | 93087116 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1157 | 1.5.1.284 | 93087117 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1158 | 1.5.1.285 | 93087117 | سرويس موتور | 6 | July 14, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1159 | 1.5.1.286 | 93087117 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1160 | 1.5.1.287 | PM | PM | 6 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1161 | 1.5.1.288 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1162 | 1.5.1.289 | 93087118 | ديسكانكت موتور | 4.5 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1163 | 1.5.1.290 | 93087118 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1164 | 1.5.1.291 | 93087118 | سرويس موتور | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1165 | 1.5.1.292 | PM | PM | 2 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1166 | 1.5.1.293 | 93087231 | ديسكانكت موتور | 3 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1167 | 1.5.1.294 | 93087231 | سرويس موتور | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1168 | 1.5.1.295 | 93087231 | كانكشن كردن موتور | 3 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1169 | 1.5.1.296 | PM | PM | 2 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1170 | 1.5.1.297 | 93087119 | ديسكانكت موتور | 3 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1171 | 1.5.1.298 | 93087119 | سرويس موتور | 10 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1172 | 1.5.1.299 | 93087119 | كانكشن كردن موتور | 3 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1173 | 1.5.1.300 | PM | PM | 3 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1174 | 1.5.1.301 | PM | PM | 1 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1175 | 1.5.1.302 | PM | PM | 2 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1176 | 1.5.1.303 | PM | PM | 2 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1177 | 1.5.1.304 | PM | PM | 2 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1178 | 1.5.1.305 | PM | PM | 2 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1179 | 1.5.1.306 | PM | PM | 6 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1180 | 1.5.1.307 | PM | PM | 2 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1181 | 1.5.1.308 | PM | PM | 3 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1182 | 1.5.1.309 | PM | PM | 1 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1183 | 1.5.1.310 | PM | PM | 2 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1184 | 1.5.1.311 | PM | PM | 4 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1185 | 1.5.1.312 | 93084239 | مطابق درخواست ER02 چك نمودن فن هاي مربوط به درايو هاي | 3 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1186 | 1.5.2 |  | تعمیرات برق | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1187 | 1.5.2.1 | PM | PM | 0.5 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1188 | 1.5.2.2 | PM | PM | 20 | June 23, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1189 | 1.5.2.3 | PM | PM | 3 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1190 | 1.5.2.4 | PM | PM | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1191 | 1.5.2.5 | PM | PM | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1192 | 1.5.2.6 | PM | PM | 12 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1193 | 1.5.2.7 | PM | PM | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1194 | 1.5.2.8 | PM | PM | 92 | July 19, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1195 | 1.5.2.9 | PM | PM | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1196 | 1.5.2.10 | PM | PM | 15 | July 20, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1197 | 1.5.2.11 | PM | PM | 40 | June 25, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1198 | 1.5.2.12 | PM | PM | 0.5 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1199 | 1.5.2.13 | PM | PM | 0.5 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1200 | 1.5.2.14 | PM | PM | 38 | July 15, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1201 | 1.5.2.15 | PM | PM | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1202 | 1.5.2.16 | PM | PM | 18 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1203 | 1.5.2.17 | PM | PM | 0.5 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1204 | 1.5.2.18 | PM | PM | 3 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1205 | 1.5.2.19 | PM | PM | 20 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1206 | 1.5.2.20 | PM | PM | 0.5 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1207 | 1.5.2.21 | PM | PM | 18 | July 6, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1208 | 1.5.2.22 | 93085249 | ديسكانكت كابل پاور و سنسور كاور كوپل جهت سرویس موتور | 22.5 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1209 | 1.5.2.23 | 93085249 | کانکشن كابل پاور و سنسور كاور كوپل پس از سرویس موتور | 22.5 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1210 | 1.5.2.24 | 93085250 | ديسكانكت كابل پاور و سنسور كاور كوپل جهت سرویس موتور | 22.5 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1211 | 1.5.2.25 | 93085250 | کانکشن كابل پاور و سنسور كاور كوپل پس از سرویس موتور | 22.5 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1212 | 1.5.2.26 | PM | PM | 0.5 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1213 | 1.5.2.27 | PM | PM | 2.5 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1214 | 1.5.2.28 | PM | PM | 2 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1215 | 1.5.2.29 | PM | PM | 15 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1216 | 1.5.2.30 | PM | PM | 10 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1217 | 1.5.2.31 | PM | PM | 10 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1218 | 1.5.2.32 | PM | PM | 0.5 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1219 | 1.5.2.33 | PM | PM | 0.5 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1220 | 1.5.2.34 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1221 | 1.5.2.35 | PM | PM | 0.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1222 | 1.5.2.36 | PM | PM | 0.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1223 | 1.5.2.37 | PM | PM | 0.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1224 | 1.5.2.38 | PM | PM | 1.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1225 | 1.5.2.39 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1226 | 1.5.2.40 | PM | PM | 12 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1227 | 1.5.2.41 | PM | PM | 15 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1228 | 1.5.2.42 | PM | PM | 0.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1229 | 1.5.2.43 | PM | PM | 4 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1230 | 1.5.2.44 | PM | PM | 2 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1231 | 1.5.2.45 | PM | PM | 1.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1232 | 1.5.2.46 | PM | PM | 1 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1233 | 1.5.2.47 | PM | PM | 1 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1234 | 1.5.2.48 | PM | PM | 0.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1235 | 1.5.2.49 | PM | PM | 1.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1236 | 1.5.2.50 | PM | PM | 10 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1237 | 1.5.2.51 | PM | PM | 10 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1238 | 1.5.2.52 | PM | PM | 36 | July 15, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1239 | 1.5.2.53 | PM | PM | 1 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1240 | 1.5.2.54 | 93087702 | باز نمودن اتصالات شیر برقی جهت سرویس | 8 | July 8, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1241 | 1.5.2.55 | 93087702 | کانکشن اتصالات برقی پس از سرویس | 8 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1242 | 1.5.2.56 | PM | PM | 11 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1243 | 1.5.2.57 | 93085733 | ديسكانكت موتور و سنسور هيدروكوپلينگ | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1244 | 1.5.2.58 | 93085733 | كانكشن موتور و سنسور هيدروكوپلينگ | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1245 | 1.5.2.59 | 93087706 | باز نمودن اتصالات شیر برقی جهت سرویس | 8 | July 8, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1246 | 1.5.2.60 | 93087706 | کانکشن اتصالات برقی پس از سرویس | 8 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1247 | 1.5.2.61 | PM | PM | 12 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1248 | 1.5.2.62 | 93084018 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
1249 | 1.5.2.63 | 93084018 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1250 | 1.5.2.64 | PM | PM | 80 | July 1, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1251 | 1.5.2.65 | 93084019 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1252 | 1.5.2.66 | 93084019 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1253 | 1.5.2.67 | 93084020 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1254 | 1.5.2.68 | 93084020 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1255 | 1.5.2.69 | 93084021 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
1256 | 1.5.2.70 | 93084021 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1257 | 1.5.2.71 | 93084022 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1258 | 1.5.2.72 | 93084022 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1259 | 1.5.2.73 | 93084023 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1260 | 1.5.2.74 | 93084023 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1261 | 1.5.2.75 | 93084554 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1262 | 1.5.2.76 | PM | PM | 2 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1263 | 1.5.2.77 | 93084555 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1264 | 1.5.2.78 | 93084556 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1265 | 1.5.2.79 | 93084558 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1266 | 1.5.2.80 | 93084559 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1267 | 1.5.2.81 | 93084560 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1268 | 1.5.2.82 | PM | PM | 32 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1269 | 1.5.2.83 | PM | PM | 12 | July 2, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1270 | 1.5.2.84 | PM | PM | 1 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1271 | 1.5.2.85 | 93087327 | باز كردن لدر و جمع اوري نمودن كابل ها | 7 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1272 | 1.5.2.86 | 93087327 | بستن لدر و جمع اوري نمودن كابل هاپس از اورهال و فيكس نمودن | 7 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1273 | 1.5.2.87 | PM | PM | 2 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1274 | 1.5.2.88 | 93087329 | باز كردن لدر و جمع اوري نمودن كابل ها | 7 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1275 | 1.5.2.89 | 93087329 | بستن لدر و جمع اوري نمودن كابل هاپس از اورهال و فيكس نمودن | 7 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1276 | 1.5.2.90 | 93087330 | بستن لدر و جمع اوري نمودن كابل هاپس از اورهال و فيكس نمودن | 7 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1277 | 1.5.2.91 | 93087330 | باز كردن لدر و جمع اوري نمودن كابل ها | 7 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1278 | 1.5.2.92 | PM | PM | 8 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1279 | 1.5.2.93 | PM | PM | 21 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1280 | 1.5.2.94 | PM | PM | 1 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1281 | 1.5.2.95 | PM | PM | 6 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1282 | 1.5.2.96 | 93087023 | تعويض كليه هيترهاي EP | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1283 | 1.5.2.97 | 93075923 | تعويض مقره هاي موتورهاي چكش | 20 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1284 | 1.5.2.98 | 93087030 | آببند نمودن كليه درزها در موقعيت پشت بام تجهيز | 24 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1285 | 1.5.2.99 | 93087028 | باز كردن محفظه گلداني و نظافت داخل آن و اطمينان از عدم ترك | 8 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1286 | 1.5.2.100 | 93087025 | نظافت تعداد 8 عدد گلداني تجهيز با برس | 16 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1287 | 1.5.2.101 | PM | PM | 130 | June 30, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1288 | 1.5.2.102 | 93087029 | باز كردن گلداني و چك ان و بررسي هيتر | 8 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1289 | 1.5.2.103 | 93087031 | آببند نمودن كليه درزها در موقعيت پشت بام | 24 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1290 | 1.5.2.104 | 93087026 | نظافت تعداد 8 عدد گلداني تجهيز | 16 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1291 | 1.5.2.105 | 93087020 | تكميل فرم اندازه گيري كانداكتيويتي كليه ليكوئيد استارتر هاي فن | 7 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1292 | 1.5.2.106 | 93081304 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | July 2, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1293 | 1.5.2.107 | 93087474 | انجام اصلاحات روي ليكوئيد استارتر هاي فن | 1 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1294 | 1.5.2.108 | PM | PM | 280 | June 25, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1295 | 1.5.2.109 | 93081771 | تغيير موقعييت PLC ليكوييد جهت سهولت دسترسي | 12 | June 25, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1296 | 1.5.2.110 | 93081305 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1297 | 1.5.2.111 | 93081306 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1298 | 1.5.2.112 | 93081307 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | July 18, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1299 | 1.5.2.113 | 93081308 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1300 | 1.5.2.114 | 93087497 | ديسكانكت كابل هاي پاور موتور جهت سرویس | 22.5 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1301 | 1.5.2.115 | 93087497 | كانكشن مجدد پس از نصب موتور | 22.5 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1302 | 1.5.2.116 | PM | PM | 7 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
1303 | 1.5.2.117 | PM | PM | 3 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1304 | 1.5.2.118 | PM | PM | 64 | July 15, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1305 | 1.5.2.119 | PM | PM | 18 | July 9, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1306 | 1.5.2.120 | PM | PM | 6 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1307 | 1.5.2.121 | PM | PM | 52.5 | July 7, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1308 | 1.5.2.122 | 93083052 | ديسكانكت و كانكشن اتصالات برقي جهت تعويض پينيون سمت جنوب | 6 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1309 | 1.5.2.123 | PM | PM | 28 | July 11, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1310 | 1.5.2.124 | PM | PM | 14 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1311 | 1.5.2.125 | 93081309 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1312 | 1.5.2.126 | 93087498 | ديسكانكت كابل هاي پاور موتور جهت سرویس | 22.5 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1313 | 1.5.2.127 | 93087498 | كانكشن مجدد پس از سرویس موتور | 22.5 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1314 | 1.5.2.128 | PM | PM | 27 | July 11, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1315 | 1.5.2.129 | PM | PM | 18 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1316 | 1.5.2.130 | PM | PM | 19.5 | July 11, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1317 | 1.5.2.131 | PM | PM | 0.5 | July 11, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 PM
1318 | 1.5.2.132 | PM | PM | 15 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1319 | 1.5.2.133 | 93087060 | تغيير مسير كابل تجهيز | 18 | July 20, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1320 | 1.5.2.134 | PM | PM | 10 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1321 | 1.5.2.135 | PM | PM | 2 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1322 | 1.5.2.136 | PM | PM | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1323 | 1.5.2.137 | PM | PM | 24 | July 13, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1324 | 1.5.2.138 | PM | PM | 1.5 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1325 | 1.5.2.139 | PM | PM | 5 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1326 | 1.5.2.140 | PM | PM | 42.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1327 | 1.5.2.141 | PM | PM | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1328 | 1.5.2.142 | PM | PM | 27 | July 18, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1329 | 1.5.2.143 | PM | PM | 9 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1330 | 1.5.2.144 | PM | PM | 7 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1331 | 1.5.2.145 | PM | PM | 6 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1332 | 1.5.2.146 | PM | PM | 2 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1333 | 1.5.2.147 | PM | PM | 5 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1334 | 1.5.2.148 | PM | PM | 2 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1335 | 1.5.2.149 | PM | PM | 5 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1336 | 1.5.2.150 | PM | PM | 16 | July 7, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1337 | 1.5.2.151 | PM | PM | 9 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1338 | 1.5.2.152 | PM | PM | 15 | July 9, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1339 | 1.5.2.153 | PM | PM | 2.5 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1340 | 1.5.2.154 | PM | PM | 5 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1341 | 1.5.2.155 | PM | PM | 0.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1342 | 1.5.2.156 | PM | PM | 27 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1343 | 1.5.2.157 | 93077148 | تعويض محل تابلو لوبريكيشن | 42 | June 23, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1344 | 1.5.2.158 | PM | PM | 0.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1345 | 1.5.2.159 | PM | PM | 1.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1346 | 1.5.2.160 | PM | PM | 1.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1347 | 1.5.2.161 | 93087742 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1348 | 1.5.2.162 | 93087743 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1349 | 1.5.2.163 | PM | PM | 1.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1350 | 1.5.2.164 | PM | PM | 5 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1351 | 1.5.2.165 | PM | PM | 10 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1352 | 1.5.2.166 | PM | PM | 0.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1353 | 1.5.2.167 | PM | PM | 3 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1354 | 1.5.2.168 | 93087296 | ايزوله و ديسكانكت نمودن شيرهاي برقي جهت سرويس | 24 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1355 | 1.5.2.169 | PM | PM | 8 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1356 | 1.5.2.170 | 93087740 | XVدیسکانکت | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1357 | 1.5.2.171 | 93087741 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1358 | 1.5.2.172 | 93087733 | XV 42 دیسکانکت | 4 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1359 | 1.5.2.173 | 93087733 | XV42 کانکشن | 4 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1360 | 1.5.2.174 | 93087734 | XV 46 دیسکانکت | 4 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1361 | 1.5.2.175 | 93087734 | XV46 کانکشن | 4 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1362 | 1.5.2.176 | 93087735 | XV 50 دیسکانکت | 4 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1363 | 1.5.2.177 | 93087735 | XV50 کانکشن | 4 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1364 | 1.5.2.178 | 93087736 | XV 49 دیسکانکت | 4 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1365 | 1.5.2.179 | 93087736 | XV49 کانکشن | 4 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1366 | 1.5.2.180 | 93087727 | XV 43 دیسکانکت | 2 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1367 | 1.5.2.181 | 93087727 | XV43 کانکشن مجدد | 2 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1368 | 1.5.2.182 | 93087728 | XV 44 دیسکانکت | 2 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
1369 | 1.5.2.183 | 93087728 | XV44 کانکشن | 2 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1370 | 1.5.2.184 | 93087730 | XV 45 دیسکانکت | 2 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1371 | 1.5.2.185 | 93087730 | XV45 کانکشن | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1372 | 1.5.2.186 | 93087731 | XV 47 دیسکانکت | 2 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1373 | 1.5.2.187 | 93087731 | XV47 کانکشن | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1374 | 1.5.2.188 | 93087732 | XV 48 دیسکانکت | 2 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1375 | 1.5.2.189 | 93087732 | XV48 کانکشن | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1376 | 1.5.2.190 | PM | PM | 1.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1377 | 1.5.2.191 | PM | PM | 7 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1378 | 1.5.2.192 | PM | PM | 8 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1379 | 1.5.2.193 | 93087295 | ايزوله و ديسكانكت نمودن شيرهاي برقي جهت سرويس | 24 | June 30, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1380 | 1.5.2.194 | 93087744 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1381 | 1.5.2.195 | PM | PM | 3 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1382 | 1.5.2.196 | 93087737 | XV 38 دیسکانکت | 4 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1383 | 1.5.2.197 | 93087737 | XV38 کانکشن | 4 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1384 | 1.5.2.198 | PM | PM | 1 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1385 | 1.5.2.199 | PM | PM | 4 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1386 | 1.5.2.200 | PM | PM | 1.5 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1387 | 1.5.2.201 | PM | PM | 1.5 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1388 | 1.5.2.202 | PM | PM | 7 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1389 | 1.5.2.203 | PM | PM | 12 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1390 | 1.5.2.204 | PM | PM | 1.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1391 | 1.5.2.205 | PM | PM | 1 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1392 | 1.5.2.206 | PM | PM | 1.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1393 | 1.5.2.207 | PM | PM | 0.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1394 | 1.5.2.208 | PM | PM | 8 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1395 | 1.5.2.209 | PM | PM | 0.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1396 | 1.5.2.210 | PM | PM | 4 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1397 | 1.5.2.211 | PM | PM | 27 | July 20, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1398 | 1.5.2.212 | PM | PM | 2 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1399 | 1.5.2.213 | PM | PM | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1400 | 1.5.2.214 | PM | PM | 16 | July 18, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1401 | 1.5.2.215 | PM | PM | 2 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1402 | 1.5.2.216 | PM | PM | 10 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1403 | 1.5.2.217 | PM | PM | 1.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1404 | 1.5.2.218 | PM | PM | 5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1405 | 1.5.2.219 | PM | PM | 12 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1406 | 1.5.2.220 | PM | PM | 80 | July 1, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1407 | 1.5.2.221 | 93087430 | اندازه گیری ظرفیت خازن بانک خازنی | 16 | July 4, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1408 | 1.5.2.222 | 93084283 | تعويض الكتروليت باطري هاي باطري شارژر | 30 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1409 | 1.5.2.223 | 93065785 | برق دار نمودن ER021M08 | 21 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1410 | 1.5.2.224 | PM | PM | 560 | June 26, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1411 | 1.5.2.225 | 93079669 | ديسكانكت و تعويض نمودن الكتروليت كليه باطري ها و نصب مجدد | 45 | July 6, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1412 | 1.5.2.226 | 93075652 | تعويض نمودن باطري 2 و 32 | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1413 | 1.5.2.227 | 93081756 | 1360CP از مدار خارج نمودن و یکی نمودن ورودی و خروجی درايو | 8 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1414 | 1.5.2.228 | 93084240 | مطابق درخواست incomming بررسي عملكرد كليد اصلي | 18 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1415 | 1.5.2.229 | 93084237 | اندازه گيري ظرفيت و جريان خازن هاي بانك خازني | 8 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1416 | 1.5.2.230 | 93087534 | تست كليد بر روي تابلوي كوره | 36 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1417 | 1.5.2.231 | 93087254 | تعويض نمودن برد CU تجهيز | 6 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1418 | 1.5.2.232 | 93087409 | نصب نمودن قطعات خريداري شده بر روي كليد اصلي درايو كوره | 10 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1419 | 1.5.2.233 | 93041259 | نصب دو عدد فیدر جهت تامين برق فن جديد ناحيه 720 | 4 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1420 | 1.5.2.234 | 93081128 | تعويض نمودن سوكت ( مادگي ) مربوط به تابلوي 930BM-MVD | 6 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1421 | 1.5.2.235 | 93058643 | عدم عملكرد صحيح باطري شارژر ER02 . | 21 | July 17, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1422 | 1.5.2.236 | 93075904 | بررسی ترک كفشك برنجي ترانس و اقدام مطابق درخواست | 12 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1423 | 1.5.2.237 | PM | سرویس و قطعی برق | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1424 | 1.5.2.238 | PM | PM | 45 | June 24, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1425 | 1.5.2.239 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1426 | 1.5.2.240 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1427 | 1.5.2.241 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1428 | 1.5.2.242 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1429 | 1.5.2.243 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1430 | 1.5.2.244 | 93086370 | UPSسرويس نمودن | 4 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1431 | 1.5.2.245 | PM | PM | 80 | July 5, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1432 | 1.5.2.246 | 93083882 | ER03 مربوط به UPS تعويض نمودن باطري هاي مربوط به | 8 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1433 | 1.5.2.247 | 93084238 | اندازه گيري ظرفيت و جريان خازن هاي بانك خازني | 2 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1434 | 1.5.2.248 | PM | PM | 5 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1435 | 1.5.2.249 | PM | PM | 70 | July 10, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1436 | 1.5.2.250 | 93084598 | UPS تعويض باطري هاي و باطري شارژر و | 45 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1437 | 1.5.2.251 | PM | PM | 10 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1438 | 1.5.2.252 | PM | PM | 40 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1439 | 1.5.2.253 | PM | PM | 10 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1440 | 1.5.2.254 | PM | PM | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1441 | 1.5.2.255 | 93083264 | تعویض المنت | 6 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1442 | 1.5.3 |  | تعمیرات ابزار دقیق | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 23, 2022 6:00 AM
1443 | 1.5.3.1 | PM | PM | 1.5 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1444 | 1.5.3.2 | 93084300 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | June 22, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1445 | 1.5.3.3 | PM | PM | 3 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1446 | 1.5.3.4 | PM | PM | 1.5 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1447 | 1.5.3.5 | PM | PM | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1448 | 1.5.3.6 | PM | PM | 2.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1449 | 1.5.3.7 | PM | PM | 12 | June 26, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1450 | 1.5.3.8 | PM | PM | 11 | June 26, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1451 | 1.5.3.9 | PM | PM | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1452 | 1.5.3.10 | 93084321 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1453 | 1.5.3.11 | PM | PM | 6 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1454 | 1.5.3.12 | PM | PM | 24 | June 27, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1455 | 1.5.3.13 | 93084326 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | June 26, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1456 | 1.5.3.14 | PM | PM | 7 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1457 | 1.5.3.15 | PM | PM | 1 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1458 | 1.5.3.16 | PM | PM | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1459 | 1.5.3.17 | PM | PM | 7 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1460 | 1.5.3.18 | PM | PM | 2.5 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1461 | 1.5.3.19 | PM | PM | 3 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1462 | 1.5.3.20 | PM | PM | 15 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1463 | 1.5.3.21 | 93085251 | باز كردن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1464 | 1.5.3.22 | 93085251 | بستن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 8 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1465 | 1.5.3.23 | 93085252 | باز كردن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1466 | 1.5.3.24 | 93085252 | بستن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 16 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1467 | 1.5.3.25 | PM | PM | 11 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1468 | 1.5.3.26 | 93084400 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 54 | July 13, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1469 | 1.5.3.27 | 93084329 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1470 | 1.5.3.28 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1471 | 1.5.3.29 | PM | PM | 11 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1472 | 1.5.3.30 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1473 | 1.5.3.31 | PM | PM | 1 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1474 | 1.5.3.32 | PM | PM | 1.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1475 | 1.5.3.33 | PM | PM | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1476 | 1.5.3.34 | PM | PM | 1.5 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1477 | 1.5.3.35 | PM | PM | 36 | June 23, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1478 | 1.5.3.36 | PM | PM | 1 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1479 | 1.5.3.37 | PM | PM | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1480 | 1.5.3.38 | PM | PM | 12 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1481 | 1.5.3.39 | PM | PM | 18 | June 23, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1482 | 1.5.3.40 | PM | PM | 11 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1483 | 1.5.3.41 | PM | PM | 1 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1484 | 1.5.3.42 | PM | PM | 10 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1485 | 1.5.3.43 | PM | PM | 2 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1486 | 1.5.3.44 | PM | PM | 25.5 | June 26, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1487 | 1.5.3.45 | PM | PM | 25.5 | July 13, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1488 | 1.5.3.46 | 93084042 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | June 22, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1489 | 1.5.3.47 | 93084043 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | June 22, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1490 | 1.5.3.48 | 93084044 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | June 28, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1491 | 1.5.3.49 | 93084045 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | June 28, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1492 | 1.5.3.50 | 93087364 | تعويض نمودن برد در صورت برطرف نشدن مشكل مطابق درخواست | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1493 | 1.5.3.51 | 93084046 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | July 4, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1494 | 1.5.3.52 | 93084047 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | July 4, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1495 | 1.5.3.53 | PM | PM | 9 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1496 | 1.5.3.54 | PM | PM | 1.5 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1497 | 1.5.3.55 | 93085734 | ديسكانكت سنسور دماي موتور | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1498 | 1.5.3.56 | 93085734 | كانكشن سنسور دماي موتور | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1499 | 1.5.3.57 | PM | PM | 9 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1500 | 1.5.3.58 | 93087407 | همكاري با پيمانكار جهت كاليبره نمودن | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1501 | 1.5.3.59 | 93084230 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 4 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1502 | 1.5.3.60 | 93084230 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1503 | 1.5.3.61 | 93084231 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1504 | 1.5.3.62 | 93084231 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1505 | 1.5.3.63 | 93084227 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 6 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1506 | 1.5.3.64 | 93084227 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1507 | 1.5.3.65 | 93084226 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 6 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1508 | 1.5.3.66 | 93084226 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1509 | 1.5.3.67 | 93083996 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 9, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1510 | 1.5.3.68 | 93083997 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 3, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1511 | 1.5.3.69 | 93083998 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 3, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1512 | 1.5.3.70 | 93083999 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 9, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1513 | 1.5.3.71 | 93084000 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 6, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
1514 | 1.5.3.72 | 93084001 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 6, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
1515 | 1.5.3.73 | 93084002 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | June 30, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1516 | 1.5.3.74 | 93084003 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 2, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1517 | 1.5.3.75 | PM | PM | 16 | July 3, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1518 | 1.5.3.76 | 93087535 | تیر نمودن بین 1~6 | 24 | July 3, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1519 | 1.5.3.77 | 93082542 | weight transmitter تعويض باتري كليه ترانسيمتر هاي بين ها | 30 | July 3, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1520 | 1.5.3.78 | PM | PM | 48 | July 9, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1521 | 1.5.3.79 | PM | PM | 17 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1522 | 1.5.3.80 | PM | PM | 11 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1523 | 1.5.3.81 | PM | PM | 9 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1524 | 1.5.3.82 | PM | PM | 4 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1525 | 1.5.3.83 | PM | PM | 5 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1526 | 1.5.3.84 | 93087306 | LSبررسي عملكرد صحيح | 4 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1527 | 1.5.3.85 | 93084215 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 12, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1528 | 1.5.3.86 | PM | PM | 11 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1529 | 1.5.3.87 | PM | PM | 48 | July 4, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1530 | 1.5.3.88 | 93083107 | تعويض ترموكوپلهاي معيوب و رفع گرفتگي مسير سنسور هاي فشار | 70 | July 11, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1531 | 1.5.3.89 | 93087005 | بازديد و اطمينان از كليه غلاف ترموكوپلها ناحيه 710CH1 و سالم بودن مسير هواي نمونه گير PT ها | 140 | July 11, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1532 | 1.5.3.90 | PM | PM | 11 | July 7, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
1533 | 1.5.3.91 | 93087688 | باز کردن اكچواتور جهت تعويض دمپر | 6 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1534 | 1.5.3.92 | 93087688 | بستن اكچواتور جهت تعويض دمپر | 6 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1535 | 1.5.3.93 | PM | PM | 12 | July 7, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
1536 | 1.5.3.94 | 93082234-93087000 | باز كردن سنسور فن جهت تعويض ايمپلر | 3 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1537 | 1.5.3.95 | 93082234-93087000 | بستن سنسور فن پس از تعويض ايمپلر | 3 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1538 | 1.5.3.96 | PM | PM | 48 | July 1, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1539 | 1.5.3.97 | 93084538 | باز كردن سنسور فن جهت تعويض ايمپلر | 6 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1540 | 1.5.3.98 | 93084538 | بستن سنسور فن پس از تعويض ايمپلر | 6 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1541 | 1.5.3.99 | 93087555 | ديسكانكت جهت تعويض دمپر هاي ورودي به فن | 4 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1542 | 1.5.3.100 | 93087555 | کانکشن جهت تعويض دمپر هاي ورودي به فن | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1543 | 1.5.3.101 | 93078688 | باز کردن سنسور ها | 2 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1544 | 1.5.3.102 | 93078688 | نصب سنسور ها | 2 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1545 | 1.5.3.103 | 93084513 | باز كردن سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ جهت تعميرات اساسي | 5 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1546 | 1.5.3.104 | 93084513 | بستن سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ پس از تعميرات اساسي | 5 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1547 | 1.5.3.105 | 93085708 | چك و بررسي دمپر پس از نصب نصب اكچواتور | 12 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1548 | 1.5.3.106 | 93084830 | باز كردن سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ | 4 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1549 | 1.5.3.107 | 93084830 | نصب سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ | 4 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1550 | 1.5.3.108 | 93087487 | ديسكانكت تجهيزات ابزار دقيقي جهت سرویس موتور اصلي فن | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1551 | 1.5.3.109 | 93087487 | کانکشن تجهيزات ابزار دقيقي پس از سرویس موتور اصلي فن | 8 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1552 | 1.5.3.110 | 93085709 | چك و بررسي دمپر پس از نصب اكچواتور | 12 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1553 | 1.5.3.111 | PM | PM | 9 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1554 | 1.5.3.112 | PM | PM | 45 | July 4, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1555 | 1.5.3.113 | 93081299 | نصب دوربين | 105 | July 6, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1556 | 1.5.3.114 | 93083106 | تعويض ترموكوپلهاي معيوب و رفع گرفتگي مسير سنسور هاي فشار ناحيه تراولينگ | 20 | July 11, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1557 | 1.5.3.115 | 93083116 | بررسي و اصلاح ترمووال ترموكوپلهاي 28/29/30/31 | 12 | July 11, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1558 | 1.5.3.116 | 93087304 | ديسكانكت و باز كردن پرشرسوئيچ سيستم لوبريكشن روغن جهت سرویس | 4 | July 18, 2022 6:00 PM | July 19, 2022 6:00 PM
1559 | 1.5.3.117 | 93087304 | کانکشن و بستن پرشرسوئيچ سيستم لوبريكشن روغن جهت سرویس | 0 | July 22, 2022 6:00 AM | July 23, 2022 6:00 AM
1560 | 1.5.3.118 | 93084748 | تعويض ترمووال ترموكوپل 31 تراولينگ سمت جنوب | 8 | July 4, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1561 | 1.5.3.119 | 93087634 | باز كردن لوله نمونه گير آناليزور اكسيژن و آب بندي مجدد و تست تجهيز و نصب | 10 | July 6, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1562 | 1.5.3.120 | 93087004 | هاpt بازديد كليه غلاف ترموكوپلها ناحيه تراولينگ و سالم بودن مسير هواي نمونه گير | 40 | July 11, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1563 | 1.5.3.121 | 93087302 | باز كردن شير برقي و پرشر سوئيچ سيستم گريسكاري | 6 | June 27, 2022 9:00 PM | June 28, 2022 9:00 PM
1564 | 1.5.3.122 | 93087302 | بستن شير برقي و پرشر سوئيچ سيستم گريسكاري | 6 | June 29, 2022 9:00 PM | June 30, 2022 9:00 PM
1565 | 1.5.3.123 | PM | PM | 7 | July 14, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1566 | 1.5.3.124 | PM | PM | 8 | July 14, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1567 | 1.5.3.125 | PM | PM | 40 | July 10, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1568 | 1.5.3.126 | 93083123 | نصب ساپورت دوربين به ديواره كوره و تابلوي آن | 24 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1569 | 1.5.3.127 | 93081895 | اصلاح گلند و تعويض گلند پرشير سوئيچ ها در موقعيت شل كوره | 6 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1570 | 1.5.3.128 | 93086444 | تعویض PT100 | 4 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1571 | 1.5.3.129 | 93087010 | باز كردن جهت اسيد شويي | 24 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1572 | 1.5.3.130 | 93087017 | بررسي وضعيت خوردگي و تعويض در صورت لزوم | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1573 | 1.5.3.131 | 93087010 | بستن پس از اسيد شويي | 0 | July 19, 2022 4:00 AM | July 20, 2022 4:00 AM
1574 | 1.5.3.132 | 93087604 | باز نمودن پايرومتر و اسيد شويي | 16 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1575 | 1.5.3.133 | 93087604 | بستن پایرومتر جهت اسید شویی | 0 | July 19, 2022 4:00 AM | July 20, 2022 4:00 AM
1576 | 1.5.3.134 | PM | PM | 1.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1577 | 1.5.3.135 | 93075403 | کابل کشی جهت تغذيه و پنل اسكنر از تابلو مطابق درخواست | 36 | July 16, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1578 | 1.5.3.136 | PM | PM | 25.5 | July 15, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1579 | 1.5.3.137 | 93083108 | تعويض ترموكوپلهاي معيوب و رفع گرفتگي مسير سنسور هاي فشار | 16 | July 17, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1580 | 1.5.3.138 | 93087019 | بررسي وضعيت خوردگي لوله محافظ اسپايرومتر | 21 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1581 | 1.5.3.139 | 93087012 | باز نمودن تجهيز و بررسي سالم بودن ملزومات آن | 24 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1582 | 1.5.3.140 | 93087012 | بستن تجهیزات | 0 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1583 | 1.5.3.141 | PM | PM | 8 | July 17, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1584 | 1.5.3.142 | 93086909-93083978 | ديسكانكت جهت مهندسي معكوس و تعویض اکچویتور | 8 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1585 | 1.5.3.143 | 93086909-93083978 | كانكشن دمپر پس از مهندسي معكوس و تعویض اکچویتور | 8 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1586 | 1.5.3.144 | 93087488 | ديسكانكت تجهيزات ابزار دقيقي جهت سرویس موتور اصلي فن | 8 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1587 | 1.5.3.145 | 93087488 | کانکشن تجهيزات ابزار دقيقي پس از سرویس موتور اصلي فن | 8 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1588 | 1.5.3.146 | PM | PM | 25.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1589 | 1.5.3.147 | 93085710 | چك و بررسي دمپر | 12 | July 1, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1590 | 1.5.3.148 | PM | PM | 2.5 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1591 | 1.5.3.149 | PM | PM | 9 | July 11, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1592 | 1.5.3.150 | PM | PM | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1593 | 1.5.3.151 | PM | PM | 1 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1594 | 1.5.3.152 | PM | PM | 1.5 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1595 | 1.5.3.153 | PM | PM | 14 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1596 | 1.5.3.154 | 93084004 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 13, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1597 | 1.5.3.155 | PM | PM | 12 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1598 | 1.5.3.156 | PM | PM | 2.5 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1599 | 1.5.3.157 | PM | PM | 1 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1600 | 1.5.3.158 | PM | PM | 22.5 | July 1, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1601 | 1.5.3.159 | PM | PM | 13 | July 1, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1602 | 1.5.3.160 | PM | PM | 24 | July 2, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1603 | 1.5.3.161 | PM | PM | 3 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1604 | 1.5.3.162 | PM | PM | 12 | July 2, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1605 | 1.5.3.163 | PM | PM | 2.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1606 | 1.5.3.164 | PM | PM | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1607 | 1.5.3.165 | PM | PM | 6 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1608 | 1.5.3.166 | 93084336 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 15, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1609 | 1.5.3.167 | 93084337 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 14, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1610 | 1.5.3.168 | PM | PM | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1611 | 1.5.3.169 | PM | PM | 10 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1612 | 1.5.3.170 | 93084338 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1613 | 1.5.3.171 | PM | PM | 1.5 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1614 | 1.5.3.172 | PM | PM | 4 | July 13, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1615 | 1.5.3.173 | PM | PM | 38 | July 13, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1616 | 1.5.3.174 | 93087184 | ديسكانكت فلو ولو 13جهت اسيد شويي | 6 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1617 | 1.5.3.175 | 93087202 | ORIFICEتحويل | 6 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1618 | 1.5.3.176 | 93087184 | كانكشن فلو ولو 13 پس از اسيد شويي | 2 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1619 | 1.5.3.177 | PM | PM | 10 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1620 | 1.5.3.178 | 93084339 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1621 | 1.5.3.179 | PM | PM | 11 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1622 | 1.5.3.180 | 93084353 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | July 16, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1623 | 1.5.3.181 | PM | PM | 1.5 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1624 | 1.5.3.182 | PM | PM | 2.5 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1625 | 1.5.3.183 | PM | PM | 11 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1626 | 1.5.3.184 | PM | PM | 10 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1627 | 1.5.3.185 | PM | PM | 6 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1628 | 1.5.3.186 | PM | PM | 1 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1629 | 1.5.3.187 | PM | PM | 2.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1630 | 1.5.3.188 | PM | PM | 6 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1631 | 1.5.3.189 | PM | PM | 2.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1632 | 1.5.3.190 | PM | PM | 2 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1633 | 1.5.3.191 | PM | PM | 2.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1634 | 1.5.3.192 | PM | PM | 54 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1635 | 1.5.3.193 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1636 | 1.5.3.194 | PM | PM | 2.5 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1637 | 1.5.3.195 | PM | PM | 6 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1638 | 1.5.3.196 | PM | PM | 1 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1639 | 1.5.3.197 | PM | PM | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1640 | 1.5.3.198 | PM | PM | 18 | July 17, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1641 | 1.5.3.199 | PM | PM | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1642 | 1.5.3.200 | PM | PM | 2.5 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1643 | 1.5.3.201 | PM | PM | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1644 | 1.5.3.202 | PM | PM | 15 | July 17, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1645 | 1.5.3.203 | PM | PM | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1646 | 1.5.3.204 | PM | PM | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1647 | 1.5.3.205 | PM | PM | 7 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1648 | 1.5.3.206 | PM | PM | 15 | July 18, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1649 | 1.5.3.207 | PM | PM | 6 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1650 | 1.5.3.208 | PM | PM | 4 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1651 | 1.5.3.209 | PM | PM | 2.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1652 | 1.5.3.210 | PM | PM | 10 | July 2, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1653 | 1.5.3.211 | PM | PM | 45 | July 19, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1654 | 1.5.3.212 | PM | PM | 30 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1655 | 1.5.3.213 | PM | PM | 12 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1656 | 1.5.3.214 | PM | PM | 12 | June 26, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1657 | 1.6 |  | تولید | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1658 | 1.6.1 | - | نظافت تمام اجزاء بازرسی از بگ ها و اسکرو کانوایرهای غبارگیر | 16 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1659 | 1.6.2 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح نوار لاستیکی بوم و بازرسی کلیه قطعات تجهیز ، نظافت كامل تجهیزات هیدرولیک، ترمز، موتور گیربکسهای بوجی - چك و بازرسي از كليه قسمت هاي دستگاه | 12 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1660 | 1.6.3 | - | نظافت كامل محوطه واگن دامپر ، نظافت كامل مجموعه دامپر و سيستم هيدروليك آن - چك و بازرسي هیدرو موتورها ، نظافت زير پلت فرم - چك و بازرسي از تمام قسمتهاي آن ، نظافت گريپر و زيرآن ، سيستم هيدروليك وضعیت کفشک ، نظافت تمام قسمتهاي شارژر و سيستم هيدروليك آن - چ | 32 | June 22, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1661 | 1.6.4 | - | مش، هاپر و کل مجموعه زنجیر اپرون فیدر | 40 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1662 | 1.6.5 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 2 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1663 | 1.6.6 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها، وضعیت اسپلایس نوار ، نظافت کامل داخل شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي عمومی | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1664 | 1.6.7 |  | نظافت کل ساختمان و تجهیزات - بررسی وضعیت مخازن و پمپ های ملاس پاشی و نازل های طول مسیر | 32 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1665 | 1.6.8 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها، وضعیت اسپلایس نوار ، نظافت کامل داخل شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي عمومی | 12 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1666 | 1.6.9 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ، كانترويت ریل و عملکرد نوار در حین جابجایی... - چك و بازرسي | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1667 | 1.6.10 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ها و... - چك و بازرسي دنده های اسلو و باکت های تجهیز و ریل ها ، نظافت كامل كليه تجهیزات هیدرولیک ترمز و گیربکسهای بوجی - چك و بازرسي از كليه نظافت كامل اتاق كنترل و سقف آن ، كابين MCC , محو | 24 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1668 | 1.6.11 | - | نظافت كامل شوت و محوطه آن - چك و بازرسي از قسمت | 8 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1669 | 1.6.12 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 2 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1670 | 1.6.13 | - | نظافت گیت های ناحیه و بررسی عملکرد آنها | 16 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1671 | 1.6.14 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 2 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1672 | 1.6.15 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت ، شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي | 16 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1673 | 1.6.16 | - | تحليه كامل بين و چك و بازرسي از بين | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1674 | 1.6.17 | - | نظافت موتور گيربكس ها - چك و بازرسي از تجهيزات | 10 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1675 | 1.6.18 | - | نظافت كامل رول ها (با نظر کارشناس مکانیک جهت بررسی وضعیت استادها و میزان فرسایش غلطک ها) - چك و بازرسي از رول ها و studs ، نظافت اتاق هيدروليك و تجهيزات موجود- چك و بازرسي از تجهيزات | 10 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1676 | 1.6.19 | - | نظافت سطح و فاصله و روکش پلی اورتان روی رول ها بصورت چشمی، زنجير ، داخل كاور و متعلقات RS - چك و بازرسي عمومی از كليه قسمتهاي تجهيز | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1677 | 1.6.20 | - | نظافت تمام اجزاء تجهيز ، محوطه آن - چك و بازرسي آنها | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1678 | 1.6.21 | - | کل نوار و سیستم تنشن | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1679 | 1.6.22 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ، كانترويت نازل های اسپری آب... - چك و بازرسي | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1680 | 1.6.23 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1681 | 1.6.24 | - | نظافت کامل موتور گیربکس و بیرینگ های هر دو فیدر تخلیه کامیون | 16 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1682 | 1.6.25 | - | بازرسی از هاپر ها و تفلون و مش روی هاپر | 10 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1683 | 1.6.26 | - | باز كردن دريچه ونظافت داخل تجهيز و بازرسي از آن | 16 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1684 | 1.6.27 | - | بازرسي از بگ ها ، نظافت هاپر و روتاري فيدر در صورت نیاز تعویض بگ | 60 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1685 | 1.6.28 | - | نظافت روتاري فيدرهاي زير سيلوها | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1686 | 1.6.29 | - | نظافت كامل اعم از ايمپلر- Casting-بيرينگ-موتور و كليه متعلقات آن - چك و بازرسي از آنها | 12 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1687 | 1.6.30 | - | بازكردن دريچه ها ، نظافت داخل تجهيز و چك و بارزسي از آن | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1688 | 1.6.31 | - | تخلیه کامل سیلوها | 2 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1689 | 1.6.32 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 8 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1690 | 1.6.33 | - | تخليه بين و چك و بازرسي از تفلون هاي درون بين | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1691 | 1.6.34 | - | تخليه بين ها و چك و بازرسي از آنها | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1692 | 1.6.35 | - | نظافت تمام اجزاء تجهيز و چك و بازرسي آنها | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1693 | 1.6.36 | - | نظافت تمام اجزاء تجهيز و چك و بازرسي آنها و هاپرها | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1694 | 1.6.37 | - | جاز زدن نیدل گیت و نظافت روی سطح بلت | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1695 | 1.6.38 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها ، نظافت شوت ها - چك و بررسي وضعيت لاينرها و بدنه شوت | 32 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1696 | 1.6.39 | - | نظافت كامل اعم از ايمپلر- Casting-بيرينگ-موتور و بازرسي از آنها | 2 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1697 | 1.6.40 | - | باز كردن دريچه ها ، نظافت داخل تجهيز و چك و بازرسي از لاينرها و پاروهاي آن | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1698 | 1.6.41 | - | نظافت شوتهاي ورودي . خروجي از تجهيز- چك و كنترل وضعيت لاينرها | 8 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1699 | 1.6.42 | - | نظافت تجهیز و چك و بازرسي از پلوها | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1700 | 1.6.43 | - | شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز ، داكت هاي مربوطه - چك و بازرسي از آنها | 2 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1701 | 1.6.44 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 48 | June 22, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1702 | 1.6.45 | - | نظافت سيستم لوبريكشن بالينگ ديسك ها و بدنه آن - چك و بازرسي از تجهيزات آن ، نظافت اتاقك گريس بالينگ ديسك ها ، تجهيزات و شيلنگ ها - چك و بازرسي از تجهيزات آن | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1703 | 1.6.46 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1704 | 1.6.47 | - | نظافت اتاق هيدورليك و تجهيزات مربوطه آن - چك و بازرسي از تجهيزات | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1705 | 1.6.48 | - | نظافت سطح رول ها ، موتور و گيركس ها RF- چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1706 | 1.6.49 |  | نظافت سطح وبين رول ها ، زنجير ، داخل كاور و متعلقات RS چك و بازرسي از كليه قسمتهاي تجهيز ، نظافت گريتينگ ها RS ها | 36 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1707 | 1.6.50 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1708 | 1.6.51 | - | نظافت داخل بین | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1709 | 1.6.52 | - | نظافت داخل بین | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1710 | 1.6.53 | - | نظافت داخل بین | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1711 | 1.6.54 | - | نظافت داخل بین | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1712 | 1.6.55 | - | نظافت داخل بین | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1713 | 1.6.56 | - | نظافت داخل بین | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1714 | 1.6.57 | - | نظافت کلیه دیسک ها | 120 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1715 | 1.6.58 | - | نظافت موتور گيربكس تجهيز، پشت ديسك و.... - چك و بازرسي از كليه متعلقات ديسك ، تميز كردن رابر شوت هاي خروجي از ديسك ها - چك و بازرسي از انها | 24 | June 24, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1716 | 1.6.59 | - | نظافت مواد چسبیده به زیر شوت، موترها و بیرینگها | 2 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1717 | 1.6.60 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت ،سطح بلت و زير آن و… - چك و بازرسي از آنها ، نظافت شوت ها - چك و بررسي وضعيت لاينرها و بدنه شوت | 30 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1718 | 1.6.61 | - | چك و بازرسي از محوطه - Sand seal در صورت نياز شارژ | 30 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1719 | 1.6.62 | - | نظافت موتور ، تجهيزات متعلقه - چك و بازرسي از آنها | 6 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1720 | 1.6.63 | - | باز كردن دريچه هاي پائيني تجهيز و تخليه مواد درون آن ، نظافت موتور و بيرينگ ها - چك و بازرسي از داخل تجهيز و متعلقات آن | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1721 | 1.6.64 | - | نظافت دابل فلاپ ها و كانالهاي زير تجهيز - چك و بازرسي از تجهيزات مربوطه | 32 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1722 | 1.6.65 | - | باز کردن دریچه های بالا و پائین و چك و بازرسي | 30 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1723 | 1.6.66 | - | بستن دریچه های بالا و پائین با نخ نسوز | 30 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1724 | 1.6.67 | - | باز کردن دریچه های روی داکت های منتهی به تجهیز ،باز كردن كليه دريچهاي هاپر جهت بازديد و كنترل بستن آنها بعد از اتمام کار ، تخليه هاپرهاي زير تجهيز ، نظافت دابل فلاپ ها و كانالهاي زير تجهيز - چك و بازرسي از تجهيزات مربوطه | 12 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1725 | 1.6.68 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور ، موتور كمكي ، كلاچ ، شستشوي ايمپلر فن - چك و بازرسي از كليه متعلقات | 30 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1726 | 1.6.69 | - | نظافت كامل اتاقك سيستم خنك كاري بيرينگهاي فن - چك و بازرسي از تمام تجهيزات موجود | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1727 | 1.6.70 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 10 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1728 | 1.6.71 | - | نظافت پنل و تجهيزات مربوط به سيستم گاز | 6 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1729 | 1.6.72 | - | نظافت دابل فلاپ ها ، بيرينگ ها و كانال هاي زير آنها - چك و بازرسي از متعلقات آنها | 8 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1730 | 1.6.73 | - | باز کردن دریچه ها و بازدید از داخل تجهیز | 6 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1731 | 1.6.74 | - | بستن دریچه ها با نخ نسوز | 6 | July 20, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1732 | 1.6.75 | - | باز كردن سايد كاورهاي تراولينگ ، نظافت DA1-7 ، نظافت مواد پشت سايد كاورهاي تراولينگ ، چك و بازرسي از | 120 | June 22, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1733 | 1.6.76 | - | نظافت بيرينگ هاي Head shaft هر دو سمت | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1734 | 1.6.77 | - | نظافت بيرينگ هاي تیل شفت هر رو سمت | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1735 | 1.6.78 | - | نظافت ياتاقان هاي تجهيز سمت شمال و جنوب | 50 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1736 | 1.6.79 | - | نظافت كليه تراست رولرهاي هدايت كننده زنجير مسیر برگشت ، نظافت دابل فلاپ هاي زير تراولينگ و بيرينگ هاي آنها - چك و بازرسي از آنها ، نظافت دابل فلاپ هاي دستي زير تراولينگ - چك و بازرسي از آنها ، | 60 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1737 | 1.6.80 | - | ، Multi Cycloneچك و بازرسي از | 8 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1738 | 1.6.81 | - | باز نمودن درب های فن پروسه | 10 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1739 | 1.6.82 | - | بستن درب های فن پروسه با نخ نسوز | 10 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1740 | 1.6.83 | - | نظافت کامل فن | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1741 | 1.6.84 | - | نظافت کامل فن | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1742 | 1.6.85 | - | نظافت هوزينگ فن | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1743 | 1.6.86 | - | نظافت تجهیز موتور کمکی | 1 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1744 | 1.6.87 | - | نظافت کامل فن | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1745 | 1.6.88 | - | نظافت ناحیه اطراف کیسینگ | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1746 | 1.6.89 | - | نظافت اطراف اکچواتور | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1747 | 1.6.90 | - | نظافت کامل فن | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1748 | 1.6.91 | - | نظافت ناحیه داکت خروجی فن | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1749 | 1.6.92 | - | نظافت اطراف اکچواتور | 2 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1750 | 1.6.93 | - | نظافت اطراف هد شفت شمال و جنوب | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1751 | 1.6.94 | - | نظافت ريترن رولر شفت مسير برگشت | 12 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1752 | 1.6.95 | - | شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از آنها | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1753 | 1.6.96 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 16 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1754 | 1.6.97 | - | نظافت كامل بيرينگ ها و رولر ساپورت ها - چك و بازرسي از آنها ، نظافت گيربكس و موتور اصلي - چك و بازرسي از آنها ، نظافت سيستم كلاچ و موتور كمكي - چك و بازرسي از آنها ، نظافت سيستم هيدروليك - چك و بازرسي از آنها ، نظافت كامل تراست هاي كوره - چك و بازرسي از آ | 90 | June 27, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1755 | 1.6.98 | - | نظافت اطراف هوزينگ فن | 4 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1756 | 1.6.99 | - | نظافت اطراف پینیون جنوب کوره | 10 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1757 | 1.6.100 | - | چك و بازرسي از اسكريد وال - بافل وال - لود وال ، چك و بازرسي از محوطه- چك و بازرسي از پالت ها ، نظافت موتور گيربكس اصلي و چرخدنده ها - چك و كنترل آنها ، نظافت موتور گيربكس ك | 120 | June 22, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1758 | 1.6.101 | - | چك و بازرسي از محوطه - Sand seal در صورت نياز شارژ | 24 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1759 | 1.6.102 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور ، پلت فرم و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 80 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1760 | 1.6.103 | - | نظافت روي فلاپ گيت و ريلهاي آن - چك و بازرسي از متعلقات آن | 8 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1761 | 1.6.104 | - | شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از آنها | 8 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1762 | 1.6.105 | - | شست و شوی دامپینگ زون با آب آتش نشانی | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1763 | 1.6.106 | - | نظافت اطراف دریچه های بازدید | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1764 | 1.6.107 | - | نظافت مسیرهای دسترسی به لودوال(دامپینگ زون) | 2 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1765 | 1.6.108 | - | نظافت و خارج کردن مواد کنار لوله های هوای بریک ریترنر | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1766 | 1.6.109 | - | نظافت گیربکس شمالی و جنوبی کولینگ جهت بازرسی مکانیک | 16 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1767 | 1.6.110 | - | نظافت اطراف آرم رولرها و روی گایدریل ها | 4 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1768 | 1.6.111 | - | نظافت اطراف آرم ها و روی گایدریل ها | 4 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1769 | 1.6.112 | - | نظافت کامل دیوارهای داخلی و بیرونی قسمت متحرک و نظافت اطراف بوش و شفت تمامی پالت ها از سمت بیرون و داخل | 16 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1770 | 1.6.113 | - | نظافت جک بولت های تراست رولر، تراست ریل، گاید ریل، ساپورت ریل و اطراف تراست رولرها | 8 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1771 | 1.6.114 | - | نظافت پیچ های پایه ساپورت رولرها و فضای بین براکت ها | 6 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1772 | 1.6.115 | - | نظافت بین پالت ها(محل نصب تسمه ها) | 9 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1773 | 1.6.116 | - | نظافت کامل دمپر | 2 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1774 | 1.6.117 | - | نظافت اطراف هوزينگ فن | 2 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1775 | 1.6.118 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 8 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1776 | 1.6.119 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور ، ايمپلر و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 8 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1777 | 1.6.120 | - | نظافت موتور و گيربكس ، پالت ها ، سطح ريل ، اسپراكت ها و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 15 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1778 | 1.6.121 | - | نظافت موتور ، تمام اجزاء تجهيز ، درون شوت و... - چك وكنترل متعلقات آنها | 12 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1779 | 1.6.122 | - | باز كردن دريچه هاي پائيني تجهيز و تخليه مواد درون آن ، نظافت موتور و بيرينگ ها - چك و بازرسي از داخل تجهيز و متعلقات آن ، باز کردن دریچه بازدید روی داکت مکش هوا و تخلیه مواد داخل مسیر های منتهی به غبار گیر ، شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز - چك و باز | 60 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1780 | 1.6.123 | - | نظافت و شست وشو با آب آتش نشانی | 2 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1781 | 1.6.124 | - | نظافت موتور و گيربكس ، تمام اجزاء تجهيز ، درون شوت ، هند ريل ها و... - چك وكنترل متعلقات آنها | 12 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1782 | 1.6.125 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ، كانترويت نازل های اسپری آب... - چك و بازرسي | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1783 | 1.6.126 | - | نظافت كامل بدنه و موتور گيت و محوطه اطراف آن نازل های اسپری آب داخل شوت- چك و بازرسي | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1784 | 1.6.127 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، وضعیت نوار بوم مسیر رفت برگشت ، شوت و... - چك و بازرسي ، نظافت كامل تجهیزات هیدرولیک بریک و گیربکسهای بوجی - چك و بازرسي از كليه قسمت هاي هيدروليكي ، نظافت كامل قسمت تريپر و شوت خروجی - چك و بازرسي ، نظافت كامل ا | 10 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1785 | 1.6.128 | - | محدوده اسکرت بورد | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1786 | 1.6.129 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت ، شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي | 16 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1787 | 1.6.130 | - | نظافت تجهيز ، بازرسي از بگ ها و متعلقات بگ فيلتر | 12 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1788 | 1.6.131 | - | چك و بازرسي از داخل بين و در صورت نیاز نظافت محوطه | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1789 | 1.6.132 | - | نطافت كامل تجهيز و متعلقات آن - چك و بازرسي از قسمت | 12 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1790 | 1.6.133 | - | نظافت كامل اعم از ايمپلر- Casting-بيرينگ-موتور و كليه متعلقات آن - چك و بازرسي | 6 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1791 | 1.6.134 | - | نظافت و بررسی بدنه و موتور تمامی گيت های در اختیار پامیدکو تا گیت شماره 71 | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1792 | 1.6.135 | - | نظافت موتور گيت ها و متعلقات آن - چك و بازرسي از قسمتهاي مختلف آن | 32 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1793 | 1.6.136 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، بررسی وضعیت زنجیر چرخ دنده و نوار لاستیکی و اسپلایس | 16 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1794 | 1.6.137 | - | نظافت موتور و سیستم لرزاننده و نظافت مش روی هاپر در صورت لزوم | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1795 | 1.6.138 | - | نظافت موتور و سیستم لرزاننده و نظافت مش ها در صورت نیاز | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1796 | 1.6.139 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، كانترويت ، سینی زیر بلت ، واش باكس و ... - چك و بازرسي از آنها | 16 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1797 | 1.6.140 | - | نظافت و شستشوی گیت هر دو سمت | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1798 | 1.6.141 | - | نظافت شوت و چك و بازرسي از قسمت داخلي و اطراف آن | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1799 | 1.6.142 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت و سینی زیر بلت ، واش باكس و ... - چك و بازرسي از آنها | 16 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1800 | 1.6.143 | - | نظافت كامل روي پاگ ميل و داخل آن ،‌كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از تجهيز | 32 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1801 | 1.6.144 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت و سینی زیر بلت ، واش باكس و... - چك و بازرسي از آنها | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1802 | 1.6.145 | - | تخليه مواد بين - چك و بازرسي از بين و همچنین شستشوی داخل بین | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1803 | 1.6.146 | - | نظافت گيربكس هاي اصلي و كمكي ،نظافت سيستم هيدروليك و گريس بال ميل ، بيرينگ ، پينيون و... - چك و بازرسي از تمام اجزاء سيستم هيدورليك | 32 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1804 | 1.6.147 | - | نظافت و شستشو داخل شل بالمیل بعد از تخلیه مواد | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1805 | 1.6.148 | - | نظافت كامل روي كج باكس ،‌كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از تجهيز | 9 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1806 | 1.6.149 | - | تخليه مواد درون تجهيز ، نظافت تيغه ها ، موتور- چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 10 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1807 | 1.6.150 | - | تخليه مواد درون تجهيز ، نظافت تيغه ها ، موتور- چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 10 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1808 | 1.6.151 | - | تخلیه مخزن - نظافت موتور گيربكس - چك و بازرسي از تجهيز | 6 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1809 | 1.6.152 | - | نظافت و چك وبازرسي از تجهيز و در صورت پر بودن محفظه گلهای داخل تخلیه شود | 16 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1810 | 1.6.153 | - | شستشوي كامل پارچه ها ، نظافت اسكراپرها ، موتور و گيربكس و... - چك و بازرسي از متعلقات تجهيز | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1811 | 1.6.154 | - | تخلیه مخزن - نظافت موتور گيربكس - چك و بازرسي از تجهيز | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1812 | 1.6.155 | - | تخلیه مخزن - نظافت موتور گيربكس - چك و بازرسي از تجهيز | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1813 | 1.6.156 | - | نظافت كليه شوت نوارهای 120 - چك و بازرسي كامل بدنه و درون شوت ، وضعیت تفلون های بدنه | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1814 | 1.6.157 | - | نظافت كامل شوت نوار های 150 - چك و بازرسي بدنه و تفلون داخل شوت ها | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1815 | 1.6.158 | - | نظافت كامل شوت های ناحیه 820 - چك و بازرسي | 10 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1816 | 1.6.159 | - | نظافت كامل محوطه اطراف تجهيز HPGR موتورها و اتاق كنترل ،نظافت كامل طبقات ساختمان HPGR | 16 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1817 | 1.6.160 | - | نظافت كامل طبقات مختلف ساختمان لودينگ - چك و بازرسي از تجهيزات موجود در طبقات | 40 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1818 | 1.7 |  | پشتیبانی | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1819 | 1.7.1 | - | نظافت طبقات میکسینگ | 60 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1820 | 1.7.2 | - | نظافت طبقات بالینگ | 60 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1821 | 1.7.3 | - | نظافت و کندن مش کف دیسک | 960 | June 22, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1822 | 1.7.4 | - | نظافت داخل داکت ها | 240 | June 24, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1823 | 1.7.5 | - | EPداخل شبکه ورودی به -Epنظافت داخل داکت های | 120 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1824 | 1.7.6 | - | EPداخل شبکه ورودی به -Epنظافت داخل داکت های | 120 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1825 | 1.7.7 | - | نظافت داخل داکت ها | 144 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1826 | 1.7.8 | - | نظافت استریپر و ویندباکس | 32 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1827 | 1.7.9 | - | جمع آوری غبار داخل داکت های وت اسکرابر | 16 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1828 | 1.7.10 | - | نظافت کامل چرخ دنده اصلی توسط نظافت صنعتی | 36 | July 1, 2022 11:00 PM | July 2, 2022 11:00 AM
1829 | 1.7.11 | - | تخلیه گندله داخل باکس سند سیل با دستگاه مکنده | 32 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1830 | 1.7.12 |  | خارج کردن چانگ و گندله از روی گریزلی های اولیه | 16 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1831 | 1.7.13 | - | نظافت سقف زون 1 کولینگ | 16 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1832 | 1.7.14 | - | نظافت سقف زون 2کولینگ | 16 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1833 | 1.7.15 | - | نظافت سقف زون 3 کولینگ | 64 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1834 | 1.7.16 | - | جمع آوری غبار های داخل داکت پروسس -زیر و بالای مشعل | 64 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1835 | 1.7.17 | - | جمع آوری غبار داخل داکت های وت اسکرابر | 16 | July 5, 2022 11:00 AM | July 6, 2022 11:00 AM
1836 | 1.7.18 | - | جمع آوری غبار داخل داکت های وت اسکرابر | 4 | July 6, 2022 11:00 AM | July 7, 2022 11:00 AM
1837 | 1.7.19 | - | کندن مواد داخل پاگمیل با پیکور | 20 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1838 | 1.7.20 | - | نظافت طبقات بالمیل | 32 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1839 | 1.7.21 | - | تخلیه مواد و رسوب زدایی دیواره | 48 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1840 | 1.7.22 | - | کندن مواد داخل کلاسی فایر | 16 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1841 | 1.7.23 | - | نظافت دیواره کلاری فایر | 540 | July 16, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1842 | 1.7.24 | - | تیکنر OT تخلیه مواد داخل | 96 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1843 | 1.7.25 | - | کلاری فایر OT تخلیه مواد داخل | 96 | July 15, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1844 | 1.7.26 | - | تخلیه سامپ | 48 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1845 | 1.7.27 | - | تخلیه سامپ | 48 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1846 | 1.7.28 | - | تخلیه سامپ | 48 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1847 | 1.7.29 | - | تخلیه سامپ | 96 | July 3, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1848 | 1.7.30 | - | تخلیه سامپ | 120 | July 3, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1849 | 1.7.31 | - | تخلیه سامپ | 48 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1850 | 1.7.32 | - | نظافت کانال و مش خروجی و ورودی | 8 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1851 | 1.7.33 | - | نظافت دیواره تیکنر | 432 | June 25, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1852 | 1.7.34 | - | تخلیه تانک | 144 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1853 | 1.7.35 | - | تخلیه تانک | 80 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1854 | 1.7.36 | - | تخلیه تانک | 80 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1855 | 1.7.37 | - | تخلیه تانک | 40 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1856 | 1.7.38 | - | تخلیه تانک | 40 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1857 | 1.7.39 | - | نظافت طبقات فیلترینگ | 40 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1858 | 1.7.40 | - | تخلیه سامپ | 64 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1859 | 1.7.41 | 93087624 | نظافت و شستشوي مخزن | 48 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1860 | 1.7.42 | 93087625 | نظافت و شستشوي مخزن | 48 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1861 | 1.7.43 | 93087626 | نظافت و شستشوي مخزن | 48 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1862 | 1.8 |  | موارد مهم توقف | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1863 | 1.8.1 | - | وصل بودن آب پروسه | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1864 | 1.8.2 | - | قطع آب پروسه | 0 | June 27, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1865 | 1.8.3 | - | وصل بودن مجدد آب پروسه | 0 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1866 | 1.8.4 | - | تخليه اب تجهيز | 0 | June 27, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1867 | 1.8.5 | - | پر نمودن کلاری فایر | 0 | July 18, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1868 | 1.8.6 | - | قطع آب کولینگ و هوای پروسه | 1 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1869 | 1.8.7 | - | وصل آب کولینگ و هوای پروسه | 1 | July 7, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1870 | 1.9 |  | کار های جدید | 0 | June 23, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1871 | 1.9.1 |  | تعمیرات برق | 0 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1872 | 1.9.1.1 | - | مانور دیزل | 0 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1873 | 1.9.2 |  | تاسیسات | 0 | June 23, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1874 | 1.9.2.1 | 93087988 | باز كردن فلكسيبل گاز ورودي | 8 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1875 | 1.9.2.2 | 93087440 | تعویض اسپول سوراخ شده مسیر خروجی پمپ | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1876 | 1.9.2.3 | 93088058 | ساخت و تعويض لوله معيوب | 24 | June 24, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1877 | 1.9.3 |  | مکانیک | 0 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1878 | 1.9.3.1 | 93088057 | باز نمودن کاور های تجهیز | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1879 | 1.10 |  | واحد عمران | 0 | June 24, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1880 | 1.10.1 | - | تقویت ریل جرثقیل سقفی | 320 | July 12, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1881 | 1.10.2 | - | اصلاح پایل اضطراری | 576 | June 24, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1882 | 1.11 |  | آزمایشگاه و کنترل کیفی | 0 | June 25, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1883 | 1.11.1 | - | اسید شویی | 8 | July 17, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1884 | 1.11.2 | - | اسید شویی | 8 | July 17, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1885 | 1.11.3 | - | اسید شویی | 8 | July 14, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1886 | 1.11.4 | - | اسید شویی | 8 | July 14, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1887 | 1.11.5 | 93087010 | اسید شویی | 0 | June 25, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1888 | 1.11.6 | 93087010 | اسید شویی | 0 | June 25, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1889 | 1.11.7 | 93087203 | orificeاسید شویی | 8 | July 11, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1890 | 1.11.8 | 93087187 | Fv13 اسید شویی | 8 | July 12, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1891 | 1.12 |  | CPG | 0 | June 26, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1892 | 1.12.1 | 93076942 | مهندسی معکوس | 400 | June 26, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1893 | 1.12.2 | 93078761 | مهندسی معکوس | 400 | June 29, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
1894 | 1.12.3 | - | چک کردن محل جوشکاری بیرینگ هد شفت سمت جنوب | 8 | July 3, 2022 1:00 PM | July 4, 2022 1:00 PM
1895 | 1.12.4 | 93083693 | مهندسی معکوس | 8 | July 18, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1896 | 1.13 |  | راه اندازی کارخانه | 0 | July 20, 2022 2:00 AM | July 23, 2022 7:00 AM
1897 | 1.13.1 | - | داخل دادن مشعل | 0 | July 20, 2022 2:00 AM | July 20, 2022 4:00 AM
1898 | 1.13.2 | - | بستن درب کوره | 0 | July 20, 2022 4:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1899 | 1.13.3 | - | هیت آپ | 0 | July 20, 2022 7:00 AM | July 23, 2022 7:00 AM