## Sheet1
ش.درخواست | Tasks | نفر-ساعت | درصد نفر-ساعت | start | end | comp | duration | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 | Day19 | Day20 | Day21 | Day22 | Day23 | Day24 | Day25 | Day26 | Day27 | Day28 | Day29 | Day30 | Day31
93085573 | task1 | 6 | 0.01131% | 3 | 3 | 0% | 1 | Day3: 0.01131%
93084280 | task2 | 4 | 0.00754% | 3 | 3 | 100% | 1 | Day3: 0.00754%
93085735 | task3 | 50 | 0.09425% | 1 | 1 | 100% | 1 | Day1: 0.09425%
93087475 | task4 | 12 | 0.02262% | 4 | 4 | 50% | 1 | Day4: 0.02262%
93085866 | task5 | 420 | 0.7917% | 21 | 25 | 0% | 5 | Day21: 0.1583%; Day22: 0.1583%; Day23: 0.1583%; Day24: 0.1583%; Day25: 0.1583%
93083567 | task6 | 48 | 0.09048% | 14 | 15 | 0% | 2 | Day14: 0.04524%; Day15: 0.04524%
93087455 | task7 | 15 | 0.02828% | 14 | 16 | 0% | 3 | Day14: 0.009425%; Day15: 0.009425%; Day16: 0.009425%
93082605 | task8 | 48 | 0.09048% | 30 | 31 | 0% | 2 | Day30: 0.04524%; Day31: 0.04524%
93083114 | task9 | 96 | 0.181% | - | - | 0% | 3 | Day2: 0.06032%; Day3: 0.06032%; Day17: 0.06032%
93082661 | task10 | 168 | 0.3167% | - | - | 0% | 2 | Day3: 0.1583%; Day17: 0.1583%
93082634 | task11 | 270 | 0.509% | 3 | 10 | 0% | 8 | Day3: 0.06362%; Day4: 0.06362%; Day5: 0.06362%; Day6: 0.06362%; Day7: 0.06362%; Day8: 0.06362%; Day9: 0.06362%; Day10: 0.06362%
93082667 | task12 | 1440 | 2.715% | - | - | 0% | 6 | Day3: 0.4524%; Day4: 0.4524%; Day18: 0.4524%; Day19: 0.4524%; Day20: 0.4524%; Day21: 0.4524%
93082663 | task13 | 144 | 0.2715% | 3 | 8 | 0% | 6 | Day3: 0.04524%; Day4: 0.04524%; Day5: 0.04524%; Day6: 0.04524%; Day7: 0.04524%; Day8: 0.04524%
93082636 | task14 | 640 | 1.206% | 4 | 11 | 0% | 8 | Day4: 0.1508%; Day5: 0.1508%; Day6: 0.1508%; Day7: 0.1508%; Day8: 0.1508%; Day9: 0.1508%; Day10: 0.1508%; Day11: 0.1508%
93082662 | task15 | 200 | 0.377% | 5 | 7 | 0% | 3 | Day5: 0.1257%; Day6: 0.1257%; Day7: 0.1257%
93087257 | task16 | 990 | 1.866% | - | - | 0% | 5 | Day5: 0.3732%; Day6: 0.3732%; Day7: 0.3732%; Day16: 0.3732%; Day17: 0.3732%
93087360 | task17 | 480 | 0.9048% | - | - | 0% | 12 | Day8: 0.0754%; Day9: 0.0754%; Day10: 0.0754%; Day11: 0.0754%; Day12: 0.0754%; Day13: 0.0754%; Day18: 0.0754%; Day19: 0.0754%; Day20: 0.0754%; Day21: 0.0754%; Day22: 0.0754%; Day23: 0.0754%
93082664 | task18 | 960 | 1.81% | 9 | 18 | 0% | 10 | Day9: 0.181%; Day10: 0.181%; Day11: 0.181%; Day12: 0.181%; Day13: 0.181%; Day14: 0.181%; Day15: 0.181%; Day16: 0.181%; Day17: 0.181%; Day18: 0.181%
93082632 | task19 | 250 | 0.4713% | 9 | 14 | 0% | 6 | Day9: 0.07855%; Day10: 0.07855%; Day11: 0.07855%; Day12: 0.07855%; Day13: 0.07855%; Day14: 0.07855%
93082666 | task20 | 400 | 0.754% | 18 | 21 | 0% | 4 | Day18: 0.1885%; Day19: 0.1885%; Day20: 0.1885%; Day21: 0.1885%
93082641 | task21 | 120 | 0.2262% | 22 | 24 | 0% | 3 | Day22: 0.0754%; Day23: 0.0754%; Day24: 0.0754%
93082665 | task22 | 320 | 0.6032% | 26 | 28 | 0% | 3 | Day26: 0.2011%; Day27: 0.2011%; Day28: 0.2011%
93084780 | task23 | 240 | 0.4524% | 26 | 27 | 0% | 2 | Day26: 0.2262%; Day27: 0.2262%
93086458 | task24 | 480 | 0.9048% | 26 | 27 | 0% | 2 | Day26: 0.4524%; Day27: 0.4524%
93083112 | task25 | 500 | 0.9425% | 29 | 31 | 0% | 3 | Day29: 0.3142%; Day30: 0.3142%; Day31: 0.3142%
93077720 | task26 | 2000 | 3.77% | 2 | 9 | 20% | 8 | Day2: 0.4713%; Day3: 0.4713%; Day4: 0.4713%; Day5: 0.4713%; Day6: 0.4713%; Day7: 0.4713%; Day8: 0.4713%; Day9: 0.4713%
93066773 | task27 | 2400 | 4.524% | 1 | 28 | 3.57% | 28 | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616% | 0.1616%
93083111 | task28 | 2400 | 4.524% | 3 | 7 | 0% | 5 | Day3: 0.9048%; Day4: 0.9048%; Day5: 0.9048%; Day6: 0.9048%; Day7: 0.9048%
93082680 | task29 | 120 | 0.2262% | 8 | 8 | 0% | 1 | Day8: 0.2262%
93083117 | task30 | 6260 | 11.8% | 9 | 22 | 0% | 14 | Day9: 0.8429%; Day10: 0.8429%; Day11: 0.8429%; Day12: 0.8429%; Day13: 0.8429%; Day14: 0.8429%; Day15: 0.8429%; Day16: 0.8429%; Day17: 0.8429%; Day18: 0.8429%; Day19: 0.8429%; Day20: 0.8429%; Day21: 0.8429%; Day22: 0.8429%
93083142 | task31 | 960 | 1.81% | 23 | 24 | 0% | 2 | Day23: 0.9048%; Day24: 0.9048%
93083149 | task32 | 480 | 0.9048% | 25 | 26 | 0% | 2 | Day25: 0.4524%; Day26: 0.4524%
93083167 | task33 | 48 | 0.09048% | 27 | 27 | 0% | 1 | Day27: 0.09048%
93083150 | task34 | 270 | 0.509% | 28 | 29 | 0% | 2 | Day28: 0.2545%; Day29: 0.2545%
93083546 | task35 | 60 | 0.1131% | 8 | 9 | 0% | 2 | Day8: 0.05655%; Day9: 0.05655%
93085868 | task36 | 432 | 0.8144% | 18 | 20 | 0% | 3 | Day18: 0.2715%; Day19: 0.2715%; Day20: 0.2715%
93083152 | task37 | 960 | 1.81% | 17 | 20 | 0% | 4 | Day17: 0.4524%; Day18: 0.4524%; Day19: 0.4524%; Day20: 0.4524%
93083151 | task38 | 432 | 0.8144% | 22 | 23 | 0% | 2 | Day22: 0.4072%; Day23: 0.4072%
93082595 | task39 | 500 | 0.9425% | 3 | 6 | 0% | 4 | Day3: 0.2356%; Day4: 0.2356%; Day5: 0.2356%; Day6: 0.2356%
93082591 | task40 | 600 | 1.131% | - | - | 0% | 2 | Day4: 0.5655%; Day6: 0.5655%
93082597 | task41 | 1000 | 1.885% | 7 | 10 | 0% | 4 | Day7: 0.4713%; Day8: 0.4713%; Day9: 0.4713%; Day10: 0.4713%
93082596 | task42 | 500 | 0.9425% | 7 | 8 | 0% | 2 | Day7: 0.4713%; Day8: 0.4713%
93082590 | task43 | 1000 | 1.885% | 14 | 18 | 0% | 5 | Day14: 0.377%; Day15: 0.377%; Day16: 0.377%; Day17: 0.377%; Day18: 0.377%
93082593 | task44 | 840 | 1.583% | 18 | 24 | 0% | 7 | Day18: 0.2262%; Day19: 0.2262%; Day20: 0.2262%; Day21: 0.2262%; Day22: 0.2262%; Day23: 0.2262%; Day24: 0.2262%
93082592 | task45 | 250 | 0.4713% | 26 | 27 | 0% | 2 | Day26: 0.2356%; Day27: 0.2356%
93082598 | task46 | 400 | 0.754% | 26 | 29 | 0% | 4 | Day26: 0.1885%; Day27: 0.1885%; Day28: 0.1885%; Day29: 0.1885%
93084443 | task47 | 924 | 1.742% | 5 | 16 | 0% | 12 | Day5: 0.1452%; Day6: 0.1452%; Day7: 0.1452%; Day8: 0.1452%; Day9: 0.1452%; Day10: 0.1452%; Day11: 0.1452%; Day12: 0.1452%; Day13: 0.1452%; Day14: 0.1452%; Day15: 0.1452%; Day16: 0.1452%
93084153 | task48 | 24 | 0.04524% | - | - | 0% | 2 | Day3: 0.02262%; Day26: 0.02262%
93081197 | task49 | 60 | 0.1131% | - | - | 0% | 2 | Day3: 0.05655%; Day26: 0.05655%
93085087 | task50 | 5000 | 9.425% | 3 | 21 | 0% | 19 |  |  | 0.4961% | 0.4961% | 0.4961% | 0.4961% | 0.4961% | 0.4961% | 0.4961% | 0.4961% | 0.4961% | 0.4961% | 0.4961% | 0.4961% | 0.4961% | 0.4961% | 0.4961% | 0.4961% | 0.4961% | 0.4961% | 0.4961%
93082602 | task51 | 400 | 0.754% | 13 | 17 | 0% | 5 | Day13: 0.1508%; Day14: 0.1508%; Day15: 0.1508%; Day16: 0.1508%; Day17: 0.1508%
93082604 | task52 | 400 | 0.754% | 18 | 21 | 0% | 4 | Day18: 0.1885%; Day19: 0.1885%; Day20: 0.1885%; Day21: 0.1885%
93082603 | task53 | 500 | 0.9425% | 22 | 25 | 0% | 4 | Day22: 0.2356%; Day23: 0.2356%; Day24: 0.2356%; Day25: 0.2356%
93083385 | task54 | 1060 | 1.998% | - | - | 0% | 12 | Day4: 0.1665%; Day5: 0.1665%; Day6: 0.1665%; Day8: 0.1665%; Day9: 0.1665%; Day10: 0.1665%; Day11: 0.1665%; Day12: 0.1665%; Day13: 0.1665%; Day14: 0.1665%; Day15: 0.1665%; Day16: 0.1665%
93085122 | task55 | 800 | 1.508% | 4 | 9 | 0% | 6 | Day4: 0.2513%; Day5: 0.2513%; Day6: 0.2513%; Day7: 0.2513%; Day8: 0.2513%; Day9: 0.2513%
93081783 | task56 | 1080 | 2.036% | 4 | 9 | 0% | 6 | Day4: 0.3393%; Day5: 0.3393%; Day6: 0.3393%; Day7: 0.3393%; Day8: 0.3393%; Day9: 0.3393%
93083731 | task57 | 1080 | 2.036% | 21 | 26 | 0% | 6 | Day21: 0.3393%; Day22: 0.3393%; Day23: 0.3393%; Day24: 0.3393%; Day25: 0.3393%; Day26: 0.3393%
93084875 | task58 | 432 | 0.8144% | 25 | 26 | 0% | 2 | Day25: 0.4072%; Day26: 0.4072%
93078452 | task59 | 800 | 1.508% | 11 | 18 | 0% | 8 | Day11: 0.1885%; Day12: 0.1885%; Day13: 0.1885%; Day14: 0.1885%; Day15: 0.1885%; Day16: 0.1885%; Day17: 0.1885%; Day18: 0.1885%
93078559 | task60 | 60 | 0.1131% | 12 | 14 | 0% | 3 | Day12: 0.0377%; Day13: 0.0377%; Day14: 0.0377%
93085026 | task61 | 36 | 0.06786% | 15 | 15 | 0% | 1 | Day15: 0.06786%
93086353 | task62 | 32 | 0.06032% | 18 | 18 | 0% | 1 | Day18: 0.06032%
93085988 | task63 | 16 | 0.03016% | 19 | 19 | 0% | 1 | Day19: 0.03016%
93081196 | task64 | 18 | 0.03393% | 20 | 20 | 0% | 1 | Day20: 0.03393%
93076942 | task65 | 616 | 1.161% | 4 | 16 | 0% | 13 | Day4: 0.08932%; Day5: 0.08932%; Day6: 0.08932%; Day7: 0.08932%; Day8: 0.08932%; Day9: 0.08932%; Day10: 0.08932%; Day11: 0.08932%; Day12: 0.08932%; Day13: 0.08932%; Day14: 0.08932%; Day15: 0.08932%; Day16: 0.08932%
93084517 | task66 | 900 | 1.697% | 18 | 25 | 0% | 8 | Day18: 0.2121%; Day19: 0.2121%; Day20: 0.2121%; Day21: 0.2121%; Day22: 0.2121%; Day23: 0.2121%; Day24: 0.2121%; Day25: 0.2121%
93084693 | task67 | 600 | 1.131% | 18 | 21 | 0% | 4 | Day18: 0.2828%; Day19: 0.2828%; Day20: 0.2828%; Day21: 0.2828%
93084512 | task68 | 12 | 0.02262% | 29 | 29 | 0% | 1 | Day29: 0.02262%
93078761 | task69 | 2020 | 3.808% | 7 | 19 | 0% | 13 | Day7: 0.2929%; Day8: 0.2929%; Day9: 0.2929%; Day10: 0.2929%; Day11: 0.2929%; Day12: 0.2929%; Day13: 0.2929%; Day14: 0.2929%; Day15: 0.2929%; Day16: 0.2929%; Day17: 0.2929%; Day18: 0.2929%; Day19: 0.2929%
93087590 | task70 | 600 | 1.131% | 21 | 28 | 0% | 8 | Day21: 0.1414%; Day22: 0.1414%; Day23: 0.1414%; Day24: 0.1414%; Day25: 0.1414%; Day26: 0.1414%; Day27: 0.1414%; Day28: 0.1414%
93084694 | task71 | 600 | 1.131% | 21 | 24 | 0% | 4 | Day21: 0.2828%; Day22: 0.2828%; Day23: 0.2828%; Day24: 0.2828%
93084829 | task72 | 18 | 0.03393% | 29 | 29 | 0% | 1 | Day29: 0.03393%
93083354 | task73 | 50 | 0.09425% | 12 | 12 | 0% | 1 | Day12: 0.09425%
93068361 | task74 | 4 | 0.00754% | 13 | 13 | 0% | 1 | Day13: 0.00754%
93078933 | task75 | 4 | 0.00754% | 13 | 13 | 0% | 1 | Day13: 0.00754%
93083353 | task76 | 45 | 0.08483% | 13 | 13 | 0% | 1 | Day13: 0.08483%
93072684 | task77 | 300 | 0.5655% | 6 | 8 | 0% | 3 | Day6: 0.1885%; Day7: 0.1885%; Day8: 0.1885%
93083355 | task78 | 50 | 0.09425% | 10 | 10 | 0% | 1 | Day10: 0.09425%
93083358 | task79 | 45 | 0.08483% | 11 | 11 | 0% | 1 | Day11: 0.08483%
93087272 | task80 | 720 | 1.357% | 10 | 14 | 0% | 5 | Day10: 0.2715%; Day11: 0.2715%; Day12: 0.2715%; Day13: 0.2715%; Day14: 0.2715%
93087274 | task81 | 720 | 1.357% | 15 | 19 | 0% | 5 | Day15: 0.2715%; Day16: 0.2715%; Day17: 0.2715%; Day18: 0.2715%; Day19: 0.2715%
93087275 | task82 | 720 | 1.357% | 20 | 24 | 0% | 5 | Day20: 0.2715%; Day21: 0.2715%; Day22: 0.2715%; Day23: 0.2715%; Day24: 0.2715%
93084250 | task83 | 360 | 0.6786% | 9 | 12 | 0% | 4 | Day9: 0.1697%; Day10: 0.1697%; Day11: 0.1697%; Day12: 0.1697%
93085863 | task84 | 36 | 0.06786% | 28 | 28 | 0% | 1 | Day28: 0.06786%
93082585 | task85 | 192 | 0.3619% | 25 | 26 | 0% | 2 | Day25: 0.181%; Day26: 0.181%
93082581 | task86 | 500 | 0.9425% | 25 | 26 | 0% | 2 | Day25: 0.4713%; Day26: 0.4713%
93082586 | task87 | 144 | 0.2715% | - | - | 0% | 2 | Day26: 0.1357%; Day29: 0.1357%
93085864 | task88 | 33 | 0.06221% | - | - | 0% | 2 | Day27: 0.0311%; Day29: 0.0311%
93083038 | task89 | 480 | 0.9048% | 9 | 13 | 0% | 5 | Day9: 0.181%; Day10: 0.181%; Day11: 0.181%; Day12: 0.181%; Day13: 0.181%
93087239 | task90 | 248 | 0.4675% | - | - | 0% | 3 | Day9: 0.1558%; Day10: 0.1558%; Day27: 0.1558%
93087243 | task91 | 96 | 0.181% | 25 | 26 | 0% | 2 | Day25: 0.09048%; Day26: 0.09048%
|  | 53048 | 100% |  |  | 1.029% | درصد روزانه | 0.2558% | 0.6932% | 3.147% | 4.416% | 4.02% | 4.774% | 5.041% | 4.162% | 4.84% | 4.087% | 3.576% | 3.472% | 3.459% | 3.534% | 3.486% | 3.746% | 4.007% | 5.221% | 4.445% | 4.156% | 4.32% | 3.43% | 3.492% | 3.009% | 2.851% | 3.763% | 1.884% | 1.015% | 0.9806% | 0.3594% | 0.3594%
[7 empty] | درصد تجمیعی | 0.2558% | 0.949% | 4.096% | 8.513% | 12.53% | 17.31% | 22.35% | 26.51% | 31.35% | 35.44% | 39.01% | 42.48% | 45.94% | 49.48% | 52.96% | 56.71% | 60.72% | 65.94% | 70.38% | 74.54% | 78.86% | 82.29% | 85.78% | 88.79% | 91.64% | 95.4% | 97.29% | 98.3% | 99.28% | 99.64% | 100%
[7 empty] | درصد واقعی تجمیعی | Day1: 0.26%