## Sheet1
Column1 | ID | WBS | WRNO | Name | MAN__HOUR | Start_Date | Finish_Date | %man_hours | duration | day_weigth | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21
0 | 27 | 1.2.1.19 | 93085573 | تعويض لاينرهاي معيوب | 15 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.028 | 1 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 29 | 1.2.1.21 | 93084280 | تعويض لاينرهاي سائيده شده روي درب بازديد | 4 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.008 | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 30 | 1.2.1.22 | 93085735 | تعويض هيدروكوپلينگ | 50 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.094 | 1 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 31 | 1.2.1.23 | 93087475 | تعويض شاول فرسوده | 12 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | 0.023 | 1 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 32 | 1.2.1.24 | 93087475 | PM | 20 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | 0.038 | 1 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 70 | 1.2.1.62 | 93085866 | تعويض كامل باكت الاواتور | 420 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | 0.79 | 5 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 94 | 1.2.1.86 | 93083567 | تعويض بيرينگ و هوزينگ | 48 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 0.09 | 2 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 97 | 1.2.1.89 | 93087455 | چك وبازرسي ودر صورت نياز تنظيمات گيربكس شمالي وجنوبي | 15 | 2022-07-04 | 2022-07-06 | 0.028 | 3 | 0.0093333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093333 | 0.0093333 | 0.0093333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 99 | 1.2.1.91 | 93082605-93087615 | تنظيمات زاويه پالت ها | 48 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 0.09 | 2 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045
9 | 343 | 1.2.3.10 | 93084443-93087294 | PM | 80 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 578 | 1.4.1.1 | 93066773 | تعويض پین و بیرینگ اصلی بوم | 2400 | 2022-06-22 | 2022-07-19 | 4.515 | 28 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0 | 0
11 | 706 | 1.4.3.1 | 93083114 | باز کردن هند ریل و فضا سازی برای هوک جرثقیل | 32 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 707 | 1.4.3.2 | 93083114 | باز کردن لوله خنک کننده | 4 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.008 | 1 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 708 | 1.4.3.3 | 93082661 | باز کردن کاور شمال و جنوب | 24 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.045 | 1 | 0.045 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 709 | 1.4.3.4 | 93083114 | آزاد کردن زنجیر هد شفت | 24 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.045 | 1 | 0.045 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 710 | 1.4.3.5 | 93082634 | چك و بررسي لابيرنت كپ هاي ساپورت رولر شفت هاي مسير رفت در صورت نياز تنظيم و نصب مجدد | 270 | 2022-06-24 | 2022-07-01 | 0.508 | 8 | 0.0635 | 0 | 0 | 0.0635 | 0.0635 | 0.0635 | 0.0635 | 0.0635 | 0.0635 | 0.0635 | 0.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 711 | 1.4.3.6 | 93082667 | باز نمودن استریپر و چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها جهت تعویض | 480 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 0.903 | 2 | 0.4515 | 0 | 0 | 0.4515 | 0.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 712 | 1.4.3.7 | 93082663 | چك و بررسي ريترن رول هاي مسير برگشت و تعويض موارد معيوب | 144 | 2022-06-24 | 2022-06-29 | 0.271 | 6 | 0.045167 | 0 | 0 | 0.045167 | 0.045167 | 0.045167 | 0.045167 | 0.045167 | 0.045167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 713 | 1.4.3.8 | 93082636 | باز كردن بيرينگ هوزينگ هاي ساپورت رولر شفت زون 3 و 4 (شفت 20 الي40 ) و تعويض در صورت نياز | 640 | 2022-06-25 | 2022-07-02 | 1.204 | 8 | 0.1505 | 0 | 0 | 0 | 0.1505 | 0.1505 | 0.1505 | 0.1505 | 0.1505 | 0.1505 | 0.1505 | 0.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 714 | 1.4.3.9 | 93082662 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ | 200 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 0.376 | 3 | 0.12533 | 0 | 0 | 0 | 0.12533 | 0.12533 | 0.12533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 715 | 1.4.3.10 | 93087257 | باز کردن گریت پلیت | 240 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | 0.451 | 1 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 716 | 1.4.3.11 | 93087257 | و مهار زنجیرH نصب | 84 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.158 | 1 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 717 | 1.4.3.12 | 93087257 | برشکاری و آزاد کردن زنجیر تراولینگ | 160 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.301 | 1 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 718 | 1.4.3.13 | 93087360 | چك و بررسي بخشی از قطعات زنجير تراولينگ | 240 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | 0.451 | 6 | 0.075167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075167 | 0.075167 | 0.075167 | 0.075167 | 0.075167 | 0.075167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 719 | 1.4.3.14 | 93082664 | چك و بررسي كليه ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت کلیه ی زون های تراولينگ | 960 | 2022-06-29 | 2022-07-08 | 1.806 | 10 | 0.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1806 | 0.1806 | 0.1806 | 0.1806 | 0.1806 | 0.1806 | 0.1806 | 0.1806 | 0.1806 | 0.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 720 | 1.4.3.15 | 93082632 | سرويس كامل گايد رول هاي دو سمت زنجير تراولينگ مسير برگشت | 250 | 2022-06-30 | 2022-07-05 | 0.47 | 6 | 0.078333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078333 | 0.078333 | 0.078333 | 0.078333 | 0.078333 | 0.078333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 721 | 1.4.3.16 | 93087257 | جیم پلاک و رساندن زنجیر تراولینگ | 120 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 0.226 | 1 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 722 | 1.4.3.17 | 93087257 | بوش زدن لینک | 60 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.113 | 1 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 723 | 1.4.3.18 | 93087257 | باز کردن مهاری های زنجیر تراولینگ | 40 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.075 | 1 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 724 | 1.4.3.19 | 93087257 | Hباز کردن | 16 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 725 | 1.4.3.20 | 93083114 | نصب زنجیر اسپراکت | 36 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.068 | 1 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 726 | 1.4.3.21 | 93087257 | استارت زنجیر تراولینگ به ایستگاه جا زدن تروراد | 6 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 0.011 | 1 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 727 | 1.4.3.22 | 93087257 | نصب گریت پلیت و جا زدن تروراد | 240 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 0.451 | 1 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 728 | 1.4.3.23 | 93082661 | بستن کاور نو شمال و جنوب و لوله خنک کننده و هند ریل | 144 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 0.271 | 1 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 729 | 1.4.3.24 | 93082666 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ و تعويض در صورت سايش | 400 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | 0.752 | 4 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 730 | 1.4.3.25 | 93082667 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها و نصب آن | 960 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | 1.806 | 4 | 0.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4515 | 0.4515 | 0.4515 | 0.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 731 | 1.4.3.26 | 93087360 | چك و بررسي بخش دیگر از قطعات زنجير تراولينگ | 240 | 2022-07-09 | 2022-07-14 | 0.451 | 6 | 0.075167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075167 | 0.075167 | 0.075167 | 0.075167 | 0.075167 | 0.075167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 732 | 1.4.3.27 | 93082665 | بررسي وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض | 320 | 2022-07-16 | 2022-07-18 | 0.602 | 3 | 0.20067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20067 | 0.20067 | 0.20067 | 0 | 0 | 0
38 | 733 | 1.4.3.28 | 93084780 | تعويض ساپورت رولر شفت 1 از سمت كوره مسير رفت-دوروزه | 240 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 0.451 | 2 | 0.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2255 | 0.2255 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 734 | 1.4.3.29 | 93086458 | تعويض ساپورت رولر شفت 20 و 36 از سمت کوره مسیر رفت در صورت خرابی | 480 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 0.903 | 2 | 0.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4515 | 0.4515 | 0 | 0 | 0
40 | 735 | 1.4.3.30 | 93083112 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ و تعويض در صورت سایش | 500 | 2022-07-19 | 2022-07-21 12:00 | 0.941 | 3.5 | 0.31367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31367 | 0.31367 | 0.31367
41 | 737 | 1.4.4.1 | 93077720 | تعويض زنجيرو ريل اپرون فيدر و اسكراپر | 2000 | 2022-06-23 | 2022-06-30 | 3.762 | 8 | 0.47025 | 0 | 0.47025 | 0.47025 | 0.47025 | 0.47025 | 0.47025 | 0.47025 | 0.47025 | 0.47025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 741 | 1.4.5.3 | 93087257 | H تخریب نسوز جهت نصب | 24 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | 0.045 | 1 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 748 | 1.4.5.10 | 93083111 | تخريب و تخليه نسوز كل كوره | 2400 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 4.515 | 5 | 0.903 | 0 | 0 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 749 | 1.4.5.11 | 93082680 | تخريب كامل جرم خروجي و ورودی كوره | 120 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0.226 | 1 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 750 | 1.4.5.12 | 93083117 | آجرچيني كوره | 6260 | 2022-06-30 | 2022-07-12 01:00 | 11.776 | 13.0417 | 0.90585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 752 | 1.4.5.14 | 93083142 | آجرچيني خروجي و ورودی كوره | 960 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 1.806 | 2 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 753 | 1.4.5.15 | 93083149 | جرم ريزي و ورودی خروجي كوره | 480 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 0.903 | 2 | 0.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4515 | 0.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 754 | 1.4.5.16 | 93083167 | تخريب نسوز طوقه فايرينگ هود و محل دیواره شمالی و جنوبی گریزلی فایرینگ هود | 48 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 0.09 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 755 | 1.4.5.17 | 93083150 | تعمير نسوز طوقه فايرينگ هود | 270 | 2022-07-18 | 2022-07-18 09:00 | 0.508 | 1.375 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0
50 | 762 | 1.4.5.24 | 93083546-93084567 | بالا و لچکی آنH تخریب نسوز لودوال و | 36 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0.068 | 1 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 763 | 1.4.5.25 | 93083546 | تخریب نسوز اسکرید وال و دیواره های شرقی-غربی محل عبور اسکرید وال | 24 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0.045 | 1 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 769 | 1.4.5.31 | 93083152 | تخریب و تعمير نسوز ديوار متحرك داخلي | 960 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 1.806 | 4 | 0.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4515 | 0.4515 | 0.4515 | 0.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 770 | 1.4.5.32 | 93085868-93085869 | نسوزکاری لودوال و اسکرید وال و ناحیه فیدان هاپر | 432 | 2022-07-08 | 2022-07-10 | 0.813 | 3 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 771 | 1.4.5.33 | 93083151 | تعمير جرم نسوز سربندي ديواره متحرك بيروني | 432 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 0.813 | 2 | 0.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4065 | 0.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 776 | 1.4.6.3 | 93082595 | تعويض بافل وال زون 1و2و لوله بالايي | 500 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 0.941 | 4 | 0.23525 | 0 | 0 | 0.23525 | 0.23525 | 0.23525 | 0.23525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 778 | 1.4.6.5 | 93082597 | تعويض ورق سيل كننده باكس سند سيل و اصلاحات لازم بر روي ساپورت نشيمنگاه آن | 1000 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | 1.881 | 4 | 0.47025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47025 | 0.47025 | 0.47025 | 0.47025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 779 | 1.4.6.6 | 93082596 | تعويض تمامي پروتكشن پليت هاي ديواره متحرك | 500 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.941 | 2 | 0.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4705 | 0.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 780 | 1.4.6.7 | 93082591 | برشکاری لود وال و اچ بالای آن و لچکی و بیرون دادن ان | 96 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0.181 | 1 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 784 | 1.4.6.11 | 93082589-93082591 | نصب اسکرید وال | 504 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0.948 | 1 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 787 | 1.4.6.14 | 93082590 | تعويض بريك ريتنرهاي ديواره شرقي و غربي فيدان هاپر و زره هاي ديواره غربي | 500 | 2022-07-04 | 2022-07-07 04:00 | 0.941 | 4.1667 | 0.23525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23525 | 0.23525 | 0.23525 | 0.23525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 788 | 1.4.6.15 | 93082590 | بستن لوله های هوای بریک ریترنر های دیواره شرقی و غربی فیدان هاپر | 500 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 0.941 | 1 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 789 | 1.4.6.16 | 93082593 | تعويض گريزلي بارهاي ثانويه | 840 | 2022-07-09 | 2022-07-15 | 1.58 | 7 | 0.22571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22571 | 0.22571 | 0.22571 | 0.22571 | 0.22571 | 0.22571 | 0.22571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 792 | 1.4.6.19 | 93082598 | تعويض تسمه هاي روي لبه پالت ها | 400 | 2022-07-16 | 2022-07-19 | 0.752 | 4 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0 | 0
64 | 793 | 1.4.6.20 | 93082592 | تعويض زنجيرهاي گريزلي ثانويه | 250 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 0.47 | 2 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0 | 0 | 0
65 | 795 | 1.4.7.1 | 93084153-93084138-84139 | باز کردن اكسپنشن جوينت | 12 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.023 | 1 | 0.023 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 796 | 1.4.7.2 | 93084153-93084138-84139 | نصب اكسپنشن جوينت | 12 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 0.023 | 1 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 797 | 1.4.7.3 | 93081197-93081199 | باز کردن مجموعه اكسپنشن خروجي فن | 30 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.056 | 1 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 798 | 1.4.7.4 | 93081197-93081199 | بستن مجموعه اكسپنشن خروجي فن | 30 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 0.056 | 1 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 800 | 1.4.8.1 | 93085087- 93077909 | تعویض 5عدد پالت و در ادامه تعویض بوش و شفت تمامی پالت ها | 5000 | 2022-06-24 | 2022-07-11 12:00 | 9.406 | 18.5 | 0.52256 | 0 | 0 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 801 | 1.4.8.2 | 93082602 | بررسي و تعويض تمامي 36 عدد آرم رولر از لحاظ لقي و تعويض در صورت نياز | 400 | 2022-07-04 | 2022-07-08 | 0.752 | 5 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1504 | 0.1504 | 0.1504 | 0.1504 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 802 | 1.4.8.3 | 93082604- 93087395 | تعويض ساپورت رولر هاي معيوب | 400 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 0.752 | 4 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 803 | 1.4.8.4 | 93082603-93085312 | تنظيمات عرضي كولينگ و تعويض تراست رولر ها | 500 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | 0.941 | 4 | 0.23525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23525 | 0.23525 | 0.23525 | 0.23525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 805 | 1.4.9.1 | 93083385 | بیرون آورد اسپراکت به روش القایی | 144 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.271 | 1 | 0.271 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 806 | 1.4.9.2 | 93083385 | باز کردن اسلیو و هوزینگ و بیرینگ | 72 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | 0.135 | 1 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 807 | 1.4.9.3 | 93083385 | نصب بیرینگ ، هوزینگ و اسلیو و جا زدن لابیرنت و اسپراکت بزرگ | 324 | 2022-07-04 | 2022-07-05 06:00 | 0.61 | 2.25 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 810 | 1.4.10.2 | 93085122 | تعويض لاينرها | 800 | 2022-06-25 | 2022-06-30 | 1.505 | 6 | 0.25083 | 0 | 0 | 0 | 0.25083 | 0.25083 | 0.25083 | 0.25083 | 0.25083 | 0.25083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 812 | 1.4.11.1 | 93081783-93083732 | تعويض ايمپلر | 1080 | 2022-06-25 | 2022-06-30 | 2.032 | 6 | 0.33867 | 0 | 0 | 0 | 0.33867 | 0.33867 | 0.33867 | 0.33867 | 0.33867 | 0.33867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 814 | 1.4.12.1 | 93083731 | تعويض ايمپلر | 1080 | 2022-07-12 | 2022-07-17 | 2.032 | 6 | 0.33867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33867 | 0.33867 | 0.33867 | 0.33867 | 0.33867 | 0.33867 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 815 | 1.4.12.2 | 93084875 | تعويض دمپر هاي ورودي به فن | 432 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 0.813 | 2 | 0.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4065 | 0.4065 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 816 | 1.4.12.3 | 93078452 | تعميرات كيسينگ و نصب پشم سنگ هاي جديد | 800 | 2022-07-02 | 2022-07-09 | 1.505 | 8 | 0.18812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18812 | 0.18812 | 0.18812 | 0.18812 | 0.18812 | 0.18812 | 0.18812 | 0.18812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 817 | 1.4.12.4 | 93078559-93078689 | تعويض بيرينگ هوزینگ | 60 | 2022-07-03 | 2022-07-05 | 0.113 | 3 | 0.037667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037667 | 0.037667 | 0.037667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 818 | 1.4.12.5 | 93085026 | آچار كشي پايه موتور گيربكس ، بررسي و هم محوري كوپلينگ | 36 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 0.068 | 1 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 819 | 1.4.12.6 | 93086353 | تعويض كن و پيچ هاي آن و تعميرات ساپورت | 32 | 2022-07-09 | 2022-07-09 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 820 | 1.4.12.7 | 93085988 | نصب موتور گيربگس كمكي | 16 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 821 | 1.4.12.8 | 93081196 | سرويس و بازرسي عملكرد بك استاپ | 18 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 0.034 | 1 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 822 | 1.4.12.9 | 93076942 | دمونتاژ جهت مهندسی معکوس و تعمیرات اساسی آن | 144 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 0.271 | 4 | 0.06775 | 0 | 0 | 0 | 0.06775 | 0.06775 | 0.06775 | 0.06775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 823 | 1.4.12.10 | 93076942 | مونتاژ پس از مهندسی معکوس | 72 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.135 | 2 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0675 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 824 | 1.4.12.11 | 93084517 | تعويض عايق هاي كيسينگ | 900 | 2022-07-09 | 2022-07-16 | 1.693 | 8 | 0.21163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21163 | 0.21163 | 0.21163 | 0.21163 | 0.21163 | 0.21163 | 0.21163 | 0.21163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 825 | 1.4.12.12 | 93084693 | اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 600 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | 1.129 | 4 | 0.28225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28225 | 0.28225 | 0.28225 | 0.28225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 826 | 1.4.12.13 | 93084512 | بالانس در محل ايمپلر بعد از تعميرات اساسي | 12 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0.023 | 1 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0
91 | 827 | 1.4.12.14 | 93078761 | دمونتاژ جهت مهندسی معکوس و تعمیرات اساسی آن | 648 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | 1.219 | 4 | 0.30475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30475 | 0.30475 | 0.30475 | 0.30475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 828 | 1.4.12.15 | 93078761 | مونتاژ پس از مهندسی معکوس | 972 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 1.829 | 2 | 0.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9145 | 0.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 829 | 1.4.12.16 | 93087590 | تعویض عایق های کیسینگ | 600 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 1.129 | 8 | 0.14113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14113 | 0.14113 | 0.14113 | 0.14113 | 0.14113 | 0.14113 | 0.14113 | 0.14113 | 0 | 0
94 | 830 | 1.4.12.17 | 93084694 | اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 600 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | 1.129 | 4 | 0.28225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28225 | 0.28225 | 0.28225 | 0.28225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 831 | 1.4.12.18 | 93084829 | بالانس در محل ايمپلر بعد از تعميرات اساسي | 18 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0.034 | 1 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0
96 | 833 | 1.4.13.1 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 0.248 | 2 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 834 | 1.4.13.2 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.248 | 2 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 835 | 1.4.13.3 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.248 | 2 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 836 | 1.4.13.4 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 0.248 | 2 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 837 | 1.4.13.5 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 0.248 | 2 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 838 | 1.4.13.6 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 264 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 0.497 | 2 | 0.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2485 | 0.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 839 | 1.4.13.7 | 93082641 | چك و بررسي دنده هاي اسپراكت هاي هد شفت تراولينگ | 120 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 0.226 | 3 | 0.075333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075333 | 0.075333 | 0.075333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 841 | 1.4.14.1 | 93083385 | برداشتن رینگ های سایشی روی نشیمنگاه | 16 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 842 | 1.4.14.2 | 93083385 | نصب دستگاه پرداخت جوشکاری در محل و سازه نگهدارنده و ترمیم نشیمنگاه بیرینگ هد شفت سمت جنوب | 432 | 2022-06-28 | 2022-07-02 | 0.813 | 5 | 0.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1626 | 0.1626 | 0.1626 | 0.1626 | 0.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 843 | 1.4.14.3 | 93083385 | باز کردن دستگاه پرداخت | 72 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 0.135 | 1 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 845 | 1.4.15.1 | 93083354 | و نصب گاید پلیتها EP تعويض ورتيكالهاي صفحات توزيع گاز ورودي به | 50 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 0.094 | 1 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 846 | 1.4.15.2 | 93068361 | تعويض چكش اتاقك جنوبي | 4 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 0.008 | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 847 | 1.4.15.3 | 93078933 | Insulator shaft جوشكاري و نصب ورق در قسمت داخلي باكس | 4 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 0.008 | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 848 | 1.4.15.4 | 93083353 | تعويض و جوشكاري استادهاي هر دو لنتر ويل بزرگ وكوچك | 45 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 0.085 | 1 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 849 | 1.4.15.5 | 93072684 | نصب تقسيم كننده هوا (گرده ماهي) در داخل داكت جديد | 300 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0.564 | 3 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 850 | 1.4.15.6 | 93083355 | و نصب گاید پلیتها EP تعويض ورتيكالهاي صفحات توزيع گاز ورودي به | 50 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0.094 | 1 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 851 | 1.4.15.7 | 93083358 | تعويض و جوشكاري استادهاي هر دو لنتر ويل بزرگ وكوچك | 45 | 2022-07-02 | 2022-07-02 | 0.085 | 1 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 853 | 1.4.16.1 | 93084250 | باز نمودن و انتقال قطعات تیپ کستینگ های دیس شارژ به محوطه باز | 180 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 0.339 | 2 | 0.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1695 | 0.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 854 | 1.4.16.2 | 93084250 | نصب قطعات دیس شارژ | 180 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 0.339 | 2 | 0.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1695 | 0.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 855 | 1.4.16.3 | 93085863 | تعويض شل انتهاي سر مشعل و جوشكاري | 36 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.068 | 1 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0
116 | 856 | 1.4.16.4 | 93082585 | بررسي و تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در صورت نیاز | 192 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 0.361 | 2 | 0.1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1805 | 0.1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 857 | 1.4.16.5 | 93082581 | بررسي تمامي فيلر بارها و اصلاح و جوشكاري در صورت لزوم -کوره در اختیار تعمیرات | 500 | 2022-07-15 | 2022-07-16 02:00 | 0.941 | 2.0833 | 0.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4705 | 0.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 858 | 1.4.16.6 | 93082586 | باز کردن ایرسیل | 48 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 0.09 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 859 | 1.4.16.7 | 93085864 | برشکاری ورق سقف فاينرينگ هود | 9 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.017 | 1 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0
120 | 860 | 1.4.16.8 | 93082586 | اصلاح ساپورت نشیمنگاه ایرسیل و نصب ایرسیل | 96 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 0.181 | 1 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0
121 | 861 | 1.4.16.9 | 93085864 | نصب ورق سقف فایرینگ هود | 24 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 0.045 | 1 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0
122 | 863 | 1.4.17.1 | 93083038 | تعويض پينيون جنوب كوره | 480 | 2022-06-30 | 2022-07-04 | 0.903 | 5 | 0.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1806 | 0.1806 | 0.1806 | 0.1806 | 0.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 864 | 1.4.17.2 | 93087239 | بازکردن کاور های چرخ دنده اصلی جهت سنگ زنی و اصلاح و پیتینگ | 160 | 2022-06-30 | 2022-06-30 16:00 | 0.301 | 1.6667 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 865 | 1.4.17.3 | 93087243 | سنگ زنی و اصلاح پیتینگ نیمه ی دیگر از چرخ دنده اصلی | 96 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 0.181 | 2 | 0.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0905 | 0.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 866 | 1.4.17.4 | 93087239 | نصب کاور های چرخ دنده پس از سنگ زنی و اصلاح پیتینگ | 88 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 0.166 | 1 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 868 | 1.4.18.1 | 93087272 | RS1 اورهال | 720 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 1.354 | 5 | 0.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2708 | 0.2708 | 0.2708 | 0.2708 | 0.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 869 | 1.4.18.2 | 93087274 | RS2 اورهال | 720 | 2022-07-06 | 2022-07-10 | 1.354 | 5 | 0.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2708 | 0.2708 | 0.2708 | 0.2708 | 0.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 870 | 1.4.18.3 | 93087275 | RS3 اورهال | 720 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | 1.354 | 5 | 0.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2708 | 0.2708 | 0.2708 | 0.2708 | 0.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 1878 | 1.11.1 | 93076942 | مهندسی معکوس | 400 | 2022-06-26 | 2022-07-05 | 0.752 | 10 | 0.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1879 | 1.11.2 | 93078761 | مهندسی معکوس | 400 | 2022-06-29 | 2022-07-08 | 0.752 | 10 | 0.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0