## Sheet1
ش.درخواست | Tasks | نفر-ساعت | درصد نفر-ساعت | start | end | comp | duration | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 | Day19 | Day20 | Day21 | Day22 | Day23 | Day24 | Day25 | Day26 | Day27 | Day28 | Day29 | Day30 | Day31 | Day32 | Day33 | Day34 | Day35 | Day36 | Day37
93085573 | task1 | 6 | 0.01262% | 3 | 3 |  | 1 | Day3: 0.01262%
93084280 | task2 | 4 | 0.008412% | 3 | 3 |  | 1 | Day3: 0.008412%
93085735 | task3 | 50 | 0.1051% | 4 | 4 |  | 1 | Day4: 0.1051%
93087475 | task4 | 12 | 0.02524% | 6 | 6 |  | 1 | Day6: 0.02524%
93085866 | task5 | 420 | 0.8832% | 21 | 25 |  | 5 | Day21: 0.1766%; Day22: 0.1766%; Day23: 0.1766%; Day24: 0.1766%; Day25: 0.1766%
93083567 | task6 | 48 | 0.1009% | 14 | 15 |  | 2 | Day14: 0.05047%; Day15: 0.05047%
93087455 | task7 | 15 | 0.03154% | 9 | 11 |  | 3 | Day9: 0.01051%; Day10: 0.01051%; Day11: 0.01051%
93082605 | task8 | 48 | 0.1009% | 33 | 34 |  | 2 | Day33: 0.05047%; Day34: 0.05047%
93083114 | task9 | 96 | 0.2019% | - | - |  | 3 | Day2: 0.06729%; Day3: 0.06729%; Day17: 0.06729%
93082661 | task10 | 168 | 0.3533% | - | - |  | 2 | Day3: 0.1766%; Day17: 0.1766%
93082634 | task11 | 270 | 0.5678% | 3 | 10 |  | 8 | Day3: 0.07097%; Day4: 0.07097%; Day5: 0.07097%; Day6: 0.07097%; Day7: 0.07097%; Day8: 0.07097%; Day9: 0.07097%; Day10: 0.07097%
93082667 | task12 | 1440 | 3.028% | - | - |  | 6 | Day3: 0.5047%; Day4: 0.5047%; Day18: 0.5047%; Day19: 0.5047%; Day20: 0.5047%; Day21: 0.5047%
93082663 | task13 | 144 | 0.3028% | 3 | 8 |  | 6 | Day3: 0.05047%; Day4: 0.05047%; Day5: 0.05047%; Day6: 0.05047%; Day7: 0.05047%; Day8: 0.05047%
93082636 | task14 | 640 | 1.346% | 4 | 11 |  | 8 | Day4: 0.1682%; Day5: 0.1682%; Day6: 0.1682%; Day7: 0.1682%; Day8: 0.1682%; Day9: 0.1682%; Day10: 0.1682%; Day11: 0.1682%
93082662 | task15 | 200 | 0.4206% | 5 | 7 |  | 3 | Day5: 0.1402%; Day6: 0.1402%; Day7: 0.1402%
93087257 | task16 | 1506 | 3.167% | - | - |  | 5 | Day5: 0.6334%; Day6: 0.6334%; Day7: 0.6334%; Day16: 0.6334%; Day17: 0.6334%
93087360 | task17 | 480 | 1.009% | - | - |  | 14 | Day8: 0.0721%; Day9: 0.0721%; Day10: 0.0721%; Day11: 0.0721%; Day12: 0.0721%; Day13: 0.0721%; Day14: 0.0721%; Day18: 0.0721%; Day19: 0.0721%; Day20: 0.0721%; Day21: 0.0721%; Day22: 0.0721%; Day23: 0.0721%; Day24: 0.0721%
93082664 | task18 | 960 | 2.019% | 9 | 18 |  | 10 | Day9: 0.2019%; Day10: 0.2019%; Day11: 0.2019%; Day12: 0.2019%; Day13: 0.2019%; Day14: 0.2019%; Day15: 0.2019%; Day16: 0.2019%; Day17: 0.2019%; Day18: 0.2019%
93082632 | task19 | 250 | 0.5257% | 9 | 14 |  | 6 | Day9: 0.08762%; Day10: 0.08762%; Day11: 0.08762%; Day12: 0.08762%; Day13: 0.08762%; Day14: 0.08762%
93082666 | task20 | 400 | 0.8412% | 18 | 21 |  | 4 | Day18: 0.2103%; Day19: 0.2103%; Day20: 0.2103%; Day21: 0.2103%
93082641 | task21 | 120 | 0.2524% | 22 | 24 |  | 3 | Day22: 0.08412%; Day23: 0.08412%; Day24: 0.08412%
93082665 | task22 | 320 | 0.6729% | 26 | 28 |  | 3 | Day26: 0.2243%; Day27: 0.2243%; Day28: 0.2243%
93084780 | task23 | 240 | 0.5047% | 26 | 27 |  | 2 | Day26: 0.2524%; Day27: 0.2524%
93086458 | task24 | 480 | 1.009% | 26 | 27 |  | 2 | Day26: 0.5047%; Day27: 0.5047%
93083112 | task25 | 500 | 1.051% | 29 | 32 |  | 4 | Day29: 0.2629%; Day30: 0.2629%; Day31: 0.2629%; Day32: 0.2629%
93077720 | task26 | 2000 | 4.206% | 2 | 9 |  | 8 | Day2: 0.5257%; Day3: 0.5257%; Day4: 0.5257%; Day5: 0.5257%; Day6: 0.5257%; Day7: 0.5257%; Day8: 0.5257%; Day9: 0.5257%
93066773 | task27 | 2400 | 5.047% | 1 | 28 |  | 28 | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803% | 0.1803%
93083111 | task28 | 2400 | 5.047% | 3 | 7 |  | 5 | Day3: 1.009%; Day4: 1.009%; Day5: 1.009%; Day6: 1.009%; Day7: 1.009%
93082680 | task29 | 120 | 0.2524% | 8 | 8 |  | 1 | Day8: 0.2524%
93083117 | task30 | 6260 | 13.16% | 12 | 25 |  | 14 | Day12: 0.9403%; Day13: 0.9403%; Day14: 0.9403%; Day15: 0.9403%; Day16: 0.9403%; Day17: 0.9403%; Day18: 0.9403%; Day19: 0.9403%; Day20: 0.9403%; Day21: 0.9403%; Day22: 0.9403%; Day23: 0.9403%; Day24: 0.9403%; Day25: 0.9403%
93083142 | task31 | 960 | 2.019% | 26 | 27 |  | 2 | Day26: 1.009%; Day27: 1.009%
93083149 | task32 | 480 | 1.009% | 28 | 29 |  | 2 | Day28: 0.5047%; Day29: 0.5047%
93083167 | task33 | 48 | 0.1009% | 30 | 30 |  | 1 | Day30: 0.1009%
93083150 | task34 | 270 | 0.5678% | 31 | 31 |  | 1 | Day31: 0.5678%
93083546 | task35 | 60 | 0.1262% | 3 | 4 |  | 2 | Day3: 0.06309%; Day4: 0.06309%
93085868 | task36 | 432 | 0.9085% | 13 | 15 |  | 3 | Day13: 0.3028%; Day14: 0.3028%; Day15: 0.3028%
93083152 | task37 | 960 | 2.019% | 17 | 20 |  | 4 | Day17: 0.5047%; Day18: 0.5047%; Day19: 0.5047%; Day20: 0.5047%
93083151 | task38 | 432 | 0.9085% | 25 | 26 |  | 2 | Day25: 0.4542%; Day26: 0.4542%
93082595 | task39 | 500 | 1.051% | 4 | 7 |  | 4 | Day4: 0.2629%; Day5: 0.2629%; Day6: 0.2629%; Day7: 0.2629%
93082591 | task40 | 504 | 1.06% | - | - |  | 2 | Day4: 0.5299%; Day6: 0.5299%
93082597 | task41 | 1000 | 2.103% | 7 | 10 |  | 4 | Day7: 0.5257%; Day8: 0.5257%; Day9: 0.5257%; Day10: 0.5257%
93082596 | task42 | 500 | 1.051% | 7 | 8 |  | 2 | Day7: 0.5257%; Day8: 0.5257%
93082590 | task43 | 500 | 1.051% | 9 | 13 |  | 5 | Day9: 0.2103%; Day10: 0.2103%; Day11: 0.2103%; Day12: 0.2103%; Day13: 0.2103%
93082593 | task44 | 840 | 1.766% | 13 | 19 |  | 7 | Day13: 0.2524%; Day14: 0.2524%; Day15: 0.2524%; Day16: 0.2524%; Day17: 0.2524%; Day18: 0.2524%; Day19: 0.2524%
93082592 | task45 | 250 | 0.5257% | 21 | 22 |  | 2 | Day21: 0.2629%; Day22: 0.2629%
93082598 | task46 | 400 | 0.8412% | 29 | 32 |  | 4 | Day29: 0.2103%; Day30: 0.2103%; Day31: 0.2103%; Day32: 0.2103%
93084443 | task47 | 792 | 1.666% | 5 | 10 |  | 6 | Day5: 0.2776%; Day6: 0.2776%; Day7: 0.2776%; Day8: 0.2776%; Day9: 0.2776%; Day10: 0.2776%
93084153 | task48 | 24 | 0.05047% | - | - |  | 2 | Day3: 0.02524%; Day26: 0.02524%
93081197 | task49 | 60 | 0.1262% | - | - |  | 2 | Day3: 0.06309%; Day26: 0.06309%
93085087 | task50 | 360 | 0.7571% | 4 | 24 |  | 21 | Day4: 0.03605%; Day5: 0.03605%; Day6: 0.03605%; Day7: 0.03605%; Day8: 0.03605%; Day9: 0.03605%; Day10: 0.03605%; Day11: 0.03605%; Day12: 0.03605%; Day13: 0.03605%; Day14: 0.03605%; Day15: 0.03605%; Day16: 0.03605%; Day17: 0.03605%; Day18: 0.03605%; Day19: 0.03605%; Day20: 0.03605%; Day21: 0.03605%; Day22: 0.03605%; Day23: 0.03605%; Day24: 0.03605%
93082602 | task51 | 400 | 0.8412% | 14 | 18 |  | 5 | Day14: 0.1682%; Day15: 0.1682%; Day16: 0.1682%; Day17: 0.1682%; Day18: 0.1682%
93082604 | task52 | 400 | 0.8412% | 21 | 24 |  | 4 | Day21: 0.2103%; Day22: 0.2103%; Day23: 0.2103%; Day24: 0.2103%
93082603 | task53 | 500 | 1.051% | 25 | 28 |  | 4 | Day25: 0.2629%; Day26: 0.2629%; Day27: 0.2629%; Day28: 0.2629%
93083385 | task54 | 1060 | 2.229% | 4 | 15 |  | 12 | Day4: 0.1858%; Day5: 0.1858%; Day6: 0.1858%; Day7: 0.1858%; Day8: 0.1858%; Day9: 0.1858%; Day10: 0.1858%; Day11: 0.1858%; Day12: 0.1858%; Day13: 0.1858%; Day14: 0.1858%; Day15: 0.1858%
93085122 | task55 | 800 | 1.682% | 4 | 9 |  | 6 | Day4: 0.2804%; Day5: 0.2804%; Day6: 0.2804%; Day7: 0.2804%; Day8: 0.2804%; Day9: 0.2804%
93081783 | task56 | 1080 | 2.271% | 4 | 9 |  | 6 | Day4: 0.3785%; Day5: 0.3785%; Day6: 0.3785%; Day7: 0.3785%; Day8: 0.3785%; Day9: 0.3785%
93083731 | task57 | 1080 | 2.271% | 21 | 26 |  | 6 | Day21: 0.3785%; Day22: 0.3785%; Day23: 0.3785%; Day24: 0.3785%; Day25: 0.3785%; Day26: 0.3785%
93084875 | task58 | 432 | 0.9085% | 25 | 26 |  | 2 | Day25: 0.4542%; Day26: 0.4542%
93078452 | task59 | 800 | 1.682% | 11 | 18 |  | 8 | Day11: 0.2103%; Day12: 0.2103%; Day13: 0.2103%; Day14: 0.2103%; Day15: 0.2103%; Day16: 0.2103%; Day17: 0.2103%; Day18: 0.2103%
93078559 | task60 | 60 | 0.1262% | 12 | 14 |  | 3 | Day12: 0.04206%; Day13: 0.04206%; Day14: 0.04206%
93085026 | task61 | 36 | 0.07571% | 15 | 15 |  | 1 | Day15: 0.07571%
93086353 | task62 | 32 | 0.06729% | 18 | 18 |  | 1 | Day18: 0.06729%
93085988 | task63 | 16 | 0.03365% | 19 | 19 |  | 1 | Day19: 0.03365%
93081196 | task64 | 18 | 0.03785% | 20 | 20 |  | 1 | Day20: 0.03785%
93076942 | task65 | 216 | 0.4542% | 4 | 16 |  | 13 | Day4: 0.03494%; Day5: 0.03494%; Day6: 0.03494%; Day7: 0.03494%; Day8: 0.03494%; Day9: 0.03494%; Day10: 0.03494%; Day11: 0.03494%; Day12: 0.03494%; Day13: 0.03494%; Day14: 0.03494%; Day15: 0.03494%; Day16: 0.03494%
93084517 | task66 | 900 | 1.893% | 18 | 25 |  | 8 | Day18: 0.2366%; Day19: 0.2366%; Day20: 0.2366%; Day21: 0.2366%; Day22: 0.2366%; Day23: 0.2366%; Day24: 0.2366%; Day25: 0.2366%
93084693 | task67 | 600 | 1.262% | 18 | 21 |  | 4 | Day18: 0.3154%; Day19: 0.3154%; Day20: 0.3154%; Day21: 0.3154%
93084512 | task68 | 12 | 0.02524% | 33 | 33 |  | 1 | Day33: 0.02524%
93078761 | task69 | 1620 | 3.407% | 7 | 19 |  | 13 | Day7: 0.2621%; Day8: 0.2621%; Day9: 0.2621%; Day10: 0.2621%; Day11: 0.2621%; Day12: 0.2621%; Day13: 0.2621%; Day14: 0.2621%; Day15: 0.2621%; Day16: 0.2621%; Day17: 0.2621%; Day18: 0.2621%; Day19: 0.2621%
93087590 | task70 | 600 | 1.262% | 21 | 28 |  | 8 | Day21: 0.1577%; Day22: 0.1577%; Day23: 0.1577%; Day24: 0.1577%; Day25: 0.1577%; Day26: 0.1577%; Day27: 0.1577%; Day28: 0.1577%
93084694 | task71 | 600 | 1.262% | 21 | 24 |  | 4 | Day21: 0.3154%; Day22: 0.3154%; Day23: 0.3154%; Day24: 0.3154%
93084829 | task72 | 18 | 0.03785% | 33 | 33 |  | 1 | Day33: 0.03785%
93083354 | task73 | 50 | 0.1051% | 12 | 12 |  | 1 | Day12: 0.1051%
93068361 | task74 | 4 | 0.008412% | 13 | 13 |  | 1 | Day13: 0.008412%
93078933 | task75 | 4 | 0.008412% | 13 | 13 |  | 1 | Day13: 0.008412%
93083353 | task76 | 45 | 0.09463% | 13 | 13 |  | 1 | Day13: 0.09463%
93072684 | task77 | 300 | 0.6309% | 6 | 8 |  | 3 | Day6: 0.2103%; Day7: 0.2103%; Day8: 0.2103%
93083355 | task78 | 50 | 0.1051% | 10 | 10 |  | 1 | Day10: 0.1051%
93083358 | task79 | 45 | 0.09463% | 11 | 11 |  | 1 | Day11: 0.09463%
93087272 | task80 | 720 | 1.514% | 10 | 14 |  | 5 | Day10: 0.3028%; Day11: 0.3028%; Day12: 0.3028%; Day13: 0.3028%; Day14: 0.3028%
93087274 | task81 | 720 | 1.514% | 15 | 19 |  | 5 | Day15: 0.3028%; Day16: 0.3028%; Day17: 0.3028%; Day18: 0.3028%; Day19: 0.3028%
93087275 | task82 | 720 | 1.514% | 20 | 24 |  | 5 | Day20: 0.3028%; Day21: 0.3028%; Day22: 0.3028%; Day23: 0.3028%; Day24: 0.3028%
93084250 | task83 | 360 | 0.7571% | 9 | 12 |  | 4 | Day9: 0.1893%; Day10: 0.1893%; Day11: 0.1893%; Day12: 0.1893%
93085863 | task84 | 36 | 0.07571% | 31 | 31 |  | 1 | Day31: 0.07571%
93082585 | task85 | 192 | 0.4038% | 28 | 29 |  | 2 | Day28: 0.2019%; Day29: 0.2019%
93082581 | task86 | 500 | 1.051% | 28 | 29 |  | 2 | Day28: 0.5257%; Day29: 0.5257%
93082586 | task87 | 144 | 0.3028% | - | - |  | 2 | Day29: 0.1514%; Day32: 0.1514%
93085864 | task88 | 33 | 0.0694% | - | - |  | 2 | Day30: 0.0347%; Day32: 0.0347%
93083038 | task89 | 480 | 1.009% | 12 | 16 |  | 5 | Day12: 0.2019%; Day13: 0.2019%; Day14: 0.2019%; Day15: 0.2019%; Day16: 0.2019%
93087239 | task90 | 200 | 0.4206% | - | - |  | 3 | Day12: 0.1402%; Day13: 0.1402%; Day30: 0.1402%
93087243 | task91 | 300 | 0.6309% | 28 | 29 |  | 2 | Day28: 0.3154%; Day29: 0.3154%
|  | 47552 | 100% |  |  | 0% | درصد روزانه | 0.1803% | 0.7733% | 2.758% | 4.387% | 4.235% | 5% | 5.759% | 4.037% | 3.698% | 2.921% | 2.247% | 3.403% | 3.775% | 3.532% | 3.406% | 3.425% | 3.936% | 4.465% | 3.851% | 3.341% | 4.3% | 3.354% | 3.091% | 3.091% | 3.241% | 3.967% | 2.592% | 2.373% | 2.172% | 0.749% | 1.117% | 0.6593% | 0.1136% | 0.05047% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | درصد تجمیعی | 0.1803% | 0.9535% | 3.712% | 8.098% | 12.33% | 17.33% | 23.09% | 27.13% | 30.83% | 33.75% | 36% | 39.4% | 43.17% | 46.71% | 50.11% | 53.54% | 57.47% | 61.94% | 65.79% | 69.13% | 73.43% | 76.78% | 79.87% | 82.97% | 86.21% | 90.17% | 92.77% | 95.14% | 97.31% | 98.06% | 99.18% | 99.84% | 99.95% | 100% | 100% | 100% | 30.83%
درصد واقعی تجمیعی