## Sheet1
| ID | WBS | WRNO | Name | MAN__HOUR | Start_Date | Finish_Date | %man_hours | duration | day_weigth | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21
0 | 578 | 1.4.1.1 | 93066773 | تعويض پین و بیرینگ اصلی بوم | 2400 | 2022-06-22 | 2022-07-19 | 5.423 | 28 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0 | 0
1 | 708 | 1.4.3.3 | 93082661 | باز کردن کاور شمال و جنوب | 24 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.054 | 1 | 0.054 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 710 | 1.4.3.5 | 93082634 | چك و بررسي لابيرنت كپ هاي ساپورت رولر شفت هاي مسير رفت در صورت نياز تنظيم و نصب مجدد | 270 | 2022-06-24 | 2022-07-01 | 0.61 | 8 | 0.07625 | 0 | 0 | 0.07625 | 0.07625 | 0.07625 | 0.07625 | 0.07625 | 0.07625 | 0.07625 | 0.07625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 711 | 1.4.3.6 | 93082667 | باز نمودن استریپر و چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها جهت تعویض | 480 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 1.085 | 2 | 0.5425 | 0 | 0 | 0.5425 | 0.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 712 | 1.4.3.7 | 93082663 | چك و بررسي ريترن رول هاي مسير برگشت و تعويض موارد معيوب | 144 | 2022-06-24 | 2022-06-29 | 0.325 | 6 | 0.054167 | 0 | 0 | 0.054167 | 0.054167 | 0.054167 | 0.054167 | 0.054167 | 0.054167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 713 | 1.4.3.8 | 93082636 | باز كردن بيرينگ هوزينگ هاي ساپورت رولر شفت زون 3 و 4 (شفت 20 الي40 ) و تعويض در صورت نياز | 640 | 2022-06-25 | 2022-07-02 | 1.446 | 8 | 0.18075 | 0 | 0 | 0 | 0.18075 | 0.18075 | 0.18075 | 0.18075 | 0.18075 | 0.18075 | 0.18075 | 0.18075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 714 | 1.4.3.9 | 93082662 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ | 200 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 0.452 | 3 | 0.15067 | 0 | 0 | 0 | 0.15067 | 0.15067 | 0.15067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 715 | 1.4.3.10 | 93087257 | باز کردن گریت پلیت | 240 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | 0.542 | 1 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 716 | 1.4.3.11 | 93087257 | و مهار زنجیرH نصب | 84 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.19 | 1 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 717 | 1.4.3.12 | 93087257 | برشکاری و آزاد کردن زنجیر تراولینگ | 160 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.362 | 1 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 718 | 1.4.3.13 | 93087360 | چك و بررسي بخشی از قطعات زنجير تراولينگ | 240 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | 0.542 | 6 | 0.090333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090333 | 0.090333 | 0.090333 | 0.090333 | 0.090333 | 0.090333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 719 | 1.4.3.14 | 93082664 | چك و بررسي كليه ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت کلیه ی زون های تراولينگ | 960 | 2022-06-29 | 2022-07-08 | 2.169 | 10 | 0.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2169 | 0.2169 | 0.2169 | 0.2169 | 0.2169 | 0.2169 | 0.2169 | 0.2169 | 0.2169 | 0.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 720 | 1.4.3.15 | 93082632 | سرويس كامل گايد رول هاي دو سمت زنجير تراولينگ مسير برگشت | 250 | 2022-06-30 | 2022-07-05 | 0.565 | 6 | 0.094167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094167 | 0.094167 | 0.094167 | 0.094167 | 0.094167 | 0.094167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 721 | 1.4.3.16 | 93087257 | جیم پلاک و رساندن زنجیر تراولینگ | 120 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 0.271 | 1 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 722 | 1.4.3.17 | 93087257 | بوش زدن لینک | 60 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.136 | 1 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 723 | 1.4.3.18 | 93087257 | باز کردن مهاری های زنجیر تراولینگ | 40 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.09 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 724 | 1.4.3.19 | 93087257 | Hباز کردن | 16 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.036 | 1 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 726 | 1.4.3.21 | 93087257 | استارت زنجیر تراولینگ به ایستگاه جا زدن تروراد | 6 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 0.014 | 1 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 727 | 1.4.3.22 | 93087257 | نصب گریت پلیت و جا زدن تروراد | 240 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 0.542 | 1 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 728 | 1.4.3.23 | 93082661 | بستن کاور نو شمال و جنوب و لوله خنک کننده و هند ریل | 144 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 0.325 | 1 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 729 | 1.4.3.24 | 93082666 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ و تعويض در صورت سايش | 400 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | 0.904 | 4 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 730 | 1.4.3.25 | 93082667 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها و نصب آن | 960 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | 2.169 | 4 | 0.54225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54225 | 0.54225 | 0.54225 | 0.54225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 731 | 1.4.3.26 | 93087360 | چك و بررسي بخش دیگر از قطعات زنجير تراولينگ | 240 | 2022-07-09 | 2022-07-14 | 0.542 | 6 | 0.090333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090333 | 0.090333 | 0.090333 | 0.090333 | 0.090333 | 0.090333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 732 | 1.4.3.27 | 93082665 | بررسي وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض | 320 | 2022-07-16 | 2022-07-18 | 0.723 | 3 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241 | 0.241 | 0 | 0 | 0
24 | 733 | 1.4.3.28 | 93084780 | تعويض ساپورت رولر شفت 1 از سمت كوره مسير رفت-دوروزه | 240 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 0.542 | 2 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 734 | 1.4.3.29 | 93086458 | تعويض ساپورت رولر شفت 20 و 36 از سمت کوره مسیر رفت در صورت خرابی | 480 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 1.085 | 2 | 0.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5425 | 0.5425 | 0 | 0 | 0
26 | 735 | 1.4.3.30 | 93083112 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ و تعويض در صورت سایش | 500 | 2022-07-19 | 2022-07-21 12:00 | 1.13 | 3.5 | 0.37667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37667 | 0.37667 | 0.37667
27 | 737 | 1.4.4.1 | 93077720 | تعويض زنجيرو ريل اپرون فيدر و اسكراپر | 2000 | 2022-06-23 | 2022-06-30 | 4.519 | 8 | 0.56488 | 0 | 0.56488 | 0.56488 | 0.56488 | 0.56488 | 0.56488 | 0.56488 | 0.56488 | 0.56488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 741 | 1.4.5.3 | 93087257 | H تخریب نسوز جهت نصب | 24 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | 0.054 | 1 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 748 | 1.4.5.10 | 93083111 | تخريب و تخليه نسوز كل كوره | 2400 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 5.423 | 5 | 1.0846 | 0 | 0 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 749 | 1.4.5.11 | 93082680 | تخريب كامل جرم خروجي و ورودی كوره | 120 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0.271 | 1 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 750 | 1.4.5.12 | 93083117 | آجرچيني كوره | 6260 | 2022-06-30 | 2022-07-12 01:00 | 14.146 | 13.0417 | 1.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 752 | 1.4.5.14 | 93083142 | آجرچيني خروجي و ورودی كوره | 960 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2.169 | 2 | 1.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0845 | 1.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 753 | 1.4.5.15 | 93083149 | جرم ريزي و ورودی خروجي كوره | 480 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 1.085 | 2 | 0.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5425 | 0.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 754 | 1.4.5.16 | 93083167 | تخريب نسوز طوقه فايرينگ هود و محل دیواره شمالی و جنوبی گریزلی فایرینگ هود | 48 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 0.108 | 1 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 755 | 1.4.5.17 | 93083150 | تعمير نسوز طوقه فايرينگ هود | 270 | 2022-07-18 | 2022-07-18 09:00 | 0.61 | 1.375 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0
36 | 763 | 1.4.5.25 | 93083546 | تخریب نسوز اسکرید وال و دیواره های شرقی-غربی محل عبور اسکرید وال | 24 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0.054 | 1 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 769 | 1.4.5.31 | 93083152 | تخریب و تعمير نسوز ديوار متحرك داخلي | 960 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 2.169 | 4 | 0.54225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54225 | 0.54225 | 0.54225 | 0.54225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 771 | 1.4.5.33 | 93083151 | تعمير جرم نسوز سربندي ديواره متحرك بيروني | 432 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 0.976 | 2 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 776 | 1.4.6.3 | 93082595 | تعويض بافل وال زون 1و2و لوله بالايي | 500 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 1.13 | 4 | 0.2825 | 0 | 0 | 0.2825 | 0.2825 | 0.2825 | 0.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 778 | 1.4.6.5 | 93082597 | تعويض ورق سيل كننده باكس سند سيل و اصلاحات لازم بر روي ساپورت نشيمنگاه آن | 1000 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | 2.26 | 4 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 779 | 1.4.6.6 | 93082596 | تعويض تمامي پروتكشن پليت هاي ديواره متحرك | 500 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 1.13 | 2 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 780 | 1.4.6.7 | 93082591 | برشکاری لود وال و اچ بالای آن و لچکی و بیرون دادن ان | 96 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0.217 | 1 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 787 | 1.4.6.14 | 93082590 | تعويض بريك ريتنرهاي ديواره شرقي و غربي فيدان هاپر و زره هاي ديواره غربي | 500 | 2022-07-04 | 2022-07-07 04:00 | 1.13 | 4.1667 | 0.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2825 | 0.2825 | 0.2825 | 0.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 788 | 1.4.6.15 | 93082590 | بستن لوله های هوای بریک ریترنر های دیواره شرقی و غربی فیدان هاپر | 500 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 1.13 | 1 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 789 | 1.4.6.16 | 93082593 | تعويض گريزلي بارهاي ثانويه | 840 | 2022-07-09 | 2022-07-15 | 1.898 | 7 | 0.27114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27114 | 0.27114 | 0.27114 | 0.27114 | 0.27114 | 0.27114 | 0.27114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 792 | 1.4.6.19 | 93082598 | تعويض تسمه هاي روي لبه پالت ها | 400 | 2022-07-16 | 2022-07-19 | 0.904 | 4 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0 | 0
47 | 793 | 1.4.6.20 | 93082592 | تعويض زنجيرهاي گريزلي ثانويه | 250 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 0.565 | 2 | 0.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2825 | 0.2825 | 0 | 0 | 0
48 | 801 | 1.4.8.2 | 93082602 | بررسي و تعويض تمامي 36 عدد آرم رولر از لحاظ لقي و تعويض در صورت نياز | 400 | 2022-07-04 | 2022-07-08 | 0.904 | 5 | 0.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1808 | 0.1808 | 0.1808 | 0.1808 | 0.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 805 | 1.4.9.1 | 93083385 | بیرون آورد اسپراکت به روش القایی | 144 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.325 | 1 | 0.325 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 806 | 1.4.9.2 | 93083385 | باز کردن اسلیو و هوزینگ و بیرینگ | 72 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | 0.163 | 1 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 807 | 1.4.9.3 | 93083385 | نصب بیرینگ ، هوزینگ و اسلیو و جا زدن لابیرنت و اسپراکت بزرگ | 324 | 2022-07-04 | 2022-07-05 06:00 | 0.732 | 2.25 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 810 | 1.4.10.2 | 93085122 | تعويض لاينرها | 800 | 2022-06-25 | 2022-06-30 | 1.808 | 6 | 0.30133 | 0 | 0 | 0 | 0.30133 | 0.30133 | 0.30133 | 0.30133 | 0.30133 | 0.30133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 814 | 1.4.12.1 | 93083731 | تعويض ايمپلر | 1080 | 2022-07-12 | 2022-07-17 | 2.441 | 6 | 0.40683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40683 | 0.40683 | 0.40683 | 0.40683 | 0.40683 | 0.40683 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 815 | 1.4.12.2 | 93084875 | تعويض دمپر هاي ورودي به فن | 432 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 0.976 | 2 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 816 | 1.4.12.3 | 93078452 | تعميرات كيسينگ و نصب پشم سنگ هاي جديد | 800 | 2022-07-02 | 2022-07-09 | 1.808 | 8 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 818 | 1.4.12.5 | 93085026 | آچار كشي پايه موتور گيربكس ، بررسي و هم محوري كوپلينگ | 36 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 0.081 | 1 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 819 | 1.4.12.6 | 93086353 | تعويض كن و پيچ هاي آن و تعميرات ساپورت | 32 | 2022-07-09 | 2022-07-09 | 0.072 | 1 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 820 | 1.4.12.7 | 93085988 | نصب موتور گيربگس كمكي | 16 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 0.036 | 1 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 821 | 1.4.12.8 | 93081196 | سرويس و بازرسي عملكرد بك استاپ | 18 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 0.041 | 1 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 822 | 1.4.12.9 | 93076942 | دمونتاژ جهت مهندسی معکوس و تعمیرات اساسی آن | 144 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 0.325 | 4 | 0.08125 | 0 | 0 | 0 | 0.08125 | 0.08125 | 0.08125 | 0.08125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 823 | 1.4.12.10 | 93076942 | مونتاژ پس از مهندسی معکوس | 72 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.163 | 2 | 0.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0815 | 0.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 824 | 1.4.12.11 | 93084517 | تعويض عايق هاي كيسينگ | 900 | 2022-07-09 | 2022-07-16 | 2.034 | 8 | 0.25425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25425 | 0.25425 | 0.25425 | 0.25425 | 0.25425 | 0.25425 | 0.25425 | 0.25425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 825 | 1.4.12.12 | 93084693 | اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 600 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | 1.356 | 4 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 826 | 1.4.12.13 | 93084512 | بالانس در محل ايمپلر بعد از تعميرات اساسي | 12 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0.027 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0
65 | 827 | 1.4.12.14 | 93078761 | دمونتاژ جهت مهندسی معکوس و تعمیرات اساسی آن | 648 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | 1.464 | 4 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 828 | 1.4.12.15 | 93078761 | مونتاژ پس از مهندسی معکوس | 972 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2.196 | 2 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 829 | 1.4.12.16 | 93087590 | تعویض عایق های کیسینگ | 600 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 1.356 | 8 | 0.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1695 | 0.1695 | 0.1695 | 0.1695 | 0.1695 | 0.1695 | 0.1695 | 0.1695 | 0 | 0
68 | 830 | 1.4.12.17 | 93084694 | اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 600 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | 1.356 | 4 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 831 | 1.4.12.18 | 93084829 | بالانس در محل ايمپلر بعد از تعميرات اساسي | 18 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0.041 | 1 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0
70 | 833 | 1.4.13.1 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 0.298 | 2 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 834 | 1.4.13.2 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.298 | 2 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 835 | 1.4.13.3 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.298 | 2 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 836 | 1.4.13.4 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 0.298 | 2 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 837 | 1.4.13.5 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 0.298 | 2 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 838 | 1.4.13.6 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 264 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 0.597 | 2 | 0.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2985 | 0.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 839 | 1.4.13.7 | 93082641 | چك و بررسي دنده هاي اسپراكت هاي هد شفت تراولينگ | 120 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 0.271 | 3 | 0.090333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090333 | 0.090333 | 0.090333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 841 | 1.4.14.1 | 93083385 | برداشتن رینگ های سایشی روی نشیمنگاه | 16 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | 0.036 | 1 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 842 | 1.4.14.2 | 93083385 | نصب دستگاه پرداخت جوشکاری در محل و سازه نگهدارنده و ترمیم نشیمنگاه بیرینگ هد شفت سمت جنوب | 432 | 2022-06-28 | 2022-07-02 | 0.976 | 5 | 0.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1952 | 0.1952 | 0.1952 | 0.1952 | 0.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 843 | 1.4.14.3 | 93083385 | باز کردن دستگاه پرداخت | 72 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 0.163 | 1 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 845 | 1.4.15.1 | 93083354 | و نصب گاید پلیتها EP تعويض ورتيكالهاي صفحات توزيع گاز ورودي به | 50 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 0.113 | 1 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 846 | 1.4.15.2 | 93068361 | تعويض چكش اتاقك جنوبي | 4 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 0.009 | 1 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 847 | 1.4.15.3 | 93078933 | Insulator shaft جوشكاري و نصب ورق در قسمت داخلي باكس | 4 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 0.009 | 1 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 848 | 1.4.15.4 | 93083353 | تعويض و جوشكاري استادهاي هر دو لنتر ويل بزرگ وكوچك | 45 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 0.102 | 1 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 849 | 1.4.15.5 | 93072684 | نصب تقسيم كننده هوا (گرده ماهي) در داخل داكت جديد | 300 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0.678 | 3 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 850 | 1.4.15.6 | 93083355 | و نصب گاید پلیتها EP تعويض ورتيكالهاي صفحات توزيع گاز ورودي به | 50 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0.113 | 1 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 851 | 1.4.15.7 | 93083358 | تعويض و جوشكاري استادهاي هر دو لنتر ويل بزرگ وكوچك | 45 | 2022-07-02 | 2022-07-02 | 0.102 | 1 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 853 | 1.4.16.1 | 93084250 | باز نمودن و انتقال قطعات تیپ کستینگ های دیس شارژ به محوطه باز | 180 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 0.407 | 2 | 0.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2035 | 0.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 854 | 1.4.16.2 | 93084250 | نصب قطعات دیس شارژ | 180 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 0.407 | 2 | 0.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2035 | 0.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 855 | 1.4.16.3 | 93085863 | تعويض شل انتهاي سر مشعل و جوشكاري | 36 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.081 | 1 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0
90 | 856 | 1.4.16.4 | 93082585 | بررسي و تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در صورت نیاز | 192 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 0.434 | 2 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 857 | 1.4.16.5 | 93082581 | بررسي تمامي فيلر بارها و اصلاح و جوشكاري در صورت لزوم -کوره در اختیار تعمیرات | 500 | 2022-07-15 | 2022-07-16 02:00 | 1.13 | 2.0833 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 858 | 1.4.16.6 | 93082586 | باز کردن ایرسیل | 48 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 0.108 | 1 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 859 | 1.4.16.7 | 93085864 | برشکاری ورق سقف فاينرينگ هود | 9 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
94 | 860 | 1.4.16.8 | 93082586 | اصلاح ساپورت نشیمنگاه ایرسیل و نصب ایرسیل | 96 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 0.217 | 1 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0
95 | 861 | 1.4.16.9 | 93085864 | نصب ورق سقف فایرینگ هود | 24 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 0.054 | 1 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0
96 | 863 | 1.4.17.1 | 93083038 | تعويض پينيون جنوب كوره | 480 | 2022-06-30 | 2022-07-04 | 1.085 | 5 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 864 | 1.4.17.2 | 93087239 | بازکردن کاور های چرخ دنده اصلی جهت سنگ زنی و اصلاح و پیتینگ | 160 | 2022-06-30 | 2022-06-30 16:00 | 0.362 | 1.6667 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 865 | 1.4.17.3 | 93087243 | سنگ زنی و اصلاح پیتینگ نیمه ی دیگر از چرخ دنده اصلی | 96 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 0.217 | 2 | 0.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1085 | 0.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 866 | 1.4.17.4 | 93087239 | نصب کاور های چرخ دنده پس از سنگ زنی و اصلاح پیتینگ | 88 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 0.199 | 1 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 868 | 1.4.18.1 | 93087272 | RS1 اورهال | 720 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 1.627 | 5 | 0.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3254 | 0.3254 | 0.3254 | 0.3254 | 0.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 869 | 1.4.18.2 | 93087274 | RS2 اورهال | 720 | 2022-07-06 | 2022-07-10 | 1.627 | 5 | 0.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3254 | 0.3254 | 0.3254 | 0.3254 | 0.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 870 | 1.4.18.3 | 93087275 | RS3 اورهال | 720 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | 1.627 | 5 | 0.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3254 | 0.3254 | 0.3254 | 0.3254 | 0.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 1878 | 1.11.1 | 93076942 | مهندسی معکوس | 400 | 2022-06-26 | 2022-07-05 | 0.904 | 10 | 0.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0904 | 0.0904 | 0.0904 | 0.0904 | 0.0904 | 0.0904 | 0.0904 | 0.0904 | 0.0904 | 0.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 1879 | 1.11.2 | 93078761 | مهندسی معکوس | 400 | 2022-06-29 | 2022-07-08 | 0.904 | 10 | 0.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0904 | 0.0904 | 0.0904 | 0.0904 | 0.0904 | 0.0904 | 0.0904 | 0.0904 | 0.0904 | 0.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0