## Task_Table1
ID | WRNO | Name | MAN__HOUR | Start_Date | Finish_Date
1 |  | Entire Project | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 23, 2022 7:00 AM
2 |  | استارت تعمیرات و سرد کردن کوره | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
3 | - | START | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | June 22, 2022 7:00 AM
4 | - | سرد کردن کوره | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
5 | - | بازکردن درب کوره | 6 | June 23, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 10:00 AM
6 | - | عقب دادن مشعل | 6 | June 23, 2022 10:00 AM | June 23, 2022 12:00 PM
7 |  | گروه مکانیک | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 23, 2022 6:00 AM
8 |  | مکانیک | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 PM
9 | PM | PM | 24 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
10 | 93087150 | باز کردن موتور جهت سرویس | 8 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
11 | 93087150 | بستن موتور جهت سرویس | 8 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
12 | 93087153 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
13 | 93087153 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
14 | 93087154 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
15 | 93087154 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
16 | PM | PM | 35 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
17 | 93087328 | كنترل سيل بيرينگ هوزينگهاي رولرها | 15 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
18 | 93085253 | باز كردن گاردان جهت سرویس موتور | 12 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
19 | 93085253 | نصب گاردان پس از سرویس موتور | 12 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
20 | 93085254 | باز كردن گاردان جهت سرویس موتور | 12 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
21 | 93085254 | نصب گاردان پس از سرویس موتور | 12 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
22 | PM | PM | 96 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
23 | PM | PM | 16 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
24 | PM | PM | 1 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
25 | PM | PM | 1 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
26 | PM | PM | 1 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
27 | 93085573 | تعويض لاينرهاي معيوب | 15 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
28 | 93087469 | PM | 20 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
29 | 93084280 | تعويض لاينرهاي سائيده شده روي درب بازديد | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
30 | 93085735 | تعويض هيدروكوپلينگ | 50 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
31 | 93087475 | تعويض شاول فرسوده | 12 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
32 | 93087475 | PM | 20 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
33 | PM | PM | 4 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
34 | 93084532 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
35 | 93084532 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
36 | 93084534 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
37 | 93084534 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
38 | 93084535 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
39 | 93084535 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
40 | 93084537 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
41 | 93084537 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
42 | 93084539 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
43 | 93084539 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
44 | 93084541 | بازکردن شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
45 | 93084541 | نصب مجدد شوت زیر بین - عدم عبور شوت از روی سیستم توزین | 7.5 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
46 | 93085018 | تعويض پولي و سيل موتور گيربكس در صورت لزوم | 96 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
47 | 93074386 | تعويض شوت خروجي گندله از ديسك و تنظيمات | 32 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
48 | 93087294 | PM | 320 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
49 | 93084984 | تعويض پولي و سيل موتور گيربكس در صورت لزوم | 96 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
50 | 93086923 | نصب طوقه ي ديسك | 50 | July 3, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
51 | - | باز کردن دو عدد رول جهت تخلیه مواد | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
52 | 93087398-93084442 | PM | 32 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
53 | 93084442 | درخواست تعميرات كلي تجهيز و بستن رول باز شده در صورت عدم نیاز تولید | 180 | June 30, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
54 | 93087318 | تعويض پايه موتور معيوب | 3 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
55 | 93086981 | نصب پيچ سر شفت مطابق درخواست | 6 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
56 | 93087352 | تعويض گير موتور | 3 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
57 | 93087353 | تعويض گير موتور | 3 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
58 | 93087377 | باز نمودن گير موتور | 24 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
59 | 93087377 | نصب گير موتور متزو | 24 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
60 | 93082009-93081604-93081605-93087578 | PM | 96 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
61 | 93087375 | باز نمودن گير موتور | 24 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
62 | 93087375 | نصب گير موتور متزو | 24 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
63 | 93087376 | باز نمودن گير موتور | 24 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
64 | 93087376 | نصب گير موتور متزو | 24 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
65 | 93087776 | باز كردن تعدادي رول جهت مهار اسكرين | 96 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
66 | 93081604-93087276 | RS5 اورهال | 288 | July 14, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
67 | 93087777 | باز كردن تعدادي رول جهت مهار اسكرين | 96 | July 17, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
68 | 93081605-93087277 | RS6 اوررهال | 288 | July 17, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
69 | 93087778 | باز كردن تعدادي رول جهت مهار اسكرين | 96 | July 20, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
70 | 93085866 | تعويض كامل باكت الاواتور | 420 | July 11, 2022 7:00 PM | July 16, 2022 7:00 PM
71 | PM | PM | 44 | July 16, 2022 7:00 PM | July 17, 2022 7:00 PM
72 | PM | PM | 8 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
73 | PM | PM | 8 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
74 | 93087672-93086899 | تعويض دمپر | 12 | July 11, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
75 | PM | PM | 80 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
76 | 93087500 | دكوپل نمودن جهت بررسی کوپلینگ و الایمنت و كوپل و الايمنت | 36 | July 18, 2022 7:00 PM | July 19, 2022 7:00 PM
77 | PM | PM | 80 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
78 | PM | PM | 20 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
79 | 93085747 | نصب اكچواتور | 9 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
80 | 93087800 | دكوپل نمودن موتور جهت سرویس | 12 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
81 | PM | PM | 20 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
82 | 93087800 | كوپل نمودن موتور پس از سرویس | 12 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
83 | PM | PM | 8 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
84 | PM | PM | 15 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
85 | PM | PM | 8 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
86 | PM | PM | 15 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
87 | 93085746 | نصب اكچواتور | 9 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
88 | PM | PM | 12 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
89 | PM | PM | 12 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
90 | 93087931 | PM | 60 | July 13, 2022 6:00 AM | July 14, 2022 6:00 AM
91 | PM | PM | 12 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
92 | PM | PM | 10 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
93 | PM | PM | 12 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
94 | 93083567 | تعويض بيرينگ و هوزينگ | 48 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
95 | PM | PM | 10 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
96 | PM | PM | 54 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
97 | 93087455 | چك وبازرسي ودر صورت نياز تنظيمات گيربكس شمالي وجنوبي | 15 | July 4, 2022 11:00 AM | July 7, 2022 11:00 AM
98 | PM | PM | 88 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
99 | 93082605-93087615 | تنظيمات زاويه پالت ها | 48 | July 20, 2022 7:00 PM | July 22, 2022 7:00 PM
100 | 93087037 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | July 10, 2022 7:00 PM | July 11, 2022 7:00 PM
101 | 93087037 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | July 11, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM
102 | 93087038 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | July 10, 2022 7:00 PM | July 11, 2022 7:00 PM
103 | 93087038 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | July 11, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM
104 | PM | PM | 5 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
105 | 93083693-93086884 | دمونتاژجهت مهندسی معکوس و تعویض اکچویتور | 48 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
106 | 93083693-93086884 | مونتاژپس از مهندسی معکوس | 48 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
107 | PM | PM | 5 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
108 | PM | PM | 15 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
109 | PM | PM | 20 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
110 | 93087503 | دكوپل نمودن جهت سرویس موتور اصلي فن | 13.5 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
111 | 93087503 | كوپل و الايمنت پس از سرویس | 13.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
112 | PM | PM | 18 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
113 | 93081741 | تعويض بيرينگ و هوزينگ | 48 | July 7, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
114 | PM | PM | 12 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
115 | PM | PM | 12 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
116 | PM | PM | 15 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
117 | PM | PM | 15 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
118 | PM | PM | 15 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
119 | 93085745 | نصب اكچواتور | 9 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
120 | 93086948 | تعويض گريزلي بار ساپورت ها | 48 | July 15, 2022 7:00 PM | July 16, 2022 7:00 PM
121 | 93087467-93084841 | بررسی پولی و تعویض در صورت لزوم | 24 | July 16, 2022 7:00 PM | July 17, 2022 7:00 PM
122 | 93087424 93087425 | PM | 15 | July 16, 2022 7:00 PM | July 17, 2022 7:00 PM
123 | PM | PM | 15 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
124 | PM | PM | 15 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
125 | PM | PM | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
126 | 93087225 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
127 | 93087225 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
128 | 93087426 | عقب کشیدن فید اسپوت جهت تعویض لاینر | 12 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
129 | 93087426 | جا زدن فید اسپوت پس ازتعویض لاینر | 12 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
130 | 93087456 | تعويض و تنظيم وآب بندي نمودن كانكشن پايپ بالاي فيد اسپوت | 16 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
131 | 93087457 | تعويض سيلينگ رابر | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
132 | PM | PM | 2 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
133 | 93087161 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
134 | 93087161 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
135 | PM | PM | 2 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
136 | 93087230 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
137 | 93087230 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
138 | 93087176 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
139 | 93087176 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
140 | 93087177 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
141 | 93087177 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
142 | 93087674-93087178 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
143 | 93087674 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
144 | 93087179 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
145 | 93087179 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
146 | 93087180 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
147 | 93087180 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
148 | 93087181 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
149 | 93087181 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
150 | PM | PM | 2 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
151 | 93087182 | باز کردن موتور جهت سرویس | 2 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
152 | 93087182 | بستن موتور جهت سرویس | 2 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
153 | PM | PM | 2 | June 23, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
154 | 93087232 | باز کردن موتور جهت سرویس | 3 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
155 | 93087232 | بستن موتور جهت سرویس | 3 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
156 |  | تاسیسات | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
157 | 93087146 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
158 | 93087146 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
159 | 93087147 | باز کردن موتور جهت سرویس | 8 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
160 | 93087147 | بستن موتور جهت سرویس | 8 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
161 | PM | PM | 12 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
162 | PM | PM | 10 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
163 | PM | PM | 1 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
164 | 93081629 | نصب واتر پمپ يدكي | 96 | June 24, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
165 | PM | PM | 36 | June 26, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
166 | 93086733 | تعويض زانو 45 درجه | 12 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
167 | PM | PM | 24 | June 27, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
168 | 93087701 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV باز كردن | 9 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
169 | 93087701 | XVسرویس | 9 | July 9, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
170 | 93087701 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV بستن پس از سرویس | 9 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
171 | 93087703 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV باز كردن و سرويس | 9 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
172 | 93087703 | XVسرویس | 9 | July 9, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
173 | 93087703 | و گیت ولو های مربوط به آب ورودی به میکسر XV بستن پس از سرویس | 9 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
174 | 93087698 | سرويس ولو هاي آب پروسه اصلي ساختمان ميكسينگ | 12 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
175 | 93084224 | باز كردن فلو ترانسميتر جهت اسيد شويي و كاليبره | 4 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
176 | 93084224 | نصب مجدد فلو ترانسمیتر پس از اسید شویی | 4 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
177 | 93084225 | باز كردن فلو ترانسميتر جهت اسيد شويي و كاليبره | 4 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
178 | 93084225 | نصب مجدد فلو ترانسمیتر پس از اسید شویی | 4 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
179 | 93084223 | باز كردن كنترل ولو جهت سرويس | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
180 | 93084223 | بستن کنترل ولو پس از سرویس | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
181 | 93084222 | باز كردن كنترل ولو جهت سرويس و نصب مجدد | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
182 | 93084222 | بستن کنترل ولو پس از سرویس | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
183 | 93083361 | سرويس شير اصلي آب پروسس ساختمان بالينگ | 12 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
184 | 93075348 | بررسي و سرويس شيربرقي | 8 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
185 | PM | PM | 24 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
186 | 93087347 | RS باز كردن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
187 | 93087347 | بستن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
188 | PM | PM | 10 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
189 | 93087707 | سرويس مبدل حرارتي لوبريكيشن روغن مربوط به بالينگ ديسكها | 16 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
190 | 93087355 | RS باز كردن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
191 | 93087355 | بستن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
192 | 93087357 | RS باز كردن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
193 | 93087357 | بستن اتصالات تاسيسات جهت اورهال | 20 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
194 | PM | PM | 40 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
195 | 93083332 | EP چك و بررسي همه شير هاي آب پروسه كانال هاي زير | 24 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
196 | 93082230 | بازكردن اتصالات تاسيسات جهت تعويض ايمپلر فن | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
197 | 93082230 | بستن اتصالات تاسيسات جهت پس از ايمپلر فن | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
198 | PM | PM | 24 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
199 | 93083331 | سرويس و نظافت صافي و شيشه سايد گلاس فنهاي 1 تا 6 | 20 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
200 | 93084536 | بازكردن اتصالات تاسيسات جهت تعويض ايمپلر فن | 4 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
201 | 93084536 | بستن اتصالات تاسيسات جهت پس از ايمپلر فن | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
202 | 93078687 | باز نمودن اتصالات تاسیسات | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
203 | 93078687 | نصب اتصالات تاسيسات | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
204 | 93084514 | باز كردن اتصالات تاسيسات منتهي به بيرينگ هوزينگ جهت دمونتاژ فن | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
205 | 93084514 | بستن اتصالات تاسيسات منتهي به بيرينگ هوزينگ پس از دمونتاژ فن | 6 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
206 | 93084831 | باز كردن اتصالات بيرينگ هوزينگ جهت دمونتاژ فن | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
207 | 93084831 | بستن اتصالات بيرينگ هوزينگ جهت دمونتاژ فن | 6 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
208 | PM | PM | 8 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
209 | 93083313 | تعويض شيلنگ هاي معيوب و ترك خورده مربوط به استريپر ها | 16 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
210 | 93083312 | نظافت و رفع نشتي از شيشه هاي بازديد آب استريپر ها | 10 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
211 | 93083376 | سرويس ولوهاي هواي مربوط به هد شفت در قسمت سايد استريپر شمال وجنوب | 6 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
212 | 93083311-93082049 | لوله كشي مسير آب كولينگ اگزیلاری استک در چند نقطه بررسي و در صورت نياز تعويض | 24 | July 17, 2022 6:00 AM | July 18, 2022 6:00 AM
213 | 93083372 | سرويس و روانكاري شيرهاي آب رفت و برگشت آگزيلاري استك | 32 | July 18, 2022 6:00 AM | July 19, 2022 6:00 AM
214 | 93084843 | بازكردن اتصالات جهت تعميرات اساسي | 4 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
215 | 93084843 | نصب اتصالات جهت تعميرات اساسي | 8 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
216 | 93082256 | تعويض لوله خروجي آب از تجهيز بالاي داكت هواي داغ برگشتي | 72 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
217 | 93083378 | باز کردن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 12 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
218 | 93083378 | رسوبزدايي و روانكاري | 12 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
219 | 93083378 | بستن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 12 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
220 | PM | PM | 6 | June 30, 2022 10:00 AM | July 1, 2022 10:00 AM
221 | 93083380 | بررسي گيج هاي فشار پيلوت مشعل و در صورت نياز تعويض آنها | 2 | June 30, 2022 10:00 AM | July 1, 2022 10:00 AM
222 | 93060383 | نصب شير روي درين هر دو صافي مسير ايستگاه گاز كولينگ | 2 | July 17, 2022 2:00 AM | July 18, 2022 2:00 AM
223 | 93086996 | بررسي عملكرد هر دو گلاب ولو خط گاز ورودي مشعل كوره و سرويس آنها | 6 | July 17, 2022 2:00 AM | July 18, 2022 2:00 AM
224 | 93087279 | نظافت فيلتر ها و بررسي عدم وجود مشكل در شيرآلات | 10 | July 17, 2022 2:00 AM | July 18, 2022 2:00 AM
225 | PM | PM | 36 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
226 | 93084566 | باز کردن اتصالات آب لودوال | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 8:00 AM
227 | PM | PM | 2 | July 4, 2022 11:00 AM | July 5, 2022 11:00 AM
228 | 93083381 | بررسي وضعيت لوله هاي لامپ و ليكيج اينديكيتور و رفع جام و تعويض آنها در صورت نياز | 24 | July 4, 2022 11:00 AM | July 5, 2022 11:00 AM
229 | 93084566-93083544 | نصب اتصالات لودوال و اسکرید وال | 2 | July 4, 2022 11:00 AM | July 4, 2022 8:00 PM
230 | PM | PM | 4 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
231 | 93083447 | سرويس و نظافت صافي سايد گلاس هاي فنهاي 1و2 | 4 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
232 | 93083409 | باز کردن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
233 | 93083409 | رسوبزدايي و روانكاري | 24 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
234 | 93083409 | بستن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
235 | 93083448 | سرويس همه شير آلات و نازل هاي مربوط پن كانواير 1و2 | 16 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
236 | PM | PM | 16 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
237 | 93083410 | باز کردن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
238 | 93083410 | رسوبزدايي و روانكاري | 24 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
239 | 93083410 | بستن شير و توري مربوط به صافي ورودي و كلكتور و نازل ها | 24 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
240 | 93083449 | سرويس شيرهاي آب پاگ ميل و در صورت نياز تعويض آنها | 16 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
241 | 93083451 | سرويس شير اصلي آب پروسس ساختمان بالميل | 12 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
242 | 93087207 | جهت اسید شوییORIFACE باز کردن | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
243 | 93087185 | باز كردن اكچويتر فلو ولو 13 جهت اسيد شويي | 6 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
244 | 93087207 | جهت اسید شوییORIFACE بستن | 4 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
245 | 93087185 | بستن اكچويتر فلو ولو 13 جهت اسيد شويي | 6 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
246 | PM | PM | 4 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
247 | PM | PM | 56 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
248 | 93087713 | سرويس گيت ولو دستي قبل از فلو ولو بالميل | 6 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
249 | 93087714 | باز و سرويس كردن پينچ ولو هاي ورودي و خروجي | 24 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
250 | PM | PM | 20 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
251 | 93087715 | باز و سرويس كردن ولو هاي آب پروسه | 12 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
252 | 93087158 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
253 | 93087158 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
254 | 93087159 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
255 | 93087159 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
256 | 93083450 | TN رسوبزدايي و روانكاري ولو هاي آب ورودي به | 12 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
257 | 93087716 | سرويس 2عدد ولو ورودي آب به تجهيز كچ باكس | 12 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
258 | 93081764 | 940PS6 جوشكاري و آب بندي لوله خروجي به طرف | 16 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
259 | 93087521 | تخليه اب تجهيز با همکاری تولید | 20 | June 27, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
260 | 93087521 | پر نمودن کلاری فایر | 20 | July 18, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
261 | PM | PM | 100 | July 2, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
262 | 93087164 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
263 | 93087164 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
264 | 93087162 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
265 | 93087162 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
266 | 93087166-93087163 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
267 | 93087166-93087163 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
268 | 93087167 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
269 | 93087167 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
270 | PM | PM | 4 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
271 | PM | PM | 4 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
272 | PM | PM | 4 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
273 | PM | PM | 16 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
274 | PM | PM | 112 | June 29, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
275 | PM | PM | 100 | July 2, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
276 | 93087169 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
277 | 93087169 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
278 | 93087170 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
279 | 93087170 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
280 | 93075666 | تعويض ولو | 4 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
281 | 93087171-93087172 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
282 | 93087171-93087172 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
283 | 93075667 | تعويض ولو | 4 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
284 | 93087173 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
285 | 93087173 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
286 | 93087751 | باز و سرويس كردن ولو هاي مكش | 12 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
287 | 93087722 | xv42 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 3, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
288 | 93087723 | xv46 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 3, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
289 | 93087724 | xv50 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 4, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
290 | 93087725 | xv49 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 4, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
291 | 93087717 | xv43 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 8, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
292 | 93087709 | باز و سرويس كردن دو عدد گيت ولو در ابتداي كانال هاي غرب و شرق tn | 8 | July 8, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
293 | 93087718 | xv44 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 9, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
294 | 93087712 | باز و سرويس كردن 4عددگيت ولو ابتداي كانالهاي شرق و غرب و جنوبي tn | 24 | July 9, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
295 | 93087719 | xv45 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 10, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
296 | 93087720 | xv47 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 10, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
297 | 93087721 | xv48 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 15, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
298 | 93084198 | تعويض ايمپلر واتر پمپ | 24 | July 13, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
299 | PM | PM | 36 | July 13, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
300 | 93087174 | باز کردن موتور جهت سرویس | 10 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
301 | 93087174 | بستن موتور جهت سرویس | 10 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
302 | 93087175 | باز کردن موتور جهت سرویس | 10 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
303 | 93087175 | بستن موتور جهت سرویس | 10 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
304 | PM | PM | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
305 | PM | PM | 16 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
306 | PM | PM | 20 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
307 | 93084683 | تعويض اسپول | 36 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
308 | PM | PM | 112 | June 29, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
309 | 93087750 | باز و سرويس كردن ولو هاي خط مكش | 12 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
310 | PM | PM | 40 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
311 | 93087749 | 950PS3&4 سرویس ولو های خط مکش | 6 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
312 | 93087726 | xv38 سرويس ولو دستي قبل | 6 | July 4, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
313 | 93087383 | تخليه مخزن جهت انجام تعميرات | 10 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
314 | 93087749 | SX1 باز و سرويس كردن2عدد ولو تخليه | 6 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
315 | 93087520 | تخليه نمودن آب تجهيز | 20 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
316 | 93087183 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
317 | 93087183 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
318 | PM | PM | 30 | July 7, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
319 | 93086476 | بررسی تسمه ها و پولی سر الکتروموتور و در صورت نیاز تعویض | 4 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
320 | 93087628 | تخليه آب مخزن جهت شستشوي مخزن | 6 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
321 | 93087629 | تخليه آب مخزن جهت شستشوي مخزن | 6 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
322 | 93087630 | تخليه آب مخزن جهت شستشوي مخزن | 6 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
323 | 93079995 | تغيير انشعاب از خط اصلي آب كولينگ به آب خام در ناحيه تيكنر | 16 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
324 | 93080592 | تغيير انشعاب از خط آب كولينگ به خط آب خام در ناحیه کلاری فایر | 16 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
325 | PM | PM | 320 | June 25, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
326 | PM | PM | 24 | June 27, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
327 | PM | PM | 48 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
328 | PM | PM | 2 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
329 | PM | PM | 8 | July 18, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
330 | PM | PM | 1 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
331 | 93075198 | تعويض فيلتر رگلاتور بعد از ولو دستي شماره 37 | 4 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
332 | 93083306 | تعويض هيتر مربوط به مخزن آب دور گرد ديزل 2500 | 3 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
333 |  | کارگاه ساخت | 0 | June 23, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
334 | 93087660 | تعويض ورق هاي هاردوكس و تفلون | 120 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
335 | 93084436 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
336 | 93084437 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
337 | 93084438 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | June 27, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
338 | 93084439 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | June 27, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
339 | 93084440 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
340 | 93084441 | تعويض تفلون هاي آسيب ديده | 72 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
341 | 93075304 | نصب ورق لبه ديسك و تفلون ضد سايش | 60 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
342 | 93074393 | نصب تفلون سرتاسر ديواره ديسك | 100 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
343 | 93084443-93087294 | PM | 80 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
344 | 93074387 | اصلاح شوت و نصب سايد پليت شوت | 40 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
345 | 93086825 | باز كردن و كندن طوقه ي ديسك | 60 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
346 | 93087773 | تغيير زاويه رولر اسكرين | 96 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
347 | 93087774 | تغيير زاويه رولر اسكرين | 96 | July 17, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
348 | 9308775 | تغيير زاويه رولر اسكرين | 96 | July 20, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
349 | 93086390 | برشكاري شوت خروجي و فلنچي كردن شوت | 20 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
350 | 93085680 | تعويض داكت هاي بالا و پائين دمپر | 48 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
351 | 93084825 | جوشكاري و نصب ورق دور هد شفت تراولينگ سمت جنوب | 9 | July 4, 2022 1:00 AM | July 4, 2022 1:00 PM
352 | 93087320 | تعويض شوت لوله اي شكل انتهايي تراولينگ به سمت باكت | 24 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
353 | 93081078 | تعميرات پايپ هاي چكش ثابت تراولينگ | 30 | July 14, 2022 6:00 AM | July 15, 2022 6:00 AM
354 | 93082097 | تعويض و نصب سپر حرارتي آگزيلاري استک | 30 | July 15, 2022 6:00 AM | July 16, 2022 6:00 AM
355 | 93084412 | تعميرات اساسي وت اسكرابر و داكت هايش | 450 | July 1, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
356 | 93083423 | بالانس پس از تعويض بيرينگ و هوزينگ | 24 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
357 | 93082489 | تعويض هر دو دريچه سمت شمال و غرب فايرينگ هود | 80 | July 12, 2022 3:00 PM | July 13, 2022 3:00 PM
358 | 93087796 | پوشاندن بانج گریزلی با ورق | 15 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
359 | 93082609 | تعويض و ترميم استون باكس هاي دامپينگ زون | 36 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
360 | 93082796 | بررسي و ترميم دريچه هاي بازديد گريزلي ثانويه | 32 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
361 | 93083566 | بالانس پس از تعويض بيرينگ و هوزينگ | 10 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
362 | 93087453 | تعويض و آب بندي شوت بالاي فيد | 9 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
363 | 93087454 | جوشكاري رينگ بر روي خروجي فيد اسپوت شوت پس از نصب فيد اسپوت جديد | 6 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
364 | 93087431 | تعويض كفشك هاي فرسوده تجهيز | 15 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
365 |  | هیدرولیک و روانکاری | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 23, 2022 6:00 AM
366 | 93087094 | باز کردن موتور | 8 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
367 | 93087094 | بستن موتور | 8 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
368 | PM | PM | 30 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
369 | 93087224 | كنترل سيستم گريسكاري بيرينگ رولها | 20 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
370 | 93087266 | تخليه روغن ، فلاشينگ كامل سيستم و و تعويض فيلترها با شارژ مجدد | 36 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
371 | PM | PM | 4 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
372 | 93087405 | كنترل سطح روغن و نظافت ايربريسر | 4 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
373 | PM | PM | 10 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
374 | 93085744 | تخلیه روغن جهت تعويض هيدروكوپلينگ | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
375 | 93085744 | شارژ روغن پس از تعویض هیدرو کوپلینگ | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
376 | PM | PM | 12 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
377 | 93087532 | تعويض تمامي سايت گلس ها | 15 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
378 | 93087410 | تميز و كنترل تمامي فلو سايت گلسهاي گيربكس | 6 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
379 | 93087351 | سرويس كامل مقسمها و نازلهاي اسپري گريس | 36 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
380 | PM | PM | 75 | July 15, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
381 | 93087411 | تميز نمودن و كنترل تمامي فلو سايت گلسها | 6 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
382 | PM | PM | 14 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
383 | 93087152 | تعويض تمامي سيلها | 30 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
384 | 93087336 | تخليه روغن مخزنها و تميز كاري و تعويض فيلتر و اير بريسر ها | 36 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
385 | 93084872 | باز كردن اتصالات روانكاري جهت چك و بررسي بيرينگ هاي رول هاي رولر فيدر | 36 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
386 | PM | PM | 72 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
387 | PM | PM | 6 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
388 | PM | PM | 8 | July 17, 2022 7:00 PM | July 18, 2022 7:00 PM
389 | 93082233 | تخليه روغن هوزينگ ها جهت تعويض ايمپلر | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
390 | 93082233 | شارژ روغن پس از تعويض ايمپلر | 6 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
391 | PM | PM | 27 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
392 | 93084533 | تخليه روغن هوزينگ ها جهت تعويض ايمپلر | 6 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
393 | 93084533 | شارژ روغن پس از تعويض ايمپلر | 6 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
394 | PM | PM | 18 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
395 | 93078686 | تخليه روغن جهت تعويض هوزينگ | 2 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
396 | 93078686 | سر ریز روغن پس از تعویض هوزینگ | 2 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
397 | 93081362 | گريسكاري بك استاپ بعد از چك و بازرسي | 2 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
398 | 93084515 | تخليه روغن هوزينگها جهت دمونتاژ فن جهت تعمیرات اساسی | 10 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
399 | 93084515 | شارژ روغن پس از تعمیرات اساسی | 10 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
400 | PM | PM | 18 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
401 | 93084832 | تخليه روغن هوزينگها جهت دمونتاژ فن جهت تعمیرات اساسی | 8 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
402 | 93084832 | شارژ روغن پس از تعمیرات اساسی | 10 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
403 | - | تخلیه روغن کاور زنجیر تراولینگ | 4 | June 23, 2022 3:00 PM | June 23, 2022 5:00 PM
404 | 93082638 | باز كردن تمامي لوله هاي گريس بيرينگ هوزينگ هاي ساپورت رولر شفت زون 3 و 4 | 30 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
405 | 93083964 | باز كردن لوله گريس هد شفت و تيل شفت تراولينگ جهت چك و بررسي | 2 | June 24, 2022 9:00 PM | June 25, 2022 9:00 PM
406 | 93082640 | باز كردن لوله گريس متصل به بيرينگ هاي دبل فلپ دمپر جهت تعمیرات | 22.5 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
407 | PM | PM | 192 | June 28, 2022 1:00 PM | July 1, 2022 1:00 PM
408 | 93083964 | باز كردن لوله گريس هد شفت و تيل شفت تراولينگ جهت چك و بررسي | 2 | June 28, 2022 9:00 PM | June 29, 2022 9:00 PM
409 | 93082638 | بستن تمامي لوله هاي گريس بيرينگ هوزينگ هاي ساپورت رولر شفت زون 3 و 4 | 30 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
410 | 93082640 | بستن لوله گريس متصل به بيرينگ هاي دبل فلپ دمپر جهت تعمیرات | 22.5 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
411 | 93082633 | باز كردن لوله هاي گريس گايد رولرهاي برگشت | 15 | July 6, 2022 9:00 PM | July 7, 2022 9:00 PM
412 | 93082633 | نصب لوله های گریس گاید رولر های برگشت | 15 | July 8, 2022 3:00 AM | July 9, 2022 3:00 AM
413 | 93084251 | باز كردن لوله هاي روانكاري جهت تعويض پرشر پليت ها | 22.5 | July 19, 2022 6:00 PM | July 20, 2022 6:00 PM
414 | 93084251 | بستن لوله هاي روانكاري پس از تعويض پرشر پليت ها | 22.5 | July 22, 2022 6:00 AM | July 23, 2022 6:00 AM
415 | 93087299 | باز کردن پمپ اصلی گریسکاری بیرینگها | 4 | June 27, 2022 9:00 PM | June 28, 2022 9:00 PM
416 | 93087299 | سرويس پمپ اصلي گريسكاري بيرينگها | 36 | June 27, 2022 9:00 PM | June 29, 2022 9:00 PM
417 | 93087299 | بستن پمپ اصلی گریسکاری بیرینگها | 4 | June 29, 2022 9:00 PM | June 30, 2022 9:00 PM
418 | 93087300 | باز کردن پمپ اصلی روغن پرشر پلیت ها | 4 | June 27, 2022 9:00 PM | June 28, 2022 9:00 PM
419 | 93087300 | سرويس پمپ اصلي روغن پرشر پليتها | 36 | June 27, 2022 9:00 PM | June 29, 2022 9:00 PM
420 | 93087300 | بستن پمپ اصلی گریسکاری پرشر پلیت ها | 4 | June 29, 2022 9:00 PM | June 30, 2022 9:00 PM
421 | 93083583 | شارژ گريس بعد از تعويض بيرنگ و هوزينگ | 2 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
422 | 93083053 | بازكردن اتصالات روانكاري جهت تعويض پنيون سمت جنوب | 36 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
423 | PM | PM | 150 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
424 | 93087233 | تعويض پمپ | 8 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
425 | 93087251 | تعويض سيل بين پمپ و اير موتور و نصب مجدد | 30 | July 1, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
426 | 93084415 | باز كردن اتصالات گريس 36 آرم رولر كولينگ | 36 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
427 | 93084415 | بستن اتصالات گريس 36 آرم رولر كولينگ | 36 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
428 | 93087463 | بازكردن اتصالات گريس مربوط به پالت هاي تعويضي | 16 | July 11, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM
429 | 93084356 | باز كردن اتصالات گريس جهت تعويض تراست رولرها | 5 | July 11, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM
430 | 93084298 | باز كردن اتصالات گريس ساپورت رولرهاي داخلي و بيروني تعويضي و مجدد نصب | 12 | July 11, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM
431 | 93087463 | بستن اتصالات گريس مربوط به پالت هاي تعويضي | 16 | July 12, 2022 7:00 PM | July 13, 2022 7:00 PM
432 | PM | PM | 240 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
433 | 93084356 | بستن اتصالات گريس جهت تعويض تراست رولرها | 5 | July 15, 2022 7:00 PM | July 16, 2022 7:00 PM
434 | 93084362 | باز كردن اتصالات گريس شش عدد دبل فلپ موتوري كولينگ | 6 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
435 | 93084362 | بستن اتصالات گريس شش عدد دبل فلپ موتوري كولينگ | 6 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
436 | PM | PM | 20 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
437 | 93083565 | شارژ گريس پس از تعويض بيرينگ و هوزينگ | 2 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
438 | PM | PM | 8 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
439 | PM | PM | 16 | July 17, 2022 7:00 PM | July 18, 2022 7:00 PM
440 | PM | PM | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
441 | PM | PM | 1 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
442 | PM | PM | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
443 | PM | PM | 20 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
444 | PM | PM | 6 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
445 | PM | PM | 12 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
446 |  | گروه زرپی جوش | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
447 | 93087284 | تعويض روغن گيربكسها و هيدروكوپلينگها و گريسكاري بيرينگهاي نوار نقاله هاي سايت | 248 | July 5, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
448 | 93085923 | تعويض يا تقويت شاسي ريل زنجير اپرون فيدر | 120 | July 1, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
449 | 93087144 | باز کردن موتور جهت سرویس | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
450 | 93087144 | بستن موتور جهت سرویس | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
451 | 93087145 | باز کردن موتور جهت سرویس | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
452 | 93087145 | بستن موتور جهت سرویس | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
453 | 93086537 | تعويض اويل سيل | 18 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
454 | 93084303 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
455 | 93084303 | تنشن بلت | 6 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
456 | 93084325 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
457 | 93084325 | تنشن بلت | 6 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
458 | PM | PM | 4 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
459 | PM | PM | 4 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
460 | 93084328 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
461 | 93084328 | تنشن بلت | 6 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
462 | PM | PM | 8 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
463 | 93087205 | تعويض كاسه نمد شيرينگ ديسك | 6 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
464 | 93087188 | ترميم سوپر اسكرو | 16 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
465 | PM | PM | 12 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
466 | 93084401 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها WF باز نمودن كاور هاي | 9 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
467 | 93084401 | تنشن و و نصب مجدد كاور | 9 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
468 | 93084331 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
469 | 93084331 | تنشن بلت | 6 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
470 | PM | PM | 1 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
471 | 93087619-93087620-93087621 -93087622 | PM | 12 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
472 | PM | PM | 6 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
473 | 93083650 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
474 | 93083650 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
475 | PM | PM | 4 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
476 | 93083651 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
477 | 93083651 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
478 | 93083652 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
479 | 93083652 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
480 | 93083653 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
481 | 93083653 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
482 | 93083654 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
483 | 93083654 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
484 | 93083655 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
485 | 93083655 | تنشن بلت و نصب کاور | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
486 | 93087636-93087637 | PM | 8 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
487 | 93087638-93087639 | PM | 8 | June 28, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
488 | 93087583 | تعويض ريتنرن 74-117-119 | 2 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
489 | PM | PM | 4 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
490 | PM | PM | 4 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
491 | PM | PM | 4 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
492 | 93087661 | تعويض ريترن بعد از واش باكس | 2 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
493 | 93083631 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
494 | 93083631 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
495 | PM | PM | 240 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
496 | 93083632 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
497 | 93083632 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
498 | 93083633 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
499 | 93083633 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
500 | - | تعویض سیل | 10 | July 8, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
501 | 93083634 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
502 | 93083634 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
503 | 93083635 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
504 | 93083635 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
505 | 93083636 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 6 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
506 | 93083636 | تنشن بلت پس از تنظیم | 6 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
507 | 93083637 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
508 | 93083637 | تنشن بلت پس از تنظیم | 9 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
509 | 93083638 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
510 | 93083638 | تنشن بلت پس از تنظیم | 9 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
511 | 93086978-93087389 | PM | 60 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
512 | 93086591 | چك و بررسي ايدلر هاي كالسكه و در صورت نياز تعويض | 12 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
513 | 93086978 | تعويض ريل و چرخ | 90 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
514 | 93087396 | PM | 24 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
515 | 93086811-93087396 | تعويض ايدلرهاي معيوب | 16 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
516 | PM | PM | 156 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
517 | 93085888 | تعويض ريترن شرق روي واش باكس | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
518 | 93083639 | شل كردن تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 48 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
519 | 93083639 | تنشن بلت | 48 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
520 | 93082639 | تعميرات كلي دبل فلپ دمپرهاي تراولينگ | 800 | June 26, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
521 | PM | PM | 36 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
522 | PM | PM | 32 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
523 | 93087704 | چك و بررسي بيرينگ ها، هد شفت و تيل شفت | 4 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
524 | PM | PM | 72 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
525 | 93087705 | چك و بررسي بيرينگ ها، هد شفت و تيل شفت | 4 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
526 | 93087042 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
527 | 93087042 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
528 | PM | PM | 42 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
529 | 93086656 | تعويض كامل شوت خروجي و استون باكس داخل شوت نصب | 48 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
530 | 93083640 | شل کردن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
531 | 93083640 | تنشن بلت و باز كردن اسكرت برد هاي نوار جهت تنظيم | 9 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
532 | PM | PM | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
533 | PM | PM | 35 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
534 | PM | PM | 42 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
535 | 93087211 | تعويض سوپر اسكرو | 8 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
536 | 93087212 | تعويض سوپر اسكرو | 10 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
537 | 93087921 | باز نمودن موتور جهت سرویس | 6 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
538 | 93087641-93087642 | PM | 4 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
539 | 93087921 | بستن موتور پس از سرویس | 6 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
540 | 93087195 | تعويض ايمپكت 1وسط - كرينگ 53و54 غرب | 2 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
541 | 93087196 | تعويض وتنظيم رابر دفلكتور شوت خروجي | 4 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
542 | 93087255 | تعويض سوپر اسكرو | 6 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
543 | PM | PM | 2 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
544 | 93081479 | تعويض بلت و تعويض سوپر اسكرو | 100 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
545 | 93087644-93087645 | PM | 4 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
546 | 93087586 | تعويض ريترن 117-رول برگشتي 142-سنتر جنوبي 123 | 2 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
547 | 93087197 | تعويض ريترن وايمپكت فرسوده | 4 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
548 | 93087588 | تعويض رابر دفلكتور شوت خروجي | 6 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
549 | 93087646-93087647 | PM | 4 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
550 | 93087922 | باز کردن موتور جهت سرویس | 6 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
551 | 93087922 | بستن موتور جهت سرویس | 6 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
552 | 93084332 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
553 | 93084332 | تنشن بلت پس از تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
554 | 93084333 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
555 | 93084333 | تنشن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
556 | PM | PM | 1 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
557 | 93087649-93087650 | PM | 4 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
558 | 93087557 | تعويض كرينگ 27 جنوب | 1 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
559 | 93087226 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
560 | 93087226 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
561 | 93087652-93087653 | PM | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
562 | 93087227 | باز کردن موتور جهت سرویس | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
563 | 93087227 | بستن موتور جهت سرویس | 4 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
564 | PM | PM | 2 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
565 | 93087654-93087655 | pmباز نمودن موتور جهت سرویس و | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
566 | 93087561 | تعويض كرينگ 1 جنوب | 1 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
567 | 93087654-93087655 | pmبستن موتور جهت سرویس و | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
568 | 93084334 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
569 | 93084334 | تنشن بلت | 6 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
570 | PM | PM | 1 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
571 | 93084335 | بالا كشيدن بلت جهت انجام تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 4 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
572 | 93084335 | تنشن بلت | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
573 | 93084352 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF باز نمودن كاور هاي | 4 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
574 | 93084352 | و شل نمودن بلت جهت تعويض نمودن روليك ها و نصب مجدد كاور WF بستن كاور هاي | 4 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
575 | PM | PM | 1 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
576 |  | گروه های پیمانکاری | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 23, 2022 6:00 AM
577 |  | راندمان جنوب -ریکلایمر | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
578 | 93066773 | تعويض پین و بیرینگ اصلی بوم | 2400 | June 22, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
579 |  | پیمانکاری محمودی -گروه داربست | 0 | June 23, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
580 | 93087651 | نصب داربست جهت تعويض تفلون هاي هاپر پس از تعويض اپرون | 8 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
581 | 93087651 | باز نمودن داربست جهت تعويض تفلون هاي هاپر پس از تعويض اپرون | 8 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
582 | 93087619 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار جهت باز نمودن موتور | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
583 | 93087619 | بازنمودن داربست جهت باز نمودن موتور | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
584 | 93087620 | نصب داربست جهت باز نمودن موتور | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
585 | 93087620 | بازنمودن داربست جهت باز نمودن موتور | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
586 | 93087636 | نصب داربست درموقعيت موتور گيربكس جهت باز نمودن موتور | 6 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
587 | 93087636 | باز نمودن داربست درموقعيت موتور گيربكس جهت باز نمودن موتور | 6 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
588 | 93087638 | نصب داربست درموقعيت موتور گيربكس نوار جهت باز نمودن موتور | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
589 | 93087638 | باز نمودن داربست درموقعيت موتور گيربكس نوار جهت باز نمودن موتور | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
590 | 93083641 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
591 | 93083641 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
592 | 93083642 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
593 | 93083642 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
594 | 93083643 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
595 | 93083643 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
596 | 93083644 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
597 | 93083644 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
598 | 93083645 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
599 | 93083645 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
600 | 93083646 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 9 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
601 | 93083646 | بازنمودن داربست پس از تنظیمات سیستم توزین | 9 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
602 | 93083647 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 12 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
603 | 93083647 | باز نمودن داربست فلزي پس از بالا كشيدن بلت | 12 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
604 | 93083648 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 12 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
605 | 93083648 | باز نمودن داربست فلزي پس از بالا كشيدن بلت | 12 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
606 | 93084501 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
607 | 93084501 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
608 | 93087308 | نصب داربست فلزي جهت سرويس شير هاي برقي دمش هوا | 8 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
609 | 93087308 | باز نمودن داربست فلزي جهت سرويس شير هاي برقي دمش هوا | 8 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
610 | 93084502 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
611 | 93084502 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
612 | 93084503 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
613 | 93084503 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
614 | 93084504 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
615 | 93084504 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
616 | 93084505 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
617 | 93084505 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
618 | 93084506 | نصب داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
619 | 93084506 | باز نمودن داربست داخل بين جهت تعميرات تفلون ها | 20 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
620 | 93085027 | نصب داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
621 | 93085027 | باز نمودن داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
622 | 93085027 | باز نمودن داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
623 | 93084985 | نصب داربست جهت تعويض پولي موتور و گيربكس | 6 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
624 | 93083649 | نصب داربست فلزي جهت بالا كشيدن بلت | 12 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
625 | 93087594 | نصب داربست جهت تعويض اكسپنشن جوينت | 6 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
626 | 93086509 | نصب داربست جهت جوشكاري شوت هاي انتهايي تراولينگ و فلنچي كردن شوت | 16 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
627 | 93087594 | باز نمودن داربست جهت تعويض اكسپنشن جوينت | 6 | July 17, 2022 7:00 PM | July 18, 2022 7:00 PM
628 | 93087258 | نصب داربست در موقعيت هاپر جهت تعويض هيتر و باز نمودن آن | 60 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
629 | 93083362 | نصب داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
630 | 93083362 | باز نمودن داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
631 | 93087388 | نصب داربست در داخل داكت ورودي به تجهيز جهت تعمیرات تعميرات دفلكتور | 20 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
632 | 93083363 | نصب داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
633 | 93087388 | باز نمودن داربست در داخل داكت ورودي به تجهيز پس از تعمیرات تعميرات دفلكتور | 20 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
634 | 93083363 | باز نمودن داربست در موقعيت شبكه هاي توزيع گاز ورودي به تجهيز | 50 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
635 | 93087259 | نصب داربست در موقعيت هاپر جهت تعويض هيتر و باز نمودن ان | 60 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
636 | 93082431 | نصب داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
637 | 93082431 | باز نمودن داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
638 | 93087593 | نصب داربست جهت مجموعه اکسپنشن جوینت خروجی فن | 30 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
639 | 93087593 | باز نمودن داربست جهت مجموعه اکسپنشن جوینت خروجی فن | 30 | July 17, 2022 7:00 PM | July 18, 2022 7:00 PM
640 | 93084540 | نصب داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
641 | 93084540 | باز نمودن داربست جهت تعويض ايمپلر | 45 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
642 | 93087957 | نصب داربست جهت تعويض عايق و دمونتاژ | 36 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
643 | 93087957 | باز نمودن داربست جهت تعويض عايق و دمونتاژ | 36 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
644 | 93084516 | نصب داربست مناسب جهت دمونتاژ كيسينگ | 60 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
645 | 93084516 | باز نمودن داربست جهت دمونتاژ كيسينگ | 30 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
646 | 93084523 | نصب داربست جهت تعويض عايق | 30 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
647 | 93084523 | باز نمودن داربست پس از تعويض عايق | 30 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
648 | 93084826 | نصب داربست مناسب جهت اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 90 | July 6, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
649 | 93084826 | باز نمودن داربست مناسب جهت اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 90 | July 16, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
650 | 93087597 | نصب داربست مناسب جهت دمونتاژ كيسينگ | 90 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
651 | 93087597 | باز نمودن داربست جهت دمونتاژ كيسينگ | 90 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
652 | 93087592 | نصب داربست جهت تعويض عايق | 30 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
653 | 93087592 | باز نمودن داربست جهت تعويض عايق | 30 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
654 | 93087309 | نصب داربست تعويض بيرينگ و ترميم هد شفت سمت جنوب | 9 | June 23, 2022 9:00 PM | June 24, 2022 9:00 PM
655 | 93083975 | نصب داربست زون 4 مسير رفت جهت تعميرات ساپورت رول هاي و گايد رول ها | 200 | June 27, 2022 9:00 PM | June 29, 2022 9:00 PM
656 | 93087309 | باز نمودن داربست تعويض بيرينگ و ترميم هد شفت سمت جنوب | 9 | July 6, 2022 7:00 PM | July 7, 2022 7:00 PM
657 | 93086885 | نصب داربست همراستايي شوت انتهايي تراولينگ جهت تعویض | 24 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
658 | 93087310 | نصب داربست فلزي جهت تعويض شيلنگ هاي معيوب استريپر ها | 8 | July 13, 2022 6:00 AM | July 14, 2022 6:00 AM
659 | 93082575 | نصب داربست جهت تعويض ورق سپري محافظ حرارتي آگزيلاري استك | 40 | July 14, 2022 6:00 AM | July 15, 2022 6:00 AM
660 | 93083316 | نصب داربست فلزي جهت تعويض لوله هاي معيوب بالاي درب اگزيلاري استك | 60 | July 16, 2022 6:00 AM | July 17, 2022 6:00 AM
661 | 93084828 | نصب داربست جهت تعويض ساپورت رولر شفت 1 داخل ويند باكس | 24 | July 16, 2022 6:00 AM | July 16, 2022 6:00 PM
662 | 93086660 | نصب داربست جهت تعویض ساپورت رولر شفت 20 و 36 جهت داخل ویند باکس | 24 | July 16, 2022 6:00 PM | July 17, 2022 6:00 AM
663 | 93084828 | باز نمودن داربست پس از تعويض ساپورت رولر شفت 1 داخل ويند باكس | 0 | July 18, 2022 6:00 PM | July 19, 2022 6:00 AM
664 | 93086660 | باز نمودن داربست پس از تعویض ساپورت رولر شفت 20 و 36 جهت داخل ویند باکس | 0 | July 19, 2022 6:00 AM | July 19, 2022 6:00 PM
665 | 93084844 | نصب داربست جهت تعميرات اساسي وت اسكرابر و داكت هاي آن | 45 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
666 | 93084844 | باز نمودن داربست جهت تعميرات اساسي وت اسكرابر و داكت هاي آن | 45 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
667 | - | نصب داربست جهت ایمن سازی برای نصب راهرو در دهانه کوره | 76 | June 23, 2022 12:00 PM | June 24, 2022 7:00 AM
668 | 93087238 | نصب ایستگاه جهت باز کردن کاور چرخ دنده اصلی جهت سنگ زنی و اصلاح پیتینگ | 80 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
669 | 93082862 | نصب داربست جهت تعویض ایرسیل خروجی کوره | 36 | July 15, 2022 6:00 PM | July 16, 2022 6:00 PM
670 | - | نصب داربست جهت تخریب نسوز طوقه فایرینگ هود | 32 | July 17, 2022 10:00 AM | July 17, 2022 6:00 PM
671 | 93087238 | باز نمودن ایستگاه پس از سنگ زنی و اصلاح پیتینگ | 7 | July 18, 2022 6:00 AM | July 18, 2022 9:30 AM
672 | - | باز نمودن داربست جهت تخریب نسوز طوقه فایرینگ هود | 32 | July 19, 2022 6:00 PM | July 20, 2022 2:00 AM
673 | 93087334 | نصب داربست جهت تعویض پالت | 10 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
674 | 93087337 | نصب داربست جهت تعويض اسكريد وال و باز و بسته نمودن | 24 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
675 | 93087340 | نصب داربست جهت تعويض بريك ريتنر هاي ديواره شرقي وغربي فيدان هاپر | 24 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
676 | 93084367 | نصب داربست جهت تعمير استون باكس هاي دامپينگ زون و باز نمودن آن | 24 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
677 | 93087334 | باز نمودن داربست جهت تعویض پالت | 10 | July 12, 2022 7:00 PM | July 13, 2022 7:00 PM
678 | 93087341 | نصب داربست جهت تعويض بافل وال زون 1 و 2 | 24 | July 12, 2022 7:00 PM | July 13, 2022 7:00 PM
679 | 93083779 | نصب داربست زنجير هاي شوت گريزلي ثانويه | 8 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
680 | 93086972 | نصب داربست جهت تعويض گريزلي بارها | 8 | July 14, 2022 7:00 PM | July 15, 2022 7:00 PM
681 | 93086972 | باز نمودن داربست جهت تعويض گريزلي بارها | 8 | July 16, 2022 7:00 PM | July 17, 2022 7:00 PM
682 | 93087641 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
683 | 93087641 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
684 | 93087644 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 4 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
685 | 93087644 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 4 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
686 | 93087646 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
687 | 93087646 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
688 | 93087649 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 6 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
689 | 93087649 | باز نمودن داربست در موقعیت موتور گیربکس نوار | 6 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
690 | 93087652 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 3 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
691 | 93087652 | باز نمودن داربست در موقعيت موتور گيربكس نوار | 3 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
692 | 93087654 | نصب داربست در موقعيت موتور گيربكس | 6 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
693 | 93087654 | باز نمودن داربست در موقعیت گیربکس | 6 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
694 | 93085168 | نصب داربست جهت تعويض لاینر بالميل | 12 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
695 | 93085168 | باز نمودن داربست جهت تعويض لاینر بالميل | 12 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
696 | 93087632 | نصب داربست جهت باز كردن موتور | 8 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
697 | 93087632 | باز نمودن داربست جهت باز كردن موتور | 8 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
698 | 93087314 | نصب داربست در ناحيه تيكنر | 12 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
699 | 93087313 | نصب داربست در ناحيه كلاري فاير | 12 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
700 | 93087314 | باز نمودن داربست در ناحیه تیکنر | 12 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
701 | 93087313 | باز نمودن داربست در ناحیه کلاری فایر | 12 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
702 | 93087656 | نصب داربست داخل مخزن و داخل پمپ خانه جهت نصب شير و فلوتر | 10 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
703 | 93087656 | باز نمودن داربست داخل مخزن و داخل پمپ خانه جهت نصب شیر فلوتر | 10 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
704 | 93082983 | نصب داربست در اتاق ترانس جهت نصب هواكش | 9 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
705 |  | مبتکر امید سپاهان - تراولینگ | 0 | June 23, 2022 7:00 AM | July 23, 2022 6:00 AM
706 | 93083114 | باز کردن هند ریل و فضا سازی برای هوک جرثقیل | 32 | June 23, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 3:00 PM
707 | 93083114 | باز کردن لوله خنک کننده | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 9:00 AM
708 | 93082661 | باز کردن کاور شمال و جنوب | 24 | June 23, 2022 3:00 PM | June 23, 2022 9:00 PM
709 | 93083114 | آزاد کردن زنجیر هد شفت | 24 | June 23, 2022 9:00 PM | June 24, 2022 3:00 AM
710 | 93082634 | چك و بررسي لابيرنت كپ هاي ساپورت رولر شفت هاي مسير رفت در صورت نياز تنظيم و نصب مجدد | 270 | June 24, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
711 | 93082667 | باز نمودن استریپر و چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها جهت تعویض | 480 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
712 | 93082663 | چك و بررسي ريترن رول هاي مسير برگشت و تعويض موارد معيوب | 144 | June 24, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
713 | 93082636 | باز كردن بيرينگ هوزينگ هاي ساپورت رولر شفت زون 3 و 4 (شفت 20 الي40 ) و تعويض در صورت نياز | 640 | June 25, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
714 | 93082662 | كنترل وضعيت بيرينگ هاي تيل شفت و هد شفت تراولينگ | 200 | June 25, 2022 9:00 PM | June 28, 2022 9:00 PM
715 | 93087257 | باز کردن گریت پلیت | 240 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
716 | 93087257 | و مهار زنجیرH نصب | 84 | June 27, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 9:00 PM
717 | 93087257 | برشکاری و آزاد کردن زنجیر تراولینگ | 160 | June 27, 2022 9:00 PM | June 28, 2022 1:00 PM
718 | 93087360 | چك و بررسي بخشی از قطعات زنجير تراولينگ | 240 | June 28, 2022 1:00 PM | July 4, 2022 1:00 PM
719 | 93082664 | چك و بررسي كليه ساپورت رول و گايد رول هاي مسير رفت کلیه ی زون های تراولينگ | 960 | June 29, 2022 9:00 PM | July 9, 2022 9:00 PM
720 | 93082632 | سرويس كامل گايد رول هاي دو سمت زنجير تراولينگ مسير برگشت | 250 | June 30, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
721 | 93087257 | جیم پلاک و رساندن زنجیر تراولینگ | 120 | July 6, 2022 7:00 PM | July 7, 2022 7:00 AM
722 | 93087257 | بوش زدن لینک | 60 | July 7, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 5:00 PM
723 | 93087257 | باز کردن مهاری های زنجیر تراولینگ | 40 | July 7, 2022 5:00 PM | July 7, 2022 9:00 PM
724 | 93087257 | Hباز کردن | 16 | July 7, 2022 9:00 PM | July 8, 2022 1:00 AM
725 | 93083114 | نصب زنجیر اسپراکت | 36 | July 7, 2022 9:00 PM | July 8, 2022 3:00 AM
726 | 93087257 | استارت زنجیر تراولینگ به ایستگاه جا زدن تروراد | 6 | July 8, 2022 3:00 AM | July 8, 2022 6:00 AM
727 | 93087257 | نصب گریت پلیت و جا زدن تروراد | 240 | July 8, 2022 6:00 AM | July 9, 2022 6:00 AM
728 | 93082661 | بستن کاور نو شمال و جنوب و لوله خنک کننده و هند ریل | 144 | July 8, 2022 6:00 AM | July 9, 2022 6:00 AM
729 | 93082666 | چك و بررسي استپر پليت ها و سيل كستينگ هاي دو سمت زنجير تراولينگ و تعويض در صورت سايش | 400 | July 9, 2022 6:00 AM | July 13, 2022 6:00 AM
730 | 93082667 | چك و بررسي استريپرها و سايد استريپرها و نصب آن | 960 | July 9, 2022 6:00 AM | July 13, 2022 6:00 AM
731 | 93087360 | چك و بررسي بخش دیگر از قطعات زنجير تراولينگ | 240 | July 9, 2022 6:00 AM | July 15, 2022 6:00 AM
732 | 93082665 | بررسي وضعيت دد پليت هاي انتهايي تراولينگ در صورت خرابي اصلاح و تعويض | 320 | July 16, 2022 6:00 PM | July 19, 2022 6:00 PM
733 | 93084780 | تعويض ساپورت رولر شفت 1 از سمت كوره مسير رفت-دوروزه | 240 | July 16, 2022 6:00 PM | July 18, 2022 6:00 PM
734 | 93086458 | تعويض ساپورت رولر شفت 20 و 36 از سمت کوره مسیر رفت در صورت خرابی | 480 | July 17, 2022 6:00 AM | July 19, 2022 6:00 AM
735 | 93083112 | چك و بررسي تمامي پرشر پليت هاي تراولينگ و تعويض در صورت سایش | 500 | July 19, 2022 6:00 PM | July 23, 2022 6:00 AM
736 |  | پیمانکاری زرپی جوش-اپرون فیدر | 0 | June 23, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
737 | 93077720 | تعويض زنجيرو ريل اپرون فيدر و اسكراپر | 2000 | June 23, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
738 |  | پارس پویا صنعت آسمان-نسوز | 0 | June 24, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
739 | 93083098 | تعويض آجرهاي فرسوده سايكلون شمال و جنوب | 4032 | June 25, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
740 | 93083103 | تعمير نسوز ايرهيتر | 432 | July 9, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
741 | 93087257 | H تخریب نسوز جهت نصب | 24 | June 26, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 11:00 AM
742 | - | تخریب نسوز دیس شارژ | 72 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
743 | 93083097 | تعمير قسمتهاي آسيب ديده نسوز ويندباكس هاي تراولينگ | 432 | July 12, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
744 | - | اجرای نسوز دیس شارژ | 672 | July 13, 2022 8:00 AM | July 17, 2022 8:00 AM
745 | 93083099 | تعمير نسوز زون 3 تراولينگ | 504 | July 15, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
746 | 93083101 | تعمير نسوز كپ آگزيلاري استك | 120 | July 16, 2022 6:00 AM | July 17, 2022 6:00 AM
747 | 93083100 | تعمير نسوز زون 4 تراولينگ | 240 | July 18, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
748 | 93083111 | تخريب و تخليه نسوز كل كوره | 2400 | June 24, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
749 | 93082680 | تخريب كامل جرم خروجي و ورودی كوره | 120 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
750 | 93083117 | آجرچيني كوره | 6260 | June 30, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 8:00 AM
751 | 93082555 | تخريب جرم و آجر نسوز اطراف هر دو دريچه شمالي و غربي فايرين هود | 15 | July 11, 2022 3:00 PM | July 12, 2022 3:00 PM
752 | 93083142 | آجرچيني خروجي و ورودی كوره | 960 | July 13, 2022 8:00 AM | July 15, 2022 8:00 AM
753 | 93083149 | جرم ريزي و ورودی خروجي كوره | 480 | July 15, 2022 8:00 AM | July 17, 2022 8:00 AM
754 | 93083167 | تخريب نسوز طوقه فايرينگ هود و محل دیواره شمالی و جنوبی گریزلی فایرینگ هود | 48 | July 17, 2022 6:00 PM | July 18, 2022 6:00 AM
755 | 93083150 | تعمير نسوز طوقه فايرينگ هود | 270 | July 18, 2022 9:00 AM | July 19, 2022 6:00 PM
756 | 93087271 | اصلاح محل ديد دوربين كوره در صورت نیاز | 6 | July 11, 2022 3:00 PM | July 12, 2022 3:00 PM
757 | 93084482 | تخريب نسوز اطراف درب هاي بازديد معيوب زون هاي 1، 2 و 3 و درب فيد اند هاپر و نسوزكاري مجدد | 48 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
758 | 93083173 | تخریب و تعمير نسوز سقف كولينگ | 1200 | June 25, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
759 | 93084485 | تخريب نسوز جهت تعويض لاينينگ ريتينرهاي معيوب كولينگ و نسوزكاري مجدد | 120 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
760 | 93084411 | تخريب نسوز ديواره داخلي و بيروني جهت تعويض سيل پليت ها و پروتكشن پليت ها | 240 | June 26, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
761 | 93083175 | تعمير نسوز پارتيشن وال شماره يك | 360 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 PM
762 | 93083546-93084567 | بالا و لچکی آنH تخریب نسوز لودوال و | 36 | June 29, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 PM
763 | 93083546 | تخریب نسوز اسکرید وال و دیواره های شرقی-غربی محل عبور اسکرید وال | 24 | June 29, 2022 7:00 PM | June 30, 2022 3:00 AM
764 | - | تخریب نسوز زره ی دیواره ی غربی فیدان هاپر | 36 | June 30, 2022 3:00 AM | June 30, 2022 3:00 PM
765 | 93083174 | تعمير نسوز ديواره ثابت كولينگ | 720 | June 30, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
766 | 93083162 | تخريب و تعمير جرم هاي فرسوده پارالل داكت | 864 | June 30, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
767 | 93083163 | تعمير نسوز پروسس داكت | 1008 | June 30, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
768 | 93083547 | تخريب نسوز ديواره داخلي فيدان هاپر محل نصب بريك ريتنرهاي داخلي و بيروني و همچنين زره هاي ديواره غربي جهت تعويض | 36 | June 30, 2022 3:00 PM | July 1, 2022 3:00 PM
769 | 93083152 | تخریب و تعمير نسوز ديوار متحرك داخلي | 960 | July 8, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
770 | 93085868-93085869 | نسوزکاری لودوال و اسکرید وال و ناحیه فیدان هاپر | 432 | July 8, 2022 3:00 PM | July 11, 2022 3:00 PM
771 | 93083151 | تعمير جرم نسوز سربندي ديواره متحرك بيروني | 432 | July 12, 2022 7:00 PM | July 14, 2022 7:00 PM
772 | 93087016 | اصلاح محل ديد اسپايرومتر در صورت نیاز | 6 | July 11, 2022 3:00 PM | July 12, 2022 3:00 PM
773 |  | پیمانکاری باقری - تعویض لودوال،اسکرید وال | 0 | June 24, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 PM
774 | - | باز کردن لوله های هوای بریک ریترنر های دیواره شرقی و غربی فیدان هاپر و انتقال به محوطه باز | 32 | June 24, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 3:00 PM
775 | 93083544 | باز کردن اتصالات هوای اسکرید وال و واتر تانک | 16 | June 24, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
776 | 93082595 | تعويض بافل وال زون 1و2و لوله بالايي | 500 | June 24, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
777 | 93082594 | تعويض لاينيگ ريتنرهاي ديواره ثابت زون هاي كولينگ مربوط به رينگ داخلي و خارجي | 1000 | June 26, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
778 | 93082597 | تعويض ورق سيل كننده باكس سند سيل و اصلاحات لازم بر روي ساپورت نشيمنگاه آن | 1000 | June 28, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
779 | 93082596 | تعويض تمامي پروتكشن پليت هاي ديواره متحرك | 500 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
780 | 93082591 | برشکاری لود وال و اچ بالای آن و لچکی و بیرون دادن ان | 96 | June 29, 2022 7:00 PM | June 30, 2022 7:00 PM
781 | 93083544 | انتقال واتر تانک به همراه بریک های روی ان به بیرون | 32 | June 30, 2022 7:00 PM | July 1, 2022 3:00 AM
782 | 93082589 | برشکاری اسکرید وال | 48 | July 1, 2022 3:00 AM | July 1, 2022 3:00 PM
783 | 93082589 | انتقال اسکرید وال به محوطه باز | 32 | July 1, 2022 3:00 PM | July 1, 2022 11:00 PM
784 | 93082589-93082591 | نصب اسکرید وال | 504 | July 1, 2022 11:00 PM | July 2, 2022 11:00 PM
785 | - | نصب واتر تانک و بریک ریترنر های زیر اسکرید وال | 32 | July 2, 2022 11:00 PM | July 3, 2022 7:00 AM
786 | - | نصب اچ لودوال و لچکی بالای آن و نصب لود وال | 144 | July 2, 2022 11:00 PM | July 4, 2022 11:00 AM
787 | 93082590 | تعويض بريك ريتنرهاي ديواره شرقي و غربي فيدان هاپر و زره هاي ديواره غربي | 500 | July 4, 2022 11:00 AM | July 8, 2022 3:00 PM
788 | 93082590 | بستن لوله های هوای بریک ریترنر های دیواره شرقی و غربی فیدان هاپر | 500 | July 8, 2022 3:00 PM | July 9, 2022 7:00 AM
789 | 93082593 | تعويض گريزلي بارهاي ثانويه | 840 | July 9, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
790 | 93082612 | تعويض ورق هاي آويزان بافل وال زون 2و3و همچنين زون 3 و دامپينگ زون | 24 | July 13, 2022 7:00 PM | July 14, 2022 7:00 PM
791 | 93082599 | تعويض تمامي فرم ايرسيل هاي داخلي و خارجي | 64 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:58 PM
792 | 93082598 | تعويض تسمه هاي روي لبه پالت ها | 400 | July 16, 2022 7:00 PM | July 20, 2022 7:00 PM
793 | 93082592 | تعويض زنجيرهاي گريزلي ثانويه | 250 | July 17, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
794 |  | پیمانکاری کلورز | 0 | June 24, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 PM
795 | 93084153-93084138-84139 | باز کردن اكسپنشن جوينت | 12 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
796 | 93084153-93084138-84139 | نصب اكسپنشن جوينت | 12 | July 16, 2022 7:00 PM | July 17, 2022 7:00 PM
797 | 93081197-93081199 | باز کردن مجموعه اكسپنشن خروجي فن | 30 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
798 | 93081197-93081199 | بستن مجموعه اكسپنشن خروجي فن | 30 | July 16, 2022 7:00 PM | July 17, 2022 7:00 PM
799 |  | پیمانکاری محمودی -تعویض پالت و تنظیمات عرضی و ساپورت رولر | 0 | June 24, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 PM
800 | 93085087- 93077909 | تعویض 5عدد پالت و در ادامه تعویض بوش و شفت تمامی پالت ها | 5000 | June 24, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 PM
801 | 93082602 | بررسي و تعويض تمامي 36 عدد آرم رولر از لحاظ لقي و تعويض در صورت نياز | 400 | July 4, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
802 | 93082604- 93087395 | تعويض ساپورت رولر هاي معيوب | 400 | July 8, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM
803 | 93082603-93085312 | تنظيمات عرضي كولينگ و تعويض تراست رولر ها | 500 | July 12, 2022 7:00 PM | July 16, 2022 7:00 PM
804 |  | پارمیس نقش جهان | 0 | June 24, 2022 9:00 PM | July 6, 2022 7:00 PM
805 | 93083385 | بیرون آورد اسپراکت به روش القایی | 144 | June 24, 2022 9:00 PM | June 25, 2022 9:00 PM
806 | 93083385 | باز کردن اسلیو و هوزینگ و بیرینگ | 72 | June 25, 2022 9:00 PM | June 26, 2022 9:00 AM
807 | 93083385 | نصب بیرینگ ، هوزینگ و اسلیو و جا زدن لابیرنت و اسپراکت بزرگ | 324 | July 4, 2022 1:00 PM | July 6, 2022 7:00 PM
808 |  | پیمانکاری محمودی - تعویض لاینر ها | 0 | June 25, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
809 | 93086479 | تعويض گيت سه راهه و همچنين دو شوت خروجي آن | 96 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
810 | 93085122 | تعويض لاينرها | 800 | June 25, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
811 |  | بهبود صنعت هفشجان | 0 | June 25, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
812 | 93081783-93083732 | تعويض ايمپلر | 1080 | June 25, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
813 |  | پیمانکاری کیمیا صنعت اسپادانا | 0 | June 25, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
814 | 93083731 | تعويض ايمپلر | 1080 | July 12, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
815 | 93084875 | تعويض دمپر هاي ورودي به فن | 432 | July 16, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
816 | 93078452 | تعميرات كيسينگ و نصب پشم سنگ هاي جديد | 800 | July 2, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
817 | 93078559-93078689 | تعويض بيرينگ هوزینگ | 60 | July 3, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
818 | 93085026 | آچار كشي پايه موتور گيربكس ، بررسي و هم محوري كوپلينگ | 36 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
819 | 93086353 | تعويض كن و پيچ هاي آن و تعميرات ساپورت | 32 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
820 | 93085988 | نصب موتور گيربگس كمكي | 16 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
821 | 93081196 | سرويس و بازرسي عملكرد بك استاپ | 18 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
822 | 93076942 | دمونتاژ جهت مهندسی معکوس و تعمیرات اساسی آن | 144 | June 25, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
823 | 93076942 | مونتاژ پس از مهندسی معکوس | 72 | July 6, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
824 | 93084517 | تعويض عايق هاي كيسينگ | 900 | July 9, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
825 | 93084693 | اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 600 | July 9, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
826 | 93084512 | بالانس در محل ايمپلر بعد از تعميرات اساسي | 12 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
827 | 93078761 | دمونتاژ جهت مهندسی معکوس و تعمیرات اساسی آن | 648 | June 28, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
828 | 93078761 | مونتاژ پس از مهندسی معکوس | 972 | July 9, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
829 | 93087590 | تعویض عایق های کیسینگ | 600 | July 12, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
830 | 93084694 | اصلاح عايق داكت خروجي فن به سمت استك | 600 | July 12, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
831 | 93084829 | بالانس در محل ايمپلر بعد از تعميرات اساسي | 18 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
832 |  | کیمیا الماس گستر | 0 | June 26, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 6:00 AM
833 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | June 26, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
834 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
835 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | July 6, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
836 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | July 2, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
837 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 132 | July 4, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
838 | 93084443 | جوشكاري و ترميم مش هاي كف و ديواره ديسك بالينگ | 264 | June 30, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
839 | 93082641 | چك و بررسي دنده هاي اسپراكت هاي هد شفت تراولينگ | 120 | July 13, 2022 6:00 AM | July 16, 2022 6:00 AM
840 |  | ماشین ابزار مکس | 0 | June 26, 2022 9:00 AM | July 4, 2022 1:00 AM
841 | 93083385 | برداشتن رینگ های سایشی روی نشیمنگاه | 16 | June 26, 2022 9:00 AM | June 26, 2022 9:00 PM
842 | 93083385 | نصب دستگاه پرداخت جوشکاری در محل و سازه نگهدارنده و ترمیم نشیمنگاه بیرینگ هد شفت سمت جنوب | 432 | June 28, 2022 1:00 PM | July 3, 2022 1:00 PM
843 | 93083385 | باز کردن دستگاه پرداخت | 72 | July 3, 2022 1:00 PM | July 4, 2022 1:00 AM
844 |  | پیمانکاری آمایش سازه | 0 | June 27, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
845 | 93083354 | و نصب گاید پلیتها EP تعويض ورتيكالهاي صفحات توزيع گاز ورودي به | 50 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
846 | 93068361 | تعويض چكش اتاقك جنوبي | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
847 | 93078933 | Insulator shaft جوشكاري و نصب ورق در قسمت داخلي باكس | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
848 | 93083353 | تعويض و جوشكاري استادهاي هر دو لنتر ويل بزرگ وكوچك | 45 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
849 | 93072684 | نصب تقسيم كننده هوا (گرده ماهي) در داخل داكت جديد | 300 | June 27, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
850 | 93083355 | و نصب گاید پلیتها EP تعويض ورتيكالهاي صفحات توزيع گاز ورودي به | 50 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
851 | 93083358 | تعويض و جوشكاري استادهاي هر دو لنتر ويل بزرگ وكوچك | 45 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
852 |  | آراد پیشه کاویان-دیس شارژ و ایرسیل-سقف فایرینگ هود | 0 | June 29, 2022 1:00 PM | July 20, 2022 6:00 PM
853 | 93084250 | باز نمودن و انتقال قطعات تیپ کستینگ های دیس شارژ به محوطه باز | 180 | June 29, 2022 1:00 PM | July 1, 2022 1:00 PM
854 | 93084250 | نصب قطعات دیس شارژ | 180 | July 1, 2022 1:00 PM | July 3, 2022 1:00 PM
855 | 93085863 | تعويض شل انتهاي سر مشعل و جوشكاري | 36 | July 18, 2022 9:00 AM | July 19, 2022 9:00 AM
856 | 93082585 | بررسي و تعويض بريك ريتنرهاي خروجي كوره در صورت نیاز | 192 | July 15, 2022 8:00 AM | July 17, 2022 8:00 AM
857 | 93082581 | بررسي تمامي فيلر بارها و اصلاح و جوشكاري در صورت لزوم -کوره در اختیار تعمیرات | 500 | July 15, 2022 8:00 AM | July 17, 2022 10:00 AM
858 | 93082586 | باز کردن ایرسیل | 48 | July 16, 2022 6:00 PM | July 17, 2022 6:00 PM
859 | 93085864 | برشکاری ورق سقف فاينرينگ هود | 9 | July 18, 2022 6:00 AM | July 18, 2022 9:00 AM
860 | 93082586 | اصلاح ساپورت نشیمنگاه ایرسیل و نصب ایرسیل | 96 | July 19, 2022 6:00 PM | July 20, 2022 6:00 PM
861 | 93085864 | نصب ورق سقف فایرینگ هود | 24 | July 19, 2022 6:00 PM | July 20, 2022 2:00 AM
862 |  | بارمان فیدار اسپادانا | 0 | June 30, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 6:00 AM
863 | 93083038 | تعويض پينيون جنوب كوره | 480 | June 30, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
864 | 93087239 | بازکردن کاور های چرخ دنده اصلی جهت سنگ زنی و اصلاح و پیتینگ | 160 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 11:00 PM
865 | 93087243 | سنگ زنی و اصلاح پیتینگ نیمه ی دیگر از چرخ دنده اصلی | 96 | July 15, 2022 8:00 AM | July 17, 2022 8:00 AM
866 | 93087239 | نصب کاور های چرخ دنده پس از سنگ زنی و اصلاح پیتینگ | 88 | July 17, 2022 8:00 AM | July 18, 2022 6:00 AM
867 |  | RS-پیمانکاری باقری | 0 | July 1, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
868 | 93087272 | RS1 اورهال | 720 | July 1, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
869 | 93087274 | RS2 اورهال | 720 | July 6, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
870 | 93087275 | RS3 اورهال | 720 | July 11, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
871 |  | گروه برق | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 23, 2022 6:00 AM
872 |  | کارگاه برق | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
873 | PM | PM | 2 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
874 | 93086962 | ديسكانكت موتور | 3 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
875 | 93087084 | سرويس موتور | 20 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
876 | 93086962 | كانكشن كردن موتور | 3 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
877 | 93086963 | ديسكانكت موتور | 3 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
878 | 93087085 | سرويس موتور | 20 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
879 | 93086963 | كانكشن كردن موتور | 3 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
880 | 93084301 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | June 22, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
881 | PM | PM | 3 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
882 | PM | PM | 1 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
883 | PM | PM | 1 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
884 | PM | PM | 2 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
885 | PM | PM | 3 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
886 | 93087088 | ديسكانكت موتور | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
887 | 93087088 | سرويس موتور | 20 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
888 | 93087088 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
889 | 93087089 | ديسكانكت موتور | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
890 | 93087089 | سرويس موتور | 10 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
891 | 93087089 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
892 | PM | PM | 1 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
893 | 93087090 | ديسكانكت موتور | 3 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
894 | 93087090 | سرويس موتور | 10 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
895 | 93087090 | كانكشن كردن موتور | 3 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
896 | PM | PM | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
897 | PM | PM | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
898 | PM | PM | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
899 | 93084323 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
900 | PM | PM | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
901 | PM | PM | 12 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
902 | 93087094 | دیسکانکت موتور | 2 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
903 | 93087094 | سرویس موتور | 21 | June 27, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
904 | 93087094 | کانکشن موتور | 2 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
905 | 93087092 | ديسكانكت موتور | 3 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
906 | 93087092 | سرويس موتور | 10 | June 27, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
907 | 93087092 | كانكشن كردن موتور | 3 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
908 | 93087093 | ديسكانكت موتور | 3 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
909 | 93087093 | سرويس موتور | 10 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
910 | 93087093 | كانكشن كردن موتور | 3 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
911 | 93084327 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | June 26, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
912 | PM | PM | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
913 | PM | PM | 1 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
914 | PM | PM | 2 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
915 | PM | PM | 1 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
916 | PM | PM | 3 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
917 | 93085256 | باز كردن موتور جهت سرويس | 22.5 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
918 | 93087527 | سرویس موتور -ارسال به مشهد | 1 | June 23, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
919 | 93085256 | نصب موتور پس از سرویس | 22.5 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
920 | 93085257 | باز كردن موتور جهت سرويس | 22.5 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
921 | 93087528 | سرویس موتور -ارسال به مشهد | 1 | June 23, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
922 | 93085257 | نصب موتور پس از سرویس | 22.5 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
923 | PM | PM | 2 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
924 | PM | PM | 2 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
925 | PM | PM | 1 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
926 | PM | PM | 2 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
927 | 93084330 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
928 | PM | PM | 1 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
929 | PM | PM | 1 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
930 | PM | PM | 1 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
931 | PM | PM | 2 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
932 | PM | PM | 2 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
933 | PM | PM | 2 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
934 | PM | PM | 1 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
935 | PM | PM | 2 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
936 | PM | PM | 1 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
937 | PM | PM | 1 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
938 | PM | PM | 2 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
939 | PM | PM | 4 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
940 | PM | PM | 2 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
941 | PM | PM | 2 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
942 | PM | PM | 2 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
943 | PM | PM | 2 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
944 | 93087621 | دیسکانکت موتور | 8 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
945 | 93087621 | کانکشن مجدد | 8 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
946 | PM | PM | 2 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
947 | 93087622 | دیسکانکت موتور | 8 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
948 | 93087622 | کانکشن مجدد | 8 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
949 | PM | PM | 2 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
950 | PM | PM | 6 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
951 | 93087637 | pmبازنمودن موتور جهت | 8 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
952 | 93087637 | pmبستن موتور جهت | 8 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
953 | PM | PM | 5 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
954 | 93087639 | PMباز نمودن موتور جهت | 8 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
955 | 93087639 | PMبستن موتور جهت | 8 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
956 | 93064004 | سرویس موتور | 14 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
957 | 93082786 | اصلاح نمودن كاور محافظ لول سوئیچ | 6 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
958 | PM | PM | 2 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
959 | PM | PM | 2 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
960 | 93084235 | باز نمودن ولوها جهت اسید شویی | 10 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
961 | 93084235 | نصب ولو ها پس از اسید شویی | 10 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
962 | 93084234 | باز نمودن ولوها جهت اسید شویی | 10 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
963 | 93084234 | نصب ولو ها پس از اسید شویی | 10 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
964 | 93084007 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 9, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
965 | PM | PM | 6 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
966 | 93084008 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 3, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
967 | 93084009 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 3, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
968 | 93087697 | دیسکانکت موتور جهت تعویض سیل | 8 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
969 | 93087697 | کانکشن مجدد جهت تعویض سیل | 8 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
970 | 93084010 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 9, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
971 | 93084011 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 6, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
972 | 93084012 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 6, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
973 | 93084013 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | June 30, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
974 | 93084014 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 2, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
975 | PM | PM | 6 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
976 | PM | PM | 3 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
977 | PM | PM | 2 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
978 | 93087324 | RS دیسکانکت موتور جهت اورهال | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
979 | 93087324 | RS کانکشن موتور جهت اورهال | 4 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
980 | PM | PM | 6 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
981 | 93087325 | RS دیسکانکت موتور جهت اورهال | 4 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
982 | 93087325 | RS کانکشن موتور جهت اورهال | 4 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
983 | 93087326 | RS دیسکانکت موتور جهت اورهال | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
984 | 93087326 | RS کانکشن موتور جهت اورهال | 4 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
985 | PM | PM | 3 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
986 | PM | PM | 4 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
987 | 93084216 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 16 | July 12, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
988 | PM | PM | 2 | July 11, 2022 7:00 PM | July 16, 2022 7:00 PM
989 | 93085938 | ديسكانكت و كانكشن موتور جهت تعويض باكت الواتور | 4 | July 11, 2022 7:00 PM | July 16, 2022 7:00 PM
990 | PM | PM | 3 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
991 | PM | PM | 6 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
992 | 93082229 | ديسكانكت موتور كمكي جهت تعويض ايمپلر | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
993 | 93082229 | كانكشن موتور كمكي پس از تعويض ايمپلر | 2 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
994 | PM | PM | 8 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
995 | 93086032 | کانکشن موتور كمكي پس از نصب مجموعه موتور گيربكس | 2 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
996 | 93081363 | دیسکانکت موتور | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
997 | 93081363 | کانکشن مجدد | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
998 | 93087480 | باز نمودن موتور | 30 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
999 | 93087480 | سرویس موتور ارسال به مشهد | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1000 | 93087480 | بستن موتور | 30 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1001 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1002 | PM | PM | 6 | July 1, 2022 9:00 PM | July 2, 2022 9:00 PM
1003 | 93087301 | ديسكانكت و كانكشن كابل موتور پمپ گريسكاري | 4 | June 26, 2022 9:00 PM | June 30, 2022 9:00 PM
1004 | 93087303 | ديسكانكت كابل موتور پمپ روغنكاري پرشر پليت | 4 | June 27, 2022 9:00 PM | June 28, 2022 9:00 PM
1005 | 93087303 | کانکشن کابل موتور پمپ روغن پرشر پلیت | 4 | June 29, 2022 9:00 PM | June 30, 2022 9:00 PM
1006 | 93085544 | نصب جعبه تقسیم | 24 | June 29, 2022 9:00 PM | July 1, 2022 9:00 PM
1007 | 93085545 | نصب جعبه تقسیم | 24 | June 29, 2022 9:00 PM | July 1, 2022 9:00 PM
1008 | PM | PM | 3 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1009 | 93087550 | ديسكانكت موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1010 | 93087550 | کانکشن موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1011 | PM | PM | 6 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1012 | 93087602 | تعويض بيرينگ ها و سيل هاي داخل جك و لوله محافظ دوربين در صورت نياز | 24 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1013 | PM | PM | 6 | July 10, 2022 7:00 PM | July 11, 2022 7:00 PM
1014 | 93087014 | تعويض سيل هاي داخل جك و تعويض لوله محافظ در صورت نياز | 15 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1015 | 93087035 | ديسكانكت موتور | 3 | July 10, 2022 7:00 PM | July 11, 2022 7:00 PM
1016 | 93087035 | سرويس موتور | 12 | July 10, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM
1017 | 93087035 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 11, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM
1018 | 93087036 | ديسكانكت موتور | 3 | July 10, 2022 7:00 PM | July 11, 2022 7:00 PM
1019 | 93087036 | سرويس موتور | 12 | July 10, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM
1020 | 93087036 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 11, 2022 7:00 PM | July 12, 2022 7:00 PM
1021 | 93084479 | دیسکانکت موتور | 2 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1022 | 93084479 | سرویس موتور | 2 | July 2, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1023 | 93084479 | کانکشن موتور | 2 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1024 | 93082980 | تعویض پروانه موتور | 2 | July 12, 2022 7:00 PM | July 13, 2022 7:00 PM
1025 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1026 | 93087481 | باز نمودن موتور | 30 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1027 | 93087481 | سرویس موتور در مشهد | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1028 | 93087481 | بستن موتور پس از سرویس | 30 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1029 | PM | PM | 4 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1030 | 93087554 | ديسكانكت موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1031 | 93087554 | کانکشن موتور جهت تعويض بيرينگ | 6 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1032 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1033 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1034 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1035 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1036 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1037 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1038 | PM | PM | 2 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1039 | 93087039 | ديسكانكت موتور | 3 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1040 | 93087039 | سرويس موتور | 6 | July 2, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1041 | 93087039 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1042 | PM | PM | 3 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1043 | 93084016 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 13, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1044 | PM | PM | 2 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1045 | PM | PM | 1 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1046 | PM | PM | 7 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1047 | PM | PM | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1048 | PM | PM | 1 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1049 | PM | PM | 2 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1050 | PM | PM | 2 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1051 | PM | PM | 2 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1052 | PM | PM | 1 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1053 | PM | PM | 2 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1054 | PM | PM | 2 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1055 | PM | PM | 2 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1056 | 93087642 | pmدیسکانکت جهت | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1057 | 93087642 | سرویس موتور | 4 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1058 | 93087642 | pm کانکشن جهت | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1059 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1060 | 93087645 | pmدیسکانکت جهت | 4 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1061 | 93087645 | pm کانکشن جهت | 4 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1062 | 93087647 | pmدیسکانکت جهت | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1063 | 93087647 | سرویس موتور | 10 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1064 | 93087647 | pm کانکشن جهت | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1065 | 93084346 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 15, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1066 | 93084347 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 14, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1067 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1068 | 93087223-93087650 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1069 | 93087223-93087650 | سرويس موتور | 9 | July 4, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1070 | 93087223-93087650 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1071 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1072 | 93087099- 93087653 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1073 | 93087099- 93087653 | سرويس موتور | 9 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1074 | 93087099- 93087653 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1075 | 93087655 | دیسکانکت موتور | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1076 | 93087655 | سرویس موتور | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1077 | 93087655 | کانکشن موتور | 4 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1078 | 93084348 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1079 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1080 | 93087096 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1081 | 93087096 | سرويس موتور | 9 | July 5, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1082 | 93087096 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
1083 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1084 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1085 | 93087186 | سرويس اکچویتر كنترل ولو بالميل | 10 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1086 | 93084349 | چك نمودن تنظيمات مكانيكي سيستم توزين | 14 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1087 | PM | PM | 1 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1088 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1089 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1090 | 93087097 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1091 | 93087097 | سرويس موتور | 9 | July 7, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
1092 | 93087097 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1093 | 93087098 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1094 | 93087098 | سرويس موتور | 9 | July 8, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1095 | 93087098 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1096 | PM | PM | 1 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1097 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1098 | 93087101 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1099 | 93087101 | سرويس موتور | 6 | July 8, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1100 | 93087101 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1101 | PM | PM | 2 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
1102 | 93087229 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1103 | 93087229 | سرويس موتور | 6 | July 8, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1104 | 93087229 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1105 | PM | PM | 3 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1106 | 93087105 | ديسكانكت موتور | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1107 | 93087105 | سرويس موتور | 10 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1108 | 93087105 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1109 | - | ديسكانكت موتور | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1110 | - | سرويس موتور | 10 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1111 | - | كانكشن كردن موتور | 3 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1112 | 93087103 | ديسكانكت موتور | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1113 | 93087103 | سرويس موتور | 10 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1114 | 93087103 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1115 | 93087104 | ديسكانكت موتور | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1116 | 93087104 | سرويس موتور | 10 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1117 | 93087104 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1118 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1119 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1120 | PM | PM | 6 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1121 | 93087106 | ديسكانكت موتور | 3 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1122 | 93087106 | سرويس موتور | 10 | July 10, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1123 | 93087106 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1124 | 93087107 | ديسكانكت موتور | 3 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1125 | 93087107 | سرويس موتور | 10 | July 10, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1126 | 93087107 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1127 | 93087108 | ديسكانكت موتور | 3 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1128 | 93087108 | سرويس موتور | 10 | July 11, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1129 | 93087108 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1130 | 93087109 | ديسكانكت موتور | 3 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1131 | 93087109 | سرويس موتور | 10 | July 11, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1132 | 93087109 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1133 | 93087110 | ديسكانكت موتور | 3 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1134 | 93087110 | سرويس موتور | 10 | July 12, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1135 | 93087110 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1136 | PM | PM | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1137 | 93087111 | ديسكانكت موتور | 3 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1138 | 93087111 | سرويس موتور | 10 | July 12, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1139 | 93087111 | كانكشن كردن موتور | 3 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1140 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1141 | 93087112 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1142 | 93087112 | سرويس موتور | 12 | July 14, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1143 | 93087112 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1144 | 93087237 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1145 | 93087113 | سرويس موتور | 12 | July 14, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1146 | 93087237 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1147 | 93087114 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1148 | 93087114 | سرويس موتور | 12 | July 14, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1149 | 93087114 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1150 | 93087115 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1151 | 93087115 | سرويس موتور | 12 | July 14, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1152 | 93087115 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1153 | 93087116 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1154 | 93087116 | سرويس موتور | 6 | July 14, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1155 | 93087116 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1156 | 93087117 | ديسكانكت موتور | 4.5 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1157 | 93087117 | سرويس موتور | 6 | July 14, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1158 | 93087117 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1159 | PM | PM | 6 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1160 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1161 | 93087118 | ديسكانكت موتور | 4.5 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1162 | 93087118 | كانكشن كردن موتور | 4.5 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1163 | 93087118 | سرويس موتور | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1164 | PM | PM | 2 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1165 | 93087231 | ديسكانكت موتور | 3 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1166 | 93087231 | سرويس موتور | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1167 | 93087231 | كانكشن كردن موتور | 3 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1168 | PM | PM | 2 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1169 | 93087119 | ديسكانكت موتور | 3 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1170 | 93087119 | سرويس موتور | 10 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1171 | 93087119 | كانكشن كردن موتور | 3 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1172 | PM | PM | 3 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1173 | PM | PM | 1 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1174 | PM | PM | 2 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1175 | PM | PM | 2 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1176 | PM | PM | 2 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1177 | PM | PM | 2 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1178 | PM | PM | 6 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1179 | PM | PM | 2 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1180 | PM | PM | 3 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1181 | PM | PM | 1 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1182 | PM | PM | 2 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1183 | PM | PM | 4 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1184 | 93084239 | مطابق درخواست ER02 چك نمودن فن هاي مربوط به درايو هاي | 3 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1185 |  | تعمیرات برق | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1186 | PM | PM | 0.5 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1187 | PM | PM | 20 | June 23, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1188 | PM | PM | 3 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1189 | PM | PM | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1190 | PM | PM | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1191 | PM | PM | 12 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1192 | PM | PM | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1193 | PM | PM | 92 | July 19, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1194 | PM | PM | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1195 | PM | PM | 15 | July 20, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1196 | PM | PM | 40 | June 25, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1197 | PM | PM | 0.5 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1198 | PM | PM | 0.5 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1199 | PM | PM | 38 | July 15, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1200 | PM | PM | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1201 | PM | PM | 18 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1202 | PM | PM | 0.5 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1203 | PM | PM | 3 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1204 | PM | PM | 20 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1205 | PM | PM | 0.5 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1206 | PM | PM | 18 | July 6, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1207 | 93085249 | ديسكانكت كابل پاور و سنسور كاور كوپل جهت سرویس موتور | 22.5 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1208 | 93085249 | کانکشن كابل پاور و سنسور كاور كوپل پس از سرویس موتور | 22.5 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1209 | 93085250 | ديسكانكت كابل پاور و سنسور كاور كوپل جهت سرویس موتور | 22.5 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1210 | 93085250 | کانکشن كابل پاور و سنسور كاور كوپل پس از سرویس موتور | 22.5 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1211 | PM | PM | 0.5 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1212 | PM | PM | 2.5 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1213 | PM | PM | 2 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1214 | PM | PM | 15 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1215 | PM | PM | 10 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1216 | PM | PM | 10 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1217 | PM | PM | 0.5 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1218 | PM | PM | 0.5 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1219 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1220 | PM | PM | 0.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1221 | PM | PM | 0.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1222 | PM | PM | 0.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1223 | PM | PM | 1.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1224 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1225 | PM | PM | 12 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1226 | PM | PM | 15 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1227 | PM | PM | 0.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1228 | PM | PM | 4 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1229 | PM | PM | 2 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1230 | PM | PM | 1.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1231 | PM | PM | 1 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1232 | PM | PM | 1 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1233 | PM | PM | 0.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1234 | PM | PM | 1.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1235 | PM | PM | 10 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1236 | PM | PM | 10 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1237 | PM | PM | 36 | July 15, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1238 | PM | PM | 1 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1239 | 93087702 | باز نمودن اتصالات شیر برقی جهت سرویس | 8 | July 8, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1240 | 93087702 | کانکشن اتصالات برقی پس از سرویس | 8 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1241 | PM | PM | 11 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1242 | 93085733 | ديسكانكت موتور و سنسور هيدروكوپلينگ | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1243 | 93085733 | كانكشن موتور و سنسور هيدروكوپلينگ | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1244 | 93087706 | باز نمودن اتصالات شیر برقی جهت سرویس | 8 | July 8, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1245 | 93087706 | کانکشن اتصالات برقی پس از سرویس | 8 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1246 | PM | PM | 12 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1247 | 93084018 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
1248 | 93084018 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1249 | PM | PM | 80 | July 1, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1250 | 93084019 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1251 | 93084019 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1252 | 93084020 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1253 | 93084020 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1254 | 93084021 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
1255 | 93084021 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1256 | 93084022 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1257 | 93084022 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1258 | 93084023 | باز نمودن سنسور جهت بالا كشيدن بلت | 2 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1259 | 93084023 | نصب سنسور پس از بالا کشیدن بلت | 2 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1260 | 93084554 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1261 | PM | PM | 2 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1262 | 93084555 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1263 | 93084556 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1264 | 93084558 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1265 | 93084559 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1266 | 93084560 | برعكس نمودن موتور جهت نصب مجدد شوت انتهايي پس از تعويض تفلون | 1 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1267 | PM | PM | 32 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1268 | PM | PM | 12 | July 2, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1269 | PM | PM | 1 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1270 | 93087327 | باز كردن لدر و جمع اوري نمودن كابل ها | 7 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1271 | 93087327 | بستن لدر و جمع اوري نمودن كابل هاپس از اورهال و فيكس نمودن | 7 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1272 | PM | PM | 2 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1273 | 93087329 | باز كردن لدر و جمع اوري نمودن كابل ها | 7 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1274 | 93087329 | بستن لدر و جمع اوري نمودن كابل هاپس از اورهال و فيكس نمودن | 7 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1275 | 93087330 | بستن لدر و جمع اوري نمودن كابل هاپس از اورهال و فيكس نمودن | 7 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1276 | 93087330 | باز كردن لدر و جمع اوري نمودن كابل ها | 7 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1277 | PM | PM | 8 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1278 | PM | PM | 21 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1279 | PM | PM | 1 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1280 | PM | PM | 6 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1281 | 93087023 | تعويض كليه هيترهاي EP | 4 | June 30, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1282 | 93075923 | تعويض مقره هاي موتورهاي چكش | 20 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1283 | 93087030 | آببند نمودن كليه درزها در موقعيت پشت بام تجهيز | 24 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1284 | 93087028 | باز كردن محفظه گلداني و نظافت داخل آن و اطمينان از عدم ترك | 8 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1285 | 93087025 | نظافت تعداد 8 عدد گلداني تجهيز با برس | 16 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1286 | PM | PM | 130 | June 30, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1287 | 93087029 | باز كردن گلداني و چك ان و بررسي هيتر | 8 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1288 | 93087031 | آببند نمودن كليه درزها در موقعيت پشت بام | 24 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1289 | 93087026 | نظافت تعداد 8 عدد گلداني تجهيز | 16 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1290 | 93087020 | تكميل فرم اندازه گيري كانداكتيويتي كليه ليكوئيد استارتر هاي فن | 7 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1291 | 93081304 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | July 2, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1292 | 93087474 | انجام اصلاحات روي ليكوئيد استارتر هاي فن | 1 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1293 | PM | PM | 280 | June 25, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1294 | 93081771 | تغيير موقعييت PLC ليكوييد جهت سهولت دسترسي | 12 | June 25, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1295 | 93081305 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1296 | 93081306 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1297 | 93081307 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | July 18, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1298 | 93081308 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1299 | 93087497 | ديسكانكت كابل هاي پاور موتور جهت سرویس | 22.5 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1300 | 93087497 | كانكشن مجدد پس از نصب موتور | 22.5 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1301 | PM | PM | 7 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
1302 | PM | PM | 3 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1303 | PM | PM | 64 | July 15, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1304 | PM | PM | 18 | July 9, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1305 | PM | PM | 6 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1306 | PM | PM | 52.5 | July 7, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1307 | 93083052 | ديسكانكت و كانكشن اتصالات برقي جهت تعويض پينيون سمت جنوب | 6 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1308 | PM | PM | 28 | July 11, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1309 | PM | PM | 14 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1310 | 93081309 | لیکوئید استارتر و تعویض سیم های کوتاه و شناسه گذاری MINI PLC تعویض | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1311 | 93087498 | ديسكانكت كابل هاي پاور موتور جهت سرویس | 22.5 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1312 | 93087498 | كانكشن مجدد پس از سرویس موتور | 22.5 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1313 | PM | PM | 27 | July 11, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1314 | PM | PM | 18 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1315 | PM | PM | 19.5 | July 11, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1316 | PM | PM | 0.5 | July 11, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 PM
1317 | PM | PM | 15 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1318 | 93087060 | تغيير مسير كابل تجهيز | 18 | July 20, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1319 | PM | PM | 10 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1320 | PM | PM | 2 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1321 | PM | PM | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1322 | PM | PM | 24 | July 13, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1323 | PM | PM | 1.5 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1324 | PM | PM | 5 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1325 | PM | PM | 42.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1326 | PM | PM | 4 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1327 | PM | PM | 27 | July 18, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1328 | PM | PM | 9 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1329 | PM | PM | 7 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1330 | PM | PM | 6 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1331 | PM | PM | 2 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1332 | PM | PM | 5 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1333 | PM | PM | 2 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1334 | PM | PM | 5 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1335 | PM | PM | 16 | July 7, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1336 | PM | PM | 9 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1337 | PM | PM | 15 | July 9, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1338 | PM | PM | 2.5 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1339 | PM | PM | 5 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1340 | PM | PM | 0.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1341 | PM | PM | 27 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1342 | 93077148 | تعويض محل تابلو لوبريكيشن | 42 | June 23, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1343 | PM | PM | 0.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1344 | PM | PM | 1.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1345 | PM | PM | 1.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1346 | 93087742 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1347 | 93087743 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1348 | PM | PM | 1.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1349 | PM | PM | 5 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1350 | PM | PM | 10 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1351 | PM | PM | 0.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1352 | PM | PM | 3 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1353 | 93087296 | ايزوله و ديسكانكت نمودن شيرهاي برقي جهت سرويس | 24 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1354 | PM | PM | 8 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1355 | 93087740 | XVدیسکانکت | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1356 | 93087741 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1357 | 93087733 | XV 42 دیسکانکت | 4 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1358 | 93087733 | XV42 کانکشن | 4 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1359 | 93087734 | XV 46 دیسکانکت | 4 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1360 | 93087734 | XV46 کانکشن | 4 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1361 | 93087735 | XV 50 دیسکانکت | 4 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1362 | 93087735 | XV50 کانکشن | 4 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1363 | 93087736 | XV 49 دیسکانکت | 4 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1364 | 93087736 | XV49 کانکشن | 4 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1365 | 93087727 | XV 43 دیسکانکت | 2 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1366 | 93087727 | XV43 کانکشن مجدد | 2 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1367 | 93087728 | XV 44 دیسکانکت | 2 | July 8, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
1368 | 93087728 | XV44 کانکشن | 2 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1369 | 93087730 | XV 45 دیسکانکت | 2 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1370 | 93087730 | XV45 کانکشن | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1371 | 93087731 | XV 47 دیسکانکت | 2 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1372 | 93087731 | XV47 کانکشن | 2 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1373 | 93087732 | XV 48 دیسکانکت | 2 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1374 | 93087732 | XV48 کانکشن | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1375 | PM | PM | 1.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1376 | PM | PM | 7 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1377 | PM | PM | 8 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1378 | 93087295 | ايزوله و ديسكانكت نمودن شيرهاي برقي جهت سرويس | 24 | June 30, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1379 | 93087744 | های پمپ و کانکشن مجدد XV دیسکانکت | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1380 | PM | PM | 3 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1381 | 93087737 | XV 38 دیسکانکت | 4 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1382 | 93087737 | XV38 کانکشن | 4 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1383 | PM | PM | 1 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1384 | PM | PM | 4 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1385 | PM | PM | 1.5 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1386 | PM | PM | 1.5 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1387 | PM | PM | 7 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1388 | PM | PM | 12 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1389 | PM | PM | 1.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1390 | PM | PM | 1 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1391 | PM | PM | 1.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1392 | PM | PM | 0.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1393 | PM | PM | 8 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1394 | PM | PM | 0.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1395 | PM | PM | 4 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1396 | PM | PM | 27 | July 20, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1397 | PM | PM | 2 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1398 | PM | PM | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1399 | PM | PM | 16 | July 18, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1400 | PM | PM | 2 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1401 | PM | PM | 10 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1402 | PM | PM | 1.5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1403 | PM | PM | 5 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1404 | PM | PM | 12 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1405 | PM | PM | 80 | July 1, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1406 | 93087430 | اندازه گیری ظرفیت خازن بانک خازنی | 16 | July 4, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1407 | 93084283 | تعويض الكتروليت باطري هاي باطري شارژر | 30 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1408 | 93065785 | برق دار نمودن ER021M08 | 21 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1409 | PM | PM | 560 | June 26, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1410 | 93079669 | ديسكانكت و تعويض نمودن الكتروليت كليه باطري ها و نصب مجدد | 45 | July 6, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1411 | 93075652 | تعويض نمودن باطري 2 و 32 | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1412 | 93081756 | 1360CP از مدار خارج نمودن و یکی نمودن ورودی و خروجی درايو | 8 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1413 | 93084240 | مطابق درخواست incomming بررسي عملكرد كليد اصلي | 18 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1414 | 93084237 | اندازه گيري ظرفيت و جريان خازن هاي بانك خازني | 8 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1415 | 93087534 | تست كليد بر روي تابلوي كوره | 36 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1416 | 93087254 | تعويض نمودن برد CU تجهيز | 6 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1417 | 93087409 | نصب نمودن قطعات خريداري شده بر روي كليد اصلي درايو كوره | 10 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1418 | 93041259 | نصب دو عدد فیدر جهت تامين برق فن جديد ناحيه 720 | 4 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1419 | 93081128 | تعويض نمودن سوكت ( مادگي ) مربوط به تابلوي 930BM-MVD | 6 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1420 | 93058643 | عدم عملكرد صحيح باطري شارژر ER02 . | 21 | July 17, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1421 | 93075904 | بررسی ترک كفشك برنجي ترانس و اقدام مطابق درخواست | 12 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1422 | PM | سرویس و قطعی برق | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1423 | PM | PM | 45 | June 24, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1424 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1425 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1426 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1427 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1428 | PM | سرویس و قطعی برق | 24 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1429 | 93086370 | UPSسرويس نمودن | 4 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1430 | PM | PM | 80 | July 5, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1431 | 93083882 | ER03 مربوط به UPS تعويض نمودن باطري هاي مربوط به | 8 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1432 | 93084238 | اندازه گيري ظرفيت و جريان خازن هاي بانك خازني | 2 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1433 | PM | PM | 5 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1434 | PM | PM | 70 | July 10, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1435 | 93084598 | UPS تعويض باطري هاي و باطري شارژر و | 45 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1436 | PM | PM | 10 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1437 | PM | PM | 40 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1438 | PM | PM | 10 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1439 | PM | PM | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1440 | 93083264 | تعویض المنت | 6 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1441 |  | تعمیرات ابزار دقیق | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 23, 2022 6:00 AM
1442 | PM | PM | 1.5 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1443 | 93084300 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | June 22, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1444 | PM | PM | 3 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1445 | PM | PM | 1.5 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1446 | PM | PM | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1447 | PM | PM | 2.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1448 | PM | PM | 12 | June 26, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1449 | PM | PM | 11 | June 26, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1450 | PM | PM | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1451 | 93084321 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1452 | PM | PM | 6 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1453 | PM | PM | 24 | June 27, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1454 | 93084326 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | June 26, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1455 | PM | PM | 7 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1456 | PM | PM | 1 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1457 | PM | PM | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1458 | PM | PM | 7 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1459 | PM | PM | 2.5 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1460 | PM | PM | 3 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1461 | PM | PM | 15 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1462 | 93085251 | باز كردن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1463 | 93085251 | بستن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 8 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1464 | 93085252 | باز كردن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1465 | 93085252 | بستن تجهيزات ابزار دقيق جهت سرويس موتور | 16 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1466 | PM | PM | 11 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1467 | 93084400 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 54 | July 13, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1468 | 93084329 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1469 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1470 | PM | PM | 11 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1471 | PM | PM | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1472 | PM | PM | 1 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1473 | PM | PM | 1.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1474 | PM | PM | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1475 | PM | PM | 1.5 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1476 | PM | PM | 36 | June 23, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1477 | PM | PM | 1 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1478 | PM | PM | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1479 | PM | PM | 12 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1480 | PM | PM | 18 | June 23, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1481 | PM | PM | 11 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1482 | PM | PM | 1 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1483 | PM | PM | 10 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1484 | PM | PM | 2 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1485 | PM | PM | 25.5 | June 26, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1486 | PM | PM | 25.5 | July 13, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1487 | 93084042 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | June 22, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1488 | 93084043 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | June 22, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1489 | 93084044 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | June 28, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1490 | 93084045 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | June 28, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1491 | 93087364 | تعويض نمودن برد در صورت برطرف نشدن مشكل مطابق درخواست | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1492 | 93084046 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | July 4, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1493 | 93084047 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | July 4, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1494 | PM | PM | 9 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1495 | PM | PM | 1.5 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1496 | 93085734 | ديسكانكت سنسور دماي موتور | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1497 | 93085734 | كانكشن سنسور دماي موتور | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1498 | PM | PM | 9 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1499 | 93087407 | همكاري با پيمانكار جهت كاليبره نمودن | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1500 | 93084230 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 4 | July 15, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1501 | 93084230 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1502 | 93084231 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1503 | 93084231 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1504 | 93084227 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 6 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1505 | 93084227 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1506 | 93084226 | دیسکانکت جهت اسید شویی | 6 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1507 | 93084226 | کانکشن پس از اسید شویی | 2 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1508 | 93083996 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 9, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1509 | 93083997 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 3, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1510 | 93083998 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 3, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1511 | 93083999 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 9, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1512 | 93084000 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 6, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
1513 | 93084001 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 6, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
1514 | 93084002 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | June 30, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1515 | 93084003 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 2, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1516 | PM | PM | 16 | July 3, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1517 | 93087535 | تیر نمودن بین 1~6 | 24 | July 3, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1518 | 93082542 | weight transmitter تعويض باتري كليه ترانسيمتر هاي بين ها | 30 | July 3, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1519 | PM | PM | 48 | July 9, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1520 | PM | PM | 17 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1521 | PM | PM | 11 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1522 | PM | PM | 9 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1523 | PM | PM | 4 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1524 | PM | PM | 5 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1525 | 93087306 | LSبررسي عملكرد صحيح | 4 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1526 | 93084215 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 12, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1527 | PM | PM | 11 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1528 | PM | PM | 48 | July 4, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1529 | 93083107 | تعويض ترموكوپلهاي معيوب و رفع گرفتگي مسير سنسور هاي فشار | 70 | July 11, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1530 | 93087005 | بازديد و اطمينان از كليه غلاف ترموكوپلها ناحيه 710CH1 و سالم بودن مسير هواي نمونه گير PT ها | 140 | July 11, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1531 | PM | PM | 11 | July 7, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
1532 | 93087688 | باز کردن اكچواتور جهت تعويض دمپر | 6 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1533 | 93087688 | بستن اكچواتور جهت تعويض دمپر | 6 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1534 | PM | PM | 12 | July 7, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
1535 | 93082234-93087000 | باز كردن سنسور فن جهت تعويض ايمپلر | 3 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1536 | 93082234-93087000 | بستن سنسور فن پس از تعويض ايمپلر | 3 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1537 | PM | PM | 48 | July 1, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1538 | 93084538 | باز كردن سنسور فن جهت تعويض ايمپلر | 6 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1539 | 93084538 | بستن سنسور فن پس از تعويض ايمپلر | 6 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1540 | 93087555 | ديسكانكت جهت تعويض دمپر هاي ورودي به فن | 4 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1541 | 93087555 | کانکشن جهت تعويض دمپر هاي ورودي به فن | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1542 | 93078688 | باز کردن سنسور ها | 2 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1543 | 93078688 | نصب سنسور ها | 2 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1544 | 93084513 | باز كردن سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ جهت تعميرات اساسي | 5 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1545 | 93084513 | بستن سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ پس از تعميرات اساسي | 5 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1546 | 93085708 | چك و بررسي دمپر پس از نصب نصب اكچواتور | 12 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1547 | 93084830 | باز كردن سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ | 4 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1548 | 93084830 | نصب سنسور دمايي و ارتعاشي از روي بيرينگ هوزينگ | 4 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1549 | 93087487 | ديسكانكت تجهيزات ابزار دقيقي جهت سرویس موتور اصلي فن | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1550 | 93087487 | کانکشن تجهيزات ابزار دقيقي پس از سرویس موتور اصلي فن | 8 | July 6, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1551 | 93085709 | چك و بررسي دمپر پس از نصب اكچواتور | 12 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1552 | PM | PM | 9 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1553 | PM | PM | 45 | July 4, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1554 | 93081299 | نصب دوربين | 105 | July 6, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1555 | 93083106 | تعويض ترموكوپلهاي معيوب و رفع گرفتگي مسير سنسور هاي فشار ناحيه تراولينگ | 20 | July 11, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1556 | 93083116 | بررسي و اصلاح ترمووال ترموكوپلهاي 28/29/30/31 | 12 | July 11, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1557 | 93087304 | ديسكانكت و باز كردن پرشرسوئيچ سيستم لوبريكشن روغن جهت سرویس | 4 | July 18, 2022 6:00 PM | July 19, 2022 6:00 PM
1558 | 93087304 | کانکشن و بستن پرشرسوئيچ سيستم لوبريكشن روغن جهت سرویس | 0 | July 22, 2022 6:00 AM | July 23, 2022 6:00 AM
1559 | 93084748 | تعويض ترمووال ترموكوپل 31 تراولينگ سمت جنوب | 8 | July 4, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1560 | 93087634 | باز كردن لوله نمونه گير آناليزور اكسيژن و آب بندي مجدد و تست تجهيز و نصب | 10 | July 6, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1561 | 93087004 | هاpt بازديد كليه غلاف ترموكوپلها ناحيه تراولينگ و سالم بودن مسير هواي نمونه گير | 40 | July 11, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1562 | 93087302 | باز كردن شير برقي و پرشر سوئيچ سيستم گريسكاري | 6 | June 27, 2022 9:00 PM | June 28, 2022 9:00 PM
1563 | 93087302 | بستن شير برقي و پرشر سوئيچ سيستم گريسكاري | 6 | June 29, 2022 9:00 PM | June 30, 2022 9:00 PM
1564 | PM | PM | 7 | July 14, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1565 | PM | PM | 8 | July 14, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1566 | PM | PM | 40 | July 10, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1567 | 93083123 | نصب ساپورت دوربين به ديواره كوره و تابلوي آن | 24 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1568 | 93081895 | اصلاح گلند و تعويض گلند پرشير سوئيچ ها در موقعيت شل كوره | 6 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1569 | 93086444 | تعویض PT100 | 4 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1570 | 93087010 | باز كردن جهت اسيد شويي | 24 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1571 | 93087017 | بررسي وضعيت خوردگي و تعويض در صورت لزوم | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1572 | 93087010 | بستن پس از اسيد شويي | 0 | July 19, 2022 4:00 AM | July 20, 2022 4:00 AM
1573 | 93087604 | باز نمودن پايرومتر و اسيد شويي | 16 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1574 | 93087604 | بستن پایرومتر جهت اسید شویی | 0 | July 19, 2022 4:00 AM | July 20, 2022 4:00 AM
1575 | PM | PM | 1.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1576 | 93075403 | کابل کشی جهت تغذيه و پنل اسكنر از تابلو مطابق درخواست | 36 | July 16, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1577 | PM | PM | 25.5 | July 15, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1578 | 93083108 | تعويض ترموكوپلهاي معيوب و رفع گرفتگي مسير سنسور هاي فشار | 16 | July 17, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1579 | 93087019 | بررسي وضعيت خوردگي لوله محافظ اسپايرومتر | 21 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1580 | 93087012 | باز نمودن تجهيز و بررسي سالم بودن ملزومات آن | 24 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1581 | 93087012 | بستن تجهیزات | 0 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1582 | PM | PM | 8 | July 17, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1583 | 93086909-93083978 | ديسكانكت جهت مهندسي معكوس و تعویض اکچویتور | 8 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1584 | 93086909-93083978 | كانكشن دمپر پس از مهندسي معكوس و تعویض اکچویتور | 8 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1585 | 93087488 | ديسكانكت تجهيزات ابزار دقيقي جهت سرویس موتور اصلي فن | 8 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1586 | 93087488 | کانکشن تجهيزات ابزار دقيقي پس از سرویس موتور اصلي فن | 8 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1587 | PM | PM | 25.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1588 | 93085710 | چك و بررسي دمپر | 12 | July 1, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1589 | PM | PM | 2.5 | July 11, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1590 | PM | PM | 9 | July 11, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1591 | PM | PM | 4 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1592 | PM | PM | 1 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1593 | PM | PM | 1.5 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1594 | PM | PM | 14 | July 14, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1595 | 93084004 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 13, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1596 | PM | PM | 12 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1597 | PM | PM | 2.5 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1598 | PM | PM | 1 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1599 | PM | PM | 22.5 | July 1, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1600 | PM | PM | 13 | July 1, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1601 | PM | PM | 24 | July 2, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1602 | PM | PM | 3 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1603 | PM | PM | 12 | July 2, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1604 | PM | PM | 2.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1605 | PM | PM | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1606 | PM | PM | 6 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1607 | 93084336 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 15, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1608 | 93084337 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 14, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1609 | PM | PM | 4 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1610 | PM | PM | 10 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1611 | 93084338 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1612 | PM | PM | 1.5 | July 13, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1613 | PM | PM | 4 | July 13, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1614 | PM | PM | 38 | July 13, 2022 7:00 AM | July 16, 2022 7:00 AM
1615 | 93087184 | ديسكانكت فلو ولو 13جهت اسيد شويي | 6 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1616 | 93087202 | ORIFICEتحويل | 6 | July 10, 2022 7:00 AM | July 11, 2022 7:00 AM
1617 | 93087184 | كانكشن فلو ولو 13 پس از اسيد شويي | 2 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1618 | PM | PM | 10 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1619 | 93084339 | تعويض نمودن پايه روليك ها و تنظيم سيستم توزين | 30 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1620 | PM | PM | 11 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1621 | 93084353 | چك نمودن روليك هاي سيستم توزين و تنظيمات مربوطه | 20 | July 16, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1622 | PM | PM | 1.5 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1623 | PM | PM | 2.5 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1624 | PM | PM | 11 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1625 | PM | PM | 10 | June 29, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1626 | PM | PM | 6 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1627 | PM | PM | 1 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1628 | PM | PM | 2.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1629 | PM | PM | 6 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1630 | PM | PM | 2.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1631 | PM | PM | 2 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1632 | PM | PM | 2.5 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1633 | PM | PM | 54 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1634 | PM | PM | 2 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1635 | PM | PM | 2.5 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1636 | PM | PM | 6 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1637 | PM | PM | 1 | July 17, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1638 | PM | PM | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1639 | PM | PM | 18 | July 17, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1640 | PM | PM | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1641 | PM | PM | 2.5 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1642 | PM | PM | 3 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1643 | PM | PM | 15 | July 17, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1644 | PM | PM | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1645 | PM | PM | 4 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1646 | PM | PM | 7 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1647 | PM | PM | 15 | July 18, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1648 | PM | PM | 6 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1649 | PM | PM | 4 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1650 | PM | PM | 2.5 | July 19, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1651 | PM | PM | 10 | July 2, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1652 | PM | PM | 45 | July 19, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1653 | PM | PM | 30 | July 19, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1654 | PM | PM | 12 | June 28, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1655 | PM | PM | 12 | June 26, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1656 |  | تولید | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1657 | - | نظافت تمام اجزاء بازرسی از بگ ها و اسکرو کانوایرهای غبارگیر | 16 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1658 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح نوار لاستیکی بوم و بازرسی کلیه قطعات تجهیز ، نظافت كامل تجهیزات هیدرولیک، ترمز، موتور گیربکسهای بوجی - چك و بازرسي از كليه قسمت هاي دستگاه | 12 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1659 | - | نظافت كامل محوطه واگن دامپر ، نظافت كامل مجموعه دامپر و سيستم هيدروليك آن - چك و بازرسي هیدرو موتورها ، نظافت زير پلت فرم - چك و بازرسي از تمام قسمتهاي آن ، نظافت گريپر و زيرآن ، سيستم هيدروليك وضعیت کفشک ، نظافت تمام قسمتهاي شارژر و سيستم هيدروليك آن - چ | 32 | June 22, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1660 | - | مش، هاپر و کل مجموعه زنجیر اپرون فیدر | 40 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1661 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 2 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1662 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها، وضعیت اسپلایس نوار ، نظافت کامل داخل شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي عمومی | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1663 |  | نظافت کل ساختمان و تجهیزات - بررسی وضعیت مخازن و پمپ های ملاس پاشی و نازل های طول مسیر | 32 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1664 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها، وضعیت اسپلایس نوار ، نظافت کامل داخل شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي عمومی | 12 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1665 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ، كانترويت ریل و عملکرد نوار در حین جابجایی... - چك و بازرسي | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1666 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ها و... - چك و بازرسي دنده های اسلو و باکت های تجهیز و ریل ها ، نظافت كامل كليه تجهیزات هیدرولیک ترمز و گیربکسهای بوجی - چك و بازرسي از كليه نظافت كامل اتاق كنترل و سقف آن ، كابين MCC , محو | 24 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1667 | - | نظافت كامل شوت و محوطه آن - چك و بازرسي از قسمت | 8 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1668 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 2 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1669 | - | نظافت گیت های ناحیه و بررسی عملکرد آنها | 16 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1670 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 2 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1671 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت ، شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي | 16 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1672 | - | تحليه كامل بين و چك و بازرسي از بين | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1673 | - | نظافت موتور گيربكس ها - چك و بازرسي از تجهيزات | 10 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1674 | - | نظافت كامل رول ها (با نظر کارشناس مکانیک جهت بررسی وضعیت استادها و میزان فرسایش غلطک ها) - چك و بازرسي از رول ها و studs ، نظافت اتاق هيدروليك و تجهيزات موجود- چك و بازرسي از تجهيزات | 10 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1675 | - | نظافت سطح و فاصله و روکش پلی اورتان روی رول ها بصورت چشمی، زنجير ، داخل كاور و متعلقات RS - چك و بازرسي عمومی از كليه قسمتهاي تجهيز | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1676 | - | نظافت تمام اجزاء تجهيز ، محوطه آن - چك و بازرسي آنها | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1677 | - | کل نوار و سیستم تنشن | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1678 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ، كانترويت نازل های اسپری آب... - چك و بازرسي | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1679 | - | نظافت شاسی و نوار در محدوده سیستم توزین | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1680 | - | نظافت کامل موتور گیربکس و بیرینگ های هر دو فیدر تخلیه کامیون | 16 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1681 | - | بازرسی از هاپر ها و تفلون و مش روی هاپر | 10 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1682 | - | باز كردن دريچه ونظافت داخل تجهيز و بازرسي از آن | 16 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1683 | - | بازرسي از بگ ها ، نظافت هاپر و روتاري فيدر در صورت نیاز تعویض بگ | 60 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1684 | - | نظافت روتاري فيدرهاي زير سيلوها | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1685 | - | نظافت كامل اعم از ايمپلر- Casting-بيرينگ-موتور و كليه متعلقات آن - چك و بازرسي از آنها | 12 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1686 | - | بازكردن دريچه ها ، نظافت داخل تجهيز و چك و بارزسي از آن | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1687 | - | تخلیه کامل سیلوها | 2 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1688 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 8 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1689 | - | تخليه بين و چك و بازرسي از تفلون هاي درون بين | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1690 | - | تخليه بين ها و چك و بازرسي از آنها | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1691 | - | نظافت تمام اجزاء تجهيز و چك و بازرسي آنها | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1692 | - | نظافت تمام اجزاء تجهيز و چك و بازرسي آنها و هاپرها | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1693 | - | جاز زدن نیدل گیت و نظافت روی سطح بلت | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1694 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها ، نظافت شوت ها - چك و بررسي وضعيت لاينرها و بدنه شوت | 32 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1695 | - | نظافت كامل اعم از ايمپلر- Casting-بيرينگ-موتور و بازرسي از آنها | 2 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1696 | - | باز كردن دريچه ها ، نظافت داخل تجهيز و چك و بازرسي از لاينرها و پاروهاي آن | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1697 | - | نظافت شوتهاي ورودي . خروجي از تجهيز- چك و كنترل وضعيت لاينرها | 8 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1698 | - | نظافت تجهیز و چك و بازرسي از پلوها | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1699 | - | شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز ، داكت هاي مربوطه - چك و بازرسي از آنها | 2 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1700 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 48 | June 22, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1701 | - | نظافت سيستم لوبريكشن بالينگ ديسك ها و بدنه آن - چك و بازرسي از تجهيزات آن ، نظافت اتاقك گريس بالينگ ديسك ها ، تجهيزات و شيلنگ ها - چك و بازرسي از تجهيزات آن | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1702 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1703 | - | نظافت اتاق هيدورليك و تجهيزات مربوطه آن - چك و بازرسي از تجهيزات | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1704 | - | نظافت سطح رول ها ، موتور و گيركس ها RF- چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1705 |  | نظافت سطح وبين رول ها ، زنجير ، داخل كاور و متعلقات RS چك و بازرسي از كليه قسمتهاي تجهيز ، نظافت گريتينگ ها RS ها | 36 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1706 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1707 | - | نظافت داخل بین | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1708 | - | نظافت داخل بین | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1709 | - | نظافت داخل بین | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1710 | - | نظافت داخل بین | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1711 | - | نظافت داخل بین | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1712 | - | نظافت داخل بین | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1713 | - | نظافت کلیه دیسک ها | 120 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1714 | - | نظافت موتور گيربكس تجهيز، پشت ديسك و.... - چك و بازرسي از كليه متعلقات ديسك ، تميز كردن رابر شوت هاي خروجي از ديسك ها - چك و بازرسي از انها | 24 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1715 | - | نظافت مواد چسبیده به زیر شوت، موترها و بیرینگها | 2 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1716 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت ،سطح بلت و زير آن و… - چك و بازرسي از آنها ، نظافت شوت ها - چك و بررسي وضعيت لاينرها و بدنه شوت | 30 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1717 | - | چك و بازرسي از محوطه - Sand seal در صورت نياز شارژ | 30 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1718 | - | نظافت موتور ، تجهيزات متعلقه - چك و بازرسي از آنها | 6 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1719 | - | باز كردن دريچه هاي پائيني تجهيز و تخليه مواد درون آن ، نظافت موتور و بيرينگ ها - چك و بازرسي از داخل تجهيز و متعلقات آن | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1720 | - | نظافت دابل فلاپ ها و كانالهاي زير تجهيز - چك و بازرسي از تجهيزات مربوطه | 32 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1721 | - | باز کردن دریچه های بالا و پائین و چك و بازرسي | 30 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1722 | - | بستن دریچه های بالا و پائین با نخ نسوز | 30 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1723 | - | باز کردن دریچه های روی داکت های منتهی به تجهیز ،باز كردن كليه دريچهاي هاپر جهت بازديد و كنترل بستن آنها بعد از اتمام کار ، تخليه هاپرهاي زير تجهيز ، نظافت دابل فلاپ ها و كانالهاي زير تجهيز - چك و بازرسي از تجهيزات مربوطه | 12 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1724 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور ، موتور كمكي ، كلاچ ، شستشوي ايمپلر فن - چك و بازرسي از كليه متعلقات | 30 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1725 | - | نظافت كامل اتاقك سيستم خنك كاري بيرينگهاي فن - چك و بازرسي از تمام تجهيزات موجود | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1726 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 10 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1727 | - | نظافت پنل و تجهيزات مربوط به سيستم گاز | 6 | July 16, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1728 | - | نظافت دابل فلاپ ها ، بيرينگ ها و كانال هاي زير آنها - چك و بازرسي از متعلقات آنها | 8 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1729 | - | باز کردن دریچه ها و بازدید از داخل تجهیز | 6 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1730 | - | بستن دریچه ها با نخ نسوز | 6 | July 20, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1731 | - | باز كردن سايد كاورهاي تراولينگ ، نظافت DA1-7 ، نظافت مواد پشت سايد كاورهاي تراولينگ ، چك و بازرسي از Wind boxes ، Stiriperنظافت | 120 | June 22, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1732 | - | نظافت بيرينگ هاي Head shaft هر دو سمت | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1733 | - | نظافت بيرينگ هاي تیل شفت هر رو سمت | 6 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1734 | - | نظافت ياتاقان هاي تجهيز سمت شمال و جنوب | 50 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1735 | - | نظافت كليه تراست رولرهاي هدايت كننده زنجير مسیر برگشت ، نظافت دابل فلاپ هاي زير تراولينگ و بيرينگ هاي آنها - چك و بازرسي از آنها ، نظافت دابل فلاپ هاي دستي زير تراولينگ - چك و بازرسي از آنها ، | 60 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1736 | - | ، Multi Cycloneچك و بازرسي از | 8 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1737 | - | باز نمودن درب های فن پروسه | 10 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1738 | - | بستن درب های فن پروسه با نخ نسوز | 10 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1739 | - | نظافت کامل فن | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1740 | - | نظافت کامل فن | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1741 | - | نظافت هوزينگ فن | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1742 | - | نظافت تجهیز موتور کمکی | 1 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1743 | - | نظافت کامل فن | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1744 | - | نظافت ناحیه اطراف کیسینگ | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1745 | - | نظافت اطراف اکچواتور | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1746 | - | نظافت کامل فن | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1747 | - | نظافت ناحیه داکت خروجی فن | 4 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1748 | - | نظافت اطراف اکچواتور | 2 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1749 | - | نظافت اطراف هد شفت شمال و جنوب | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1750 | - | نظافت ريترن رولر شفت مسير برگشت | 12 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1751 | - | شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از آنها | 4 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1752 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 16 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1753 | - | نظافت كامل بيرينگ ها و رولر ساپورت ها - چك و بازرسي از آنها ، نظافت گيربكس و موتور اصلي - چك و بازرسي از آنها ، نظافت سيستم كلاچ و موتور كمكي - چك و بازرسي از آنها ، نظافت سيستم هيدروليك - چك و بازرسي از آنها ، نظافت كامل تراست هاي كوره - چك و بازرسي از آ | 90 | June 27, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1754 | - | نظافت اطراف هوزينگ فن | 4 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1755 | - | نظافت اطراف پینیون جنوب کوره | 10 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1756 | - | چك و بازرسي از اسكريد وال - بافل وال - لود وال ، چك و بازرسي از محوطه - Sand seal در صورت نياز شارژ ، تميز كردن گندله هاي گير كرده در شيكه هاي پالت ها - چك و بازرسي از پالت ها ، نظافت موتور گيربكس اصلي و چرخدنده ها - چك و كنترل آنها ، نظافت موتور گيربكس ك | 120 | June 22, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1757 | - | چك و بازرسي از محوطه - Sand seal در صورت نياز شارژ | 24 | July 12, 2022 7:00 AM | July 13, 2022 7:00 AM
1758 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور ، پلت فرم و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 80 | June 25, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1759 | - | نظافت روي فلاپ گيت و ريلهاي آن - چك و بازرسي از متعلقات آن | 8 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1760 | - | شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از آنها | 8 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1761 | - | شست و شوی دامپینگ زون با آب آتش نشانی | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1762 | - | نظافت اطراف دریچه های بازدید | 4 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1763 | - | نظافت مسیرهای دسترسی به لودوال(دامپینگ زون) | 2 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1764 | - | نظافت و خارج کردن مواد کنار لوله های هوای بریک ریترنر | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1765 | - | نظافت گیربکس شمالی و جنوبی کولینگ جهت بازرسی مکانیک | 16 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1766 | - | نظافت اطراف آرم رولرها و روی گایدریل ها | 4 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1767 | - | نظافت اطراف آرم ها و روی گایدریل ها | 4 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1768 | - | نظافت کامل دیوارهای داخلی و بیرونی قسمت متحرک و نظافت اطراف بوش و شفت تمامی پالت ها از سمت بیرون و داخل | 16 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1769 | - | نظافت جک بولت های تراست رولر، تراست ریل، گاید ریل، ساپورت ریل و اطراف تراست رولرها | 8 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1770 | - | نظافت پیچ های پایه ساپورت رولرها و فضای بین براکت ها | 6 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1771 | - | نظافت بین پالت ها(محل نصب تسمه ها) | 9 | July 20, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1772 | - | نظافت کامل دمپر | 2 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1773 | - | نظافت اطراف هوزينگ فن | 2 | July 4, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1774 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت ، سطح بلت و زير آن و... - چك و بازرسي از آنها | 8 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1775 | - | نظافت بيرينگ ها ، موتور ، ايمپلر و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 8 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1776 | - | نظافت موتور و گيربكس ، پالت ها ، سطح ريل ، اسپراكت ها و... - چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 15 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1777 | - | نظافت موتور ، تمام اجزاء تجهيز ، درون شوت و... - چك وكنترل متعلقات آنها | 12 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1778 | - | باز كردن دريچه هاي پائيني تجهيز و تخليه مواد درون آن ، نظافت موتور و بيرينگ ها - چك و بازرسي از داخل تجهيز و متعلقات آن ، باز کردن دریچه بازدید روی داکت مکش هوا و تخلیه مواد داخل مسیر های منتهی به غبار گیر ، شستشوي مش ، نظافت كليه متعلقات تجهيز - چك و باز | 60 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1779 | - | نظافت و شست وشو با آب آتش نشانی | 2 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1780 | - | نظافت موتور و گيربكس ، تمام اجزاء تجهيز ، درون شوت ، هند ريل ها و... - چك وكنترل متعلقات آنها | 12 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1781 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت و زير آن ، شوت ، كانترويت نازل های اسپری آب... - چك و بازرسي | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1782 | - | نظافت كامل بدنه و موتور گيت و محوطه اطراف آن نازل های اسپری آب داخل شوت- چك و بازرسي | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1783 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، وضعیت نوار بوم مسیر رفت برگشت ، شوت و... - چك و بازرسي ، نظافت كامل تجهیزات هیدرولیک بریک و گیربکسهای بوجی - چك و بازرسي از كليه قسمت هاي هيدروليكي ، نظافت كامل قسمت تريپر و شوت خروجی - چك و بازرسي ، نظافت كامل ا | 10 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1784 | - | محدوده اسکرت بورد | 6 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1785 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، سطح بلت ، شوت ، كانترويت و... - چك و بازرسي | 16 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1786 | - | نظافت تجهيز ، بازرسي از بگ ها و متعلقات بگ فيلتر | 12 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1787 | - | چك و بازرسي از داخل بين و در صورت نیاز نظافت محوطه | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1788 | - | نطافت كامل تجهيز و متعلقات آن - چك و بازرسي از قسمت | 12 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1789 | - | نظافت كامل اعم از ايمپلر- Casting-بيرينگ-موتور و كليه متعلقات آن - چك و بازرسي | 6 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1790 | - | نظافت و بررسی بدنه و موتور تمامی گيت های در اختیار پامیدکو تا گیت شماره 71 | 8 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1791 | - | نظافت موتور گيت ها و متعلقات آن - چك و بازرسي از قسمتهاي مختلف آن | 32 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1792 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، بررسی وضعیت زنجیر چرخ دنده و نوار لاستیکی و اسپلایس | 16 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1793 | - | نظافت موتور و سیستم لرزاننده و نظافت مش روی هاپر در صورت لزوم | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1794 | - | نظافت موتور و سیستم لرزاننده و نظافت مش ها در صورت نیاز | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1795 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، كانترويت ، سینی زیر بلت ، واش باكس و ... - چك و بازرسي از آنها | 16 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1796 | - | نظافت و شستشوی گیت هر دو سمت | 4 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1797 | - | نظافت شوت و چك و بازرسي از قسمت داخلي و اطراف آن | 4 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1798 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت و سینی زیر بلت ، واش باكس و ... - چك و بازرسي از آنها | 16 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1799 | - | نظافت كامل روي پاگ ميل و داخل آن ،‌كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از تجهيز | 32 | July 9, 2022 7:00 AM | July 10, 2022 7:00 AM
1800 | - | نظافت موتور گيربكس ، بيرينگ ها ، آيدلرها ، كانترويت و سینی زیر بلت ، واش باكس و... - چك و بازرسي از آنها | 6 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1801 | - | تخليه مواد بين - چك و بازرسي از بين و همچنین شستشوی داخل بین | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1802 | - | نظافت گيربكس هاي اصلي و كمكي ،نظافت سيستم هيدروليك و گريس بال ميل ، بيرينگ ، پينيون و... - چك و بازرسي از تمام اجزاء سيستم هيدورليك | 32 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1803 | - | نظافت و شستشو داخل شل بالمیل بعد از تخلیه مواد | 2 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1804 | - | نظافت كامل روي كج باكس ،‌كليه متعلقات تجهيز - چك و بازرسي از تجهيز | 9 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1805 | - | تخليه مواد درون تجهيز ، نظافت تيغه ها ، موتور- چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 10 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1806 | - | تخليه مواد درون تجهيز ، نظافت تيغه ها ، موتور- چك و بازرسي از كليه متعلقات تجهيز | 10 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1807 | - | تخلیه مخزن - نظافت موتور گيربكس - چك و بازرسي از تجهيز | 6 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1808 | - | نظافت و چك وبازرسي از تجهيز و در صورت پر بودن محفظه گلهای داخل تخلیه شود | 16 | June 26, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1809 | - | شستشوي كامل پارچه ها ، نظافت اسكراپرها ، موتور و گيربكس و... - چك و بازرسي از متعلقات تجهيز | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1810 | - | تخلیه مخزن - نظافت موتور گيربكس - چك و بازرسي از تجهيز | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1811 | - | تخلیه مخزن - نظافت موتور گيربكس - چك و بازرسي از تجهيز | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1812 | - | نظافت كليه شوت نوارهای 120 - چك و بازرسي كامل بدنه و درون شوت ، وضعیت تفلون های بدنه | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1813 | - | نظافت كامل شوت نوار های 150 - چك و بازرسي بدنه و تفلون داخل شوت ها | 8 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1814 | - | نظافت كامل شوت های ناحیه 820 - چك و بازرسي | 10 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1815 | - | نظافت كامل محوطه اطراف تجهيز HPGR موتورها و اتاق كنترل ،نظافت كامل طبقات ساختمان HPGR | 16 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1816 | - | نظافت كامل طبقات مختلف ساختمان لودينگ - چك و بازرسي از تجهيزات موجود در طبقات | 40 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1817 |  | پشتیبانی | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1818 | - | نظافت طبقات میکسینگ | 60 | June 29, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1819 | - | نظافت طبقات بالینگ | 60 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1820 | - | نظافت و کندن مش کف دیسک | 960 | June 22, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1821 | - | نظافت داخل داکت ها | 240 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1822 | - | EPداخل شبکه ورودی به -Epنظافت داخل داکت های | 120 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1823 | - | EPداخل شبکه ورودی به -Epنظافت داخل داکت های | 120 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1824 | - | نظافت داخل داکت ها | 144 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1825 | - | جمع آوری غبار داخل داکت های وت اسکرابر | 16 | June 25, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1826 | - | نظافت کامل چرخ دنده اصلی توسط نظافت صنعتی | 36 | July 1, 2022 11:00 PM | July 2, 2022 11:00 AM
1827 | - | تخلیه گندله داخل باکس سند سیل با دستگاه مکنده | 32 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1828 |  | خارج کردن چانگ و گندله از روی گریزلی های اولیه | 16 | June 24, 2022 7:00 AM | June 25, 2022 7:00 AM
1829 | - | جمع آوری غبار های داخل داکت پروسس -زیر و بالای مشعل | 64 | July 21, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1830 | - | جمع آوری غبار داخل داکت های وت اسکرابر | 16 | July 5, 2022 11:00 AM | July 6, 2022 11:00 AM
1831 | - | جمع آوری غبار داخل داکت های وت اسکرابر | 4 | July 6, 2022 11:00 AM | July 7, 2022 11:00 AM
1832 | - | کندن مواد داخل پاگمیل با پیکور | 20 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1833 | - | نظافت طبقات بالمیل | 32 | June 30, 2022 7:00 AM | July 1, 2022 7:00 AM
1834 | - | تخلیه مواد و رسوب زدایی دیواره | 48 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1835 | - | کندن مواد داخل کلاسی فایر | 16 | June 27, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1836 | - | نظافت دیواره کلاری فایر | 540 | July 16, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1837 | - | تیکنر OT تخلیه مواد داخل | 96 | June 24, 2022 7:00 AM | June 26, 2022 7:00 AM
1838 | - | کلاری فایر OT تخلیه مواد داخل | 96 | July 15, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1839 | - | تخلیه سامپ | 48 | July 1, 2022 7:00 AM | July 2, 2022 7:00 AM
1840 | - | تخلیه سامپ | 48 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1841 | - | تخلیه سامپ | 48 | July 2, 2022 7:00 AM | July 3, 2022 7:00 AM
1842 | - | تخلیه سامپ | 96 | July 3, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1843 | - | تخلیه سامپ | 120 | July 3, 2022 7:00 AM | July 5, 2022 7:00 AM
1844 | - | تخلیه سامپ | 48 | July 3, 2022 7:00 AM | July 4, 2022 7:00 AM
1845 | - | نظافت کانال و مش خروجی و ورودی | 8 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1846 | - | نظافت دیواره تیکنر | 432 | June 25, 2022 7:00 AM | June 28, 2022 7:00 AM
1847 | - | تخلیه تانک | 144 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1848 | - | تخلیه تانک | 80 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1849 | - | تخلیه تانک | 80 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1850 | - | تخلیه تانک | 40 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1851 | - | تخلیه تانک | 40 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1852 | - | نظافت طبقات فیلترینگ | 40 | June 28, 2022 7:00 AM | June 29, 2022 7:00 AM
1853 | - | تخلیه سامپ | 64 | July 7, 2022 7:00 AM | July 8, 2022 7:00 AM
1854 | 93087624 | نظافت و شستشوي مخزن | 48 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1855 | 93087625 | نظافت و شستشوي مخزن | 48 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1856 | 93087626 | نظافت و شستشوي مخزن | 48 | July 5, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1857 |  | موارد مهم توقف | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1858 | - | وصل بودن آب پروسه | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | June 27, 2022 7:00 AM
1859 | - | قطع آب پروسه | 0 | June 27, 2022 7:00 AM | July 18, 2022 7:00 AM
1860 | - | وصل بودن مجدد آب پروسه | 0 | July 18, 2022 7:00 AM | July 19, 2022 7:00 AM
1861 | - | تخليه اب تجهيز | 0 | June 27, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1862 | - | پر نمودن کلاری فایر | 0 | July 18, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1863 | - | قطع آب کولینگ و هوای پروسه | 1 | July 5, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1864 | - | وصل آب کولینگ و هوای پروسه | 1 | July 7, 2022 7:00 AM | July 7, 2022 7:00 AM
1865 |  | واحد عمران | 0 | June 24, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1866 | - | تقویت ریل جرثقیل سقفی | 320 | July 12, 2022 7:00 AM | July 22, 2022 7:00 AM
1867 | - | اصلاح پایل اضطراری | 576 | June 24, 2022 7:00 AM | July 12, 2022 7:00 AM
1868 |  | آزمایشگاه و کنترل کیفی | 0 | June 25, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1869 | - | اسید شویی | 8 | July 17, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1870 | - | اسید شویی | 8 | July 17, 2022 7:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1871 | - | اسید شویی | 8 | July 14, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1872 | - | اسید شویی | 8 | July 14, 2022 7:00 AM | July 17, 2022 7:00 AM
1873 | 93087010 | اسید شویی | 0 | June 25, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1874 | 93087010 | اسید شویی | 0 | June 25, 2022 7:00 AM | June 30, 2022 7:00 AM
1875 | 93087203 | orificeاسید شویی | 8 | July 11, 2022 7:00 AM | July 14, 2022 7:00 AM
1876 | 93087187 | Fv13 اسید شویی | 8 | July 12, 2022 7:00 AM | July 15, 2022 7:00 AM
1877 |  | CPG | 0 | June 26, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1878 | 93076942 | مهندسی معکوس | 400 | June 26, 2022 7:00 AM | July 6, 2022 7:00 AM
1879 | 93078761 | مهندسی معکوس | 400 | June 29, 2022 7:00 AM | July 9, 2022 7:00 AM
1880 | - | چک کردن محل جوشکاری بیرینگ هد شفت سمت جنوب | 8 | July 3, 2022 1:00 PM | July 4, 2022 1:00 PM
1881 | 93083693 | مهندسی معکوس | 8 | July 18, 2022 7:00 AM | July 21, 2022 7:00 AM
1882 |  | راه اندازی کارخانه | 0 | July 20, 2022 2:00 AM | July 23, 2022 7:00 AM
1883 | - | داخل دادن مشعل | 0 | July 20, 2022 2:00 AM | July 20, 2022 4:00 AM
1884 | - | بستن درب کوره | 0 | July 20, 2022 4:00 AM | July 20, 2022 7:00 AM
1885 | - | هیت آپ | 0 | July 20, 2022 7:00 AM | July 23, 2022 7:00 AM
1886 |  | کار های جدید | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1887 |  | تعمیرات برق | 0 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1888 | - | مانور دیزل | 0 | June 23, 2022 7:00 AM | June 24, 2022 7:00 AM
1889 |  | تاسیسات | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM
1890 |  | باز کردن اسپول | 0 | June 22, 2022 7:00 AM | June 23, 2022 7:00 AM